## Hoja2 (hidden)
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS JULIO 2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
| PROYECTO | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 1100 PICHIUCA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC". | [8 empty] | FECHA |  | 2017-08-04
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [8 empty] | DISTRITO |  |  | LAMBRAMA
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS | [8 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [8 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2017
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[6 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | Pres. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | %
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [14 empty] | 0.5
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | 1.00 | 2,518.18 | 2518.18 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | 1.00 | 566.40 | 566.4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1.00 | 1,180.00 | 1180 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.52
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 216.2754
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 | 3,245.00 | 3245 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 117.324 | -75.557
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 30.00 | 374.06 | 11221.8 | 15 | 5610.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107.359 | -25.59
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 | 2,380.00 | 2380 | 0.5 | 1190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3468.0816 | -665.18
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1.00 | 1,104.00 | 1104 | 0.5 | 552 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72 | -110.4824
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 | 3,950.00 | 3950 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.16 | -5.268
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 | 4,966.95 | 4966.95 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18.6192 | -1.1648
02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30.1698
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 3.81 | 455.88 | 1736.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 30.45 | 54.98 | 1674.14 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.03 | COLUMNAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 5.95 | 567.53 | 3376.8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 77.91 | 54.48 | 4244.54 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
02.02.03.05 | VIGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 116.46 | 63.47 | 7391.72 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 1,452.85 | 4.78 | 6944.62 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 102.17 | 39.19 | 4004.04 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.02.05 | OTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 15.00 | 46.00 | 690 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 3.77 | 455.88 | 1718.67 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 30.18 | 54.98 | 1659.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.03 | COLUMNAS
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 6.40 | 567.53 | 3632.19 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 76.70 | 54.48 | 4178.62 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.05 | VIGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 11.56 | 469.01 | 5421.76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 101.84 | 63.47 | 6463.78 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 153.93 | 39.19 | 6032.52 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.05 | OTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 15.00 | 46.00 | 690 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 467.39 | 33.36 | 15592.13 | 76.09 | 2538.3624 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 13.83 | 304.09 | 4205.56 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 947.80 | 4.78 | 4530.48 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 4.24 | 421.77 | 1788.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | 56.57 | 55.64 | 3147.55 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 438.73 | 4.78 | 2097.13 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 204.01 | 567.53 | 115781.8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 550.44 | 54.48 | 29987.97 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | 15,448.74 | 4.78 | 73844.98 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 81.67 | 304.09 | 24835.03 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 221.37 | 40.16 | 8890.22 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | ARQUITECTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 72.27 | 149.57 | 10809.42 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 386502.5 |  | 9891.2624 | 2.559% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  | 52232.6 |  | 1336.72 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  | 9958.32 |  | 254.85 | [6 empty] | 9958.32
| GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  | 20905.88 |  | 535.02 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  | 5721.54 |  | 146.42 | [6 empty] | 5721.54
| EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  | 12488.77 |  | 319.61 | [6 empty] | 12488.77
| PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 487809.61 |  | 12483.8824 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 28300.9 |  | 0 | [6 empty] | 28300.9
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO |  |  |  | 77006.47 |  | 0 | [6 empty] | 77006.47
| MATERIALES PEDAGOGICOS |  |  |  | 26717.1 |  | 0 | [6 empty] | 26717.1
| CAPACITACION |  |  |  | 16525.42 |  | 0 | [6 empty] | 16525.42
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  | 636359.5 |  | 24967.7648 | 3.924% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 2.559% |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  | 52232.6034
| GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  | 729.1784
| GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  | 4165.2723
| LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  | 395.5028
| EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  | 533.9739
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO
MATERIALES PEDAGOGICOS
CAPACITACION
PRESUPUESTO TOTAL
[6 empty] | 2829924.5387 | 2831657.7991 | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | -2820033.2763 | -2821766.5367 | [6 empty] | #REF!

## CRONGRAMA JULIO (hidden)
JULIO
FECHA | BLOQUE 01 | BLOQUE 02 | BLOQUE 03 | BLOQUE 04 | CERCO PERIMETRICO | MURO DE ESTRUCTURALES
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03
2017-07-04
2017-07-05 |  |  | ENCOFRADO C Y S/C DE BLOQUE 03
2017-07-06 |  | VACIADO DE V.C DEL BLOQUE 02 | VACIADO C Y S/C DE BLOQUE 03 |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML
2017-07-07 |  | ENCOFRADO C Y S/C DE BLOQUE 02 | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO
2017-07-08 |  | VACIADO DE C Y S/C DEL BLOQUE 02 | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML
2017-07-09
2017-07-10 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO
2017-07-11 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-12 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 06 COLUMNAS/ VACIADAS | ACERO REFUERZO VIGAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-13 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 06 COLUMNAS/ VACIADAS | ACERO REFUERZO VIGAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-14 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO | ACERO PARA ZAPATAS Y MURO DE ACEO
2017-07-15 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-16
2017-07-17 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-18 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-19 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  |  | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-20 |  | VACIADO DE TECHO | VACIADO DE TECHO |  |  | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-21 | EXCAVACION DE ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-22 | EXCAVACION DE ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-23
2017-07-24 | VACIADO DEFALSAS ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-25 |  | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | ACERO PARA ZAPATAS Y MURO DE ACERO
2017-07-26 | [5 empty] | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-27 | [5 empty] | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-28
2017-07-29 |  |  |  |  | EXCAVACION DE ZAPATAS
2017-07-30
2017-07-31 |  |  |  |  | EXCAVACION DE ZAPATAS

## FICHA 1
FORMATO FF-01
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
1 |  | Nombre de la Unidad Ejecutora | GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
| 1.1 | Direccion | JR. PUNO 107
| 1.2 | Distrito/provincia/Departamento | ABANCAY/ABANCAY/APURIMAC
| 1.3 | Telefono | 83321022
| 1.4 | RUC | 20527141762
2 |  | Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
|  | Nombre del Sub Proyecto | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
| 2.1 | Ubicación | ABANCAY/ABANCAY/APURIMAC
| 2.2 | Codigo SNIP | 167720
3 |  | Costo total del Proyecto | 26538412.4
| 3.01 | Costo Directo | 20414972.82
| 3.02 | Gastos Generales | 281600
| 3.03 | Gestion de proyecto | 633159.45
| 3.04 | Gastos de Supervision | 1944879.91
| 3.05 | Gastos de liquidacion de obra | 134176.27
| 3.06 | Gastos de expediente tecnico | 560134.16
| 3.07 | Gastos de Mitigacion Ambiental | 95831.08
| 3.08 | Gastos de Equipamiento y Mobiliario | 222934.95
| 3.09 | Gastos de Capacitacion | 1946691
| 3.1 | Plan de Contingencia | 203328.92
| 3.11 | Adquisicion de Terreno | 100703.84
4 |  | Funcion Programatica
| 4.1 | FUNCION | 22 EDUCACIÓN
| 4.2 | PROGRAMA | 047 EDUCACION BÁSICA
| 4.3 | SUB PROGRAMA
| 4.4 | PROYECTO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
| 4.5 | COMPONENTE | 4000038 INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA REGULAR
| 4.6 | META | 043 - 2022
| 4.7 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS ORDINARIOS
| 4.8 | MODALIDAD DE EJECUCION | ADMINISTRACION DIRECTA
5 |  | Tiempo de ejecucion del proyecto | 14 MESES
6 |  | Numero de beneficiarios indirectos del proyecto | 810
7 |  | Nombre del responsable de la elaboraciòn del proyecto | ELIANA ORTEGA MENZALA
| 7.1 | Profesion | ARQUITECTO
| 7.2 | DNI
| 7.3 | Registro Profesional Nº | 8760
| 7.4 | Direccion
| 7.5 | Telefono
8 |  | Nombre del responsable de la ejecucion del proyecto | GUIDO ELGUERA CURI
| 8.1 | Profesion | INGENIERO CIVIL
| 8.2 | DNI | 42302162
| 8.3 | Registro Profesional Nº | 110618
| 8.4 | Direccion | URB. LAS INTIMPAS D13 ABANCAY
| 8.5 | Telefono | 937749003
9 |  | Nombre del responsable de la supervisión del proyecto | GRETEL PANDO ESPINOZA
| 9.1 | Profesion | ARQUITECTA
| 9.2 | DNI
| 9.3 | Registro Profesional Nº | 7252
| 9.4 | Direccion
| 9.5 | Telefono | 984760985
10 |  | Nombre del responsable de la asistencia administrativa del proyecto | DAMELLY YDALIA CHANI AVILA
| 10.1 | Profesion | CONTADORA PÚBLICA COLEGIADA
| 10.2 | DNI
| 10.3 | Registro Profesional Nº | 23789
| 10.4 | Direccion
| 10.5 | Telefono | 983680831
11 |  | Sustento para la presentacion del Proyecto
| 11.1 | PRIMARIA La primaria está identificada por la presencia de 04 bloques con 42 ambientes destinados a aulas, servicios SS.HH. para mujeres y discapacitados, 01 Canchas deportivas completamente techada con tribunas, 01 atrio de ingreso, 01 un tanque cisterna y elevado y ambientes administrativos. Bloque 1.- En el Primer Nivel se considera los vestuarios, duchas, cuarto de limpieza cuarto de recolección de residuos. En el segundo Nivel se ubica la cocina con el modelo Qali Warma, almacén, depósito de limpieza, almacén de combustible, cuarto de tableros y patio de servicio. En el tercer nivel se ubica la sala de espera, sala de reuniones, dirección. En el cuarto nivel se considera un ambiente para actividades libres. Bloque 2.- Se destina al uso de aulas estándar; 03 en el primer nivel, 03 en el segundo nivel, 03 aulas en el tercer nivel. En el cuarto nivel se considera un ambiente para actividades libres. Bloque 3.- Se destina al uso de servicios higiénicos que incluye para discapacitados, cuarto de tableros eléctricos, que van desde el primer al cuarto nivel. Bloque 4.- El primer nivel se destina al uso de la tienda escolar, biblioteca, depósito de libros, 01 aula estándar, oficina y depósito de educación física para primaria, psicología, enfermería. En el segundo nivel se destina al uso de oficina de APAFA, sala de docentes, aula estándar, laboratorio y SS.HH. En el tercer nivel se destina al uso de taller de arte, aula estándar, biblioteca y SS.HH. SECUNDARIA Bloque 5.- En el sótano se destina el almacén general, oficina y depósito de educación física para secundaria, cafetería/comedor y cocina de acuerdo al modelo de Qali Warma. En el primer nivel se destina al uso del SUM tiene una capacidad para 305 personas sentadas y un escenario, camerinos servicio higiénico y depósito a desnivel. Cuya altura fue planteada a doble altura y con un mezzanine. En el tercer nivel se destina el taller de educación para el trabajo (repostería y cocina), biblioteca, almacén de libros, taller de educación para el trabajo (manualidades). Bloque 6.- Se destina al uso de aulas estándar; 02 en el primer nivel, 02 en el segundo nivel, 02 aulas en el tercer nivel Bloque 7.- Se destina al uso de servicios higiénicos que incluye para discapacitados, cuarto de tableros eléctricos, que van del primer al tercer nivel. Bloque 8.- Se destina al uso de aulas estándar; 02 en el primer nivel, 02 en el segundo nivel, 02 aulas en el tercer nivel. Bloque 9.- Destinado al uso de duchas, vestidores maestranza y limpieza además de la rampa para discapacitados y acceso principal del nivel secundario. Bloque 10.- El primer nivel está destinado al laboratorio multifuncional, taller de arte, en el segundo nivel está destinado dos aulas de innovación pedagógica, módulo de conectividad, enfermería y psicología. El tercer nivel está destinado de a la dirección, sub dirección, oficina de APAFA, sala de docentes, of. de coordinación pedagógica y SS.HH. Bloque 11.- El bloque 11 está destinada a la sala de oratorio, sacristía, confesionario, almacén, SS.HH., y la rampa para discapacitados que va del primer al tercer nivel.

## Hoja5 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | jueves
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [8 empty] | 10.72 | [22 empty] | 10.72 | 154.35 | 165.07 | 656.80 | 491.73
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [6 empty] | 1.152 | [24 empty] | 1.15 | 0 | 1.15 | 4.61 | 3.46
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [6 empty] | 48.17 | [24 empty] | 48.17 | 0 | 48.17 | 192.70 | 144.53
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [15 empty] | 1.93 | [15 empty] | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [15 empty] | 15.42 | [15 empty] | 15.42 | 0 | 15.42 | 15.42 | 0
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [7 empty] | 81.97 | [23 empty] | 81.97 | 0 | 81.97 | 275.55 | 193.58
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [17 empty] | 1.75 | [6 empty] | 0.075 | [6 empty] | 1.83 | 0 | 1.83 | 2.83 | 1
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [17 empty] | 28 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 29.2 | 0 | 29.2 | 40.02 | 10.82
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [6 empty] | 111.12 | [24 empty] | 111.12 | 0 | 111.12 | 444.48 | 333.36
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [18 empty] | 1.05 | [5 empty] | 2.955 | [6 empty] | 4.01 | 0 | 4.01 | 4.54 | 0.53
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [18 empty] | 14.3 | 24.63 | [11 empty] | 38.93 | 0 | 38.93 | 38.93 | 0
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [18 empty] | 256.68 | 307.13 | [11 empty] | 563.81 | 0 | 563.81 | 563.81 | 0
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [24 empty] | 3.6514 | [6 empty] | 3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [18 empty] | 4.76 | 11.1 | 25.91 | [10 empty] | 41.77 | 0 | 41.77 | 41.77 | 0
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [19 empty] | 94.05 | 204.19 | [10 empty] | 298.24 | 0 | 298.24 | 298.24 | 0
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [20 empty] | 200 | [10 empty] | 200 | 0 | 200 | 347.95 | 147.95
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [21 empty] | 1.875 | [9 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 28.37 | 26.49
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [7 empty] | 1.0022 |  |  | 0.144 | 0.216 |  | 0.67 |  |  |  | 0.6125 | [8 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [7 empty] | 4.32 | 1.08 |  | 2.16 | 3.24 |  | 7.87 |  |  |  | 6.65 | [8 empty] | 6.37 | 1.5925 |  |  |  | 33.28 | 0 | 33.28 | 35.44 | 2.16
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [7 empty] | 84.88 | 21.22 |  | 42.44 | 63.66 |  | 42.44 |  |  |  | 21.22 | [13 empty] | 275.86 | 0 | 275.86 | 536.94 | 261.08
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [11 empty] | 7.97 | [19 empty] | 7.97 | 0 | 7.97 | 17.19 | 9.22
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [27 empty] | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0.78 | 10.40 | 9.62
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [28 empty] | 0.195 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.18 | 1.98
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [28 empty] | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 29.03 | 26.43
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [12 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.6125 |  |  | 0.86 | 0 | 0.86 | 3.44 | 2.58
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [12 empty] | 3.2 | [14 empty] | 1.5925 | 6.37 |  |  | 11.16 | 0 | 11.16 | 21.46 | 10.3
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [12 empty] | 21.22 |  |  | 15.96 | [10 empty] | 11.2696 |  |  |  |  | 48.45 | 0 | 48.45 | 302.90 | 254.45
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 33.0784 | [30 empty] | 33.08 | 0 | 33.08 | 39.86 | 6.78
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.098 | [30 empty] | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.10 | 0
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 |  |  |  |  | 11.6375 | [9 empty] | 4.08 | [16 empty] | 15.72 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [6 empty] | 13.65 | 12.012 | 7.9625 | [22 empty] | 33.62 | 0 | 33.62 | 41.56 | 7.94
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 6.8344 | [30 empty] | 6.83 | 0 | 6.83 | 20.28 | 13.45
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 14.58 | [30 empty] | 14.58 | 0 | 14.58 | 14.79 | 0.21
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 |  | 4.612 | [29 empty] | 4.61 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg |  | 166.88 | [29 empty] | 166.88 | 0 | 166.88 | 192.70 | 25.82
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 0.618 |  | 1.576 | [25 empty] | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  | 4.944 | 7.424 | 5.12 | [25 empty] | 17.49 | 0 | 17.49 | 17.49 | 0
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 179.25 | [27 empty] | 179.25 | 0 | 179.25 | 179.25 | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [6 empty] | 1.75 | [24 empty] | 1.75 | 0 | 1.75 | 2.18 | 0.43
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [6 empty] | 28 | [24 empty] | 28 | 0 | 28 | 34.80 | 6.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 314.66 | [29 empty] | 314.66 | 0 | 314.66 | 314.66 | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [11 empty] | 0.524 |  | 0.52 | [11 empty] | 4.554 | [5 empty] | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.60 | 0
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [11 empty] | 5.502 |  | 5.5 | 7.5 | [5 empty] | 7.25 | 11.6 | 11.4 | [8 empty] | 48.75 | 0 | 48.75 | 48.75 | 0
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [11 empty] | 86.76 |  | 87.76 | 85.56 | [6 empty] | 100 | 282.01 | [8 empty] | 642.09 | 0 | 642.09 | 642.09 | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [25 empty] | 3.3607 | [5 empty] | 3.36 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [21 empty] | 15 | 15 |  | 4.44 | 3.906 | [5 empty] | 38.35 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [21 empty] | 65.34 | 65.34 |  | 140.1469 | 6.13 | [5 empty] | 276.96 | 0 | 276.96 | 276.96 | 0
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [25 empty] | 245 | [5 empty] | 245 | 0 | 245 | 319.48 | 74.48
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  | 1.21 | [18 empty] | 13.65 | [10 empty] | 14.86 | 0 | 14.86 | 467.39 | 452.53
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [7 empty] | 0.285 | [23 empty] | 0.29 | 0 | 0.29 | 4.89 | 4.6
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [7 empty] | 11.856 | [23 empty] | 11.86 | 0 | 11.86 | 76.69 | 64.83
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 19.25 | [20 empty] | 7.5 | 5.4 | [6 empty] | 9 |  | 41.15 | 0 | 41.15 | 441.64 | 400.49
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  |  |  |  | 5.0625 |  | 3.0375 | [20 empty] | 2.68 |  |  |  | 10.78 | 0 | 10.78 | 204.01 | 193.23
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [5 empty] | 24.3 | [20 empty] | 21.195 |  |  |  |  | 45.5 | 0 | 45.5 | 550.44 | 504.94
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg |  |  |  | 157.81 | 133.41 | [17 empty] | 106.92 | [8 empty] | 398.14 | 0 | 398.14 | 15,448.74 | 15050.6
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 24.00 | 17
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [15 empty] | 4.44 | [10 empty] | 4.312 |  |  |  |  | 8.75 | 0 | 8.75 | 95.88 | 87.13
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [15 empty] | 4.44 | [12 empty] | 2.61 |  |  | 7.05 | 0 | 7.05 | 81.67 | 74.62
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [27 empty] | 34.8 |  |  |  | 34.8 | 0 | 34.8 | 221.37 | 186.57
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [11 empty] | 6.552 | 6.46 | 5 | [17 empty] | 18.01 | 0 | 18.01 | 72.27 | 54.26
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [14 empty] | 20.52 |  |  | 22.176 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 44.14 | 0 | 44.14 | 68.38 | 24.24
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [10 empty] | 9.86 | 16.28 | 23.56 | 20.81 |  | 10.8 |  | 9.31 | [13 empty] | 90.62 | 0 | 90.62 | 90.62 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  |  |  | 6.9 |  | 7.631 | 4.965 | 5.7512 |  | 5.2675 | 4.32 | [19 empty] | 34.83 | 0 | 34.83 | 73.59 | 38.76
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [24 empty] | 30.4 | 7.6 | 7.6 | 34.2 |  |  |  | 79.8 | 0 | 79.8 | 80.02 | 0.22
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [21 empty] | 13.87 |  |  | 4.745 | 4.68 | 7.02 |  | 11.6032 | 5.698 |  | 47.62 | 0 | 47.62 | 65.92 | 18.3
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [14 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 56.66 | 55.66
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | 49.565 | 10.8 |  |  |  | 7.7 | [25 empty] | 68.07 | 0 | 68.07 | 117.85 | 49.78
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | 3.0625 | 1.225 |  |  |  |  | 4.5938 | 1.225 | [23 empty] | 10.11 | 0 | 10.11 | 65.94 | 55.83
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | 7.7025 | 2.5675 |  |  | 6.32 | 1.805 | [25 empty] | 18.4 | 0 | 18.4 | 49.66 | 31.26
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [24 empty] | 10 | 3 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 | 43.00 | 30
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on D68: JOHN EDISON: MAYOR METRADO

## Hoja6 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-06-02
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [5 empty] | 10.5 | 9.24 | 6.125 | [23 empty] | 25.87 | 963.6 | 989.47 | 607.60 | 34.53 | 1024 | -416.4
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [8 empty] | 12.89 | [22 empty] | 12.89 | 154.35 | 167.24 | 656.80 | 489.56 |  | 2.302
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [15 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.93 | 1.68
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [15 empty] | 1.54 | [15 empty] | 1.54 | 0 | 1.54 | 15.42 | 13.88
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [7 empty] | 17.86 | [23 empty] | 17.86 | 0 | 17.86 | 275.55 | 257.69
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [24 empty] | 11.83 | [6 empty] | 11.83 | 0 | 11.83 | 444.48 | 432.65
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [24 empty] | 1.97 | [6 empty] | 1.97 | 0 | 1.97 | 3.65 | 1.68
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [20 empty] | 370.16 | [10 empty] | 370.16 | 0 | 370.16 | 298.24 | -71.92
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [26 empty] | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | 0.31 | 2.82 | 2.51
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [7 empty] | 16.2 |  |  |  | 22.576 | [9 empty] | 7.5 | 17.49 | [6 empty] | 16.8 |  | 80.57 | 0 | 80.57 | 72.33 | -8.24
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [11 empty] | 2.03 | [19 empty] | 2.03 | 0 | 2.03 | 17.19 | 15.16
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [26 empty] | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 | 0 | 1.56 | 10.40 | 8.84
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.67 | [30 empty] | 9.67 | 0 | 9.67 | 15.72 | 6.05
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [20 empty] | 7.965 | [10 empty] | 7.97 | 0 | 7.97 | 22.03 | 14.06
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 |  | 1.22 | [29 empty] | 1.22 | 0 | 1.22 | 192.70 | 191.48
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [5 empty] | 3.51 | [25 empty] | 3.51 | 0 | 3.51 | 179.25 | 175.74
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 66.28 | [27 empty] | 66.28 | 0 | 66.28 |  | -66.28
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 153.9 | [29 empty] | 153.9 | 0 | 153.9 |  | -153.9
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [25 empty] | 0.49 | [5 empty] | 0.49 | 0 | 0.49 | 48.75 | 48.26
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [25 empty] | 0.67 | [5 empty] | 0.67 | 0 | 0.67 | 38.35 | 37.68
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [25 empty] | 3.57 | [5 empty] | 3.57 | 0 | 3.57 | 276.96 | 273.39
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [25 empty] | 34.93 | [5 empty] | 34.93 | 0 | 34.93 | 319.48 | 284.55
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 45.94 | [29 empty] | 45.94 | 0 | 45.94 |  | -45.94
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [18 empty] | 7.48 | 19.4275 | [11 empty] | 26.91 | 0 | 26.91 |  | -26.91
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [6 empty] | 25.725 | 9.24 | [23 empty] | 34.97 | 0 | 34.97 | 65.94 | 30.97
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [7 empty] | 3.7092 | [23 empty] | 3.71 | 0 | 3.71 |  | -3.71
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [25 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 7.00 | 2
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
Note on I13: JOHN EDISON: MAYORES METRADOS
Note on J13: JOHN EDISON: MM

## Hoja7 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
WW
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  |  |  | 23.9 | [9 empty] | 17.3 | 12.3 |  | 24.6 |  | 24.6 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 121.2 | 339.27 | 460.47 | 1204.5 | 744.03 | 339.27 | 1083.3 | 1204.5 | 121.2
06.01.14 | ACARREO DE PLACA Y CUMBRERA ONDUVILLA PARA TECHO (D=0.35KM) | PZA | [26 empty] | 578 |  |  |  |  | 578
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  | 1.21 | [29 empty] | 1.21
06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [32 empty] | 0
06.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.04.02.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN CERCO PERIMETRICO | M | 31.2 | 10.4 |  |  |  | 10.4 |  | 10.4 | [23 empty] | 62.4
06.04.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.04.03.01 | ZAPATAS - PUERTA PRICIPAL | [32 empty] | 0
06.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | m3 |  | 0.605 | [29 empty] | 0.605
06.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | kg |  | 15.83 | [29 empty] | 15.83
06.04.03.01.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [29 empty] | 2 |  | 2
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 3.85 | [25 empty] | 1.47 |  |  |  |  | 5.32
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [28 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
06.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [28 empty] | 8.32 | 28.2 |  | 36.52
06.08.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [27 empty] | 282.7896 | 320.76 |  |  | 603.5496
06.07 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0
06.07.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  | 1.9575 | [29 empty] | 1.9575
06.07.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | 15.66 | [30 empty] | 15.66
06.07.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 99 | [30 empty] | 99
06.07.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  | 2.349 | [29 empty] | 2.349
06.07.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | 18.792 | [30 empty] | 18.792
06.07.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 118.8 | [30 empty] | 118.8
06.07.01.03 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0
06.07.01.03.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  | 1.5375 | [29 empty] | 1.5375
06.07.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 12.3 | [30 empty] | 12.3
06.07.01.03.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | Kg | 131.16 | [30 empty] | 131.16
06.08 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0
06.08.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 2.499 | [27 empty] | 2.499
06.08.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 19.992 | [27 empty] | 19.992
06.08.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 65.31 | [27 empty] | 65.31
06.08.01.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 2.0825 | [27 empty] | 2.0825
06.08.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 16.66 | [27 empty] | 16.66
06.08.01.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 54.43 | [27 empty] | 54.43
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
| RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 1204.5
Note on P13: JOHN EDISON: ojo con almacen
Note on S13: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on D17: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I17: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R17: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V17: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W17: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AB17: JOHN EDISON: 12 bolsas 1.13 m3 piedra grande 0.63 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1m3 piedra chancada 3/4"

## METRADOS PN (hidden)
FORMATO FE - 03
VALORIZACION PARTIDAS NUEVAS JUNIO 2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
| PROYECTO | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 1100 PICHIUCA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC". | [8 empty] | FECHA |  | 2017-07-04
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [8 empty] | DISTRITO |  |  | LAMBRAMA
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS | [8 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [8 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2017
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[6 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | Pres. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | %
TOTAL
06 | VARIOS
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE DE FORMA MANUAL | m3 | 1908.59 | 45.62 | 87069.8758 | 1158.59 | 52854.8758 | 750 | 34215 | 1908.59 | 87069.8758 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2137.57 | 228.98
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | 196 | 47.51 | 9311.96 | 98 | 4655.98 | 98 | 4655.98 | 196 | 9311.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 270
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | 29 | 47.51 | 1377.79 | 0 | 0 | 29 | 1377.79 | 29 | 1377.79 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | 80 | 47.51 | 3800.8 | 72 | 3420.72 | 8 | 380.08 | 80 | 3800.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | 51340.6155 | 0.19 | 9754.7169 | 25670.3055 | 4877.358 | 25670.31 | 4877.3589 | 51340.6155 | 9754.7169 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 25670.3055
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | 98 | 44.63 | 4373.74 | 49 | 2186.87 | 49 | 2186.87 | 98 | 4373.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 330
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | 14784 | 0.48 | 7096.32 | 7392 | 3548.16 | 7392 | 3548.16 | 14784 | 7096.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12475.34 | 5083.34
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | 16236 | 0.29 | 4708.44 | 8118 | 2354.22 | 8118 | 2354.22 | 16236 | 4708.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9664.06 | 1546.06
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | 595.36 | 5.71 | 3399.5056 | 297.68 | 1699.7528 | 297.68 | 1699.7528 | 595.36 | 3399.5056 | 100% | 0 | 0 | 0% | 297.68
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20270
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2200
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 390
06.01.13 | ACARREO DE LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS 9X12X24 CM (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 5000
06.01.14 | ACARREO DE TUBO LAC DE 3"X2"X3MM PARA COBERTURA DE TECHO (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 660
06.01.15 | ACARREO DE COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 506
06.01.16 | ACARREO DE CUMBRERA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 34.78
06.01.17 | ACARREO DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 50
06.01.18 | ACARREO DE IMPRIMANTE PARA PINTURA (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 50
06.01.19 | ACARREO DE TUBERIA PARA AGUA LONGITUD DE 5ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 78
06.01.20 | ACARREO DE TUBERIA PARA DESAGUE, DRENAJE PLUVIAL DE 3ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 71
06.01.21 | ACARREO DE TUBERIA PARA LUZ LONGITUD DE 3ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 385
06.01.22 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATOS (25KG) (D=0.35KM) | BLS | [13 empty] | 100
06.01.23 | ACARREO DE PORCELANATOS 60X60CM (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 107
06.01.24 | ACARREO DE CERAMICO 45X45CM (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 105
06.01.25 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS | [13 empty] | 3800
07.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02)
07.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  |  |  | 3.17 | [9 empty] | 3.17
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6.2729
07.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 52.722
07.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 91.65
07.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5.2274
07.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 43.935
07.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 91.65
07.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03)
07.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  |  |  | 23.76 | [9 empty] | 23.76
07.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6.1548
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 53.7
07.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 88.95
07.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5.129
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 44.75
07.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 0 | 312.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 88.95
07.04 | CERCO PERIMETRICO
07.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | 44.1952 | 312.89 | 13828.2361 | 44.1952 | 13828.2361 |  | 0 | 44.1952 | 13828.2361 | 100% | 0 | 0 | 0% | 112.2408
07.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [14 empty] | 91.3524
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 87069.8758 |  | 52854.8758 |  | 55295.2117 |  | 87069.8758 | 100% |  | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES | 10.37% |  |  | 9029.1461 |  | 5481.0506 |  | 5734.1135 |  | 9029.1461 |  |  | 0
| SUPERVISION DEL PROYECTO | 4.867% |  |  | 4237.9668 |  | 2572.6143 |  | 2691.3932 |  | 4237.9668 | 100% |  | 0 |  | #REF!
| CAPACITACION SOCIAL Y CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.323% |  |  | 281.1928 |  | 170.6952 |  | 178.5763 |  | 281.1928 |  |  | 0
| EXPEDIENTE TECNICO | 2.913% |  |  | 2536.6967 |  | 1539.8757 |  | 1610.9725 |  | 2536.6967 |  |  | 0
| GESTIÓN DE PROYECTO | 1.539% |  |  | 1339.8134 |  | 813.32 |  | 850.8714 |  | 1339.8134 |  |  | 0
| LIQUIDACION DE OBRA | 0.5936% |  |  | 516.868 |  | 313.7594 |  | 328.2458 |  | 516.868 |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  | 87069.8758 |  | 63746.1911 |  | 55295.2117 |  | 87069.8758 | 100% |  | 0
|  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 60.7% |  | 63.51% |  |  | 100% |  |  | 0%
182991.1335
-95921.2577
146577.6126
-93722.7368
ok

## FICHA 2 MAR
FORMATO FE - 02
INFORME MENSUAL/FINAL DE OBRA Nº 34
MES: ABRIL - 2022
|  | Nombre del Proyecto: | [7 empty] | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
|  | Nombre del Sub Proyecto: | [7 empty] | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
|  | Unidad Ejecutora | [7 empty] | GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
|  | Residente de Obra | [7 empty] | ING. GUIDO ELGUERA CURI
|  | Supervisor de Obra | [7 empty] | ARQ. GRETEL PANDO ESPINOZA
|  | Asistente Administrativo | [7 empty] | CPC. DAMELY Y. CHANI AVILA
|  | Fecha : | [7 empty] | 2022-04-30
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicación
[8 empty] | Departamento: | APURIMAC | [12 empty] | Provincia : | ABANCAY
[8 empty] | Distrito : | ABANCAY
[8 empty] | Dirección y/o Ubicación : | AV GARCILASO
1.1.2.- Función Programática
[5 empty] | FUNCION |  |  |  | : | 22 EDUCACION
[5 empty] | PROGRAMA |  |  |  | : | 047 EDUCACION BASICA
[5 empty] | SUB PROGRAMA |  |  |  | : | 0104 EDUCACION PRIMARIA
[5 empty] | PROYECTO |  |  |  | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
[5 empty] | COMPONENTE |  |  |  | : | 4000038 INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA REGULAR
[5 empty] | META |  |  |  | :
[5 empty] | MODALIDAD |  |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA
1.1.3.- Aspectos Financieros
[5 empty] | PRESUPUESTO | [8 empty] | : | S/. |  | 26538412.4
[5 empty] | MONTO ASIGNADO | [8 empty] | : | S/.
[5 empty] | POR FECHAS | [11 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 | 2022 |  | TOTAL
[14 empty] | : | S/. | [16 empty] | 26538412.48
|  |  | 7 | Recursos Ordinarios | [9 empty] | : | S/. |  | 185215.69 |  | 3201879.9
|  |  | 5-18 | Recursos Determinados | [9 empty] | : | S/. |  |  |  | 584360.64 |  |  | 6590155.65 |  |  | 8420422.6113 | 7676287 | [5 empty] | 3971456.23
[5 empty] | . |  |  |  |  | TOTAL | [6 empty] | 185215.69 |  | 3786240.54 |  |  | 6590155.65 |  |  | 8420422.6113 | 7676287 |  | 26658321.4913 |  |  |  | 20993137.52
[17 empty] | SALDO RECURSO ORDINARIOS - DETERMINADOS | [10 empty] | -119909.0913 |  |  |  | 119909.0913
II.- RESUMEN DEL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRA
|  | 2.1.- PLAZO DE EJECUCION | [29 empty] | 21800
|  |  |  | Fecha de Entrega de Terreno | [5 empty] | Fecha de inicio de Obra | [5 empty] | Fecha de Termino Programada Original | [6 empty] | Fecha de Termino REAL | [8 empty] | 163415.69
|  |  |  | 2019-07-16 | [5 empty] | 2019-07-17 | [5 empty] | 2020-09-08 | [6 empty] | 2022-01-25 | [8 empty] | 185215.69
[6 empty] | Plazo de Ejec. Programado Original | [10 empty] | 420 | [10 empty] | Fecha de culminación reprogramada
[7 empty] | Ampliación de Plazo Nº 1 | [9 empty] | 114 |  |  | R.G. Nº |  |  |  | 325-2020 |  |  | Fecha |  | 2020-12-31
[7 empty] | Ampliación de Plazo Nº 2 | [9 empty] | 103 |  |  | R.G. Nº |  |  |  | 564-2020 |  |  | Fecha |  | 2020-04-13
[7 empty] | Ampliación de Plazo Nº 3 | [9 empty] | 137 |  |  | R.G. Nº |  |  |  | 183-2021 |  |  | Fecha |  | 2021-08-28
[7 empty] | Ampliación de Plazo Nº 4 | [9 empty] | 150 |  |  | R.G. Nº |  |  |  | 443-2021 |  |  | Fecha |  | 2022-01-25
[7 empty] | Ampliación de Plazo Nº 5 | [9 empty] | 24 |  |  | R.G. Nº |  |  |  | En trámite
[6 empty] | Plazo TOTAL APROBADO | [10 empty] | 924
[6 empty] | Plazo de Ejec. REAL | [10 empty] | 924
2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
Partidas del Expediente Aprobado y adicionales de obra (mayores metrados y partidas nuevas)
2.3.- INFORMACIÓN FÌSICA - FINANCIERA DEL PERÌODO
|  | AVANCE FISICO |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | % |  | 4845416.38
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 15398736.5471 |  |  | 9829277.6385 |  |  | 63.83% |  | 195622.0726 |  |  |  |  | 1.27% |  | 10024899.7111 | [5 empty] | 65.1% | 5373836.836 |  | 0% |  | 100%
|  | COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  | 20432066.6 |  |  | 13951620.7562 |  |  | 68.28% |  | 289037.1293 |  |  |  |  | 1.415% |  | 14240657.8855 | [5 empty] | 69.7% | 6191408.7145 |  | 0% |  |  |  |  | 13475048.0106 | -476572.7457
|  | COSTO DIRECTO CONTRACTUAL |  |  |  | 15586650.22 |  |  | 9829277.6385 |  |  | 63.06% |  | 195622.0726 |  |  |  |  | 1.255% |  | 10024899.7111 | [5 empty] | 64.32% | 5561750.5089 |  | 35.68% |  | #REF! | 2652104.9672 |  | 9561748.3428 | -267529.2957
|  | ADICIONALES A+B+C+D- DEDUCTIVO |  |  |  | 4845416.38 |  |  | 4122343.1177 |  |  | 85.08% |  | 93415.0567 |  |  |  |  | 1.928% |  | 4215758.1744 | [5 empty] | 87.01% | 629658.2056 |  | 12.99% |  | 361586.5582 | 2652104.9672 |  | 3913299.6677 | -209043.45
|  | A=PART.NUEVAS COVID AMP.PPTAL 2 |  |  |  | 165006.5 |  |  | 165006.5 |  |  | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 165006.5 | [5 empty] | 100% | 0 |  | 0% |  |  |  |  | 165006.5 | 0
|  | B=PART. NUEVAS AMPL.PPTAL 3 |  |  |  | 587707.12 |  |  | 563817.5556 |  |  | 95.94% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 563817.5556 | [5 empty] | 95.94% | 23889.5644 |  | 4.065% |  |  |  |  | 563817.5556 | 0
|  | C=MAYORES METRADOS, AMP. PPTAL N° 04 |  |  |  | 3433797.05 |  |  | 2191119.9513 |  |  | 63.81% |  | 41834.3592 |  |  |  |  | 1.218% |  | 2232954.3105 | [5 empty] | 65.03% | 1200842.7395 |  | 34.97% |  |  |  |  | 2142199.421 | -48920.5303
|  | D=PARTIDAS NUEVAS, AMP. PPTAL N° 04 |  |  |  | 2917415.53 |  |  | 1202399.1108 |  |  | 41.21% |  | 51580.6975 |  |  |  |  | 1.768% |  | 1253979.8083 | [5 empty] | 42.98% | 1663435.7217 |  | 57.02% |  | 56971.9014 |  |  | 1042276.1911 | -160122.9197
|  | E=DEDUCTIVO DE OBRA, AMP. PPTAL N° 04 |  |  |  | -2258509.82 |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 0 | [5 empty] | 0% | -2258509.82 |  | 100% |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | GASTOS GENERALES TOTAL |  |  |  | 1944879.91 |  |  | 1893813.4258 |  |  | 97.37% |  | 55810.67 |  |  |  |  | 2.87% |  | 1949624.1058 | [5 empty] | 100.2% | -4744.1958 |  | -0.2439% | 13.69% | 1897654.3976 |  |  | 1714803.0358 | -179010.39
|  | GG CONTRACTUAL |  |  |  | 1537902.87 |  |  | 1626969.4061 |  |  | 105.8% |  | 51969.7082 |  |  |  |  | 3.379% |  | 1678939.1143 | [5 empty] | 109.2% | -141036.2443 |  | -9.171% |  | 1949624.1058 |  |  | 1456546.5549 | -170422.8512
|  | GG AMP.PPTAL 2 (COVID) |  |  |  | 100529.56 |  |  | 100529.56 |  |  | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 100529.56 | [5 empty] | 100% | 0 |  | 0% |  | 1893813.4258 | 1597550.3358 |  | 100529.56 | 0
|  | GG AMP.PPTAL 3 |  |  |  | 45201.65 |  |  | 43364.2583 |  |  | 95.94% |  | 0 |  |  |  |  | 0% |  | 43364.2583 | [5 empty] | 95.94% | 1837.3917 |  | 4.065% |  | 1626969.4061 | 1360125.3864 |  | 43364.2583 | 0
|  | C=MAYORES METRADOS, AMP. PPTAL N° 04 |  |  |  | 141516.0666 |  |  | 83779.9913 |  |  | 59.2% |  | 1724.1071 |  |  |  |  | 1.218% |  | 85504.1084 | [5 empty] | 60.42% | 56011.9581 |  | 39.58% |  | 48128.7464 |  |  | 81763.8439 | -2016.1474
|  | D= PARTIDAS NUEVAS, AMP. PPTAL N° 04 |  |  |  | 119729.7634 |  |  | 39170.2101 |  |  | 32.72% |  | 2116.8547 |  |  |  |  | 1.768% |  | 41287.0648 | [5 empty] | 34.48% | 78442.6987 |  | 65.52% |  | 1944879.91 | 0 |  | 32598.8187 | -6571.3914
|  | COSTO DIRECTO + G.G. TOTALES |  |  |  | 22376946.51 |  |  | 15845434.1821 |  |  | 70.81% |  | 344847.7993 |  |  |  |  | 1.541% |  | 16190281.9914 | [5 empty] | 72.35% | 6186664.5186 |  | 27.65% |  | 40020.9291 |  |  | 15189851.0464 | -655583.1357
CUADRO RESPECTO AL PIM (ASIGNADO 20201)
|  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | %
|  | EJECUTADO |  |  |  | 8420422.6113 |  |  | 8420422.6113 |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  | 0% |  | 8420422.6113 | [5 empty] | 100% | 0 |  | 0%
1184903.6697
AMPL. PRESUP.
CUADRO RESPECTO A LA SUB META (GASTO MULTIANUAL)
|  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo |  |  |  | 185215.69
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | % |  | 7861502.69
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 7676287 | [25 empty] | 20166938.161
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 2490441.47 |  |  | 32.44% |  | 786880.34 |  |  |  |  | 10.25% |  | 3277321.81 | [5 empty] | 42.69% | 4398965.19 |  | 57.31%
|  | CUADRO RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 2022 | [29 empty] | 19902744.01
|  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  | Presupuesto Asignado S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | %
|  | EJECUTADO |  |  |  | 26658321.4913 |  |  | 21472475.96 |  |  | 80.55% |  | 786880.34 |  |  |  |  | 2.952% |  | 22259356.3 | [5 empty] | 83.5% | 4398965.1913 |  | 16.5% |  | 872549.75
III.- CONTROL DE MANO DE OBRA
|  |  | MES DE ABRIL - 2022 | [28 empty] | 479208.93
|  |  | N° de semanas del mes |  | Semana |  |  |  | N° Jornales por semana | [6 empty] | Monto Pagado por categoria | [7 empty] | TOTAL | [7 empty] | 181020.34
[5 empty] | Del |  | Al |  | Peón |  | Oficial |  | Operario |  |  | Peón |  | Oficial |  |  | Operario | [10 empty] | 5858.02 | operario | oficial | peon |  | 500953.99
|  |  | 1 |  | 2022-04-01 |  | 2022-04-03 |  | 90 |  | 41 |  | 91 |  |  | 9873 |  | 5657.18 |  |  | 13160.42 |  |  | 28690.6 | [8 empty] | 144.62 | 137.98 | 109.7 |  | 202765.4
|  |  | 2 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-10 |  | 168 |  | 84 |  | 155 |  |  | 18429.6 |  | 11590.32 |  |  | 22416.1 |  |  | 52436.02 | [7 empty] | 6.3882 |  | 106.114 | 100.063
|  |  | 3 |  | 2022-04-11 |  | 2022-04-17 |  | 231 |  | 119 |  | 229 |  |  | 25340.7 |  | 16419.62 |  |  | 33117.98 |  |  | 74878.3 | [12 empty] | 2313
|  |  | 4 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-24 |  | 231 |  | 126 |  | 238 |  |  | 25340.7 |  | 17385.48 |  |  | 34419.56 |  |  | 77145.74 | [9 empty] | -11057.28 |  |  | 87.6634
|  |  | 5 |  | 2022-04-25 |  | 2022-04-30 |  | 198 |  | 108 |  | 204 |  |  | 21720.6 |  | 14901.84 |  |  | 29502.48 |  |  | 66124.92
[9 empty] | 918 |  | 478 |  | 917 |  |  | 100704.6 |  | 65985 |  |  | 132616.54 |  |  | 298188.59
0
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo | [6 empty] | 0
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | % |  | 298188.59
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 8558037.74 | [28 empty] | 0
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 7869120.22 |  |  | 91.95% |  | 298188.59 |  |  |  |  | 3.484% |  | 8167308.81 | [5 empty] | 95.43% | 390728.93 |  | 4.566% | 103.2%
|  | CUADRO RESPECTO AL PIM (ASIGNADO 2022) | [32 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | CONTROL DE MANO DE OBRA |  |  |  | Presupuesto de Mano de Obra S/. |  |  | Anterior |  |  |  |  | Actual | [6 empty] | Acumulado | [6 empty] | Saldo
[9 empty] | S/. |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  | % |  | S/. | [5 empty] | % | S/. |  | %
|  | PROGRAMADO |  |  |  | 1156616.33
|  | EJECUTADO | [6 empty] | 869840.23 |  |  | 75.21% |  | 298188.59 |  |  |  |  | 25.78% |  | 1168028.82 | [5 empty] | 101% | -11412.49 |  | -0.9867%
| IV.- PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL MES | [30 empty] | 1283705.661 | 1283705.661 | 1283705.661 | 1283705.661 | 855803.774 | 855803.774 | 855803.774 | 855803.774 | 8558037.74
1. Elaboracion de términos de referencia y especificaciones técnicas de las diferentes especialidades. 2. Seguimiento al trámite administrativo de la adquisición de materiales(bienes) y contratación de servicios. 3. Recepción de documentos y memorandos emitidos por la Sub Gerencia de Obras del G.R. APURIMAC. 4.- Emision de tareos del personal obrero. 5. Emisión de conformidades de pago de órdenes de compra de materiales que se viene recepcionando. 6.- En el presente mes la ejecucion fisica de la obra inicia en fecha 01, siendo las actividades las siguientes: 7.- Construccion de zapatas y columnas, para escalera metálica Nº 04. 8.- Construcción de pozo percolador y cajas de inspección en red pluvial del nivel secundario. 9.- Intalación de tubería y cableado de instalaciones eléctricas. 10.- intalacion de tuberia y cableado de instalaciones especiales. 11.- Colocación de aparatos sanitarios. 12.- Pintado de cielo rasos, muros interiores y exteriores. 13.-Tarrajeo de gradas en escalera de ingreso principal. 14.- Instalación de porcelanatos en pisos, contrazócalos y zócalos. 15.- Colocación de puertas de madera. 16.- Armado de malla de temperatura para losa deportiva del nivel secundario. 17.- Vaciado de concreto en veredas exteriores en Av. Garcilaso. 18.- Vaciado de concreto f'c= 210 kg/cm2 en pisos estampados. 19.- Vaciado de concreto f'c= 210 kg/cm2 en losa deportiva del nivel secundario.
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- CUADERNO DE OBRA
[9 empty] | Mes de: julio del 2019 - enero de 2022 | [12 empty] | MES QUE CORRESPONDE
[9 empty] | Del Folio | [5 empty] | Al Folio
[5 empty] | CUADERNO 1 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 038 | [6 empty] | julio -2019
[5 empty] | CUADERNO 1 |  |  |  | N° 039 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | agosto -2019
[5 empty] | CUADERNO 2 |  |  |  | N° 001 | [5 empty] | N° 004 | [6 empty] | agosto -2019
[5 empty] | CUADERNO 2 |  |  |  | N° 005 | [5 empty] | N° 075 | [6 empty] | setiembre - 2019
[5 empty] | CUADERNO 2 |  |  |  | N° 076 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | octubre -2019
[5 empty] | CUADERNO 3 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 056 | [6 empty] | octubre -2019
[5 empty] | CUADERNO 3 |  |  |  | N° 057 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | noviembre - 2019
[5 empty] | CUADERNO 4 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 062 | [6 empty] | noviembre - 2019
[5 empty] | CUADERNO 4 |  |  |  | N° 063 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | diciembre - 2019
[5 empty] | CUADERNO 5 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 065 | [6 empty] | diciembre - 2019
[5 empty] | CUADERNO 5 |  |  |  | N° 066 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | enero - 2020
[5 empty] | CUADERNO 6 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 041 | [6 empty] | enero - 2020
[5 empty] | CUADERNO 6 |  |  |  | N° 041 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | febrero - 2020
[5 empty] | CUADERNO 7 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 49 | [6 empty] | febrero - 2020
[5 empty] | CUADERNO 7 |  |  |  | N° 049 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | marzo - 2020
[5 empty] | CUADERNO 8 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 004 | [6 empty] | marzo - 2020
[5 empty] | CUADERNO 8 |  |  |  | N° 005 | [5 empty] | N° 020 | [6 empty] | junio - 2020
[5 empty] | CUADERNO 8 |  |  |  | N° 021 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | julio - 2020
[5 empty] | CUADERNO 9 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 31 | [6 empty] | julio - 2020
[5 empty] | CUADERNO 9 |  |  |  | N° 031 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | agosto - 2020
[5 empty] | CUADERNO 10 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 15 | [6 empty] | agosto - 2020
[5 empty] | CUADERNO 10 |  |  |  | N° 015 | [5 empty] | N° 95 | [6 empty] | setiembre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 10 |  |  |  | N° 096 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | octubre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 11 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 86 | [6 empty] | octubre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 11 |  |  |  | N° 087 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | noviembre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 12 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 67 | [6 empty] | noviembre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 12 |  |  |  | N° 068 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | diciembre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 13 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 37 | [6 empty] | diciembre - 2020
[5 empty] | CUADERNO 13 |  |  |  | N° 038 | [5 empty] | N° 97 | [6 empty] | enero - 2021
[5 empty] | CUADERNO 13 |  |  |  | N° 098 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | febrero - 2021 | [9 empty] | DIEGO
[5 empty] | CUADERNO 14 |  |  |  | N° 002 | [5 empty] | N° 018 | [6 empty] | febrero - 2021 | [9 empty] | DIEGO
[5 empty] | CUADERNO 14 |  |  |  | N° 019 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | marzo - 2021 | [9 empty] | DIEGO
[5 empty] | CUADERNO 15 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 69 | [6 empty] | Abril - 2021
[5 empty] | CUADERNO 15 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 69 | [6 empty] | Abril - 2021
[5 empty] | CUADERNO 15 |  |  |  | N° 69 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | Mayo - 2021
[5 empty] | CUADERNO 16 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 50 | [6 empty] | Mayo - 2021
[5 empty] | CUADERNO 16 |  |  |  | N° 51 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | junio - 2021
[5 empty] | CUADERNO 17 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 27 | [6 empty] | junio - 2021
[5 empty] | CUADERNO 17 |  |  |  | N° 28 | [5 empty] | N° 99 | [6 empty] | julio - 2021
[5 empty] | CUADERNO 18 |  |  |  | N° 01 | [5 empty] | N° 22 | [6 empty] | agosto - 2021 | [8 empty] | 934904114
[5 empty] | CUADERNO 18 |  |  |  | N° 23 | [5 empty] | N° 40 | [6 empty] | Setiembre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 18 |  |  |  | N° 41 | [5 empty] | N° 87 | [6 empty] | octubre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 18 |  |  |  | N° 87 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | noviembre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 19 |  |  |  | N° 01 | [5 empty] | N° 72 | [6 empty] | noviembre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 19 |  |  |  | N° 73 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | diciembre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 20 |  |  |  | N° 01 | [5 empty] | N° 53 | [6 empty] | diciembre - 2021
[5 empty] | CUADERNO 20 |  |  |  | N° 54 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | Enero- 2022
[5 empty] | CUADERNO 21 |  |  |  | N° 01 | [5 empty] | N° 26 | [6 empty] | Enero- 2022
[5 empty] | CUADERNO 21 |  |  |  | N° 27 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | Febrero- 2022
[5 empty] | CUADERNO 22 |  |  |  | N° 01 | [5 empty] | N° 08 | [6 empty] | Febrero- 2022
[5 empty] | CUADERNO 22 |  |  |  | N° 09 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | Marzo-2022
[5 empty] | CUADERNO 23 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 32 | [6 empty] | Marzo- 2022
[5 empty] | CUADERNO 23 |  |  |  | N° 33 | [5 empty] | N° 100 | [6 empty] | Abril-2022
[5 empty] | CUADERNO 24 |  |  |  | N° 02 | [5 empty] | N° 33 | [6 empty] | Abril- 2022
(Incluye Modificaciones)
(Incluye Modificaciones)
Note on G91: Full name: ESTA LAS SUMA DE LOS GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACION PRESUPEUSTAL DEL COVID MAS LA AMPLIACION 3

## PARTIDAS EJEC. dic
2.2.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO
2.2.1.- EXPEDIENTE APROBADO
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | METRADO
x | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
| 01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
| 01.01.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 0
| 01.02 | OBRAS PROVISIONALES
| 01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 0
| 01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | 0
| 01.02.03 | COMEDORES | m2 | 0
| 01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | 0
x | 01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60m | pza | 0
x | 01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES
| 01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 0
x | 01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 0
x | 01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 0
| 01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | GLB | 0
| 01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 0
x | 01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 0
x | 01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | m2 | 0
x | 01.05 | REMOCIONES
x | 01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und | 0
x | 01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und | 0
| 01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und | 0
x | 01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und | 0
x | 01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und | 0
| 01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und | 0
| 01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 | 0
x | 01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA 2" X 3" | m | 0
x | 01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und | 0
x | 01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m | 0
x | 01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und | 0
x | 01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und | 0
x | 01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und | 0
| 01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und | 0
| 01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und | 0
| 01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und | 0
| 01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m | 0
| 01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und | 0
| 01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m | 0
| 01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m | 0
x | 01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 | 0
x | 01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 | 0
x | 01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 | 0
x | 01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 | 0
x | 01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 | 0
x | 01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 | 0
x | 01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 | 0
x | 01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 | 0
x | 01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 | 0
| 01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 | 0
x | 01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 | 0
| 01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 | 0
x | 01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | 0
x | 01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 | 0
| 01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 | 0
x | 01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 | 0
| 01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 | 0
x | 01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 | 0
x | 1.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION |  | 0
| 01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 0
| 01.07 | SEGURIDAD Y SALUD
| 01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 0
| 01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 0
| 01.07.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 0
| 01.07.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 0
| 01.07.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 0
x | 01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 0
| 02 | ESTRUCTURAS
x | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
x | 02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 0
x | 02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 0
x | 02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 3.8
x | 02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 0
x | 02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 0
x | 02.01.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0
x | 02.02 | CONCRETO SIMPLE
| 02.02.01 | SOLADOS
| 02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 0
| 02.02.02 | FALSA ZAPATA
| 02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 0
| 02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS
| 02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0
| 02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 0
| 02.02.04 | SOBRECIMIENTOS
| 02.02.04.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 0
| 02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 0
| 02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO
| 02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - F'C=140 KG/CM2 + 50 % P.G. | m3 | 0
| 02.02.05.02 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 0
| 02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 0
| 02.02.06 | RAMPAS
| 02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 0
| 02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.02.07 | GRADAS
| 02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 0
| 02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
ESCALERA
| 02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 0
| 02.02.08.02 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.02.09 | TRIBUNA
| 02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 0
| 02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.02.10 | FALSO PISO
| 02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 151.13
| 02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
| 02.03.01 | ZAPATAS
| 02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
x | 02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.02 | VIGAS DE CONEXION
| 02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO
| 02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.04 | MURO DE CONTENCION
x | 02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
x | 02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 0
x | 02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | 0
x | 02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 0
| 02.03.05 | PLACAS
| 02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
x | 02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO
| 02.03.06.01 | TABIQUE - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.06.02 | TABIQUE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.06.03 | TABIQUE - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.07 | COLUMNAS
| 02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
x | 02.03.08 | VIGAS
| 02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17.5cm
| 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 0
| 02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm
| 02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | 0
| 02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm
| 02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und | 0
| 02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm
| 02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 0
| 02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm
| 02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
x | 02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und | 0
x | 02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm
x | 02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 0
| 02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm
| 02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.16 | ESCALERAS
| 02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.17 | COLUMNETAS
| 02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.18 | VIGUETAS
| 02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO e=5 cm
| 02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 30.2698
| 02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 9.2
| 02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 930.15
| 02.03.20 | TRIBUNA
| 02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
| 02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.21 | TANQUE CISTERNA
| 02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA e=25cm
| 02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0
| 02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m | 0
| 02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm
| 02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0
| 02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.22 | TANQUE ELEVADO
| 02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO e=25cm
| 02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0
| 02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m | 0
| 02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
| 02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0
| 02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
| 02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
| 02.03.23 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO
| 02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 0
| 02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS
| 02.04.01 | ENTREPISO
| 02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 0
| 02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 | 0
| 02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 0
| 02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 0
| 02.04.02 | COBERTURAS
| 02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und | 0
| 02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und | 0
| 02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und | 0
| 02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 0
| 02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und | 0
| 02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und | 0
| 02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 0
| 02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 0
| 02.04.03 | LOSA DEPORTIVA
| 02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | 0
| 02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | 0
| 02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 0
| 02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 0
| 02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 0
| 02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | 0
| 02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | 0
| 02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | 0
| 02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 0
| 02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 0
| 02.04.04 | ESCALERAS
| 02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | 0
| 02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | 0
| 02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | 0
| 02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | 0
| 02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | 0
| 02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | 0
| 02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | 0
| 02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | 0
| 02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | 0
| 02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | 0
| 02.04.05 | RAMPAS
| 02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | und | 0
| 02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | m | 0
| 02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | m | 0
| 02.05 | COBERTURAS
| 02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 0
| 02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 0
| 02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 0
| 02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 0
| 02.05.05 | COBERTURA CON MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 0
| 02.06 | OTROS
| 02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 9.6
| 02.06.02 | JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | m | 0
| 03 | ARQUITECTURA
| 03.01 | MUROS Y TABIQUES
| 03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
| 03.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
| 03.01.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
| 03.01.04 | MURO DE LADRILLO CARAVISTA TIPO SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
| 03.01.05 | TABIQUES CON DRYWALL E=12 cm | m2 | 0
| 03.01.06 | TABIQUES CON DRYWALL E=15 cm | m2 | 0
| 03.01.07 | DIVISOR DE MELAMINE SOBRE ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 0
| 03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
| 03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 0
| 03.02.02 | TARRAJEO EN MURO INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.03 | TARRAJEO EN MURO EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.06 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.07 | TARRAJEO EN TRIBUNA | m2 | 0
| 03.02.08 | TARRAJEO EN PARAPETO DE CONCRETO CON MEZCLA C:A A:4 E=1.5cm | m2 | 0
| 03.02.09 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 0
| 03.02.10 | TARRAJEO EN FONDO DE RAMPA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 0
| 03.02.11 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.12 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.13 | TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
| 03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 39.65
| 03.02.15 | TARRAJEO EN MESA DE LAVORATORIO CON MICRO CEMENTO E=1.5cm | m2 | 0
| 03.02.16 | ENCHAPE DE CERAMICO 30x30cm EN MESAS | m2 | 0
| 03.02.17 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 0
| 03.02.18 | MESA DE CONCRETO CON ENCHAPE EN GRANITO e=2cm | m2 | 0
| 03.02.19 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 0
| 03.02.20 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 0
| 03.02.21 | ACABADO DE ESTUCO | m2 | 0
| 03.02.22 | SOLAQUEO EN CERCO PERIMETRICO | m2 | 0
| 03.03 | CIELORRASOS
| 03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:4 e= 1.5 cm | m2 | 0
| 03.03.02 | CIELORRASOS CON BALDOSA SUPERBOARD E=6mm | m2 | 0
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
| 03.04.01 | CONTRAPISOS
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48mm. | m2 | 0
| 03.04.02 | PISOS
| 03.04.02.01 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40m | m2 | 0
| 03.04.02.02 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45m | m2 | 0
| 03.04.02.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m | m2 | 0
| 03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | 59.66
| 03.04.02.05 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 0
| 03.04.02.06 | PISO DE CEMENTO PULIDO H=0.10m | m2 | 0
| 03.04.02.07 | ACABADO DE PISO PULIDO | m2 | 0
| 03.04.02.08 | ACABADO CON CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0
| 03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 326.39
| 03.04.02.10 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 0.20X0.10X0.06 | m2 | 0
| 03.04.02.11 | PISO DE ADOQUIN OCTOGONAL 0.20X0.20X0.06 | m2 | 0
| 03.04.02.12 | ACABADO BOLERADO EN TRIBUNAS | m | 0
| 03.04.02.13 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 0
| 03.04.03 | SARDINELES
| 03.04.03.01 | SARDINEL REVESTIDA CON CERAMICO H=0.10m | m | 0
| 03.04.03.02 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10 X 0.25 m | m | 0
| 03.04.03.03 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO | m | 0
| 03.04.03.04 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO Y PINTADO DE 0.10 X 0.50 m | m | 0
| 03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
| 03.05.01 | ZOCALOS
| 03.05.01.01 | ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2 CM H= 30 CM | m2 | 0
| 03.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20x30cm | m2 | 0
| 03.05.01.03 | ZOCALO DE MICROCEMENTO | m2 | 0
| 03.05.02 | CONTRAZOCALOS
| 03.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 45x45cm H=10cm | m | 0
| 03.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20cm. | m | 0
| 03.06 | COBERTURA
| 03.06.01 | COBERTURA CON POLICARBONATO IQ E=8mm | m2 | 0
| 03.07 | CARPINTERIA DE MADERA
| 03.07.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO C/SOBRE LUZ | m2 | 0
| 03.07.02 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 0
| 03.07.03 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM S/SOBRE LUZ | m2 | 0
| 03.07.04 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ | m2 | 0
| 03.07.05 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ Y VENTANA DE INSPECCIÓN | m2 | 0
| 03.07.06 | PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA DOBLE HOJA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM | m2 | 0
| 03.07.07 | PUERTA MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO | m2 | 0
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA
| 03.08.01 | CARPINTERIA DE FIERRO
| 03.08.01.01 | PARASOLES METALICOS TIPO 1 (H=2.95) | und | 0
| 03.08.01.02 | PARASOLES METALICOS TIPO 2 (H=2.70) | und | 0
| 03.08.01.03 | PUERTA CON MARCO DE TUBO LAC Y MADERA C/ACCESORIOS | m2 | 0
| 03.08.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
| 03.08.02.01 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 0
| 03.08.02.02 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm SISTEMA CORREDIZA | m2 | 0
| 03.08.02.03 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 0
| 03.08.02.04 | DIVISION CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 0
| 03.08.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
| 03.08.03.01 | BARANDA METALICA TIPO – 1 | m | 0
| 03.08.03.02 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 0
| 03.08.03.03 | BARANDA METALICA TIPO – 3 | m | 0
| 03.08.03.04 | BARANDA METALICA TIPO – 4 | m | 0
| 03.08.03.05 | BARANDA METALICA TIPO – 5 | m | 0
| 03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | 148.9
| 03.08.03.07 | BARANDAS DE PROTECCION TUBO DE 2" E=3MM | m | 0
| 03.08.03.08 | BARANDAS EN TRIBUNA | m | 0
| 03.08.03.09 | PASAMANOS METALICO DE ?11/2", INC. PINTADO | m | 0
| 03.08.04 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES
| 03.08.04.01 | VIGA METALICA INCLINADA /DECORATIVA | m | 0
| 03.08.04.02 | COLUMNA METALICA 25X25 CM, H=2.70 M | m | 0
| 03.08.04.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 M | und | 0
| 03.08.04.04 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.70 M | und | 0
| 03.08.04.05 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 1.00 M | und | 0
| 03.08.04.06 | ESCALERA GATO 060 M X 6.50 M | und | 0
| 03.08.04.07 | ESCALERA GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO P/CISTERNA DE 060 M X 1.95 M | und | 0
| 03.08.04.08 | COLUMNA METALICA 15X10 CM, H=2.70 M | und | 0
| 03.09 | CERRAJERIA
| 03.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0
| 03.09.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" | und | 0
| 03.09.03 | BISAGRA GIRATORIA PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 0
| 03.09.04 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | und | 0
| 03.09.05 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0
| 03.09.06 | CERRADURA DE GOLPE TIPO GANCHO DE ALUMINIO | und | 0
| 03.09.07 | CERRADURA DE POMO | und | 0
| 03.09.08 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" | und | 0
| 03.09.09 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 4" | und | 0
| 03.09.10 | TIRADOR DE ALUMINIO TIPO MANIJA | und | 0
| 03.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
| 03.10.01 | VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDOR C/ACCESORIOS | m2 | 0
| 03.10.02 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA BATIENTE C/ACCESORIOS | m2 | 0
| 03.10.03 | BLOQUES DE VIDRIO DE 0.30 X 0.30 E=12cm | und | 0
| 03.11 | PINTURAS
| 03.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0
| 03.11.02 | PINTURA EN INTERIORES | m2 | 0
| 03.11.03 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 0
| 03.11.04 | PINTURA EN COLUMNAS | m2 | 0
| 03.11.05 | PINTURA EN VIGAS | m2 | 0
| 03.11.06 | PINTURA EN PARAPETOS | m2 | 0
| 03.11.07 | PINTURA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 0
| 03.11.08 | PINTURA EN FONDE DE RAMPA | m2 | 0
| 03.11.09 | PINTURA EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 0
| 03.11.10 | PINTURA CON ESMALTE EN ZOCALOS | m2 | 0
| 03.11.11 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO | m2 | 0
| 03.11.12 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN SUPERFICIE DE PATIO DE HONOR | m2 | 0
| 03.11.13 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN MARCAS DE PATIO DE HONOR | m2 | 0
| 03.11.14 | PINTURA CON ESMALTE EN TRIBUNAS | m2 | 0
| 03.12 | JARDINERIA
| 03.12.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS | m3 | 0
| 03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 109.1
| 03.12.03 | SUMINISTRO Y SEMBRIO DE ARBOLES Y ARBUSTOS | GLB | 0
| 03.13 | SEÑALETICA
| 03.13.01 | SEÑALETICA | und | 0
| 03.13.02 | SEÑAL PROHIBITIVA | und | 0
| 03.13.03 | SEÑAL INDICATIVA | und | 0
| 03.13.04 | SEÑAL ORIENTATIVA | und | 0
| 03.13.05 | SEÑAL DE AVERTENCIA | und | 0
| 03.13.06 | SEÑAL DE SEGURIDAD | und | 0
| 03.14 | JUNTAS
| 03.14.01 | TAPAJUNTA DE ALUMINIO ANODIZADO 8cm X 250 cm EN PISOS | m | 0
| 03.14.02 | TAPAJUNTA BISELADA METALICA DE 6"X1/4" | m | 0
| 03.14.03 | JUNTA DE TEKNOPOR DE 1" | m | 0
| 03.14.04 | JUNTA ASFALTICA DE 3/4" EN LOSA DEPORTIVA | m | 0
| 03.14.05 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 0
| 03.15 | OTROS
| 03.15.01 | PODIO DE CONCRETO C:A 1:10 , H= 10 cm | m3 | 0
| 03.15.02 | CANTONERA DE PVC 60 x 34 mm | m | 0
| 03.15.03 | INSTALACION DE ASTA DE BANDERA | und | 0
| 03.15.04 | LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA | m2 | 0
| 03.15.05 | BANCA TIPO-1 | und | 1
| 03.15.06 | BANCA TIPO-2 | m3 | 0
| 03.15.07 | BEBEDEROS | m3 | 0
| 03.15.08 | PANEL DE CONCRETO DE 1.15 X 0.45 M, E= 7 CM | und | 0
| 03.15.09 | LETREROS DE AMBIENTES INTERIORES | und | 0
| 03.15.10 | LETRAS CORPOREAS DE MDF Y ACERO | und | 0
| 04 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
| 04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO | und | 0
| 04.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO | und | 2
| 04.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO -ADOSADO | und | 7
| 04.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO | und | 13
| 04.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON ESCURRIDOR | und | 0
| 04.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 2 ESCURRIDORES | und | 1
| 04.01.01.07 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA SIN ESCURRIDOR | und | 0
| 04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
| 04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 47
| 04.01.02.02 | LLAVE PARA BEBEDEROS, CROMADA | und | 0
| 04.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA | und | 21
| 04.01.02.04 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO CON RESORTE, CROMADA | und | 2
| 04.01.02.05 | GRIFOS ESFERICOS DOBLE MANGUERA | und | 15
| 04.01.02.06 | DIFUSOR DE DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE | und | 10
| 04.01.02.07 | DIFUSOR DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE BARRA REGULABLE | und | 2
| 04.01.02.08 | DIFUSOR DE DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS | und | 2
| 04.01.02.09 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 45
| 04.01.02.10 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 45
| 04.01.02.11 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 36
| 04.01.02.12 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1000ml, ADOSADO | und | 18
| 04.01.02.13 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE | und | 9
| 04.01.02.14 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 0
| 04.01.02.15 | BARRA DE SEGURIDAD EN U PARA URINARIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2
| 04.01.02.16 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 23
| 04.01.02.17 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA | und | 45
| 04.01.02.18 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS | und | 32
| 04.01.02.19 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 11
| 04.01.02.20 | SILLA REBATIBLE PARA DUCHA | und | 2
| 04.01.02.21 | SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA DE 3 ETAPAS | und | 0
| 04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
| 04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 32
| 04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
| 04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 0
| 04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
| 04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA |  | 0
| 04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 0
| 04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1" | pto | 0
| 04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
| 04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 0
| 04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 0
| 04.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 0
| 04.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 0
| 04.02.02.05 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 0
| 04.02.02.06 | TUBERIA DE F°G° C/R Ø 2" | m | 2.2
| 04.02.03 | REDES DE ALIMENTACIÓN
| 04.02.03.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 10
| 04.02.03.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 40
| 04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
| 04.02.04.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 0
| 04.02.04.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 0
| 04.02.04.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 0
| 04.02.04.04 | CODO DE PVC Ø 1 1/2" x 90° SP | und | 0
| 04.02.04.05 | CODO DE PVC Ø 2" x 90° SP | und | 0
| 04.02.04.06 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 2
| 04.02.04.07 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 0
| 04.02.04.08 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 0
| 04.02.04.09 | TEE DE PVC Ø 1" SP | und | 0
| 04.02.04.10 | TEE DE PVC Ø 1 1/2" SP | und | 0
| 04.02.04.11 | TEE DE PVC Ø 2" SP | und | 0
| 04.02.04.12 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 0
| 04.02.04.13 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 1/2" SP | und | 0
| 04.02.04.14 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 0
| 04.02.04.15 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 3/4" SP | und | 0
| 04.02.04.16 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 1" SP | und | 0
| 04.02.04.17 | UNIÓN PVC SAP Ø 1/2" | und | 0
| 04.02.04.18 | UNIÓN PVC SAP Ø 3/4" | und | 0
| 04.02.04.19 | UNIÓN PVC SAP Ø 1" | und | 0
| 04.02.04.20 | UNIÓN PVC SAP Ø 1 1/2" | und | 0
| 04.02.04.21 | UNIÓN PVC SAP Ø 2" | und | 0
| 04.02.05 | VALVULAS
| 04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 0
| 04.02.05.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 0
| 04.02.05.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 0
| 04.02.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" PARA RIEGO INCLUYE NICHO DE CONCRETO | pza | 0
| 04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 0
| 04.02.06.01 | ACCESORIOS TANQUE ELEVADO | GLB | 0
| 04.02.06.02 | ACCESORIOS TANQUE CISTERNA | GLB | 0
| 04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
| 04.02.07.01 | INSTALACION DE ELECTROBOMBAS | und | 0
| 04.02.07.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS SISTEMA DE BOMBEO | GLB | 0
| 04.02.07.03 | CONEXIÓN DE AGUA A LA RED PÚBLICA | und | 2
| 04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
| 04.03.01 | RED DE RAMALES COLECTORES
| 04.03.01.01 | CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | m | 0
| 04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO CON IMPERMEABILIZANTE | m | 53.5
| 04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO CON FIBRAS DE ACERO EN TECHO A=30cm, H=30cm, E=10cm | m | 103.6
| 04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" EMBEBIDA EN TABIQUERIA | m | 0
| 04.03.01.05 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA | m | 0
| 04.03.01.06 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 4" ADOSADA | m | 0
| 04.03.01.07 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA BAJANTES | und | 0
| 04.03.01.08 | DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA BAJANTES | und | 0
| 04.03.02 | RED DE RECOLECCIÓN
| 04.03.02.01 | CANAL RANURADO MODULAR | m | 0
| 04.03.02.02 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=20 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 29.55
| 04.03.02.03 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 0
| 04.03.02.04 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=50 CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 0
| 04.03.02.05 | REJILLA METALICA TIPO I, A=30cm | m | 0
| 04.03.02.06 | REJILLA METALICA TIPO II, A=40cm | m | 0
| 04.03.02.07 | REJILLA METALICA TIPO III, A=70cm | m | 0
| 04.03.02.08 | TAPA DE CONCRETO 70x50x5cm f'c=175kg/cm2 | m | 4.9
| 04.03.02.09 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 0
| 04.03.02.10 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 0
| 04.03.02.11 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 0
| 04.03.02.12 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 14" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 0
| 04.03.02.13 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO I A=1.00M L=1.00M H=VARIABLE | und | 0
| 04.03.02.14 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.00M H=VARIABLE | und | 0
| 04.03.02.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO III A=1.45M L=4.50M H=VARIABLE | und | 0
| 04.03.03 | ACCESORIOS
| 04.03.03.01 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 0
| 04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" | und | 0
| 04.03.03.03 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 4" | und | 0
| 04.03.03.04 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 0
| 04.03.03.05 | EMBUDO DE CONEXIÓN DE CANALETA Y MONTANTE | und | 0
| 04.03.03.06 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" | und | 0
| 04.03.03.07 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" | und | 1
| 04.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
| 04.04.01 | SALIDA DE DESAGUE
| 04.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE Ø 2" | pto | 0
| 04.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE Ø 3" | pto | 0
| 04.04.01.03 | SALIDA DE DESAGUE Ø 4" | pto | 0
| 04.04.01.04 | SALIDA DE VENTILACIÓN Ø 2" | pto | 0
| 04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN
| 04.04.02.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 2" | m | 0
| 04.04.02.02 | TUBERIA PVC SAL Ø 3" | m | 0
| 04.04.02.03 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 0
| 04.04.02.04 | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC SAL Ø 2" | m | 0
| 04.04.02.05 | MONTANTE PVC SAL Ø 2" | m | 0
| 04.04.02.06 | MONTANTE PVC SAL Ø 4" | m | 0
| 04.04.03 | REDES COLECTORAS
| 04.04.03.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 0
| 04.04.03.02 | TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 0
| 04.04.03.03 | RED DE EMPLAME TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" EXTERIORES CON REPOSIION DE VEREDAS | m | 0
| 04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE
| 04.04.04.01 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 0
| 04.04.04.02 | CODO DE PVC SAL Ø 3" x 45° | und | 0
| 04.04.04.03 | CODO DE PVC SAL Ø 4" x 45° | und | 0
| 04.04.04.04 | YEE DE PVC Ø 2" | und | 0
| 04.04.04.05 | YEE DOBLE DE PVC Ø 2" | und | 0
| 04.04.04.06 | YEE DE PVC Ø 3" | und | 0
| 04.04.04.07 | YEE DE PVC Ø 4" | und | 0
| 04.04.04.08 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 0
| 04.04.04.09 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 0
| 04.04.04.10 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" | und | 0
| 04.04.04.11 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 0
| 04.04.04.12 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 0
| 04.04.04.13 | SUMIDEROS Ø 2" | und | 2
| 04.04.04.14 | SUMIDEROS Ø 3" | und | 21
| 04.04.04.15 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" | und | 24
| 04.04.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 0
| 04.04.04.17 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 4" | und | 0
| 04.04.05 | CAMARAS DE INSPECCIÓN
| 04.04.05.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" | und | 0
| 04.04.05.02 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE | und | 0
| 04.04.05.03 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 | und | 0
| 04.04.05.04 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M | und | 0
| 04.04.06 | INSTALACIONES ESPECIALES
| 04.04.06.01 | TRAMPA DE GRASAS 0.30X0.60m H=0.6M | und | 0
| 04.04.07 | VARIOS
| 04.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA | GLB | 0
| 04.04.07.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | GLB | 0
| 05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 10
| 05.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 0
| 05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 3.2
| 05.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 1.2
| 05.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA
| 05.06.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
| 05.06.04.01 | PARA PARED
| 05.06.04.01.01 | ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 15

## P EJE MM
2.2.2.- ADICIONALES (MAYORES METRADOS- AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04)
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | METRADO
01 | ESTRUCTURA
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 0
01.01.02 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 0
01.01.03 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 0
01.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 0
01.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18km | m3 | 0
01.01.06 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 0
01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.01 | SOLADOS
01.02.01.01 | SOLADO F'c=80Kg/cm2 E=10CM | m2 | 0
01.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.02.01 | CIMIENTO CORRIDO - F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G. | m3 | 0
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO | m2 | 0
01.02.03 | SOBRECIMIENTOS
01.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 0
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 0
01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.01 | ZAPATAS
01.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.48
01.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 95.67
01.03.02 | VIGAS DE CONEXION
01.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.03 | MURO DE CONTENCION
01.03.03.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.03.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.03.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.04 | PLACAS
01.03.04.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.04.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.04.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.05 | COLUMNAS
01.03.05.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.05.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.05.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.06 | VIGAS |  | 0
01.03.06.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.06.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.06.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.07 | LOSA ALIGERADA H=17cm
01.03.07.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.07.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.07.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.07.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 0
01.03.08 | LOSA ALIGERADA H=20cm
01.03.08.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.08.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.08.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.08.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | 0
01.03.09 | LOSA NERVADA H=30cm
01.03.09.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.09.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.09.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.09.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 0
01.03.10 | LOSA NERVADA H=40cm
01.03.10.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.10.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.10.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.10.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 35X35cm | und | 0
01.03.11 | LOSA MACIZA H=20cm
01.03.11.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.11.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.11.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.12 | COLUMNETAS
01.03.12.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.12.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.12.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.13 | VIGUETAS
01.03.13.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
01.03.13.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.13.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03.14 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO |  | 0
01.03.14.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 0
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
02.01.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 0
02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 0
02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
02.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 0
02.02.06 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO CON MEZCLA C:AA:4E=1.5cm | m2 | 0
02.02.07 | TARRAJEO EN PARAPETO DE CONCRETO CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 0
02.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5 | m2 | 0
02.02.09 | TARRAJEO EN FONDO DE RAMPA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 0
02.02.10 | MESAS DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=15cm | m2 | 0
02.02.11 | MESA DE CONCRETO CON ENCHAPE EN GRANITO e=2cm | m2 | 0
02.02.12 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0
02.02.13 | BRUÑA DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 0
02.03 | CIELORRASOS
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:4 e=1.5CM | m2 | 0
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.04.01 | CONTRAPISOS
02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48 MM. | m2 | 88.01
02.04.02 | PISOS
02.04.02.01 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 0
02.04.02.02 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 0.20X0.10X0.06 | m2 | 0
02.04.02.03 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 171.08
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.05.01 | ZOCALOS
02.05.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 0
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA
02.06.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO C/SOBRE LUZ | m2 | 0
02.06.02 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 0
02.06.03 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ | m2 | 0
02.06.04 | PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM S/SOBRE LUZ | m2 | 0
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.07.01 | CARPINTERIA DE FIERRO Y OTROS
02.07.01.01 | PARASOLES METALICOS TIPO 2 (H=2.70) | und | 0
02.07.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  | 0
02.07.02.01 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 0
02.07.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
02.07.03.01 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 0
02.07.03.02 | BARANDA METALICA TIPO - 6(VARANDAS DE ACERO INOX) | m | 67.05
02.08 | CERRAJERIA
02.08.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | und | 0
02.08.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" (3 POR HOJA) | und | 0
02.08.03 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | und | 0
02.08.04 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0
02.08.05 | CERRADURA DE GOLPE TIPO GANCHO DE ALUMINIO | und | 0
02.08.06 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 4" | und | 0
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
02.09.01 | BLOQUES DE VIDRIO DE 0.30 X 0.30 E=12cm | und | 0
02.09.02 | VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDOR C/ACCESORIOS | m2 | 0
02.10 | JARDINERIA
02.10.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS | m3 | 0
02.10.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 0
02.11 | JUNTAS
02.11.01 | TAPAJUNTA BISELADA METALICA DE 6"X1/4" | m | 0
02.12 | OTROS
02.12.01 | BEBEDEROS | und | 0
03 | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
03.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERAMICO VITRIFICADA BLANCO | und | 0
03.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO | und | 3
03.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO-ADOSADO | und | 0
03.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO | und | 0
03.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 01 ESCURRIDERO | und | 0
03.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 6
03.01.02.02 | LLAVE PARA BEBEDEROS, CROMADA | und | 0
03.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA | und | 1
03.01.02.04 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 4
03.01.02.05 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 6
03.01.02.06 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 6
03.01.02.07 | DISPENSADOR DE JABON DE 1000ml, ADOSADO | und | 4
03.01.02.08 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE | und | 4
03.01.02.09 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 0
03.01.02.10 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2
03.01.02.11 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA | und | 6
03.01.02.12 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS | und | 1
03.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
03.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 0
03.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0
03.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 0
03.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2" | pto | 0
03.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø 1" | pto | 0
03.02.02 | RED DE DISTRIBUCION
03.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 0
03.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 0
03.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 0
03.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 0
03.02.03 | ACCESORIOS DE RED DE AGUA
03.02.03.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 0
03.02.03.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 0
03.02.03.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 0
03.02.03.04 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 0
03.02.03.05 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 0
03.02.03.06 | TEE DE PVC Ø 1" SP | und | 0
03.02.03.07 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 0
03.02.03.08 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 1/2" SP | und | 0
03.02.03.09 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 0
03.02.03.10 | UNIÓN PVC SAP Ø 1/2" | und | 0
03.02.03.11 | UNIÓN PVC SAP Ø 3/4" | und | 0
03.02.04 | VALVULAS
03.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 0
03.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 0
03.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 0
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 0
04.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 0
04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10 cm | m3 | 0
04.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 0
04.02 | CONCRETO SIMPLE
04.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 0
04.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE N2XOH | und | 0
04.03 | ALIMENTADORES
04.03.01 | TABLEROS: GENERAL Y DISTRIBUCION
04.03.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD | EQP. | 0
04.03.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 0
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 0
04.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.03.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 0
04.03.03.02 | CURVAS DE PVC -SAP Ø 25mm | und | 0
04.03.03.03 | UNIONES PVC - SAP Ø 25mm | und | 0
04.03.04 | CONDUCTORES O CABLES
04.03.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | ml | 0
04.03.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | ml | 0
04.04 | ALUMBRADO
04.04.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 0
04.04.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 0
04.04.02 | CONDUCTORES O CABLES
04.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 0
04.04.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 0
04.04.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
04.04.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 0
04.04.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 0
04.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.05.01 | PARA TECHO
04.05.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 0
04.05.01.02 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 0
04.05.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 0
04.05.02 | PARA PARED |  | 0
04.05.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 0
04.05.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR MODELO RSP-2 O SIMILAR | und | 0
04.05.03 | INTERRUPTORES
04.05.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0
04.05.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0
04.05.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0
04.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTO DE EMERGENCIA
04.06.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS
04.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 0
04.06.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 0
04.06.02 | CONDUCTORES O CABLES
04.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 0
04.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 0
04.06.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
04.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 0
04.06.04 | TOMACORRIENTES
04.06.04.01 | TOMACORIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA. 30A - 220V EN CAJA F°G RECTANGULAR 100X55X40MM | und | 0
04.06.05 | CAJAS METALICAS CON TAPAS
04.06.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 F°G° DE 100X100X75mm | und | 0

## P EJE PN
2.2.3.- ADICIONALES (PARTIDAS NUEVAS - AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04)
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | METRADO
01 | ESTRUCTURA
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0
01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0
01.02.01 | ZAPATAS |  | 0
01.02.01.01 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.02.02 | JARDINERA INGRESO
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 0
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 0
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 0
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | 0
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | 0
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 0
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | 0
01.04 | ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.01 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4
01.04.01.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | 0
01.04.01.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | 0
01.04.01.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 0
01.04.01.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | 0
01.04.01.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | 0
01.04.01.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | 0
01.04.01.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | 0
01.04.01.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | 0
01.04.01.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 0
01.04.01.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | 0
01.04.01.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | 0
01.04.01.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | 0
01.04.01.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | 0
01.04.01.14 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.01.14.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | 0
01.04.02 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5 |  | 0
01.04.02.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | 0
01.04.02.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | 0
01.04.02.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 0
01.04.02.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | 0
01.04.02.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | 0
01.04.02.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 0
01.04.02.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | 0
01.04.02.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | 0
01.04.02.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | 0
01.04.02.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 0
01.04.02.11 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.02.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | 0
01.04.03 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6 |  | 0
01.04.03.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | 0
01.04.03.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | 0
01.04.03.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 0
01.04.03.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | 0
01.04.03.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | 0
01.04.03.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 0
01.04.03.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | 0
01.04.03.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 0
01.04.03.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | 0
01.04.03.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 0
01.04.03.11 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.03.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | 0
01.04.04 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8 |  | 0
01.04.04.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | 0
01.04.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | 0
01.04.04.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | 0
01.04.04.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | 0
01.04.04.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | 0
01.04.04.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | 0
01.04.04.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | 0
01.04.04.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | 0
01.04.04.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | 0
01.04.04.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | 0
01.04.04.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | 0
01.04.04.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | 0
01.04.04.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | 0
01.04.04.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | 0
01.04.04.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | 0
01.04.04.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | 0
01.04.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | 0
01.04.05 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10 |  | 0
01.04.05.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | 0
01.04.05.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | 0
01.04.05.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | 0
01.04.05.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | 0
01.04.05.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | 0
01.04.05.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | 0
01.04.05.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 0
01.04.05.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | 0
01.04.05.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | 0
01.04.05.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 0
01.04.05.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | 0
01.04.05.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | 0
01.04.05.13 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.05.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | 0
01.04.06 | TECHO BLOQUE 1 |  | 0
01.04.06.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | 0
01.04.06.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | 0
01.04.06.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | 0
01.04.06.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | 0
01.04.06.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 0
01.04.06.06 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.06.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 0
01.04.06.06.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | 0
01.04.07 | TECHO BLOQUE 2 |  | 0
01.04.07.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | 0
01.04.07.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | 0
01.04.07.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | 0
01.04.07.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | 0
01.04.07.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | 0
01.04.07.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | 0
01.04.07.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | 0
01.04.07.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 0
01.04.07.09 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.07.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | 0
01.04.08 | TECHO BLOQUE 3 |  | 0
01.04.08.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | 0
01.04.08.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | 0
01.04.08.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | 0
01.04.08.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | 0
01.04.08.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 0
01.04.08.06 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.08.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | 0
01.04.08.06.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | 0
01.04.09 | PERGOLAS
01.04.09.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | 0
01.04.09.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | 0
01.04.09.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | 0
01.04.09.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 0
01.04.09.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | 0
01.04.09.06 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
01.04.09.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | 0
01.05 | COBERTURA |  | 0
01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | m2 | 0
01.06 | PRUEBAS DE LABORATORIO |  | 0
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | 0
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES
02.01.01 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 0
02.02 | CIELORRASOS
02.02.01 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL GYPLAC 1/2" | m2 | 0
02.02.02 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL SUPERBOARD DE 6 mm | m2 | 0
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 140.54
02.03.02 | PISO TERRAZO PULIDO DE 25CM | m2 | 0
02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 49.92
02.03.04 | PISO VINILICO CLICK SPC 5 MM | m2 | 0
02.03.05 | BRUÑADO EN RAMPAS 1CM | m | 0
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.01 | ZOCALOS
02.04.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 0
02.04.02 | CONTRAZOCALOS
02.04.02.01 | CONTRAZOCALO CON RODON DE MADERA AGUANO. H=10CM.- INTERIOR | m | 0
02.04.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m | 0
02.04.02.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO BLANCO DE 60 x 60 CM. H=10CM.INTERIOR | m | 0
02.05 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.05.01 | CARPINTERIA DE FIERRO Y OTROS
02.05.01.01 | PUERTA DE METAL DE INGRESO DE 6x2.7mts | m2 | 0
02.05.01.02 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 0
02.05.02 | BARANDAS Y PASAMANOS |  | 0
02.05.02.01 | CELOSIA DE ALUMINIO TEXTURIZADO 2"X4" | m | 0
02.06 | PINTURAS
02.06.01 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 294.85
02.06.02 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 31.35
02.06.03 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 208.44
02.06.04 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 316.23
02.06.05 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 69.16
02.06.06 | PINTURA SATINADA EN PARAPETOS | m2 | 0
02.06.07 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 0
02.06.08 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE RAMPA | m2 | 0
02.07 | OTROS
02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | 32
02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | 28
02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | 2
02.08 | CERCO METALICO |  | 0
02.08.01 | REJA METALICA DE TUBO DE 2" | und | 0
2.2.3.- ADICIONALES (PARTIDAS NUEVAS - AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03)
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | METRADO
03 | INSTALACIONES ELECTRICAS
03.01 | PARARRAYOS
03.01.01 | PARARRAYOS PDC CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R=100M. | jgo | 0
OBSERVACIONES:
LAS PARTIDAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION SE ENCUENTRAN VALORIZADAS AL 100 %, SIN EMBARGO, EN EL PRESENTE MES SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE DICHA PARTIDAS CON LOS SIGUIENTES METRADOS, LOS MISMOS QUE CORRESPONDERÀ A MAYORES METRADOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN ELABORACION DE PARA SU TRAMITE Y APROBACION.
ARQUITECTURA
03.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M 1:4, E=1.50 cm | m2 | 14.931
03.01.04 | MURO DE LADRILLO CARAVISTA TIPO SOGA, M: 1:4, E=1.5cm | m2 | 3.484
03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 131.987
03.02.17 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 0.7
03.02.20 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 97.84
02.02.01 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL GYPLAC 1/2" | m2 | 6.76
02.04.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m2 | 6.9
03.15.01 | PODIO DE CONCRETO C:A 1:10 , H= 10 cm | m3 | 0.9844 | 9093.2234
INSTALACIONES SANITARIAS
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 16
04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 66.23
04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 4.4
04.02.04.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 30
04.02.04.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 1
04.02.04.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 19
04.02.04.07 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 3
04.02.04.08 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 4
04.02.04.12 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 9
04.02.04.14 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 2
04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | und | 2
04.02.05.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | und | 2 | 4117.4145
INSTALACIONES ELECTRICAS
| TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 753.53
| CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 463
| UNIONES PVC SAP-P Ø 19mm | und | 882
| SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 54
| SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 10
| SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 4
| INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE F°G° 150x150x80 mm | und | 5
| TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 244.38
| CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 500
| CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 11 | 22346.6632
| TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 50
| CURVAS DE PVC -SAP Ø 25mm | und | 15
| UNIONES PVC - SAP Ø 25mm | und | 20
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | ml | 464
| TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | ml | 461
| TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 468.34
| CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 235
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 536.38
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 268.34
| SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 97
| CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 97
| TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 161
| CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 80
| TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 322
| CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 38
| TOMACORIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA. 30A - 220V EN CAJA F°G RECTANGULAR 100X55X40MM | und | 38 | 55202.6066
INSTALACIONES ESPECIALES
| RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA (0.6m x 0.05m x L) | m3 | 2.97
| RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO (0.60m x 0.25m x L) | m3 | 26.86
| RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 39.83
| RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 0.14
| ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4.88
| CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA (Según detalle) | m | 10.75
| TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 200
| TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 11.57
| SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 3 | 3545.8791
94305.7868
15586650.22
0.605%

## DATOS GENERALES
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GENERALES
Abril de 2022
4.1 | ANTECEDENTES.
El perfil se diseñó considerando las “NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR: PRIMARIA – SECUNDARIA” del año 2009, por un monto de S/ 15´907,678.00 Mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 389-2015-MINEDU del 11/08/2015, se considera a la Institución Educativa Integrada Santa Rosa dentro del Modelo de Jornada Escolar Completa. El 02 de febrero del 2017, en respuesta al Oficio N° 642-2016-GR APURIMAC/GR, se remite las observaciones por parte del analista del sector educación de la DGIP, donde observa el proyecto en los puntos referidos a: • Diagnóstico de la infraestructura. • Ubicación del PIP • Adquisición del terreno • Ambientes de uso exclusivo y compartido entre los niveles de primaria y secundaria. • Para el diseño arquitectónico considerar la nueva norma GDE 002 – 2015. Finalmente, con INFORME N°010-2017. GR. APURIMAC-GG/ORPI/ACB/JJBB de fecha 21 de marzo del 2017 se hace el levantamiento de estas observaciones. El mismo que se toma en cuenta para la reformulación del expediente técnico teniendo en cuenta la nueva norma de GDE 002-2015 vigente para Instituciones educativas con la implementación del Modelo de Jornada Escolar completa
4.2 | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.
Adecuar las condiciones de gestión pedagógica en la IEP N°54002 Santa Rosa e IES Santa Rosa
4.3 | OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Lograr la adecuada prestación de servicio educativo en la institución educativa y Mejorar el logro de Aprendizaje que responde a los requerimientos tanto del alumnado, docentes y padres de familia que hará uso de la infraestructura en el periodo de vida útil del proyecto; el que llevará a lograr una educación básica de calidad
4.4 | METAS POR COMPONENTE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
La propuesta formal de conjunto arquitectónico de la IEP N° 54002 Santa Rosa e IES Santa Rosa del Distrito de Abancay, se ha desarrollado con una propuesta de zonificación por bloques. Condicionado por la demanda poblacional de alumnado público usuario, la ubicación y forma del terreno han sido los factores para determinar la propuesta. El conjunto arquitectónico se ha seccionando en 11 Bloques entre Primaria y Secundaria, 01 Estacionamiento, 04 Quioscos, 02 Guardianías, 02 Canchas deportivas Multiuso, 04 Ingresos diferenciados entre Primaria, Secundaria, Estacionamiento e Ingreso Auxiliar, 02 cisternas para primaria y secundaria con caseta de bombeo y cerco perimétrico.
CUADRO DE RESUMEN DE METRADOS
| Nro. | Descripción | Unidad | Metrado
| 1 | ZONA PRIMARIA | M2 | 3236.55
| 2 | ZONA SECUNDARIA | M2 | 4360.32
| 3 | ZONA INTERMEDIA (SUM, ORATORIO, ESTACIONAMIENTO) | M2 | 1131.9
| 4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
|  | ESCALERAS DE INGRESO | M2 | 152.65
|  | AREAS MULTIDEPORTIVAS | M2 | 1194.23

## RESUMEN GENERAL
RESUMEN DE VALORIZACION FISICA A NIVEL DE COSTO DIRECTO
Del 01 al 30 de abril de 2022
PROYECTO | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
FTE - FTO | : Recursos Determinados
MODALIDAD | : Administración Directa
PART | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | AVANCE | [5 empty] | SALDO
|  |  | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | % | VALORIZADO | %
1 | VALORIZACION DE PARTIDAS PROGRAMADAS CONTRACTUAL | 15586650.22 | 9829277.6385 | 63.06% | 195622.0726 | 1.255% | 10024899.7111 | 64.32% | 5561750.5004 | 35.68% | 5561750.5067 | 15586650.2115 | 0.0084969 | 6805604.1507 | -3023673.4878 | -0.0084969
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 665449.89 | 665449.8909 | 100% | 0 | 0% | 665449.8909 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 322833.5433 | -342616.3476 | 0.00089667
| ESTRUCTURAS | 9177175.98 | 6204898.4932 | 67.61% | 24768.3344 | 0.2699% | 6229666.8276 | 67.88% | 2947509.1488 | 32.12% | 0 | 2947509.1488 |  | 4953015.5347 | -1251882.9585 | -0.0036035
| ARQUITECTURA | 3540445.15 | 1717717.1347 | 48.52% | 63652.6942 | 1.798% | 1781369.8289 | 50.31% | 1759075.3211 | 49.69% | 0 | 1759075.3211 |  | 1196166.1671 | -521550.9676 | 1.0002e-05
| INSTALACIONES SANITARIAS | 702568.8 | 464397.3392 | 66.1% | 92659.544 | 13.19% | 557056.8832 | 79.29% | 145511.9122 | 20.71% | 0 | 145511.9122 |  | 122059.3336 | -342338.0056 | -0.0046
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 1004889.15 | 532604.5805 | 53% | 14541.5 | 1.447% | 547146.0805 | 54.45% | 457743.0677 | 45.55% | 0 | 457743.0677 |  | 147432.612 | -385171.9685 | -0.0018
| INSTALACIONES ESPECIALES | 382815.81 | 207580.2 | 54.22% | 0 | 0% | 207580.2 | 54.22% | 175235.6106 | 45.78% | 0 | 175235.6106 |  | 27466.96 | -180113.24 | 0.0006
| SCTR PENSIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES | 113305.44 | 36630 | 32.33% | 0 | 0% | 36630 | 32.33% | 76675.44 | 67.67% | 0 | 76675.44 |  | 36630 | 0 | 0
| VALORIZACION DE PARTIDAS DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES | 4845416.38 | 4122343.1177 | 85.08% | 93415.0567 | 1.928% | 4215758.1744 | 87.01% | 629658.2056 | 12.99% | 0 |  |  | 1925586.6209 | -2196756.4968 | 0
2 | AMPLIACION PRESUPUESTAL N°02 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | VALORIZACION DE IMPLEMENTACION COVID | 165006.5 | 165006.5 | 100% | 0 | 0% | 165006.5 | 100% | 0 | 0% | 0 |  |  | 165006.5 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.1 | VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS | 587707.12 | 563817.5556 | 2.762% | 0 | 0% | 563817.5556 | 95.94% | 23889.5644 | 4.065% | 0 | -563817.5556 |  | 552702.8456 | -11114.71 | 0
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 222650.8 | 222650.8016 | 100% | 0 | 0% | 222650.8016 | 100% | -0.0016 | -7.186e-07% | 0 | -0.0016 |  | 222650.7916 | -0.01 | 0
| ESTRUCTURAS | 348439.1 | 326618.5764 | 93.74% | 0 | 0% | 326618.5764 | 93.74% | 21820.5236 | 6.262% | 0 | 21820.5236 |  | 326618.5764 | 0 | 0
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 16617.22 | 14548.1776 | 87.55% | 0 | 0% | 14548.1776 | 87.55% | 2069.0424 | 12.45% | 0 | 2069.0424 |  | 3433.4776 | -11114.7 | 0
3.2 | VALORIZACIÓN DEDUCTIVOS | -17093.78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17093.78 | 0.7569%
4 | AMPLIACION PRESUPUESTAL N°04 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | VALORIZACION DE MAYORES METRADOS | 3433797.05 | 2191119.9513 | 63.81% | 41834.3592 | 1.218% | 2232954.3105 | 65.03% | 1200842.7395 | 34.97% | 0 | 1200842.7395 |  | 1131099.6685 | -1060020.2828 | 0
| ESTRUCTURAS | 2196577.56 | 1923590.8234 | 87.57% | 1570.7985 | 0.07151% | 1925161.6219 | 87.64% | 271415.95 | 12.36% | 0 | 271415.95 |  | 1095401.3893 | -828189.4341 | 0.011922
| ARQUITECTURA | 958916.76 | 197660.0213 | 20.61% | 33153.8007 | 3.457% | 230813.822 | 24.07% | 728102.97 | 75.93% | 0 | 728102.97 |  | 35698.2792 | -161961.7421 | 0.031959
| INSTALACIONES SANITARIAS | 25445.08 | 12880.65 | 50.62% | 7109.76 | 27.94% | 19990.41 | 78.56% | 5454.67 | 21.44% | 0 | 5454.67 |  | 0 | -12880.65 | 0
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 252857.65 | 56988.4566 | 22.54% | 0 | 0% | 56988.4566 | 22.54% | 195869.19 | 77.46% | 0 | 195869.19 |  | 0 | -56988.4566 | -0.0034
4.2 | VALORIZACION DE PARTIDAS NUEVAS | 2917415.53 | 1202399.1108 | 41.21% | 51580.6975 | 1.768% | 1253979.8083 | 42.98% | 1663435.7217 | 57.02% | 0 | 1663435.7217 |  | 76777.6068 | -1125621.504 | 0
| ESTRUCTURAS | 1385311.61 | 141439.5932 |  | 0 | 0% | 141439.5932 | 10.21% | 1243872.02 | 89.79% | 0 | 1243872.02 |  | 76777.6068 | -64661.9864 | 0.0032
| ARQUITECTURA | 1532103.92 | 1060959.5176 |  | 51580.6975 | 3.367% | 1112540.2151 | 72.62% | 419563.68 | 27.38% | 0 | 419563.68 |  | 0 | -1060959.5176 | -0.024862
4.3 | VALORIZACION DEDUCTIVOS | -2258509.82 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2258509.82 | 100% | 0 | -2258509.82 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  | 20414972.82 | 13951620.7562 | 68.34% | 289037.1293 | 1.416% | 14240657.8855 | 69.76% | 6174314.936 | 30.24% | 0 | 6174314.936 |  | 8731190.7716 | -5220429.9846 | 0.0015031
[12 empty] | 14240657.884 |  |  |  | -0.46
COSTO INDIRECTO (EXPEDIENTE TECNICO ORIGINAL) |  | 5594400.97 | 2259810.29 | 40.39% | 82207.8159 | 1.469% | 2324294.2559 | 41.55% | 3270106.7141 | 58.45% |  | 14240657.8855
| PLAN DE CONTINGENCIA | 281600 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 281600 | 100% | 281600 | 592269.2938
| ADQUISICIÓN DE TERRENO | 633159.45 | 633159.45 | 100% | 0 | 0% | 633159.45 | 100% | 0 | 0% | 633159.45 | 144639.03
| GASTOS GENERALES | 1537902.87 | 1089912.47 | 70.87% | 65284.0659 | 4.245% | 1155196.5359 | 75.12% | 382706.3341 | 24.88% | 1537902.87 | 486143.77
| GESTION DE PROYECTO | 134176.27 | 134406.38 | 100.2% | 0 | 0% | 134406.38 | 100.2% | -230.11 | -0.1715% | 134176.27 | 1537902.87
| GASTOS DE SUPERVISION | 486143.77 | 199392.45 | 41.02% | 15370 | 3.162% | 214762.45 | 44.18% | 271381.32 | 55.82% | 486143.77 | 633159.45
| LIQUIDACION DE OBRA | 95831.08 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 95831.08 | 100% | 95831.08 | 134176.27
| EXPEDIENTE TECNICO | 185215.69 | 185215.69 | 100% | 0 | 0% | 185215.69 | 100% | 0 | 0% | 185215.69 | #REF!
| EQUIPAMIENTO, MOBILIRARIO Y MAT. DIDACTICO | 1946691 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1946691 | 100%
| CAPACITACION | 203328.92 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 203328.92 | 100% | 203328.92 | 90351.92
| MITIGACION AMBIENTAL | 90351.92 | 17723.85 | 19.62% | 1553.75 | 1.72% | 1553.75 | 1.72% | 88798.17 | 98.28% | 90351.92 | #REF!
COSTO INDIRECTO MODIFICACION PRESUPUESTALES |  | 359477.2438 | 58567.016 | 16.29% | 0 | 0% | 58567.016 | 16.29% | 300910.2278 | 83.71% |  | #REF!
| AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 03 | 60115.31 | 55029.7428 |  | 0 |  | 55029.7428 |  | 5085.5672 |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES | 45201.65 | 41377.7318 | 91.54% | 0 | 0% | 41377.7318 | 91.54% | 3823.9182 | 8.46% | 45201.65
| GASTOS DE SUPERVISION | 14913.66 | 13652.011 | 91.54% | 0 | 0% | 13652.011 | 91.54% | 1261.649 | 8.46% | 14913.66
| AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 | 179125.3538 | 3537.2731 |  | 0 |  | 3537.2731 |  | 175588.0807
| MAYORES METRADOS | 179125.3538 | 3537.2731 |  | 0 |  | 3537.2731 |  | 175588.0807 |  | 179125.3538
| GASTOS GENERALES | 141516.0666 | 2794.5847 | 1.975% | 2794.5847 | 1.975%
| GASTOS DE SUPERVISION | 32001.6838 | 631.9524 | 1.975% | 631.9524 | 1.975%
| MITIGACION AMBIENTAL | 5607.6034 | 110.736 | 1.975% | 110.736 | 1.975%
| 3° MODIFICACION PRESUPUESTAL | 120236.58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120236.58
| GASTOS GENERALES | 86342.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86342.29 |  | 86342.29
| GASTOS DE SUPERVISION | 33894.29 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33894.29 |  | 33894.29
COSTO INDIRECTO TOTAL |  | 5953878.2138 | 2318377.3059 | 38.94% | 82207.8159 | 1.381% | 2382861.2718 | 40.02% | 3571016.942 | 59.98%
TOTAL PRESUPUESTO (EXP. TEC. ORIGINAL + AMP. PRES. (01 + 02+03) |  | 26368851.0338 | 16269998.0621 | 61.7% | 371244.9452 | 1.408% | 16623519.1573 | 63.04% | 9745331.8779 | 36.96%
|  | 5953878.2138 | 13052165.0805 | [5 empty] | 20414972.8215
|  |  | 899455.6757 | OK |  |  |  |  | 0.0015031 | OK | 0
20414972.82
0

## Curvaa SN (2)
CURVA "S" - VALORIZACION DE AVANCE FISICO AL TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (PPTO. CONTRACTUAL MAS ADICIONALES)
(DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2022)
| OBRA: |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC
| Monto Contractual |  | 19902744.01
| Monto Actualizado |  | 26822242.74
| Contratista |  | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
| Residente |  | : ING. GUIDO ELGUERA CURI
| Supervision |  | : ING. OSWAL J. JAVIER RAMOS
| Plazo |  | : 420 dias calendarios
| Fecha de Inicio |  | :17/07/2019
| Fecha Final Contractual |  | :08/09/2020 SEGÚN EXP. TECNICO
| fecha final reprogramado |  | : 25/01/2022
[15 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [9 empty] | 2021
[15 empty] | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
[14 empty] | CONTRACTUAL | 163335.8508 | 198250.7074 | 515145.3792 | 509571.7249 | 548883.3856 | 566686.0553 | 150231.864 | 362432.4463 | 278985.276 |  | 599332.0477 | 614710.616 | 398967.6906 | 537925.3793 | 435855.9754 | 184138.5666 | 249488.9891 |  | 491662.1966 | 622162.7933 | 614449.0897 | 435125.6209
[14 empty] | AMP.2 | [9 empty] | 10883.3 | 119400 | 444 | 34170 |  |  |  | 109.2
[14 empty] | AMP.3 | [14 empty] | 457948.8995 | 69155.9273 | 16582.0188 |  | 9016 | 0
[14 empty] | AMP.4 M.M | [15 empty] | 888036.8531 | 23393.6578 |  | 219669.1576 | 161365.8338 | 17986.7872 | 242224.2817
[14 empty] | AMP.4 P. N | [15 empty] | 56971.9014 | 601.9602 |  | 19203.7452 | 3458.1702 | 116076.4802 | 56754.9285
CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA | [13 empty] | TOTAL | [9 empty] | 10883.3 | 718732.0477 | 615154.616 | 433137.6906 | 537925.3793 | 893804.8749 | 1198303.2484 | 290175.8259 | 0 | 739551.0994 | 786986.7973 | 748512.3571 | 734104.831
VALORIZACION |  | CONTRACTUAL (AL CD) |  |  | reprogramado (AL CD) |  |  | REAL (AL CD) |  |  | ESTADO DE LA OBRA
N° | AL dia | PARCIAL | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | PARCIAL | ACUMUL. | MENSUAL | ACUMULADA |  |  | JUN - OCT 2020 | NOV - 2020 | DIC -2020 | ENE - 2021
|  | S/. | % | % | S/. | % | % | S/. | % | % |  |  |  | CONTRACTUAL | 15398736.5471 | 15398736.5471 | 15398736.5471 | 15586650.22
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | AMP.2 | 164897.3 | 164897.3 | 164897.3 | 165006.5
[14 empty] | AMP.3 |  | 575817.1568 | 575817.1568 | 587707.12
1 | 2019-07-31 |  |  |  | 163335.8508 | 0.721% | 0.721% | 163335.8508 | 0.721% | 0.721% | ADELANTADO | ADELANTADO | #DIV/0! | AMP.4 M.M |  |  | 3388063.5096 | 3433797.05 | [18 empty] | 566463.248 | 163335.8508 | 163335.8508
2 | 2019-08-30 |  |  |  | 198250.7074 | 0.8751% | 1.596% | 198250.7074 | 0.8751% | 1.596% | ADELANTADO | ADELANTADO |  | AMP.4 P. N |  |  | 2866473.4419 | 2917415.53 | [18 empty] | 764713.958 | 361586.5582 | 361586.5582
3 | 2019-09-30 |  |  |  | 515145.3792 | 2.274% | 3.87% | 515145.3792 | 2.274% | 3.87% | ADELANTADO | ADELANTADO |  | AMP.4 DEDUC |  |  | -2223144.83 | -2258509.82 | [18 empty] | 764713.958 | 876731.9374 | 876731.9374
4 | 2019-10-31 |  |  |  | 509571.7249 | 2.249% | 6.119% | 509571.7249 | 2.249% | 6.119% | ADELANTADO | ADELANTADO | [25 empty] | 1386303.6623 | 1386303.6623
5 | 2019-11-30 |  |  |  | 548883.3856 | 2.423% | 8.542% | 548883.3856 | 2.423% | 8.542% | ADELANTADO | ADELANTADO |  | TOTAL | 15563633.8471 | 16139451.0039 | 20170843.1254 | 20432066.6 | [19 empty] | 1935187.0479 | 1935187.0479
6 | 2019-12-31 |  |  |  | 566686.0553 | 2.501% | 11.04% | 566686.0553 | 2.501% | 11.04% | ADELANTADO | ADELANTADO | [25 empty] | 2501873.1032 | 2501873.1032 | 0
7 | 2020-01-31 |  |  |  | 150231.864 | 0.6631% | 11.71% | 150231.864 | 0.6631% | 11.71% | ADELANTADO | ADELANTADO | [25 empty] | 2652104.9672 | 2652104.9672
8 | 2020-02-29 |  |  |  | 362432.4463 | 1.6% | 13.31% | 362432.4463 | 1.6% | 13.31% | ADELANTADO | ADELANTADO | [25 empty] | 3014537.4134 | 3014537.4134
9 | 2020-03-31 |  |  |  | 278985.276 | 1.231% | 14.54% | 278985.276 | 1.231% | 14.54% | ADELANTADO | ADELANTADO | [25 empty] | 3293522.6894 | 3293522.6894
10 | 2020-04-30 |  |  |  | 0 | 0% | 14.54% | 0 | 0% | 14.54% | ADELANTADO | ADELANTADO
11 | 2020-05-31 |  |  |  | 0 | 0% | 14.54% | 0 | 0% | 14.54% | ADELANTADO | ADELANTADO
12 | 2020-06-30 |  |  |  | 10883.3 | 0.04804% | 14.59% | 10883.3 | 0.04804% | 14.59% | ADELANTADO | ADELANTADO
13 | 2020-07-31 |  |  |  | 718732.0477 | 3.172% | 17.76% | 718732.0477 | 3.172% | 17.76% | ADELANTADO | ADELANTADO
14 | 2020-08-31 |  |  |  | 615154.616 | 2.715% | 20.47% | 615154.616 | 2.715% | 20.47% | ADELANTADO | ADELANTADO
15 | 2020-09-30 |  |  |  | 433137.6906 | 1.912% | 22.38% | 433137.6906 | 1.912% | 22.38% | ADELANTADO | ADELANTADO
16 | 2020-10-31 |  |  |  | 537925.3793 | 2.374% | 24.76% | 537925.3793 | 2.374% | 24.76% | ADELANTADO | ADELANTADO
17 | 2020-11-30 |  |  |  | 893804.8749 | 3.945% | 28.7% | 893804.8749 | 3.945% | 28.7% | ADELANTADO | ADELANTADO
18 | 2020-12-31 |  |  |  | 1198303.2484 | 5.289% | 33.99% | 1198303.2484 | 5.289% | 33.99% | ADELANTADO | ADELANTADO
19 | 2021-01-31 |  |  |  | 290175.8259 | 1.281% | 35.27% | 290175.8259 | 1.281% | 35.27% | ADELANTADO | ADELANTADO
20 | 2021-02-28 |  |  |  | 0 | 0% | 35.27% | 0 | 0% | 35.27% | ADELANTADO | ADELANTADO
21 | 2021-03-31 |  |  |  | 739551.0994 | 3.264% | 38.54% | 739551.0994 | 3.264% | 38.54% | ADELANTADO | ADELANTADO
22 | 2021-04-30 |  |  |  | 786986.7973 | 3.474% | 42.01% | 786986.7973 | 3.474% | 42.01% | ADELANTADO | ADELANTADO
23 | 2021-05-30 |  |  |  | 748512.3571 | 3.304% | 45.32% | 748512.3571 | 3.304% | 45.32% | ADELANTADO | ADELANTADO
24 | 2021-06-30 |  |  |  | 734104.831 | 3.24% | 48.56% | 734104.831 | 3.24% | 48.56% | ADELANTADO | ADELANTADO
25 | 2021-07-31 |  |  |  | 722254.0746 | 3.188% | 51.74% | 722254.0746 | 3.188% | 51.74% | ADELANTADO | ADELANTADO
26 | 2021-08-31 |  |  |  | 0 | 0% | 51.74% | 0 | 0% | 51.74% | ADELANTADO | ADELANTADO
27 | 2021-09-30 |  |  |  | 0 | 0% | 51.74% | 0 | 0% | 51.74% | ADELANTADO | ADELANTADO
28 | 2021-10-31 |  |  |  | 793790.4343 | 3.504% | 55.25% | 402439.0588 | 1.776% | 53.52% | ATRASADO | ATRASADO
29 | 2021-11-30 |  |  |  | 1288775.8328 | 5.689% | 60.94% | 422157.3903 | 1.863% | 55.38% | ATRASADO | ATRASADO
30 | 2021-12-31 |  |  |  | 1509272.1981 | 6.662% | 67.6% | 504519.7898 | 2.227% | 57.61% | ATRASADO | ATRASADO
31 | 2022-01-25 |  |  |  |  | 0% | 67.6% | 422882.93 | 1.867% | 59.48% | ADELANTADO | ATRASADO
32 | 2022-02-28 |  |  |  | 7340684.8984 | 32.4% | 100% | 289037.1293 | 1.276% | 60.75% | ATRASADO | ATRASADO
[13 empty] | 11780058.5096 | [25 empty] | #REF!
| TOTAL CD |  |  |  | 22655572.1952 | 100% |  | 13764085.1399 | 60.75%
| DEDUCTIVO |  |  |  | -2258509.82 | 9.969%
| TOTAL CD - DEDUCTIVO |  |  |  | 20397062.3752 | 90.03% |  | 13764085.1399 | 67.48%
[5 empty] | 11723048.8317 | 13951620.7562 | -2228571.9245 | 14240657.8855 | -476572.7457
10932523.3636
[5 empty] | 22655572.1952 | 22655572.1952
[5 empty] | 15314887.2969 | 20414972.82 | 5100085.5231 | 14240657.8855
[5 empty] | 21937862.7992 |  |  | -476572.7457 |  |  | 15398736.5471
[5 empty] | 717709.396 | [5 empty] | 15943790.3384
| 14829505.3834 | [9 empty] | 15586650.22
6622975.5023
0
0
Note on AF58: Full name: ACTUALIZADO MANO DE OBRA DEL ANTERIOR ACUMULADO DE MARZO-2021
Note on AF59: Full name: ACTUALIZADO MANO DE OBRA DE ACUERDO AL ANTERIOR ACUMULADO DE MARZO DEL 2021
Note on AF60: Full name: ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA MANO DE OBRA, SEGÚN ANTERIOR ACUMULADO DE MARZO 2021
Note on AF61: Full name: ACTUALIZADO SEGÚN MANO DE OBRA, SE REFLEJA EN EL ANTERIOR ACUMULADO DE MARZO 2021
Note on AF62: Full name: MONTO DE LA ACTUALIZACION DE LA MANO DE OBRA, SEGÚN ANTERIOR ACUMULADO DE MARZO 2021

## RES. VAL.
RESUMEN DE VALORIZACION ABRIL 2022
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
| PROYECTO | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC". |  |  |  |  | FECHA : | 2022-04-30
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION |  |  |  |  | DISTRITO | ABANCAY
| FTE - FTO | : | RECURSOS DETERMINADOS |  |  |  |  | PROVINCIA | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | DEPARTAMENTO | APURIMAC
| AÑO | : | 2022
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 665449.89 | 665449.8909 | 0 | 665449.8909 | 100% | -0.00089667 | -1.347e-07% |  |  |  | 77203.6288
2 | ESTRUCTURAS |  | 9177175.98 | 6204898.4932 | 24768.3344 | 6229666.8276 | 67.88% | 2947509.1524 | 32.12% |  |  |  | 448736.8785
3 | ARQUITECTURA |  | 3540445.15 | 1717717.1347 | 63652.6942 | 1781369.8289 | 50.31% | 1759075.3211 | 49.69% |  |  |  | 100106.4117
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 702568.8 | 464397.3392 | 92659.544 | 557056.8832 | 79.29% | 145511.9168 | 20.71% |  |  |  | 1406.0178
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 1004889.15 | 532604.5805 | 14541.5 | 547146.0805 | 54.45% | 457743.0695 | 45.55%
6 | INSTALACIONES ESPECIALES |  | 382815.81 | 207580.2 | 0 | 207580.2 | 54.22% | 175235.61 | 45.78% |  |  |  | 3211.13
7 | SCTR PENSIÓN Y EXÁMENES MÉDICOS PRE OCUPACIONALES |  | 113305.44 | 36630 | 0 | 36630 | 32.33% | 76675.44 | 67.67%
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO) - INFRAESTRUCTURA |  |  | 15586650.22 | 9829277.6385 | 195622.0726 | 10024899.7111 | 64.32% | 5561750.5089 | 35.68% | 187913.6729 | 100% | 15398736.5471
PLAN DE CONTINGENCIA |  |  | 281600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 281600 | 100%
ADQUISICIÓN DE TERRENO |  |  | 633159.45 | 633159.45 | 0 | 633159.45 | 100% | 0 | 0%
GASTOS GENERALES |  |  | 1537902.87 | 1626969.4061 | 51969.7082 | 1678939.1143 | 109.2% | -141036.2443 | -9.171%
GESTION DE PROYECTO |  |  | 134176.27 | 134406.38 | 0 | 134406.38 | 100.2% | -230.11 | -0.1715%
GASTOS DE SUPERVISION |  |  | 486143.77 | 349559.7172 | 16504.67 | 366064.3872 | 75.3% | 120079.3828 | 24.7%
LIQUIDACION DE OBRA |  |  | 95831.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95831.08 | 100%
EXPEDIENTE TECNICO |  |  | 185215.69 | 185215.69 | 0 | 185215.69 | 100% | 0 | 0%
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 18940679.35 | 12758588.2818 | 264096.4508 | 13022684.7326 | 68.76% | 5917994.6174 | 31.24%
EQUIPAMIENTO, MOBILIRARIO Y MAT. DIDACTICO |  |  | 1946691 | 31800 | 0 | 31800 | 1.634% | 1914891 | 98.37%
CAPACITACION |  |  | 203328.92 | 0 | 0 | 0 | 0% | 203328.92 | 100%
MITIGACION AMBIENTAL |  |  | 90351.92 | 32213.37 | 0 | 32213.37 | 35.65% | 58138.55 | 64.35%
PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  | 21181051.19 | 12822601.6518 | 264096.4508 | 13086698.1026 | 61.78% | 8094353.0674 | 38.22%
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | % |  | 5627.88
17480.9686
1 | DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO (Costo Directo) |  |  | 12822601.6518 | 264096.4508 | 13086698.1326 | #DIV/0! | -13086698.1326 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | MAYORES METRADOS |  | 3433797.05 | 0 | 3433797.05 | 65987.5172 | 1.922% | 3367809.5328 | 98.08%
3 | PARTIDAS NUEVAS |  | 17480.96 | 0 | 17480.96 | 297065.0803 | 100% | -279584.1303 | -1599%
INFRAESTRUCTURA |  |  | 3451278.01 | 12822601.6518 | 3715374.4608 | 13449750.7301 | #DIV/0! | -9998472.7201 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
% EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA
VALORIZACION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 12822601.6518 | 3715374.4608 | 13449750.7301
% AVANCE FISICO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## MET AGOSTO (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.8 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 81 | 81 | 607.60 | 526.6
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 3.8067 | [25 empty] | 3.81 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 30.4534 | [26 empty] | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [13 empty] | 3.48 |  |  | 2.61 | [14 empty] | 6.09 | 0 | 6.09 | 5.95 | -0.14
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [13 empty] | 73.515 | 33.93 | [16 empty] | 107.45 | 0 | 107.45 | 77.91 | -29.54
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [19 empty] | 10.0825 | 13.536 | 16.384 | [9 empty] | 40 | 0 | 40 | 116.46 | 76.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 10.5675 | 10.5675 | 7.045 |  | 6.69 |  | 3.8325 | 34.87 | 0 | 34.87 | 102.17 | 67.3
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 3.7723 | [27 empty] | 3.77 | 0 | 3.77 | 30.18 | 26.41
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 30.1783 | [28 empty] | 30.18 | 0 | 30.18 | 365.33 | 335.15
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [12 empty] | 3.4752 | 1.305 | [17 empty] | 4.78 | 0 | 4.78 | 76.70 | 71.92
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [11 empty] | 23.972 | 26.1 | 16.965 | [17 empty] | 67.04 | 0 | 67.04 | 1,929.18 | 1862.14
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [17 empty] | 3.12 |  | 36.309 | 9.44 | 19.216 | [9 empty] | 68.09 | 0 | 68.09 | 1,333.50 | 1265.41
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 23.655 | 20.415 | 17.055 |  | 13.815 |  | 11.33 | 74.94 | 0 | 74.94 | 1,781.46 | 1706.52
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [19 empty] | 1.5768 |  |  |  | 2.856 |  |  | 2.2068 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.4481 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [24 empty] | 19.368 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [24 empty] | 5.06 |  | 5.552 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [9 empty] | 4.968 |  | 5.022 | 5.5038 |  | 7.1832 |  | 1.6794 | 7.7563 |  |  | 4.4684 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [9 empty] | 7.36 |  | 33.759 |  | 31.3183 | [5 empty] | 21.2533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on AD32: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on AG106: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q108: JOHN EDISON: 3 columnas
Note on AE153: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q156: JOHN EDISON: 2 ucolumnas
Note on O157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on P157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on Q157: ADDERLY: TRES COLUMNAS BLOQUE 03
Note on W235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 31 Y 32
Note on AA235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 11 Y 12
Note on AD235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS 14 Y 15
Note on AB246: JOHN EDISON: VACIADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO TRA 01 AL 10
Note on AD256: JOHN EDISON: MURO PANTALLA 28, 29 Y 30
Note on M267: ADDERLY: VACIAR ZAPATA LONG.9.30
Note on O267: ADDERLY: VACIADO DE ZAPATA DE CC 9
Note on P267: ADDERLY: CUERPO DEL CC LONGITUD DE 9.30 ML
Note on R267: JOHN EDISON: VACIADO DEL CERCO PERIMETRICO DEL 04 AL 06 Y ZAPATA DEL CP 07 Y 08
Note on T267: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 07 AL 08
Note on U267: JOHN EDISON: VACIADO DE MURO CONTENCION 07 Y 08 Y ZAPATA DEL TRAMO 09Y 10
Note on M268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE ZAPATAS TRAMO 01 AL 03
Note on O268: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO
Note on Q268: JOHN EDISON: ENCOFRADO PANTALLA TRAMO 04 AL 06 Y ENCOFRADO DE MURO ZAPATA 07 Y 08
Note on W268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION TRAMO 09 Y 10

## Hoja11 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |  | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES |  | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [23 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 1.00 | 0.7
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [23 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [16 empty] | 2.475 | [10 empty] | 10.12 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 12.6 | 27.29 | 14.69
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [23 empty] | 15.56 | [7 empty] | 15.56 |  | 0 | 15.56 | 27.56 | 12
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [16 empty] | 2.965 | [14 empty] | 2.97 |  | 0 | 2.97 | 2.97 | 0
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [19 empty] | 0.468 | [11 empty] | 0.47 |  | 0 | 0.47 | 0.84 | 0.37
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [19 empty] | 4.32 | [11 empty] | 4.32 |  | 0 | 4.32 | 23.65 | 19.33
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [13 empty] | 0.196 |  | 1.0719 | 0.22188 | [14 empty] | 1.49 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 0
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [13 empty] | 2.94 |  | 12.8625 | 3.9025 | [14 empty] | 19.71 |  | 0 | 19.71 | 19.71 | 0
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg |  |  |  |  | 51.3 | 51.3 | 35.64 | [18 empty] | 104.348 | 104.348 | 104.348 |  | 104.348 | 104.348 | 659.98 |  | 0 | 659.98 | 659.98 | 0 | 521.74
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [9 empty] | 44.55 | [21 empty] | 44.55 |  | 0 | 44.55 | 124.05 | 79.5
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 100.3 | 100.3 |  | 0 | 100.3 | 100.30 | 0
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [25 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 25 | 26.49 | 0 | 25 | 28.37 | 3.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 6 |  | 10 | 5.19 | 51.19 |  | 0 | 51.19 | 57.19 | 6
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [24 empty] | 5 | 5 | 5 | 3.61 |  | 5 | 5 | 28.61 |  | 0 | 28.61 | 28.61 | 0
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 0.14625 | [6 empty] | 0.15 |  | 0 | 0.15 | 2.68 | 2.53
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [24 empty] | 2.1 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 96.66 | 94.56
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [24 empty] | 2.16 | [6 empty] | 2.16 |  | 0 | 2.16 | 35.44 | 33.28
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [23 empty] | 261.08 | [7 empty] | 261.08 |  | 0 | 261.08 | 536.94 | 275.86
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 83.2 | 83.2 |  | 0 | 83.2 | 83.20 | 0
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 |  | 0.3362 | [29 empty] | 0.34 |  | 0 | 0.34 | 72.33 | 71.99
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 |  | 0.42875 |  |  | 0.76562 | 1.3831 | [25 empty] | 2.58 |  | 0 | 2.58 | 3.44 | 0.86
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 |  |  | 7.35 |  |  | 2.945 | [25 empty] | 10.3 |  | 0 | 10.3 | 21.46 | 11.16
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [23 empty] | 254.45 | [7 empty] | 254.45 |  | 0 | 254.45 | 302.90 | 48.45
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 75.4 | 75.4 |  | 0 | 75.4 | 75.40 | 0
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 15.00 | 12
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [18 empty] | 0.67275 |  |  |  |  | 6.11 | [7 empty] | 6.78 |  | 0 | 6.78 | 39.86 | 33.08
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [22 empty] | 22.03 | [8 empty] | 22.03 |  | 0 | 22.03 | 22.03 | 0
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [23 empty] | 7.94 | [7 empty] | 7.94 |  | 0 | 7.94 | 41.56 | 33.62
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [23 empty] | 0.21 | [7 empty] | 0.21 |  | 0 | 0.21 | 14.79 | 14.58
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [18 empty] | 0.8775 | [12 empty] | 0.88 |  | 0 | 0.88 | 3.22 | 2.34
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 0.1425 | [6 empty] | 0.14 |  | 0 | 0.14 | 1.61 | 1.47
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [24 empty] | 2.05 | [6 empty] | 2.05 |  | 0 | 2.05 | 42.40 | 40.35
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [24 empty] | 1.4869 | [6 empty] | 1.49 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 0
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [23 empty] | 11.025 | 8.685 | [6 empty] | 19.71 |  | 0 | 19.71 | 19.71 | 0
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [10 empty] | 87.12 | [13 empty] | 97.86 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 659.98 |  | 0 | 659.98 | 659.98 | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [16 empty] | 0.76 | [14 empty] | 0.76 |  | 0 | 0.76 | 1.03 | 0.27
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [16 empty] | 12.16 | [14 empty] | 12.16 |  | 0 | 12.16 | 13.74 | 1.58
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [13 empty] | 26.73 | [17 empty] | 26.73 |  | 0 | 26.73 | 65.35 | 38.62
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 46 | 46 |  | 0 | 46 | 46.00 | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [24 empty] | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 | 244.8 |  | 0 | 244.8 | 467.39 | 222.59
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [20 empty] | 0.375 | [10 empty] | 0.38 |  | 0 | 0.38 | 4.23 | 3.85
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [20 empty] | 2.55 | [10 empty] | 2.55 |  | 0 | 2.55 | 49.66 | 47.11
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [20 empty] | 28.74 | [10 empty] | 28.74 |  | 0 | 28.74 | 483.02 | 454.28
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 16.275 | 13 | 18.625 | 17.56 |  |  | 18.64 | [6 empty] | 19 | 19 | 16.696 | 16.3 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 215.1 |  | 0 | 215.1 | 441.64 | 226.54
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [9 empty] | 4.35 | 2.16 | 2.88 |  | 2.88 | [5 empty] | 2.5875 |  |  |  | 6.696 | [6 empty] | 5.39 | 24.79 |  | 0 | 26.94 | 204.01 | 177.07
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [10 empty] | 14.4 | [8 empty] | 10.35 |  |  |  | 33.48 | 18.48 |  |  |  |  | 15.4 |  | 92.11 |  | 0 | 92.11 | 550.44 | 458.33
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [5 empty] | 139.68 | 181.035 |  | 115.83 | 836.784 |  | 195.552 | 223.488 |  |  |  |  | 130.122 | 835.3248 | 418.068 |  |  |  |  | 166.644 |  | 69.84 |  |  |  |  | 3312.37 |  | 0 | 3312.37 | 15,448.74 | 12136.37
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [15 empty] | 10.8 | [6 empty] | 3.2 | [8 empty] | 14 |  | 0 | 14 | 111.93 | 97.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 24.00 | 23
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [12 empty] | 7.65 | 5.4 | [8 empty] | 5.85 |  | 18.23 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 87.13 |  | 0 | 87.13 | 95.88 | 8.75
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [27 empty] | 2.81 |  |  |  | 2.81 |  | 0 | 2.81 | 2.81 | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  | 10.8 | 7.997 |  | 7 | [26 empty] | 25.8 |  | 0 | 25.8 | 72.27 | 46.47
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  |  | 11.19 | [27 empty] | 11.19 |  | 0 | 11.19 | 15.22 | 4.03
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [6 empty] | 5.4 | [5 empty] | 6.495 | 12.2369 |  | 23.52 | 25.405 | 11.95 |  | 20.43 | 4.09 |  | 13.575 | [8 empty] | 123.1 |  | 0 | 123.1 | 123.10 | 0
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [12 empty] | 0.405 |  |  |  | 5.88 |  |  | 2.16 |  |  | 3.38 | 4.7675 | 10.26 |  | 3.9 |  |  | 3.6875 |  | 34.44 |  | 0 | 34.44 | 34.44 | 0
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [12 empty] | 0.96 |  |  |  | 15.07 | [5 empty] | 0.84 | 2.44 | 4.7 |  | 0.7125 |  |  | 5.667 |  | 30.39 |  | 0 | 30.39 | 30.39 | 0
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [12 empty] | 11.12 | 5 |  | 7.55 |  | 0.57 | [13 empty] | 24.24 |  | 0 | 24.24 | 68.38 | 44.14
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [6 empty] | 4.55 | [6 empty] | 8.8 |  |  | 11 | 5.4 |  | 8.6 |  |  |  |  | 2 |  | 87.97 |  |  | 100 |  | 228.32 |  | 0 | 228.32 | 228.32 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [10 empty] | 24.24 | [20 empty] | 24.24 |  | 0 | 24.24 | 73.59 | 49.35
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  |  |  | 12.9675 | 17.1 |  |  |  | 17.28 | 19.95 | 10.969 | [19 empty] | 78.27 |  | 0 | 78.27 | 99.99 | 21.72
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 |  |  |  |  | 15.7 | [13 empty] | 12.205 | [12 empty] | 27.91 |  | 0 | 27.91 | 33.60 | 5.69
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  |  |  | 15.7 | [13 empty] | 10.078 | [12 empty] | 25.78 |  | 0 | 25.78 | 27.42 | 1.64
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [8 empty] | 0.22 | [22 empty] | 0.22 |  | 0 | 0.22 | 80.02 | 79.8
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m |  |  |  |  | 23.85 | 18 | [5 empty] | 10.45 | [15 empty] | 175.02 |  |  |  | 227.32 |  | 0 | 227.32 | 245.52 | 18.2
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 |  | 8.46 | 9.3 | 0.5394 | [27 empty] | 18.3 |  | 0 | 18.3 | 65.92 | 47.62
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 2.6 | 6.84 |  | 4.87 | 9.031 |  |  |  |  | 9.2 | [13 empty] | 32.54 |  | 0 | 32.54 | 45.75 | 13.21
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [29 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 24.87 | 21.57
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [24 empty] | 7.02 | 7.02 | 14.04 |  |  |  |  | 28.08 |  | 0 | 28.08 | 38.24 | 10.16
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [17 empty] | 10.8 | 13.71 | 3.16 | 7.3395 |  | 5.98 | [8 empty] | 40.99 |  | 0 | 40.99 | 56.66 | 15.67
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [30 empty] | 7.83 | 7.83 |  | 0 | 7.83 | 33.95 | 26.12
Note on S107: JOHN EDISON: NO COLOCAR CANTIDAD EN CO

## Hoja10 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
CODIGO | PARTIDA |  | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 0 | 963.6 | 963.6 | 607.60 | 60.4 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 60.4 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 4.0267
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1.49 | 0.64
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 8.96 | 0 | 8.96 | 19.71 | 10.75
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 30.45
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.31 | 0 | 0.31 | 2.82 | 2.51
02.02.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 72.33 | 67.83
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 55.87 | 0 | 55.87 | 17.19 | -38.68
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 30.18
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 76.70 | 76.7
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.45 | 0 | 0.45 | 21.46 | 21.01
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 17.39 | 0 | 17.39 | 302.90 | 285.51
02.03.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 4.16 | 0 | 4.16 | 22.03 | 17.87
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 4.76 | 0 | 4.76 | 41.56 | 36.8
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES |  | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS |  | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 1.02 | 0 | 1.02 |  | -1.02
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION |  | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS |  | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES |  | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE |  | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR |  | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION |  | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL |  | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES |  | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA |  | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0

## Hoja9 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
WW
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 |  |  | 21.1575 | 16.9 |  | 9.828 |  |  | 11.232 |  |  |  | 9.945 |  |  | 11.7 | 11.7 | 8.7048 | 8.19 | [5 empty] | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 |  | 53.04 | 53.04 | 427.5973 | 1088.27 | 1515.8673 | 1565.2 | 49.3327 | 1088.27 | 1137.6027 | 1565.2 | 427.5973
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  | 14 | 14 | 7 | [5 empty] | 24.6 | 12.3 | [20 empty] | 71.9 | 339.27 | 411.17 | 1204.5 | 793.33 | 339.27 | 1132.6 | 1204.5 | 71.9
06.01.13 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS |  | 170 | 170 |  | 110 | [20 empty] | 730 |  |  |  |  | 762 | 1942
06.01.15 | ACARREO DE TUBO LAC 2"X2"X6M, E=2MM (D=0.35KM) | PZA | [25 empty] | 150 | [5 empty] | 150
06.01.16 | ACARREO DE BALDES DE PINTURA (IMPRIMANTE, COLOR MARFIL, BLANCO, SALMON,) (D=0.35KM) | GLN | [25 empty] | 75 | [5 empty] | 75
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [5 empty] | 9.3 | [7 empty] | 12.6 | [8 empty] | 5.85 | [8 empty] | 27.75
06.05.01.02 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [6 empty] | 4.5 | [24 empty] | 10.85
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 |  | 2.0445 | [14 empty] | 3.876 | 6.348 | 2.907 | [6 empty] | 2.964 |  |  |  | 2.565 |  | 14.36
06.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [17 empty] | 10.58 | 38.76 | [10 empty] | 34.2 |  | 83.54
06.05.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [13 empty] | 228.78 |  | 893.16 | 274.725 | 240.57 | [5 empty] | 356.4 | 162.855 |  | 142.56 |  |  |  |  | 2299.05
06.06 | OTROS | [32 empty] | 0
06.06.01 | RELLENO Y COMPACTADO DE AREA DEJUEGOS | M3 | [16 empty] | 12.25 | [14 empty] | 12.25
06.06.02 | RELLENO Y COMPACTADO DE RAMPA DE ACCESO | M3 |  |  | 9.3 | 18.9 | [27 empty] | 28.2
06.06.03 | ESTABILIZACION DE SUELOS CON PIEDRA MEDIANA DE 6" - 8" - RAMPAS DE ACCESO, VEREDAS DE BLOQUES (01,02.03 Y 04) Y PISOS DE BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 |  |  |  | 21.7636 | 1.1154 | [10 empty] | 6.0047 | [6 empty] | 5.358 | [8 empty] | 34.2417
06.06.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE MUROS INTERIORES | M3 |  |  |  | 21.7636 | 1.1154 | [10 empty] | 6.0047 | [6 empty] | 5.358 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 38.4417
Note on M14: revisar entrada
Note on N14: revisar entrada
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on U25: JOHN EDISON: VERIFICAR
Note on AB25: VERIFICAR METRADO DE ACERO

## Hoja3 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [16 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb |  |  |  |  | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb |  |  | 1 | [28 empty] | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 81 | 81 | 607.60 | 526.6
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [9 empty] | 15 | [21 empty] | 15 | 0 | 15 | 30.00 | 15
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [12 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [12 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [16 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [16 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 3.8067 | [25 empty] | 3.81 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 30.4534 | [26 empty] | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [13 empty] | 3.4 |  |  | 2.55 | [14 empty] | 5.95 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [13 empty] | 44.2 | 33.15 | [16 empty] | 77.35 | 0 | 77.35 | 77.91 | 0.56
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [19 empty] | 10.0825 | 13.536 | 16.384 | [9 empty] | 40 | 0 | 40 | 116.46 | 76.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [18 empty] | 1452.85 | [12 empty] | 1452.85 | 0 | 1452.85 | 1,452.85 | 0
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 10.5675 | 10.5675 | 7.045 |  | 6.69 |  | 3.8325 | 38.7 | 0 | 38.7 | 102.17 | 63.47
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 |  |  |  |  | 36.0131 | [26 empty] | 36.01 | 0 | 36.01 | 34.56 | -1.45
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 |  |  |  |  | 72.0263 | [26 empty] | 72.03 | 0 | 72.03 | 72.33 | 0.3
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 |  |  |  |  | 62.2123 | [26 empty] | 62.21 | 0 | 62.21 | 17.19 | -45.02
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 3.7723 | [27 empty] | 3.77 | 0 | 3.77 | 3.77 | 0
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 30.1783 | [28 empty] | 30.18 | 0 | 30.18 | 30.18 | 0
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [12 empty] | 3.3712 | 1.305 | [6 empty] | 0.104 | [10 empty] | 4.78 | 0 | 4.78 | 6.40 | 1.62
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [11 empty] | 23.972 | 26.1 | 16.965 | [6 empty] | 1.352 | [10 empty] | 68.39 | 0 | 68.39 | 76.70 | 8.31
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [19 empty] | 0.655 | [11 empty] | 0.66 | 0 | 0.66 | 11.56 | 10.9
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [17 empty] | 3.12 |  | 36.309 | 9.44 | 19.216 | [9 empty] | 68.09 | 0 | 68.09 | 101.84 | 33.75
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [16 empty] | 1,333.50 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 23.655 | 20.415 | 17.055 |  | 13.815 |  | 11.33 | 86.27 | 0 | 86.27 | 153.93 | 67.66
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.00 | 12
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [13 empty] | 35.6224 |  |  |  |  | 5.355 | [5 empty] | 1.65 | [6 empty] | 42.63 | 0 | 42.63 | 467.39 | 424.76
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [19 empty] | 1.5768 |  |  |  | 2.856 |  |  | 2.2068 |  |  |  |  | 6.64 | 0 | 6.64 | 13.83 | 7.19
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [12 empty] | 104 |  | 104 |  |  | 78 |  | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  | 104 |  |  |  |  | 624 | 0 | 624 | 947.80 | 323.8
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.4481 | [6 empty] | 1.45 | 0 | 1.45 | 4.24 | 2.79
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [24 empty] | 19.368 | [6 empty] | 19.37 | 0 | 19.37 | 56.57 | 37.2
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [23 empty] | 255.19 | [7 empty] | 255.19 | 0 | 255.19 | 438.73 | 183.54
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [24 empty] | 5.06 |  | 5.552 |  |  |  |  | 10.61 | 0 | 10.61 | 204.01 | 193.4
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [23 empty] | 9.2 |  | 47.332 | [5 empty] | 56.53 | 0 | 56.53 | 550.44 | 493.91
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [22 empty] | 202 |  | 388 | [6 empty] | 590 | 0 | 590 | 15,448.74 | 14858.74
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [9 empty] | 4.968 |  | 5.022 | 5.5038 |  | 7.1832 |  | 1.6794 | 7.7563 |  |  | 4.4684 | [10 empty] | 36.58 | 0 | 36.58 | 81.67 | 45.09
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [9 empty] | 7.36 |  | 33.759 |  | 31.3183 | [5 empty] | 21.2533 | [11 empty] | 93.69 | 0 | 93.69 | 221.37 | 127.68
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [20 empty] | 2.3422 | [10 empty] | 2.34 | 0 | 2.34 | 72.27 | 69.93
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 10.4 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [24 empty] | 60.4 | 963.6 | 1024 | 607.60 | 0 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 0 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 0
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 1.3071 | [25 empty] | 1.31 | 0 | 1.31 | 3.81 | 2.5
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 10.4566 | [26 empty] | 10.46 | 0 | 10.46 | 30.45 | 19.99
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 205.61 | [27 empty] | 205.61 | 0 | 205.61 | 322.07 | 116.46
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 1.2615 | [27 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | 30.18 | 28.92
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 10.0917 | [28 empty] | 10.09 | 0 | 10.09 | 365.33 | 355.24
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  | 193.67 | [28 empty] | 193.67 | 0 | 193.67 |  | -193.67
| PARTIDAS NUEVAS |  | PARTIDAS NUEVAS
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 15 |  | 21.93 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 21 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | [6 empty] | 203 | 339.27 | 542.27 | 1204.5 | 662.23 | 339.27 | 1001.5 | 1204.5 | 203
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 29 | [20 empty] | 29 | 340.27 | 369.27 | 1205.5 | 836.23 | 340.27 | 1176.5 | 1205.5 | 29
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | 341.27 | 349.27 | 1206.5 | 857.23 | 341.27 | 1198.5 | 1206.5 | 8
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | [5 empty] | 14 | 14 | 10 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | [6 empty] | 143 | 340.27 | 483.27 | 1204.5 | 721.23 | 340.27 | 1061.5 | 1204.5 | 143
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [24 empty] | 2833.3333 | [6 empty] | 2833.3333
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [6 empty] | 3035 | 1965 | [23 empty] | 5000
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X30X30CM (D=0.35KM) | UND | [11 empty] | 491 | [7 empty] | 1100 |  |  |  | 609 | [7 empty] | 2200
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [9 empty] | 390 | [21 empty] | 390
06.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
06.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [7 empty] | 3.459 |  |  | 2.082 | 0.6138 | [19 empty] | 6.1548
06.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 52.722 | [24 empty] | 52.722
06.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [6 empty] | 91.65 | [24 empty] | 91.65
06.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [10 empty] | 2.8825 | 2.2465 | [19 empty] | 5.129
06.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 43.935 | [24 empty] | 43.935
06.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [6 empty] | 91.65 | [24 empty] | 91.65
06.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
06.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [6 empty] | 6.1548 | [24 empty] | 6.1548
06.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [5 empty] | 53.7 | [25 empty] | 53.7
06.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 88.95 | [27 empty] | 88.95
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [7 empty] | 5.129 | [23 empty] | 5.129
06.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 44.75 | [24 empty] | 44.75
06.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 88.95 | [27 empty] | 88.95
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | 6.44 |  |  |  |  | 5.4495 | [8 empty] | 5.4495 |  | 5.4495 | 4.3596 | 3.2697 | 14.1936 | 4.2056 | 4.2056 |  | 7.3598 | 3.756 | [6 empty] | 64.1384
Note on M30: JOHN EDISON: 5 casco de compra con caja chica
Note on I104: JOHN EDISON: 1.66 m3 arena gruesa 2.15 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AG106: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q108: JOHN EDISON: 3 columnas 1.48 m3 arena gruesa 1.92 m3 piedra chancada 1/2"
Note on T108: JOHN EDISON: 1.11 m3 arena gruesa 1.44 m3 piedra chancada 1/2"
Note on G152: JOHN EDISON: 1.64 m3 arena gruesa 2.13 m3 piedra chancada
Note on AE153: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on P156: JOHN EDISON: 1.46 m3 arena gruesa 1.91 m3 piedra chancada
Note on Q156: JOHN EDISON: 2 ucolumnas 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on X156: JOHN EDISON: 0.04 m3 arena gruesa 0.06 m3 piedra chandada
Note on O157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on P157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on Q157: ADDERLY: TRES COLUMNAS BLOQUE 03
Note on W164: JOHN EDISON: 0.29 m3 arena gruesa 0.37 m3 piedra chancada
Note on W235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 31 Y 32 0.68 m3 arena gruesa 0.90 m3 piedra chancada
Note on AA235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 11 Y 12 1.22 m3 arena gruesa 1.64 m3 piedra chancada 1/2"
Note on AD235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS 13,14 0.95 m3 arena gruesa 1.26 m3 piedra chancada 1/2"
Note on AB246: JOHN EDISON: VACIADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO TRA 01 AL 10 0.62 m3 arena gruesa 0.83 piedra chancada
Note on AB256: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE TRAMO 28,29 Y 30 2.20 m3 arena gruesa 2.86 m3 piedra chancada
Note on AD256: JOHN EDISON: MURO PANTALLA 28, 29 Y 30 2.41 m3 arena gruesa 3.14 m3 piedra chancada
Note on M267: ADDERLY: VACIAR ZAPATA LONG.9.30 2.12 m3 arena gruesa 2.85 m3 piedra chancada
Note on O267: ADDERLY: VACIADO DE ZAPATA DE CC 9 2.15 m3 arena gruesa 2.87 m3 piedra chanchada
Note on P267: ADDERLY: CUERPO DEL CC LONGITUD DE 9.30 ML 2.35 m3 arena gruesa 3.15 m3 piedra chancada
Note on R267: JOHN EDISON: VACIADO DEL CERCO PERIMETRICO DEL 04 AL 06 Y ZAPATA DEL CP 07 Y 08 3.07 m3 arena gruesa 4.11 m3 piedra chancada
Note on T267: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 07 AL 08 0.72 m3 arena gruesa 0.96 m3 piedra chancada
Note on U267: JOHN EDISON: VACIADO DE MURO CONTENCION 07 Y 08 Y ZAPATA DEL TRAMO 09Y 10 3.32 m3 arena gruesa 4.44 piedra chancada
Note on X267: JOHN EDISON: 1.91 m3 arena gruesa 2.56 m3 piedra chancada
Note on M268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE ZAPATAS TRAMO 01 AL 03
Note on O268: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO
Note on Q268: JOHN EDISON: ENCOFRADO PANTALLA TRAMO 04 AL 06 Y ENCOFRADO DE MURO ZAPATA 07 Y 08
Note on W268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION TRAMO 09 Y 10
Note on AD708: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on I780: JOHN EDISON: 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on AG782: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on G828: JOHN EDISON: 0.55 m3 arena gruesa 0.71 m3 piedra chancada
Note on AE829: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on P835: JOHN EDISON: ojo con almacen
Note on S835: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on K851: JOHN EDISON: 24 bolsas 1.50 m3 arena gruesa 1.96 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N851: JOHN EDISON: 15bolsas 0.9m3 arena gruesa 1.18 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O851: JOHN EDISON: 4 bolsas 0.27 m3 arena gruesa 0.35 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N855: JOHN EDISON: 20 bolsas 1.25 m3 arena gruesa 1.63 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O855: JOHN EDISON: 16 bolsas 0.98 m3 arena gruesa 1.27 m3 piedra chancada 1/2"
Note on J863: JOHN EDISON: 43 bolsas 2.67 m3 arena gruesa 3.48 m3 piedra chancada 1/2"
Note on K867: JOHN EDISON: 36 bolsas 2.23 m3 arena gruesa 2.90 m3 piedra chancada 1/2"
Note on D872: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on T872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V872: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W872: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AA872: JOHN EDISON: 28 bolsas 2.2 m3 piedra grande 1.16 m3 hormigon 2m3 arena gruesa 2 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AB872: JOHN EDISON: 12 bolsas 1.13 m3 piedra grande 0.63 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1m3 piedra chancada 3/4"

## Hoja12 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |  | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES |  | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [24 empty] | 13.03 |  |  |  |  | 13 |  | 26.03 |  | 0 | 26.03 | 26.03 | 0
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 |  | 0.37 | [29 empty] | 0.37 |  | 0 | 0.37 | 0.84 | 0.47
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 |  | 19.33 | [29 empty] | 19.33 |  | 0 | 19.33 | 23.65 | 4.32
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [29 empty] | 26.03 |  | 26.03 |  | 0 | 26.03 | 26.03 | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 |  |  | 1.01 | [28 empty] | 1.01 |  | 0 | 1.01 | 1.20 | 0.19
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 16 | [28 empty] | 16 |  | 0 | 16 | 16.00 | 0
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.49 | [6 empty] | 1.49 | 26.49 | 0 | 1.49 | 28.37 | 26.88
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [13 empty] | 0.81 | [10 empty] | 5.19 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 6 | 57.19 | 51.19
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [21 empty] | 0.40915 | [9 empty] | 0.41 |  | 0 | 0.41 | 12.87 | 12.46
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [22 empty] | 0.2004 | [8 empty] | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 2.68 | 2.48
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [21 empty] | 1.4 | [9 empty] | 1.4 |  | 0 | 1.4 | 96.66 | 95.26
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [28 empty] | 57.19 |  |  | 57.19 |  | 0 | 57.19 | 57.19 | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [10 empty] | 52.29 | [17 empty] | 20.042 |  |  | 72.33 |  | 0 | 72.33 | 72.33 | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.61 | [5 empty] | 7.824 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 52.874 | [8 empty] | 89.01 |  | 0 | 89.01 | 467.39 | 378.38
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 |  |  |  | 3.2987 |  | 1.505 |  | 2.275 | 0.10944 | [22 empty] | 7.19 |  | 0 | 7.19 | 13.83 | 6.64
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [20 empty] | 0.585 | [10 empty] | 0.59 |  | 0 | 0.59 | 4.89 | 4.3
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [20 empty] | 10.14 | 2.6 | [9 empty] | 12.74 |  | 0 | 12.74 | 76.69 | 63.95
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [6 empty] | 0.35 | [15 empty] | 0.23625 | 0.2835 | [7 empty] | 0.87 |  | 0 | 0.87 | 4.23 | 3.36
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [6 empty] | 2.8 | [15 empty] | 2.3625 | 2.835 | [7 empty] | 8 |  | 0 | 8 | 49.66 | 41.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [6 empty] | 20 |  |  | 88.11 | [11 empty] | 55.764 | [9 empty] | 163.87 |  | 0 | 163.87 | 483.02 | 319.15
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [6 empty] | 0.70575 | [14 empty] | 0.693 | [9 empty] | 1.4 |  | 0 | 1.4 | 4.24 | 2.84
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [6 empty] | 9.41 | [5 empty] | 17.875 | 0.78 | [17 empty] | 28.07 |  | 0 | 28.07 | 56.57 | 28.5
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [6 empty] | 62.37 | [8 empty] | 6.35 | [15 empty] | 68.72 |  | 0 | 68.72 | 438.73 | 370.01
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [29 empty] | 16 |  | 16 |  | 0 | 16 | 36.00 | 20
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 8.856 | 2.376 |  | 4.725 | [6 empty] | 18 | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 10.52 |  |  |  |  | 105.48 |  | 0 | 105.48 | 441.64 | 336.16
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  | 2.8875 | [5 empty] | 3.375 |  | 3.15 | [5 empty] | 3.375 | 4.221 |  |  |  | 3.3075 | 0.39375 |  |  | 2.184 |  |  | 5.4705 |  |  |  | 28.36 |  | 0 | 28.36 | 204.01 | 175.65
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 |  | 23.1 | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 24.12 |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | 5.85 |  |  |  |  | 89.97 |  | 0 | 89.97 | 550.44 | 460.47
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [6 empty] | 448.0006 | 420.48 |  | 124.74 |  |  |  |  | 194.238 | 424.566 |  |  |  | 98.01 |  |  |  | 130.122 | 140.182 |  | 142.56 |  |  |  |  | 2122.9 |  | 0 | 2122.9 | 15,448.74 | 13325.84
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [29 empty] | 94.93 |  | 94.93 |  | 0 | 94.93 | 111.93 | 17
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 9 |  | 9 |  | 0 | 9 | 24.00 | 15
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 |  | 12.3 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 17.7 |  | 60 |  | 0 | 60 | 60.00 | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [15 empty] | 30.106 | 21.288 |  |  | 2.99 | [11 empty] | 54.38 |  | 0 | 54.38 | 54.38 | 0
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [26 empty] | 8.87 |  |  |  |  | 8.87 |  | 0 | 8.87 | 39.17 | 30.3
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [29 empty] | 72.22 |  | 72.22 |  | 0 | 72.22 | 72.22 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [27 empty] | 4.44 |  |  |  | 4.44 |  | 0 | 4.44 | 6.44 | 2
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 5.72 | 10.53 | 4.2315 | [18 empty] | 1.24 |  |  |  |  | 21.72 |  | 0 | 21.72 | 99.99 | 78.27
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [6 empty] | 10.1027 | 16.5327 | 12.9577 | 8.4587 | 10.3627 |  | 1.6507 | [18 empty] | 60.07 |  | 0 | 60.07 | 60.07 | 0
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [5 empty] | 2.96 | 2 | 0.728 | [23 empty] | 5.69 |  | 0 | 5.69 | 33.60 | 27.91
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 0.44 | 1.04 | 0.164 | [23 empty] | 1.64 |  | 0 | 1.64 | 27.42 | 25.78
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [26 empty] | 10.54 | 30.259 | 7.44 |  |  | 48.24 |  | 0 | 48.24 | 79.46 | 31.22
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [10 empty] | 18.2 | [20 empty] | 18.2 |  | 0 | 18.2 | 245.52 | 227.32
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [28 empty] | 57.88 |  |  | 57.88 |  | 0 | 57.88 | 57.88 | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  | 6.105 | 7.9265 |  | 4.8879 | [25 empty] | 18.92 |  | 0 | 18.92 | 18.92 | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  | 13.63 | 16.74 |  | 17.256 | [13 empty] | 23.46 | 12.49 | [10 empty] | 83.58 |  | 0 | 83.58 | 83.58 | 0
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [23 empty] | 10.69 | 6.375 | [6 empty] | 17.07 |  | 0 | 17.07 | 45.75 | 28.68
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [5 empty] | 1.456 | [25 empty] | 1.46 |  | 0 | 1.46 | 12.95 | 11.49
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 4.6191 | [25 empty] | 4.62 |  | 0 | 4.62 | 24.87 | 20.25
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [21 empty] | 2.997 | 7.322 | [8 empty] | 10.32 |  | 0 | 10.32 | 48.70 | 38.38
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m |  |  | 4.85 | 15.6 |  | 16.9 | [13 empty] | 15.2 |  |  |  | 14.25 | 9.4 | [6 empty] | 76.2 |  | 0 | 76.2 | 172.48 | 96.28
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [23 empty] | 4.32 | 5.84 | [6 empty] | 10.16 |  | 0 | 10.16 | 38.24 | 28.08
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [29 empty] | 33.03 |  | 33.03 |  | 0 | 33.03 | 33.03 | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 1.8225 | [22 empty] | 1.82 |  | 0 | 1.82 | 56.66 | 54.84
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 6.3664 |  | 1.148 | [20 empty] | 7.51 |  | 0 | 7.51 | 8.17 | 0.66
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [9 empty] | 5.94 |  |  | 6.075 | 11.8592 | 19.208 | 11.44 | 15.0075 | [14 empty] | 69.53 |  | 0 | 69.53 | 77.68 | 8.15
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [13 empty] | 0.65 | 0.728 | 1.41 | 0.728 | [14 empty] | 3.52 |  | 0 | 3.52 | 12.00 | 8.48
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [9 empty] | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.6875 | 1.871 | 0.702 | [15 empty] | 4.34 |  | 0 | 4.34 | 19.97 | 15.63
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [12 empty] | 8.6 | 3.3 | 4 |  | 8.54 | [14 empty] | 24.44 |  | 0 | 24.44 | 35.90 | 11.46
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [14 empty] | 8.45 | 14.3 | 5.25 | [14 empty] | 28 |  | 0 | 28 | 151.28 | 123.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 |  | 16.9875 | [21 empty] | 9.13 | [7 empty] | 26.12 |  | 0 | 26.12 | 33.95 | 7.83
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [13 empty] | 4.048 | 6.51 | 7.72 | 5.8 | [6 empty] | 5.1 | 7.533 |  | 3.0225 | 3.0225 |  |  |  | 42.76 |  | 0 | 42.76 | 239.98 | 197.22
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [21 empty] | 18.05 | 14.655 | 4.98 | [7 empty] | 37.69 |  | 0 | 37.69 | 65.94 | 28.25
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [29 empty] | 6 |  | 6 |  | 0 | 6 | 6.00 | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [14 empty] | 10 | [16 empty] | 10 |  | 0 | 10 | 18.04 | 8.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [14 empty] | 10 | [16 empty] | 10 |  | 0 | 10 | 18.04 | 8.04
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [27 empty] | 4.5375 |  |  |  | 4.54 |  | 0 | 4.54 | 35.20 | 30.66
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [27 empty] | 0.37813 |  |  |  | 0.38 |  | 0 | 0.38 | 1.32 | 0.94
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [27 empty] | 17.82 |  |  |  | 17.82 |  | 0 | 17.82 | 114.40 | 96.58
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! |  | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on S73: JOHN EDISON: NO COLOCAR CANTIDAD EN CO

## Hoja8 (hidden)
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO

## Hoja1 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | 0.1 | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 | [19 empty] | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.00 | 0.3
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [13 empty] | cemento | cemento | cemento |  |  |  | cemento | cemento | cemento |  | cemento | cemento |  | cemento |  | cemento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENAS | glb |  |  |  |  | 0.12 | [26 empty] | 0.12 | 0 | 0.12 | 1.00 | 0.88
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [8 empty] | 0.1 | [22 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.00 | 0.9
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EJECUCION | m2 | [19 empty] | 83.8656 | 68.7996 | [10 empty] | 152.67 | 154.35 | 307.02 | 656.80 | 349.78
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [5 empty] | 15 | [25 empty] | 15 | 0 | 15 | 30.00 | 15
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [5 empty] | 0.5 | [25 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [26 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [12 empty] | 20.16 | [14 empty] | 6.385 |  |  |  | 26.55 | 0 | 26.55 | 26.55 | 0
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [26 empty] | 8.064 |  |  |  |  | 8.06 | 0 | 8.06 | 8.06 | 0
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [25 empty] | 337.22 | [5 empty] | 337.22 | 0 | 337.22 | 337.22 | 0
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [29 empty] | 322.07 |  | 322.07 | 0 | 322.07 | 322.07 | 0
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [26 empty] | 2582.91 |  |  |  |  | 2582.91 | 0 | 2582.91 | 2,582.91 | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [18 empty] | 15.84 | [7 empty] | 7.23 |  |  |  |  | 23.07 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [25 empty] | 6.336 | [5 empty] | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.34 | 0
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [22 empty] | 264.96 | [8 empty] | 264.96 | 0 | 264.96 | 264.96 | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [27 empty] | 365.33 |  |  |  | 365.33 | 0 | 365.33 | 365.33 | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [22 empty] | 1052.28 | 876.9 | [7 empty] | 1929.18 | 0 | 1929.18 | 1,929.18 | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 356
06 | VARIOS | [32 empty] | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 750
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 84
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [7 empty] | 36 | [13 empty] | 32 | 4 | [8 empty] | 72
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg |  | 9165.5685 |  |  |  | 781.2 |  |  | 539.1 |  |  | 3414.84 | 4190.4 | [16 empty] | 7579.197 |  | 25670.3055
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | [24 empty] | 42
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [8 empty] | 3525 | 3867 | [21 empty] | 7392
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [20 empty] | 8118 | [10 empty] | 8118
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [15 empty] | 297.68 | [15 empty] | 297.68
| AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [14 empty] | 3.168 | [17 empty] | 3.168
| AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [15 empty] | 23.76 | [16 empty] | 23.76
| CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [19 empty] | 10.304 |  | 19.6182 |  | 5.257 | 9.016 | [7 empty] | 44.1952
Note on P14: ADDERLY: 13 bls cemento
Note on Q14: ADDERLY: 13 bls cemento
Note on R14: ADDERLY: 75 bls cemento
Note on V14: ADDERLY: 53 bls cemento 8 BLS
Note on W14: ADDERLY: 02 bls cemento
Note on X14: ADDERLY: 35 bls cemento
Note on Z14: ADDERLY: 3 bls cemento
Note on AA14: ADDERLY: 22 bls cemento
Note on AC14: ADDERLY: 53bls de cemento
Note on AE14: ADDERLY: bls cemento
Note on AD22: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on AG33: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on AE44: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"

## P.NUEVAS PROYECTADAS (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 15 |  | 21.93 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | [6 empty] | 21 | [18 empty] | 63 | 339.27 | 402.27 | 1204.5 | 802.23 | 339.27 | 1141.5 | 1204.5 | 63
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 29 | [20 empty] | 29 | 340.27 | 369.27 | 1205.5 | 836.23 | 340.27 | 1176.5 | 1205.5 | 29
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | 341.27 | 349.27 | 1206.5 | 857.23 | 341.27 | 1198.5 | 1206.5 | 8
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | [31 empty] | 0 | 340.27 | 340.27 | 1204.5 | 864.23 | 340.27 | 1204.5 | 1204.5 | 0
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND
06.01.13 | ACARREO DE LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS 9X12X24 CM (D=0.35KM) | UND
06.01.14 | ACARREO DE TUBO LAC DE 3"X2"X3MM PARA COBERTURA DE TECHO (D=0.35KM) | UND
06.01.15 | ACARREO DE COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2
06.01.16 | ACARREO DE CUMBRERA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2
06.01.17 | ACARREO DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES (D=0.35KM) | UND
06.01.18 | ACARREO DE IMPRIMANTE PARA PINTURA (D=0.35KM) | UND
06.01.19 | ACARREO DE TUBERIA PARA AGUA LONGITUD DE 5ML (D=0.35KM) | UND
06.01.20 | ACARREO DE TUBERIA PARA DESAGUE, DRENAJE PLUVIAL DE 3ML (D=0.35KM) | UND
06.01.21 | ACARREO DE TUBERIA PARA LUZ LONGITUD DE 3ML (D=0.35KM) | UND
06.01.22 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATOS (25KG) (D=0.35KM) | BLS
06.01.23 | ACARREO DE PORCELANATOS 60X60CM (D=0.35KM) | M2
06.01.24 | ACARREO DE CERAMICO 45X45CM (D=0.35KM) | M2
06.01.25 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS
07.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
07.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
07.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
07.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS
| TOTAL | [35 empty] | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
| RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 1204.5
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on N65: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO

## MET.MM (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-06-02
|  |  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Jueves | Viernes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 963.6 | 963.6 | 607.60 | 60.4 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 60.4 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 4.0267
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 30.45
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 30.18
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.70 | 76.7
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [6 empty] | 10.375 |  | 0.10312 | [10 empty] | 0.588 | [11 empty] | 11.07 | 0 | 11.07 | 76.69 | 65.62
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [20 empty] | 5.175 | [10 empty] | 5.18 | 0 | 5.18 | 947.80 | 942.62
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 53.46 | [30 empty] | 53.46 | 0 | 53.46 |  | -53.46
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 |  |  |  |  | 1.06 | [26 empty] | 1.06 | 0 | 1.06 |  | -1.06
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [26 empty] | 4.19 |  |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.19 |  | -4.19
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [13 empty] | 9.28 | 4.59 | 5.4 |  | 1.96 | 7.875 |  |  |  | 9.735 |  |  | 6.2275 | [5 empty] | 45.07 | 0 | 45.07 | 65.94 | 20.87
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [12 empty] | 1.6 |  | 3.1 | 3.725 |  |  | 4.7595 |  |  | 5.175 | [9 empty] | 18.36 | 0 | 18.36 |  | -18.36
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [14 empty] | 19.896 | 6.3 |  | 12.28 | 16.315 |  |  |  | 9.735 |  |  | 6.2275 | [5 empty] | 70.75 | 0 | 70.75 | 48.81 | -21.94
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
Note on I19: JOHN EDISON: MAYORES METRADOS
Note on J19: JOHN EDISON: MM
Note on AD31: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on I103: JOHN EDISON: 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on AG105: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on G151: JOHN EDISON: 0.55 m3 arena gruesa 0.71 m3 piedra chancada
Note on AE152: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"

## MET.PN (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | [31 empty] | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | [21 empty] | 18 | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 40 | 339.27 | 379.27 | 1204.5 | 825.23 | 339.27 | 1164.5 | 1204.5 | 40
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [31 empty] | 0 | 340.27 | 340.27 | 1205.5 | 865.23 | 340.27 | 1205.5 | 1205.5 | 0
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [31 empty] | 0 | 341.27 | 341.27 | 1206.5 | 865.23 | 341.27 | 1206.5 | 1206.5 | 0
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | [21 empty] | 18 | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 40 | 340.27 | 380.27 | 1204.5 | 824.23 | 340.27 | 1164.5 | 1204.5 | 40
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.13 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS | [31 empty] | 0
06.01.14 | ACARREO DE PLACA Y CUMBRERA ONDUVILLA PARA TECHO (D=0.35KM) | PZA | [31 empty] | 0
06.01.15 | ACARREO DE TUBO LAC 2"X2"X6M, E=2MM (D=0.35KM) | PZA | [31 empty] | 0
06.01.16 | ACARREO DE BALDES DE PINTURA (IMPRIMANTE, COLOR MARFIL, BLANCO, SALMON,) (D=0.35KM) | GLN | [31 empty] | 0
06.01.17 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATO (25KG) (D=0.35KM) | BOLSA | 50 | [16 empty] | 50 | [13 empty] | 100
06.01.18 | ACARREO DE PORCELANATO DE 60X60CM (D=0.35KM) | m2 | [17 empty] | 107 | [13 empty] | 107
06.01.19 | ACARREO DE CERAMICO DE 45X45CM(D=0.35KM) | m2 | 62 | [16 empty] | 58 | [13 empty] | 120
06.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
06.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
06.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03.02.03 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0
06.03.02.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [32 empty] | 0
06.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.04.02.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN CERCO PERIMETRICO | M | [13 empty] | 7.1 | [11 empty] | 7.7 | [5 empty] | 14.8
06.04.02.01.01 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES | [32 empty] | 0
06.04.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES | M | [19 empty] | 5.34 | [11 empty] | 5.34
06.04.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.04.03.01 | ZAPATAS - PUERTA PRICIPAL | [32 empty] | 0
06.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | m3 | [31 empty] | 0
06.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | kg | [31 empty] | 0
06.04.03.01.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [31 empty] | 0
06.04.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.04.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [28 empty] | 7 |  |  | 7
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0
06.05.01.02 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [31 empty] | 0
06.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0
06.05.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [31 empty] | 0
06.05.03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.05.03.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN MUROS INTERIORES | M | [31 empty] | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0
03.05.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0
06.06 | OTROS | [32 empty] | 0
06.06.01 | RELLENO Y COMPACTADO DE AREA DEJUEGOS | M3 | [31 empty] | 0
06.06.02 | RELLENO Y COMPACTADO DE RAMPA DE ACCESO | M3 | [31 empty] | 0
06.06.03 | ESTABILIZACION DE SUELOS CON PIEDRA MEDIANA DE 6" - 8" - RAMPAS DE ACCESO, VEREDAS DE BLOQUES (01,02.03 Y 04) Y PISOS DE BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 | [31 empty] | 0
06.06.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE MUROS INTERIORES | M3 | [31 empty] | 0
06.06.05 | RELLENO Y COMPACTADO DE VEREDAS BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 | [31 empty] | 0
06.07 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0
06.07.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.07.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.07.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.07.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.07.01.03 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0
06.07.01.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.07.01.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.01.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [31 empty] | 0
06.07.01.03.03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.07.01.03.03.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN MUROS EXTERIORES | M | [10 empty] | 25.3997 | 11.4 | 29.956 | 7.743 | 32.337 | [16 empty] | 106.8357
06.07.01.03.04 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | [32 empty] | 0
06.07.01.03.04.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | M | [31 empty] | 0
06.08 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0
06.08.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.08.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.08.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.08.01.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.08.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.08.01.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.09 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0
06.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 1300 LTS | und |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
06.10 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0
06.10.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 |  |  |  | 1.2 | [27 empty] | 1.2
06.10.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 |  |  |  | 5.4 | 3.6 | [26 empty] | 9
06.10.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [6 empty] | 0.336 | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.936
06.10.04 | CAMARA DE INFILTRACION(CON LADRILLO KING KONG 9X12X24CM) | m2 | [14 empty] | 3.6 |  |  | 5.4 | [13 empty] | 9
06.10.05 | TAPA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CAMARA DE INFILTRACION | m3 |  |  |  | 2.508 | [27 empty] | 2.508
06.11 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [13 empty] | 2 | [18 empty] | 2 |  |  | 0
06.11.01 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0
06.11.02 | PEDESTAL CON LADRILLO KING KONG 9X12X24CM | m2 | [14 empty] | 1 | [16 empty] | 1
| PARARRAYOS | [32 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PARARRAYOS | UND | [31 empty] | 0
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0
| MATERIAL ORGANICO DE CANTERA PARA POZO A TIERRA D=8.5KM | m3 | [13 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | [13 empty] | 12
| SISTEMA CON MALLA DE PUESTA A TIERRA R<25 ohms | UND | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| EMPASTADO EN INTERIORES BLOQUES 01,02,03 Y 04 | [32 empty] | 0
| EMPASTADO EN INTERIORES BLOQUES 01,02,03 Y 04 | M2 | [13 empty] | 143.6 |  |  |  | 217.9 |  |  | 278.6 |  |  |  |  | 159.6 | [5 empty] | 799.7
| TOTAL | [35 empty] | 1204.5
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
[16 empty] | B01 | 143.6
| ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO | [14 empty] | B02 | 217.93
| RESIDENTE DE OBRA | [14 empty] | B03 | 278.55
[16 empty] | B04 | 159.64
Note on M14: revisar entrada
Note on N14: revisar entrada
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on K37: JOHN EDISON: 24 bolsas 1.50 m3 arena gruesa 1.96 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N37: JOHN EDISON: 15bolsas 0.9m3 arena gruesa 1.18 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O37: JOHN EDISON: 4 bolsas 0.27 m3 arena gruesa 0.35 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N41: JOHN EDISON: 20 bolsas 1.25 m3 arena gruesa 1.63 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O41: JOHN EDISON: 16 bolsas 0.98 m3 arena gruesa 1.27 m3 piedra chancada 1/2"
Note on J49: JOHN EDISON: 43 bolsas 2.67 m3 arena gruesa 3.48 m3 piedra chancada 1/2"
Note on K53: JOHN EDISON: 36 bolsas 2.23 m3 arena gruesa 2.90 m3 piedra chancada 1/2"
Note on D62: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I62: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R62: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V62: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W62: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on U80: JOHN EDISON: VERIFICAR
Note on AB80: VERIFICAR METRADO DE ACERO

## VAL. AMP.2 COVID
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 (AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 2)
INFORME CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2022
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[9 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | P.Unit. S/. | P.Unit. 2 S/. | Pres. CONTRACTUAL | PPTO ACTUALIZADO | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
x | 01 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL | [19 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | 0
| 01.01 | IMPLEMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO | und | 200 | 205.8 | 205.8 | 41160 | 41160 | 200 | 41160 | 0 | 0 | 200 | 41160 | 100% | 0 | 0 | 0% | 41160 | 41160 | 0 | ARQUITECTURA |  | #REF!
| 01.02 | IMPLEMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA | und | 6 | 74 | 74 | 444 | 444 | 6 | 444 | 0 | 0 | 6 | 444 | 100%
| 02 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | INS. SANITARIAS |  | #REF!
| 02.01 | IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL OBRERO | und | 200 | 182.5 | 182.5 | 36500 | 36500 | 200 | 36500 | 0 | 0 | 200 | 36500 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36500 | 36500 | 0 | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
| 02.02 | IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA | und | 6 | 780 | 780 | 4680 | 4680 | 6 | 4680 | 0 | 0 | 6 | 4680 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4680 | 4680 | 0 | INS. ESPECIALES |  | #REF!
| 03 | MATERIAL DE LIMPIEZA
| 03.01 | MATERIALES DE LIMPIEZA | GLB | 1 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | 4300 | 0 | 0 | 1 | 4300 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4300 | 4300 | 0
| 04 | INSUMOS DE DESINFECCION
| 04.01 | INSUMOS DE DESINFECCION | GLB | 1 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 1 | 4880 | 0 | 0 | 1 | 4880 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4880 | 4880 | 0 |  | TOTAL | #REF! | 0 | #REF!
| 05 | EQUIPOS MEDICOS
| 05.01 | EQUIPOS DE TRIAJE | GLB | 1 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 1 | 5520 | 0 | 0 | 1 | 5520 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5520 | 5520 | 0
| 06 | EQUIPOS DE DESINFECCION
x | 06.01 | EQUIPOS DE DESINFECCION | GLB | 1 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 1 | 5530 | 0 | 0 | 1 | 5530 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5530 | 5530 | 0
| 07 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
| 07.01 | SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD | GLB | 1 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 1 | 2125 | 0 | 0 | 1 | 2125 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2125 | 2125 | 0
| 08 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
x | 08.01 | IMPLEMENTACION DE MESAS Y BANCAS DE MADERA EN COMEDOR | und | 12 | 391.48 | 395.14 | 4697.76 | 4741.68 | 12 | 4741.68 | 0 | 0 | 12 | 4741.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4741.68 | 4697.76 | -43.92
x | 08.02 | IMPLEMENTACION DE BANCAS Y COLGADORES DE MADERA EN VESTUARIO | und | 24 | 135.31 | 137.23 | 3247.44 | 3293.52 | 24 | 3293.52 | 0 | 0 | 24 | 3293.52 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3293.52 | 3247.44 | -46.08
x | 01.04.01 | FABRICACION DE SOPORTE DE MADERA PARA LAVAMANOS PORTATIL | und | 10 | 81.31 | 83.23 | 813.1 | 832.3 | 10 | 832.3 | 0 | 0 | 10 | 832.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 832.3 | 813.1 | -19.2
| 09 | PRUEBAS MEDICAS
| 09.01 | PRUEBAS SEROLOGICAS PARA COVIC | und | 300 | 170 | 170 | 51000 | 51000 | 300 | 51000 | 0 | 0 | 300 | 51000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 51000 | 51000 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 164897.3 | 165006.5 | 100% | 165006.5 | 0% | 0 | 100% | 165006.5 |  |  | 0 | 0% | 165006.5 |  |  | 164897.3 | 109.2
|  | GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 100529.56 | 100529.56 |  | 100529.56 |  | 0 |  | 100529.56 |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 265426.86 | 265536.06 | 100% | 265536.06 | 0% | 0 | 100% | 265536.06 |  |  | 0 | 0% | 265426.86 |  |  | 265536.06 | -109.2
|  |  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 100.1% |  | 0% |  |  | 100.1% |  |  | 0%
|  | GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  |  | 22284.5008
|  | GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  |  | #REF!
|  | GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  |  | #REF!
|  | LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  |  | #REF!
|  | EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO
MATERIALES PEDAGOGICOS
CAPACITACION
PRESUPUESTO TOTAL
109.2
[7 empty] | 15398736.55 | [5 empty] | 50558.33
50558.33
15233839.25

## VAL AMP 3
FORMATO FE - 03
VALORIZACION Nº 17 DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[9 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | P.Unit. S/. | P.U. 02 | PPTO. CONTRACTUAL | PPTO. 02 ACTUALIZADO | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
x | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [19 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | 0
| 01.01 | REMOCIONES | [19 empty] | ESTRUCTURA |  | #REF!
| 01.01.01 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA | m2 | 738.23 | 13.58 | 13.68 | 10025.16 | 10098.99 | 738.23 | 10098.9864 |  | 0 | 738.23 | 10098.9864 | 100% | 0 | 0 | 0% | 10098.9864 | 10025.16 | -73.8264 | ARQUITECTURA |  | #REF!
| 01.01.02 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON MAQUINARIA | m3 | 32.84 | 33.95 | 34.2 | 1114.92 | 1123.13 | 32.84 | 1123.128 |  | 0 | 32.84 | 1123.128 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1123.128 | 1114.92 | -8.208 | INS. SANITARIAS |  | #REF!
| 01.01.03 | DEMOLICIÓN DE VIGAS CON MAQUINARIA | m3 | 26.84 | 33.95 | 34.2 | 911.22 | 917.93 | 26.84 | 917.928 |  | 0 | 26.84 | 917.928 | 100% | 0 | 0 | 0% | 917.928 | 911.22 | -6.708 | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
| 01.01.04 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA CON MAQUINARIA | m3 | 88.28 | 33.95 | 34.2 | 2997.11 | 3019.18 | 88.28 | 3019.176 |  | 0 | 88.28 | 3019.176 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3019.176 | 2997.11 | -22.066 | INS. ESPECIALES |  | #REF!
| 01.01.05 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA CON MAQUINARIA | m3 | 2.96 | 33.95 | 34.2 | 100.49 | 101.23 | 2.96 | 101.232 |  | 0 | 2.96 | 101.232 | 100% | 0 | 0 | 0% | 101.232 | 100.49 | -0.742
| 01.01.06 | DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO CON MAQUINARIA | m3 | 30.86 | 33.95 | 34.2 | 1047.7 | 1055.41 | 30.86 | 1055.412 |  | 0 | 30.86 | 1055.412 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1055.412 | 1047.7 | -7.712 |  | TOTAL | #REF! | 0 | #REF!
| 01.01.07 | DEMOLICIÓN DE ZAPATA CON MAQUINARIA | m3 | 32.13 | 33.95 | 34.2 | 1090.81 | 1098.85 | 32.13 | 1098.846 |  | 0 | 32.13 | 1098.846 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1098.846 | 1090.81 | -8.036
x | 01.01.08 | DEMOLICIÓN DE PISOS CON MAQUINARIA | m2 | 3444.69 | 13.58 | 13.68 | 46778.89 | 47123.36 | 3444.69 | 47123.3592 |  | 0 | 3444.69 | 47123.3592 | 100% | 0 | 0 | 0% | 47123.3592 | 46778.89 | -344.4692
x | 01.01.09 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAQUINARIA | m3 | 105.22 | 33.95 | 34.2 | 3572.22 | 3598.52 | 105.22 | 3598.524 |  | 0 | 105.22 | 3598.524 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3598.524 | 3572.22 | -26.304
| 01.02 | TRASLADO INTERNO EN OBRA |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 01.01.01 | TRASLADO DE MADERAMEN DIST. MAX 40M | und | 62400 | 0.56 | 0.59 | 34944 | 36816 | 62400 | 36816 |  | 0 | 62400 | 36816 | 100% | 0 | 0 | 0% | 36816 | 34944 | -1872
x | 01.01.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | 970 | 35.04 | 36.48 | 33988.8 | 35385.6 | 970 | 35385.6 |  | 0 | 970 | 35385.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 35385.6 | 33988.8 | -1396.8
x | 01.01.03 | TRASLADO DE AGREGADOS CON WINCHE ALTURA MAX 10 M | m3 | 970 | 55.04 | 56.48 | 53388.8 | 54785.6 | 970 | 54785.6 |  | 0 | 970 | 54785.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 54785.6 | 53388.8 | -1396.8
x | 01.01.04 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX 40 M | und | 11700 | 0.78 | 0.81 | 9126 | 9477 | 11700 | 9477 |  | 0 | 11700 | 9477 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9477 | 9126 | -351
| 01.01.05 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX 40 M | und | 57000 | 0.2 | 0.21 | 11400 | 11970 | 57000 | 11970 |  | 0 | 57000 | 11970 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11970 | 11400 | -570
x | 01.01.06 | TRASLADO DE LADRILLO DE TECHO DIST. MAX 40 M | und | 15200 | 0.39 | 0.4 | 5928 | 6080 | 15200 | 6080 |  | 0 | 15200 | 6080 | 100% | 0 | 0 | 0% | 6080 | 5928 | -152
x | 02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.01.01 | EXCAVACION DE CIMIENTO Y ZAPATAS CON MAQUINARIA | m3 | 3243.76 | 9.14 | 9.21 | 29647.97 | 29875.03 | 3243.76 | 29875.0296 |  | 0 | 3243.76 | 29875.0296 | 100% | 0 | 0 | 0% | 29875.0296 | 29647.97 | -227.0596
| 02.01.02 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 3181.66 | 53.02 | 53.85 | 168691.61 | 171332.39 | 3181.66 | 171332.391 |  | 0 | 3181.66 | 171332.391 | 100% | 0 | 0 | 0% | 171332.391 | 168691.61 | -2640.781
x | 02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.02.01 | SOLADO |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.02.02.01 | SOLADO PARA VIGAS DE CONEXION DE 20CM DE ALTURA, CONCRETO F'c=100Kg/cm2 | m2 | 90.79 | 34.66 | 35.48 | 3146.78 | 3221.23 | 90.79 | 3221.2292 |  | 0 | 90.79 | 3221.2292 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3221.2292 | 3146.78 | -74.4492
x | 02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO EN ZAPATAS | m2 | 71.86 | 70.34 | 71.21 | 5054.63 | 5117.15 | 71.86 | 5117.1506 |  | 0 | 71.86 | 5117.1506 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5117.1506 | 5054.63 | -62.5206
| 02.02.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOLADO DE VIGAS DE CONEXION | m2 | 130.7 | 70.34 | 71.21 | 9193.44 | 9307.15 | 130.7 | 9307.147 |  | 0 | 130.7 | 9307.147 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9307.147 | 9193.44 | -113.707
x | 02.02.02 | FALSA ZAPATA |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.02.02.01 | FALZA ZAPATA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 263.6 | 70.09 | 70.98 | 18475.72 | 18710.33 | 263.6 | 18710.328 |  | 0 | 263.6 | 18710.328 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18710.328 | 18475.72 | -234.608
x | 02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.03.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.01.01 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 775.79 | 70.09 | 70.98 | 54375.12 | 55065.57 | 775.79 | 55065.5742 |  | 0 | 775.79 | 55065.5742 | 100% | 0 | 0 | 0% | 55065.5742 | 54375.12 | -690.4542
| 02.03.02 | LOSA NERVADA H=40cm |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.02.01 | BLOQUE HUECO/CONCRETO 30X30X35 CM PARA TECHO ALIGERADO | und | 2115 | 8.87 | 8.91 | 18760.05 | 18844.65 | 2115 | 18844.65 |  | 0 | 2115 | 18844.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 18844.65 | 18760.05 | -84.6
| 02.03.03 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.03.01 | IMPERMEABILIZACION DE LOSA ALIGERADA | m2 | 1640 | 21.8 | 22.54 | 35752 | 36965.6 | 671.92 | 15145.0768 |  | 0 | 671.92 | 15145.0768 | 40.97% | 968.08 | 21820.52 | 59.03% | 36965.5968 | 35752 | -1213.5968
| 03 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 03.01 | PARARRAYOS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 03.01.01 | PARARRAYOS PDC CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R=100M. | jgo | 1 | 10901.01 | 11114.7 | 10901.01 | 11114.7 | 1 | 11114.7 |  | 0 | 1 | 11114.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11114.7 | 10901.01 | -213.69
x | 03.02 | SALIDA DE AUDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 03.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | m | 130 | 6.31 | 6.49 | 820.3 | 843.7 | 130 | 843.7 |  | 0 | 130 | 843.7 | 100% | 0 | 0 | 0% | 843.7 | 820.3 | -23.4
| 03.02.02 | SALIDA DE PUNTOS DE PARLANTE | pto | 12 | 99.15 | 101.14 | 1189.8 | 1213.68 | 12 | 1213.68 |  | 0 | 12 | 1213.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1213.68 | 1189.8 | -23.88
| 03.02.03 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | pza | 4 | 90 | 92.37 | 360 | 369.48 | 4 | 369.48 |  | 0 | 4 | 369.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 369.48 | 360 | -9.48
| 03.02.04 | PARLANTES | und | 12 | 171.61 | 172.42 | 2059.32 | 2069.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2069.04 | 100% | 2069.04 | 2059.32 | -9.72
| 03.02.05 | TENDIDO DE CABLE PARA PARLANTE | m | 130.56 | 7.47 | 7.71 | 975.28 | 1006.62 | 130.56 | 1006.6176 |  | 0 | 130.56 | 1006.6176 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1006.6176 | 975.28 | -31.3376
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 575817.15 | 587707.12 | 95.94% | 563817.5456 | 0% | 0 | 95.94% | 563817.5556 |  |  | 23889.56 | 4.065% | 587707.1156 |  |  | 575817.15 | 11889.9656
|  | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 45201.65 |  | 43364.2583 |  | 0 |  | 43364.2583 |  |  | 1837.3917
|  | GASTOS DE SUPERVISION | [5 empty] | 14913.66 |  | 14307.438 |  | 0 |  | 14307.438 |  |  | 606.222
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | 647822.43 |  | 621489.2419 |  | 0 |  | 621489.2519 |  |  | 26333.1737 |  | #REF!
|  | PRESUPUESTO TOTAL S/. | [5 empty] | 647822.43 | 95.94% | 621489.2419 | 0% | 0 | 95.94% | 621489.2519 |  |  | 26333.17 | 4.065% | 647822.43 |  |  | 647822.4219 | 0.0081014
|  |  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 97.92% |  | 0% |  |  | 97.92% |  |  | 4.149%
|  | GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  |  | 77816.9062
|  | GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  |  | #REF!
|  | GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  |  | #REF!
|  | LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  |  | #REF!
|  | EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO
MATERIALES PEDAGOGICOS
CAPACITACION
PRESUPUESTO TOTAL
[8 empty] | 11889.97 |  |  |  | 563817.5456
587707.1156
[5 empty] | 457948.8995 |  | 15398736.55 |  |  | 616776.96 |  |  | -65.94% | -379665.7531
[12 empty] | 0.3 |  |  | 587707.1156 |  |  | 67415560%
[7 empty] | 14822919.4 |  |  | 573412.7017
|  |  |  | 44259.681 | 0.0785 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 14602.8703 | 0.0259 |  |  |  |  | 5428.7407
#REF!

## VAL AMP 3 DEDUCTIVO (hidden)
FORMATO FE - 03
VALORIZACION Nº 17 DEDUCTIVO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N°03
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[9 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | P.Unit. S/. | P.U. 02 | PPTO. CONTRACTUAL | PPTO. 02 ACTUALIZADO | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
x | 02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.13.04 | LOSA NERVADA-BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35 CM | und | 834.25 | 20.49 | 20.49 | 17093.78 | 17093.78 | 0 | 0 | 834.25 | 17093.7825 | 834.25 | 17093.7825 | 100% | 0 | 0 | 0% | 17093.7825 | 17093.78 | -0.0025
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 17093.78 | 17093.78 | 0% | 0 | 100% | 17093.7825 | 100% | 17093.7925 |  |  | 0 | 0% | 17093.7925 |  |  | 17093.78 | 0.0125
|  | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | GASTOS DE SUPERVISION | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | 17093.78 |  | 0 |  | 17093.7825 |  | 17093.7925 |  |  | 0 |  | #REF!
|  | PRESUPUESTO TOTAL S/. | [5 empty] | 17093.78 | 0% | 0 | 100% | 17093.7825 | 100% | 17093.7925 |  |  | 0 | 0% | 17093.78 |  |  | 17093.7925 | -0.0125
|  |  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 0% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0%
|  | GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  |  | 2310.0824
|  | GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  |  | #REF!
|  | GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  |  | #REF!
|  | LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  |  | #REF!
|  | EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  |  | #REF!
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO
MATERIALES PEDAGOGICOS
CAPACITACION
PRESUPUESTO TOTAL
[8 empty] | 0 |  |  |  | 17093.7825
17093.7925
[5 empty] | 457948.8995 |  | 15398736.55 |  |  | 616776.96 |  |  | -70% | -11965.6585
[12 empty] | 0.3 |  |  | 17093.7925 |  |  | 1709378%
[7 empty] | 15381642.77 |  |  | 616776.96
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5428.7407
#REF!

## VAL. PRINC
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
|  | PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [19 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
|  | COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [19 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
|  | FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [19 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
|  | MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [19 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
|  | AÑO | : | 2022
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | PRESUPUESTO | [13 empty] | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[18 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  |  | Metrado | A.P.U. EXPEDIENTE | A.P.U. ACTULIZACION 1 | A.P.U. ACTULIZACION 2 | PPTO. ORIGINAL | PPTO. MODIFICADO 01 | METRADO ANTERIOR | METRADO ANTERIOR REDONDEADO | METRADO SALDO | METRADO SALDO REDONDEADO | PPTO. CORTE | PPTO. SALDO SIN ACTUALIZAR | PPTO. SALDO ACTUALIZADO | PPTO. MODIFICADO 02 | Metrados | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. Actual | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % | [6 empty] | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
x | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [31 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | 0
| 01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION | [31 empty] | ESTRUCTURA |  | 24768.3344
| 01.01.01 | FLETE TERRESTRE | GLB | 1 | 226543.31 | 226543.31 | 226543.31 | 226543.31 | 226543.31 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 22654.33 | 203888.98 | 203888.98 | 226543.31 | 1 | 226543.31 |  | 0 | 1 | 226543.31 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5.8208e-11 | 0 | 226543.31 | 0 | 226543.31 | 0 | ARQUITECTURA |  | 63652.6942 |  |  |  | 226543.31 | 0 | 0 | 0
| 01.02 | OBRAS PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | INS. SANITARIAS |  | 92659.544 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 01.02.01 | ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA | m2 | 234 | 168.5 | 175.33 | 178.84 | 39429 | 41027.22 | 175.32 | 175.32 | 58.68 | 58.68 | 30738.86 | 10288.36 | 10494.33 | 41233.19 | 234 | 41233.1868 |  | 0 | 234 | 41233.1868 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0032 | 0 | 41233.1868 | -0.0032 | 178.84 | 0 | INS. ELECTRICAS |  | 14541.5 |  |  |  | 41233.1868 | 0 | -0.0032 | 615.37
| 01.02.02 | SERVICIOS HIGIENICOS - VESTIDOR | m2 | 49 | 168.5 | 175.33 | 178.84 | 8256.5 | 8591.17 | 49 | 49 | 0 | 0 | 8591.17 | 0 | 0 | 8591.17 | 49 | 8591.17 |  | 0 | 49 | 8591.17 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8591.17 | 0 | 175.33 | -3.51 | INS. ESPECIALES |  | 0 |  |  |  | 8591.17 | 0 | 0
| 01.02.03 | COMEDORES | m2 | 300 | 168.5 | 175.33 | 178.84 | 50550 | 52599 | 206.7 | 206.7 | 93.3 | 93.3 | 36240.71 | 16358.29 | 16685.77 | 52926.48 | 300 | 52926.483 |  | 0 | 300 | 52926.483 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 52926.483 | 0.003 | 178.84 | 0 | [6 empty] | 52926.483 | 0 | 0.003
| 01.02.04 | CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY | m | 343 | 67.66 | 68.04 | 68.23 | 23207.38 | 23337.72 | 179.3333 | 179.33 | 163.6667 | 163.67 | 12201.61 | 11136.11 | 11167.2 | 23368.81 | 343 | 23368.8167 |  | 0 | 343 | 23368.8167 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0066667 | 0 | 23368.8167 | 0.0066667 | 68.23 | 0 |  | TOTAL | 195622.0726 | 195622.0726 | 0 |  | 23368.8167 | 0 | 0.0066667
| 01.02.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.80x3.60m | pza | 1 | 1943.97 | 1996.77 | 2024.4 | 1943.97 | 1996.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1996.77 | 0 | 0 | 1996.77 | 1 | 1996.77 |  | 0 | 1 | 1996.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1996.77 | 0 | 1996.77 | -27.63 | [6 empty] | 1996.77 | 0 | 0
x | 01.03 | INSTALACIONES PROVISIONALES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 01.03.01 | AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | 3146.47 | 3146.47 | 3146.47 | 3146.47 | 3146.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1573.24 | 1573.24 | 1573.24 | 3146.48 | 1 | 3146.47 |  | 0 | 1 | 3146.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.01 | 0 | 3146.47 | -0.01 | 3146.47 | 0 | [6 empty] | 3146.47 | 0 | -0.01
| 01.03.02 | DESAGUE PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 601.8 | 401.2 | 401.2 | 1003 | 1 | 1003 |  | 0 | 1 | 1003 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1003 | 0 | 1003 | 0 | PRESUPUESTO POR COMPONENTE | [5 empty] | 1003 | 0 | 0
x | 01.03.03 | ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN | GLB | 1 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1180 | 1180 | 1180 | 2360 | 1 | 2360 |  | 0 | 1 | 2360 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2360 | 0 | 2360 | 0 | [6 empty] | 2360 | 0 | 0
x | 01.03.04 | INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES PROVISIONAL | GLB | 1 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1062 | 708 | 708 | 1770 | 1 | 1770 |  | 0 | 1 | 1770 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 | 0 | OBRAS PROVICIONALES |  | 665449.89 |  |  |  | 1770 | 0 | 0
x | 01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ESTRUCTURA |  | 9177175.98 |  |  |  |  | 0 | 0
x | 01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 9545.07 | 1.61 | 1.75 | 1.82 | 15367.56 | 16703.87 | 5555.985 | 5555.98 | 3989.085 | 3989.09 | 9722.97 | 6980.91 | 7260.14 | 16983.11 | 9545.07 | 16983.1084 |  | 0 | 9545.07 | 16983.1084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.00155 | 0 | 16983.1084 | -0.00155 | 1.82 | 0 | ARQUITECTURA |  | 3540445.15 |  |  |  | 16983.1084 | 0 | -0.00155
| 01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 6512.32 | 2.23 | 2.32 | 2.36 | 14522.47 | 15108.58 | 3256.16 | 3256.16 | 3256.16 | 3256.16 | 7554.29 | 7554.29 | 7684.54 | 15238.83 | 6512.32 | 15238.8288 |  | 0 | 6512.32 | 15238.8288 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0012 | 0 | 15238.8288 | -0.0012 | 2.36 | 0 | INS. SANITARIAS |  | 702568.8 |  |  |  | 15238.8288 | 0 | -0.0012 | 269.0583
x | 01.04.03 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | m2 | 9545.07 | 2.23 | 2.32 | 2.36 | 21285.51 | 22144.56 | 6632.3935 | 6632.39 | 2912.6765 | 2912.68 | 15387.14 | 6757.42 | 6873.92 | 22261.06 | 9545.07 | 22261.0695 |  | 0 | 9545.07 | 22261.0695 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00946 | 0 | 22261.0695 | 0.00946 | 2.36 | 0 | INS. ELECTRICAS |  | 1004889.15 |  |  |  | 22261.0695 | 0 | 0.00946 | 269.0583
x | 01.05 | REMOCIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | INS. ESPECIALES |  | 382815.81 |  |  |  |  | 0 | 0
| 01.05.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS | und | 34 | 12.36 | 13.45 | 14.01 | 420.24 | 457.3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 457.3 | 0 | 0 | 457.3 | 34 | 457.3 |  | 0 | 34 | 457.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5.6843e-14 | 0 | 457.3 | 0 | 13.45 | -0.56 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIÓN |  | 50845.44 |  |  |  | 457.3 | 0 | 0
| 01.05.02 | DESMONTAJE DE PUERTAS METALICAS | und | 42 | 109.82 | 115.26 | 118.04 | 4612.44 | 4840.92 | 5 | 5 | 37 | 37 | 576.3 | 4264.62 | 4367.48 | 4943.78 | 42 | 4943.78 |  | 0 | 42 | 4943.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | -9.0949e-13 | 0 | 4943.78 | 0 | 118.04 | 0 | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES |  | 62460 |  |  |  | 4943.78 | 0 | 0
| 01.05.03 | DESMONTAJE DE VENTANAS METALICAS | und | 34 | 54.91 | 57.63 | 59.02 | 1866.94 | 1959.42 | 21 | 21 | 13 | 13 | 1210.23 | 749.19 | 767.26 | 1977.49 | 34 | 1977.49 |  | 0 | 34 | 1977.49 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1977.49 | 0 | 59.02 | 0 | [6 empty] | 1977.49 | 0 | 0
x | 01.05.04 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO | und | 19 | 30.91 | 33.63 | 35.02 | 587.29 | 638.97 | 19 | 19 | 0 | 0 | 638.97 | 0 | 0 | 638.97 | 19 | 638.97 |  | 0 | 19 | 638.97 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 638.97 | 0 | 33.63 | -1.39 |  | TOTAL | 15586650.22 |  |  |  | 638.97 | 0 | 0
x | 01.05.05 | DESMONTAJE DE VENTANAS SISTEMA NOVA | und | 2 | 30.91 | 33.63 | 35.02 | 61.82 | 67.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 0 | 67.26 | 2 | 67.26 |  | 0 | 2 | 67.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 67.26 | 0 | 33.63 | -1.39 |  |  | 0 |  |  |  | 67.26 | 0 | 0
x | 01.05.06 | DESMONTAJE DE VENTANAS DE MADERA CON VIDRIO | und | 49 | 12.36 | 13.45 | 14.01 | 605.64 | 659.05 | 49 | 49 | 0 | 0 | 659.05 | 0 | 0 | 659.05 | 49 | 659.05 |  | 0 | 49 | 659.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 659.05 | 0 | 13.45 | -0.56 | [6 empty] | 659.05 | 0 | 0
x | 01.05.07 | DESMONTAJE COBERTURA | m2 | 1282.59 | 3.77 | 4.11 | 4.27 | 4835.36 | 5271.44 | 1211.43 | 1211.43 | 71.16 | 71.16 | 4978.98 | 292.47 | 303.85 | 5282.83 | 1282.59 | 5282.8305 |  | 0 | 1282.59 | 5282.8305 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0005 | 0 | 5282.8305 | 0.0005 | 4.27 | 0 | [6 empty] | 5282.8305 | 0 | 0.0005
| 01.05.08 | DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA 2" X 3" | m | 1157 | 1.61 | 1.75 | 1.82 | 1862.77 | 2024.75 | 363.84 | 363.84 | 793.16 | 793.16 | 636.72 | 1388.03 | 1443.55 | 2080.27 | 1157 | 2080.2712 |  | 0 | 1157 | 2080.2712 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0012 | 0 | 2080.2712 | 0.0012 | 1.82 | 0 | [6 empty] | 2080.2712 | 0 | 0.0012
x | 01.05.09 | DESMONTAJE DE MADERA ROLLIZA -TECHO ( TIJERALES) | und | 58 | 5.13 | 5.6 | 5.84 | 297.54 | 324.8 | 32 | 32 | 26 | 26 | 179.2 | 145.6 | 151.84 | 331.04 | 58 | 331.04 |  | 0 | 58 | 331.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 331.04 | 0 | 5.84 | 0 | [6 empty] | 331.04 | 0 | 0
x | 01.05.10 | DESMONTAJE DE CORREAS METALICAS TUBO RECTANGULAR | m | 375.83 | 12.36 | 13.45 | 14.01 | 4645.26 | 5054.91 | 375.2 | 375.2 | 0.63 | 0.63 | 5046.44 | 8.47 | 8.83 | 5055.27 | 375.83 | 5055.2663 |  | 0 | 375.83 | 5055.2663 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0037 | 0 | 5055.2663 | -0.0037 | 14.01 | 0 | [6 empty] | 5055.2663 | 0 | -0.0037
x | 01.05.11 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE TUBO ANGULAR | und | 5 | 109.82 | 115.26 | 118.04 | 549.1 | 576.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 576.3 | 0 | 0 | 576.3 | 5 | 576.3 |  | 0 | 5 | 576.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | -1.1369e-13 | 0 | 576.3 | 0 | 115.26 | -2.78 | [6 empty] | 576.3 | 0 | 0
x | 01.05.12 | DESMONTAJE DE TIJERALES DE F°C° | und | 12 | 183.02 | 192.09 | 196.74 | 2196.24 | 2305.08 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2305.08 | 0 | 0 | 2305.08 | 12 | 2305.08 |  | 0 | 12 | 2305.08 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2305.08 | 0 | 192.09 | -4.65 | [6 empty] | 2305.08 | 0 | 0
| 01.05.13 | DESMONTAJE DE FIERROS ANGULARES DE SOMBRA DE CAMPO DEPORTIVO | und | 6 | 274.54 | 288.14 | 295.1 | 1647.24 | 1728.84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1728.84 | 0 | 0 | 1728.84 | 6 | 1728.84 |  | 0 | 6 | 1728.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1728.84 | 0 | 288.14 | -6.96 | [6 empty] | 1728.84 | 0 | 0
| 01.05.14 | DESMONTAJE DE POSTE DE LUZ | und | 8 | 109.32 | 119.11 | 124.03 | 874.56 | 952.88 | 8 | 8 | 0 | 0 | 952.88 | 0 | 0 | 952.88 | 8 | 952.88 |  | 0 | 8 | 952.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 952.88 | 0 | 119.11 | -4.92 | [6 empty] | 952.88 | 0 | 0
| 01.05.15 | DESMONTAJE DE EQUIPO DE TABLERO DE BASKET | und | 4 | 87.46 | 95.29 | 99.22 | 349.84 | 381.16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 381.16 | 0 | 0 | 381.16 | 4 | 381.16 |  | 0 | 4 | 381.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 381.16 | 0 | 95.29 | -3.93 | [6 empty] | 381.16 | 0 | 0
| 01.05.16 | DESMONTAJE DE PARANTE DE F° RECTANGULAR EN LA LOSA DEP. | und | 6 | 54.66 | 59.55 | 62.02 | 327.96 | 357.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 357.3 | 0 | 0 | 357.3 | 6 | 357.3 |  | 0 | 6 | 357.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5.6843e-14 | 0 | 357.3 | 0 | 59.55 | -2.47 | [6 empty] | 357.3 | 0 | 0
| 01.05.17 | DESMONTAJE DE BARANDAS METALICAS | m | 78.01 | 10.3 | 11.22 | 11.67 | 803.5 | 875.27 | 69.4 | 69.4 | 8.61 | 8.61 | 778.67 | 96.6 | 100.48 | 879.15 | 78.01 | 879.1467 |  | 0 | 78.01 | 879.1467 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0033 | 0 | 879.1467 | -0.0033 | 11.67 | 0 | [6 empty] | 879.1467 | 0 | -0.0033
| 01.05.18 | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS | und | 38 | 25.75 | 28.03 | 29.19 | 978.5 | 1065.14 | 28 | 28 | 10 | 10 | 784.84 | 280.3 | 291.9 | 1076.74 | 38 | 1076.74 |  | 0 | 38 | 1076.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1076.74 | 0 | 29.19 | 0 | [6 empty] | 1076.74 | 0 | 0
x | 01.05.19 | DESMONTAJE DE CANALETAS METALICAS | m | 125.25 | 5.15 | 5.6 | 5.83 | 645.04 | 701.4 | 125.25 | 125.25 | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 701.4 | 125.25 | 701.4 |  | 0 | 125.25 | 701.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 701.4 | 0 | 5.6 | -0.23 | [6 empty] | 701.4 | 0 | 0
| 01.05.20 | DESMONTAJE DE TUBERIAS DE AGUAS PLUVIALES | m | 38.28 | 5.15 | 5.6 | 5.83 | 197.14 | 214.37 | 28.5 | 28.5 | 9.78 | 9.78 | 159.6 | 54.77 | 57.02 | 216.62 | 38.28 | 216.6174 |  | 0 | 38.28 | 216.6174 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0026 | 0 | 216.6174 | -0.0026 | 5.83 | 0 | [6 empty] | 216.6174 | 0 | -0.0026
x | 01.05.21 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE BLOQUETA | m2 | 457.28 | 10.96 | 11.98 | 12.46 | 5011.79 | 5478.21 | 457.28 | 457.28 | 0 | 0 | 5478.21 | 0 | 0 | 5478.21 | 457.28 | 5478.2144 |  | 0 | 457.28 | 5478.2144 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0044 | 0 | 5478.2144 | 0.0044 | 11.98 | -0.48 | [6 empty] | 5478.2144 | 0 | 0.0044
| 01.05.22 | DEMOLICION DE MUROS DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | m2 | 995.98 | 13.7 | 14.97 | 15.59 | 13644.93 | 14909.82 | 0 | 0 | 995.98 | 995.98 | 0 | 14909.82 | 15527.33 | 15527.33 | 995.98 | 15527.3282 |  | 0 | 995.98 | 15527.3282 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0018 | 0 | 15527.3282 | -0.0018 | 15.59 | 0 | [6 empty] | 15527.3282 | 0 | -0.0018
| 01.05.23 | DEMOLICION DE COLUMNAS | m3 | 53.55 | 71.46 | 74.06 | 75.42 | 3826.68 | 3965.91 | 0 | 0 | 53.55 | 53.55 | 0 | 3965.91 | 4038.74 | 4038.74 | 53.55 | 4038.741 |  | 0 | 53.55 | 4038.741 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.001 | 0 | 4038.741 | 0.001 | 75.42 | 0 | [6 empty] | 4038.741 | 0 | 0.001
| 01.05.24 | DEMOLICION DE VIGAS | m3 | 29.36 | 71.46 | 74.06 | 75.42 | 2098.07 | 2174.4 | 0 | 0 | 29.36 | 29.36 | 0 | 2174.4 | 2214.33 | 2214.33 | 29.36 | 2214.3312 |  | 0 | 29.36 | 2214.3312 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0012 | 0 | 2214.3312 | 0.0012 | 75.42 | 0 | [6 empty] | 2214.3312 | 0 | 0.0012
| 01.05.25 | DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA | m3 | 66.76 | 95.23 | 99.13 | 101.17 | 6357.55 | 6617.92 | 0 | 0 | 66.76 | 66.76 | 0 | 6617.92 | 6754.11 | 6754.11 | 66.76 | 6754.1092 |  | 0 | 66.76 | 6754.1092 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0008 | 0 | 6754.1092 | -0.0008 | 101.17 | 0 | [6 empty] | 6754.1092 | 0 | -0.0008
| 01.05.26 | DEMOLICION DE ESCALERA | m3 | 5.51 | 35.28 | 37.21 | 38.2 | 194.39 | 205.03 | 0 | 0 | 5.51 | 5.51 | 0 | 205.03 | 210.48 | 210.48 | 5.51 | 210.482 |  | 0 | 5.51 | 210.482 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002 | 0 | 210.482 | 0.002 | 38.2 | 0 | [6 empty] | 210.482 | 0 | 0.002
| 01.05.27 | DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO | m3 | 28.51 | 89.32 | 92.55 | 94.26 | 2546.51 | 2638.6 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51 | 0 | 2638.6 | 2687.35 | 2687.35 | 28.51 | 2687.3526 |  | 0 | 28.51 | 2687.3526 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0026 | 0 | 2687.3526 | 0.0026 | 94.26 | 0 | [6 empty] | 2687.3526 | 0 | 0.0026
| 01.05.28 | DEMOLICION DE ZAPATA | m3 | 24.75 | 50.62 | 52.12 | 52.9 | 1252.85 | 1289.97 | 0 | 0 | 24.75 | 24.75 | 0 | 1289.97 | 1309.28 | 1309.28 | 24.75 | 1309.275 |  | 0 | 24.75 | 1309.275 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 1309.275 | -0.005 | 52.9 | 0 | [6 empty] | 1309.275 | 0 | -0.005
| 01.05.29 | DEMOLICION DE PISOS | m2 | 3733.68 | 6.14 | 6.45 | 6.6 | 22924.8 | 24082.24 | 1400 | 1400 | 2333.68 | 2333.68 | 9030 | 15052.24 | 15402.29 | 24432.29 | 3733.68 | 24432.288 |  | 0 | 3733.68 | 24432.288 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 24432.288 | -0.002 | 6.6 | 0 | [6 empty] | 24432.288 | 0 | -0.002
| 01.05.30 | DEMOLICION DE MUROS DE CONTENCION | m3 | 124.8 | 68.48 | 72.26 | 74.23 | 8546.3 | 9018.05 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 9018.05 | 9263.9 | 9263.9 | 124.8 | 9263.904 |  | 0 | 124.8 | 9263.904 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004 | 0 | 9263.904 | 0.004 | 74.23 | 0 | [6 empty] | 9263.904 | 0 | 0.004
| 01.05.31 | DEMOLICION DE TABIQUE ENCIMA ESCALERA | m3 | 2.36 | 13.69 | 14.46 | 14.85 | 32.31 | 34.13 | 0 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 34.13 | 35.05 | 35.05 | 2.36 | 35.046 |  | 0 | 2.36 | 35.046 | 99.99% | 0 | 0 | 0% | 0.004 | 0 | 35.046 | -0.004 | 14.85 | 0 | [6 empty] | 35.046 | 0 | -0.004
| 01.05.32 | DEMOLICION DE CIELO RAZO CON YESO | m2 | 1014.21 | 2.58 | 2.8 | 2.91 | 2616.66 | 2839.79 | 0 | 0 | 1014.21 | 1014.21 | 0 | 2839.79 | 2951.35 | 2951.35 | 1014.21 | 2951.3511 |  | 0 | 1014.21 | 2951.3511 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0011 | 0 | 2951.3511 | 0.0011 | 2.91 | 0 | [6 empty] | 2951.3511 | 0 | 0.0011
| 01.05.33 | DEMOLICION DE GRADERIAS DE TRIBUNAS | m3 | 189.53 | 82.77 | 85.68 | 87.16 | 15687.4 | 16238.93 | 169.556 | 169.56 | 19.974 | 19.97 | 14527.9 | 1711.03 | 1740.59 | 16268.49 | 189.53 | 16268.4919 |  | 0 | 189.53 | 16268.4919 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00192 | 0 | 16268.4919 | 0.00192 | 87.16 | 0 | [6 empty] | 16268.4919 | 0 | 0.00192
| 01.05.34 | PICADO DE ZAPATAS E=5cm | m2 | 2.6 | 7.26 | 7.94 | 8.26 | 18.88 | 20.64 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 20.64 | 21.48 | 21.48 | 2.6 | 21.476 |  | 0 | 2.6 | 21.476 | 99.98% | 0 | 0 | 0% | 0.004 | 0 | 21.476 | -0.004 | 8.26 | 0 | [6 empty] | 21.476 | 0 | -0.004
| 01.05.35 | PICADO DE COLUMNAS E=5cm | m2 | 28.35 | 7.26 | 7.94 | 8.26 | 205.82 | 225.1 | 0 | 0 | 28.35 | 28.35 | 0 | 225.1 | 234.17 | 234.17 | 28.35 | 234.171 |  | 0 | 28.35 | 234.171 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.001 | 0 | 234.171 | 0.001 | 8.26 | 0 | [6 empty] | 234.171 | 0 | 0.001
| 01.05.36 | PICADO DE VIGAS E=5cm | m2 | 7.8 | 7.26 | 7.94 | 8.26 | 56.63 | 61.93 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 61.93 | 64.43 | 64.43 | 7.8 | 64.428 |  | 0 | 7.8 | 64.428 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 64.428 | -0.002 | 8.26 | 0 | [6 empty] | 64.428 | 0 | -0.002
| 01.05.37 | PICADO DE LOSA E=5cm | m2 | 5.2 | 7.26 | 7.94 | 8.26 | 37.75 | 41.29 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 41.29 | 42.95 | 42.95 | 5.2 | 42.952 |  | 0 | 5.2 | 42.952 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002 | 0 | 42.952 | 0.002 | 8.26 | 0 | [6 empty] | 42.952 | 0 | 0.002
| 01.05.38 | COLOCACION DE PEGAMENTO EPOXICO EN COLUMNAS DE REFUERZO | m2 | 43.95 | 161.32 | 161.73 | 161.91 | 7090.01 | 7108.03 | 0 | 0 | 43.95 | 43.95 | 0 | 7108.03 | 7115.94 | 7115.94 | 43.95 | 7115.9445 |  | 0 | 43.95 | 7115.9445 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0045 | 7.1054e-15 | 7115.9445 | 0.0045 | 161.91 | 0 | [6 empty] | 7115.9445 | 0 | 0.0045
x | 1.06 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 01.06.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 1947.04 | 3.86 | 4 | 4.05 | 7515.57 | 7788.16 | 1500.25 | 1500.25 | 446.79 | 446.79 | 6001 | 1787.16 | 1809.5 | 7810.5 | 1947.04 | 7810.4995 |  | 0 | 1947.04 | 7810.4995 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0005 | 0 | 7810.4995 | -0.0005 | 4.05 | 0 | [6 empty] | 7810.4995 | 0 | -0.0005
x | 01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 01.07.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GLB | 1 | 20355 | 20355 | 20355 | 20355 | 20355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20355 | 0 | 0 | 20355 | 1 | 20355 |  | 0 | 1 | 20355 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20355 | 0 | 20355 | 0 | [6 empty] | 20355 | 0 | 0
x | 01.07.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 30 | 1323.38 | 1323.38 | 1323.38 | 39701.4 | 39701.4 | 29.9992 | 30 | 0.00077423 | 0 | 39701.4 | 0 | 0 | 39701.4 | 30 | 39701.4 |  | 0 | 30 | 39701.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 39701.4 | 0 | 1323.38 | 0 | [6 empty] | 39701.4 | 0 | 0
x | 01.07.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 9560.45 | 9560.45 | 9560.45 | 9560.45 | 9560.45 | 0.58 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 5545.06 | 4015.39 | 4015.39 | 9560.45 | 1 | 9560.45 |  | 0 | 1 | 9560.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9560.45 | 0 | 9560.45 | 0 | [6 empty] | 9560.45 | 0 | 0
| 01.07.04 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 7236.32 | 7236.32 | 7236.32 | 7236.32 | 7236.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3618.16 | 3618.16 | 3618.16 | 7236.32 | 1 | 7236.32 |  | 0 | 1 | 7236.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7236.32 | 0 | 7236.32 | 0 | [6 empty] | 7236.32 | 0 | 0
| 01.07.05 | CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 1 | 22605.44 | 22605.44 | 22605.44 | 22605.44 | 22605.44 | 0.53782 | 0.54 | 0.46218 | 0.46 | 12206.94 | 10398.5 | 10398.5 | 22605.44 | 1 | 22605.44 |  | 0 | 1 | 22605.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.638e-12 | 0 | 22605.44 | 0 | 22605.44 | 0 | [6 empty] | 22605.44 | 0 | 0
| 01.07.06 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 1 | 11439.96 | 11439.96 | 11439.96 | 11439.96 | 11439.96 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 6291.98 | 5147.98 | 5147.98 | 11439.96 | 1 | 11439.96 |  | 0 | 1 | 11439.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11439.96 | 0 | 11439.96 | 0 | [6 empty] | 11439.96 | 0 | 0
x | 02 | ESTRUCTURAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 3673.7 | 5.03 | 5.41 | 5.6 | 18478.71 | 19874.72 | 3673.7 | 3673.7 | 0 | 0 | 19874.72 | 0 | 0 | 19874.72 | 3673.7 | 19874.717 |  | 0 | 3673.7 | 19874.717 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.003 | 0 | 19874.717 | -0.003 | 5.41 | -0.19 | M.M | [5 empty] | 19874.717 | 0 | -0.003
x | 02.01.02 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 1143.4 | 6.5 | 7.01 | 7.27 | 7432.1 | 8015.23 | 505.435 | 505.43 | 637.965 | 637.97 | 3543.06 | 4472.17 | 4638.04 | 8181.1 | 1143.4 | 8181.1049 |  | 0 | 1143.4 | 8181.1049 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0049 | 0 | 8181.1049 | 0.0049 | 7.27 | 0 | M.M | [5 empty] | 8181.1049 | 0 | 0.0049
| 02.01.03 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 5598.73 | 42.73 | 46.72 | 48.65 | 239233.73 | 261572.67 | 1338.1363 | 1338.14 | 4260.5937 | 4260.59 | 62517.9 | 199054.76 | 207277.7 | 269795.6 | 3986.612 | 191366.0712 | 3.8 | 184.87 | 3990.412 | 191550.9412 | 71% | 1608.318 | 78244.6702 | 29% | -0.011402 | 0 | 269795.6114 | 0.011402 | 48.65 | 0 | [6 empty] | 189773.2702 | -1777.671 | 0.011402
| 02.01.04 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 2848.05 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 52147.8 | 57017.96 | 2464.8537 | 2464.85 | 383.1964 | 383.2 | 49346.3 | 7671.66 | 7989.72 | 57336.02 | 2848.05 | 57336.0231 |  | 0 | 2848.05 | 57336.0231 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003105 | 0 | 57218.1931 | -117.8269 | 20.85 | 0 |  | #REF! |  |  |  |  | 57336.0231 | 0 | 0.003105
x | 02.01.05 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 4172.43 | 16.03 | 17.52 | 18.24 | 66884.05 | 73100.97 | 1887.1398 | 1887.14 | 2285.2902 | 2285.29 | 33062.69 | 40038.28 | 41683.69 | 74746.38 | 4172.43 | 74746.3826 |  | 0 | 4172.43 | 74746.3826 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0025728 | 0 | 74746.3826 | 0.0025728 | 18.24 | 0 | [6 empty] | 74746.3826 | 0 | 0.0025728
x | 02.01.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 4257.37 | 3.86 | 4 | 4.05 | 16433.45 | 17029.48 | 4257.37 | 4257.37 | 0 | 0 | 17029.48 | 0 | 0 | 17029.48 | 4257.37 | 17029.48 |  | 0 | 4257.37 | 17029.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17029.48 | 0 | 4 | -0.05 | [6 empty] | 17029.48 | 0 | 0
x | 02.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.01 | SOLADOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 2306.1 | 32.85 | 34.24 | 34.96 | 75755.39 | 78960.86 | 1135.448 | 1135.45 | 1170.652 | 1170.65 | 38877.81 | 40083.06 | 40925.92 | 79803.73 | 2306.1 | 79803.7334 |  | 0 | 2306.1 | 79803.7334 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00344 | 0 | 79803.7334 | 0.00344 | 34.96 | 0 | [6 empty] | 79803.7334 | 0 | 0.00344
| 02.02.02 | FALSA ZAPATA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=100 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 75.04 | 211.14 | 217.04 | 220.01 | 15843.95 | 16286.68 | 75.04 | 75.04 | 0 | 0 | 16286.68 | 0 | 0 | 16286.68 | 75.04 | 16286.6816 |  | 0 | 75.04 | 16286.6816 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0016 | 0 | 16286.6816 | 0.0016 | 217.04 | -2.97 | [6 empty] | 16286.6816 | 0 | 0.0016
| 02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 132.47 | 233.35 | 240.43 | 244.09 | 30911.87 | 31849.76 | 75.5299 | 75.53 | 56.9401 | 56.94 | 18159.68 | 13690.08 | 13898.48 | 32058.16 | 132.47 | 32058.1629 |  | 0 | 132.47 | 32058.1629 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002866 | 0 | 32058.1629 | 0.002866 | 244.09 | 0 | M.M | [5 empty] | 32058.1629 | 0 | 0.002866
| 02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 709.34 | 83.41 | 87.35 | 89.51 | 59166.05 | 61960.85 | 347.517 | 347.52 | 361.823 | 361.82 | 30355.87 | 31604.98 | 32386.51 | 62742.38 | 709.34 | 62742.3867 |  | 0 | 709.34 | 62742.3867 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00668 | 0 | 62742.3867 | 0.00668 | 89.51 | 0 | [6 empty] | 62742.3867 | 0 | 0.00668
| 02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.04.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 32.59 | 390.75 | 402.12 | 407.84 | 12734.54 | 13105.09 | 11.9175 | 11.92 | 20.6725 | 20.67 | 4793.27 | 8311.82 | 8430.05 | 13223.32 | 32.59 | 13223.3376 |  | 0 | 32.59 | 13223.3376 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.017643 | 0 | 13223.3376 | 0.017643 | 407.84 | 0 | [6 empty] | 13223.3376 | 0 | 0.017643
| 02.02.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 354.37 | 58.44 | 60.7 | 61.92 | 20709.38 | 21510.26 | 59.865 | 59.86 | 294.505 | 294.51 | 3633.5 | 17876.76 | 18236.06 | 21869.56 | 219.765 | 13534.8135 |  | 0 | 219.765 | 13534.8135 | 61.89% | 134.605 | 8334.7416 | 38.11% | 0.0049 | 0 | 21869.5551 | -0.0049 | 61.92 | 0 | [6 empty] | 13534.8135 | 0 | -0.0049
x | 02.02.05 | MURO DE CONCRETO CICLOPEO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.02.05.01 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - F'C=140 KG/CM2 + 50 % P.G. | m3 | 522.16 | 323.43 | 338.18 | 345.77 | 168882.21 | 176584.07 | 157.315 | 157.31 | 364.845 | 364.85 | 53199.1 | 123384.97 | 126154.18 | 179353.28 | 187.0086 | 63467.9292 |  | 0 | 187.0086 | 63467.9292 | 35.39% | 335.1514 | 115885.3134 | 64.61% | 0.037346 | 0 | 179353.2427 | -0.037346 | 345.77 | 0 | [6 empty] | 63467.9292 | 0 | -0.037346
x | 02.02.05.02 | MURO DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1282.24 | 58.82 | 61.44 | 62.87 | 75421.36 | 78780.83 | 244.836 | 244.84 | 1037.404 | 1037.4 | 15042.97 | 63737.86 | 65221.34 | 80264.31 | 355.064 | 21972.7582 |  | 0 | 355.064 | 21972.7582 | 27.38% | 927.176 | 58291.5551 | 72.62% | -0.00332 | 0 | 80264.3133 | 0.00332 | 62.87 | 0 | [6 empty] | 21972.7582 | 0 | 0.00332
x | 02.02.05.03 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 123.76 | 67.8 | 68.72 | 69.17 | 8390.93 | 8504.79 | 30.4 | 30.4 | 93.36 | 93.36 | 2089.09 | 6415.7 | 6457.71 | 8546.8 | 123.76 | 8546.7992 |  | 0 | 123.76 | 8546.7992 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0008 | 0 | 8546.7992 | -0.0008 | 69.17 | 0 | [6 empty] | 8546.7992 | 0 | -0.0008
x | 02.02.05.04 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 154.32 | 89.61 | 91.41 | 92.34 | 13828.62 | 14106.39 | 24.378 | 24.38 | 129.942 | 129.94 | 2228.58 | 11877.82 | 11998.66 | 14227.24 | 154.32 | 14227.2373 |  | 0 | 154.32 | 14227.2373 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.00274 | 0 | 14227.2373 | -0.00274 | 92.34 | 0 | [6 empty] | 14227.2373 | 0 | -0.00274
| 02.02.06 | RAMPAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.06.01 | RAMPAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 121.29 | 323.43 | 338.18 | 345.77 | 39228.82 | 41017.85 | 0 | 0 | 121.29 | 121.29 | 0 | 41017.85 | 41938.44 | 41938.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121.29 | 41938.4433 | 100% | -0.0033 | 0 | 41938.4433 | 0.0033 | 345.77 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0033
| 02.02.06.02 | RAMPAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 293.72 | 53.42 | 55.52 | 56.66 | 15690.52 | 16307.33 | 0 | 0 | 293.72 | 293.72 | 0 | 16307.33 | 16642.18 | 16642.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 293.72 | 16642.1752 | 100% | 0.0048 | 0 | 16642.1752 | -0.0048 | 56.66 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0048
| 02.02.07 | GRADAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.07.01 | GRADAS DE ALBAÑILERIA DE PIEDRA -CONCRETO f'c=140 kf/cm2 + 50 % P.G. | m3 | 3.26 | 323.43 | 338.18 | 345.77 | 1054.38 | 1102.47 | 0 | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | 1102.47 | 1127.21 | 1127.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.26 | 1127.2102 | 100% | -0.0002 | 0 | 1127.2102 | 0.0002 | 345.77 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0002
| 02.02.07.02 | GRADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.04 | 53.42 | 55.52 | 56.66 | 589.76 | 612.94 | 0 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 612.94 | 625.53 | 625.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.04 | 625.5264 | 100% | 0.0036 | 0 | 625.5264 | -0.0036 | 56.66 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0036
| 02.02.08 | ESCALERA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.02.08.01 | ESCALERA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 5.95 | 326.66 | 341.41 | 349 | 1943.63 | 2031.39 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0 | 2031.39 | 2076.55 | 2076.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.95 | 2076.55 | 100% | 0 | 0 | 2076.55 | 0 | 349 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.02.08.02 | ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 7.52 | 124.37 | 131.33 | 135.23 | 935.26 | 987.6 | 0 | 0 | 7.52 | 7.52 | 0 | 987.6 | 1016.93 | 1016.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.52 | 1016.9296 | 100% | 0.0004 | 0 | 1016.9296 | -0.0004 | 135.23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0004
| 02.02.09 | TRIBUNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.02.09.01 | TRIBUNA - CONCRETO CICLOPEO f'c=140 Kg/cm2 + 30%PG | m3 | 145.55 | 326.66 | 341.41 | 349 | 47545.36 | 49692.23 | 0 | 0 | 145.55 | 145.55 | 0 | 49692.23 | 50796.95 | 50796.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 145.55 | 50796.95 | 100% | 0 | 0 | 50796.95 | 0 | 349 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.02.09.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 287.46 | 59.92 | 62.54 | 63.97 | 17224.6 | 17977.75 | 0 | 0 | 287.46 | 287.46 | 0 | 17977.75 | 18388.82 | 18388.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 287.46 | 18388.8162 | 100% | 0.0038 | 0 | 18388.8162 | -0.0038 | 63.97 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0038
x | 02.02.10 | FALSO PISO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
x | 02.02.10.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 5765.66 | 37.22 | 38.36 | 38.95 | 214597.87 | 221170.72 | 190.82 | 190.82 | 5574.84 | 5574.84 | 7319.86 | 213850.86 | 217140.02 | 224459.88 | 3378.75 | 131489.7287 | 151.13 | 5886.5135 | 3529.88 | 137376.2422 | 61.2% | 2235.78 | 87083.631 | 38.8% | 0.0068 | 0 | 224459.8732 | -0.0068 | 38.95 | 0 | [6 empty] | 123317.6292 | -14058.613 | -0.0068
x | 02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.01 | ZAPATAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 919.48 | 434.77 | 435.75 | 436.26 | 399762.32 | 400663.41 | 398.2103 | 398.21 | 521.2697 | 521.27 | 173520.01 | 227143.4 | 227409.25 | 400929.26 | 919.48 | 400929.2576 |  | 0 | 919.48 | 400929.2576 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0024377 | 0 | 400929.2576 | -0.0024377 | 436.26 | 0 | [6 empty] | 400929.2576 | 0 | -0.0024377
| 02.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 46543.72 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 229925.98 | 235045.79 | 19447.6504 | 19447.65 | 27096.0696 | 27096.07 | 98210.63 | 136835.15 | 138460.92 | 236671.55 | 46543.7164 | 236671.532 |  | 0 | 46543.7164 | 236671.532 | 100% | 0.00356 | 0.018192 | 7.686e-06% | -0.0001736 | 0 | 236671.5502 | 0.0001736 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 236671.532 | 0 | 0.0001736
| 02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 143.9 | 437.24 | 438.44 | 439.07 | 62918.84 | 63091.52 | 51.0095 | 51.01 | 92.8905 | 92.89 | 22364.82 | 40726.69 | 40785.21 | 63150.03 | 132.7446 | 58252.0136 |  | 0 | 132.7446 | 58252.0136 | 92.24% | 11.1555 | 4898.0234 | 7.756% | -0.0069835 | 0 | 63150.037 | 0.0069835 | 439.07 | 0 | [6 empty] | 58252.0136 | 0 | 0.0069835
| 02.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1104.66 | 73.66 | 76.81 | 78.53 | 81369.26 | 84848.93 | 384.8375 | 384.84 | 719.8225 | 719.82 | 29559.56 | 55289.37 | 56527.46 | 86087.02 | 821.5445 | 63853.9691 |  | 0 | 821.5445 | 63853.9691 | 74.17% | 283.1155 | 22233.0602 | 25.83% | -0.0093 | 0 | 86087.0293 | 0.0093 | 78.53 | 0 | [6 empty] | 63853.9691 | 0 | 0.0093
| 02.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17403.15 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 85971.56 | 87885.91 | 8182.18 | 8182.18 | 9220.97 | 9220.97 | 41320.01 | 46565.9 | 47119.16 | 88439.17 | 17403.15 | 88439.1657 |  | 0 | 17403.15 | 88439.1657 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0043026 | 0 | 88439.1657 | -0.0043026 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 88439.1657 | 0 | -0.0043026
x | 02.03.03 | SOBRECIMIENTO ARMADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 71.02 | 359.41 | 367.79 | 372.06 | 25525.3 | 26120.45 | 8.722 | 8.72 | 62.298 | 62.3 | 3207.13 | 22913.32 | 23179.34 | 26386.47 | 38.74 | 14376.3615 |  | 0 | 38.74 | 14376.3615 | 54.48% | 32.28 | 12010.0968 | 45.52% | 0.01174 | 0 | 26386.4583 | -0.01174 | 372.06 | 0 | [6 empty] | 14376.3615 | 0 | -0.01174
x | 02.03.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 634.08 | 58.44 | 60.7 | 61.92 | 37055.64 | 38488.66 | 69.776 | 69.78 | 564.304 | 564.3 | 4235.65 | 34253.01 | 34941.46 | 39177.11 | 400.3692 | 24705.7341 |  | 0 | 400.3692 | 24705.7341 | 63.06% | 233.7108 | 14471.3727 | 36.94% | 0.00312 | 0 | 39177.1069 | -0.00312 | 61.92 | 0 | [6 empty] | 24705.7341 | 0 | -0.00312
x | 02.03.03.03 | SOBRECIMIENTO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4071.83 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 20114.84 | 20562.74 | 1144.1232 | 1144.12 | 2927.7068 | 2927.71 | 5777.81 | 14784.94 | 14960.6 | 20738.41 | 2456.2503 | 12482.7917 |  | 0 | 2456.2503 | 12482.7917 | 60.19% | 1615.5797 | 8255.6122 | 39.81% | 0.006092 | 0 | 20738.4039 | -0.006092 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 12482.7917 | 0 | -0.006092
x | 02.03.04 | MURO DE CONTENCION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.04.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 239.36 | 452.14 | 454.54 | 455.76 | 108224.23 | 108798.69 | 163.4374 | 163.44 | 75.9227 | 75.92 | 74290.02 | 34508.68 | 34601.3 | 108891.32 | 239.36 | 108891.32 |  | 0 | 239.36 | 108891.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | -3.3e-05 | 0 | 108891.32 | 3.3e-05 | 455.76 | 0 | [6 empty] | 108891.32 | 0 | 3.3e-05
x | 02.03.04.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1078.84 | 58.82 | 61.44 | 62.87 | 63457.37 | 66283.93 | 814.8425 | 814.84 | 263.9975 | 264 | 50063.77 | 16220.16 | 16597.68 | 66661.45 | 1078.84 | 66661.446 |  | 0 | 1078.84 | 66661.446 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.003975 | 0 | 66661.446 | -0.003975 | 62.87 | 0 | [6 empty] | 66661.446 | 0 | -0.003975
x | 02.03.04.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 16649.82 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 82250.11 | 84081.59 | 12414.6364 | 12414.64 | 4235.1836 | 4235.18 | 62693.93 | 21387.66 | 21641.77 | 84335.7 | 16649.82 | 84335.702 |  | 0 | 16649.82 | 84335.702 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002016 | 0 | 84335.702 | 0.002016 | 5.11 | 0 |  | -0.001016 |  |  |  |  | 84335.702 | 0 | 0.002016
| 02.03.04.04 | DRENAJE TRANSVERSAL EN MURO | m | 111 | 67.8 | 68.72 | 69.17 | 7525.8 | 7627.92 | 34.75 | 34.75 | 76.25 | 76.25 | 2388.02 | 5239.9 | 5274.21 | 7662.23 | 111 | 7662.2325 |  | 0 | 111 | 7662.2325 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0025 | 0 | 7662.2325 | 0.0025 | 69.17 | 0 | [6 empty] | 7662.2325 | 0 | 0.0025
| 02.03.04.05 | DRENAJE LONGITUDINAL EN MURO | m | 102.1 | 95.29 | 97.5 | 98.62 | 9729.11 | 9954.75 | 34.75 | 34.75 | 67.35 | 67.35 | 3388.13 | 6566.63 | 6642.06 | 10030.19 | 102.1 | 10030.182 |  | 0 | 102.1 | 10030.182 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.008 | 0 | 10030.182 | -0.008 | 98.62 | 0 | [6 empty] | 10030.182 | 0 | -0.008
| 02.03.04.06 | RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO | m3 | 81.6 | 89.61 | 91.41 | 92.34 | 7312.18 | 7459.06 | 41.7 | 41.7 | 39.9 | 39.9 | 3811.8 | 3647.26 | 3684.37 | 7496.17 | 81.6 | 7496.163 |  | 0 | 81.6 | 7496.163 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.007 | 0 | 7496.163 | -0.007 | 92.34 | 0 | [6 empty] | 7496.163 | 0 | -0.007
x | 02.03.05 | PLACAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.05.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 567.1 | 447.17 | 449.17 | 450.19 | 253590.11 | 254724.31 | 332.577 | 332.58 | 234.5231 | 234.52 | 149384.96 | 105339.35 | 105578.56 | 254963.52 | 567.1 | 254963.5205 |  | 0 | 567.1 | 254963.5205 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.000511 | 0 | 254963.5205 | 0.000511 | 450.19 | 0 | [6 empty] | 254963.5205 | 0 | 0.000511
x | 02.03.05.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5290.5 | 64.81 | 67.96 | 69.68 | 342877.31 | 359542.38 | 2286.332 | 2286.33 | 3004.168 | 3004.17 | 155378.99 | 204163.39 | 209330.57 | 364709.56 | 5196.4815 | 358158.339 |  | 0 | 5196.4815 | 358158.339 | 98.2% | 94.0185 | 6551.2099 | 1.796% | 0.01104 | 0 | 364709.549 | -0.01104 | 69.68 | 0 | [6 empty] | 358158.339 | 0 | -0.01104
x | 02.03.05.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 84544.43 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 417649.48 | 426949.37 | 52053.0834 | 52053.08 | 32491.3466 | 32491.35 | 262868.05 | 164081.32 | 166030.8 | 428898.85 | 84544.43 | 428898.8523 |  | 0 | 84544.43 | 428898.8523 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0022957 | 0 | 428898.8523 | 0.0022957 | 5.11 | 0 | M.M | [5 empty] | 428898.8523 | 0 | 0.0022957
| 02.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.06.01 | TABIQUE - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 196.52 | 379.52 | 389.58 | 394.71 | 74583.27 | 76560.26 | 44.8 | 44.8 | 151.72 | 151.72 | 17453.18 | 59107.08 | 59885.4 | 77338.58 | 174.5935 | 68683.9764 |  | 0 | 174.5935 | 68683.9764 | 88.81% | 21.9265 | 8654.6088 | 11.19% | -0.0052 | 0 | 77323.4132 | -15.1668 | 394.61 | -0.1 | [6 empty] | 68683.9764 | 0 | 0.0052
| 02.03.06.02 | TABIQUE - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2227.79 | 64.81 | 67.96 | 69.68 | 144383.07 | 151400.61 | 755.06 | 755.06 | 1472.73 | 1472.73 | 51313.88 | 100086.73 | 102619.83 | 153933.71 | 2227.79 | 153933.704 |  | 0 | 2227.79 | 153933.704 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.006 | 0 | 153933.704 | -0.006 | 69.68 | 0 | [6 empty] | 153933.704 | 0 | -0.006
| 02.03.06.03 | TABIQUE - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 6731.96 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 33255.88 | 33996.4 | 2367.8053 | 2367.81 | 4364.1547 | 4364.15 | 11957.44 | 22038.96 | 22300.81 | 34258.25 | 4132.0139 | 20972.5226 |  | 0 | 4132.0139 | 20972.5226 | 61.22% | 2599.9461 | 13285.7247 | 38.78% | 0.0027163 | 0 | 34258.2473 | -0.0027163 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 20972.5226 | 0 | -0.0027163
| 02.03.07 | COLUMNAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.07.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 121.11 | 447.17 | 449.17 | 450.19 | 54156.76 | 54398.98 | 29.8034 | 29.8 | 91.3066 | 91.31 | 13385.27 | 41013.71 | 41106.85 | 54492.12 | 121.11 | 54492.1115 |  | 0 | 121.11 | 54492.1115 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0085425 | 0 | 54492.1115 | -0.0085425 | 450.19 | 0 | [6 empty] | 54492.1115 | 0 | -0.0085425
| 02.03.07.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1741.99 | 71.88 | 75.03 | 76.75 | 125214.24 | 130701.51 | 380.7 | 380.7 | 1361.29 | 1361.29 | 28563.92 | 102137.59 | 104479.01 | 133042.93 | 1741.99 | 133042.9285 |  | 0 | 1741.99 | 133042.9285 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0015 | 0 | 132906.7995 | -136.1305 | 76.65 | -0.1 | [6 empty] | 133042.9285 | 0 | -0.0015 | 133697.7325
| 02.03.07.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 18176.62 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 89792.5 | 91791.93 | 4711.7261 | 4711.73 | 13464.8939 | 13464.89 | 23794.24 | 67997.69 | 68805.59 | 92599.83 | 18176.62 | 92599.8246 |  | 0 | 18176.62 | 92599.8246 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0053666 | 0 | 92599.8246 | -0.0053666 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 92599.8246 | 0 | -0.0053666
x | 02.03.08 | VIGAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.08.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 343.34 | 434.77 | 435.75 | 436.26 | 149273.93 | 149610.41 | 206.9937 | 206.99 | 136.3462 | 136.35 | 90195.89 | 59414.51 | 59484.05 | 149679.94 | 343.34 | 149679.9416 |  | 0 | 343.34 | 149679.9416 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0015875 | 0 | 149679.9416 | 0.0015875 | 436.26 | 0 | M.M | [5 empty] | 149679.9416 | 0 | 0.0015875
x | 02.03.08.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 3363.19 | 85.45 | 88.96 | 90.87 | 287384.59 | 299189.38 | 1075.0712 | 1075.07 | 2288.1188 | 2288.12 | 95638.23 | 203551.16 | 207921.46 | 303559.69 | 3194.6849 | 288247.6285 |  | 0 | 3194.6849 | 288247.6285 | 94.96% | 168.5051 | 15312.0607 | 5.044% | 0.0007875 | 0 | 303559.6892 | -0.0007875 | 90.87 | 0 | [6 empty] | 288247.6285 | 0 | -0.0007875
x | 02.03.08.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 94747.28 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 468051.56 | 478473.76 | 45844.3154 | 45844.32 | 48902.9646 | 48902.96 | 231513.82 | 246959.95 | 249894.13 | 481407.95 | 91803.3423 | 466364.4203 |  | 0 | 91803.3423 | 466364.4203 | 96.88% | 2943.9377 | 15043.5215 | 3.125% | 0.0081212 | 0 | 481407.9419 | -0.0081212 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 466364.4203 | 0 | -0.0081212
| 02.03.09 | LOSA ALIGERADA H=17.5cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.09.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 24.35 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 10733.72 | 10768.06 | 4.8901 | 4.89 | 19.4599 | 19.46 | 2162.46 | 8605.6 | 8620.39 | 10782.85 | 11.0661 | 4898.3382 |  | 0 | 11.0661 | 4898.3382 | 45.43% | 13.2839 | 5884.5083 | 54.57% | 0.003495 | 0 | 10782.8465 | -0.003495 | 442.98 | 0 | [6 empty] | 4898.3382 | 0 | -0.003495
| 02.03.09.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 287.35 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 16605.96 | 17209.39 | 58.7575 | 58.76 | 228.5925 | 228.59 | 3519.14 | 13690.26 | 13950.85 | 17469.99 | 149.4775 | 9055.6283 |  | 0 | 149.4775 | 9055.6283 | 51.84% | 137.8725 | 8414.3587 | 48.16% | 0.00305 | 0 | 17469.987 | -0.00305 | 61.03 | 0 | [6 empty] | 9055.6283 | 0 | -0.00305
| 02.03.09.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 10199.7 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 50386.52 | 51508.49 | 3100.2843 | 3100.28 | 7099.4157 | 7099.42 | 15656.41 | 35852.07 | 36278.04 | 51934.45 | 5023.3004 | 25483.0481 |  | 0 | 5023.3004 | 25483.0481 | 49.07% | 5176.3996 | 26451.4019 | 50.93% | 5.9125e-05 | 0 | 51934.4499 | -5.9125e-05 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 25483.0481 | 0 | -5.9125e-05
| 02.03.09.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 2567.64 | 5.07 | 5.18 | 5.22 | 13017.93 | 13300.38 | 489.45 | 489.45 | 2078.19 | 2078.19 | 2535.35 | 10765.02 | 10848.15 | 13383.5 | 1264.7729 | 6582.5364 |  | 0 | 1264.7729 | 6582.5364 | 49.18% | 1302.8671 | 6800.9664 | 50.82% | -0.002801 | 0 | 13383.5028 | 0.002801 | 5.22 | 0 | [6 empty] | 6582.5364 | 0 | 0.002801
| 02.03.10 | LOSA ALIGERADA H=20cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.10.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.24 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 987.41 | 990.57 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 990.57 | 0 | 0 | 990.57 | 2.24 | 990.5728 |  | 0 | 2.24 | 990.5728 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0028 | 0 | 990.5728 | 0.0028 | 442.98 | 0 | M.M | [5 empty] | 990.5728 | 0 | 0.0028
| 02.03.10.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 20.25 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 1170.25 | 1212.77 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | 1212.77 | 0 | 0 | 1212.77 | 20.25 | 1212.7725 |  | 0 | 20.25 | 1212.7725 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0025 | 0 | 1212.7725 | 0.0025 | 61.03 | 0 | M.M | [5 empty] | 1212.7725 | 0 | 0.0025
| 02.03.10.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 216.65 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 1070.25 | 1094.08 | 216.65 | 216.65 | 0 | 0 | 1094.08 | 0 | 0 | 1094.08 | 216.65 | 1094.0825 |  | 0 | 216.65 | 1094.0825 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0025 | 0 | 1094.0825 | 0.0025 | 5.11 | 0 | M.M | [5 empty] | 1094.0825 | 0 | 0.0025
| 02.03.10.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | 169 | 5.41 | 5.52 | 5.56 | 914.29 | 932.88 | 169 | 169 | 0 | 0 | 932.88 | 0 | 0 | 932.88 | 169 | 932.88 |  | 0 | 169 | 932.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.1369e-13 | 0 | 932.88 | 0 | 5.96 | 0.4 | M.M | [5 empty] | 932.88 | 0 | 0
| 02.03.11 | LOSA ALIGERADA H=25cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.11.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 33.19 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 14630.48 | 14677.28 | 11.4822 | 11.48 | 21.7078 | 21.71 | 5076.69 | 9600.6 | 9617.1 | 14693.79 | 14.2401 | 6299.3554 |  | 0 | 14.2401 | 6299.3554 | 42.87% | 18.9499 | 8394.4244 | 57.13% | 0.010272 | 0 | 14677.2818 | -16.5082 | 442.22 | -0.76 | [6 empty] | 6299.3554 | 0 | -0.010272
| 02.03.11.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 257.4 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 14875.15 | 15415.69 | 120.684 | 120.68 | 136.716 | 136.72 | 7227.53 | 8188.16 | 8344.02 | 15571.55 | 145.42 | 8737.4028 |  | 0 | 145.42 | 8737.4028 | 56.11% | 111.98 | 6834.1394 | 43.89% | 0.00776 | 0 | 15415.686 | -155.864 | 59.89 | -1.14 | [6 empty] | 8737.4028 | 0 | -0.00776
| 02.03.11.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2507.41 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 12386.61 | 12662.42 | 1172.59 | 1172.59 | 1334.82 | 1334.82 | 5921.58 | 6740.84 | 6820.93 | 12742.51 | 1962.6317 | 9958.6925 |  | 0 | 1962.6317 | 9958.6925 | 78.15% | 544.7783 | 2783.8172 | 21.85% | 0.0003 | 0 | 12662.4205 | -80.0895 | 5.05 | -0.06 | [6 empty] | 9958.6925 | 0 | -0.0003
| 02.03.11.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 20x30x30cm | und | 1824.37 | 5.81 | 5.92 | 5.96 | 10599.59 | 10800.27 | 805.0992 | 805.1 | 1019.2708 | 1019.27 | 4766.19 | 6034.08 | 6074.85 | 10841.04 | 1212 | 7191.316 |  | 0 | 1212 | 7191.316 | 66.33% | 612.37 | 3649.7252 | 33.67% | -0.0012304 | 0 | 10800.2704 | -40.7696 | 5.92 | -0.04 | [6 empty] | 7191.316 | 0 | 0.0012304
x | 02.03.12 | LOSA NERVADA H=30cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.12.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 211.66 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 93301.84 | 93600.29 | 100.7296 | 100.73 | 110.9304 | 110.93 | 44544.82 | 49055.46 | 49139.77 | 93684.59 | 211.66 | 93684.5923 |  | 0 | 211.66 | 93684.5923 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0023116 | 0 | 93684.5923 | 0.0023116 | 442.98 | 0 | M.M | [5 empty] | 93684.5923 | 0 | 0.0023116
x | 02.03.12.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1885.39 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 108956.69 | 112916.01 | 913.026 | 913.03 | 972.364 | 972.36 | 54681.37 | 58234.64 | 59343.13 | 114024.5 | 1885.39 | 114024.5021 |  | 0 | 1885.39 | 114024.5021 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00206 | 0 | 114024.5021 | 0.00206 | 61.03 | 0 | M.M | [5 empty] | 114024.5021 | 0 | 0.00206
x | 02.03.12.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 35616.83 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 175947.14 | 179864.99 | 15560.4778 | 15560.48 | 20056.3522 | 20056.35 | 78580.42 | 101284.57 | 102487.95 | 181068.37 | 35616.83 | 181068.3726 |  | 0 | 35616.83 | 181068.3726 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0026296 | 0 | 181068.3726 | 0.0026296 | 5.11 | 0 | M.M | [5 empty] | 181068.3726 | 0 | 0.0026296
x | 02.03.12.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 15709 | 6.18 | 6.26 | 6.3 | 97081.62 | 98338.34 | 6976.0998 | 6976.1 | 8732.9002 | 8732.9 | 43670.39 | 54667.95 | 55017.27 | 98687.66 | 15709 | 98687.656 |  | 0 | 15709 | 98687.656 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.003992 | 0 | 98687.656 | -0.003992 | 6.3 | 0 | M.M | [5 empty] | 98687.656 | 0 | -0.003992
| 02.03.13 | LOSA NERVADA H=40cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.13.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 62.08 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 27365.48 | 27453.02 | 62.08 | 62.08 | 0 | 0 | 27453.02 | 0 | 0 | 27453.02 | 62.08 | 27453.0176 |  | 0 | 62.08 | 27453.0176 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0024 | 0 | 27453.0176 | -0.0024 | 442.22 | -0.76 | [6 empty] | 27453.0176 | 0 | -0.0024
| 02.03.13.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 400.5 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 23144.9 | 23985.95 | 400.5 | 400.5 | 0 | 0 | 23985.95 | 0 | 0 | 23985.95 | 400.5 | 23985.945 |  | 0 | 400.5 | 23985.945 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 23985.945 | -0.005 | 59.89 | -1.14 | [6 empty] | 23985.945 | 0 | -0.005
| 02.03.13.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 7517.7 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 37137.44 | 37964.39 | 7452.892 | 7452.89 | 64.808 | 64.81 | 37637.09 | 327.29 | 331.18 | 37968.27 | 7517.7 | 37968.2735 |  | 0 | 7517.7 | 37968.2735 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00348 | 0 | 37968.2735 | 0.00348 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 37968.2735 | 0 | 0.00348
| 02.03.13.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIESTIRENO DE 35X35cm | und | 834.25 | 24.03 | 24.11 | 24.15 | 20047.03 | 20113.77 | 0 | 0 | 834.25 | 834.25 | 0 | 20113.77 | 20147.14 | 20147.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 834.25 | 20147.1375 | 100% | 0.0025 | 0 | 20147.1375 | -0.0025 | 24.15 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0025
| 02.03.14 | LOSA NERVADA INCLINADA DE TECHO H=30cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.14.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 106.84 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 47096.14 | 47246.78 | 37.7887 | 37.79 | 69.0513 | 69.05 | 16711.49 | 30535.29 | 30587.77 | 47299.26 | 106.84 | 47299.2638 |  | 0 | 106.84 | 47299.2638 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0037728 | 0 | 47299.2638 | 0.0037728 | 442.98 | 0 | [6 empty] | 47299.2638 | 0 | 0.0037728
| 02.03.14.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1022.88 | 57.79 | 59.89 | 61.03 | 59112.24 | 61260.28 | 334.812 | 334.81 | 688.068 | 688.07 | 20051.77 | 41208.51 | 41992.91 | 62044.68 | 1022.88 | 62044.6807 |  | 0 | 1022.88 | 62044.6807 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00072 | 0 | 62044.6807 | 0.00072 | 61.03 | 0 | [6 empty] | 62044.6807 | 0 | 0.00072
| 02.03.14.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 12374.66 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 61130.82 | 62492.03 | 4529.8517 | 4529.85 | 7844.8083 | 7844.81 | 22875.74 | 39616.29 | 40086.98 | 62962.72 | 12374.66 | 62962.7215 |  | 0 | 12374.66 | 62962.7215 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.001495 | 0 | 62962.7215 | 0.001495 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 62962.7215 | 0 | 0.001495
| 02.03.14.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 8524 | 6.18 | 6.26 | 6.3 | 52678.32 | 53360.24 | 2788.5841 | 2788.58 | 5735.4159 | 5735.42 | 17456.51 | 35903.73 | 36133.15 | 53589.66 | 8524 | 53589.6566 |  | 0 | 8524 | 53589.6566 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0033648 | 0 | 53589.6566 | -0.0033648 | 6.3 | 0 | [6 empty] | 53589.6566 | 0 | -0.0033648
| 02.03.15 | LOSA MACIZA H=20cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.15.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 31.11 | 440.81 | 442.22 | 442.98 | 13713.6 | 13757.46 | 5.778 | 5.78 | 25.332 | 25.33 | 2556.03 | 11201.43 | 11220.68 | 13776.71 | 31.11 | 13776.7165 |  | 0 | 31.11 | 13776.7165 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0064896 | 0 | 13776.7165 | 0.0064896 | 442.98 | 0 | M.M | [5 empty] | 13776.7165 | 0 | 0.0064896
| 02.03.15.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 154.43 | 69.1 | 71.72 | 73.15 | 10671.11 | 11075.72 | 7.476 | 7.48 | 146.954 | 146.95 | 536.47 | 10539.25 | 10749.39 | 11285.86 | 154.43 | 11285.8638 |  | 0 | 154.43 | 11285.8638 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00382 | 0 | 11285.8638 | 0.00382 | 73.15 | 0 | M.M | [5 empty] | 11285.8638 | 0 | 0.00382
| 02.03.15.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3676.64 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 18162.6 | 18567.03 | 254.848 | 254.85 | 3421.792 | 3421.79 | 1286.99 | 17280.04 | 17485.35 | 18772.34 | 3676.64 | 18772.3395 |  | 0 | 3676.64 | 18772.3395 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.00048 | 0 | 18772.3395 | -0.00048 | 5.11 | 0 | M.M | [5 empty] | 18772.3395 | 0 | -0.00048
| 02.03.16 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.16.01 | ESCALERAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.38 | 447.17 | 449.17 | 450.19 | 4194.45 | 4213.21 | 0 | 0 | 9.38 | 9.38 | 0 | 4213.21 | 4222.78 | 4222.78 | 4.37 | 1967.3303 |  | 0 | 4.37 | 1967.3303 | 46.59% | 5.01 | 2255.4519 | 53.41% | -0.0022 | 0 | 4222.7822 | 0.0022 | 450.19 | 0 | [6 empty] | 1260.532 | -706.7983 | 0.0022
| 02.03.16.02 | ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 50.26 | 100.2 | 105.46 | 108.33 | 5036.05 | 5300.42 | 0 | 0 | 50.26 | 50.26 | 0 | 5300.42 | 5444.67 | 5444.67 | 14.73 | 1595.7009 |  | 0 | 14.73 | 1595.7009 | 29.31% | 35.53 | 3848.9649 | 70.69% | 0.0042 | 0 | 5444.6658 | -0.0042 | 108.33 | 0 | [6 empty] | 441.9864 | -1153.7145 | -0.0042
| 02.03.16.03 | ESCALERAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 359.77 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 1777.26 | 1816.84 | 0 | 0 | 359.77 | 359.77 | 0 | 1816.84 | 1838.42 | 1838.42 | 213.23 | 1089.6053 |  | 0 | 213.23 | 1089.6053 | 59.27% | 146.54 | 748.8194 | 40.73% | -0.0047 | 0 | 1838.4247 | 0.0047 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 552.4932 | -537.1121 | 0.0047
x | 02.03.17 | COLUMNETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
x | 02.03.17.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 82.49 | 541.74 | 563.97 | 575.34 | 44688.13 | 46521.89 | 17.8706 | 17.87 | 64.6194 | 64.62 | 10078.14 | 36443.74 | 37178.47 | 47256.61 | 82.49 | 47256.6076 |  | 0 | 82.49 | 47256.6076 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0024063 | 0 | 47256.6076 | -0.0024063 | 575.34 | 0 | [6 empty] | 47256.6076 | 0 | -0.0024063
x | 02.03.17.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1542.07 | 71.88 | 75.03 | 76.75 | 110843.99 | 115701.51 | 198.5 | 198.5 | 1343.57 | 1343.57 | 14893.46 | 100808.06 | 103119 | 118012.46 | 1542.07 | 118012.4525 |  | 0 | 1542.07 | 118012.4525 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0075 | 0 | 118012.4525 | -0.0075 | 76.75 | 0 | [6 empty] | 118012.4525 | 0 | -0.0075
x | 02.03.17.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 8056.7 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 39800.1 | 40686.34 | 4417.678 | 4417.68 | 3639.022 | 3639.02 | 22309.28 | 18377.05 | 18595.39 | 40904.67 | 8056.7 | 40904.6763 |  | 0 | 8056.7 | 40904.6763 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00632 | 0 | 40904.6763 | 0.00632 | 5.11 | 0 | M.M | [5 empty] | 40904.6763 | 0 | 0.00632
x | 02.03.18 | VIGUETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.18.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 12.18 | 400.27 | 411.38 | 417.07 | 4875.29 | 5010.61 | 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 5010.61 | 0 | 0 | 5010.61 | 12.18 | 5010.6084 |  | 0 | 12.18 | 5010.6084 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0016 | 0 | 5010.6084 | -0.0016 | 411.38 | -5.69 | M.M | [5 empty] | 5010.6084 | 0 | -0.0016
x | 02.03.18.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 501.14 | 85.41 | 88.92 | 90.83 | 42802.37 | 44561.37 | 119.69 | 119.69 | 381.45 | 381.45 | 10642.83 | 33918.53 | 34647.1 | 45289.93 | 501.14 | 45289.9383 |  | 0 | 501.14 | 45289.9383 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0083 | 0 | 45289.9383 | 0.0083 | 90.83 | 0 | [6 empty] | 45289.9383 | 0 | 0.0083
x | 02.03.18.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 6351.77 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 31377.74 | 32076.44 | 3443.6756 | 3443.68 | 2908.0944 | 2908.09 | 17390.58 | 14685.85 | 14860.34 | 32250.92 | 6351.77 | 32250.9242 |  | 0 | 6351.77 | 32250.9242 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004164 | 0 | 32250.9242 | 0.004164 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 32250.9242 | 0 | 0.004164
| 02.03.19 | LOSA DEPORTIVA ARMADO e=5 cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.19.01 | LOSA DEPORTIVA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 97.05 | 434.77 | 435.75 | 436.26 | 42194.43 | 42289.54 | 0 | 0 | 97.05 | 97.05 | 0 | 42289.54 | 42339.03 | 42339.03 | 66.7802 | 29133.5126 | 30.2698 | 13205.5204 | 97.05 | 42339.033 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 42339.033 | 0.003 | 436.26 | 0 | [6 empty] | 29133.5126 | -13205.5204 | 0.003
| 02.03.19.02 | LOSA DEPORTIVA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 80.24 | 59 | 61.62 | 63.05 | 4734.16 | 4944.39 | 0 | 0 | 80.24 | 80.24 | 0 | 4944.39 | 5059.13 | 5059.13 | 37.664 | 2374.7152 | 9.2 | 580.06 | 46.864 | 2954.7752 | 58.4% | 33.376 | 2104.3568 | 41.6% | -0.002 | 0 | 5059.132 | 0.002 | 63.05 | 0 | [6 empty] | 2374.7152 | -580.06 | 0.002
| 02.03.19.03 | LOSA DEPORTIVA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4457.93 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 22022.17 | 22512.55 | 0 | 0 | 4457.93 | 4457.93 | 0 | 22512.55 | 22780.02 | 22780.02 | 1357.7504 | 6938.1045 | 930.15 | 4753.0665 | 2287.9004 | 11691.171 | 51.32% | 2170.0296 | 11088.8513 | 48.68% | -0.0023 | 0 | 22780.0223 | 0.0023 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 6938.1045 | -4753.0665 | 0.0023
| 02.03.20 | TRIBUNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.20.01 | TRIBUNA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 31.44 | 400.27 | 411.38 | 417.07 | 12584.49 | 12933.79 | 0 | 0 | 31.44 | 31.44 | 0 | 12933.79 | 13112.68 | 13112.68 | 27.96 | 11661.2772 |  | 0 | 27.96 | 11661.2772 | 88.93% | 3.48 | 1451.4036 | 11.07% | -0.0008 | 0 | 13112.6808 | 0.0008 | 417.07 | 0 | [6 empty] | 11661.2772 | 0 | 0.0008
| 02.03.20.02 | TRIBUNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 163.08 | 53.42 | 55.52 | 56.66 | 8711.73 | 9054.2 | 0 | 0 | 163.08 | 163.08 | 0 | 9054.2 | 9240.11 | 9240.11 | 163.08 | 9240.1128 |  | 0 | 163.08 | 9240.1128 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0028 | 0 | 9240.1128 | 0.0028 | 56.66 | 0 | [6 empty] | 9240.1128 | 0 | 0.0028
| 02.03.20.03 | TRIBUNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 740.09 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 3656.04 | 3737.45 | 0 | 0 | 740.09 | 740.09 | 0 | 3737.45 | 3781.86 | 3781.86 | 740.09 | 3781.8599 |  | 0 | 740.09 | 3781.8599 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0001 | 0 | 3781.8599 | -0.0001 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 3781.8599 | 0 | -0.0001
| 02.03.21 | TANQUE CISTERNA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.21.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - CISTERNA e=25cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.21.01.01 | LOSA MACIZA CISTERNA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 12.77 | 461.79 | 463.79 | 464.81 | 5897.06 | 5922.6 | 6.348 | 6.35 | 6.422 | 6.42 | 2945.07 | 2977.53 | 2984.08 | 5929.15 | 12.768 | 5928.2191 |  | 0 | 12.768 | 5928.2191 | 99.98% | 0.002 | 0.92962 | 0.01568% | 0.00126 | 0 | 6571.3487 | 642.1987 | 564.81 | 100 | [6 empty] | 5928.2191 | 0 | -0.00126
| 02.03.21.01.02 | LOSA MACIZA CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 51.06 | 69.1 | 71.72 | 73.15 | 3528.25 | 3662.02 | 25.392 | 25.39 | 25.668 | 25.67 | 1820.97 | 1841.05 | 1877.76 | 3698.73 | 51.06 | 3698.7284 |  | 0 | 51.06 | 3698.7284 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.00156 | 0 | 3698.7284 | -0.00156 | 73.15 | 0 | [6 empty] | 3698.7284 | 0 | -0.00156
| 02.03.21.01.03 | LOSA MACIZA CISTERNA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 620.26 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 3064.08 | 3132.31 | 620.26 | 620.26 | 0 | 0 | 3132.31 | 0 | 0 | 3132.31 | 620.26 | 3132.313 |  | 0 | 620.26 | 3132.313 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 3132.313 | 0.003 | 5.05 | -0.06 | [6 empty] | 3132.313 | 0 | 0.003
| 02.03.21.01.04 | LOSA MACIZA CISTERNA - JUNTA WATERSTOP | m | 36.4 | 12.22 | 12.47 | 12.6 | 444.81 | 453.91 | 15 | 15 | 21.4 | 21.4 | 187.05 | 266.86 | 269.64 | 456.69 | 15 | 187.05 |  | 0 | 15 | 187.05 | 40.96% | 21.4 | 269.64 | 59.04% | 0 | 0 | 456.69 | 0 | 12.6 | 0 | [6 empty] | 187.05 | 0 | 0
| 02.03.21.02 | MURO DE CISTERNA E=25cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.21.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 23.32 | 461.79 | 463.79 | 464.81 | 10768.94 | 10815.58 | 7.31 | 7.31 | 16.01 | 16.01 | 3390.3 | 7425.28 | 7441.61 | 10831.91 | 23.32 | 10831.913 |  | 0 | 23.32 | 10831.913 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 10831.913 | 0.003 | 464.81 | 0 | [6 empty] | 10831.913 | 0 | 0.003
| 02.03.21.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 186.56 | 58.82 | 61.44 | 62.87 | 10973.46 | 11462.25 | 29.24 | 29.24 | 157.32 | 157.32 | 1796.51 | 9665.74 | 9890.71 | 11687.22 | 186.56 | 11687.214 |  | 0 | 186.56 | 11687.214 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.006 | 0 | 11687.214 | -0.006 | 62.87 | 0 | [6 empty] | 11687.214 | 0 | -0.006
| 02.03.21.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1182.72 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 5842.64 | 5972.74 | 1182.72 | 1182.72 | 0 | 0 | 5972.74 | 0 | 0 | 5972.74 | 1182.72 | 5972.736 |  | 0 | 1182.72 | 5972.736 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.004 | 0 | 5972.736 | -0.004 | 5.05 | -0.06 | [6 empty] | 5972.736 | 0 | -0.004
| 02.03.22 | TANQUE ELEVADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.22.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO e=25cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.22.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 10.06 | 461.79 | 463.79 | 464.81 | 4645.61 | 4665.73 | 0 | 0 | 10.06 | 10.06 | 0 | 4665.73 | 4675.99 | 4675.99 | 10.06 | 4675.9886 |  | 0 | 10.06 | 4675.9886 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0014 | 0 | 4675.9886 | -0.0014 | 464.81 | 0 | [6 empty] | 4675.9886 | 0 | -0.0014
| 02.03.22.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 40.26 | 69.1 | 71.72 | 73.15 | 2781.97 | 2887.45 | 0 | 0 | 40.26 | 40.26 | 0 | 2887.45 | 2945.02 | 2945.02 | 40.26 | 2945.019 |  | 0 | 40.26 | 2945.019 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.001 | 0 | 2945.019 | -0.001 | 73.15 | 0 | [6 empty] | 2945.019 | 0 | -0.001
| 02.03.22.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 586.88 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 2899.19 | 2963.74 | 0 | 0 | 586.88 | 586.88 | 0 | 2963.74 | 2998.96 | 2998.96 | 586.88 | 2998.9568 |  | 0 | 586.88 | 2998.9568 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0032 | 0 | 2998.9568 | -0.0032 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 2998.9568 | 0 | -0.0032
| 02.03.22.01.04 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - JUNTA WATERSTOP | m | 40.9 | 12.22 | 12.47 | 12.6 | 499.8 | 510.02 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 510.02 | 515.34 | 515.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.9 | 515.34 | 100% | 0 | 0 | 515.34 | 0 | 12.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.22.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.03.22.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 11.75 | 461.79 | 463.79 | 464.81 | 5426.03 | 5449.53 | 0 | 0 | 11.75 | 11.75 | 0 | 5449.53 | 5461.52 | 5461.52 | 11.75 | 5461.5175 |  | 0 | 11.75 | 5461.5175 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0025 | 0 | 5461.5175 | -0.0025 | 464.81 | 0 | [6 empty] | 5461.5175 | 0 | -0.0025
| 02.03.22.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 188.05 | 58.82 | 61.44 | 62.87 | 11061.1 | 11553.79 | 0 | 0 | 188.05 | 188.05 | 0 | 11553.79 | 11822.7 | 11822.7 | 188.05 | 11822.7035 |  | 0 | 188.05 | 11822.7035 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0035 | 0 | 11822.7035 | 0.0035 | 62.87 | 0 | [6 empty] | 11822.7035 | 0 | 0.0035
| 02.03.22.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 870.35 | 4.94 | 5.05 | 5.11 | 4299.53 | 4395.27 | 0 | 0 | 870.35 | 870.35 | 0 | 4395.27 | 4447.49 | 4447.49 | 870.35 | 4447.4885 |  | 0 | 870.35 | 4447.4885 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0015 | 0 | 4447.4885 | -0.0015 | 5.11 | 0 | [6 empty] | 4447.4885 | 0 | -0.0015
| 02.03.23 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.03.23.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 8 | 986.19 | 998.14 | 1003.91 | 7889.52 | 7985.12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7985.12 | 8031.28 | 8031.28 | 8 | 8031.28 |  | 0 | 8 | 8031.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8031.28 | 0 | 1003.91 | 0 | [6 empty] | 8031.28 | 0 | 0
| 02.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.01 | ENTREPISO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.01.01 | ENTREPISO - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 7 | 2502.63 | 2555.43 | 2583.06 | 17518.41 | 17888.01 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17888.01 | 18081.42 | 18081.42 | 7 | 18081.42 |  | 0 | 7 | 18081.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18081.42 | 0 | 2583.06 | 0 | [6 empty] | 18081.42 | 0 | 0
| 02.04.01.02 | ENTREPISO - PISO | m2 | 12 | 594.79 | 615.1 | 625.76 | 7137.48 | 7381.2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7381.2 | 7509.12 | 7509.12 | 12 | 7509.12 |  | 0 | 12 | 7509.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7509.12 | 0 | 625.76 | 0 | [6 empty] | 7509.12 | 0 | 0
| 02.04.01.03 | ENTREPISO - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 38 | 39.58 | 41.39 | 42.33 | 1504.04 | 1572.82 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1572.82 | 1608.54 | 1608.54 | 38 | 1608.54 |  | 0 | 38 | 1608.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1608.54 | 0 | 42.33 | 0 | [6 empty] | 1608.54 | 0 | 0
| 02.04.01.04 | PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 257.56 | 7.3 | 7.83 | 8.12 | 1880.19 | 2016.69 | 0 | 0 | 257.56 | 257.56 | 0 | 2016.69 | 2091.39 | 2091.39 | 257.56 | 2091.3872 |  | 0 | 257.56 | 2091.3872 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0028 | 0 | 2091.3872 | -0.0028 | 8.12 | 0 | [6 empty] | 2091.3872 | 0 | -0.0028
| 02.04.02 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.02.01 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T1 | und | 15 | 1760.58 | 1813.38 | 1841.01 | 26408.7 | 27200.7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 27200.7 | 27615.15 | 27615.15 | 15 | 27615.15 |  | 0 | 15 | 27615.15 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27615.15 | 0 | 1841.01 | 0 | [6 empty] | 27615.15 | 0 | 0
| 02.04.02.02 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T2 | und | 6 | 1353.68 | 1406.48 | 1434.11 | 8122.08 | 8438.88 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8438.88 | 8604.66 | 8604.66 | 6 | 8604.66 |  | 0 | 6 | 8604.66 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8604.66 | 0 | 1434.11 | 0 | [6 empty] | 8604.66 | 0 | 0
| 02.04.02.03 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO TIJERAL - T3 | und | 49 | 1150.39 | 1203.19 | 1230.82 | 56369.11 | 58956.31 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 58956.31 | 60310.18 | 60310.18 | 49 | 60310.18 |  | 0 | 49 | 60310.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 60310.18 | 0 | 1230.82 | 0 | [6 empty] | 60310.18 | 0 | 0
| 02.04.02.04 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V1 | und | 14 | 2100.72 | 2153.52 | 2181.15 | 29410.08 | 30149.28 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 30149.28 | 30536.1 | 30536.1 | 14 | 30536.1 |  | 0 | 14 | 30536.1 | 100% | 0 | 0 | 0% | -3.638e-12 | 0 | 30536.1 | 0 | 2181.15 | 0 | [6 empty] | 30536.1 | 0 | 0
| 02.04.02.05 | COBERTURA - ESTRUCTURA METALICA TIPO CERCHA - V2 | und | 7 | 1360.78 | 1413.58 | 1441.21 | 9525.46 | 9895.06 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9895.06 | 10088.47 | 10088.47 | 7 | 10088.47 |  | 0 | 7 | 10088.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | -1.819e-12 | 0 | 10088.47 | 0 | 1441.21 | 0 | [6 empty] | 10088.47 | 0 | 0
| 02.04.02.06 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE EN ESTRUCTURA EXISTENTE | und | 276.5 | 37.71 | 39.52 | 40.46 | 10426.82 | 10927.28 | 0 | 0 | 276.5 | 276.5 | 0 | 10927.28 | 11187.19 | 11187.19 | 276.5 | 11187.19 |  | 0 | 276.5 | 11187.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11187.19 | 0 | 40.46 | 0 | [6 empty] | 11187.19 | 0 | 0
| 02.04.02.07 | COBERTURA - PLANCHAS DE APOYO Y ANCLAJE | und | 56 | 39.58 | 41.39 | 42.33 | 2216.48 | 2317.84 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 2317.84 | 2370.48 | 2370.48 | 56 | 2370.48 |  | 0 | 56 | 2370.48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2370.48 | 0 | 42.33 | 0 | [6 empty] | 2370.48 | 0 | 0
| 02.04.02.08 | COBERTURA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA | m | 1217.7 | 7.3 | 7.83 | 8.12 | 8889.21 | 9534.59 | 0 | 0 | 1217.7 | 1217.7 | 0 | 9534.59 | 9887.72 | 9887.72 | 1217.7 | 9887.724 |  | 0 | 1217.7 | 9887.724 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004 | 0 | 9887.724 | 0.004 | 8.12 | 0 | [6 empty] | 9887.724 | 0 | 0.004
| 02.04.03 | LOSA DEPORTIVA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.03.01 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS EN BASE | und | 20 | 1256.3 | 1265.68 | 1270.7 | 25126 | 25313.6 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 25313.6 | 25414 | 25414 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 25414 | 100% | 0 | 0 | 25414 | 0 | 1270.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.02 | ARRIOSTRE METALICO DE COLUMNAS CON CERCHA | und | 20 | 1835.37 | 1849.45 | 1857 | 36707.4 | 36989 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 36989 | 37140 | 37140 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 37140 | 100% | 0 | 0 | 37140 | 0 | 1857 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.03 | HABILITADO Y ARMADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | 15174.71 | 15312.87 | 15385.55 | 303494.2 | 306257.4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 306257.4 | 307711 | 307711 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 307711 | 100% | 0 | 0 | 307711 | 0 | 15385.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.04 | IZADO Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | 1152.32 | 1186.94 | 1206.65 | 23046.4 | 23738.8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 23738.8 | 24133 | 24133 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 24133 | 100% | 0 | 0 | 24133 | 0 | 1206.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.05 | PINTADO DE COLUMNAS METALICAS | und | 20 | 174.21 | 179.62 | 182.43 | 3484.2 | 3592.4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3592.4 | 3648.6 | 3648.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3648.6 | 100% | 0 | 0 | 3648.6 | 0 | 182.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.06 | HABILITADO Y ARMADO DE CERCHA METALICA | und | 11 | 20149.22 | 20569.42 | 20791.97 | 221641.42 | 226263.62 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 226263.62 | 228711.67 | 228711.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 228711.67 | 100% | 0 | 0 | 228711.67 | 0 | 20791.97 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.07 | IZADO Y MONTAJE DE CERCHA METALICA | und | 11 | 3456.96 | 3560.8 | 3619.94 | 38026.56 | 39168.8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 39168.8 | 39819.34 | 39819.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 39819.34 | 100% | 0 | 0 | 39819.34 | 0 | 3619.94 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.08 | PINTADO DE CERCHA METALICA | und | 11 | 361.51 | 383.14 | 394.4 | 3976.61 | 4214.54 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4214.54 | 4338.4 | 4338.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 4338.4 | 100% | 0 | 0 | 4338.4 | 0 | 394.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.03.09 | HABILITADO Y ARMADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 291.6 | 90.38 | 90.87 | 91.11 | 26354.81 | 26497.69 | 0 | 0 | 291.6 | 291.6 | 0 | 26497.69 | 26567.68 | 26567.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 291.6 | 26567.676 | 100% | 0.004 | 0 | 26567.676 | -0.004 | 91.11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.004
| 02.04.03.10 | PINTADO DE DIAGONALES METALICAS | m | 291.6 | 4.04 | 4.3 | 4.45 | 1178.06 | 1253.88 | 0 | 0 | 291.6 | 291.6 | 0 | 1253.88 | 1297.62 | 1297.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 291.6 | 1297.62 | 100% | 0 | 0 | 1297.62 | 0 | 4.45 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.04 | ESCALERAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.04.01 | ESCALERA Y CORREDORES- ANCLAJE PARA COLUMNA | und | 74 | 187.67 | 189.48 | 190.42 | 13887.58 | 14021.52 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 14021.52 | 14091.08 | 14091.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 74 | 14091.08 | 100% | 0 | 0 | 14091.08 | 0 | 190.42 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.04.02 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 6 mm | m | 866.58 | 196.87 | 202.15 | 204.91 | 170603.6 | 175179.15 | 0 | 0 | 866.58 | 866.58 | 0 | 175179.15 | 177570.91 | 177570.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 866.58 | 177570.9078 | 100% | 0.0022 | 0 | 177570.9078 | -0.0022 | 204.91 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0022
| 02.04.04.03 | ESCALERA Y CORREDORES - COLUMNA Ø 150 mm, e= 8 mm | m | 503.41 | 235.44 | 240.72 | 243.48 | 118522.85 | 121180.86 | 0 | 0 | 503.41 | 503.41 | 0 | 121180.86 | 122570.27 | 122570.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 503.41 | 122570.2668 | 100% | 0.0032 | 0 | 122570.2668 | -0.0032 | 243.48 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0032
| 02.04.04.04 | ESCALERA Y CORREDORES - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 5 mm | m | 1637.88 | 184.26 | 189.54 | 192.3 | 301795.77 | 310443.78 | 0 | 0 | 1637.88 | 1637.88 | 0 | 310443.78 | 314964.32 | 314964.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1637.88 | 314964.324 | 100% | -0.004 | 0 | 314964.324 | 0.004 | 192.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.004
| 02.04.04.05 | ESCALERA Y CORREDORES - VIGA 125x250 mm, e= 7 mm | m | 720.87 | 180.17 | 185.45 | 188.21 | 129879.15 | 133685.34 | 0 | 0 | 720.87 | 720.87 | 0 | 133685.34 | 135674.94 | 135674.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 720.87 | 135674.9427 | 100% | -0.0027 | 0 | 135674.9427 | 0.0027 | 188.21 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0027
| 02.04.04.06 | ESCALERA Y CORREDORES - PASOS Y CONTRAPASOS | und | 20 | 2516.2 | 2577.14 | 2609.13 | 50324 | 51542.8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 51542.8 | 52182.6 | 52182.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 52182.6 | 100% | 0 | 0 | 52182.6 | 0 | 2609.13 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.04.07 | ESCALERA Y CORREDORES - PISO | m2 | 453.84 | 484.01 | 496.2 | 502.59 | 219663.1 | 225195.41 | 0 | 0 | 453.84 | 453.84 | 0 | 225195.41 | 228095.45 | 228095.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 453.84 | 228095.4456 | 100% | 0.0044 | 0 | 228095.4456 | -0.0044 | 502.59 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.0044
| 02.04.04.08 | ESCALERA Y CORREDORES - RIGIDIZADORES | und | 222 | 37.72 | 38.38 | 38.71 | 8373.84 | 8520.36 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 8520.36 | 8593.62 | 8593.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 222 | 8593.62 | 100% | 0 | 0 | 8593.62 | 0 | 38.71 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.04.09 | ESCALERA - PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE | m | 2916.85 | 7.3 | 7.83 | 8.12 | 21293.01 | 22838.94 | 0 | 0 | 2916.85 | 2916.85 | 0 | 22838.94 | 23684.82 | 23684.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2916.85 | 23684.822 | 100% | -0.002 | 0 | 23684.822 | 0.002 | 8.12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.002
| 02.04.04.10 | ESCALERA - NEOPRENE 2" | m2 | 5.04 | 61.8 | 62.48 | 62.87 | 311.47 | 314.9 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | 314.9 | 316.86 | 316.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.04 | 316.8648 | 100% | -0.0048 | 0 | 316.8648 | 0.0048 | 62.87 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0048
| 02.04.05 | RAMPAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.04.05.01 | RAMPA- ANCLAJE PARA DIAGONALES | und | 68 | 30.82 | 32.63 | 33.57 | 2095.76 | 2218.84 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 2218.84 | 2282.76 | 2282.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 | 2282.76 | 100% | 0 | 0 | 2282.76 | 0 | 33.57 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.05.02 | RAMPA - DIAGONAL Ø 150 mm, e= 2.5 mm | m | 287 | 110.4 | 113.69 | 115.43 | 31684.8 | 32629.03 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 | 32629.03 | 33128.41 | 33128.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 287 | 33128.41 | 100% | 0 | 0 | 33128.41 | 0 | 115.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| 02.04.05.03 | RAMPA -VIGA Ø 150 mm, e= 2 mm | m | 296.2 | 110.4 | 113.69 | 115.43 | 32700.48 | 33674.98 | 0 | 0 | 296.2 | 296.2 | 0 | 33674.98 | 34190.37 | 34190.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 296.2 | 34190.366 | 100% | 0.004 | 0 | 34190.366 | -0.004 | 115.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.004
| 02.05 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.05.01 | CORREAS METALICAS DE 40X80X1.8 MM | m | 2558.3 | 25.96 | 27.09 | 27.7 | 66413.47 | 69304.35 | 0 | 0 | 2558.3 | 2558.3 | 0 | 69304.35 | 70864.91 | 70864.91 | 1957.15 | 54213.055 |  | 0 | 1957.15 | 54213.055 | 76.5% | 601.15 | 16651.855 | 23.5% | 0 | 0 | 70864.91 | 0 | 27.7 | 0 | [6 empty] | 54213.055 | 0 | 0 | 300.575
| 02.05.02 | COBERTURA CON TEJA ANDINA | m2 | 1840.77 | 74.47 | 75.41 | 75.91 | 137082.14 | 138812.47 | 0 | 0 | 1840.77 | 1840.77 | 0 | 138812.47 | 139732.85 | 139732.85 | 1242.145 | 94291.2269 |  | 0 | 1242.145 | 94291.2269 | 67.48% | 598.625 | 45441.6237 | 32.52% | -0.0007 | 0 | 139732.8507 | 0.0007 | 75.91 | 0 | [6 empty] | 94291.2269 | 0 | 0.0007 | 299.3125
| 02.05.03 | CUMBRERA DE TEJA ANDINA | m | 370.2 | 39.03 | 40.09 | 40.66 | 14448.91 | 14841.32 | 0 | 0 | 370.2 | 370.2 | 0 | 14841.32 | 15052.33 | 15052.33 | 257.5 | 10469.95 |  | 0 | 257.5 | 10469.95 | 69.56% | 112.7 | 4582.382 | 30.44% | -0.002 | 0 | 15052.332 | 0.002 | 40.66 | 0 | [6 empty] | 10469.95 | 0 | 0.002 | 56.35
| 02.05.04 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TEJA ANDINA | m2 | 1840.77 | 11.27 | 11.65 | 11.85 | 20745.48 | 21444.97 | 0 | 0 | 1840.77 | 1840.77 | 0 | 21444.97 | 21813.12 | 21813.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1840.77 | 21813.1245 | 100% | -0.0045 | 0 | 21813.1245 | 0.0045 | 11.85 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.0045
| 02.05.05 | COBERTURA CON MEMBRANA TIPO II-212T PVC/PVDF COLOR BLANCO | m2 | 1154.25 | 253.34 | 256.85 | 258.7 | 292417.7 | 296469.11 | 0 | 0 | 1154.25 | 1154.25 | 0 | 296469.11 | 298604.48 | 298604.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1154.25 | 298604.475 | 100% | 0.005 | 0 | 298604.475 | -0.005 | 258.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | -0.005
| 02.06 | OTROS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| 02.06.01 | JUNTA DE WATERSTOP DE PVC DE 4” | m | 109.6 | 16.1 | 16.35 | 16.49 | 1764.56 | 1791.96 | 0 | 0 | 109.6 | 109.6 | 0 | 1791.96 | 1807.3 | 1807.3 | 10.5 | 173.145 | 9.6 | 158.304 | 20.1 | 331.449 | 18.34% | 89.5 | 1475.855 | 81.66% | -0.004 | 0 | 1807.304 | 0.004 | 16.49 | 0 | [6 empty] | 173.145 | -158.304 | 0.004
| 02.06.02 | JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | m | 856.71 | 8.14 | 8.76 | 9.08 | 6973.62 | 7504.78 | 0 | 0 | 856.71 | 856.71 | 0 | 7504.78 | 7778.93 | 7778.93 | 856.71 | 7778.9268 |  | 0 | 856.71 | 7778.9268 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0032 | 0 | 7778.9268 | -0.0032 | 9.08 | 0 | [6 empty] | 7778.9268 | 0 | -0.0032
x | 03 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 03.01 | MUROS Y TABIQUES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 1292.19 | 165.59 | 168.84 | 170.54 | 213973.74 | 218173.36 | 467.4315 | 467.43 | 824.7585 | 824.76 | 78920.88 | 139252.48 | 140654.57 | 219575.45 | 1292.19 | 219575.449 |  | 0 | 1292.19 | 219575.449 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.00095 | 0 | 219575.449 | -0.00095 | 170.54 | 0 | [6 empty] | 219575.449 | 0
x | 03.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 975.72 | 96.95 | 99.19 | 100.36 | 94596.05 | 96781.67 | 142.0443 | 142.04 | 833.6757 | 833.68 | 14088.95 | 82692.72 | 83668.12 | 97757.07 | 975.72 | 97757.0674 |  | 0 | 975.72 | 97757.0674 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002631 | 0 | 97757.0674 | -0.002631 | 100.36 | 0 | [6 empty] | 97757.0674 | 0
| 03.01.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 123.18 | 84.27 | 87.22 | 88.75 | 10380.38 | 10743.76 | 0 | 0 | 123.18 | 123.18 | 0 | 10743.76 | 10932.23 | 10932.23 | 97.6983 | 8670.7277 |  | 0 | 97.6983 | 8670.7277 | 79.31% | 25.4817 | 2261.4973 | 20.69% | 0.005 | 0 | 10932.225 | -0.005 | 88.75 | 0 | [6 empty] | 8670.7277 | 0
x | 03.01.04 | MURO DE LADRILLO CARAVISTA TIPO SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 588.87 | 112 | 115.53 | 117.38 | 65953.44 | 68032.15 | 319.474 | 319.47 | 269.396 | 269.4 | 36908.37 | 31123.78 | 31622.17 | 68530.54 | 588.87 | 68530.5337 |  | 0 | 588.87 | 68530.5337 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0063 | 0 | 68530.5337 | -0.0063 | 117.38 | 0 | [6 empty] | 68530.5337 | 0
| 03.01.05 | TABIQUES CON DRYWALL E=12 cm | m2 | 184.57 | 112.29 | 114.98 | 116.39 | 20725.37 | 21221.86 | 0 | 0 | 184.57 | 184.57 | 0 | 21221.86 | 21482.1 | 21482.1 | 98.8424 | 11504.2669 |  | 0 | 98.8424 | 11504.2669 | 53.55% | 85.7276 | 9977.8354 | 46.45% | -0.0023 | 0 | 21482.1023 | 0.0023 | 116.39 | 0 | [6 empty] | 11504.2669 | 0
| 03.01.06 | TABIQUES CON DRYWALL E=15 cm | m2 | 167.62 | 118.14 | 121.33 | 123 | 19802.63 | 20337.33 | 0 | 0 | 167.62 | 167.62 | 0 | 20337.33 | 20617.26 | 20617.26 | 38.926 | 4787.898 |  | 0 | 38.926 | 4787.898 | 23.22% | 128.694 | 15829.362 | 76.78% | 0 | 0 | 20617.26 | 0 | 123 | 0 | [6 empty] | 4787.898 | 0
| 03.01.07 | DIVISOR DE MELAMINE SOBRE ESTRUCTURA DE ALUMINIO | m2 | 84.78 | 230.79 | 231.96 | 232.55 | 19566.38 | 19665.57 | 0 | 0 | 84.78 | 84.78 | 0 | 19665.57 | 19715.59 | 19715.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.78 | 19715.589 | 100% | 0.001 | 0 | 19715.589 | -0.001 | 232.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 1062.62 | 21.11 | 22.42 | 23.12 | 22431.91 | 23823.94 | 35.91 | 35.91 | 1026.71 | 1026.71 | 805.1 | 23018.84 | 23737.54 | 24542.64 | 1062.62 | 24542.6374 |  | 0 | 1062.62 | 24542.6374 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0026 | 0 | 24542.6374 | -0.0026 | 23.12 | 0 | [6 empty] | 24542.6374 | 0
x | 03.02.02 | TARRAJEO EN MURO INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 4145.22 | 22.38 | 23.79 | 24.52 | 92770.02 | 98614.78 | 1273.9954 | 1274 | 2871.2246 | 2871.22 | 30308.46 | 68306.32 | 70402.31 | 100710.77 | 4145.22 | 100710.7778 |  | 0 | 4145.22 | 100710.7778 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.007758 | 0 | 100710.7778 | 0.007758 | 24.52 | 0 | [6 empty] | 100710.7778 | 0
| 03.02.03 | TARRAJEO EN MURO EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 3326.19 | 25.07 | 26.7 | 27.55 | 83387.58 | 88809.27 | 670.387 | 670.39 | 2655.803 | 2655.8 | 17899.41 | 70909.86 | 73167.29 | 91066.7 | 3010.5985 | 82372.1583 |  | 0 | 3010.5985 | 82372.1583 | 90.45% | 315.5915 | 8694.5472 | 9.547% | -0.00555 | 0 | 91066.7056 | 0.00555 | 27.55 | 0 | [6 empty] | 82372.1583 | 0
x | 03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 4129.2 | 35.06 | 37.56 | 38.87 | 144769.75 | 155092.75 | 1246.9489 | 1246.95 | 2882.2511 | 2882.25 | 46835.44 | 108257.31 | 112033.06 | 158868.5 | 4129.2 | 158868.5243 |  | 0 | 4129.2 | 158868.5243 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.024263 | 0 | 158868.5009 | 0.000941 | 38.87 | 0 | [6 empty] | 158868.5243 | 0
x | 03.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 1946.39 | 41.85 | 44.92 | 46.54 | 81456.42 | 87431.84 | 365.4765 | 365.48 | 1580.9135 | 1580.91 | 16417.36 | 71014.48 | 73575.55 | 89992.91 | 1896.9655 | 87692.7024 |  | 0 | 1896.9655 | 87692.7024 | 97.44% | 49.4245 | 2300.2162 | 2.556% | -0.00867 | 0 | 89992.9187 | 0.00867 | 46.54 | 0 | [6 empty] | 87692.7024 | 0
| 03.02.06 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 209.08 | 26.45 | 28.23 | 29.14 | 5530.17 | 5902.33 | 0 | 0 | 209.08 | 209.08 | 0 | 5902.33 | 6092.59 | 6092.59 | 209.08 | 6092.5912 |  | 0 | 209.08 | 6092.5912 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0012 | 0 | 6092.5912 | 0.0012 | 29.14 | 0 | [6 empty] | 6092.5912 | 0
| 03.02.07 | TARRAJEO EN TRIBUNA | m2 | 136.97 | 26.45 | 28.23 | 29.14 | 3622.86 | 3866.66 | 0 | 0 | 136.97 | 136.97 | 0 | 3866.66 | 3991.31 | 3991.31 | 136.97 | 3991.3058 |  | 0 | 136.97 | 3991.3058 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0042 | 0 | 3991.3058 | -0.0042 | 29.14 | 0 | [6 empty] | 3991.3058 | 0
x | 03.02.08 | TARRAJEO EN PARAPETO DE CONCRETO CON MEZCLA C:A A:4 E=1.5cm | m2 | 2167.59 | 26.45 | 28.23 | 29.14 | 57332.76 | 61191.07 | 375.72 | 375.72 | 1791.87 | 1791.87 | 10606.58 | 50584.49 | 52215.09 | 62821.67 | 1481.8585 | 42839.4515 |  | 0 | 1481.8585 | 42839.4515 | 68.19% | 685.7315 | 19982.2159 | 31.81% | 0.0026 | 0 | 62821.6674 | -0.0026 | 29.14 | 0 | [6 empty] | 42839.4515 | 0
| 03.02.09 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 54.93 | 36.59 | 39.25 | 40.63 | 2009.89 | 2156 | 0 | 0 | 54.93 | 54.93 | 0 | 2156 | 2231.81 | 2231.81 | 54.93 | 2231.8059 |  | 0 | 54.93 | 2231.8059 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0041 | 0 | 2231.8059 | -0.0041 | 40.63 | 0 | [6 empty] | 2231.8059 | 0
| 03.02.10 | TARRAJEO EN FONDO DE RAMPA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 107.13 | 36.59 | 39.25 | 40.63 | 3919.89 | 4204.85 | 0 | 0 | 107.13 | 107.13 | 0 | 4204.85 | 4352.69 | 4352.69 | 107.13 | 4352.6919 |  | 0 | 107.13 | 4352.6919 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0019 | 0 | 4352.6919 | 0.0019 | 40.63 | 0 | [6 empty] | 4352.6919 | 0
| 03.02.11 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 183.32 | 22.38 | 23.79 | 24.52 | 4102.7 | 4361.18 | 0 | 0 | 183.32 | 183.32 | 0 | 4361.18 | 4495.01 | 4495.01 | 183.32 | 4495.0064 |  | 0 | 183.32 | 4495.0064 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0036 | 0 | 4495.0064 | -0.0036 | 24.52 | 0 | [6 empty] | 4495.0064 | 0
| 03.02.12 | TARRAJEO EN TANQUE ELEVADO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 121.08 | 32.93 | 34.9 | 35.92 | 3987.16 | 4225.69 | 0 | 0 | 121.08 | 121.08 | 0 | 4225.69 | 4349.19 | 4349.19 | 121.08 | 4349.1936 |  | 0 | 121.08 | 4349.1936 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0036 | 0 | 4349.1936 | 0.0036 | 35.92 | 0 | [6 empty] | 4349.1936 | 0
| 03.02.13 | TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 146.56 | 32.93 | 34.9 | 35.92 | 4826.22 | 5114.94 | 52.59 | 52.59 | 93.97 | 93.97 | 1835.39 | 3279.55 | 3375.4 | 5210.79 | 146.56 | 5210.7934 |  | 0 | 146.56 | 5210.7934 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0034 | 0 | 5210.7934 | 0.0034 | 35.92 | 0 | [6 empty] | 5210.7934 | 0
| 03.02.14 | TARRAJEO EN CUNETAS CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 460.86 | 31.17 | 33.14 | 34.16 | 14365.01 | 15272.9 | 0 | 0 | 460.86 | 460.86 | 0 | 15272.9 | 15742.98 | 15742.98 | 185.04 | 6320.9664 | 39.65 | 1354.444 | 224.69 | 7675.4104 | 48.75% | 236.17 | 8067.5672 | 51.25% | 0.0024 | 0 | 15742.9776 | -0.0024 | 34.16 | 0 | [6 empty] | 6320.9664 | -1354.444
| 03.02.15 | TARRAJEO EN MESA DE LAVORATORIO CON MICRO CEMENTO E=1.5cm | m2 | 11.86 | 34.22 | 35.63 | 36.36 | 405.85 | 422.57 | 0 | 0 | 11.86 | 11.86 | 0 | 422.57 | 431.23 | 431.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.86 | 431.2296 | 100% | 0.0004 | 0 | 431.2296 | -0.0004 | 36.36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.02.16 | ENCHAPE DE CERAMICO 30x30cm EN MESAS | m2 | 14.17 | 82.6 | 85.26 | 86.64 | 1170.44 | 1208.13 | 0 | 0 | 14.17 | 14.17 | 0 | 1208.13 | 1227.69 | 1227.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.17 | 1227.6888 | 100% | 0.0012 | 0 | 1227.6888 | -0.0012 | 86.64 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.02.17 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 15.78 | 448.46 | 468.16 | 478.93 | 7076.7 | 7387.56 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78 | 0 | 7387.56 | 7557.52 | 7557.52 | 15.78 | 7557.5154 |  | 0 | 15.78 | 7557.5154 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0046 | 0 | 7557.5154 | -0.0046 | 478.93 | 0 | [6 empty] | 7557.5154 | 0
| 03.02.18 | MESA DE CONCRETO CON ENCHAPE EN GRANITO e=2cm | m2 | 55.67 | 497.7 | 517.4 | 528.17 | 27706.96 | 28803.66 | 12 | 12 | 43.67 | 43.67 | 6208.8 | 22594.86 | 23065.18 | 29273.98 | 41.678 | 21883.8293 |  | 0 | 41.678 | 21883.8293 | 74.76% | 13.992 | 7390.1546 | 25.24% | -0.0039 | 0 | 29273.9839 | 0.0039 | 528.17 | 0 | [6 empty] | 21883.8293 | 0
x | 03.02.19 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 3238.42 | 13.06 | 14.13 | 14.67 | 42293.77 | 45758.87 | 388 | 388 | 2850.42 | 2850.42 | 5482.44 | 40276.43 | 41815.66 | 47298.1 | 3110.65 | 45423.7155 |  | 0 | 3110.65 | 45423.7155 | 96.04% | 127.77 | 1874.3859 | 3.963% | -0.0014 | 0 | 47298.1014 | 0.0014 | 14.67 | 0 | [6 empty] | 45423.7155 | 0
x | 03.02.20 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 4141.31 | 8.77 | 9.53 | 9.92 | 36319.29 | 39466.68 | 1171.165 | 1171.16 | 2970.145 | 2970.15 | 11161.15 | 28305.53 | 29463.89 | 40625.04 | 4141.31 | 40625.0408 |  | 0 | 4141.31 | 40625.0408 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.00085 | 0 | 40625.0408 | 0.00085 | 9.92 | 0 | [6 empty] | 40625.0408 | 0
| 03.02.21 | ACABADO DE ESTUCO | m2 | 214.49 | 38.67 | 40.8 | 41.9 | 8294.33 | 8751.19 | 0 | 0 | 214.49 | 214.49 | 0 | 8751.19 | 8987.13 | 8987.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 214.49 | 8987.131 | 100% | -0.001 | 0 | 8987.131 | 0.001 | 41.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.02.22 | SOLAQUEO EN CERCO PERIMETRICO | m2 | 843.66 | 4.8 | 5.18 | 5.39 | 4049.57 | 4370.16 | 0 | 0 | 843.66 | 843.66 | 0 | 4370.16 | 4547.33 | 4547.33 | 722.3574 | 3893.5064 |  | 0 | 722.3574 | 3893.5064 | 85.62% | 121.3026 | 653.821 | 14.38% | 0.0026 | 0 | 4547.3274 | -0.0026 | 5.39 | 0 | [6 empty] | 3893.5064 | 0 | 97.0421
x | 03.03 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:4 e= 1.5 cm | m2 | 4468.46 | 30.4 | 32.53 | 33.63 | 135841.18 | 145359 | 1118.142 | 1118.14 | 3350.318 | 3350.32 | 36373.09 | 108985.91 | 112671.26 | 149044.35 | 4234.9496 | 141191.3988 |  | 0 | 4234.9496 | 141191.3988 | 94.73% | 233.5104 | 7852.9548 | 5.269% | -0.0036 | 0 | 149044.3536 | 0.0036 | 33.63 | 0 | [6 empty] | 141191.3988 | 0
| 03.03.02 | CIELORRASOS CON BALDOSA SUPERBOARD E=6mm | m2 | 557.97 | 55.57 | 56.9 | 57.56 | 31006.39 | 31748.49 | 0 | 0 | 557.97 | 557.97 | 0 | 31748.49 | 32116.75 | 32116.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 557.97 | 32116.7532 | 100% | -0.0032 | 0 | 32116.7532 | 0.0032 | 57.56 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.04.01 | CONTRAPISOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48mm. | m2 | 5670.68 | 37.36 | 39.13 | 40.06 | 211856.6 | 221893.71 | 0 | 0 | 5670.68 | 5670.68 | 0 | 221893.71 | 227167.44 | 227167.44 | 5670.68 | 227167.4408 |  | 0 | 5670.68 | 227167.4408 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0008 | 0 | 227167.4408 | 0.0008 | 40.06 | 0 | [6 empty] | 227167.4408 | 0
| 03.04.02 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.04.02.01 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.40x0.40m | m2 | 338.93 | 76.8 | 78.93 | 80.03 | 26029.82 | 26751.74 | 0 | 0 | 338.93 | 338.93 | 0 | 26751.74 | 27124.57 | 27124.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 338.93 | 27124.5679 | 100% | 0.0021 | 0 | 27124.5679 | -0.0021 | 80.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.02 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45m | m2 | 5136.88 | 75.63 | 77.32 | 78.22 | 388502.23 | 397183.56 | 0 | 0 | 5136.88 | 5136.88 | 0 | 397183.56 | 401806.75 | 401806.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5136.88 | 401806.7536 | 100% | -0.0036 | 0 | 401806.7536 | 0.0036 | 78.22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m | m2 | 71.19 | 83.73 | 85.14 | 85.87 | 5960.74 | 6061.12 | 0 | 0 | 71.19 | 71.19 | 0 | 6061.12 | 6113.09 | 6113.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 71.19 | 6113.0853 | 100% | 0.0047 | 0 | 6113.0853 | -0.0047 | 85.87 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.04 | PISO DE PARQUETON 0.10x0.60 m | m2 | 80.2 | 67.42 | 69.46 | 70.58 | 5407.08 | 5570.69 | 0 | 0 | 80.2 | 80.2 | 0 | 5570.69 | 5660.52 | 5660.52 | 0 | 0 | 59.66 | 4210.8028 | 59.66 | 4210.8028 | 74.39% | 20.54 | 1449.7132 | 25.61% | 0.004 | 0 | 5660.516 | -0.004 | 70.58 | 0 | [6 empty] | 0 | -4210.8028
| 03.04.02.05 | PISO DE MICROCEMENTO | m2 | 41.47 | 32.75 | 33.41 | 33.73 | 1358.14 | 1385.51 | 0 | 0 | 41.47 | 41.47 | 0 | 1385.51 | 1398.78 | 1398.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 41.47 | 1398.7831 | 100% | -0.0031 | 0 | 1398.7831 | 0.0031 | 33.73 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.06 | PISO DE CEMENTO PULIDO H=0.10m | m2 | 152.71 | 32.93 | 34.58 | 35.42 | 5028.74 | 5280.71 | 0 | 0 | 152.71 | 152.71 | 0 | 5280.71 | 5408.99 | 5408.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 152.71 | 5408.9882 | 100% | 0.0018 | 0 | 5408.9882 | -0.0018 | 35.42 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.07 | ACABADO DE PISO PULIDO | m2 | 56.3 | 16.82 | 17.48 | 17.8 | 946.97 | 984.12 | 0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 984.12 | 1002.14 | 1002.14 | 56.3 | 1002.14 |  | 0 | 56.3 | 1002.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1002.14 | 0 | 17.8 | 0 | [6 empty] | 1002.14 | 0
| 03.04.02.08 | ACABADO CON CEMENTO FROTACHADO | m2 | 1.44 | 35.93 | 37.14 | 37.76 | 51.74 | 53.48 | 0 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 53.48 | 54.37 | 54.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.44 | 54.3744 | 100% | -0.0044 | 0 | 54.3744 | 0.0044 | 37.76 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.09 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 2759.52 | 37.53 | 38.88 | 39.56 | 103564.79 | 107290.14 | 0 | 0 | 2759.52 | 2759.52 | 0 | 107290.14 | 109166.61 | 109166.61 | 856.907 | 33899.2409 | 326.39 | 12911.9884 | 1183.297 | 46811.2293 | 42.88% | 1576.223 | 62355.3819 | 57.12% | -0.0012 | 0 | 109166.6112 | 0.0012 | 39.56 | 0 | [6 empty] | 30984.8557 | -15826.3736
| 03.04.02.10 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 0.20X0.10X0.06 | m2 | 72.19 | 51.25 | 52.43 | 53.05 | 3699.74 | 3784.92 | 0 | 0 | 72.19 | 72.19 | 0 | 3784.92 | 3829.68 | 3829.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 72.19 | 3829.6795 | 100% | 0.0005 | 0 | 3829.6795 | -0.0005 | 53.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.11 | PISO DE ADOQUIN OCTOGONAL 0.20X0.20X0.06 | m2 | 19.65 | 51.25 | 52.43 | 53.05 | 1007.06 | 1030.25 | 0 | 0 | 19.65 | 19.65 | 0 | 1030.25 | 1042.43 | 1042.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19.65 | 1042.4325 | 100% | -0.0025 | 0 | 1042.4325 | 0.0025 | 53.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.02.12 | ACABADO BOLERADO EN TRIBUNAS | m | 212.16 | 0.91 | 0.98 | 1.02 | 193.07 | 207.92 | 0 | 0 | 212.16 | 212.16 | 0 | 207.92 | 216.4 | 216.4 | 186.28 | 190.0056 |  | 0 | 186.28 | 190.0056 | 87.8% | 25.88 | 26.3976 | 12.2% | -0.0032 | 0 | 216.4032 | 0.0032 | 1.02 | 0 | [6 empty] | 190.0056 | 0
| 03.04.02.13 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 329.43 | 60.4 | 62.63 | 63.77 | 19897.57 | 20632.2 | 0 | 0 | 329.43 | 329.43 | 0 | 20632.2 | 21007.75 | 21007.75 | 329.43 | 21007.7511 |  | 0 | 329.43 | 21007.7511 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0011 | 0 | 21007.7511 | 0.0011 | 63.77 | 0 | [6 empty] | 15258.2479 | -5749.5032
| 03.04.03 | SARDINELES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.04.03.01 | SARDINEL REVESTIDA CON CERAMICO H=0.10m | m | 17.51 | 65.91 | 69.24 | 70.96 | 1154.08 | 1212.39 | 0 | 0 | 17.51 | 17.51 | 0 | 1212.39 | 1242.51 | 1242.51 | 17.51 | 1242.5096 |  | 0 | 17.51 | 1242.5096 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0004 | 0 | 1242.5096 | -0.0004 | 70.96 | 0 | [6 empty] | 1242.5096 | 0
| 03.04.03.02 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10 X 0.25 m | m | 79.81 | 40.58 | 41.89 | 42.59 | 3238.69 | 3343.24 | 0 | 0 | 79.81 | 79.81 | 0 | 3343.24 | 3399.11 | 3399.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 79.81 | 3399.1079 | 100% | 0.0021 | 0 | 3399.1079 | -0.0021 | 42.59 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.04.03.03 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO | m | 182.82 | 23.78 | 24.74 | 25.25 | 4347.46 | 4522.97 | 0 | 0 | 182.82 | 182.82 | 0 | 4522.97 | 4616.21 | 4616.21 | 182.82 | 4616.205 |  | 0 | 182.82 | 4616.205 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 4616.205 | -0.005 | 25.25 | 0 | [6 empty] | 4616.205 | 0
| 03.04.03.04 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO Y PINTADO DE 0.10 X 0.50 m | m | 666.7 | 56.82 | 58.46 | 59.35 | 37881.89 | 38975.28 | 0 | 0 | 666.7 | 666.7 | 0 | 38975.28 | 39568.65 | 39568.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 666.7 | 39568.645 | 100% | 0.005 | 0 | 39568.645 | -0.005 | 59.35 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.05.01 | ZOCALOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.05.01.01 | ZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2 CM H= 30 CM | m2 | 42.76 | 28.33 | 30.11 | 31.02 | 1211.39 | 1287.5 | 0 | 0 | 42.76 | 42.76 | 0 | 1287.5 | 1326.42 | 1326.42 | 42.76 | 1326.4152 |  | 0 | 42.76 | 1326.4152 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0048 | 0 | 1326.4152 | -0.0048 | 31.02 | 0 | [6 empty] | 1326.4152 | 0
| 03.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20x30cm | m2 | 1139.8 | 66.58 | 68.71 | 69.81 | 75887.88 | 78315.66 | 0 | 0 | 1139.8 | 1139.8 | 0 | 78315.66 | 79569.44 | 79569.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1139.8 | 79569.438 | 100% | 0.002 | 0 | 79569.438 | -0.002 | 69.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.05.01.03 | ZOCALO DE MICROCEMENTO | m2 | 51.39 | 33.77 | 34.83 | 35.38 | 1735.44 | 1789.91 | 0 | 0 | 51.39 | 51.39 | 0 | 1789.91 | 1818.18 | 1818.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51.39 | 1818.1782 | 100% | 0.0018 | 0 | 1818.1782 | -0.0018 | 35.38 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.05.02 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE 45x45cm H=10cm | m | 3081.4 | 24.64 | 26.22 | 27.04 | 75925.7 | 80794.31 | 0 | 0 | 3081.4 | 3081.4 | 0 | 80794.31 | 83321.06 | 83321.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3081.4 | 83321.056 | 100% | 0.004 | 0 | 83321.056 | -0.004 | 27.04 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2cm, H=20cm. | m | 240.49 | 17.6 | 18.95 | 19.66 | 4232.62 | 4557.29 | 0 | 0 | 240.49 | 240.49 | 0 | 4557.29 | 4728.03 | 4728.03 | 91.83 | 1805.3778 |  | 0 | 91.83 | 1805.3778 | 38.18% | 148.66 | 2922.6556 | 61.82% | -0.0034 | 0 | 4728.0334 | 0.0034 | 19.66 | 0 | [6 empty] | 1805.3778 | 0
| 03.06 | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.06.01 | COBERTURA CON POLICARBONATO IQ E=8mm | m2 | 324.88 | 74.3 | 76.42 | 77.51 | 24138.58 | 24827.33 | 0 | 0 | 324.88 | 324.88 | 0 | 24827.33 | 25181.45 | 25181.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 324.88 | 25181.4488 | 100% | 0.0012 | 0 | 25181.4488 | -0.0012 | 77.51 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.07.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO C/SOBRE LUZ | m2 | 123.96 | 414.68 | 434 | 444.73 | 51403.73 | 53798.64 | 0 | 0 | 123.96 | 123.96 | 0 | 53798.64 | 55128.73 | 55128.73 | 123.96 | 55128.7308 |  | 0 | 123.96 | 55128.7308 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0008 | 0 | 55128.7308 | 0.0008 | 444.73 | 0 | [6 empty] | 55128.7308 | 0
| 03.07.02 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 18 | 400.92 | 420.24 | 430.97 | 7216.56 | 7564.32 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7564.32 | 7757.46 | 7757.46 | 18 | 7757.46 |  | 0 | 18 | 7757.46 | 100% | 0 | 0 | 0% | -9.0949e-13 | 0 | 7757.46 | 0 | 430.97 | 0 | [6 empty] | 7757.46 | 0
| 03.07.03 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM S/SOBRE LUZ | m2 | 7.25 | 340.02 | 359.34 | 370.07 | 2465.15 | 2605.22 | 0 | 0 | 7.25 | 7.25 | 0 | 2605.22 | 2683.01 | 2683.01 | 7.25 | 2683.0075 |  | 0 | 7.25 | 2683.0075 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0025 | 0 | 2683.0075 | -0.0025 | 370.07 | 0 | [6 empty] | 2683.0075 | 0
| 03.07.04 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ | m2 | 112.28 | 327.1 | 346.42 | 357.15 | 36726.79 | 38896.04 | 0 | 0 | 112.28 | 112.28 | 0 | 38896.04 | 40100.8 | 40100.8 | 112.28 | 40100.802 |  | 0 | 112.28 | 40100.802 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002 | 0 | 40100.802 | 0.002 | 357.15 | 0 | [6 empty] | 40100.802 | 0
| 03.07.05 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ Y VENTANA DE INSPECCIÓN | m2 | 74.34 | 344.3 | 363.62 | 374.35 | 25595.26 | 27031.51 | 0 | 0 | 74.34 | 74.34 | 0 | 27031.51 | 27829.18 | 27829.18 | 74.34 | 27829.179 |  | 0 | 74.34 | 27829.179 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.001 | 0 | 27829.179 | -0.001 | 374.35 | 0 | [6 empty] | 27829.179 | 0
| 03.07.06 | PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA DOBLE HOJA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM | m2 | 2.93 | 340.02 | 359.34 | 370.07 | 996.26 | 1052.87 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 | 0 | 1052.87 | 1084.31 | 1084.31 | 2.2 | 814.154 |  | 0 | 2.2 | 814.154 | 75.08% | 0.73 | 270.1511 | 24.91% | 0.0049 | 0 | 1084.3051 | -0.0049 | 370.07 | 0 | [6 empty] | 814.154 | 0
| 03.07.07 | PUERTA MELAMINE CON MARCO DE ALUMINIO | m2 | 38.32 | 287.24 | 288.41 | 289 | 11007.04 | 11051.87 | 0 | 0 | 38.32 | 38.32 | 0 | 11051.87 | 11074.48 | 11074.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 38.32 | 11074.48 | 100% | 0 | 0 | 11074.48 | 0 | 289 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08 | CARPINTERIA METALICA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.08.01 | CARPINTERIA DE FIERRO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.08.01.01 | PARASOLES METALICOS TIPO 1 (H=2.95) | und | 74 | 684.94 | 701.77 | 710.96 | 50685.56 | 51930.98 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 51930.98 | 52611.04 | 52611.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 74 | 52611.04 | 100% | 0 | 0 | 52611.04 | 0 | 710.96 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.01.02 | PARASOLES METALICOS TIPO 2 (H=2.70) | und | 18 | 641.98 | 658.81 | 668 | 11555.64 | 11858.58 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 11858.58 | 12024 | 12024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 12024 | 100% | 0 | 0 | 12024 | 0 | 668 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.01.03 | PUERTA CON MARCO DE TUBO LAC Y MADERA C/ACCESORIOS | m2 | 28.25 | 493.99 | 507.17 | 514.3 | 13955.22 | 14327.55 | 0 | 0 | 28.25 | 28.25 | 0 | 14327.55 | 14528.98 | 14528.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.25 | 14528.975 | 100% | 0.005 | 0 | 14528.975 | -0.005 | 514.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.08.02.01 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 4.56 | 264 | 264 | 264 | 1203.84 | 1203.84 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 | 1203.84 | 1203.84 | 1203.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.56 | 1203.84 | 100% | 0 | 0 | 1203.84 | 0 | 264 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.02.02 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm SISTEMA CORREDIZA | m2 | 44.45 | 264 | 264 | 264 | 11734.8 | 11734.8 | 0 | 0 | 44.45 | 44.45 | 0 | 11734.8 | 11734.8 | 11734.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.45 | 11734.8 | 100% | 0 | 0 | 11734.8 | 0 | 264 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.02.03 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 28.31 | 276 | 276 | 276 | 7813.56 | 7813.56 | 0 | 0 | 28.31 | 28.31 | 0 | 7813.56 | 7813.56 | 7813.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 28.31 | 7813.56 | 100% | 0 | 0 | 7813.56 | 0 | 276 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.02.04 | DIVISION CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 29.54 | 216 | 216 | 216 | 6380.64 | 6380.64 | 0 | 0 | 29.54 | 29.54 | 0 | 6380.64 | 6380.64 | 6380.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.54 | 6380.64 | 100% | 0 | 0 | 6380.64 | 0 | 216 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03 | BARANDAS Y PASAMANOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.08.03.01 | BARANDA METALICA TIPO – 1 | m | 241.12 | 31.28 | 32.7 | 33.5 | 7542.23 | 7884.62 | 0 | 0 | 241.12 | 241.12 | 0 | 7884.62 | 8077.52 | 8077.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 241.12 | 8077.52 | 100% | 0 | 0 | 8077.52 | 0 | 33.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.02 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 153.37 | 388.77 | 393.88 | 396.74 | 59625.65 | 60409.38 | 0 | 0 | 153.37 | 153.37 | 0 | 60409.38 | 60848.01 | 60848.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 153.37 | 60848.0138 | 100% | -0.0038 | 0 | 60848.0138 | 0.0038 | 396.74 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.03 | BARANDA METALICA TIPO – 3 | m | 60.6 | 31.28 | 32.7 | 33.5 | 1895.57 | 1981.62 | 0 | 0 | 60.6 | 60.6 | 0 | 1981.62 | 2030.1 | 2030.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60.6 | 2030.1 | 100% | 0 | 0 | 2030.1 | 0 | 33.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.04 | BARANDA METALICA TIPO – 4 | m | 180.49 | 105.74 | 110 | 112.39 | 19085.01 | 19853.9 | 0 | 0 | 180.49 | 180.49 | 0 | 19853.9 | 20285.27 | 20285.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 180.49 | 20285.2711 | 100% | -0.0011 | 0 | 20285.2711 | 0.0011 | 112.39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.05 | BARANDA METALICA TIPO – 5 | m | 11.81 | 103.73 | 107.99 | 110.38 | 1225.05 | 1275.36 | 0 | 0 | 11.81 | 11.81 | 0 | 1275.36 | 1303.59 | 1303.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.81 | 1303.5878 | 100% | 0.0022 | 0 | 1303.5878 | -0.0022 | 110.38 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.06 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | 148.9 | 272.52 | 276.78 | 279.17 | 40578.23 | 41212.54 | 0 | 0 | 148.9 | 148.9 | 0 | 41212.54 | 41568.41 | 41568.41 | 0 | 0 | 148.9 | 41568.413 | 148.9 | 41568.413 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 41568.413 | 0.003 | 279.17 | 0 | [6 empty] | 0 | -41568.413
| 03.08.03.07 | BARANDAS DE PROTECCION TUBO DE 2" E=3MM | m | 12 | 185.28 | 190.39 | 193.25 | 2223.36 | 2284.68 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2284.68 | 2319 | 2319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2319 | 100% | 0 | 0 | 2319 | 0 | 193.25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.08 | BARANDAS EN TRIBUNA | m | 13.62 | 272.52 | 276.78 | 279.17 | 3711.72 | 3769.74 | 0 | 0 | 13.62 | 13.62 | 0 | 3769.74 | 3802.3 | 3802.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.62 | 3802.2954 | 100% | 0.0046 | 0 | 3802.2954 | -0.0046 | 279.17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.03.09 | PASAMANOS METALICO DE ?11/2", INC. PINTADO | m | 141.6 | 28.78 | 30.2 | 31 | 4075.25 | 4276.32 | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 0 | 4276.32 | 4389.6 | 4389.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 141.6 | 4389.6 | 100% | 0 | 0 | 4389.6 | 0 | 31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.08.04.01 | VIGA METALICA INCLINADA /DECORATIVA | m | 261.65 | 275.7 | 288.9 | 295.81 | 72136.91 | 75590.69 | 0 | 0 | 261.65 | 261.65 | 0 | 75590.69 | 77398.69 | 77398.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 261.65 | 77398.6865 | 100% | 0.0035 | 0 | 77398.6865 | -0.0035 | 295.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.02 | COLUMNA METALICA 25X25 CM, H=2.70 M | m | 22 | 354.25 | 367.45 | 374.36 | 7793.5 | 8083.9 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 8083.9 | 8235.92 | 8235.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 8235.92 | 100% | 0 | 0 | 8235.92 | 0 | 374.36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.03 | TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 M | und | 4 | 158.97 | 163.04 | 165.22 | 635.88 | 652.16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 652.16 | 660.88 | 660.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 660.88 | 100% | 0 | 0 | 660.88 | 0 | 165.22 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.04 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.70 M | und | 2 | 140.48 | 144.55 | 146.73 | 280.96 | 289.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 289.1 | 293.46 | 293.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 293.46 | 100% | 0 | 0 | 293.46 | 0 | 146.73 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.05 | TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 1.00 M | und | 4 | 162.95 | 167.02 | 169.2 | 651.8 | 668.08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 668.08 | 676.8 | 676.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 676.8 | 100% | 0 | 0 | 676.8 | 0 | 169.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.06 | ESCALERA GATO 060 M X 6.50 M | und | 2 | 773.97 | 804.33 | 819.88 | 1547.94 | 1608.66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1608.66 | 1639.76 | 1639.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1639.76 | 100% | 0 | 0 | 1639.76 | 0 | 819.88 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.07 | ESCALERA GATO EMPOTRADO DE ALUMINIO P/CISTERNA DE 060 M X 1.95 M | und | 2 | 293.56 | 305.4 | 311.57 | 587.12 | 610.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 610.8 | 623.14 | 623.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 623.14 | 100% | 0 | 0 | 623.14 | 0 | 311.57 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.08.04.08 | COLUMNA METALICA 15X10 CM, H=2.70 M | und | 16 | 249.64 | 254.45 | 256.96 | 3994.24 | 4071.2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 4071.2 | 4111.36 | 4111.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 4111.36 | 100% | 0 | 0 | 4111.36 | 0 | 256.96 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09 | CERRAJERIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 426 | 29.71 | 29.86 | 29.94 | 12656.46 | 12720.36 | 0 | 0 | 426 | 426 | 0 | 12720.36 | 12754.44 | 12754.44 | 151 | 4520.94 |  | 0 | 151 | 4520.94 | 35.45% | 275 | 8233.5 | 64.55% | 0 | 0 | 12754.44 | 0 | 29.94 | 0 | [6 empty] | 4520.94 | 0
| 03.09.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" | und | 90 | 19.71 | 19.86 | 19.94 | 1773.9 | 1787.4 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 1787.4 | 1794.6 | 1794.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 1794.6 | 100% | 0 | 0 | 1794.6 | 0 | 19.94 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.03 | BISAGRA GIRATORIA PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 8 | 112.91 | 113.16 | 113.29 | 903.28 | 905.28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 905.28 | 906.32 | 906.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 906.32 | 100% | 0 | 0 | 906.32 | 0 | 113.29 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.04 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | und | 69 | 93.5 | 95.4 | 96.42 | 6451.5 | 6582.6 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 6582.6 | 6652.98 | 6652.98 | 32 | 3085.44 |  | 0 | 32 | 3085.44 | 46.38% | 37 | 3567.54 | 53.62% | 0 | 0 | 6652.98 | 0 | 96.42 | 0 | [6 empty] | 3085.44 | 0
| 03.09.05 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 72 | 73.52 | 75.42 | 76.44 | 5293.44 | 5430.24 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 5430.24 | 5503.68 | 5503.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 72 | 5503.68 | 100% | 0 | 0 | 5503.68 | 0 | 76.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.06 | CERRADURA DE GOLPE TIPO GANCHO DE ALUMINIO | und | 10 | 110.5 | 112.4 | 113.42 | 1105 | 1124 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1124 | 1134.2 | 1134.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 1134.2 | 100% | 0 | 0 | 1134.2 | 0 | 113.42 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.07 | CERRADURA DE POMO | und | 6 | 73.52 | 75.42 | 76.44 | 441.12 | 452.52 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452.52 | 458.64 | 458.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 458.64 | 100% | 0 | 0 | 458.64 | 0 | 76.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.08 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 3" | und | 52 | 15.77 | 16.25 | 16.51 | 820.04 | 845 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 845 | 858.52 | 858.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 858.52 | 100% | 0 | 0 | 858.52 | 0 | 16.51 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.09 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 4" | und | 15 | 17.2 | 17.68 | 17.94 | 258 | 265.2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 265.2 | 269.1 | 269.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 269.1 | 100% | 0 | 0 | 269.1 | 0 | 17.94 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.09.10 | TIRADOR DE ALUMINIO TIPO MANIJA | und | 55 | 11.92 | 12.4 | 12.66 | 655.6 | 682 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 682 | 696.3 | 696.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 696.3 | 100% | 0 | 0 | 696.3 | 0 | 12.66 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.10.01 | VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDOR C/ACCESORIOS | m2 | 412.26 | 168 | 168 | 168 | 69259.68 | 69259.68 | 0 | 0 | 412.26 | 412.26 | 0 | 69259.68 | 69259.68 | 69259.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 412.26 | 69259.68 | 100% | 0 | 0 | 69259.68 | 0 | 168 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.10.02 | VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA BATIENTE C/ACCESORIOS | m2 | 356.4 | 192 | 192 | 192 | 68428.8 | 68428.8 | 0 | 0 | 356.4 | 356.4 | 0 | 68428.8 | 68428.8 | 68428.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 356.4 | 68428.8 | 100% | 0 | 0 | 68428.8 | 0 | 192 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.10.03 | BLOQUES DE VIDRIO DE 0.30 X 0.30 E=12cm | und | 28 | 79.55 | 80.06 | 80.35 | 2227.4 | 2241.68 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2241.68 | 2249.8 | 2249.8 | 28 | 2249.8 |  | 0 | 28 | 2249.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.5475e-13 | 0 | 2249.8 | 0 | 80.35 | 0 | [6 empty] | 2169.45 | -80.35
| 03.11 | PINTURAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 4671.29 | 10.97 | 11.66 | 12.02 | 51244.05 | 54467.24 | 0 | 0 | 4671.29 | 4671.29 | 0 | 54467.24 | 56148.91 | 56148.91 | 914.42 | 10991.3284 |  | 0 | 914.42 | 10991.3284 | 19.58% | 3756.87 | 45157.5774 | 80.42% | 0.0042 | 0 | 56148.9058 | -0.0042 | 12.02 | 0 | [6 empty] | 10991.3284 | 0
| 03.11.02 | PINTURA EN INTERIORES | m2 | 4106.37 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 48414.1 | 50713.67 | 0 | 0 | 4106.37 | 4106.37 | 0 | 50713.67 | 51863.45 | 51863.45 | 1390.85 | 17566.4355 |  | 0 | 1390.85 | 17566.4355 | 33.87% | 2715.52 | 34297.0176 | 66.13% | -0.0031 | 0 | 51863.4531 | 0.0031 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 17566.4355 | 0
| 03.11.03 | PINTURA EN EXTERIORES | m2 | 3333.22 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 39298.66 | 41165.27 | 0 | 0 | 3333.22 | 3333.22 | 0 | 41165.27 | 42098.57 | 42098.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3333.22 | 42098.5686 | 100% | 0.0014 | 0 | 42098.5686 | -0.0014 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.04 | PINTURA EN COLUMNAS | m2 | 4218.57 | 12.49 | 13.1 | 13.43 | 52689.94 | 55263.27 | 0 | 0 | 4218.57 | 4218.57 | 0 | 55263.27 | 56655.4 | 56655.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4218.57 | 56655.3951 | 100% | 0.0049 | 0 | 56655.3951 | -0.0049 | 13.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.05 | PINTURA EN VIGAS | m2 | 2769.64 | 10.09 | 10.7 | 11.03 | 27945.67 | 29635.15 | 0 | 0 | 2769.64 | 2769.64 | 0 | 29635.15 | 30549.13 | 30549.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2769.64 | 30549.1292 | 100% | 0.0008 | 0 | 30549.1292 | -0.0008 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.06 | PINTURA EN PARAPETOS | m2 | 1682.83 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 19840.57 | 20782.95 | 0 | 0 | 1682.83 | 1682.83 | 0 | 20782.95 | 21254.14 | 21254.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1682.83 | 21254.1429 | 100% | -0.0029 | 0 | 21254.1429 | 0.0029 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.07 | PINTURA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 40.27 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 474.78 | 497.33 | 0 | 0 | 40.27 | 40.27 | 0 | 497.33 | 508.61 | 508.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.27 | 508.6101 | 100% | -0.0001 | 0 | 508.6101 | 0.0001 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.08 | PINTURA EN FONDE DE RAMPA | m2 | 107.13 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 1263.06 | 1323.06 | 0 | 0 | 107.13 | 107.13 | 0 | 1323.06 | 1353.05 | 1353.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 107.13 | 1353.0519 | 100% | -0.0019 | 0 | 1353.0519 | 0.0019 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.09 | PINTURA EN MUROS DE CONCRETO | m2 | 141.25 | 11.79 | 12.35 | 12.63 | 1665.34 | 1744.44 | 0 | 0 | 141.25 | 141.25 | 0 | 1744.44 | 1783.99 | 1783.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 141.25 | 1783.9875 | 100% | 0.0025 | 0 | 1783.9875 | -0.0025 | 12.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.10 | PINTURA CON ESMALTE EN ZOCALOS | m2 | 86.85 | 13.31 | 14 | 14.36 | 1155.97 | 1215.9 | 0 | 0 | 86.85 | 86.85 | 0 | 1215.9 | 1247.17 | 1247.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 86.85 | 1247.166 | 100% | 0.004 | 0 | 1247.166 | -0.004 | 14.36 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.11 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO | m2 | 594.8 | 36.53 | 37.92 | 38.63 | 21728.04 | 22554.82 | 0 | 0 | 594.8 | 594.8 | 0 | 22554.82 | 22977.12 | 22977.12 | 594.8 | 22977.124 |  | 0 | 594.8 | 22977.124 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004 | 0 | 22977.124 | 0.004 | 38.63 | 0 | [6 empty] | 22977.124 | 0
| 03.11.12 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN SUPERFICIE DE PATIO DE HONOR | m2 | 1260 | 14.48 | 14.94 | 15.17 | 18244.8 | 18824.4 | 0 | 0 | 1260 | 1260 | 0 | 18824.4 | 19114.2 | 19114.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1260 | 19114.2 | 100% | 0 | 0 | 19114.2 | 0 | 15.17 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.13 | PINTURA DE ALTO TRANSITO EN MARCAS DE PATIO DE HONOR | m2 | 1004.31 | 1.98 | 2.06 | 2.11 | 1988.53 | 2068.88 | 0 | 0 | 1004.31 | 1004.31 | 0 | 2068.88 | 2119.09 | 2119.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1004.31 | 2119.0941 | 100% | -0.0041 | 0 | 2119.0941 | 0.0041 | 2.11 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.11.14 | PINTURA CON ESMALTE EN TRIBUNAS | m2 | 101.9 | 11.73 | 12.29 | 12.57 | 1195.29 | 1252.35 | 0 | 0 | 101.9 | 101.9 | 0 | 1252.35 | 1280.88 | 1280.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 101.9 | 1280.883 | 100% | -0.003 | 0 | 1280.883 | 0.003 | 12.57 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.12 | JARDINERIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.12.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS | m3 | 419.05 | 92.73 | 94.22 | 94.94 | 38858.51 | 39482.89 | 0 | 0 | 419.05 | 419.05 | 0 | 39482.89 | 39784.61 | 39784.61 | 197.76 | 18775.3344 |  | 0 | 197.76 | 18775.3344 | 47.19% | 221.29 | 21009.2726 | 52.81% | 0.003 | 0 | 39784.607 | -0.003 | 94.94 | 0 | [6 empty] | 6928.7212 | -11846.6132
| 03.12.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 823.51 | 13.71 | 13.95 | 14.06 | 11290.32 | 11487.96 | 0 | 0 | 823.51 | 823.51 | 0 | 11487.96 | 11578.55 | 11578.55 | 0 | 0 | 109.1 | 1533.946 | 109.1 | 1533.946 | 13.25% | 714.41 | 10044.6046 | 86.75% | -0.0006 | 0 | 11578.5506 | 0.0006 | 14.06 | 0 | [6 empty] | 0 | -1533.946
| 03.12.03 | SUMINISTRO Y SEMBRIO DE ARBOLES Y ARBUSTOS | GLB | 1 | 5782 | 5782 | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 5782 | 100% | 0 | 0 | 5782 | 0 | 5782 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13 | SEÑALETICA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.13.01 | SEÑALETICA | und | 4 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 40.8 | 42.88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.88 | 44.12 | 44.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 44.12 | 100% | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13.02 | SEÑAL PROHIBITIVA | und | 4 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 40.8 | 42.88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.88 | 44.12 | 44.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 44.12 | 100% | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13.03 | SEÑAL INDICATIVA | und | 65 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 663 | 696.8 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 696.8 | 716.95 | 716.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 65 | 716.95 | 100% | 0 | 0 | 716.95 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13.04 | SEÑAL ORIENTATIVA | und | 4 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 40.8 | 42.88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.88 | 44.12 | 44.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 44.12 | 100% | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13.05 | SEÑAL DE AVERTENCIA | und | 17 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 173.4 | 182.24 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 182.24 | 187.51 | 187.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 187.51 | 100% | 0 | 0 | 187.51 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.13.06 | SEÑAL DE SEGURIDAD | und | 160 | 10.2 | 10.72 | 11.03 | 1632 | 1715.2 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 1715.2 | 1764.8 | 1764.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 160 | 1764.8 | 100% | 0 | 0 | 1764.8 | 0 | 11.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.14 | JUNTAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.14.01 | TAPAJUNTA DE ALUMINIO ANODIZADO 8cm X 250 cm EN PISOS | m | 25.65 | 31.07 | 31.97 | 32.44 | 796.95 | 820.03 | 0 | 0 | 25.65 | 25.65 | 0 | 820.03 | 832.09 | 832.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 25.65 | 832.086 | 100% | 0.004 | 0 | 832.086 | -0.004 | 32.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.14.02 | TAPAJUNTA BISELADA METALICA DE 6"X1/4" | m | 115.5 | 31.26 | 32.43 | 33.02 | 3610.53 | 3745.67 | 0 | 0 | 115.5 | 115.5 | 0 | 3745.67 | 3813.81 | 3813.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 115.5 | 3813.81 | 100% | 0 | 0 | 3813.81 | 0 | 33.02 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.14.03 | JUNTA DE TEKNOPOR DE 1" | m | 896.64 | 3.18 | 3.36 | 3.46 | 2851.32 | 3012.71 | 0 | 0 | 896.64 | 896.64 | 0 | 3012.71 | 3102.37 | 3102.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 896.64 | 3102.3744 | 100% | -0.0044 | 0 | 3102.3744 | 0.0044 | 3.46 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.14.04 | JUNTA ASFALTICA DE 3/4" EN LOSA DEPORTIVA | m | 1147.73 | 6.3 | 6.51 | 6.62 | 7230.7 | 7471.72 | 0 | 0 | 1147.73 | 1147.73 | 0 | 7471.72 | 7597.97 | 7597.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1147.73 | 7597.9726 | 100% | -0.0026 | 0 | 7597.9726 | 0.0026 | 6.62 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.14.05 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 294.73 | 7.49 | 7.7 | 7.81 | 2207.53 | 2269.42 | 0 | 0 | 294.73 | 294.73 | 0 | 2269.42 | 2301.84 | 2301.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 294.73 | 2301.8413 | 100% | -0.0013 | 0 | 2301.8413 | 0.0013 | 7.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 03.15 | OTROS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 03.15.01 | PODIO DE CONCRETO C:A 1:10 , H= 10 cm | m3 | 5.79 | 317.2 | 323.89 | 327.32 | 1836.59 | 1875.32 | 0 | 0 | 5.79 | 5.79 | 0 | 1875.32 | 1895.18 | 1895.18 | 5.79 | 1895.1828 |  | 0 | 5.79 | 1895.1828 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0028 | 0 | 1895.1828 | 0.0028 | 327.32 | 0 | [6 empty] | 1895.1828 | 0
| 03.15.02 | CANTONERA DE PVC 60 x 34 mm | m | 19 | 18.31 | 19.26 | 19.77 | 347.89 | 365.94 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 365.94 | 375.63 | 375.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 375.63 | 100% | 0 | 0 | 375.63 | 0 | 19.77 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.15.03 | INSTALACION DE ASTA DE BANDERA | und | 2 | 1197.04 | 1256.78 | 1288.83 | 2394.08 | 2513.56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2513.56 | 2577.66 | 2577.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2577.66 | 100% | 0 | 0 | 2577.66 | 0 | 1288.83 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 03.15.04 | LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA | m2 | 2317.69 | 3.2 | 3.5 | 3.65 | 7416.61 | 8111.92 | 1032.45 | 1032.45 | 1285.24 | 1285.24 | 3613.58 | 4498.34 | 4691.13 | 8304.71 | 1032.45 | 3613.575 |  | 0 | 1032.45 | 3613.575 | 43.51% | 1285.24 | 4691.126 | 56.49% | 0.009 | 0 | 8304.701 | -0.009 | 3.65 | 0 | [6 empty] | 3613.575 | 0
| 03.15.05 | BANCA TIPO-1 | m3 | 10 | 1986.6 | 2042.92 | 2073.1 | 19866 | 20429.2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20429.2 | 20731 | 20731 | 0 | 0 | 1 | 2073.1 | 1 | 2073.1 | 10% | 9 | 18657.9 | 90% | 0 | 0 | 20731 | 0 | 2073.1 | 0 | [6 empty] | 0 | -2073.1
| 03.15.06 | BANCA TIPO-2 | m3 | 6 | 1176.12 | 1204.28 | 1219.37 | 7056.72 | 7225.68 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7225.68 | 7316.22 | 7316.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 7316.22 | 100% | 0 | 0 | 7316.22 | 0 | 1219.37 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.15.07 | BEBEDEROS | m3 | 4 | 1625.12 | 1653.28 | 1668.37 | 6500.48 | 6613.12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6613.12 | 6673.48 | 6673.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 6673.48 | 100% | 0 | 0 | 6673.48 | 0 | 1668.37 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.15.08 | PANEL DE CONCRETO DE 1.15 X 0.45 M, E= 7 CM | und | 192 | 93.79 | 97.25 | 99.03 | 18007.68 | 18672 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 18672 | 19013.76 | 19013.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 192 | 19013.76 | 100% | 0 | 0 | 19013.76 | 0 | 99.03 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.15.09 | LETREROS DE AMBIENTES INTERIORES | und | 152 | 60.65 | 61.13 | 61.39 | 9218.8 | 9291.76 | 0 | 0 | 152 | 152 | 0 | 9291.76 | 9331.28 | 9331.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 152 | 9331.28 | 100% | 0 | 0 | 9331.28 | 0 | 61.39 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 03.15.10 | LETRAS CORPOREAS DE MDF Y ACERO | und | 22 | 294.01 | 295.91 | 296.93 | 6468.22 | 6510.02 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 6510.02 | 6532.46 | 6532.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 6532.46 | 100% | 0 | 0 | 6532.46 | 0 | 296.93 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO | und | 45 | 254.6 | 254.6 | 254.6 | 11457 | 11457 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 11457 | 11457 | 11457 | 45 | 11457 |  | 0 | 45 | 11457 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11457 | 0 | 254.6 | 0 | [6 empty] | 8401.8 | -3055.2
| 04.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO | und | 2 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 397 | 397 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 397 | 397 | 397 | 0 | 0 | 2 | 397 | 2 | 397 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 397 | 0 | 198.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -397
| 04.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO -ADOSADO | und | 11 | 106.79 | 106.79 | 106.79 | 1174.69 | 1174.69 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1174.69 | 1174.69 | 1174.69 | 0 | 0 | 7 | 747.53 | 7 | 747.53 | 63.64% | 4 | 427.16 | 36.36% | 0 | 0 | 1174.69 | 0 | 106.79 | 0 | [6 empty] | 0 | -747.53
| 04.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO | und | 54 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 7749 | 7749 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 7749 | 7749 | 7749 | 20 | 2870 | 13 | 1865.5 | 33 | 4735.5 | 61.11% | 21 | 3013.5 | 38.89% | 0 | 0 | 7749 | 0 | 143.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -4735.5
| 04.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON ESCURRIDOR | und | 5 | 170 | 170 | 170 | 850 | 850 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 850 | 850 | 850 | 4 | 680 |  | 0 | 4 | 680 | 80% | 1 | 170 | 20% | 0 | 0 | 850 | 0 | 170 | 0 | [6 empty] | 510 | -170
| 04.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 2 ESCURRIDORES | und | 2 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 407 | 407 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 407 | 407 | 407 | 0 | 0 | 1 | 203.5 | 1 | 203.5 | 50% | 1 | 203.5 | 50% | 0 | 0 | 407 | 0 | 203.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -203.5
| 04.01.01.07 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA SIN ESCURRIDOR | und | 16 | 155 | 155 | 155 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2480 | 2480 | 2480 | 14 | 2170 |  | 0 | 14 | 2170 | 87.5% | 2 | 310 | 12.5% | 0 | 0 | 2480 | 0 | 155 | 0 | [6 empty] | 1705 | -465
| 04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 47 | 204.9 | 204.9 | 204.9 | 9630.3 | 9630.3 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 9630.3 | 9630.3 | 9630.3 | 0 | 0 | 47 | 9630.3 | 47 | 9630.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | -1.819e-12 | 0 | 9630.3 | 0 | 204.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -9630.3
| 04.01.02.02 | LLAVE PARA BEBEDEROS, CROMADA | und | 18 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 462.6 | 462.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 462.6 | 462.6 | 462.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 462.6 | 100% | 0 | 0 | 462.6 | 0 | 25.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA | und | 21 | 208.9 | 208.9 | 208.9 | 4386.9 | 4386.9 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 4386.9 | 4386.9 | 4386.9 | 0 | 0 | 21 | 4386.9 | 21 | 4386.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | -9.0949e-13 | 0 | 4386.9 | 0 | 208.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -4386.9
| 04.01.02.04 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø 1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO CON RESORTE, CROMADA | und | 2 | 344.19 | 344.19 | 344.19 | 688.38 | 688.38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 688.38 | 688.38 | 688.38 | 0 | 0 | 2 | 688.38 | 2 | 688.38 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 688.38 | 0 | 344.19 | 0 | [6 empty] | 0 | -688.38
| 04.01.02.05 | GRIFOS ESFERICOS DOBLE MANGUERA | und | 35 | 204.9 | 204.9 | 204.9 | 7171.5 | 7171.5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 7171.5 | 7171.5 | 7171.5 | 0 | 0 | 15 | 3073.5 | 15 | 3073.5 | 42.86% | 20 | 4098 | 57.14% | 0 | 0 | 7171.5 | 0 | 204.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -3073.5
| 04.01.02.06 | DIFUSOR DE DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE | und | 10 | 83.49 | 83.49 | 83.49 | 834.9 | 834.9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 834.9 | 834.9 | 834.9 | 0 | 0 | 10 | 834.9 | 10 | 834.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 834.9 | 0 | 83.49 | 0 | [6 empty] | 0 | -834.9
| 04.01.02.07 | DIFUSOR DE DUCHA TELEFONO CON SOPORTE BARRA REGULABLE | und | 2 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 437.8 | 437.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 437.8 | 437.8 | 437.8 | 0 | 0 | 2 | 437.8 | 2 | 437.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 437.8 | 0 | 218.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -437.8
| 04.01.02.08 | DIFUSOR DE DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIAS | und | 2 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | 437.8 | 437.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 437.8 | 437.8 | 437.8 | 0 | 0 | 2 | 437.8 | 2 | 437.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 437.8 | 0 | 218.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -437.8
| 04.01.02.09 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 45 | 60.39 | 60.39 | 60.39 | 2717.55 | 2717.55 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 2717.55 | 2717.55 | 2717.55 | 0 | 0 | 45 | 2717.55 | 45 | 2717.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2717.55 | 0 | 60.39 | 0 | [6 empty] | 0 | -2717.55
| 04.01.02.10 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 45 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 2965.05 | 2965.05 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 2965.05 | 2965.05 | 2965.05 | 0 | 0 | 45 | 2965.05 | 45 | 2965.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2965.05 | 0 | 65.89 | 0 | [6 empty] | 0 | -2965.05
| 04.01.02.11 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 36 | 163.9 | 163.9 | 163.9 | 5900.4 | 5900.4 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5900.4 | 5900.4 | 5900.4 | 0 | 0 | 36 | 5900.4 | 36 | 5900.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | -9.0949e-13 | 0 | 5900.4 | 0 | 163.9 | 0 | [6 empty] | 0 | -5900.4
| 04.01.02.12 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE 1000ml, ADOSADO | und | 18 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 1197.9 | 1197.9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1197.9 | 1197.9 | 1197.9 | 0 | 0 | 18 | 1197.9 | 18 | 1197.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.2737e-13 | 0 | 1197.9 | 0 | 66.55 | 0 | [6 empty] | 0 | -1197.9
| 04.01.02.13 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE | und | 9 | 825.99 | 825.99 | 825.99 | 7433.91 | 7433.91 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7433.91 | 7433.91 | 7433.91 | 0 | 0 | 9 | 7433.91 | 9 | 7433.91 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7433.91 | 0 | 825.99 | 0 | [6 empty] | 0 | -7433.91
| 04.01.02.14 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 43 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 3867.42 | 3867.42 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3867.42 | 3867.42 | 3867.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 43 | 3867.42 | 100% | 0 | 0 | 3867.42 | 0 | 89.94 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.01.02.15 | BARRA DE SEGURIDAD EN U PARA URINARIO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 374 | 374 | 374 | 748 | 748 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 748 | 748 | 748 | 0 | 0 | 2 | 748 | 2 | 748 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 748 | 0 | 374 | 0 | [6 empty] | 0 | -748
| 04.01.02.16 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 23 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 3072.8 | 3072.8 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 3072.8 | 3072.8 | 3072.8 | 0 | 0 | 23 | 3072.8 | 23 | 3072.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.5475e-13 | 0 | 3072.8 | 0 | 133.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -3072.8
| 04.01.02.17 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA | und | 45 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 787.05 | 787.05 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 787.05 | 787.05 | 787.05 | 0 | 0 | 45 | 787.05 | 45 | 787.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 787.05 | 0 | 17.49 | 0 | [6 empty] | 0 | -787.05
| 04.01.02.18 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS | und | 32 | 55 | 55 | 55 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1760 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 32 | 1760 | 32 | 1760 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1760 | 0 | 55 | 0 | [6 empty] | 0 | -1760
| 04.01.02.19 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 11 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 482.68 | 482.68 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 482.68 | 482.68 | 482.68 | 0 | 0 | 11 | 482.68 | 11 | 482.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 482.68 | 0 | 43.88 | 0 | [6 empty] | 0 | -482.68
| 04.01.02.20 | SILLA REBATIBLE PARA DUCHA | und | 2 | 630 | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1260 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 2 | 1260 | 2 | 1260 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1260 | 0 | 630 | 0 | [6 empty] | 0 | -1260
| 04.01.02.21 | SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA DE 3 ETAPAS | und | 18 | 1318.9 | 1318.9 | 1318.9 | 23740.2 | 23740.2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 23740.2 | 23740.2 | 23740.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 23740.2 | 100% | 0 | 0 | 23740.2 | 0 | 1318.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 139 | 123.63 | 134.51 | 140.08 | 17184.57 | 18696.89 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 18696.89 | 19471.12 | 19471.12 | 83 | 11626.64 | 32 | 4482.56 | 115 | 16109.2 | 82.73% | 24 | 3361.92 | 17.27% | 0 | 0 | 19471.12 | 0 | 140.08 | 0 | [6 empty] | 6583.76 | -9525.44
| 04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 451 | 34.34 | 37.37 | 38.91 | 15487.34 | 16853.87 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 16853.87 | 17548.41 | 17548.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 451 | 17548.41 | 100% | 0 | 0 | 17548.41 | 0 | 38.91 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 183 | 85.94 | 92.74 | 96.22 | 15727.02 | 16971.42 | 33 | 33 | 150 | 150 | 3060.42 | 13911 | 14433 | 17493.42 | 183 | 17493.42 |  | 0 | 183 | 17493.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17493.42 | 0 | 96.22 | 0 | [6 empty] | 17493.42 | 0
| 04.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1" | pto | 2 | 90.12 | 96.92 | 100.4 | 180.24 | 193.84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 193.84 | 0 | 0 | 193.84 | 2 | 193.84 |  | 0 | 2 | 193.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 193.84 | 0 | 90.12 | -10.28 | [6 empty] | 193.84 | 0
x | 04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 401.99 | 13.26 | 14.11 | 14.55 | 5330.39 | 5672.08 | 93.45 | 93.45 | 308.54 | 308.54 | 1318.58 | 4353.5 | 4489.26 | 5807.84 | 401.99 | 5807.8365 |  | 0 | 401.99 | 5807.8365 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0035 | 0 | 5807.8365 | -0.0035 | 14.55 | 0 | [6 empty] | 5807.8365 | 0
x | 04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 186.21 | 14.23 | 15.08 | 15.52 | 2649.77 | 2808.05 | 59.49 | 59.49 | 126.72 | 126.72 | 897.11 | 1910.94 | 1966.69 | 2863.8 | 186.21 | 2863.8036 |  | 0 | 186.21 | 2863.8036 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0036 | 0 | 2863.8036 | 0.0036 | 15.52 | 0 | [6 empty] | 2863.8036 | 0
x | 04.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 346.06 | 15.4 | 16.25 | 16.69 | 5329.32 | 5623.48 | 28.2 | 28.2 | 317.86 | 317.86 | 458.25 | 5165.23 | 5305.08 | 5763.33 | 346.06 | 5763.3334 |  | 0 | 346.06 | 5763.3334 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0034 | 0 | 5763.3334 | 0.0034 | 16.69 | 0 | [6 empty] | 5763.3334 | 0
| 04.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 81.65 | 18.04 | 18.89 | 19.33 | 1472.97 | 1542.37 | 0 | 0 | 81.65 | 81.65 | 0 | 1542.37 | 1578.29 | 1578.29 | 81.65 | 1578.2945 |  | 0 | 81.65 | 1578.2945 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0045 | 0 | 1578.2945 | 0.0045 | 19.33 | 0 | [6 empty] | 1578.2945 | 0
| 04.02.02.05 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 16.25 | 21.78 | 22.63 | 23.07 | 353.93 | 367.74 | 0 | 0 | 16.25 | 16.25 | 0 | 367.74 | 374.89 | 374.89 | 16.25 | 374.8875 |  | 0 | 16.25 | 374.8875 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0025 | 0 | 374.8875 | -0.0025 | 23.07 | 0 | [6 empty] | 374.8875 | 0
| 04.02.02.06 | TUBERIA DE F°G° C/R Ø 2" | m | 273.04 | 39.44 | 40.29 | 40.73 | 10768.7 | 11000.78 | 0 | 0 | 273.04 | 273.04 | 0 | 11000.78 | 11120.92 | 11120.92 | 0 | 0 | 2.2 | 89.606 | 2.2 | 89.606 | 0.8057% | 270.84 | 11031.3132 | 99.19% | 0.0008 | 0 | 11120.9192 | -0.0008 | 40.73 | 0 | [6 empty] | 0 | -89.606
| 04.02.03 | REDES DE ALIMENTACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.02.03.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 10 | 18.04 | 18.89 | 19.33 | 180.4 | 188.9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 188.9 | 193.3 | 193.3 | 0 | 0 | 10 | 193.3 | 10 | 193.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.8422e-14 | 0 | 193.3 | 0 | 19.33 | 0 | [6 empty] | 0 | -193.3
| 04.02.03.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 242.4 | 21.78 | 22.63 | 23.07 | 5279.47 | 5485.51 | 0 | 0 | 242.4 | 242.4 | 0 | 5485.51 | 5592.17 | 5592.17 | 202.4 | 4669.368 | 40 | 922.8 | 242.4 | 5592.168 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 5592.168 | -0.002 | 23.07 | 0 | [6 empty] | 888.195 | -4703.973
| 04.02.04 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.02.04.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 163 | 14.26 | 15.18 | 15.63 | 2324.38 | 2474.34 | 61 | 61 | 102 | 102 | 925.98 | 1548.36 | 1594.26 | 2520.24 | 163 | 2520.24 |  | 0 | 163 | 2520.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2520.24 | 0 | 15.63 | 0 | [6 empty] | 2520.24 | 0
| 04.02.04.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 60 | 15.06 | 15.98 | 16.43 | 903.6 | 958.8 | 12 | 12 | 48 | 48 | 191.76 | 767.04 | 788.64 | 980.4 | 60 | 980.4 |  | 0 | 60 | 980.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | -1.1369e-13 | 0 | 980.4 | 0 | 16.43 | 0 | [6 empty] | 980.4 | 0
| 04.02.04.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 41 | 16.36 | 17.28 | 17.73 | 670.76 | 708.48 | 7 | 7 | 34 | 34 | 120.96 | 587.52 | 602.82 | 723.78 | 41 | 723.78 |  | 0 | 41 | 723.78 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 723.78 | 0 | 17.73 | 0 | [6 empty] | 723.78 | 0
| 04.02.04.04 | CODO DE PVC Ø 1 1/2" x 90° SP | und | 26 | 18.66 | 19.58 | 20.03 | 485.16 | 509.08 | 8 | 8 | 18 | 18 | 156.64 | 352.44 | 360.54 | 517.18 | 26 | 517.18 |  | 0 | 26 | 517.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 517.18 | 0 | 20.03 | 0 | [6 empty] | 397 | -120.18
| 04.02.04.05 | CODO DE PVC Ø 2" x 90° SP | und | 2 | 22.16 | 23.08 | 23.53 | 44.32 | 46.16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46.16 | 47.06 | 47.06 | 2 | 47.06 |  | 0 | 2 | 47.06 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 47.06 | 0 | 23.53 | 0 | [6 empty] | 47.06 | 0
| 04.02.04.06 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 46 | 18.1 | 19.02 | 19.47 | 832.6 | 874.92 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 874.92 | 895.62 | 895.62 | 14 | 272.58 | 2 | 38.94 | 16 | 311.52 | 34.78% | 30 | 584.1 | 65.22% | 0 | 0 | 895.62 | 0 | 19.47 | 0 | [6 empty] | 272.58 | -38.94
| 04.02.04.07 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 24 | 14.76 | 15.68 | 16.13 | 354.24 | 376.32 | 4 | 4 | 20 | 20 | 62.72 | 313.6 | 322.6 | 385.32 | 24 | 385.32 |  | 0 | 24 | 385.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.1369e-13 | 0 | 385.32 | 0 | 16.13 | 0 | [6 empty] | 385.32 | 0
| 04.02.04.08 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 66 | 15.66 | 16.58 | 17.03 | 1033.56 | 1094.28 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1094.28 | 1123.98 | 1123.98 | 66 | 1123.98 |  | 0 | 66 | 1123.98 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1123.98 | 0 | 17.03 | 0 | [6 empty] | 1123.98 | 0
| 04.02.04.09 | TEE DE PVC Ø 1" SP | und | 84 | 17.46 | 18.38 | 18.83 | 1466.64 | 1543.92 | 4 | 4 | 80 | 80 | 73.52 | 1470.4 | 1506.4 | 1579.92 | 84 | 1579.92 |  | 0 | 84 | 1579.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.2737e-13 | 0 | 1579.92 | 0 | 18.83 | 0 | [6 empty] | 1579.92 | 0
| 04.02.04.10 | TEE DE PVC Ø 1 1/2" SP | und | 15 | 20.76 | 21.68 | 22.13 | 311.4 | 325.2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 65.04 | 260.16 | 265.56 | 330.6 | 15 | 330.6 |  | 0 | 15 | 330.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 5.6843e-14 | 0 | 330.6 | 0 | 22.13 | 0 | [6 empty] | 330.6 | 0
| 04.02.04.11 | TEE DE PVC Ø 2" SP | und | 6 | 25.56 | 26.48 | 26.93 | 153.36 | 158.88 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 158.88 | 161.58 | 161.58 | 6 | 161.58 |  | 0 | 6 | 161.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.8422e-14 | 0 | 161.58 | 0 | 26.93 | 0 | [6 empty] | 0 | -161.58
| 04.02.04.12 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 63 | 14.46 | 15.38 | 15.83 | 910.98 | 968.94 | 7 | 7 | 56 | 56 | 107.66 | 861.28 | 886.48 | 994.14 | 63 | 994.14 |  | 0 | 63 | 994.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 994.14 | 0 | 15.83 | 0 | [6 empty] | 994.14 | 0
| 04.02.04.13 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 1/2" SP | und | 77 | 14.66 | 15.58 | 16.03 | 1128.82 | 1199.66 | 7 | 7 | 70 | 70 | 109.06 | 1090.6 | 1122.1 | 1231.16 | 77 | 1231.16 |  | 0 | 77 | 1231.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1231.16 | 0 | 16.03 | 0 | [6 empty] | 1054.83 | -176.33
| 04.02.04.14 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 14 | 14.56 | 15.48 | 15.93 | 203.84 | 216.72 | 3 | 3 | 11 | 11 | 46.44 | 170.28 | 175.23 | 221.67 | 14 | 221.67 |  | 0 | 14 | 221.67 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 221.67 | 0 | 15.93 | 0 | [6 empty] | 221.67 | 0
| 04.02.04.15 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 3/4" SP | und | 9 | 14.66 | 15.58 | 16.03 | 131.94 | 140.22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 140.22 | 144.27 | 144.27 | 9 | 144.27 |  | 0 | 9 | 144.27 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 144.27 | 0 | 16.03 | 0 | [6 empty] | 80.15 | -64.12
| 04.02.04.16 | REDUCCION DE PVC Ø 1 1/2" A 1" SP | und | 13 | 14.66 | 15.58 | 16.03 | 190.58 | 202.54 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 202.54 | 208.39 | 208.39 | 13 | 208.39 |  | 0 | 13 | 208.39 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.8422e-14 | 0 | 208.39 | 0 | 16.03 | 0 | [6 empty] | 208.39 | 0
| 04.02.04.17 | UNIÓN PVC SAP Ø 1/2" | und | 33 | 14.16 | 15.08 | 15.53 | 467.28 | 497.64 | 4 | 4 | 29 | 29 | 60.32 | 437.32 | 450.37 | 510.69 | 33 | 510.69 |  | 0 | 33 | 510.69 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 510.69 | 0 | 15.53 | 0 | [6 empty] | 122.44 | -388.25
| 04.02.04.18 | UNIÓN PVC SAP Ø 3/4" | und | 25 | 14.66 | 15.58 | 16.03 | 366.5 | 389.5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 93.48 | 296.02 | 304.57 | 398.05 | 25 | 398.05 |  | 0 | 25 | 398.05 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 398.05 | 0 | 16.03 | 0 | [6 empty] | 301.87 | -96.18
| 04.02.04.19 | UNIÓN PVC SAP Ø 1" | und | 48 | 15.26 | 16.18 | 16.63 | 732.48 | 776.64 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 776.64 | 798.24 | 798.24 | 48 | 798.24 |  | 0 | 48 | 798.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 769.44 | -28.8 | 16.03 | -0.6 | [6 empty] | 315.97 | -482.27
| 04.02.04.20 | UNIÓN PVC SAP Ø 1 1/2" | und | 19 | 17.16 | 18.08 | 18.53 | 326.04 | 343.52 | 9 | 9 | 10 | 10 | 162.72 | 180.8 | 185.3 | 348.02 | 19 | 348.02 |  | 0 | 19 | 348.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 348.02 | 0 | 18.53 | 0 | [6 empty] | 255.37 | -92.65
| 04.02.04.21 | UNIÓN PVC SAP Ø 2" | und | 21 | 19.86 | 20.78 | 21.23 | 417.06 | 436.38 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 436.38 | 445.83 | 445.83 | 21 | 445.83 |  | 0 | 21 | 445.83 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 445.83 | 0 | 21.23 | 0 | [6 empty] | 127.38 | -318.45
| 04.02.05 | VALVULAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.02.05.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 18 | 88.66 | 93.18 | 95.5 | 1595.88 | 1677.24 | 13 | 13 | 5 | 5 | 1211.34 | 465.9 | 477.5 | 1688.84 | 18 | 1688.84 |  | 0 | 18 | 1688.84 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1688.84 | 0 | 95.5 | 0 | [6 empty] | 1688.84 | 0
| 04.02.05.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 19 | 101.14 | 105.66 | 107.98 | 1921.66 | 2007.54 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2007.54 | 2051.62 | 2051.62 | 19 | 2051.62 |  | 0 | 19 | 2051.62 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2051.24 | -0.38 | 107.96 | -0.02 | [6 empty] | 2051.62 | 0
| 04.02.05.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 14 | 114.12 | 118.64 | 120.96 | 1597.68 | 1660.96 | 1 | 1 | 13 | 13 | 118.64 | 1542.32 | 1572.48 | 1691.12 | 14 | 1691.12 |  | 0 | 14 | 1691.12 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1691.12 | 0 | 120.96 | 0 | [6 empty] | 1691.12 | 0
| 04.02.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" PARA RIEGO INCLUYE NICHO DE CONCRETO | pza | 12 | 238.23 | 242.75 | 245.07 | 2858.76 | 2913 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2913 | 2940.84 | 2940.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 2940.84 | 100% | 0 | 0 | 2940.84 | 0 | 245.07 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.06.01 | ACCESORIOS TANQUE ELEVADO | GLB | 2 | 3072.32 | 3072.32 | 3072.32 | 6144.64 | 6144.64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6144.64 | 6144.64 | 6144.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 6144.64 | 100% | 0 | 0 | 6144.64 | 0 | 3072.32 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.06.02 | ACCESORIOS TANQUE CISTERNA | GLB | 2 | 3550.31 | 3550.31 | 3550.31 | 7100.62 | 7100.62 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7100.62 | 7100.62 | 7100.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 7100.62 | 100% | 0 | 0 | 7100.62 | 0 | 3550.31 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.07 | EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.02.07.01 | INSTALACION DE ELECTROBOMBAS | und | 4 | 1958.75 | 1974.82 | 1983.6 | 7835 | 7899.28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7899.28 | 7934.4 | 7934.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 7934.4 | 100% | 0 | 0 | 7934.4 | 0 | 1983.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.07.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS SISTEMA DE BOMBEO | GLB | 2 | 981.52 | 981.52 | 981.52 | 1963.04 | 1963.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1963.04 | 1963.04 | 1963.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1963.04 | 100% | 0 | 0 | 1963.04 | 0 | 981.52 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.02.07.03 | CONEXIÓN DE AGUA A LA RED PÚBLICA | und | 2 | 40.83 | 44.36 | 46.21 | 81.66 | 88.72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 88.72 | 92.42 | 92.42 | 0 | 0 | 2 | 92.42 | 2 | 92.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 92.42 | 0 | 46.21 | 0 | [6 empty] | 0 | -92.42
| 04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.03.01 | RED DE RAMALES COLECTORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.03.01.01 | CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | m | 28.1 | 45.53 | 46.2 | 46.56 | 1279.39 | 1298.22 | 0 | 0 | 28.1 | 28.1 | 0 | 1298.22 | 1308.34 | 1308.34 | 28.1 | 1308.336 |  | 0 | 28.1 | 1308.336 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.004 | 0 | 1308.336 | -0.004 | 46.56 | 0 | [6 empty] | 1308.336 | 0
| 04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO CON IMPERMEABILIZANTE | m | 416.9 | 79.38 | 84.74 | 87.61 | 33093.52 | 35328.11 | 0 | 0 | 416.9 | 416.9 | 0 | 35328.11 | 36524.61 | 36524.61 | 363.4 | 31837.474 | 53.5 | 4687.135 | 416.9 | 36524.609 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.001 | -5.6843e-14 | 36524.609 | -0.001 | 87.61 | 0 | [6 empty] | 31837.474 | -4687.135
| 04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO CON FIBRAS DE ACERO EN TECHO A=30cm, H=30cm, E=10cm | m | 103.6 | 222.71 | 230.21 | 234.23 | 23072.76 | 23849.76 | 0 | 0 | 103.6 | 103.6 | 0 | 23849.76 | 24266.23 | 24266.23 | 0 | 0 | 103.6 | 24266.228 | 103.6 | 24266.228 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 24266.228 | -0.002 | 234.23 | 0 | [6 empty] | 0 | -24266.228
| 04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" EMBEBIDA EN TABIQUERIA | m | 440 | 47.8 | 49.75 | 50.74 | 21032 | 21890 | 80 | 80 | 360 | 360 | 3980 | 17910 | 18266.4 | 22246.4 | 440 | 22246.4 |  | 0 | 440 | 22246.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22246.4 | 0 | 50.74 | 0 | [6 empty] | 22246.4 | 0
| 04.03.01.05 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA | m | 118 | 61.62 | 63.57 | 64.56 | 7271.16 | 7501.26 | 24 | 24 | 94 | 94 | 1525.68 | 5975.58 | 6068.64 | 7594.32 | 118 | 7594.32 |  | 0 | 118 | 7594.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7594.32 | 0 | 64.56 | 0 | [6 empty] | 6102.984 | -1491.336
| 04.03.01.06 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 4" ADOSADA | m | 510 | 76.27 | 78.22 | 79.21 | 38897.7 | 39892.2 | 12 | 12 | 498 | 498 | 938.64 | 38953.56 | 39446.58 | 40385.22 | 510 | 40385.22 |  | 0 | 510 | 40385.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 7.276e-12 | 0 | 40385.22 | 0 | 79.21 | 0 | [6 empty] | 5619.951 | -34765.269
| 04.03.01.07 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA BAJANTES | und | 45 | 274.39 | 287.9 | 294.83 | 12347.55 | 12955.5 | 12 | 12 | 33 | 33 | 3454.8 | 9500.7 | 9729.39 | 13184.19 | 45 | 13184.19 |  | 0 | 45 | 13184.19 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13184.19 | 0 | 294.83 | 0 | [6 empty] | 12004.87 | -1179.32
| 04.03.01.08 | DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA BAJANTES | und | 81 | 70.69 | 76.1 | 78.87 | 5725.89 | 6164.1 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 6164.1 | 6388.47 | 6388.47 | 81 | 6388.47 |  | 0 | 81 | 6388.47 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6388.47 | 0 | 78.87 | 0 | [6 empty] | 1104.18 | -5284.29
| 04.03.02 | RED DE RECOLECCIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.03.02.01 | CANAL RANURADO MODULAR | m | 91.5 | 22.61 | 23.97 | 24.67 | 2068.82 | 2193.26 | 0 | 0 | 91.5 | 91.5 | 0 | 2193.26 | 2257.31 | 2257.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 91.5 | 2257.305 | 100% | 0.005 | 0 | 2257.305 | -0.005 | 24.67 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.02.02 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=20 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 178.6 | 112.85 | 117.4 | 119.88 | 20155.01 | 20967.64 | 0 | 0 | 178.6 | 178.6 | 0 | 20967.64 | 21410.57 | 21410.57 | 81.75 | 9800.19 | 29.55 | 3542.454 | 111.3 | 13342.644 | 62.32% | 67.3 | 8067.924 | 37.68% | 0.002 | 0 | 21410.568 | -0.002 | 119.88 | 0 | [6 empty] | 9800.19 | -3542.454
| 04.03.02.03 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=10cm | m | 23.4 | 126.59 | 131.14 | 133.62 | 2962.21 | 3068.68 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 3068.68 | 3126.71 | 3126.71 | 23.4 | 3126.708 |  | 0 | 23.4 | 3126.708 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.002 | 0 | 3126.708 | -0.002 | 133.62 | 0 | [6 empty] | 3126.708 | 0
| 04.03.02.04 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=50 CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 7.55 | 369.77 | 374.71 | 377.41 | 2791.76 | 2829.06 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 | 0 | 2829.06 | 2849.45 | 2849.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.55 | 2849.4455 | 100% | 0.0045 | 0 | 2849.4455 | -0.0045 | 377.41 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.02.05 | REJILLA METALICA TIPO I, A=30cm | m | 158 | 104.19 | 105.76 | 106.63 | 16462.02 | 16710.08 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 16710.08 | 16847.54 | 16847.54 | 109.65 | 11691.9795 |  | 0 | 109.65 | 11691.9795 | 69.4% | 48.35 | 5155.5605 | 30.6% | 0 | 0 | 16847.54 | 0 | 106.63 | 0 | [6 empty] | 7426.7795 | -4265.2
| 04.03.02.06 | REJILLA METALICA TIPO II, A=40cm | m | 23.4 | 120.82 | 122.39 | 123.26 | 2827.19 | 2863.93 | 0 | 0 | 23.4 | 23.4 | 0 | 2863.93 | 2884.28 | 2884.28 | 23.4 | 2884.284 |  | 0 | 23.4 | 2884.284 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004 | 0 | 2884.284 | 0.004 | 123.26 | 0 | [6 empty] | 2884.284 | 0
| 04.03.02.07 | REJILLA METALICA TIPO III, A=70cm | m | 7.55 | 159.98 | 161.55 | 162.42 | 1207.85 | 1219.7 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 | 0 | 1219.7 | 1226.27 | 1226.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.55 | 1226.271 | 100% | -0.001 | 0 | 1226.271 | 0.001 | 162.42 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.02.08 | TAPA DE CONCRETO 70x50x5cm f'c=175kg/cm2 | m | 20.6 | 29.07 | 30.8 | 31.69 | 598.84 | 634.48 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 0 | 634.48 | 652.81 | 652.81 | 0 | 0 | 4.9 | 155.281 | 4.9 | 155.281 | 23.79% | 15.7 | 497.533 | 76.21% | -0.004 | 0 | 652.814 | 0.004 | 31.69 | 0 | [6 empty] | 0 | -155.281
| 04.03.02.09 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 53.15 | 150.19 | 155.88 | 158.75 | 7982.6 | 8285.02 | 0 | 0 | 53.15 | 53.15 | 0 | 8285.02 | 8437.56 | 8437.56 | 53.15 | 8437.5625 |  | 0 | 53.15 | 8437.5625 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0025 | -7.1054e-15 | 8437.5625 | 0.0025 | 158.75 | 0 | [6 empty] | 8437.5625 | 0
| 04.03.02.10 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 92.15 | 196.51 | 202.2 | 205.07 | 18108.4 | 18632.73 | 0 | 0 | 92.15 | 92.15 | 0 | 18632.73 | 18897.2 | 18897.2 | 92.15 | 18897.2005 |  | 0 | 92.15 | 18897.2005 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0005 | 0 | 18897.2005 | 0.0005 | 205.07 | 0 | [6 empty] | 10191.979 | -8705.2215
| 04.03.02.11 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 14.5 | 273.7 | 279.39 | 282.26 | 3968.65 | 4051.16 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 4051.16 | 4092.77 | 4092.77 | 14.5 | 4092.77 |  | 0 | 14.5 | 4092.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4165.27 | 72.5 | 287.26 | 5 | [6 empty] | 4092.77 | 0
| 04.03.02.12 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 14" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 126.99 | 307.67 | 313.36 | 316.23 | 39071.01 | 39793.59 | 0 | 0 | 126.99 | 126.99 | 0 | 39793.59 | 40158.05 | 40158.05 | 126.99 | 40158.0477 |  | 0 | 126.99 | 40158.0477 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0023 | -1.4211e-14 | 40158.0477 | -0.0023 | 316.23 | 0 | [6 empty] | 4016.121 | -36141.9267
| 04.03.02.13 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO I A=1.00M L=1.00M H=VARIABLE | und | 9 | 825.75 | 830.69 | 833.39 | 7431.75 | 7476.21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7476.21 | 7500.51 | 7500.51 | 9 | 7500.51 |  | 0 | 9 | 7500.51 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.0949e-13 | 0 | 7500.51 | 0 | 833.39 | 0 | [6 empty] | 1666.78 | -5833.73
| 04.03.02.14 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.00M H=VARIABLE | und | 10 | 710.08 | 716.75 | 720.38 | 7100.8 | 7167.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7167.5 | 7203.8 | 7203.8 | 10 | 7203.8 |  | 0 | 10 | 7203.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7203.8 | 0 | 720.38 | 0 | [6 empty] | 720.38 | -6483.42
| 04.03.02.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO III A=1.45M L=4.50M H=VARIABLE | und | 1 | 5153.3 | 5200.07 | 5225.45 | 5153.3 | 5200.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5200.07 | 5225.45 | 5225.45 | 1 | 5225.45 |  | 0 | 1 | 5225.45 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5225.45 | 0 | 5225.45 | 0 | [6 empty] | 5225.45 | 0
| 04.03.03 | ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.03.03.01 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 47 | 319.26 | 326.06 | 329.54 | 15005.22 | 15324.82 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 15324.82 | 15488.38 | 15488.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 15488.38 | 100% | 0 | 0 | 15488.38 | 0 | 329.54 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" | und | 54 | 20.07 | 20.5 | 20.74 | 1083.78 | 1107 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 1107 | 1119.96 | 1119.96 | 54 | 1119.96 |  | 0 | 54 | 1119.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.2737e-13 | 0 | 1119.96 | 0 | 20.74 | 0 | [6 empty] | 1119.96 | 0
| 04.03.03.03 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 4" | und | 664 | 21.47 | 21.9 | 22.14 | 14256.08 | 14541.6 | 0 | 0 | 664 | 664 | 0 | 14541.6 | 14700.96 | 14700.96 | 664 | 14700.96 |  | 0 | 664 | 14700.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | -1.819e-12 | 0 | 14700.96 | 0 | 22.14 | 0 | [6 empty] | 0 | -14700.96
| 04.03.03.04 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 35 | 49.05 | 49.48 | 49.72 | 1716.75 | 1731.8 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 1731.8 | 1740.2 | 1740.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 1740.2 | 100% | 0 | 0 | 1740.2 | 0 | 49.72 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.03.05 | EMBUDO DE CONEXIÓN DE CANALETA Y MONTANTE | und | 46 | 7.22 | 7.73 | 8 | 332.12 | 355.58 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 355.58 | 368 | 368 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 368 | 100% | 0 | 0 | 368 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.03.03.06 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 8" | und | 9 | 324.13 | 330.93 | 334.41 | 2917.17 | 2978.37 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2978.37 | 3009.69 | 3009.69 | 1 | 334.41 |  | 0 | 1 | 334.41 | 11.11% | 8 | 2675.28 | 88.89% | 0 | 0 | 3009.69 | 0 | 334.41 | 0 | [6 empty] | 334.41 | 0
| 04.03.03.07 | CONEXION A LA RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 10" | und | 4 | 324.13 | 330.93 | 334.41 | 1296.52 | 1323.72 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1323.72 | 1337.64 | 1337.64 | 0 | 0 | 1 | 334.41 | 1 | 334.41 | 25% | 3 | 1003.23 | 75% | 0 | 0 | 1337.64 | 0 | 334.41 | 0 | [6 empty] | 0 | -334.41
x | 04.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 04.04.01 | SALIDA DE DESAGUE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 04.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE Ø 2" | pto | 137 | 92.07 | 98.87 | 102.35 | 12613.59 | 13545.19 | 21 | 21 | 116 | 116 | 2076.27 | 11468.92 | 11872.6 | 13948.87 | 137 | 13948.87 |  | 0 | 137 | 13948.87 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.819e-12 | 0 | 13948.87 | 0 | 102.35 | 0 | [6 empty] | 13948.87 | 0
| 04.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE Ø 3" | pto | 23 | 100.56 | 107.36 | 110.84 | 2312.88 | 2469.28 | 7 | 7 | 16 | 16 | 751.52 | 1717.76 | 1773.44 | 2524.96 | 23 | 2524.96 |  | 0 | 23 | 2524.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2524.96 | 0 | 110.84 | 0 | [6 empty] | 2524.96 | 0
| 04.04.01.03 | SALIDA DE DESAGUE Ø 4" | pto | 67 | 98.13 | 104.93 | 108.41 | 6574.71 | 7030.31 | 16 | 16 | 51 | 51 | 1678.88 | 5351.43 | 5528.91 | 7207.79 | 67 | 7207.79 |  | 0 | 67 | 7207.79 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7207.79 | 0 | 108.41 | 0 | [6 empty] | 7207.79 | 0
x | 04.04.01.04 | SALIDA DE VENTILACIÓN Ø 2" | pto | 46 | 95.83 | 102.63 | 106.11 | 4408.18 | 4720.98 | 1 | 1 | 45 | 45 | 102.63 | 4618.35 | 4774.95 | 4877.58 | 46 | 4877.58 |  | 0 | 46 | 4877.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4877.58 | 0 | 106.11 | 0 | [6 empty] | 4877.58 | 0
| 04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.04.02.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 2" | m | 396.85 | 25.64 | 27.59 | 28.58 | 10175.23 | 10949.09 | 122 | 122 | 274.85 | 274.85 | 3365.98 | 7583.11 | 7855.21 | 11221.19 | 396.85 | 11221.193 |  | 0 | 396.85 | 11221.193 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.003 | 0 | 11221.193 | 0.003 | 28.58 | 0 | [6 empty] | 11221.193 | 0
| 04.04.02.02 | TUBERIA PVC SAL Ø 3" | m | 30 | 29.61 | 31.56 | 32.55 | 888.3 | 946.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 473.4 | 473.4 | 488.25 | 961.65 | 30 | 961.65 |  | 0 | 30 | 961.65 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.1369e-13 | 0 | 961.65 | 0 | 32.55 | 0 | M.M | [5 empty] | 961.65 | 0
| 04.04.02.03 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 187.9 | 29.97 | 31.92 | 32.91 | 5631.36 | 5997.77 | 115 | 115 | 72.9 | 72.9 | 3670.8 | 2326.97 | 2399.14 | 6069.94 | 187.9 | 6069.939 |  | 0 | 187.9 | 6069.939 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.001 | 0 | 6069.939 | -0.001 | 32.91 | 0 | [6 empty] | 6069.939 | 0
| 04.04.02.04 | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC SAL Ø 2" | m | 91 | 25.64 | 27.59 | 28.58 | 2333.24 | 2510.69 | 16 | 16 | 75 | 75 | 441.44 | 2069.25 | 2143.5 | 2584.94 | 91 | 2584.94 |  | 0 | 91 | 2584.94 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.5475e-13 | 0 | 2584.94 | 0 | 28.58 | 0 | [6 empty] | 2584.94 | 0
| 04.04.02.05 | MONTANTE PVC SAL Ø 2" | m | 131.8 | 25.99 | 27.94 | 28.93 | 3425.48 | 3682.49 | 78 | 78 | 53.8 | 53.8 | 2179.32 | 1503.17 | 1556.43 | 3735.75 | 131.8 | 3735.754 |  | 0 | 131.8 | 3735.754 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.004 | 0 | 3735.754 | 0.004 | 28.93 | 0 | [6 empty] | 3735.754 | 0
| 04.04.02.06 | MONTANTE PVC SAL Ø 4" | m | 53.75 | 31.16 | 33.11 | 34.1 | 1674.85 | 1779.66 | 25 | 25 | 28.75 | 28.75 | 827.75 | 951.91 | 980.38 | 1808.13 | 53.75 | 1808.125 |  | 0 | 53.75 | 1808.125 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 1808.125 | -0.005 | 34.1 | 0 | [6 empty] | 1808.125 | 0
| 04.04.03 | REDES COLECTORAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.04.03.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 200.1 | 29.97 | 31.92 | 32.91 | 5997 | 6387.19 | 0 | 0 | 200.1 | 200.1 | 0 | 6387.19 | 6585.29 | 6585.29 | 200.1 | 6585.291 |  | 0 | 200.1 | 6585.291 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.001 | 0 | 6585.291 | 0.001 | 32.91 | 0 | [6 empty] | 5703.303 | -881.988
| 04.04.03.02 | TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 48.4 | 80.38 | 82.87 | 84.13 | 3890.39 | 4010.91 | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 | 0 | 4010.91 | 4071.89 | 4071.89 | 48.4 | 4071.892 |  | 0 | 48.4 | 4071.892 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.002 | 0 | 4071.892 | 0.002 | 84.13 | 0 | [6 empty] | 4071.892 | 0
| 04.04.03.03 | RED DE EMPLAME TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" EXTERIORES CON REPOSIION DE VEREDAS | m | 102.23 | 173.66 | 183.63 | 188.65 | 17753.26 | 18772.49 | 0 | 0 | 102.23 | 102.23 | 0 | 18772.49 | 19285.69 | 19285.69 | 102.23 | 19285.6895 |  | 0 | 102.23 | 19285.6895 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0005 | 0 | 19285.6895 | -0.0005 | 188.65 | 0 | [6 empty] | 6759.3295 | -12526.36
| 04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.04.04.01 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 58 | 23.48 | 25.18 | 26.06 | 1361.84 | 1460.44 | 8 | 8 | 50 | 50 | 201.44 | 1259 | 1303 | 1504.44 | 58 | 1504.44 |  | 0 | 58 | 1504.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1504.44 | 0 | 26.06 | 0 | [6 empty] | 1504.44 | 0
| 04.04.04.02 | CODO DE PVC SAL Ø 3" x 45° | und | 16 | 25.48 | 27.18 | 28.06 | 407.68 | 434.88 | 6 | 6 | 10 | 10 | 163.08 | 271.8 | 280.6 | 443.68 | 16 | 443.68 |  | 0 | 16 | 443.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.1369e-13 | 0 | 443.68 | 0 | 28.06 | 0 | M.M | [5 empty] | 443.68 | 0
| 04.04.04.03 | CODO DE PVC SAL Ø 4" x 45° | und | 15 | 27.58 | 29.28 | 30.16 | 413.7 | 439.2 | 5 | 5 | 10 | 10 | 146.4 | 292.8 | 301.6 | 448 | 15 | 448 |  | 0 | 15 | 448 | 100% | 0 | 0 | 0% | -5.6843e-14 | 0 | 447.5 | -0.5 | 30.16 | 0 | [6 empty] | 448 | 0
| 04.04.04.04 | YEE DE PVC Ø 2" | und | 35 | 25.38 | 27.08 | 27.96 | 888.3 | 947.8 | 12 | 12 | 23 | 23 | 324.96 | 622.84 | 643.08 | 968.04 | 35 | 968.04 |  | 0 | 35 | 968.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 968.04 | 0 | 27.96 | 0 | [6 empty] | 968.04 | 0
| 04.04.04.05 | YEE DOBLE DE PVC Ø 2" | und | 10 | 25.89 | 27.59 | 28.47 | 258.9 | 275.9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 110.36 | 165.54 | 170.82 | 281.18 | 10 | 281.18 |  | 0 | 10 | 281.18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 281.18 | 0 | 28.47 | 0 | M.M | [5 empty] | 281.18 | 0
| 04.04.04.06 | YEE DE PVC Ø 3" | und | 13 | 28.48 | 30.18 | 31.06 | 370.24 | 392.34 | 10 | 10 | 3 | 3 | 301.8 | 90.54 | 93.18 | 394.98 | 13 | 394.98 |  | 0 | 13 | 394.98 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 394.98 | 0 | 31.06 | 0 | M.M | [5 empty] | 394.98 | 0
| 04.04.04.07 | YEE DE PVC Ø 4" | und | 47 | 34.07 | 35.77 | 36.65 | 1601.29 | 1681.19 | 18 | 18 | 29 | 29 | 643.86 | 1037.33 | 1062.85 | 1706.71 | 47 | 1706.71 |  | 0 | 47 | 1706.71 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1706.71 | 0 | 36.65 | 0 | M.M | [5 empty] | 1706.71 | 0
| 04.04.04.08 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 7 | 26.78 | 28.48 | 29.36 | 187.46 | 199.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 0 | 199.36 | 7 | 199.36 |  | 0 | 7 | 199.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 199.36 | 0 | 31.58 | 2.22 | [6 empty] | 199.36 | 0
| 04.04.04.09 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 70 | 28.98 | 30.68 | 31.56 | 2028.6 | 2147.6 | 13 | 13 | 57 | 57 | 398.84 | 1748.76 | 1798.92 | 2197.76 | 70 | 2197.76 |  | 0 | 70 | 2197.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4.5475e-13 | 0 | 2351.66 | 153.9 | 34.26 | 2.7 | [6 empty] | 2197.76 | 0
| 04.04.04.10 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" | und | 18 | 31.68 | 33.38 | 34.26 | 570.24 | 600.84 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 600.84 | 616.68 | 616.68 | 18 | 616.68 |  | 0 | 18 | 616.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 600.84 | -15.84 | 33.38 | -0.88 | [6 empty] | 616.68 | 0
| 04.04.04.11 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 6 | 24.68 | 26.38 | 27.26 | 148.08 | 158.28 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 158.28 | 163.56 | 163.56 | 6 | 163.56 |  | 0 | 6 | 163.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 163.56 | 0 | 27.26 | 0 | [6 empty] | 81.78 | -81.78
| 04.04.04.12 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 15 | 37.28 | 38.98 | 39.86 | 559.2 | 584.7 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 584.7 | 597.9 | 597.9 | 15 | 597.9 |  | 0 | 15 | 597.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 597.9 | 0 | 39.86 | 0 | [6 empty] | 597.9 | 0
| 04.04.04.13 | SUMIDEROS Ø 2" | und | 42 | 49.44 | 52.83 | 54.58 | 2076.48 | 2218.86 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 2218.86 | 2292.36 | 2292.36 | 0 | 0 | 2 | 109.16 | 2 | 109.16 | 4.762% | 40 | 2183.2 | 95.24% | 0 | 0 | 2292.36 | 0 | 54.58 | 0 | [6 empty] | 0 | -109.16
| 04.04.04.14 | SUMIDEROS Ø 3" | und | 23 | 56.7 | 60.09 | 61.84 | 1304.1 | 1382.07 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1382.07 | 1422.32 | 1422.32 | 0 | 0 | 21 | 1298.64 | 21 | 1298.64 | 91.3% | 2 | 123.68 | 8.696% | -1.7053e-13 | 0 | 1422.32 | 0 | 61.84 | 0 | [6 empty] | 0 | -1298.64
| 04.04.04.15 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" | und | 26 | 53.95 | 57.34 | 59.09 | 1402.7 | 1490.84 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1490.84 | 1536.34 | 1536.34 | 2 | 118.18 | 24 | 1418.16 | 26 | 1536.34 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1536.34 | 0 | 59.09 | 0 | [6 empty] | 118.18 | -1418.16
| 04.04.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 18 | 25.68 | 27.38 | 28.26 | 462.24 | 492.84 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 492.84 | 508.68 | 508.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 508.68 | 100% | 0 | 0 | 508.68 | 0 | 28.26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.04.04.17 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 4" | und | 5 | 34.07 | 35.77 | 36.65 | 170.35 | 178.85 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 178.85 | 183.25 | 183.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 183.25 | 100% | 0 | 0 | 183.25 | 0 | 36.65 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 04.04.05 | CAMARAS DE INSPECCIÓN | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.04.05.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" | und | 28 | 201.85 | 208.65 | 212.13 | 5651.8 | 5842.2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 5842.2 | 5939.64 | 5939.64 | 24 | 5091.12 |  | 0 | 24 | 5091.12 | 85.71% | 4 | 848.52 | 14.29% | 0 | 0 | 5939.64 | 0 | 212.13 | 0 | [6 empty] | 5091.12 | 0
| 04.04.05.02 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE | und | 4 | 372.92 | 385.96 | 393.06 | 1491.68 | 1543.84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1543.84 | 1572.24 | 1572.24 | 4 | 1572.24 |  | 0 | 4 | 1572.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1572.24 | 0 | 393.06 | 0 | [6 empty] | 1572.24 | 0
| 04.04.05.03 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 | und | 6 | 646.59 | 669.97 | 682.66 | 3879.54 | 4019.82 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4019.82 | 4095.96 | 4095.96 | 6 | 4095.96 |  | 0 | 6 | 4095.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4095.96 | 0 | 682.66 | 0 | [6 empty] | 4095.96 | 0
| 04.04.05.04 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M | und | 2 | 2929.1 | 3004.08 | 3044.29 | 5858.2 | 6008.16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6008.16 | 6088.58 | 6088.58 | 1 | 3044.29 |  | 0 | 1 | 3044.29 | 50% | 1 | 3044.29 | 50% | 0 | 0 | 6088.58 | 0 | 3044.29 | 0 | [6 empty] | 3044.29 | 0
| 04.04.06 | INSTALACIONES ESPECIALES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 04.04.06.01 | TRAMPA DE GRASAS 0.30X0.60m H=0.6M | und | 2 | 1917.69 | 1925.57 | 1929.87 | 3835.38 | 3851.14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3851.14 | 3859.74 | 3859.74 | 2 | 3859.74 |  | 0 | 2 | 3859.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3859.74 | 0 | 1929.87 | 0 | [6 empty] | 0 | -3859.74
x | 04.04.07 | VARIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 04.04.07.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA FRIA | GLB | 9 | 531 | 531 | 531 | 4779 | 4779 | 1 | 1 | 8 | 8 | 531 | 4248 | 4248 | 4779 | 9 | 4779 |  | 0 | 9 | 4779 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4779 | 0 | 531 | 0 | [6 empty] | 4779 | 0
x | 04.04.07.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | GLB | 9 | 531 | 531 | 531 | 4779 | 4779 | 1 | 1 | 8 | 8 | 531 | 4248 | 4248 | 4779 | 4.5 | 2389.5 |  | 0 | 4.5 | 2389.5 | 50% | 4.5 | 2389.5 | 50% | 0 | 0 | 4779 | 0 | 531 | 0 | [6 empty] | 2389.5 | 0
| 05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.01.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 259.46 | 42.73 | 46.72 | 48.65 | 11086.73 | 12121.97 | 0 | 0 | 259.46 | 259.46 | 0 | 12121.97 | 12622.73 | 12622.73 | 127.4877 | 6202.2782 | 10 | 486.5 | 137.4877 | 6688.7782 | 52.99% | 121.9723 | 5933.9508 | 47.01% | 0.001 | 0 | 12622.729 | -0.001 | 48.65 | 0 | [6 empty] | 4986.0282 | -1702.75
| 05.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 20.76 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 380.12 | 415.62 | 0 | 0 | 20.76 | 20.76 | 0 | 415.62 | 432.85 | 432.85 | 20.76 | 432.846 |  | 0 | 20.76 | 432.846 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.004 | 3.5527e-15 | 432.846 | -0.004 | 20.85 | 0 | [6 empty] | 314.5514 | -118.2946
| 05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10cm | m3 | 41.49 | 71.11 | 72.82 | 73.65 | 2950.35 | 3021.3 | 0 | 0 | 41.49 | 41.49 | 0 | 3021.3 | 3055.74 | 3055.74 | 23.3236 | 1717.7831 | 3.2 | 235.68 | 26.5236 | 1953.4631 | 63.93% | 14.9664 | 1102.2754 | 36.07% | 0.0015 | 0 | 3055.7385 | -0.0015 | 73.65 | 0 | [6 empty] | 1312.7081 | -640.755
| 05.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 197.26 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 3611.83 | 3949.15 | 0 | 0 | 197.26 | 197.26 | 0 | 3949.15 | 4112.87 | 4112.87 | 72.6331 | 1514.3994 | 1.2 | 25.02 | 73.8331 | 1539.4194 | 37.43% | 123.4269 | 2573.4516 | 62.57% | -0.001 | 0 | 4112.871 | 0.001 | 20.85 | 0 | [6 empty] | 1403.8944 | -135.525
| 05.01.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 51.81 | 3.51 | 3.69 | 3.77 | 181.85 | 191.18 | 0 | 0 | 51.81 | 51.81 | 0 | 191.18 | 195.32 | 195.32 | 51.81 | 195.3237 |  | 0 | 51.81 | 195.3237 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0037 | 0 | 195.3237 | 0.0037 | 3.77 | 0 | [6 empty] | 119.2014 | -76.1223
| 05.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 19 | 245.26 | 258.86 | 265.82 | 4659.94 | 4918.34 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4918.34 | 5050.58 | 5050.58 | 19 | 5050.58 |  | 0 | 19 | 5050.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5050.58 | 0 | 265.82 | 0 | [6 empty] | 5050.58 | 0
| 05.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE THW DE CALIBRE AWG DE 4mm | und | 19 | 207.36 | 222.6 | 230.76 | 3939.84 | 4229.4 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4229.4 | 4384.44 | 4384.44 | 5 | 1153.8 |  | 0 | 5 | 1153.8 | 26.32% | 14 | 3230.64 | 73.68% | 0 | 0 | 4382.54 | -1.9 | 230.66 | -0.1 | [6 empty] | 1153.8 | 0
| 05.03 | INSTALACION DE POZO A TIERRA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.03.01 | POZO A TIERRA | jgo | 3 | 1261.31 | 1312.4 | 1337.86 | 3783.93 | 3937.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3937.2 | 4013.58 | 4013.58 | 3 | 4013.58 |  | 0 | 3 | 4013.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4013.58 | 0 | 1337.86 | 0 | [6 empty] | 4013.58 | 0
| 05.03.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 3 | 147.51 | 154.31 | 157.79 | 442.53 | 462.93 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 462.93 | 473.37 | 473.37 | 3 | 473.37 |  | 0 | 3 | 473.37 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 473.37 | 0 | 157.79 | 0 | [6 empty] | 473.37 | 0
| 05.04 | ALIMENTADORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.04.01 | TABLEROS : GENERAL Y DISTRIBUCION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.04.01.01 | TABLERO GENERAL TG | EQP. | 1 | 616 | 624.52 | 629.3 | 616 | 624.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 624.52 | 629.3 | 629.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 629.3 | 100% | 0 | 0 | 629.3 | 0 | 629.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.01.02 | TABLERO GENERAL TG-01 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.03 | TABLERO GENERAL TG-02 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.04 | TABLERO GENERAL TG-03 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.05 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD1 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.06 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD2 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.07 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD3 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.08 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD4 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.09 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD5 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.10 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD6 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.11 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD7 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.12 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD8 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.13 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD9 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.14 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD10 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.15 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD11 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.16 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD12 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.17 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD13 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.18 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD14 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.19 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD15 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.20 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD16 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.21 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD17 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.22 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD18 | EQP. | 1 | 604.2 | 612.72 | 617.5 | 604.2 | 612.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 612.72 | 617.5 | 617.5 | 1 | 617.5 |  | 0 | 1 | 617.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 617.5 | 0 | [6 empty] | 617.5 | 0
| 05.04.01.23 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD19 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.24 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD20 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.25 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-01 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.01.26 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB-02 | EQP. | 1 | 521.6 | 530.12 | 534.9 | 521.6 | 530.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 530.12 | 534.9 | 534.9 | 1 | 534.9 |  | 0 | 1 | 534.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 534.9 | 0 | 534.9 | 0 | [6 empty] | 534.9 | 0
| 05.04.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.04.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x600 A, 220V | EQP. | 1 | 2150.87 | 2152.15 | 2152.83 | 2150.87 | 2152.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2152.15 | 2152.83 | 2152.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2152.83 | 100% | 0 | 0 | 2152.83 | 0 | 2152.83 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x150 A, 220V | EQP. | 1 | 533.09 | 534.37 | 535.05 | 533.09 | 534.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534.37 | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 535.05 | 100% | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 535.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x120 A, 220V | EQP. | 1 | 533.09 | 534.37 | 535.05 | 533.09 | 534.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 534.37 | 535.05 | 535.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 535.05 | 100% | 0 | 0 | 535.05 | 0 | 535.05 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100 A, 220V | EQP. | 3 | 322.77 | 324.05 | 324.73 | 968.31 | 972.15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 972.15 | 974.19 | 974.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 974.19 | 100% | 0 | 0 | 974.19 | 0 | 324.73 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x80 A, 220V | EQP. | 4 | 322.77 | 324.05 | 324.73 | 1291.08 | 1296.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1296.2 | 1298.92 | 1298.92 | 4 | 1298.92 |  | 0 | 4 | 1298.92 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1298.92 | 0 | 324.73 | 0 | [6 empty] | 1298.92 | 0
| 05.04.02.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x60 A, 220V | EQP. | 3 | 89.72 | 91 | 91.68 | 269.16 | 273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 273 | 275.04 | 275.04 | 3 | 275.04 |  | 0 | 3 | 275.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 275.04 | 0 | 91.68 | 0 | [6 empty] | 275.04 | 0
| 05.04.02.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 2 | 89.72 | 91 | 91.68 | 179.44 | 182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 182 | 183.36 | 183.36 | 2 | 183.36 |  | 0 | 2 | 183.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 183.36 | 0 | 91.68 | 0 | [6 empty] | 183.36 | 0
| 05.04.02.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40 A, 220V | EQP. | 3 | 89.72 | 91 | 91.68 | 269.16 | 273 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 273 | 275.04 | 275.04 | 3 | 275.04 |  | 0 | 3 | 275.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 275.04 | 0 | 91.68 | 0 | [6 empty] | 275.04 | 0
| 05.04.02.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 3 | 80.54 | 81.82 | 82.5 | 241.62 | 245.46 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 245.46 | 247.5 | 247.5 | 3 | 247.5 |  | 0 | 3 | 247.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 247.5 | 0 | 82.5 | 0 | [6 empty] | 247.5 | 0
| 05.04.02.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x40 A, 220V | EQP. | 3 | 50.72 | 52 | 52.68 | 152.16 | 156 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 156 | 158.04 | 158.04 | 3 | 158.04 |  | 0 | 3 | 158.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 158.04 | 0 | 52.68 | 0 | [6 empty] | 158.04 | 0
| 05.04.02.11 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 4 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 160.12 | 165.24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 165.24 | 167.96 | 167.96 | 4 | 167.96 |  | 0 | 4 | 167.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 167.96 | 0 | 41.99 | 0 | [6 empty] | 167.96 | 0
| 05.04.02.12 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 40 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 1601.2 | 1652.4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1652.4 | 1679.6 | 1679.6 | 40 | 1679.6 |  | 0 | 40 | 1679.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1679.6 | 0 | 41.99 | 0 | [6 empty] | 1679.6 | 0
| 05.04.02.13 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 40 | 40.03 | 41.31 | 41.99 | 1601.2 | 1652.4 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1652.4 | 1679.6 | 1679.6 | 40 | 1679.6 |  | 0 | 40 | 1679.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | -2.2737e-13 | 0 | 1679.6 | 0 | 41.99 | 0 | [6 empty] | 1679.6 | 0
| 05.04.02.14 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x50 A, 220V | EQP. | 3 | 345.47 | 346.75 | 347.43 | 1036.41 | 1040.25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1040.25 | 1042.29 | 1042.29 | 3 | 1042.29 |  | 0 | 3 | 1042.29 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1042.29 | 0 | 347.43 | 0 | [6 empty] | 1042.29 | 0
| 05.04.02.15 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 3x25 A, 220V | EQP. | 2 | 180.27 | 181.55 | 182.23 | 360.54 | 363.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 363.1 | 364.46 | 364.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 364.46 | 100% | 0 | 0 | 364.46 | 0 | 182.23 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.16 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 2 | 333.67 | 334.95 | 335.63 | 667.34 | 669.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 669.9 | 671.26 | 671.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 671.26 | 100% | 0 | 0 | 671.26 | 0 | 335.63 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.02.17 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 50 | 95.29 | 96.57 | 97.25 | 4764.5 | 4828.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4828.5 | 4862.5 | 4862.5 | 50 | 4862.5 |  | 0 | 50 | 4862.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4862.5 | 0 | 97.25 | 0 | [6 empty] | 4862.5 | 0
| 05.04.02.18 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x20 A, 220V | EQP. | 50 | 95.29 | 96.57 | 97.25 | 4764.5 | 4828.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4828.5 | 4862.5 | 4862.5 | 50 | 4862.5 |  | 0 | 50 | 4862.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4862.5 | 0 | 97.25 | 0 | [6 empty] | 4862.5 | 0
| 05.04.03 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.04.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 307 | 7 | 7.31 | 7.49 | 2149 | 2244.17 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 2244.17 | 2299.43 | 2299.43 | 307 | 2299.43 |  | 0 | 307 | 2299.43 | 100% | 0 | 0 | 0% | -4.5475e-13 | 0 | 2299.43 | 0 | 7.49 | 0 | [6 empty] | 2299.43 | 0
| 05.04.03.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 43 | 5.42 | 5.67 | 5.8 | 233.06 | 243.81 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 243.81 | 249.4 | 249.4 | 43 | 249.4 |  | 0 | 43 | 249.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 5.8 | 0 | [6 empty] | 249.4 | 0
| 05.04.03.03 | UNIONES PVC SAP-P Ø 25mm | und | 6 | 5.21 | 5.46 | 5.59 | 31.26 | 32.76 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.76 | 33.54 | 33.54 | 6 | 33.54 |  | 0 | 6 | 33.54 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.54 | 0 | 5.59 | 0 | [6 empty] | 33.54 | 0
| 05.04.04 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 23 | 10.19 | 10.65 | 10.89 | 234.37 | 244.95 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 244.95 | 250.47 | 250.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 250.47 | 100% | 0 | 0 | 250.47 | 0 | 10.89 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | m | 464 | 8.86 | 9.32 | 9.56 | 4111.04 | 4324.48 | 0 | 0 | 464 | 464 | 0 | 4324.48 | 4435.84 | 4435.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 464 | 4435.84 | 100% | 0 | 0 | 4435.84 | 0 | 9.56 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.04.04.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | m | 461 | 7.5 | 7.96 | 8.2 | 3457.5 | 3669.56 | 0 | 0 | 461 | 461 | 0 | 3669.56 | 3780.2 | 3780.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 461 | 3780.2 | 100% | 0 | 0 | 3780.2 | 0 | 8.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 05.05 | ALUMBRADO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 05.05.01 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 208 | 19.36 | 19.64 | 19.79 | 4026.88 | 4085.12 | 72 | 72 | 136 | 136 | 1414.08 | 2671.04 | 2691.44 | 4105.52 | 72 | 1414.08 |  | 0 | 72 | 1414.08 | 34.44% | 136 | 2691.44 | 65.56% | 0 | 0 | 4105.52 | 0 | 19.79 | 0 | [6 empty] | 1414.08 | 0
x | 05.05.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3421 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 20628.63 | 21689.14 | 1046 | 1046 | 2375 | 2375 | 6631.64 | 15057.5 | 15485 | 22116.64 | 3421 | 22116.64 |  | 0 | 3421 | 22116.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 22116.64 | 0 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 22116.64 | 0
x | 05.05.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 2307 | 3.71 | 3.96 | 4.09 | 8558.97 | 9135.72 | 991 | 991 | 1316 | 1316 | 3924.36 | 5211.36 | 5382.44 | 9306.8 | 2307 | 9306.8 |  | 0 | 2307 | 9306.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9306.8 | 0 | 4.09 | 0 | [6 empty] | 9306.8 | 0
| 05.05.01.04 | UNIONES PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1765 | 4.61 | 4.86 | 4.99 | 8136.65 | 8577.9 | 175 | 175 | 1590 | 1590 | 850.5 | 7727.4 | 7934.1 | 8784.6 | 1765 | 8784.6 |  | 0 | 1765 | 8784.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8784.6 | 0 | 4.99 | 0 | [6 empty] | 8784.6 | 0
| 05.05.02 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 899 | 7.75 | 8.21 | 8.45 | 6967.25 | 7380.79 | 0 | 0 | 899 | 899 | 0 | 7380.79 | 7596.55 | 7596.55 | 899 | 7596.55 |  | 0 | 899 | 7596.55 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.0949e-13 | 0 | 7596.55 | 0 | 8.45 | 0 | [6 empty] | 7596.55 | 0
| 05.05.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 8111 | 7.18 | 7.64 | 7.88 | 58236.98 | 61968.04 | 0 | 0 | 8111 | 8111 | 0 | 61968.04 | 63914.68 | 63914.68 | 8111 | 63914.68 |  | 0 | 8111 | 63914.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | -7.276e-12 | 0 | 63914.68 | 0 | 7.88 | 0 | [6 empty] | 63914.68 | 0
x | 05.05.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 05.05.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 893 | 87.44 | 91.08 | 93.13 | 78083.92 | 81334.44 | 233 | 233 | 660 | 660 | 21221.64 | 60112.8 | 61465.8 | 82687.44 | 893 | 82687.44 |  | 0 | 893 | 82687.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.4552e-11 | 0 | 82687.44 | 0 | 93.13 | 0 | [6 empty] | 82687.44 | 0
| 05.05.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 155 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 7649.25 | 8239.8 | 146 | 146 | 9 | 9 | 7761.36 | 478.44 | 496.8 | 8258.16 | 155 | 8258.16 |  | 0 | 155 | 8258.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8258.16 | 0 | 55.2 | 0 | [6 empty] | 8258.16 | 0
| 05.05.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.04.01 | PARA TECHO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.04.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 760 O SIMILAR | und | 465 | 310.74 | 313.4 | 314.78 | 144494.1 | 145731 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 145731 | 146372.7 | 146372.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 465 | 146372.7 | 100% | 0 | 0 | 146372.7 | 0 | 314.78 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.01.02 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 3 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 33 | 381.61 | 384.27 | 385.65 | 12593.13 | 12680.91 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 12680.91 | 12726.45 | 12726.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 12726.45 | 100% | 0 | 0 | 12726.78 | 0.33 | 385.66 | 0.01 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 28W, TIPO DN135C D O SIMILAR | und | 52 | 201.68 | 204.34 | 205.72 | 10487.36 | 10625.68 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 10625.68 | 10697.44 | 10697.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 10697.44 | 100% | 0 | 0 | 10697.44 | 0 | 205.72 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.01.04 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 243 | 85.51 | 88.17 | 89.55 | 20778.93 | 21425.31 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 | 21425.31 | 21760.65 | 21760.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 243 | 21760.65 | 100% | 0 | 0 | 21760.65 | 0 | 89.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.01.05 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 51 | 140.51 | 143.17 | 144.55 | 7166.01 | 7301.67 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 7301.67 | 7372.05 | 7372.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 7372.05 | 100% | 0 | 0 | 7372.05 | 0 | 144.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.01.06 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 22W, TIPO DN130B D127 O SIMILAR | und | 35 | 206.51 | 209.17 | 210.55 | 7227.85 | 7320.95 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 7320.95 | 7369.25 | 7369.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 | 7369.25 | 100% | 0 | 0 | 7369.25 | 0 | 210.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.02 | PARA PARED | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.04.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 16 | 142.72 | 145.38 | 146.76 | 2283.52 | 2326.08 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 2326.08 | 2348.16 | 2348.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 2348.16 | 100% | 0 | 0 | 2348.16 | 0 | 146.76 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR | und | 4 | 140.51 | 143.17 | 144.55 | 562.04 | 572.68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 572.68 | 578.2 | 578.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 578.2 | 100% | 0 | 0 | 578.2 | 0 | 144.55 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.03 | PARA PISO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.04.03.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO DE 51W, TIPO BBP 623 A O SIMILAR | und | 6 | 175.94 | 178.6 | 179.98 | 1055.64 | 1071.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1071.6 | 1079.88 | 1079.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1079.88 | 100% | 0 | 0 | 1079.88 | 0 | 179.98 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.04 | PARA POSTE METALICO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.04.04.01 | LUMINARIA TIPO FAROLA EN POSTE METALICO TIPO EXTERIOR IP CON LAMPARA DE 70 W | und | 19 | 906.95 | 909.61 | 910.99 | 17232.05 | 17282.59 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17282.59 | 17308.81 | 17308.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 17308.81 | 100% | 0 | 0 | 17308.81 | 0 | 910.99 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.04.04.02 | REFLECTOR ADOSABLE DE ALOGENUROS METALICOS DE 400W | und | 30 | 334.93 | 337.59 | 338.97 | 10047.9 | 10127.7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10127.7 | 10169.1 | 10169.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 10169.1 | 100% | 0 | 0 | 10169.1 | 0 | 338.97 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 05.05.05 | INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.05.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 98 | 89.42 | 91.75 | 93.06 | 8763.16 | 8991.5 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 8991.5 | 9119.88 | 9119.88 | 98 | 9119.88 |  | 0 | 98 | 9119.88 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9119.88 | 0 | 93.06 | 0 | [6 empty] | 9119.88 | 0
| 05.05.05.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 56 | 99.21 | 101.54 | 102.85 | 5555.76 | 5686.24 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5686.24 | 5759.6 | 5759.6 | 56 | 5759.6 |  | 0 | 56 | 5759.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.0949e-13 | 0 | 5759.6 | 0 | 102.85 | 0 | [6 empty] | 5759.6 | 0
| 05.05.05.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 9 | 108.01 | 110.34 | 111.65 | 972.09 | 993.06 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 993.06 | 1004.85 | 1004.85 | 9 | 1004.85 |  | 0 | 9 | 1004.85 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1004.85 | 0 | 111.65 | 0 | [6 empty] | 1004.85 | 0
| 05.05.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 20 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 987 | 1063.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1063.2 | 1104 | 1104 | 20 | 1104 |  | 0 | 20 | 1104 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1104 | 0 | 55.2 | 0 | [6 empty] | 1104 | 0
| 05.05.06.02 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE F°G° 150x150x80 mm | und | 5 | 72.73 | 76.54 | 78.58 | 363.65 | 382.7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 382.7 | 392.9 | 392.9 | 5 | 392.9 |  | 0 | 5 | 392.9 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 78.58 | 0 | [6 empty] | 392.9 | 0
| 05.05.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.07.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 18 | 534.57 | 554.14 | 563.99 | 9622.26 | 9974.52 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9974.52 | 10151.82 | 10151.82 | 18 | 10151.82 |  | 0 | 18 | 10151.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10151.82 | 0 | 563.99 | 0 | [6 empty] | 10151.82 | 0
| 05.05.07.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 18 | 534.57 | 554.14 | 563.99 | 9622.26 | 9974.52 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9974.52 | 10151.82 | 10151.82 | 18 | 10151.82 |  | 0 | 18 | 10151.82 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10151.82 | 0 | 563.99 | 0 | [6 empty] | 10151.82 | 0
| 05.05.08 | SALIDA PARA REFLECTORES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.05.08.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 19 | 85.05 | 88.93 | 90.92 | 1615.95 | 1689.67 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1689.67 | 1727.48 | 1727.48 | 3 | 272.76 |  | 0 | 3 | 272.76 | 15.79% | 16 | 1454.72 | 84.21% | 0 | 0 | 1727.48 | 0 | 90.92 | 0 | [6 empty] | 272.76 | 0
| 05.05.08.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUMINARIAS EN PISO | pto | 30 | 85.05 | 88.93 | 90.92 | 2551.5 | 2667.9 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2667.9 | 2727.6 | 2727.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 2727.6 | 100% | 0 | 0 | 2727.6 | 0 | 90.92 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 05.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 05.06.01 | DUCTOS Y TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 05.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 3734 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 22516.02 | 23673.56 | 245 | 245 | 3489 | 3489 | 1553.3 | 22120.26 | 22748.28 | 24301.58 | 3734 | 24301.58 |  | 0 | 3734 | 24301.58 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24301.58 | 0 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 24301.58 | 0
x | 05.06.01.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 1238 | 3.71 | 3.96 | 4.09 | 4592.98 | 4902.48 | 178 | 178 | 1060 | 1060 | 704.88 | 4197.6 | 4335.4 | 5040.28 | 1238 | 5040.28 |  | 0 | 1238 | 5040.28 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5040.28 | 0 | 4.09 | 0 | [6 empty] | 5040.28 | 0
| 05.06.02 | CONDUCTORES Y CABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 8172 | 7.75 | 8.21 | 8.45 | 63333 | 67092.12 | 0 | 0 | 8172 | 8172 | 0 | 67092.12 | 69053.4 | 69053.4 | 8172 | 69053.4 |  | 0 | 8172 | 69053.4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 69053.4 | 0 | 8.45 | 0 | [6 empty] | 69053.4 | 0
| 05.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 3122 | 7.18 | 7.64 | 7.88 | 22415.96 | 23852.08 | 0 | 0 | 3122 | 3122 | 0 | 23852.08 | 24601.36 | 24601.36 | 3122 | 24601.36 |  | 0 | 3122 | 24601.36 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 24601.36 | 0 | 7.88 | 0 | [6 empty] | 24601.36 | 0
x | 05.06.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 05.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 614 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 30300.9 | 32640.24 | 109 | 109 | 505 | 505 | 5794.44 | 26845.8 | 27876 | 33670.44 | 614 | 33670.44 |  | 0 | 614 | 33670.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33670.44 | 0 | 55.2 | 0 | [6 empty] | 33670.44 | 0
| 05.06.04 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.06.04.01 | PARA PARED | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.06.04.01.01 | ARTEFACTO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, CON DOS LAMPARAS ALOGENAS DE 55W | und | 85 | 915.58 | 918.24 | 919.62 | 77824.3 | 78050.4 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 78050.4 | 78167.7 | 78167.7 | 0 | 0 | 15 | 13794.3 | 15 | 13794.3 | 17.65% | 70 | 64373.4 | 82.35% | 0 | 0 | 78167.7 | 0 | 919.62 | 0 | [6 empty] | 0 | -13794.3
| 05.06.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.06.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA | pto | 614 | 122.75 | 126.39 | 128.44 | 75368.5 | 77603.46 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 77603.46 | 78862.16 | 78862.16 | 614 | 78862.16 |  | 0 | 614 | 78862.16 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 78862.16 | 0 | 128.44 | 0 | [6 empty] | 78862.16 | 0
| 05.06.06 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.06.06.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 5 | 49.35 | 53.16 | 55.2 | 246.75 | 265.8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 265.8 | 276 | 276 | 5 | 276 |  | 0 | 5 | 276 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 276 | 0 | 55.2 | 0 | [6 empty] | 276 | 0
| 05.07 | SISTEMA DE MEDIA TENSION | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 05.07.01 | SISTEMA DE UTILIZACIÓN EXCLUSIVA EN MT 13.2 KV | GLB | 1 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121544.25 | 121544.25 | 121544.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 121544.25 | 100% | 0 | 0 | 121544.25 | 0 | 121544.25 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 06 | INSTALACIONES ESPECIALES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.01 | SISTEMA DE CONDUCTOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.01.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS (0.6m x 0.6m x L) | m3 | 84.33 | 42.73 | 46.72 | 48.65 | 3603.42 | 3939.9 | 0 | 0 | 84.33 | 84.33 | 0 | 3939.9 | 4102.65 | 4102.65 | 84.33 | 4102.6545 |  | 0 | 84.33 | 4102.6545 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0045 | 0 | 4102.6545 | 0.0045 | 48.65 | 0 | [6 empty] | 4102.6545 | 0
| 06.01.01.01.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES (0.8m x 1m x 0.8m x Nro de Buzones) | m3 | 8.1 | 42.73 | 46.72 | 48.65 | 346.11 | 378.43 | 0 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 378.43 | 394.07 | 394.07 | 8.1 | 394.065 |  | 0 | 8.1 | 394.065 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 394.065 | -0.005 | 48.65 | 0 | [6 empty] | 394.065 | 0
| 06.01.01.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA (0.6m x 0.05m x L) | m3 | 7.03 | 44.71 | 46.42 | 47.25 | 314.31 | 326.33 | 0 | 0 | 7.03 | 7.03 | 0 | 326.33 | 332.17 | 332.17 | 7.03 | 332.1675 |  | 0 | 7.03 | 332.1675 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0025 | 0 | 332.1675 | -0.0025 | 47.25 | 0 | [6 empty] | 332.1675 | 0
| 06.01.01.01.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO (0.60m x 0.25m x L) | m3 | 35.14 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 643.41 | 703.5 | 0 | 0 | 35.14 | 35.14 | 0 | 703.5 | 732.67 | 732.67 | 35.14 | 732.669 |  | 0 | 35.14 | 732.669 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.001 | 0 | 732.669 | -0.001 | 20.85 | 0 | [6 empty] | 732.669 | 0
| 06.01.01.01.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR (0.60m x 0.30m x L) | m3 | 42.17 | 18.31 | 20.02 | 20.85 | 772.13 | 844.24 | 0 | 0 | 42.17 | 42.17 | 0 | 844.24 | 879.24 | 879.24 | 42.17 | 879.2445 |  | 0 | 42.17 | 879.2445 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0045 | 0 | 879.2445 | 0.0045 | 20.85 | 0 | [6 empty] | 879.2445 | 0
| 06.01.01.01.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA (0.80m x 0.20m x 0.80m x Nro Buzones) | m3 | 1.86 | 94.65 | 97.04 | 98.19 | 176.05 | 180.49 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0 | 180.49 | 182.63 | 182.63 | 1.86 | 182.6334 |  | 0 | 1.86 | 182.6334 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0034 | 0 | 182.6334 | 0.0034 | 98.19 | 0 | [6 empty] | 182.6334 | 0
| 06.01.01.01.01.07 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 15.12 | 3.51 | 3.69 | 3.77 | 53.07 | 55.79 | 0 | 0 | 15.12 | 15.12 | 0 | 55.79 | 57 | 57 | 15.12 | 57.0024 |  | 0 | 15.12 | 57.0024 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0024 | 0 | 57.0024 | 0.0024 | 3.77 | 0 | [6 empty] | 57.0024 | 0
| 06.01.01.01.02 | CONCRETO SIMPLE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.01.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES (0.80m x 0.80m x 0.80m, según detalle) | und | 22 | 245.26 | 258.86 | 265.82 | 5395.72 | 5694.92 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5694.92 | 5848.04 | 5848.04 | 22 | 5848.04 |  | 0 | 22 | 5848.04 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5848.04 | 0 | 265.82 | 0 | [6 empty] | 5848.04 | 0
| 06.01.01.01.03 | SEÑALIZACION EN BUZONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.01.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA (Según detalle) | m | 69.25 | 24.06 | 24.82 | 25.22 | 1666.16 | 1718.79 | 0 | 0 | 69.25 | 69.25 | 0 | 1718.79 | 1746.49 | 1746.49 | 69.25 | 1746.485 |  | 0 | 69.25 | 1746.485 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.005 | 0 | 1746.485 | -0.005 | 25.22 | 0 | [6 empty] | 1746.485 | 0
| 06.01.01.02 | SISTEMA DE TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.01.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 547.81 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 3303.29 | 3473.12 | 0 | 0 | 547.81 | 547.81 | 0 | 3473.12 | 3571.72 | 3571.72 | 547.81 | 3571.7212 |  | 0 | 547.81 | 3571.7212 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0012 | 0 | 3571.7212 | 0.0012 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 3571.7212 | 0
| 06.01.01.02.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 60.34 | 7 | 7.31 | 7.49 | 422.38 | 441.09 | 0 | 0 | 60.34 | 60.34 | 0 | 441.09 | 451.95 | 451.95 | 60.34 | 451.9466 |  | 0 | 60.34 | 451.9466 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0034 | 0 | 451.9466 | -0.0034 | 7.49 | 0 | [6 empty] | 451.9466 | 0
| 06.01.01.02.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 95.83 | 9.88 | 10.19 | 10.37 | 946.8 | 976.51 | 0 | 0 | 95.83 | 95.83 | 0 | 976.51 | 993.76 | 993.76 | 95.83 | 993.7571 |  | 0 | 95.83 | 993.7571 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0029 | 0 | 993.7571 | -0.0029 | 10.37 | 0 | [6 empty] | 993.7571 | 0
| 06.01.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.02.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 84.4 | 6.26 | 6.72 | 6.96 | 528.34 | 567.17 | 0 | 0 | 84.4 | 84.4 | 0 | 567.17 | 587.42 | 587.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 84.4 | 587.424 | 100% | -0.004 | 0 | 587.424 | 0.004 | 6.96 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.02.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 6 FIBRAS | m | 282.2 | 11.56 | 12.02 | 12.26 | 3262.23 | 3392.04 | 0 | 0 | 282.2 | 282.2 | 0 | 3392.04 | 3459.77 | 3459.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 282.2 | 3459.772 | 100% | -0.002 | 0 | 3459.772 | 0.002 | 12.26 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.02.03 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MULTIMODO 36 FIBRAS | m | 123.53 | 12.38 | 12.84 | 13.08 | 1529.3 | 1586.13 | 0 | 0 | 123.53 | 123.53 | 0 | 1586.13 | 1615.77 | 1615.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 123.53 | 1615.7724 | 100% | -0.0024 | 0 | 1615.7724 | 0.0024 | 13.08 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.02.04 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 472.23 | 6.97 | 7.43 | 7.67 | 3291.44 | 3508.67 | 0 | 0 | 472.23 | 472.23 | 0 | 3508.67 | 3622 | 3622 | 472.23 | 3622.0041 |  | 0 | 472.23 | 3622.0041 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0041 | 0 | 3622.0041 | 0.0041 | 7.67 | 0 | [6 empty] | 3622.0041 | 0
| 06.01.02.05 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 255.47 | 6.76 | 7.22 | 7.46 | 1726.98 | 1844.49 | 0 | 0 | 255.47 | 255.47 | 0 | 1844.49 | 1905.81 | 1905.81 | 255.47 | 1905.8062 |  | 0 | 255.47 | 1905.8062 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0038 | 0 | 1905.8062 | -0.0038 | 7.46 | 0 | [6 empty] | 1905.8062 | 0
| 06.01.03 | PATCH PANEL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.03.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 15 | 397.6 | 399.12 | 399.93 | 5964 | 5986.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5986.8 | 5998.95 | 5998.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 5998.95 | 100% | 0 | 0 | 5998.95 | 0 | 399.93 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.04 | RACK DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.04.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 15 | 1551.35 | 1555.68 | 1558.12 | 23270.25 | 23335.2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 23335.2 | 23371.8 | 23371.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 23371.8 | 100% | 0 | 0 | 23371.8 | 0 | 1558.12 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.04.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 1 | 1925.37 | 1929.7 | 1932.14 | 1925.37 | 1929.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1929.7 | 1932.14 | 1932.14 | 1 | 1932.14 |  | 0 | 1 | 1932.14 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1932.14 | 0 | 1932.14 | 0 | [6 empty] | 1932.14 | 0
| 06.01.05 | CAJAS DE PASE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.05.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | 68.91 | 72.1 | 73.89 | 3445.5 | 3605 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3605 | 3694.5 | 3694.5 | 47 | 3472.83 |  | 0 | 47 | 3472.83 | 94% | 3 | 221.67 | 6% | -3.979e-13 | 0 | 3694.5 | 0 | 73.89 | 0 | [6 empty] | 3472.83 | 0
| 06.01.05.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 1 | 137.04 | 140.23 | 142.02 | 137.04 | 140.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140.23 | 142.02 | 142.02 | 1 | 142.02 |  | 0 | 1 | 142.02 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 142.02 | 0 | 142.02 | 0 | [6 empty] | 142.02 | 0
| 06.01.06 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.01.06.01 | ODF DE 12 PUERTOS SFC | und | 16 | 681.39 | 682.91 | 683.72 | 10902.24 | 10926.56 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10926.56 | 10939.52 | 10939.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 10939.52 | 100% | 0 | 0 | 10939.52 | 0 | 683.72 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.06.02 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 16 | 3609.59 | 3611.11 | 3611.92 | 57753.44 | 57777.76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 57777.76 | 57790.72 | 57790.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 57790.72 | 100% | 0 | 0 | 57790.72 | 0 | 3611.92 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.06.03 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 16 | 218.09 | 219.61 | 220.42 | 3489.44 | 3513.76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3513.76 | 3526.72 | 3526.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 3526.72 | 100% | 0 | 0 | 3526.72 | 0 | 220.42 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.06.04 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 16 | 843.09 | 844.61 | 845.42 | 13489.44 | 13513.76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13513.76 | 13526.72 | 13526.72 | 2 | 1690.84 |  | 0 | 2 | 1690.84 | 12.5% | 14 | 11835.88 | 87.5% | 0 | 0 | 13526.72 | 0 | 845.42 | 0 | [6 empty] | 1690.84 | 0
| 06.01.06.05 | GRABADORA DE VIDEO DE RED (NVR) - 32 CANALES | und | 4 | 3081.58 | 3083.1 | 3083.91 | 12326.32 | 12332.4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12332.4 | 12335.64 | 12335.64 | 4 | 12335.64 |  | 0 | 4 | 12335.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12335.64 | 0 | 3083.91 | 0 | [6 empty] | 12335.64 | 0
| 06.01.06.06 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | 667.09 | 668.61 | 669.42 | 667.09 | 668.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 668.61 | 669.42 | 669.42 | 1 | 669.42 |  | 0 | 1 | 669.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 669.42 | 0 | 669.42 | 0 | [6 empty] | 669.42 | 0
| 06.01.06.07 | CONTROLADOR DE TIMBRES PROGRAMABLE | und | 1 | 67.59 | 69.11 | 69.92 | 67.59 | 69.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69.11 | 69.92 | 69.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 69.92 | 100% | 0 | 0 | 69.92 | 0 | 69.92 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.01.06.08 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 1 | 1118.09 | 1119.61 | 1120.42 | 1118.09 | 1119.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1119.61 | 1120.42 | 1120.42 | 1 | 1120.42 |  | 0 | 1 | 1120.42 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1120.42 | 0 | 1120.42 | 0 | [6 empty] | 1120.42 | 0
x | 06.02 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1120 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 6753.6 | 7100.8 | 232 | 232 | 888 | 888 | 1470.88 | 5629.92 | 5789.76 | 7260.64 | 1120 | 7260.64 |  | 0 | 1120 | 7260.64 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7260.64 | 0 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 7260.64 | 0 | 200 | SIN SALDO
| 06.02.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 168.38 | 7 | 7.31 | 7.49 | 1178.66 | 1230.86 | 41 | 41 | 127.38 | 127.38 | 299.71 | 931.15 | 954.08 | 1253.79 | 168 | 1250.94 |  | 0 | 168 | 1250.94 | 99.77% | 0.38 | 2.8462 | 0.227% | 0.0038 | 0 | 1253.7862 | -0.0038 | 7.49 | 0 | [6 empty] | 1250.94 | 0
| 06.02.01.03 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 35mm | m | 186.43 | 9.88 | 10.19 | 10.37 | 1841.93 | 1899.72 | 39 | 39 | 147.43 | 147.43 | 397.41 | 1502.31 | 1528.85 | 1926.26 | 186.43 | 1926.2591 |  | 0 | 186.43 | 1926.2591 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.0009 | 0 | 1926.2591 | -0.0009 | 10.37 | 0 | [6 empty] | 1926.2591 | 0
| 06.02.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.02.01 | SALIDA DE PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6 | pto | 270 | 90.07 | 93.95 | 95.94 | 24318.9 | 25366.5 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 25366.5 | 25903.8 | 25903.8 | 270 | 25903.8 |  | 0 | 270 | 25903.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.638e-12 | 0 | 25903.8 | 0 | 95.94 | 0 | [6 empty] | 25903.8 | 0 | 25
| 06.02.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 5114.58 | 8.11 | 8.57 | 8.81 | 41479.24 | 43831.95 | 0 | 0 | 5114.58 | 5114.58 | 0 | 43831.95 | 45059.45 | 45059.45 | 4598 | 40508.38 |  | 0 | 4598 | 40508.38 | 89.9% | 516.58 | 4551.0698 | 10.1% | 0.0002 | 0 | 45059.4498 | -0.0002 | 8.81 | 0 | [6 empty] | 40508.38 | 0
| 06.02.04 | PATCH PANEL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.04.01 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT6 | und | 4 | 397.6 | 399.12 | 399.93 | 1590.4 | 1596.48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1596.48 | 1599.72 | 1599.72 | 4 | 1599.72 |  | 0 | 4 | 1599.72 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1599.72 | 0 | 399.93 | 0 | [6 empty] | 1599.72 | 0
| 06.02.05 | RACK DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.05.01 | RACK DE COMUNICACIONES 12UR ADOSABLE A PARED | und | 4 | 548.52 | 551.77 | 553.6 | 2194.08 | 2207.08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2207.08 | 2214.4 | 2214.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 2214.4 | 100% | 0 | 0 | 2214.4 | 0 | 553.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 06.02.06 | CAJAS DE PASE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 06.02.06.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 113 | 68.91 | 72.1 | 73.89 | 7786.83 | 8147.3 | 18 | 18 | 95 | 95 | 1297.8 | 6849.5 | 7019.55 | 8317.35 | 113 | 8317.35 |  | 0 | 113 | 8317.35 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8317.35 | 0 | 73.89 | 0 | [6 empty] | 8317.35 | 0
x | 06.02.06.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 43 | 137.04 | 140.23 | 142.02 | 5892.72 | 6029.89 | 3 | 3 | 40 | 40 | 420.69 | 5609.2 | 5680.8 | 6101.49 | 43 | 6101.49 |  | 0 | 43 | 6101.49 | 100% | 0 | 0 | 0% | -9.0949e-13 | 0 | 6101.49 | 0 | 142.02 | 0 | [6 empty] | 6101.49 | 0
| 06.02.07 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.02.07.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | 216.08 | 217.6 | 218.41 | 10804 | 10880 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10880 | 10920.5 | 10920.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 10920.5 | 100% | 0 | 0 | 10920.5 | 0 | 218.41 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.02.07.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 7 | 183.09 | 184.61 | 185.42 | 1281.63 | 1292.27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1292.27 | 1297.94 | 1297.94 | 7 | 1297.94 |  | 0 | 7 | 1297.94 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2.2737e-13 | 0 | 1297.94 | 0 | 185.42 | 0 | [6 empty] | 1297.94 | 0
| 06.02.07.03 | CÁMARA IP BULLET PoE IP67 IK10 | und | 44 | 183.09 | 184.61 | 185.42 | 8055.96 | 8122.84 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 8122.84 | 8158.48 | 8158.48 | 10 | 1854.2 |  | 0 | 10 | 1854.2 | 22.73% | 34 | 6304.28 | 77.27% | 0 | 0 | 8158.48 | 0 | 185.42 | 0 | [6 empty] | 1854.2 | 0
| 06.02.07.04 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 18 | 199.59 | 201.11 | 201.92 | 3592.62 | 3619.98 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 3619.98 | 3634.56 | 3634.56 | 18 | 3634.56 |  | 0 | 18 | 3634.56 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3625.56 | -9 | 201.42 | -0.5 | [6 empty] | 3634.56 | 0
| 06.02.07.05 | TELÉFONO IP ADOSABLE A PARED | und | 4 | 217.73 | 219.25 | 220.06 | 870.92 | 877 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 877 | 880.24 | 880.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 880.24 | 100% | 0 | 0 | 880.24 | 0 | 220.06 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.02.07.06 | PORTERO INTERCOMUNICADOR IP | und | 2 | 117.08 | 118.6 | 119.41 | 234.16 | 237.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 237.2 | 238.82 | 238.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 238.82 | 100% | 0 | 0 | 238.82 | 0 | 119.41 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.02.07.07 | CHAPA ELÉCTRICA IP | und | 2 | 161.08 | 162.6 | 163.41 | 322.16 | 325.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 325.2 | 326.82 | 326.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 326.82 | 100% | 0 | 0 | 326.82 | 0 | 163.41 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.02.07.08 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 1m | und | 50 | 16.8 | 16.87 | 16.91 | 840 | 843.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 843.5 | 845.5 | 845.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 | 845.5 | 100% | 0 | 0 | 845.5 | 0 | 16.91 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.02.07.09 | PATCH CORD S/FTP CAT6A X 3m | und | 220 | 24.45 | 24.52 | 24.56 | 5379 | 5394.4 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 5394.4 | 5403.2 | 5403.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 220 | 5403.2 | 100% | 0 | 0 | 5403.2 | 0 | 24.56 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.03 | SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.03.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.03.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 1590 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 9587.7 | 10080.6 | 213 | 213 | 1377 | 1377 | 1350.42 | 8730.18 | 8978.04 | 10328.46 | 1590 | 10328.46 |  | 0 | 1590 | 10328.46 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3.638e-12 | 0 | 10328.46 | 0 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 10328.46 | 0
| 06.03.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.03.02.01 | SALIDA DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | pto | 72 | 58.57 | 62.45 | 64.44 | 4217.04 | 4496.4 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4496.4 | 4639.68 | 4639.68 | 72 | 4639.68 |  | 0 | 72 | 4639.68 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4639.68 | 0 | 64.44 | 0 | [6 empty] | 4639.68 | 0
| 06.03.02.02 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCÓPICA | pto | 29 | 58.57 | 62.45 | 64.44 | 1698.53 | 1811.05 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1811.05 | 1868.76 | 1868.76 | 29 | 1868.76 |  | 0 | 29 | 1868.76 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1868.76 | 0 | 64.44 | 0 | [6 empty] | 1868.76 | 0 | 13 | SIN SALDO
| 06.03.02.03 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | pto | 59 | 58.57 | 62.45 | 64.44 | 3455.63 | 3684.55 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 3684.55 | 3801.96 | 3801.96 | 59 | 3801.96 |  | 0 | 59 | 3801.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3801.96 | 0 | 64.44 | 0 | [6 empty] | 3801.96 | 0
| 06.03.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.03.03.01 | TENDIDO DE CABLE TELEFÓNICO SUBTERRÁNEO 10P/22AWG | m | 1660 | 6.61 | 7.07 | 7.31 | 10972.6 | 11736.2 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 0 | 11736.2 | 12134.6 | 12134.6 | 1660 | 12134.6 |  | 0 | 1660 | 12134.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1.819e-12 | 0 | 12134.6 | 0 | 7.31 | 0 | [6 empty] | 12134.6 | 0
| 06.03.04 | CAJAS DE PASE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.03.04.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 50 | 68.91 | 72.1 | 73.89 | 3445.5 | 3605 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3605 | 3694.5 | 3694.5 | 50 | 3694.5 |  | 0 | 50 | 3694.5 | 100% | 0 | 0 | 0% | -4.5475e-13 | 0 | 3694.5 | 0 | 73.89 | 0 | [6 empty] | 3694.5 | 0
| 06.03.05 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.03.05.01 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | und | 72 | 61.97 | 63.49 | 64.3 | 4461.84 | 4571.28 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 4571.28 | 4629.6 | 4629.6 | 72 | 4629.6 |  | 0 | 72 | 4629.6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9.0949e-13 | 0 | 4629.6 | 0 | 64.3 | 0 | [6 empty] | 4629.6 | 0
| 06.03.05.02 | SIRENA ESTROBOSCÓPICA | und | 29 | 356.21 | 361.31 | 364.13 | 10330.09 | 10477.99 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 10477.99 | 10559.77 | 10559.77 | 8 | 2913.04 |  | 0 | 8 | 2913.04 | 27.59% | 21 | 7646.73 | 72.41% | 0 | 0 | 10559.77 | 0 | 364.13 | 0 | [6 empty] | 2913.04 | 0
| 06.03.05.03 | ESTACIÓN MANUAL | und | 59 | 223.44 | 228.54 | 231.36 | 13182.96 | 13483.86 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 13483.86 | 13650.24 | 13650.24 | 59 | 13650.24 |  | 0 | 59 | 13650.24 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 13650.24 | 0 | 231.36 | 0 | [6 empty] | 13650.24 | 0
| 06.04 | SISTEMA DE TIMBRES PROGRAMABLES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.04.01 | SISTEMA DE TUBERIAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 63.47 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 382.72 | 402.4 | 25 | 25 | 38.47 | 38.47 | 158.5 | 243.9 | 250.82 | 409.32 | 63.47 | 409.3244 |  | 0 | 63.47 | 409.3244 | 100% | 0 | 0 | 0% | -0.0044 | 0 | 409.3244 | 0.0044 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 409.3244 | 0
| 06.04.02 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE THW CALIBRE AWG DE 2.5mm² | m | 63.47 | 6.76 | 7.22 | 7.46 | 429.06 | 458.25 | 0 | 0 | 63.47 | 63.47 | 0 | 458.25 | 473.49 | 473.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 63.47 | 473.4862 | 100% | 0.0038 | 0 | 473.4862 | -0.0038 | 7.46 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.04.03 | CAJAS DE PASE | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.04.03.01 | CAJA DE PASO PVC IP65 150mm x 150mm x 70mm | und | 11 | 68.91 | 72.1 | 73.89 | 758.01 | 793.1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 793.1 | 812.79 | 812.79 | 11 | 812.77 |  | 0 | 11 | 812.77 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0.02 | 0 | 812.79 | 0 | 73.89 | 0 | [6 empty] | 812.77 | 0
| 06.04.03.02 | CAJA DE REGISTRO DE ACOMETIDA PVC IP65 250mm x 200mm x 100mm | und | 11 | 137.04 | 140.23 | 142.02 | 1507.44 | 1542.53 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1542.53 | 1562.22 | 1562.22 | 11 | 1562.22 |  | 0 | 11 | 1562.22 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1562.22 | 0 | 142.02 | 0 | [6 empty] | 1562.22 | 0
| 06.04.04 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.04.04.01 | TIMBRE ELÉCTRICO | und | 11 | 71.17 | 74.22 | 75.85 | 782.87 | 816.42 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 816.42 | 834.35 | 834.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 11 | 834.35 | 100% | 0 | 0 | 834.35 | 0 | 75.85 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
x | 06.05 | INSTALACIONES MULTIMEDIA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 06.05.01 | CONDUCTOS, TUBERÍAS Y/O CANALETAS | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
x | 06.05.01.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 20mm | m | 200 | 6.03 | 6.34 | 6.52 | 1206 | 1268 | 43 | 43 | 157 | 157 | 272.62 | 995.38 | 1023.64 | 1296.26 | 200 | 1296.26 |  | 0 | 200 | 1296.26 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1296.26 | 0 | 6.52 | 0 | [6 empty] | 1296.26 | 0
| 06.05.02 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.05.02.01 | SALIDA MIXTA (HDMI, VGA, A/V ANALOG, ETHERNET) | pto | 80 | 90.07 | 93.95 | 95.94 | 7205.6 | 7516 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 7516 | 7675.2 | 7675.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 80 | 7675.2 | 100% | 0 | 0 | 7675.2 | 0 | 95.94 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.05.03 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 06.05.03.01 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 200 | 11.99 | 12.45 | 12.69 | 2398 | 2490 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 2490 | 2538 | 2538 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 2538 | 100% | 0 | 0 | 2538 | 0 | 12.69 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.05.03.02 | TENDIDO DE CABLE VGA | m | 200 | 7.3 | 7.76 | 8 | 1460 | 1552 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1552 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 1600 | 100% | 0 | 0 | 1600 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.05.03.03 | TENDIDO DE CABLE A/V ANALÓGICO | m | 200 | 7.3 | 7.76 | 8 | 1460 | 1552 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1552 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 1600 | 100% | 0 | 0 | 1600 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 06.05.03.04 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6 | m | 200 | 8.11 | 8.57 | 8.81 | 1622 | 1714 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 1714 | 1762 | 1762 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 1762 | 100% | 0 | 0 | 1762 | 0 | 8.81 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 07 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - PENSION | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
| 07.01 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIÓN | GLB | 1 |  | 50845.44 | 50845.44 | 0 | 50845.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50845.44 | 50845.44 | 50845.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 50845.44 | 100% | 0 | 0 | 50845.44 | 0 | 50845.44 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 08 | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 08.01 | EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES | GLB | 1 |  | 62460 | 62460 | 0 | 62460 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62460 | 62460 | 62460 | 0.58646 | 36630 |  | 0 | 0.58646 | 36630 | 58.65% | 0.41354 | 25830 | 41.35% | 0 | 0 | 62460 | 0 | 62460 | 0 | [6 empty] | 36630 | 0
|  | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 14829505.38 | 15398736.55 |  |  |  |  | 3333213.26 | 12065523.3 | 12253436.96 | 15586650.22 | 63.06% | 9829277.6385 | 1.255% | 195622.0726 |  | 10024899.7111 | 64.32% |  | 5561750.5067 | 35.68% | 0.0021969 | [10 empty] | #REF! | 9641113.2104
|  | PLAN DE CONTINGENCIA | [14 empty] | 281600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 281600 | [16 empty] | 0 | 0
|  | ADQUISICIÓN DE TERRENO | [14 empty] | 633159.45 |  | 633159.45 |  | 0 |  | 633159.45 |  |  | 0 | [16 empty] | 633159.45 | 0
|  | GASTOS GENERALES | [14 empty] | 1537902.87 |  | 1626969.4061 |  | 51969.7082 |  | 1678939.1143 |  |  | -141036.2443 | [16 empty] | 1114666.0199 | 512303.3862
|  | GESTION DE PROYECTO | [14 empty] | 134176.27 |  | 134406.38 |  | 0 |  | 134406.38 |  |  | -230.11 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 134406.38 | 0
|  | GASTOS DE SUPERVISION | [14 empty] | 486143.77 |  | 349559.7172 |  | 16504.67 |  | 366064.3872 |  |  | 120079.3828 | [16 empty] | 207074.78 | 142484.9372
|  | LIQUIDACION DE OBRA | [14 empty] | 95831.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 95831.08 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0
|  | EXPEDIENTE TECNICO | [14 empty] | 185215.69 |  | 185215.69 |  | 0 |  | 185215.69 |  |  | 0 | [16 empty] | 185215.69 | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | 18940679.35 |  | 12758588.2818 |  | 264096.4508 |  | 13022684.7326 |  |  | 5917994.6152 | [16 empty] | 9080126.4707 | 3678461.8112
|  | OTROS COMPONENTES | [41 empty] | 0
|  | EQUIPAMIENTO, MOBILIRARIO Y MAT. DIDACTICO | [14 empty] | 1946691 |  | 31800 |  | 0 |  | 31800 |  |  | 1914891 | [16 empty] | 0 | 31800
|  | CAPACITACION | [14 empty] | 203328.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 203328.92 | [16 empty] | 0 | 0
|  | MITIGACION AMBIENTAL | [14 empty] | 90351.92 |  | 32213.37 |  | 0 |  | 32213.37 |  |  | 58138.55 | [16 empty] | 12112.2 | 20101.17
|  | PRESUPUESTO TOTAL S/. | [14 empty] | 21181051.19 | 60.54% | 12822601.6518 | 1.247% | 264096.4508 |  | 13086698.1026 | 61.78% |  | 8094353.09 | 38.22% | [15 empty] | 9092238.6707 | 3730362.9812
[15 empty] | 15398736.56 | 187913.66 | 187913.66
| NOTA: | EN LA PRESENTE VALORIZACION SE HA ACTUALIZADO LA MANO DE OBRA DE ACUERDO A LA RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 040-2021-GR. APURIMAC/GG DE FECHA 02 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
EN EL CUAL SE HA ACTUALIZADO EL ANTERIOR ACUMULADO DESDE EL MES DE JULIO DEL 2020 A FEBRERO DEL 2021, RAZON POR LA CUAL EL MONTO DEL ANTERIOR ACUMULADO ESTA POR ENCIMA DEL ACUMULADO DE FEBRERO DEL 2021.
17723.85
6805359.31
-3219540.4011
[19 empty] | 10024899.7111 | 15586650.2178
[20 empty] | GG | 83891.6885
[20 empty] | SP | 15810
[19 empty] | Arquitectura | 289037.1293
[19 empty] | electricas | 2691.44 | 136 |  | 92659.544
[19 empty] | especiales | 37422.08 | 15 |  | 63652.6942 | 84734.4982 | 148387.1924
[20 empty] | 329150.6493 | 14 |  | 0
[21 empty] | 4 |  | 14541.5
Note on AB92: EJECUTAR MES DE NOVIEMBRE
Note on Z224: Full name: mayor metrado en 15m3
Note on Z225: Full name: mayor metrado en 32.70m2
Note on Z226: Full name: mayor metrado en 57.07 kg
Note on Z284: Full name: mayor metrado en 28.46
Note on Z292: Full name: mayor metrado 286 m2
Note on AB304: VERIFICAR SALDO
Note on AB348: MES DE NOVIEMBRE
Note on AB349: JOHN EDISON: NOVIEMBRE
Note on Z480: Full name: mayor metrado 18.30 ml
Note on Z492: Full name: mayor metrado en 54 unid
Note on Z514: Full name: mayor metrado en 5 unid
Note on Z570: Full name: mayor metrado en 8.45 m
Note on Z571: Full name: mayor metrado en 1.25 m

## VAL AMP4 MM
FORMATO FE - 03
VALORIZACION Nº 16 DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 4 MAYORES METRADOS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
| PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC | [10 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2022
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[8 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | APU 02 ACTUALIZADO | PPTO. CONTRACTUAL | PPTO. ACTUALIZADO 02 | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
| PRESUPUESTO MAYORES METRADOS AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 | [19 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | 41834.3592
01 | ESTRUCTURA | [19 empty] | ESTRUCTURA |  | #REF!
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | ARQUITECTURA |  | #REF!
01.01.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 4181.81 | 5.41 | 5.6 | 22623.59 | 23418.14 | 4181.8058 | 23418.1123 |  | 0 | 4181.8058 | 23418.1123 | 100% | 0.00424 | 0.02 | 8.54e-05% | 23418.1323 | 22623.59 | -794.5423 | INS. SANITARIAS |  | #REF!
01.01.02 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS H=2.00m | m3 | 1757.44 | 46.72 | 48.65 | 82107.6 | 85499.46 | 1510.7462 | 73497.8051 |  | 0 | 1510.7462 | 73497.8051 | 85.96% | 246.6938 | 12001.65 | 14.04% | 7356.17 | 82107.6 | 74751.43 | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
01.01.03 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO | m3 | 629.46 | 20.02 | 20.85 | 12601.79 | 13124.24 | 629.46 | 13124.241 |  | 0 | 629.46 | 13124.241 | 100% | 0 | 0 | 0% | 13124.241 | 12601.79 | -522.451 | INS. ESPECIALES |  | #REF!
01.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D=40m) | m3 | 4844.05 | 17.52 | 18.24 | 84867.76 | 88355.47 | 4844.05 | 88355.472 |  | 0 | 4844.05 | 88355.472 | 100% | 0 | 0 | 0% | 88355.472 | 84867.76 | -3487.712
01.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=18km | m3 | 4844.05 | 4 | 4.05 | 19376.2 | 19618.4 | 4844.05 | 19618.4025 |  | 0 | 4844.05 | 19618.4025 | 100% | 0 | 0 | 0% | 19618.4025 | 19376.2 | -242.2025 |  | TOTAL | #REF! | 41834.3592 | #REF!
01.01.06 | NIVELACION Y COMPACTADO DE SUB RASANTE DE PISO | m2 | 1231.86 | 7.01 | 7.27 | 8635.34 | 8955.62 | 1231.86 | 8955.6222 |  | 0 | 1231.86 | 8955.6222 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8955.6222 | 8635.34 | -320.2822
01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [16 empty] | 0 | 0 | 0
01.02.01 | SOLADOS
01.02.01.01 | SOLADO F'c=80Kg/cm2 E=10CM | m2 | 996.35 | 34.24 | 34.96 | 34115.02 | 34832.4 | 996.35 | 34832.396 |  | 0 | 996.35 | 34832.396 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  |  | 0
01.02.02.01 | CIMIENTO CORRIDO - F'C=140 KG/CM2 + 30 % P.G. | m3 | 29.61 | 240.43 | 244.09 | 7119.13 | 7227.5 | 29.61 | 7227.5049 |  | 0 | 29.61 | 7227.5049 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO | m2 | 131.98 | 87.35 | 89.51 | 11528.45 | 11813.53 | 131.98 | 11813.5298 |  | 0 | 131.98 | 11813.5298 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03 | SOBRECIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
01.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 3.65 | 402.12 | 407.84 | 1467.74 | 1488.62 | 3.65 | 1488.616 |  | 0 | 3.65 | 1488.616 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 42.34 | 60.7 | 61.92 | 2570.04 | 2621.69 | 42.34 | 2621.6928 |  | 0 | 42.34 | 2621.6928 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
01.03.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0
01.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 624.74 | 435.75 | 436.26 | 272230.46 | 272549.07 | 512.184 | 223445.4137 | 2.48 | 1081.9248 | 514.664 | 224527.3385 | 82.38% | 110.076 | 48021.73 | 17.62%
01.03.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 24297.87 | 5.05 | 5.11 | 122704.24 | 124162.12 | 21101.911 | 107830.7652 | 95.67 | 488.8737 | 21197.581 | 108319.6389 | 87.24% | 3100.289 | 15842.48 | 12.76%
01.03.02 | VIGAS DE CONEXION |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
01.03.02.01 | VIGAS DE CONEXIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 21.03 | 438.44 | 439.07 | 9220.39 | 9233.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.03 | 9233.64 | 100%
01.03.02.02 | VIGAS DE CONEXIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 134.18 | 76.81 | 78.53 | 10306.37 | 10537.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 134.18 | 10537.16 | 100%
01.03.02.03 | VIGAS DE CONEXIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3117.62 | 5.05 | 5.11 | 15743.98 | 15931.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3117.62 | 15931.04 | 100%
01.03.03 | MURO DE CONTENCION | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.03.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 652.25 | 454.54 | 455.76 | 296473.72 | 297269.46 | 652.25 | 297269.46 |  | 0 | 652.25 | 297269.46 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 2797.5 | 61.44 | 62.87 | 171878.4 | 175878.83 | 2797.5 | 175878.825 |  | 0 | 2797.5 | 175878.825 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.03.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 32792.13 | 5.05 | 5.11 | 165600.26 | 167567.78 | 32792.13 | 167567.7843 |  | 0 | 32792.13 | 167567.7843 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04 | PLACAS |  |  |  |  | 0
01.03.04.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 52.5 | 449.17 | 450.19 | 23581.43 | 23634.98 | 52.5 | 23634.975 |  | 0 | 52.5 | 23634.975 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.04.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 508.62 | 67.96 | 69.68 | 34565.82 | 35440.64 | 175.54 | 12231.6272 |  | 0 | 175.54 | 12231.6272 | 34.51% | 333.08 | 23209.01 | 65.49%
01.03.04.03 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 12836.96 | 5.05 | 5.11 | 64826.65 | 65596.87 | 12836.96 | 65596.8656 |  | 0 | 12836.96 | 65596.8656 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05 | COLUMNAS
01.03.05.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 91.49 | 449.17 | 450.19 | 41094.56 | 41187.88 | 91.49 | 41187.8831 |  | 0 | 91.49 | 41187.8831 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1092.19 | 75.03 | 76.75 | 81947.02 | 83825.58 | 1092.19 | 83825.5825 |  | 0 | 1092.19 | 83825.5825 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.05.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 20543.57 | 5.05 | 5.11 | 103745.03 | 104977.64 | 20543.57 | 104977.6427 |  | 0 | 20543.57 | 104977.6427 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.06 | VIGAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.06.01 | VIGAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 54.07 | 435.75 | 436.26 | 23561 | 23588.58 | 54.07 | 23588.5782 |  | 0 | 54.07 | 23588.5782 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.06.02 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 542.76 | 88.96 | 90.87 | 48283.93 | 49320.6 | 120.15 | 10918.0305 |  | 0 | 120.15 | 10918.0305 | 22.14% | 422.61 | 38402.57 | 77.86%
01.03.06.03 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17486.73 | 5.05 | 5.11 | 88307.99 | 89357.19 | 17486.73 | 89357.1903 |  | 0 | 17486.73 | 89357.1903 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.07 | LOSA ALIGERADA H=17cm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.07.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.57 | 442.22 | 442.98 | 1136.51 | 1138.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.57 | 1138.46 | 100%
01.03.07.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 32.06 | 59.89 | 61.03 | 1920.07 | 1956.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.06 | 1956.62 | 100%
01.03.07.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 227.36 | 5.05 | 5.11 | 1148.17 | 1161.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 227.36 | 1161.81 | 100%
01.03.07.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 12x30x30cm | und | 262.15 | 5.18 | 5.22 | 1357.94 | 1368.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 262.15 | 1368.42 | 100%
01.03.08 | LOSA ALIGERADA H=20cm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.08.01 | LOSA ALIGERADA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.58 | 442.22 | 442.98 | 4236.47 | 4243.75 | 9.58 | 4243.7484 |  | 0 | 9.58 | 4243.7484 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.08.02 | LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 63.84 | 59.89 | 61.03 | 3823.38 | 3896.16 | 63.84 | 3896.1552 |  | 0 | 63.84 | 3896.1552 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.08.03 | LOSA ALIGERADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1130.06 | 5.05 | 5.11 | 5706.8 | 5774.61 | 679.0769 | 3470.0829 |  | 0 | 679.0769 | 3470.0829 | 60.09% | 450.9831 | 2304.52 | 39.91%
01.03.08.04 | LOSA ALIGERADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 15x30x30cm | und | 1241 | 5.52 | 5.56 | 6850.32 | 6899.96 | 1241 | 6899.96 |  | 0 | 1241 | 6899.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.09 | LOSA NERVADA H=30cm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.09.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 1.18 | 442.22 | 442.98 | 521.82 | 522.72 | 1.18 | 522.7164 |  | 0 | 1.18 | 522.7164 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.09.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 10.47 | 59.89 | 61.03 | 627.05 | 638.98 | 10.47 | 638.9841 |  | 0 | 10.47 | 638.9841 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.09.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 104.87 | 5.05 | 5.11 | 529.59 | 535.89 | 104.87 | 535.8857 |  | 0 | 104.87 | 535.8857 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.09.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 30x30x25cm | und | 87 | 6.26 | 6.3 | 544.62 | 548.1 | 87 | 548.1 |  | 0 | 87 | 548.1 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.10 | LOSA NERVADA H=40cm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.10.01 | LOSA NERVADA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 76.52 | 442.22 | 442.98 | 33838.67 | 33896.83 | 76.52 | 33896.8296 |  | 0 | 76.52 | 33896.8296 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.10.02 | LOSA NERVADA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 517 | 59.89 | 61.03 | 30963.13 | 31552.51 | 517 | 31552.51 |  | 0 | 517 | 31552.51 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.10.03 | LOSA NERVADA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 4438.08 | 5.05 | 5.11 | 22412.3 | 22678.59 | 4438.08 | 22678.5888 |  | 0 | 4438.08 | 22678.5888 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.10.04 | LOSA NERVADA - BLOQUE DE POLIPROPILENO EXPANDIDO DE 35X35cm | und | 4136 | 24.11 | 24.15 | 99718.96 | 99884.4 | 1520 | 36708 |  | 0 | 1520 | 36708 | 36.75% | 2616 | 63176.4 | 63.25%
01.03.11 | LOSA MACIZA H=20cm |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.11.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 47.96 | 442.22 | 442.98 | 21208.87 | 21245.32 | 42.77 | 18946.2546 |  | 0 | 42.77 | 18946.2546 | 89.18% | 5.19 | 2299.07 | 10.82%
01.03.11.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 242.21 | 71.72 | 73.15 | 17371.3 | 17717.66 | 169.45 | 12395.2675 |  | 0 | 169.45 | 12395.2675 | 69.96% | 72.76 | 5322.39 | 30.04%
01.03.11.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 5502.15 | 5.05 | 5.11 | 27785.86 | 28115.99 | 3078.3244 | 15730.2377 |  | 0 | 3078.3244 | 15730.2377 | 55.95% | 2423.8256 | 12385.75 | 44.05%
01.03.12 | COLUMNETAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.12.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 5.5 | 563.97 | 575.34 | 3101.84 | 3164.37 | 5.5 | 3164.37 |  | 0 | 5.5 | 3164.37 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.12.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 139.64 | 75.03 | 76.75 | 10477.19 | 10717.37 | 46.83 | 3594.2025 |  | 0 | 46.83 | 3594.2025 | 33.54% | 92.81 | 7123.17 | 66.46%
01.03.12.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 562.04 | 5.05 | 5.11 | 2838.3 | 2872.02 | 562.04 | 2872.0244 |  | 0 | 562.04 | 2872.0244 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.13 | VIGUETAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
01.03.13.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 1.38 | 411.38 | 417.07 | 567.7 | 575.56 | 1.38 | 575.5566 |  | 0 | 1.38 | 575.5566 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.13.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 17.66 | 88.92 | 90.83 | 1570.33 | 1604.06 | 17.66 | 1604.0578 |  | 0 | 17.66 | 1604.0578 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.13.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 358.85 | 5.05 | 5.11 | 1812.19 | 1833.72 | 358.85 | 1833.7235 |  | 0 | 358.85 | 1833.7235 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.14 | CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO
01.03.14.01 | CURADO Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 5 | 998.14 | 1003.91 | 4990.7 | 5019.55 | 5 | 5019.55 |  | 0 | 5 | 5019.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
02 | ARQUITECTURA |  |  |  |  | 0
02.01 | MUROS Y TABIQUES |  |  |  |  | 0
02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 315.96 | 168.84 | 170.54 | 53346.69 | 53883.82 | 89.858 | 15324.3833 |  | 0 | 89.858 | 15324.3833 | 28.44% | 226.102 | 38559.44 | 71.56%
02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 153.54 | 99.19 | 100.36 | 15229.63 | 15409.27 | 153.54 | 15409.2744 |  | 0 | 153.54 | 15409.2744 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.01.03 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO, M:1:1:4, E=1.5cm | m2 | 69.52 | 87.22 | 88.75 | 6063.53 | 6169.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 69.52 | 6169.9 | 100%
02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 126.71 | 22.42 | 23.12 | 2840.84 | 2929.54 | 29.4179 | 680.1418 |  | 0 | 29.4179 | 680.1418 | 23.22% | 97.2921 | 2249.39 | 76.78%
02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 793.88 | 23.79 | 24.52 | 18886.41 | 19465.94 | 674.5653 | 16540.3412 |  | 0 | 674.5653 | 16540.3412 | 84.97% | 119.3147 | 2925.6 | 15.03%
02.02.03 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 677.13 | 26.7 | 27.55 | 18079.37 | 18654.93 | 274.3073 | 7557.1661 |  | 0 | 274.3073 | 7557.1661 | 40.51% | 402.8227 | 11097.77 | 59.49%
02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 717.55 | 37.56 | 38.87 | 26951.18 | 27891.17 | 717.55 | 27891.1685 |  | 0 | 717.55 | 27891.1685 | 100% | 0 | 0 | 0% | M.M DEL M.M
02.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 217.77 | 44.92 | 46.54 | 9782.23 | 10135.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 217.77 | 10135.02 | 100%
02.02.06 | TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO CON MEZCLA C:AA:4E=1.5cm | m2 | 645.06 | 28.23 | 29.14 | 18210.04 | 18797.05 | 645.06 | 18797.0484 |  | 0 | 645.06 | 18797.0484 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.02.07 | TARRAJEO EN PARAPETO DE CONCRETO CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 207.1 | 28.23 | 29.14 | 5846.43 | 6034.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 207.1 | 6034.89 | 100% | 185.05 | 203.43 | 18.38
02.02.08 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5 | m2 | 44.75 | 39.25 | 40.63 | 1756.44 | 1818.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 44.75 | 1818.19 | 100%
02.02.09 | TARRAJEO EN FONDO DE RAMPA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 186 | 39.25 | 40.63 | 7300.5 | 7557.18 | 176.06 | 7153.3178 |  | 0 | 176.06 | 7153.3178 | 94.66% | 9.94 | 403.86 | 5.344%
02.02.10 | MESAS DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=15cm | m2 | 8.81 | 468.16 | 478.93 | 4124.49 | 4219.37 | 8.81 | 4219.3733 |  | 0 | 8.81 | 4219.3733 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.02.11 | MESA DE CONCRETO CON ENCHAPE EN GRANITO e=2cm | m2 | 4.78 | 517.4 | 528.17 | 2473.17 | 2524.65 | 4.68 | 2471.8356 |  | 0 | 4.68 | 2471.8356 | 97.91% | 0.1 | 52.82 | 2.092%
02.02.12 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 437.78 | 14.13 | 14.67 | 6185.83 | 6422.23 | 252.7 | 3707.109 |  | 0 | 252.7 | 3707.109 | 57.72% | 185.08 | 2715.12 | 42.28%
02.02.13 | BRUÑA DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 265 | 9.53 | 9.92 | 2525.45 | 2628.8 | 265 | 2628.8 |  | 0 | 265 | 2628.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.03 | CIELORRASOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:4 e=1.5CM | m2 | 723.7 | 32.53 | 33.63 | 23541.96 | 24338.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 723.7 | 24338.03 | 100%
02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0
02.04.01 | CONTRAPISOS |  |  |  |  | 0
02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 48 MM. | m2 | 1560.67 | 39.13 | 40.06 | 61069.02 | 62520.44 | 1074.776 | 43055.5266 | 88.01 | 3525.6806 | 1162.786 | 46581.2072 | 74.51% | 397.884 | 15939.23 | 25.49%
02.04.02 | PISOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.04.02.01 | ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO | m2 | 606.48 | 38.88 | 39.56 | 23579.94 | 23992.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 606.48 | 23992.35 | 100%
02.04.02.02 | PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 0.20X0.10X0.06 | m2 | 518.78 | 52.43 | 53.05 | 27199.64 | 27521.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 518.78 | 27521.28 | 100%
02.04.02.03 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 268.88 | 62.63 | 63.77 | 16839.95 | 17146.48 | 32.96 | 2101.8592 | 171.08 | 10909.7716 | 204.04 | 13011.6308 | 75.89% | 64.84 | 4134.85 | 24.11%
02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.05.01 | ZOCALOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.05.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 1990.29 | 80.71 | 81.81 | 160636.31 | 162825.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1990.29 | 162825.62 | 100%
02.06 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.06.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO C/SOBRE LUZ | m2 | 39.02 | 434 | 444.73 | 16934.68 | 17353.36 | 29.822 | 13262.7381 |  | 0 | 29.822 | 13262.7381 | 76.43% | 9.198 | 4090.63 | 23.57%
02.06.02 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 4.35 | 420.24 | 430.97 | 1828.04 | 1874.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.35 | 1874.72 | 100%
02.06.03 | PUERTA CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM C/SOBRE LUZ | m2 | 35.58 | 359.34 | 370.07 | 12785.32 | 13167.09 | 33.4 | 12360.338 |  | 0 | 33.4 | 12360.338 | 93.87% | 2.18 | 806.75 | 6.127%
02.06.04 | PUERTA BATIENTE CONTRAPLACADA CON PLANCHA DE TRIPLAY DE 4MM S/SOBRE LUZ | m2 | 2.47 | 359.34 | 370.07 | 887.57 | 914.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.47 | 914.07 | 100%
02.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.07.01 | CARPINTERIA DE FIERRO Y OTROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.07.01.01 | PARASOLES METALICOS TIPO 2 (H=2.70) | und | 6 | 658.81 | 664.7 | 3952.86 | 3988.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3988.2 | 100%
02.07.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.07.02.01 | PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 22.01 | 180.4 | 180.4 | 3970.6 | 3970.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.01 | 3970.6 | 100%
02.07.03 | BARANDAS Y PASAMANOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.07.03.01 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 207.49 | 393.88 | 396.74 | 81726.16 | 82319.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 207.49 | 82319.58 | 100%
02.07.03.02 | BARANDA METALICA TIPO - 6(VARANDAS DE ACERO INOX) | m | 783.79 | 276.78 | 279.17 | 216937.4 | 218810.65 | 0 | 0 | 67.05 | 18718.3485 | 67.05 | 18718.3485 | 8.555% | 716.74 | 200092.31 | 91.45%
02.08 | CERRAJERIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.08.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | und | 39 | 29.86 | 29.94 | 1164.54 | 1167.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 39 | 1167.66 | 100%
02.08.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3"x3" (3 POR HOJA) | und | 48 | 19.86 | 19.94 | 953.28 | 957.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 48 | 957.12 | 100%
02.08.03 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | und | 13 | 95.4 | 96.42 | 1240.2 | 1253.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1253.46 | 100%
02.08.04 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 13 | 75.42 | 76.44 | 980.46 | 993.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 993.72 | 100%
02.08.05 | CERRADURA DE GOLPE TIPO GANCHO DE ALUMINIO | und | 1 | 112.4 | 113.42 | 112.4 | 113.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 113.42 | 100%
02.08.06 | PICAPORTE DE ALUMINIO DE 4" | und | 18 | 17.68 | 17.94 | 318.24 | 322.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 322.92 | 100%
02.09 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.09.01 | BLOQUES DE VIDRIO DE 0.30 X 0.30 E=12cm | und | 600 | 80.06 | 80.35 | 48036 | 48210 | 56 | 4499.6 |  | 0 | 56 | 4499.6 | 9.333% | 544 | 43710.4 | 90.67%
02.09.02 | VENTANA CON MARCO DE ALUMINIO SISTEMA CORREDOR C/ACCESORIOS | m2 | 125.91 | 168 | 168 | 21152.88 | 21152.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 125.91 | 21152.88 | 100%
02.10 | JARDINERIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.10.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS | m3 | 22.56 | 94.22 | 94.94 | 2125.6 | 2141.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22.56 | 2141.85 | 100%
02.10.02 | SEMBRADO DE GRASS POR ESQUEJES | m2 | 21.5 | 13.95 | 14.06 | 299.93 | 302.29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.5 | 302.29 | 100%
02.11 | JUNTAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.11.01 | TAPAJUNTA BISELADA METALICA DE 6"X1/4" | m | 10.4 | 31.46 | 32.05 | 327.18 | 333.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.4 | 333.32 | 100%
02.12 | OTROS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02.12.01 | BEBEDEROS | und | 10 | 1653.28 | 1668.37 | 16532.8 | 16683.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 16683.7 | 100%
03 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
03.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
03.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERAMICO VITRIFICADA BLANCO | und | 6 | 254.6 | 254.6 | 1527.6 | 1527.6 | 6 | 1527.6 |  | 0 | 6 | 1527.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.01.02 | URINARIO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO | und | 3 | 198.5 | 198.5 | 595.5 | 595.5 | 0 | 0 | 3 | 595.5 | 3 | 595.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.01.03 | LAVATORIO DE PARED DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO-ADOSADO | und | 5 | 106.79 | 106.79 | 533.95 | 533.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 533.95 | 100%
03.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCO EMPOTRADO | und | 1 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 143.5 | 100%
03.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 01 ESCURRIDERO | und | 3 | 170 | 170 | 510 | 510 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 510 | 100%
03.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 6 | 100 | 100 | 600 | 600 | 0 | 0 | 6 | 600 | 6 | 600 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.02 | LLAVE PARA BEBEDEROS, CROMADA | und | 1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 25.7 | 100%
03.01.02.03 | LLAVE DE LAVADERO TIPO CUELLO DE CISNE Ø1/2" PARA COCINA MONOCOMANDO, CROMADA | und | 3 | 208.9 | 208.9 | 626.7 | 626.7 | 0 | 0 | 1 | 208.9 | 1 | 208.9 | 33.33% | 2 | 417.8 | 66.67%
03.01.02.04 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 4 | 60.39 | 60.39 | 241.56 | 241.56 | 0 | 0 | 4 | 241.56 | 4 | 241.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.05 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 6 | 65.89 | 65.89 | 395.34 | 395.34 | 0 | 0 | 6 | 395.34 | 6 | 395.34 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.06 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 6 | 163.9 | 163.9 | 983.4 | 983.4 | 0 | 0 | 6 | 983.4 | 6 | 983.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.07 | DISPENSADOR DE JABON DE 1000ml, ADOSADO | und | 4 | 66.55 | 66.55 | 266.2 | 266.2 | 0 | 0 | 4 | 266.2 | 4 | 266.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.08 | SECADOR DE MANOS AUTOMATICO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE | und | 4 | 825.99 | 825.99 | 3303.96 | 3303.96 | 0 | 0 | 4 | 3303.96 | 4 | 3303.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.09 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 6 | 89.94 | 89.94 | 539.64 | 539.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 539.64 | 100%
03.01.02.10 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2 | 133.6 | 133.6 | 267.2 | 267.2 | 0 | 0 | 2 | 267.2 | 2 | 267.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.11 | PERCHA SIMPLE CROMADA, ADOSADA | und | 6 | 17.49 | 17.49 | 104.94 | 104.94 | 0 | 0 | 6 | 104.94 | 6 | 104.94 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.02.12 | PERCHERO DE ALUMINIO CON 4 GANCHOS | und | 1 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 142.76 | 0 | 0 | 1 | 142.76 | 1 | 142.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 19 | 134.51 | 140.08 | 2555.69 | 2661.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 2661.52 | 100%
03.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 16 | 37.37 | 38.91 | 597.92 | 622.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 622.56 | 100%
03.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2" | pto | 27 | 92.74 | 96.22 | 2503.98 | 2597.94 | 27 | 2597.94 |  | 0 | 27 | 2597.94 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø 1" | pto | 2 | 96.92 | 100.4 | 193.84 | 200.8 | 2 | 200.8 |  | 0 | 2 | 200.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02 | RED DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 40 | 18.89 | 19.33 | 755.6 | 773.2 | 40 | 773.2 |  | 0 | 40 | 773.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 50 | 15.08 | 15.52 | 754 | 776 | 50 | 776 |  | 0 | 50 | 776 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 32 | 16.25 | 16.69 | 520 | 534.08 | 32 | 534.08 |  | 0 | 32 | 534.08 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 9 | 14.11 | 14.55 | 126.99 | 130.95 | 9 | 130.95 |  | 0 | 9 | 130.95 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03 | ACCESORIOS DE RED DE AGUA |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.02.03.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 17 | 15.18 | 15.63 | 258.06 | 265.71 | 17 | 265.71 |  | 0 | 17 | 265.71 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 6 | 15.98 | 16.43 | 95.88 | 98.58 | 6 | 98.58 |  | 0 | 6 | 98.58 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 6 | 64.32 | 64.77 | 385.92 | 388.62 | 6 | 388.62 |  | 0 | 6 | 388.62 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.04 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 12 | 15.68 | 16.13 | 188.16 | 193.56 | 12 | 193.56 |  | 0 | 12 | 193.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.05 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 5 | 16.58 | 17.03 | 82.9 | 85.15 | 5 | 85.15 |  | 0 | 5 | 85.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.06 | TEE DE PVC Ø 1" SP | und | 7 | 18.38 | 18.83 | 128.66 | 131.81 | 7 | 131.81 |  | 0 | 7 | 131.81 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.07 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 16 | 170.58 | 171.03 | 2729.28 | 2736.48 | 16 | 2736.48 |  | 0 | 16 | 2736.48 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.08 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 1/2" SP | und | 5 | 29.66 | 30.11 | 148.3 | 150.55 | 5 | 150.55 |  | 0 | 5 | 150.55 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.09 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 3 | 15.08 | 15.53 | 45.24 | 46.59 | 3 | 46.59 |  | 0 | 3 | 46.59 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.10 | UNIÓN PVC SAP Ø 1/2" | und | 12 | 78.6 | 79.05 | 943.2 | 948.6 | 12 | 948.6 |  | 0 | 12 | 948.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.03.11 | UNIÓN PVC SAP Ø 3/4" | und | 3 | 15.58 | 16.03 | 46.74 | 48.09 | 3 | 48.09 |  | 0 | 3 | 48.09 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04 | VALVULAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 5 | 93.18 | 95.5 | 465.9 | 477.5 | 5 | 477.5 |  | 0 | 5 | 477.5 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4" | pza | 6 | 105.66 | 107.98 | 633.96 | 647.88 | 6 | 647.88 |  | 0 | 6 | 647.88 | 100% | 0 | 0 | 0%
03.02.04.03 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 1 | 118.64 | 120.96 | 118.64 | 120.96 | 1 | 120.96 |  | 0 | 1 | 120.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | m3 | 40 | 46.72 | 48.65 | 1868.8 | 1946 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 1946 | 100%
04.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA BASE 0.05 cm | m3 | 5 | 20.02 | 20.85 | 100.1 | 104.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 104.25 | 100%
04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON LECHO DE ARENA PARA SUB BASE 0.10 cm | m3 | 10 | 72.82 | 73.65 | 728.2 | 736.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 736.5 | 100%
04.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 30 | 20.02 | 20.85 | 600.6 | 625.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 625.5 | 100%
04.02 | CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.02.01 | BUZON ELECTRICO ( SEGÚN DISEÑO) | und | 6 | 258.86 | 265.82 | 1553.16 | 1594.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1594.92 | 100%
04.02.02 | EMPALME SUBTERRANEO EN BUZON ELECTRICO EN CABLE N2XOH | und | 5 | 222.6 | 230.76 | 1113 | 1153.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1153.8 | 100%
04.03 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.01 | TABLEROS: GENERAL Y DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD | EQP. | 4 | 530.12 | 534.9 | 2120.48 | 2139.6 | 4 | 2139.6 |  | 0 | 4 | 2139.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.02.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 8 | 41.31 | 41.99 | 330.48 | 335.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 335.92 | 100%
04.03.02.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x40 A, 220V | EQP. | 22 | 334.95 | 335.63 | 7368.9 | 7383.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 7383.86 | 100%
04.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.03.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 135 | 7.31 | 7.49 | 986.85 | 1011.15 | 135 | 1011.15 |  | 0 | 135 | 1011.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.02 | CURVAS DE PVC -SAP Ø 25mm | und | 25 | 5.67 | 5.8 | 141.75 | 145 | 25 | 145 |  | 0 | 25 | 145 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.03.03 | UNIONES PVC - SAP Ø 25mm | und | 20 | 5.46 | 5.59 | 109.2 | 111.8 | 20 | 111.8 |  | 0 | 20 | 111.8 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.04 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.03.04.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 4mm² | ml | 464 | 8.21 | 8.41 | 3809.44 | 3902.24 | 464 | 3902.24 |  | 0 | 464 | 3902.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.03.04.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 2.5mm² | ml | 461 | 7.64 | 7.84 | 3522.04 | 3614.24 | 461 | 3614.24 |  | 0 | 461 | 3614.24 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04 | ALUMBRADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.04.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 468.34 | 6.34 | 6.46 | 2969.28 | 3025.48 | 468.34 | 3025.4764 |  | 0 | 468.34 | 3025.4764 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 235 | 3.96 | 4.09 | 930.6 | 961.15 | 235 | 961.15 |  | 0 | 235 | 961.15 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.02 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 936.38 | 8.21 | 8.45 | 7687.68 | 7912.41 | 936.38 | 7912.411 |  | 0 | 936.38 | 7912.411 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 468.34 | 7.64 | 7.88 | 3578.12 | 3690.52 | 468.34 | 3690.5192 |  | 0 | 468.34 | 3690.5192 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.04.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 97 | 91.08 | 93.13 | 8834.76 | 9033.61 | 97 | 9033.61 |  | 0 | 97 | 9033.61 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.04.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 97 | 53.16 | 55.2 | 5156.52 | 5354.4 | 97 | 5354.4 |  | 0 | 97 | 5354.4 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.05.01 | PARA TECHO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.01.01 | LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON 2 FLUORESCENTES LINEAL DE 35W, CON PANTALLA PLANA TIPO TBS 770 O SIMILAR | und | 465 | 313.4 | 314.78 | 145731 | 146372.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 465 | 146372.7 | 100%
04.05.01.02 | LUMINARIA CIRCULAR PARA ADOSAR LED AL TECHO DE 14W | und | 243 | 88.17 | 89.55 | 21425.31 | 21760.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 243 | 21760.65 | 100%
04.05.01.03 | LUMINARIA DOWNLIGHTS LED PARA EMPOTRAR EN TECHO DE 13W, TIPO DN460 C O SIMILAR | und | 51 | 143.17 | 144.55 | 7301.67 | 7372.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 51 | 7372.05 | 100%
04.05.02 | PARA PARED |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.02.01 | LUMINARIA ADOSABLE EN PARED DE 20W, TIPO FRAGANCE O SIMILAR | und | 34 | 145.38 | 146.76 | 4942.92 | 4989.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 34 | 4989.84 | 100%
04.05.02.02 | LUMINARIA LED ADOSADO EN PARED DE 45W, TIPO EXTERIOR MODELO RSP-2 O SIMILAR | und | 6 | 143.17 | 144.55 | 859.02 | 867.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 867.3 | 100%
04.05.03 | INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.05.03.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 15 | 91.75 | 93.06 | 1376.25 | 1395.9 | 15 | 1395.9 |  | 0 | 15 | 1395.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.05.03.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 15 | 101.54 | 102.85 | 1523.1 | 1542.75 | 10 | 1028.5 |  | 0 | 10 | 1028.5 | 66.67% | 5 | 514.25 | 33.33%
04.05.03.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 3 | 110.34 | 111.65 | 331.02 | 334.95 | 2 | 223.3 |  | 0 | 2 | 223.3 | 66.67% | 1 | 111.65 | 33.33%
04.06 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTO DE EMERGENCIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
04.06.01 | DUCTOS O TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.01.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 19mm | und | 161 | 6.34 | 6.46 | 1020.74 | 1040.06 | 161 | 1040.06 |  | 0 | 161 | 1040.06 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.01.02 | CURVAS PVC -SAP Ø 19mm | und | 80 | 3.96 | 4.09 | 316.8 | 327.2 | 80 | 327.2 |  | 0 | 80 | 327.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.02 | CONDUCTORES O CABLES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | ml | 322 | 8.21 | 8.45 | 2643.62 | 2720.9 | 322 | 2720.9 |  | 0 | 322 | 2720.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.02.02 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | ml | 161 | 7.64 | 7.88 | 1230.04 | 1268.68 | 161 | 1268.68 |  | 0 | 161 | 1268.68 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.03 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.03.01 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40 | und | 38 | 53.16 | 55.2 | 2020.08 | 2097.6 | 38 | 2097.6 |  | 0 | 38 | 2097.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.04 | TOMACORRIENTES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04.06.04.01 | TOMACORIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA. 30A - 220V EN CAJA F°G RECTANGULAR 100X55X40MM | und | 38 | 126.39 | 128.44 | 4802.82 | 4880.72 | 38 | 4880.72 |  | 0 | 38 | 4880.72 | 100% | 0 | 0 | 0%
04.06.05 | CAJAS METALICAS CON TAPAS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
04.06.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 F°G° DE 100X100X75mm | und | 20 | 53.16 | 55.2 | 1063.2 | 1104 | 20 | 1104 |  | 0 | 20 | 1104 | 100% | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3388063.54 | 3433797.05 | 63.81% | 2191119.9513 | 1.218% | 41834.3592 | 65.03% | 2232954.3105 |  | 34.97% | 1200842.78 | 34.97% | -0.040481 |  |  | 3388063.54 | -3388063.5805
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 141516.0666 | 141516.0666 |  | 83779.9813 |  | 1724.1071 |  | 85504.0884 |  |  | 56011.9781
| GASTOS DE SUPERVISION |  |  |  |  | 32001.6838 | 32001.6838 |  | 18945.5554 |  | 389.8803 |  | 19335.4357 |  |  | 12666.2481
| MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  |  | 5607.6034 | 5607.6034 |  | 3319.7991 |  | 68.3181 |  | 3388.1172 |  |  | 2219.4862
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 3567188.8938 | 3612922.4038 | 63.58% | 2297165.287 | 1.218% | 44016.6648 | 64.8% | 2341181.9518 |  | 35.2% | 1271740.4925 | 35.2% | 3567188.8938 |  |  | 3612922.4443 | -45733.5505
45733.51
0
|  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA | [6 empty] | 64.67% |  | 1.235% |  |  | 65.91% | 0 |  | 35.44%
0
[11 empty] | 2232954.3105 |  | 3433797.0905 |  |  | 3433797.0905
|  |  |  | 457948.8995 |  | 15398736.55 |  |  | 616776.96 |  |  | -35.03% | -1186795.3318
[11 empty] | 0.3 | [5 empty] | 483892939%
[6 empty] | 12010673.01 |  |  | 532996.9787
|  |  |  | 0.041769 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0.0094454 |  |  |  |  | 3211.19
#REF!
33153.8007

## VAL AMP 4 PN
FORMATO FE - 03
VALORIZACION Nº 16 DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 POR PARTIDAS NUEVAS
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
| PROYECTO | : | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [10 empty] | FECHA |  | 2022-04-30
| FTE - FTO | : | RECURSOS DETERMINADOS | [10 empty] | DISTRITO |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [10 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| AÑO | : | 2022 | [10 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[8 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | P.U. 02 | Pres. | PPTO. ACTUALIZADO 02 | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | % |  |  |  |  | PARA EL RESUMEN DE LA VALO
| PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 04 | [20 empty] | OBRAS PROVICIONALES |  | 51580.6975
01 | ESTRUCTURA | [20 empty] | ESTRUCTURA |  | #REF!
01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | ARQUITECTURA |  | #REF!
01.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 1777.55 | 37.12 | 37.38 | 65982.656 | 66444.82 | 1777.55 | 66444.819 |  | 0 | 1777.55 | 66444.819 | 100% | 0 | 0 | 0% | 90.96 | 66444.819 | 65982.656 | -462.163 | INS. SANITARIAS |  | #REF!
01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | INS. ELECTRICAS |  | #REF!
01.02.01 | ZAPATAS | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | INS. ESPECIALES |  | #REF!
01.02.01.01 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 398.34 | 74.19 | 76.35 | 29552.8446 | 30413.26 | 398.34 | 30413.259 |  | 0 | 398.34 | 30413.259 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80.67 | 30413.259 | 29552.8446 | -860.4144
01.02.02 | JARDINERA INGRESO | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | TOTAL | #REF! | 51580.6975 | #REF!
01.02.02.01 | JARDINERA - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 2.85 | 441.91 | 448.91 | 1259.4435 | 1279.39 | 2.25 | 1010.0475 |  | 0 | 2.25 | 1010.0475 | 78.95% | 0.6 | 269.35 | 21.05% |  | 1279.3975 | 1259.4435 | -19.954
01.02.02.02 | JARDINERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 39.45 | 69.56 | 71.28 | 2744.142 | 2812 | 39 | 2779.92 |  | 0 | 39 | 2779.92 | 98.86% | 0.45 | 32.08 | 1.141% |  | 2812 | 2744.142 | -67.858
01.02.02.03 | JARDINERA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 918.39 | 5.05 | 5.11 | 4637.8695 | 4692.97 | 206.27 | 1054.0397 |  | 0 | 206.27 | 1054.0397 | 22.46% | 712.12 | 3638.93 | 77.54%
01.03 | PAVIMENTO RIGIDO
01.03.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | 63.8 | 435.75 | 436.26 | 27800.85 | 27833.39 | 63.8 | 27833.388 |  | 0 | 63.8 | 27833.388 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.03.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 52.36 | 61.62 | 63.05 | 3226.4232 | 3301.3 | 4.7 | 296.335 |  | 0 | 4.7 | 296.335 | 8.976% | 47.66 | 3004.96 | 91.02%
01.03.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | 384 | 24.52 | 24.73 | 9415.68 | 9496.32 | 78 | 1928.94 |  | 0 | 78 | 1928.94 | 20.31% | 306 | 7567.38 | 79.69%
01.03.04 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m -JUNTA DE TECNOPOR DE 3/4" | ml | 262 | 8.62 | 8.94 | 2258.44 | 2342.28 | 17.5 | 156.45 |  | 0 | 17.5 | 156.45 | 6.679% | 244.5 | 2185.83 | 93.32%
01.03.05 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO EN OBRA CON PLASTICO | mes | 1 | 998.14 | 1003.91 | 998.14 | 1003.91 | 0.5 | 501.955 |  | 0 | 0.5 | 501.955 | 50% | 0.5 | 501.96 | 50%
01.03.06 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - SELLO ASFALICO | ml | 261.78 | 10.13 | 10.4 | 2651.8314 | 2722.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 261.78 | 2722.51 | 100%
01.04 | ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.01 | ESCALERA METALICA BLQUE 3 Y BLOQUE 4
01.04.01.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 25X250mm, e=6mm | und | 19 | 172.18 | 177.29 | 3271.42 | 3368.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 3368.51 | 100%
01.04.01.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC 150X150mm,e=6mm | und | 19 | 1172.99 | 1178.1 | 22286.81 | 22383.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 22383.9 | 100%
01.04.01.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 213.95 | 176.66 | 179.42 | 37796.407 | 38386.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 213.95 | 38386.91 | 100%
01.04.01.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100 Y 150 X 100 ,e=3mm | m2 | 163.44 | 403.47 | 417.39 | 65943.1368 | 68218.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.44 | 68218.22 | 100%
01.04.01.05 | ESCALERA TIPO 1 | und | 1 | 1885.41 | 1900.72 | 1885.41 | 1900.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1900.72 | 100%
01.04.01.06 | ESCALERA TIPO 2 | und | 5 | 1739.62 | 1754.93 | 8698.1 | 8774.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 8774.65 | 100%
01.04.01.07 | ESCALERA TIPO 3 | und | 2 | 1648.6 | 1663.91 | 3297.2 | 3327.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 3327.82 | 100%
01.04.01.08 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100 ,e=3mm | m | 95.25 | 78.17 | 79.7 | 7445.6925 | 7591.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 95.25 | 7591.43 | 100%
01.04.01.09 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 189.46 | 26.08 | 26.58 | 4941.1168 | 5035.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 189.46 | 5035.85 | 100%
01.04.01.10 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm | m | 22 | 510.02 | 510.41 | 11220.44 | 11229.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 22 | 11229.02 | 100%
01.04.01.11 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA,e=2mm | m | 32.3 | 140.13 | 140.52 | 4526.199 | 4538.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32.3 | 4538.8 | 100%
01.04.01.12 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2mm | m | 12.7 | 56.23 | 56.87 | 714.121 | 722.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12.7 | 722.25 | 100%
01.04.01.13 | LOSA COLABORANTE | m2 | 163.56 | 359.23 | 360.76 | 58755.6588 | 59005.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 163.56 | 59005.91 | 100%
01.04.01.14 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.01.14.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS BLOQUE 3 Y BLOQUE 4 | und | 46 | 379.31 | 394.18 | 17448.26 | 18132.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 18132.28 | 100%
01.04.02 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 4 Y 5 | [5 empty] | 0
01.04.02.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250mm,e=6mm | und | 20 | 172.18 | 177.29 | 3443.6 | 3545.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 3545.8 | 100%
01.04.02.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm, e=6mm | und | 20 | 1083.44 | 1088.55 | 21668.8 | 21771 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 21771 | 100%
01.04.02.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 250.24 | 178.6 | 181.36 | 44692.864 | 45383.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 250.24 | 45383.53 | 100%
01.04.02.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X 100mm, e=3mm | m2 | 193.51 | 432.39 | 447.7 | 83671.7889 | 86634.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 193.51 | 86634.43 | 100%
01.04.02.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150 X 100mm, e=3mm | m | 103.8 | 78.06 | 79.59 | 8102.628 | 8261.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 103.8 | 8261.44 | 100%
01.04.02.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 206.45 | 25.25 | 25.75 | 5212.8625 | 5316.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 206.45 | 5316.09 | 100%
01.04.02.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2mm | m | 8.6 | 207.53 | 207.92 | 1784.758 | 1788.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.6 | 1788.11 | 100%
01.04.02.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e=2mm | m | 68 | 282.11 | 282.5 | 19183.48 | 19210 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 | 19210 | 100%
01.04.02.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA, e =2mm | m | 26.3 | 53.68 | 54.32 | 1411.784 | 1428.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26.3 | 1428.62 | 100%
01.04.02.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 193.51 | 404.25 | 407.31 | 78226.4175 | 78818.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 193.51 | 78818.56 | 100%
01.04.02.11 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.02.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN RAMPA ENTRE BLOQUE 4 Y BLOQUE 5 | und | 40 | 360.05 | 374.92 | 14402 | 14996.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 14996.8 | 100%
01.04.03 | RAMPAS, ENTRE BLOQUES 5 Y 6
01.04.03.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE 250X250 mm, e=6mm | und | 14 | 172.18 | 177.29 | 2410.52 | 2482.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 2482.06 | 100%
01.04.03.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC DE 150X150mm.e=6mm | und | 14 | 1083.44 | 1088.55 | 15168.16 | 15239.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 15239.7 | 100%
01.04.03.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC DE 250X100mm,e=6mm | m | 110 | 148.5 | 150.04 | 16335 | 16504.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 110 | 16504.4 | 100%
01.04.03.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC DE 100X100mm Y 150X100mm, e=3mm | m2 | 89.24 | 442.33 | 457.64 | 39473.5292 | 40839.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.24 | 40839.79 | 100%
01.04.03.05 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC DE 150X100mm, e=3mm | m | 56 | 78.29 | 79.82 | 4384.24 | 4469.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 4469.92 | 100%
01.04.03.06 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC DE 80X40,e=2mm | m | 105.8 | 25.37 | 25.87 | 2684.146 | 2737.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 105.8 | 2737.05 | 100%
01.04.03.07 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA,e=2.00mm | m | 8.3 | 200.7 | 201.09 | 1665.81 | 1669.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8.3 | 1669.05 | 100%
01.04.03.08 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 32 | 140.99 | 141.38 | 4511.68 | 4524.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | 4524.16 | 100%
01.04.03.09 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA ,e=2mm. | m | 9.8 | 57.33 | 57.97 | 561.834 | 568.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.8 | 568.11 | 100%
01.04.03.10 | LOSA COLABORANTE | m2 | 89.24 | 400.34 | 403.4 | 35726.3416 | 35999.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 89.24 | 35999.42 | 100%
01.04.03.11 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.03.11.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN RAMPA,ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | und | 14 | 376.15 | 391.46 | 5266.1 | 5480.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 5480.44 | 100%
01.04.04 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 7 Y 8 | [5 empty] | 0
01.04.04.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CUADRADAS DE 200X200, e=8mm. | und | 6 | 220.51 | 225.62 | 1323.06 | 1353.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1353.72 | 100%
01.04.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CIRCULARES DE Ø=8" SCH | und | 3 | 200.68 | 205.79 | 602.04 | 617.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 617.37 | 100%
01.04.04.03 | COLUMNAS METALICAS CUADRADAS CON TUBO LAC CUAD. 200X200 , e=8mm | und | 6 | 1810.31 | 1815.42 | 10861.86 | 10892.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 10892.52 | 100%
01.04.04.04 | COLUMNAS METALICAS CIRCULARES CON TUBO Ø=8" SCH 40 | und | 3 | 1648.06 | 1653.17 | 4944.18 | 4959.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4959.51 | 100%
01.04.04.05 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC CUAD. 300x200, e=8mm | m | 30.3 | 224.5 | 225.35 | 6802.35 | 6828.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30.3 | 6828.11 | 100%
01.04.04.06 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250x100 , e=6mm | m | 60 | 129.07 | 129.92 | 7744.2 | 7795.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 60 | 7795.2 | 100%
01.04.04.07 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=3mm y TUBO LAC RECT. 150X100. e=3mm | m2 | 121.23 | 446.49 | 461.8 | 54127.9827 | 55984.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121.23 | 55984.01 | 100%
01.04.04.08 | ESCALERA TIPO 1 | und | 1 | 2482.39 | 2497.7 | 2482.39 | 2497.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2497.7 | 100%
01.04.04.09 | ESCALERA TIPO 2 | und | 2 | 2523.63 | 2538.94 | 5047.26 | 5077.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 5077.88 | 100%
01.04.04.10 | ESCALERA TIPO 3 | und | 1 | 2523.63 | 2538.94 | 2523.63 | 2538.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2538.94 | 100%
01.04.04.11 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC CUAD. 150X100, e= 3mm | m | 59 | 55.59 | 56.19 | 3279.81 | 3315.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 | 3315.21 | 100%
01.04.04.12 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40,e=2mm | m | 154 | 25.25 | 25.75 | 3888.5 | 3965.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 154 | 3965.5 | 100%
01.04.04.13 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA, e=2mm | m | 9.24 | 221.97 | 222.36 | 2051.0028 | 2054.61 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.24 | 2054.61 | 100%
01.04.04.14 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA ,e= 2mm | m | 20 | 91.81 | 92.2 | 1836.2 | 1844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1844 | 100%
01.04.04.15 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA e=2mm | m | 20 | 52.97 | 53.61 | 1059.4 | 1072.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 1072.2 | 100%
01.04.04.16 | LOSA COLABORANTE | m2 | 121.23 | 390.91 | 393.69 | 47390.0193 | 47727.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 121.23 | 47727.04 | 100%
01.04.04.17 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.04.17.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA ENTRE BLOQUE 7 Y 8 | und | 10 | 392.05 | 407.36 | 3920.5 | 4073.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 4073.6 | 100%
01.04.05 | ESCALERA, ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | [5 empty] | 0
01.04.05.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS DE TUBO LAC CUAD. 150X150, e= 6mm. | und | 8 | 172.18 | 177.29 | 1377.44 | 1418.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1418.32 | 100%
01.04.05.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X150 ,e=6mm. | und | 8 | 1021.3 | 1026.41 | 8170.4 | 8211.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 8211.28 | 100%
01.04.05.03 | VIGAS PRINCIPALES CON TUBO LAC RECT. 250X100, e=6mm. | m | 40.8 | 156.78 | 158.32 | 6396.624 | 6459.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.8 | 6459.46 | 100%
01.04.05.04 | ESTRUCTURA METALICA DE ENTRE PISO CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=3mm Y TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm | m2 | 29.12 | 92.96 | 94.49 | 2706.9952 | 2751.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.12 | 2751.55 | 100%
01.04.05.05 | ESCALERA TIPO 1 CON TUBO LAC. RECT. 250X100, e=4.5mm | und | 1 | 1541.92 | 1557.23 | 1541.92 | 1557.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1557.23 | 100%
01.04.05.06 | ESCALERA TIPO 2 CON TUBO LAC RECT. 250X100,e=4.5mm | und | 3 | 1629.74 | 1645.05 | 4889.22 | 4935.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4935.15 | 100%
01.04.05.07 | VIGAS DE TECHO CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 27 | 54.96 | 55.51 | 1483.92 | 1498.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 | 1498.77 | 100%
01.04.05.08 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC RECT. 80X40, e=2mm. | m | 41.2 | 26 | 26.5 | 1071.2 | 1091.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 41.2 | 1091.8 | 100%
01.04.05.09 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA , e=2 | m | 3 | 85.85 | 86.24 | 257.55 | 258.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 258.72 | 100%
01.04.05.10 | CENEFA DE PLANCHA GALVANIZADA PARA COBERTURA , e=2mm | m | 16 | 76.09 | 76.48 | 1217.44 | 1223.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1223.68 | 100%
01.04.05.11 | TAPA DE TUBERIA DE DESFOGUE DE PLANCHA GALVANIZADA , e= 2mm | m | 10 | 53.12 | 53.76 | 531.2 | 537.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 537.6 | 100%
01.04.05.12 | LOSA COLABORANTE | m2 | 29.12 | 397.3 | 400.36 | 11569.376 | 11658.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.12 | 11658.48 | 100%
01.04.05.13 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.05.13.01 | INSTALACION Y MONTAJE EN ESCALERA , ENTRE BLOQUES 8 Y 10 | und | 12 | 388.53 | 403.84 | 4662.36 | 4846.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 4846.08 | 100%
01.04.06 | TECHO BLOQUE 1 | [5 empty] | 0
01.04.06.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES C/PLANCHA METALICA e=9mm. | und | 18 | 52.03 | 52.34 | 936.54 | 942.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 942.12 | 100%
01.04.06.02 | AUTOPORTANTES TIPICO L=6.25m ,CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5 mm | und | 9 | 606.06 | 621.37 | 5454.54 | 5592.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 5592.33 | 100%
01.04.06.03 | AMARRES METALICOS L=1.09m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5mm. | und | 24 | 59.62 | 60.39 | 1430.88 | 1449.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 1449.36 | 100%
01.04.06.04 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC DE 80X40, e=2mm. | m | 83.2 | 25.77 | 26.27 | 2144.064 | 2185.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 83.2 | 2185.66 | 100%
01.04.06.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 10.4 | 41.39 | 41.78 | 430.456 | 434.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.4 | 434.51 | 100%
01.04.06.06 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.06.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS | und | 33 | 237.54 | 246.24 | 7838.82 | 8125.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 33 | 8125.92 | 100%
01.04.06.06.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE VIGAS METALICAS Y COBERTURA | m | 83.2 | 236.87 | 245.57 | 19707.584 | 20431.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 83.2 | 20431.42 | 100%
01.04.07 | TECHO BLOQUE 2 | [5 empty] | 0
01.04.07.01 | ANCLAJE DE VIGAS C/ PLANCHA METALICA, e=9mm. | und | 24 | 103.83 | 106.02 | 2491.92 | 2544.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24 | 2544.48 | 100%
01.04.07.02 | VIGAS METALICAS L=9.7m, CON TUBO LAC RECT. 250X150,e=6mm | und | 12 | 1920.12 | 1950.75 | 23041.44 | 23409 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 12 | 23409 | 100%
01.04.07.03 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 1 CON TUBO LAC RECT. 150X100,e=2.5mm. | und | 18 | 547.34 | 562.65 | 9852.12 | 10127.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 10127.7 | 100%
01.04.07.04 | AUTOPORTANTE TIPICO TIPO 2 TUBO LAC RECT. 150X100 ,e= 2.5 mm. | und | 36 | 547.34 | 562.65 | 19704.24 | 20255.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 36 | 20255.4 | 100%
01.04.07.05 | AMARRES METALICOS L=1.09m , CON TUBO LAC CUAD. 100X100,e=2.5 mm | und | 144 | 59.62 | 60.39 | 8585.28 | 8696.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 144 | 8696.16 | 100%
01.04.07.06 | CORREAS METALICAS L=10.40m, CON TUBO LAC RECT. 80X 40, e=2mm. | m | 374.4 | 25.77 | 26.27 | 9648.288 | 9835.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 374.4 | 9835.49 | 100%
01.04.07.07 | SOPORTE DE CANALETA L=0.45m, CON TUBO LAC DE 50X50,e=2mm | und | 130 | 383.95 | 399.26 | 49913.5 | 51903.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 | 51903.8 | 100%
01.04.07.08 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 7 | 575.14 | 575.53 | 4025.98 | 4028.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 4028.71 | 100%
01.04.07.09 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.07.09.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 2 | und | 340 | 238.62 | 247.32 | 81130.8 | 84088.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 340 | 84088.8 | 100%
01.04.08 | TECHO BLOQUE 3 | [5 empty] | 0
01.04.08.01 | ANCLAJE DE AUTOPORTANTES, CON PLANCHA METALICA ,e=9mm. | und | 6 | 98.13 | 100.32 | 588.78 | 601.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 601.92 | 100%
01.04.08.02 | AUTOPORTANTE TIPICO L=3.8m, CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=2.5mm. | und | 3 | 349.74 | 357.39 | 1049.22 | 1072.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1072.17 | 100%
01.04.08.03 | AMARRES METALICOS L=1.25m, CON TUBO LAC CUAD. 100X100, e=2.5mm. | und | 6 | 65.05 | 65.82 | 390.3 | 394.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 394.92 | 100%
01.04.08.04 | CORREAS METALICAS L=3.55m, CON TUBO LAC DE 80X40 , e=2mm. | m | 21.3 | 25.89 | 26.39 | 551.457 | 562.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.3 | 562.11 | 100%
01.04.08.05 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA 2.0 mm | m | 3.55 | 38.06 | 38.45 | 135.113 | 136.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.55 | 136.5 | 100%
01.04.08.06 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.08.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE TECHO BLOQUE 3 | und | 9 | 322.93 | 331.72 | 2906.37 | 2985.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2985.48 | 100%
01.04.08.06.02 | INSTALACION DE MONTAJE DE CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | m | 21.3 | 322.26 | 331.05 | 6864.138 | 7051.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 21.3 | 7051.37 | 100%
01.04.09 | PERGOLAS | [5 empty] | 0
01.04.09.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | und | 26 | 185.31 | 188.37 | 4818.06 | 4897.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 26 | 4897.62 | 100%
01.04.09.02 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUAD. 150X 150 ,e=4.5 mm. | und | 26 | 268.35 | 271.41 | 6977.1 | 7056.66 | 26 | 7056.66 |  | 0 | 26 | 7056.66 | 100% | 0 | 0 | 0%
01.04.09.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC . RECT. 150 X100 | und | 13 | 90.51 | 92.04 | 1176.63 | 1196.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 13 | 1196.52 | 100%
01.04.09.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC RECT. 150X100, e=3mm. | m | 126.7 | 65.5 | 66 | 8298.85 | 8362.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 126.7 | 8362.2 | 100%
01.04.09.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50, e=2.5mm. | m | 288 | 57.6 | 58.1 | 16588.8 | 16732.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 288 | 16732.8 | 100%
01.04.09.06 | INSTALACION Y MONTAJE | [5 empty] | 0
01.04.09.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | und | 39 | 72.56 | 75.53 | 2829.84 | 2945.67 | 26 | 1963.78 |  | 0 | 26 | 1963.78 | 66.67% | 13 | 981.89 | 33.33%
01.05 | COBERTURA | [5 empty] | 0
01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO N°8 | m2 | 450.38 | 90.15 | 91.24 | 40601.757 | 41092.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 450.38 | 41092.67 | 100%
01.06 | PRUEBAS DE LABORATORIO | [5 empty] | 0
01.06.01 | ENSAYOS NO DESCTRUCTIVOS | GLB | 9 | 500 | 500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 4500 | 100%
02 | ARQUITECTURA | [5 empty] | 0
02.01 | MUROS Y TABIQUES | [5 empty] | 0
02.01.01 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 76.47 | 421.08 | 421.08 | 32199.9876 | 32199.99 | 74.33 | 31298.8764 |  | 0 | 74.33 | 31298.8764 | 97.2% | 2.14 | 901.11 | 2.798%
02.02 | CIELORRASOS | [5 empty] | 0
02.02.01 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL GYPLAC 1/2" | m2 | 361 | 50 | 50 | 18050 | 18050 | 310.461 | 15523.05 |  | 0 | 310.461 | 15523.05 | 86% | 50.539 | 2526.95 | 14%
02.02.02 | CIELO RASO SUSPENDIDO CON SISTEMA DRYWALL PANEL SUPERBOARD DE 6 mm | m2 | 634.22 | 85.92 | 85.92 | 54492.1824 | 54492.18 | 290.39 | 24950.3088 |  | 0 | 290.39 | 24950.3088 | 45.79% | 343.83 | 29541.87 | 54.21%
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [5 empty] | 0
02.03.01 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO | m2 | 153.82 | 39.11 | 39.73 | 6015.9002 | 6111.27 | 0 | 0 | 140.54 | 5583.6542 | 140.54 | 5583.6542 | 91.37% | 13.28 | 527.61 | 8.633%
02.03.02 | PISO TERRAZO PULIDO DE 25CM | m2 | 344.37 | 445.18 | 455.95 | 153306.6366 | 157015.5 | 344.37 | 157015.5015 |  | 0 | 344.37 | 157015.5015 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.03.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 5827.92 | 79.26 | 80.17 | 461920.9392 | 467224.35 | 5369.98 | 430511.2966 | 49.92 | 4002.0864 | 5419.9 | 434513.383 | 93% | 408.02 | 32710.96 | 7.001%
02.03.04 | PISO VINILICO CLICK SPC 5 MM | m2 | 376.27 | 69 | 69 | 25962.63 | 25962.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 376.27 | 25962.63 | 100%
02.03.05 | BRUÑADO EN RAMPAS 1CM | m | 2672.1 | 13.71 | 14.28 | 36634.491 | 38157.59 | 2672.1 | 38157.588 |  | 0 | 2672.1 | 38157.588 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0
02.04.01 | ZOCALOS | [5 empty] | 0
02.04.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 1990.29 | 81.42 | 82.52 | 162049.4118 | 164238.73 | 1990.29 | 164238.7308 |  | 0 | 1990.29 | 164238.7308 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.04.02 | CONTRAZOCALOS | [5 empty] | 0
02.04.02.01 | CONTRAZOCALO CON RODON DE MADERA AGUANO. H=10CM.- INTERIOR | m | 47.82 | 33.68 | 34.05 | 1610.5776 | 1628.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 47.82 | 1628.27 | 100%
02.04.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m | 84.86 | 12.45 | 12.96 | 1056.507 | 1099.79 | 84.86 | 1099.7856 |  | 0 | 84.86 | 1099.7856 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.04.02.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO BLANCO DE 60 x 60 CM. H=10CM.INTERIOR | m | 2303.92 | 31.22 | 32.13 | 71928.3824 | 74024.95 | 1255.06 | 40325.0778 |  | 0 | 1255.06 | 40325.0778 | 54.47% | 1048.86 | 33699.87 | 45.53%
02.05 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [5 empty] | 0
02.05.01 | CARPINTERIA DE FIERRO Y OTROS | [5 empty] | 0
02.05.01.01 | PUERTA DE METAL DE INGRESO DE 6x2.7mts | m2 | 1 | 4836.27 | 4850.2 | 4836.27 | 4850.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4850.2 | 100%
02.05.01.02 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 50.4 | 216 | 216 | 10886.4 | 10886.4 | 50.24 | 10851.84 |  | 0 | 50.24 | 10851.84 | 99.68% | 0.16 | 34.56 | 0.3175%
02.05.02 | BARANDAS Y PASAMANOS | [5 empty] | 0
02.05.02.01 | CELOSIA DE ALUMINIO TEXTURIZADO 2"X4" | m | 3197.26 | 18.79 | 18.94 | 60076.5154 | 60556.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3197.26 | 60556.1 | 100%
02.06 | PINTURAS | [5 empty] | 0
02.06.01 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 5505.09 | 13.01 | 13.37 | 71621.2209 | 73603.05 | 3564.4198 | 47656.2921 | 294.85 | 3942.1445 | 3859.2698 | 51598.4366 | 70.1% | 1645.8202 | 22004.62 | 29.9% |  | 493.7461 | 1410.0454 |  | 787.0088 | 14.3%
02.06.02 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 4009.91 | 13.7 | 13.98 | 54935.767 | 56058.54 | 1695.3179 | 23700.5445 | 31.35 | 438.273 | 1726.6679 | 24138.8175 | 43.06% | 2283.2421 | 31919.72 | 56.94% |  | 684.9726 | 1173.9748 | 1205.3248 | 378.3893 | 9.436%
02.06.03 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 5094.62 | 14.45 | 14.78 | 73617.259 | 75298.48 | 2056.2291 | 30391.0664 | 208.44 | 3080.7432 | 2264.6691 | 33471.8096 | 44.45% | 2829.9509 | 41826.67 | 55.55% |  | 848.9853 | 1422.4369 | 1630.8769 | 101.9333 | 2.001%
02.06.04 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 5242.09 | 13.7 | 13.98 | 71816.633 | 73284.42 | 2432.4484 | 34005.629 | 316.23 | 4420.8954 | 2748.6784 | 38426.5244 | 52.43% | 2493.4116 | 34857.89 | 47.57% |  | 748.0235 | 1469.0767 | 1785.3067 | 419.706 | 8.006%
02.06.05 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 2830.02 | 12.05 | 12.38 | 34101.741 | 35035.65 | 765.0623 | 9471.4716 | 69.16 | 856.2008 | 834.2223 | 10327.6724 | 29.48% | 1995.7977 | 24707.98 | 70.52% |  | 598.7393 | 847.2477 | 916.4077 | 60.9527 | 2.154%
02.06.06 | PINTURA SATINADA EN PARAPETOS | m2 | 1899.96 | 13.7 | 13.98 | 26029.452 | 26561.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1899.96 | 26561.44 | 100%
02.06.07 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 85.02 | 13.7 | 13.98 | 1164.774 | 1188.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 85.02 | 1188.58 | 100%
02.06.08 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE RAMPA | m2 | 293.13 | 13.7 | 13.98 | 4015.881 | 4097.96 | 126.07 | 1762.4586 |  | 0 | 126.07 | 1762.4586 | 43.01% | 167.06 | 2335.5 | 56.99%
02.07 | OTROS | [5 empty] | 0
02.07.01 | BANCA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.20 M DE RADIO=0.20 M | und | 100 | 351.52 | 362.29 | 35152 | 36229 | 0 | 0 | 32 | 11593.28 | 32 | 11593.28 | 32% | 68 | 24635.72 | 68%
02.07.02 | MACETEROS DE 0.4 x 0.8 m | und | 28 | 600 | 600 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 28 | 16800 | 28 | 16800 | 100% | 0 | 0 | 0%
02.07.03 | MESA CIRCULAR DE CONCRETO REVESTIDO DE TERRAZO PULIDO 0.25M RADIO=0.35M | und | 25 | 420.94 | 431.71 | 10523.5 | 10792.75 | 0 | 0 | 2 | 863.42 | 2 | 863.42 | 8% | 23 | 9929.33 | 92%
02.08 | CERCO METALICO | [5 empty] | 0
02.08.01 | REJA METALICA DE TUBO DE 2" | und | 165 | 39.69 | 40.34 | 6548.85 | 6656.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 165 | 6656.1 | 100%
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 2866473.4419 | 2917415.53 | 41.21% | 1202399.1108 | 1.768% | 51580.6975 | 42.98% | 1253979.8083 |  | 57.02% | 1663435.7 |  |  | 2917415.5083 |  |  | 2866473.4419 | 50942.0664
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  | 119729.7634 | 119729.7634 |  | 39170.2101 |  | 2116.8547 |  | 41287.0648 |  |  | 78442.6987
| GASTOS DE SUPERVISION |  |  |  |  | 27075.0462 | 27075.0462 |  | 8857.7411 |  | 478.6942 |  | 9336.4353 |  |  | 17738.6109
| MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  |  | 4744.3166 | 4744.3166 |  | 1552.1277 |  | 83.8808 |  | 1636.0085 |  |  | 3108.3081
| TOTAL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 3018022.57 | 3068964.66 |  | 1251979.1897 |  | 54260.1271 |  | 1306239.3168 |  |  | 1762725.3177 |  |  | #REF!
| EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  | 37719.26 | 37719.26 |  | 12340.0506 |  | 666.8867 |  | 13006.9373 |  |  | 24712.3227
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  |  | 3055741.83 | 3106683.92 | 40.7% | 1264319.2403 | 1.768% | 54927.0139 | 42.46% | 1319246.2542 |  | 57.54% | 1787437.64 |  |  | 3055741.83 |  |  | 3106683.8942 | -50942.0642
[7 empty] | 50942.0881 |  |  |  |  | 1253979.8083 | 2917415.5083
|  |  |  | 457948.8995 |  | 15398736.55 |  |  | 616776.96 |  |  | -12.98% | -372141.5634
|  | 0.064803 | [8 empty] | 0.3 | [5 empty] | 484317947%
|  | 185755.7404 |  |  |  | 12532263.1081 |  |  | 577606.7499
|  |  |  | 0.041769 | [6 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0.0094454 |  |  |  |  | 3211.19
#REF!
51580.6975

## ABRIL (hidden)
RESUMEN DE VALORIZACION
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
| PROYECTO | : | #REF! |  |  |  |  | FECHA | #REF!
| COMPONENTE | : | #REF! |  |  |  |  | DISTRITO | #REF!
| FTE - FTO | : | #REF! |  |  |  |  | PROVINCIA | #REF!
| MODALIDAD | : | #REF! |  |  |  |  | DEPARTAMENTO | #REF!
| AÑO | : | 2017
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 133745.31 | 74832.7913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2 | ESTRUCTURAS |  | 680109.61 | 390219.465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ARQUITECTURA |  | 272988.28 | 72474.6748 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 64335.72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 58450.56 | 3211.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO) - INFRAESTRUCTURA |  |  | 1209629.48 | 540738.0611 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GASTOS GENERALES |  | 13.51% | 163471.3589 | 73076.2495 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
GESTION DE PROYECTO |  | 2.577% | 31166.3491 | 13932.2259 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
GASTOS DE SUPERVISION |  | 5.409% | 65428.7388 | 29248.4682 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
LIQUIDACION DE OBRA |  | 1.48% | 17906.5794 | 8004.7396 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
EXPEDIENTE TECNICO |  | 3.231% | 39085.8792 | 17472.4764 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 1526688.3855 | 682472.2207 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MITIGACION AMBIENTAL |  |  | 28300.9
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  |  | 77006.47
MATERIALES PEDAGOGICOS |  |  | 26717.1
CAPACITACION |  |  | 16525.42
PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  | 1675238.2755 | 682472.2207 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NOVIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO(Costo Directo) |  | 1209629.48 | 540738.0686 | 0 | 540738.0686 | 44.7% | 668891.4114 | 55.3%
2 | MAYORES METRADOS |  | #REF! | 55816.8221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PARTIDAS NUEVAS |  | #REF! | 286835.8313 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INFRAESTRUCTURA |  |  | #REF! | 883390.722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 73.03% | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA
VALORIZACION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 883390.722 | #REF! | #REF!
% AVANCE FISICO |  |  | 73.03% | #REF! | #REF!

## MET.ADIC (hidden)
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
HOJA DE METRADOS
PROYECTO : "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC"
ITEM | DESCRIPCION | UND | N° PIEZAS | KG/ML | METRADOS |  |  |  |  | OBSERVACION
|  | Ø (Plg) |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | PARCIAL | TOTAL
MAYORES METRADOS Y ADICIONALES
1010102 | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA.
101010202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| MOVIMIENTO DE TIERRA EN ZONA DE DERRUMBE Y AMPLIACION DE PALTAFORMA | M3 | [6 empty] | 0
101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | m3 | [6 empty] | 0
10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | M3 | [6 empty] | 0
[11 empty] | #REF! | COLUMNA | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | C - 4 | [9 empty] | 0
[12 empty] | C - 4 |  | 1/2" | 4 | 4 | 4.3 | 68.8 |  |  | 68.8 | 0
[12 empty] | ESTRIBO |  | 3/8" | 4 | 19 | 0.9 | 68.4 |  | 68.4 |  | 0
[12 empty] | ALAMBRE DE AMARRE EN MUROS DE CONFINAMIENTO | 1 | 1/4" | 16 | 7 | 0.85 | 95.2 | 95.2 |  |  | 0

## MET.EXP (hidden)
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
HOJA DE METRADOS MES DE FEBRERO - 2016
PROYECTO : "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC"
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | No |  | DIMENSIONES |  | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | VECES | LARGO | ANCHO | ALTO |  |  | 0
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARÌA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | GLB | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0
01.02 | ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA | KM | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
02 | CONSTRUCCION PLATAFORMA DE VIA | [8 empty] | 0
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
02.01.01 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | KM | 1 |  | 13113 |  |  | 13.113 | 13.113 | 0
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 0
02.02.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 149325.9102 | 149325.9102 | 0
02.02.02 | EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 31607.9502 | 31607.9502 | 0
02.02..03 | EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 24567.5623 | 24567.5623 | 0
02.02.06 | CONFORMACION DE TERRAPLENES | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 228.7762 | 228.7762 | 0
02.02.07 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE | M2 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 44389.87 | 44389.87 | 0
02.03 | TRANSPORTE | [8 empty] | 0
02.03.01 | TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME D<=1 Km | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 115495.85 | 115495.85 | 0
02.03.02 | TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME D>1 Km | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 13323.83 | 13323.83 | 0
03 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [8 empty] | 0
03.01 | ALCANTARILLAS (0,80M*0,80M) | [8 empty] | 24.0306
03.01.01 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M2 | [6 empty] | 62.1765
|  |  | 5 | 1 | 4.2 | 1.4 |  | 29.4
| Alas de salida |  | 5 | 1 | 1.21 | 2.93 |  | 17.7265 |  | 12.784
| Alas de entrada |  | 5 | 1 | 2.11 | 1 |  | 10.55
| Cajuela |  | 5 | 1 | 0.9 | 1 |  | 4.5
03.01.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | M3 | [6 empty] | 54.16
| para cajon |  | 8 | 1 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 42.336
| alas de salidad |  | 8 | 1 | area | 0.53 | 0.8 | 3.392 |  | 9.1213
| alas de entrada |  | 8 | 1 | area | 0.53 | 0.8 | 3.392
| cajuela |  | 8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 5.04
03.01.03 | CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM | M3 | [6 empty] | 31.7219
| en cimientos de alas de salida |  | 5 | 2 | 1.34 | 0.46 | 0.41 | 2.5272
| en cimientos de alas de entrada |  | 5 | 2 | 1.21 | 0.46 | 0.45 | 2.5047
| Base de aletas salida |  | 5 | 1 | area | 0.53 | 0.2 | 0.53 |  | 385.3424
| Base de aletas entrada |  | 5 | 1 | area | 0.53 | 0.2 | 0.53
| Base de Caja |  | 5 | 1 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 6.3
| Muretes de caja |  | 5 | 2 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 10.8
| base Cajuela |  | 5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4.05 |  | 7.8
| murete de cajuela |  | 5 | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 4.48
03.01.04 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | KG | [6 empty] | 2895
|  |  | 15 |  | ver planilla acero |  |  | 193
03.01.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | M2 | [6 empty] | 16 | 2.184
| Muretes laterales |  | 4 | 2 | 4 |  | 0.5 | 16
03.01.06 | CONCRETO FC=210 KG/CM2. | M3 | [6 empty] | 4.48
| tapa |  | 4 | 1 | 4 | 1.4 | 0.2 | 4.48
03.01.07 | CONCRETO FC=175 KG/CM2. | M3 | [6 empty] | 4.1376
| Aletas de salida |  | 4 | 2 | 1.21 | 0.2 | 0.6 | 1.1616 |  | 1.9296
| Aletas de entrada |  | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.96
| Parapeto |  | 4 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2.016
03.01.08 | RELLENO DE FUNDACIONES RENDIMIENTO = 8 M3/DIA | M3 | [6 empty] | 0
| Muretes laterales |  | 4 | 0 | 3.9 | 0.15 | 0.8 | 0 |  | 3.3522
| Aletas de salida |  | 4 | 0 | 1.21 | 0.15 | 0.7 | 0
| aletas de entrada |  | 4 | 0 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0
| Caja |  | 4 | 0 | 2.3 | 0.15 | 0.8 | 0
101010302 | MURO DE CONTENCION (L=100 m). | [6 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE C. | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CUNETAS SIN REVESTIR | [6 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
1010104 | PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010401 | TRABAJOS PRELIMINARES. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010401 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010401 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010401 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) | tn | [5 empty] | 0 |  | 0
101010402 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIONES. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040202 | RELLENOS. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040202 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | km | [5 empty] | 0 |  | 0
101010403 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010405 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CURADO DE CONCRETO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | ESTRUCTURA METÁLICA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
101010406 | VARIOS. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040601 | TUBERÍA PARA DRENAJE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040601 | TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040602 | BARANDA METÁLICA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040602 | BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040603 | PINTURA . | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040603 | PINTURA EN SARDINELES | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | ELEMENTOS DE APOYO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | APOYO DE NEOPRENO FIJO | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | APOYO DE NEOPRENO MOVIL | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040605 | UÑA DE HINCADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040605 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE D=1" | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | LOSA DE APROXIMACIÓN. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | CURADO DE CONCRETO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO | [6 empty] | 0 |  | 0
1010105 | DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | DENSIDAD DE CAMPO | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PLACA RECORDATORIA DE BRONCE | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [6 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | POSTES DE KILOMETRAJE | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010107 | FLETE TERRESTRE | [6 empty] | 0 |  | 0
1010107 | FLETE TERRESTRE | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010108 | MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 0 |  | 0
101010801 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010801 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | REPOSICIÓN DE TOP SOIL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | REVEGETACIÓN | ha | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE FLORA Y FAUNA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y COR. | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | SEGURIDAD Y SALUD. | [6 empty] | 0 |  | 0
1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO. | [6 empty] | 0 |  | 0
1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO | glb | [5 empty] | 0 |  | 0

## CRON (hidden)
*
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN
|  | FTE.FTO | : 3-19 | RECURSOS ORDINARIOS
|  | PROGRAMA | : 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
|  | PROD/PRY | : 2114044 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
|  | ACT/AI/OBRA | : 4000035 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
|  | FUNCION | : 22 | EDUCACION
|  | DIVF | : 033 | TRANSPORTE TERRESTRE
|  | GRPF | : 0066 | VIAS VECINALES
|  | PROYECTO | : "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY"
| Fase | Descripción (WBS - Actividad) | Metrado Total | P.U. | Costo | MESES
[6 empty] | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
| 101 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC |  |  | 1289323.9083 | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52
| 10101 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY. |  |  | 1289323.9083 | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52
| 1010101 | OBRAS PROVISIONALES. |  |  | 19848.2025 | 9924.1012 | 9924.1012 | 0 | 0 | 0 | 19848.2025 | 0
| 1010101 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | 0.25 | 79392.81 | 19848.2025 | 9924.1012 | 9924.1012 |  |  |  | 19848.2025 | 0
| 1010101 | ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA | 0 | 23856 | [6 empty] | 0 | 0
| 1010102 | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA. |  |  | 1004862.5031 | 501479.5771 | 503382.9261 | 0 | 0 | 1 | 1004862.5031 | 0
| 101010201 | TRABAJOS PRELIMINARES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010201 | TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN | 0 | 2433.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 436654.9091 | 213964.8796 | 222690.0296 | 0 | 0 | 0 | 436654.9091 | 0
| 101010202 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | 0 | 4.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | 6806.6328 | 34.4 | 234148.1666 | 117074.0833 | 117074.0833 |  |  |  | 234148.1666 | 0
| 101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | 9640.8753 | 20.1 | 193781.5925 | 96890.7963 | 96890.7963 |  |  |  | 193781.5925 | 0
| 101010202 | CONFORMACION DE TERRAPLENES | 0 | 7.74 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | 4497.5 | 1.94 | 8725.15 |  | 8725.15 |  |  |  | 8725.15 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE |  |  | 568207.594 | 287514.6975 | 280692.8965 | 0 | 0 | 1 | 568207.594 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | 86102.1155 | 6.52 | 561385.7931 | 280692.8965 | 280692.8965 | 0 | 0 | 1 | 561385.7931 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME >1 km | 5329.532 | 1.28 | 6821.801 | 6821.801 |  |  |  |  | 6821.801 | 0
| 1010103 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. |  |  | 84916.5627 | 4.8107 | 79058.652 | 2926.55 | 2926.55 | 2929.55 | 84916.5627 | 0
| 101010301 | ALCANTARILLA TIPO I (0.80x0.80 m.) |  |  | 4.8107 | 4.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8107 | 0
| 101010301 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 0.0028 | 3.39 | 0.009492 | 0.009492 |  |  |  |  | 0.009492 | 0
| 101010301 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 0.002 | 10.07 | 0.02014 | 0.02014 |  |  |  |  | 0.02014 | 0
| 101010301 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | 0.00464 | 351.94 | 1.633 | 1.633 |  |  |  |  | 1.633 | 0
| 101010301 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | 0 | 5.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 101010301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 0 | 65.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 101010301 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0.002 | 465.78 | 0.93156 | 0.93156 |  |  |  |  | 0.93156 | 0
| 101010301 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 0.0048 | 443.87 | 2.1306 | 2.1306 |  |  |  |  | 2.1306 | 0
| 101010301 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 0.0036 | 23.87 | 0.085932 | 0.085932 |  |  |  |  | 0.085932 | 0
| 101010302 | MURO DE CONTENCION (L=100 m). |  |  | 73205.552 | 0 | 73205.552 | 0 | 0 | 0 | 73205.552 | 0
| 101010302 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 120 | 3.39 | 406.8 |  | 406.8 |  |  |  | 406.8 | 0
| 101010302 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 145 | 10.07 | 1460.15 |  | 1460.15 |  |  |  | 1460.15 | 0
| 101010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 170 | 65.95 | 11211.5 |  | 11211.5 |  |  |  | 11211.5 | 0
| 101010302 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | 156 | 351.94 | 54902.64 |  | 54902.64 |  |  |  | 54902.64 | 0
| 101010302 | TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE | 50 | 10.93 | 546.5 |  | 546.5 |  |  |  | 546.5 | 0
| 101010302 | TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE | 100 | 33.62 | 3362 |  | 3362 |  |  |  | 3362 | 0
| 101010302 | JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE CONTENCIÓN | 7.8 | 12.64 | 98.592 |  | 98.592 |  |  |  | 98.592 | 0
| 101010302 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 51 | 23.87 | 1217.37 |  | 1217.37 |  |  |  | 1217.37 | 0
| 101010303 | CUNETAS SIN REVESTIR |  |  | 11706.2 | 0 | 5853.1 | 2926.55 | 2926.55 | 2929.55 | 11706.2 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) | 9852 | 0.83 | 8177.16 |  | 4088.58 | 2044.29 | 2044.29 | 2045.29 | 8177.16 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) | 1576 | 1.04 | 1639.04 |  | 819.52 | 409.76 | 409.76 | 410.76 | 1639.04 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) | 1000 | 1.89 | 1890 |  | 945 | 472.5 | 472.5 | 473.5 | 1890 | 0
| 1010104 | PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010401 | TRABAJOS PRELIMINARES. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010401 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | 0 | 2.69 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010401 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 0 | 3.39 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010401 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) | 0 | 101.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010402 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIONES. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA | 0 | 6.48 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA | 0 | 8.27 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL | 0 | 120.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040202 | RELLENOS. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040202 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 0 | 23.87 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | 0 | 6.52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010403 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA | 0 | 71.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS | 0 | 50.81 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS | 0 | 103.06 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO | 0 | 113.91 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | 0 | 331.52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG | 0 | 351.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | 0 | 540.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010405 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | 0 | 540.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040501 | CURADO DE CONCRETO | 0 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | ESTRUCTURA METÁLICA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040503 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) | 0 | 9153.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 1762.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA | 0 | 644.89 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 4216.37 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010406 | VARIOS. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040601 | TUBERÍA PARA DRENAJE. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040601 | TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE | 0 | 21.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040602 | BARANDA METÁLICA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040602 | BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) | 0 | 430.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040603 | PINTURA . | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040603 | PINTURA EN SARDINELES | 0 | 22.43 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040604 | ELEMENTOS DE APOYO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040604 | APOYO DE NEOPRENO FIJO | 0 | 5774.64 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040604 | APOYO DE NEOPRENO MOVIL | 0 | 5026.64 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040605 | UÑA DE HINCADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040605 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) | 0 | 7178.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE. | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE D=1" | 0 | 419.59 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | LOSA DE APROXIMACIÓN. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040607 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 0 | 65.95 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | CURADO DE CONCRETO | 0 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 1010105 | PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  | 15376.7 | 0 | 0 | 15376.7 | 0 | 0 | 15376.7 | 0
| 1010105 | DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) | 1 | 450 | 450 |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0
| 1010105 | TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST | 40 | 24.03 | 961.2 |  |  | 961.2 | 0 | 0 | 961.2 | 0
| 1010105 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | 40 | 80 | 3200 |  |  | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0
| 1010105 | PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) | 10 | 250 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
| 1010105 | DENSIDAD DE CAMPO | 14 | 250 | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0
| 1010105 | PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) | 1 | 4222.35 | 4222.35 |  |  | 4222.35 | 0 | 0 | 4222.35 | 0
| 1010105 | PLACA RECORDATORIA DE BRONCE | 1 | 543.15 | 543.15 |  |  | 543.15 | 0 | 0 | 543.15 | 0
| 1010106 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  | 66102.7 | 0 | 0 | 33051.35 | 33051.35 | 33055.35 | 66102.7 | 0
| 1010106 | SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) | 26 | 527.94 | 13726.44 |  |  | 6863.22 | 6863.22 | 6864.22 | 13726.44 | 0
| 1010106 | SEÑALES INFORMATIVAS | 6 | 800.31 | 4801.86 |  |  | 2400.93 | 2400.93 | 2401.93 | 4801.86 | 0
| 1010106 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | 32 | 1422.74 | 45527.68 |  |  | 22763.84 | 22763.84 | 22764.84 | 45527.68 | 0
| 1010106 | POSTES DE KILOMETRAJE | 13 | 157.44 | 2046.72 |  |  | 1023.36 | 1023.36 | 1024.36 | 2046.72 | 0
| 1010107 | FLETE TERRESTRE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010107 | FLETE TERRESTRE | 0 | 56946.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010108 | MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  | 75717.24 | 0 | 13854 | 30931.62 | 30931.62 | 30944.62 | 75717.24 | 0
| 101010801 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL. |  |  | 14318.92 |  | 0 | 7159.46 | 7159.46 | 7165.46 | 14318.92 | 0
| 101010801 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL | 240 | 11.71 | 2810.4 |  |  | 1405.2 | 1405.2 | 1406.2 | 2810.4 | 0
| 101010801 | REPOSICIÓN DE TOP SOIL | 240 | 1.33 | 319.2 |  |  | 159.6 | 159.6 | 160.6 | 319.2 | 0
| 101010801 | REVEGETACIÓN | 0.16 | 7293.25 | 1166.92 |  |  | 583.46 | 583.46 | 584.46 | 1166.92 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES | 2880 | 2.98 | 8582.4 |  |  | 4291.2 | 4291.2 | 4292.2 | 8582.4 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS | 400 | 0.9 | 360 |  |  | 180 | 180 | 181 | 360 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS | 1200 | 0.9 | 1080 |  |  | 540 | 540 | 541 | 1080 | 0
| 101010802 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. |  |  | 19836.32 | 0 | 0 | 9918.16 | 9918.16 | 9921.16 | 19836.32 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE | 1 | 8858.32 | 8858.32 |  |  | 4429.16 | 4429.16 | 4430.16 | 8858.32 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | 1 | 7378 | 7378 |  |  | 3689 | 3689 | 3690 | 7378 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE FLORA Y FAUNA | 1 | 3600 | 3600 |  |  | 1800 | 1800 | 1801 | 3600 | 0
| 101010803 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. |  |  | 41562 | 0 | 13854 | 13854 | 13854 | 13858 | 41562 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS | 1 | 14884 | 7442 |  | 2480.6667 | 2480.6667 | 2480.6667 | 2481.6667 | 7442 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD | 1 | 16800 | 8400 |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2801 | 8400 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 9720 | 4860 |  | 1620 | 1620 | 1620 | 1621 | 4860 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS | 1 | 41720 | 20860 |  | 6953.3333 | 6953.3333 | 6953.3333 | 6954.3333 | 20860 | 0
| 1010109 | SEGURIDAD Y SALUD. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 0 | 8060 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | 0 | 3400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1010109 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL | 0 | 7807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO. |  |  | 22500 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 11251 | 22500 | 0
| 1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO | 0.5 | 45000 | 22500 |  |  | 11250 | 11250 | 11251 | 22500 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  | 1289323.9083 |  | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52 | 1289323.9083 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 10.37% | 125597.7471 |  | 53033.0603 | 62864.9807 | 9699.706 | 8105.1422 | 8107.631 | 133702.8893
|  | PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL) |  | 1336762.1354 |  | 564441.5493 | 669084.6601 | 103235.926 | 86264.6622 | 86291.151 | 1423026.7976
|  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%) |  | 93.94% |  | 39.66% | 47.02% | 7.255% | 6.062% | 6.064% | 1
|  | AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO (%) |  |  |  | 39.66% | 86.68% | 93.94% | 100% | 106.1% | 3.2029
|  | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 4.867% | 58951.2099 |  | 24891.8722 | 29506.6334 | 4552.7043 |  |  | 58951.2099
|  | CAPACITACION SOCIAL Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.323% | 3911.4646 |  | 1651.5976 | 1957.7911 | 302.0759 |  |  | 3911.4646
|  | PRESUPUESTO SUB TOTAL |  | 1399624.8099 |  | 590985.0191 | 700549.0845 | 108090.7063 |  |  | 1399624.8099
|  | EXPEDIENTE TECNICO | 2.913% | 0 | [6 empty] | 0
|  | GESTION DE PROYECTO | 1.539% | 0 | [6 empty] | 0
|  | LIQUIDACION DE OBRA | 0.5936% | 0 | [6 empty] | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 1399624.8099 |  | 590985.0191 | 700549.0845 | 108090.7063 |  |  | 1399624.8099
|  |  |  | SALDO | 2880901.1635
|  |  |  | PUENTE | 1550015.2552
1330885.9083
41562

## gantt (2) (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO
| Proyecto: | #REF!
| Lugar: | PACHACONAS |  | COMUNIDAD CAMPESINA PICHIUCA
| Modalidad de Ejecucio | ADMINISTRACION DIRECTA |  | ADMINISTRACION DIRECTA
| D E S C R I P C I O N |  | MONTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
OBRAS PROVISIONALES.
0
| MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y H. |  | 39696.405 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA |  | 11928 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA.
TRABAJOS PRELIMINARES.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN |  | 27890.3166 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
MOVIMIENTO DE TIERRAS
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CORTE DE MATERIAL SUELTO |  | 703325.0369 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA |  | 845124.1423 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | 27759.46 | 224193.1 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACION DE TERRAPLENES | 3112.5636 | 118992.08 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | 79753.4 | 297472 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
TRANSPORTE
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km |  | 9213.36 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME >1 km |  | 13500.68 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
ALCANTARILLA TIPO I (0.80x0.80 m.)
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 80094.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS |  | 92731.57 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM |  | 430413.8 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 |  | 85391.61 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 311288.71 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 224193.1 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 118992.08 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 297472 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
MURO DE CONTENCION (L=100 m).
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 9213.36 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS |  | 13500.68 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 80094.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM |  | 171613.41 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE |  | 225423.43 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE C. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
CUNETAS SIN REVESTIR
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) |  | 3202637.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) |  | 64052.76 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) |  | 616828.07 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA.
TRABAJOS PRELIMINARES.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MOVIMIENTO DE TIERRAS
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIONES. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL |  | 0
RELLENOS.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
CONCRETO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CURADO DE CONCRETO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACERO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ESTRUCTURA METÁLICA.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
VARIOS.
TUBERÍA PARA DRENAJE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
BARANDA METÁLICA.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PINTURA .
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PINTURA EN SARDINELES |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ELEMENTOS DE APOYO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| APOYO DE NEOPRENO FIJO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| APOYO DE NEOPRENO MOVIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
UÑA DE HINCADO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
DOWELLS DE ANCLAJE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DOWELLS DE ANCLAJE D=1" |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
LOSA DE APROXIMACIÓN.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CURADO DE CONCRETO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) |  | 847271.32 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DENSIDAD DE CAMPO |  | 16738.03 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) |  | 139366.72 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PLACA RECORDATORIA DE BRONCE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) |  | 160131.9 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑALES INFORMATIVAS |  | 3426822.6 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES |  | 4043650.67 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTES DE KILOMETRAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
FLETE TERRESTRE
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FLETE TERRESTRE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| REPOSICIÓN DE TOP SOIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| REVEGETACIÓN |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y COR. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SEGURIDAD Y SALUD.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO TOTAL |  | 16949258.7608 | [5 empty] | falso | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 1186448.1133 | 0 | 0 | 0 |  |  | falso | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB TOTAL |  | 18135706.874 | 0 | 0 | 0 |  |  | falso | 0 |  |  |  | 0
| AVANCE PARCIAL PROGRAMADO |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO |  | % | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0