## Hoja2 (hidden)
FORMATO FE - 03
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS JULIO 2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017
| PROYECTO | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 1100 PICHIUCA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC". | [8 empty] | FECHA |  | 2017-08-04
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [8 empty] | DISTRITO |  |  | LAMBRAMA
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS | [8 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [8 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2017
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[6 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | Pres. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | %
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [14 empty] | 0.5
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | 1.00 | 2,518.18 | 2518.18 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | 1.00 | 566.40 | 566.4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 1.00 | 1,180.00 | 1180 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26.52
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 216.2754
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 | 3,245.00 | 3245 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 117.324 | -75.557
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 30.00 | 374.06 | 11221.8 | 15 | 5610.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 107.359 | -25.59
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 1.00 | 2,380.00 | 2380 | 0.5 | 1190 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3468.0816 | -665.18
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1.00 | 1,104.00 | 1104 | 0.5 | 552 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72 | -110.4824
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1.00 | 3,950.00 | 3950 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20.16 | -5.268
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 | 4,966.95 | 4966.95 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18.6192 | -1.1648
02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30.1698
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 3.81 | 455.88 | 1736.9 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 30.45 | 54.98 | 1674.14 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.03 | COLUMNAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 5.95 | 567.53 | 3376.8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 77.91 | 54.48 | 4244.54 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2
02.02.03.05 | VIGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 116.46 | 63.47 | 7391.72 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 1,452.85 | 4.78 | 6944.62 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 102.17 | 39.19 | 4004.04 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.02.05 | OTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 15.00 | 46.00 | 690 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 3.77 | 455.88 | 1718.67 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 30.18 | 54.98 | 1659.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.03 | COLUMNAS
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 6.40 | 567.53 | 3632.19 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 76.70 | 54.48 | 4178.62 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.05 | VIGAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 11.56 | 469.01 | 5421.76 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 101.84 | 63.47 | 6463.78 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 153.93 | 39.19 | 6032.52 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.03.05 | OTROS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 15.00 | 46.00 | 690 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 467.39 | 33.36 | 15592.13 | 76.09 | 2538.3624 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 13.83 | 304.09 | 4205.56 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 947.80 | 4.78 | 4530.48 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 4.24 | 421.77 | 1788.3 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | 56.57 | 55.64 | 3147.55 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 438.73 | 4.78 | 2097.13 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 204.01 | 567.53 | 115781.8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 550.44 | 54.48 | 29987.97 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | 15,448.74 | 4.78 | 73844.98 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 81.67 | 304.09 | 24835.03 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 221.37 | 40.16 | 8890.22 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
03 | ARQUITECTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 72.27 | 149.57 | 10809.42 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 386502.5 |  | 9891.2624 | 2.559% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  | 52232.6 |  | 1336.72 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  | 9958.32 |  | 254.85 | [6 empty] | 9958.32
| GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  | 20905.88 |  | 535.02 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  | 5721.54 |  | 146.42 | [6 empty] | 5721.54
| EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  | 12488.77 |  | 319.61 | [6 empty] | 12488.77
| PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 487809.61 |  | 12483.8824 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
| MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 28300.9 |  | 0 | [6 empty] | 28300.9
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO |  |  |  | 77006.47 |  | 0 | [6 empty] | 77006.47
| MATERIALES PEDAGOGICOS |  |  |  | 26717.1 |  | 0 | [6 empty] | 26717.1
| CAPACITACION |  |  |  | 16525.42 |  | 0 | [6 empty] | 16525.42
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  | 636359.5 |  | 24967.7648 | 3.924% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 2.559% |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES (13.51%) | 0.13514 |  |  | 52232.6034
| GESTION DE PROYECTO (2.58%) | 0.025765 |  |  | 729.1784
| GASTOS DE SUPERVISION (5.41%) | 0.05409 |  |  | 4165.2723
| LIQUIDACION DE OBRA (1.48%) | 0.014803 |  |  | 395.5028
| EXPEDIENTE TECNICO (3.23%) | 0.032312 |  |  | 533.9739
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA
MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIRARIO
MATERIALES PEDAGOGICOS
CAPACITACION
PRESUPUESTO TOTAL
[6 empty] | 2829924.5387 | 2831657.7991 | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | -2820033.2763 | -2821766.5367 | [6 empty] | #REF!

## CRONGRAMA JULIO (hidden)
JULIO
FECHA | BLOQUE 01 | BLOQUE 02 | BLOQUE 03 | BLOQUE 04 | CERCO PERIMETRICO | MURO DE ESTRUCTURALES
2017-07-01
2017-07-02
2017-07-03
2017-07-04
2017-07-05 |  |  | ENCOFRADO C Y S/C DE BLOQUE 03
2017-07-06 |  | VACIADO DE V.C DEL BLOQUE 02 | VACIADO C Y S/C DE BLOQUE 03 |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML
2017-07-07 |  | ENCOFRADO C Y S/C DE BLOQUE 02 | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO
2017-07-08 |  | VACIADO DE C Y S/C DEL BLOQUE 02 | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML
2017-07-09
2017-07-10 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO
2017-07-11 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS | ENCOFRADO DE COLUMNAS 04 COLUMNAS/ VACIADAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-12 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 06 COLUMNAS/ VACIADAS | ACERO REFUERZO VIGAS |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-13 |  | ENCOFRADO DE COLUMNAS 06 COLUMNAS/ VACIADAS | ACERO REFUERZO VIGAS |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES BLOQUE 01 Y BLOQUE 04
2017-07-14 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  | VACIADO DE CERCO PERIMETRICO | ACERO PARA ZAPATAS Y MURO DE ACEO
2017-07-15 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  | ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO CADA 9 ML | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-16
2017-07-17 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-18 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-19 |  | ENCOFRADO LOSA ALIGERADA |  |  |  | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-20 |  | VACIADO DE TECHO | VACIADO DE TECHO |  |  | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-21 | EXCAVACION DE ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-22 | EXCAVACION DE ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-23
2017-07-24 | VACIADO DEFALSAS ZAPATAS | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | EXCAVACION DE MURO ESTRUCTURALES DETRÁS DE BLOQUE 02
2017-07-25 |  | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO | ASENTADO DE MUROS DE LADRILLO |  |  | ACERO PARA ZAPATAS Y MURO DE ACERO
2017-07-26 | [5 empty] | ENCOFRADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-27 | [5 empty] | VACIADO DE MURO ESTRUCTURAL
2017-07-28
2017-07-29 |  |  |  |  | EXCAVACION DE ZAPATAS
2017-07-30
2017-07-31 |  |  |  |  | EXCAVACION DE ZAPATAS

## Metrado Fierro Mayor metrado
METRADO DE ACERO CONTRACTUAL | [14 empty] | OBSERVACION
PROYECTO | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP Nº 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC"
PARTIDA Nº | DESCRIPCIÓN | Diseño del Acero | Ø | N° de Elem. Iguales | N° de Piezas x Elemento | Long. por Pieza | Longitud (m) por Ø | [5 empty] | Peso Kg | N° VARILLAS
[7 empty] | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1"
[7 empty] | 0.248 | 0.58 | 1.02 | 1.6 | 2.26 | 4.04 |  |  |  | ACERO
| ZAPATAS | [11 empty] | 7911.3244 |  |  | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 3/8" | 1/4"
| EN ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5/8" | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 76.8
|  |  | 5/8" | 4 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 76.8
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 | [11 empty] | 0
|  |  | 1/2" | 1 | 4 | 14.63 | 0 | 0 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 59.6904
|  |  | 1/2" | 1 | 73 | 0.8 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 59.568
0
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7 | [12 empty] | 0
| LADO IZQUIERDO | [11 empty] | 0
| Longtudinal superior - L = 3.15 m (Tramo 3 ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 24.4
| Longtudinal inferior - L = 3.15 m (Tramo 3 ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 34.465
| Longitudinal superior- L = 4.85 m (Tramo 2 ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 38
| Longitudinal inferior- L = 4.85 m (Tramo 2 ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 53.675
| Longitudinal superior- L = 4.76 m (Tramo 1 ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 37.28
| Longitudinal inferior- L = 4.76 m (Tramo 1 ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 52.658
| Transversal superior - L = 3.15 m (Tramo 3 ) |  | 5/8" | 1 | 11 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 29.568
| Transversal inferior - L = 3.15 m (Tramo 3 ) |  | 5/8" | 1 | 11 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 29.568
| Transversal superior- L = 4.85 m (Tramo 2 ) |  | 5/8" | 1 | 17 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 45.696
| Transversal inferior- L = 4.85 m (Tramo 2 ) |  | 5/8" | 1 | 17 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 45.696
| Tranversal superior- L = 4.76 m (Tramo 1 ) |  | 5/8" | 1 | 16 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 43.008
| Tranversal inferior- L = 4.76 m (Tramo 1 ) |  | 5/8" | 1 | 16 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | 43.008
| Longtudinal superior - L = 7.43 m |  | 5/8" | 1 | 5 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 0 | 61.04
| Longtudinal inferior - L = 7.43 m |  | 3/4" | 1 | 5 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.15 | 0 | 86.219
| Tranversal Superior-Inferior - L = 7.43 m |  | 5/8" | 2 | 25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| LADO DERECHO | [11 empty] | 0
| Longtudinal superior - L = 3.15 m (Tramo3' ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 24.4
| Longtudinal inferior - L = 3.15 m (Tramo 3' ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 0 | 34.465
| Longitudinal superior- L = 4.00 m (Tramo 2' ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 31.2
| Longitudinal inferior- L = 4.00 m (Tramo 2' ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 44.07
| Longitudinal superior- L = 3.85 m (Tramo 1' ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 30
| Longitudinal inferior- L = 3.85 m (Tramo 1' ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 42.375
| Longitudinal superior- L = 5.95 m (Tramo A ) |  | 5/8" | 1 | 5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 46.8
| Longitudinal inferior- L = 5.95 m (Tramo A ) |  | 3/4" | 1 | 5 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 66.105
| Transversal superior - L = 3.15 m (Tramo3' ) |  | 5/8" | 1 | 11 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 29.568
| Transversal inferior - L = 3.15 m (Tramo3' ) |  | 5/8" | 1 | 11 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 0 | 0 | 29.568
| Transversal superior- L = 4.00 m (Tramo 2' ) |  | 5/8" | 1 | 14 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 37.632
| Transversal inferior- L = 4.00 m (Tramo 2' ) |  | 5/8" | 1 | 14 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 37.632
| Tranversal superior- L = 3.85 m (Tramo 1' ) |  | 5/8" | 1 | 13 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 34.944
| Tranversal inferior- L = 3.85 m (Tramo 1' ) |  | 5/8" | 1 | 13 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 34.944
| Tranversal superior- L = 5.95 m (Tramo A ) |  | 5/8" | 1 | 20 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 53.76
| Tranversal inferior- L = 5.95 m (Tramo A ) |  | 5/8" | 1 | 20 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 53.76
| Longtudinal superior - L = 7.38 m |  | 5/8" | 1 | 5 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 60.64
| Longtudinal inferior - L = 7.38 m |  | 3/4" | 1 | 5 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 85.654
| Tranversal Superior-Inferior - L = 7.38 m |  | 5/8" | 2 | 25 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
0
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO | [12 empty] | 0
| LONGITUDINAL |  | 3/4" | 1 | 5 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 85.654
|  |  | 5/8" | 1 | 5 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
| TRANSVERSAL |  | 5/8" | 2 | 16 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
0
| LONGITUDINAL |  | 3/4" | 1 | 5 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 0 | 85.654
|  |  | 5/8" | 1 | 5 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
| TRANSVERSAL |  | 5/8" | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
0
| EN MUROS MELLIZOS | [11 empty] | 0
| Corte 1-1 |  | 5/8" | 2 | 17 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 104.38 | 0 | 0 | 167.008
| Corte 1-1 |  | 5/8" | 1 | 9 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 47.88 | 0 | 0 | 76.608
| Corte 1-1 |  | 3/4" | 1 | 9 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 504.432
| Corte 1'-1' |  | 5/8" | 2 | 14 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 137.536
| Corte 1'-1' |  | 5/8" | 1 | 9 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 38.97 | 0 | 0 | 62.352
| Corte 1'-1' |  | 3/4" | 1 | 9 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 504.432
| Corte 2-2 |  | 5/8" | 2 | 14 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 137.536
| Corte 2-2 |  | 5/8" | 1 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 60.48
| Corte 2-2 |  | 3/4" | 1 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 504.432
| Corte 3-3 |  | 5/8" | 2 | 16 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 98.24 | 0 | 0 | 157.184
| Corte 3-3 |  | 5/8" | 1 | 9 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 0 | 0 | 72.576
| Corte 3-3 |  | 3/4" | 1 | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 504.432
0
| EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA | [11 empty] | 0
| PRIMER Y SEGUNDO TRAMO |  | 5/8" | 1 | 6 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 0 | 0 | 72.288
|  |  | 5/8" | 1 | 38 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 91.2
| ZAPATA EN LOSA DEPORTIVA |  | 5/8" | 18 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 277.2 | 0 | 0 | 443.52
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°1
| ZAPATAS DE C-1 |  | 5/8" | 4 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 0 | 98.56
|  |  | 5/8" | 4 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 122.88
|  |  | 5/8" | 1 | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 61.44
| ZAPATAS DE C-2 |  | 5/8" | 1 | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 61.44
|  |  | 5/8" | 1 | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 61.44
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2
| ZAPATAS |  | 5/8" | 11 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 0 | 271.04
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3
| ZAPATAS |  | 5/8" | 2 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 61.44
|  |  | 5/8" | 2 | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 84.48
|  |  | 5/8" | 3 | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 126.72
|  |  | 5/8" | 1 | 28 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 53.76
|  |  | 5/8" | 1 | 28 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 59.64 | 0 | 0 | 95.424
| EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAPATAS |  | 5/8" | 10 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 246.4
|  |  | 5/8" | 4 | 16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 0 | 112.64
|  |  | 5/8" | 2 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 49.28
|  |  | 5/8" | 1 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 24.64
| EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZAPATAS |  | 5/8" | 8 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 0 | 197.12
|  |  | 5/8" | 1 | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 24.64
| PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | 1741.18
EN TRIBUNA DE PRIMARIA
|  |  | 3/4" | 6 | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 504.432
| EN PLACA |  | 5/8" | 6 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 297.6
|  |  | 3/8" | 6 | 30 | 1.1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.84
|  |  | 3/8" | 6 | 30 | 0.32 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.408
EN TRIBUNA DE SECUNDARIA
|  |  | 3/4" | 5 | 12 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 420.36
|  |  | 5/8" | 5 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 248
|  |  | 3/8" | 5 | 30 | 1.1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7
|  |  | 3/8" | 5 | 30 | 0.32 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.84
| VIGAS | [11 empty] | #REF!
EN VIGAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS
| EN VIGAS INTERMEDIAS DE AMARRE |  | 3/8" | 1 | 120 | 1.3 | #REF! | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5/8" | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48
|  |  | 1/2" | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3
EN VIGAS DE FONDO DE LOSA
|  |  | 3/8" | 1 | 120 | 1.14 | #REF! | 136.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 5/8" | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 48
|  |  | 1/2" | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3
| MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | 17681.6936
EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 4-INGRESO MADRES DOMINICAS
PRIMER TRAMO
| VERTICAL |  | 5/8" | 2 | 9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 95.04
| HORIZONTAL |  | 5/8" | 2 | 12 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 145.152
SEGUNDO TRAMO
| VERTICAL |  | 5/8" | 2 | 21 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 99.12 | 0 | 0 | 158.592
| HORIZONTAL |  | 5/8" | 2 | 12 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 182.4
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
| Longtudinal - L = 3.15 m (Tramo 3 ) |  | 1/2" | 2 | 6 | 3.35 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 41.004
| Longitudinal - L = 4.85 m (Tramo 2 ) |  | 1/2" | 2 | 9 | 5.05 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 92.718
| Longitudinal - L = 4.76 m (Tramo 1 ) |  | 1/2" | 2 | 12 | 4.96 | 0 | 0 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 121.4208
| Transversal interior - L = 3.15 m H=1.80 m (Tramo 3 ) |  | 3/4" | 1 | 10 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 54.014
| Transversal exterior - L = 3.15 m H=1.80 m (Tramo 3 ) |  | 5/8" | 1 | 10 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 38.24
| Transversal interior- L = 4.85 m H=2.60 m (Tramo 2 ) |  | 3/4" | 1 | 16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | 0 | 115.3504
| Transversal exterior - L = 4.85 m H=2.60 m (Tramo 2 ) |  | 5/8" | 1 | 16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 51.04 | 0 | 0 | 81.664
| Tranversal interior - L = 4.76 m H=3.55m (Tramo 1 ) |  | 3/4" | 1 | 16 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 149.7024
| Tranversal exterior - L = 4.76 m H=3.55 m (Tramo 1 ) |  | 5/8" | 1 | 16 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 66.24 | 0 | 0 | 105.984
| Loongitudinal L = 7.43 m |  | 5/8" | 1 | 25 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 165.6
| Loongitudinal L = 7.43 m |  | 3/4" | 1 | 25 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 0 | 233.91
| Transversal l=7.43 m |  | 1/2" | 2 | 12 | 7.33 | 0 | 0 | 175.92 | 0 | 0 | 0 | 179.4384
| Transversal l=7.43 m |  | 5/8" | 1 | 4 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 29.32 | 0 | 0 | 46.912
LADO DERECHO
| Longtudinal - L = 3.15 m (Tramo 3' ) |  | 1/2" | 2 | 8 | 3.35 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 54.672
| Longitudinal - L = 4.00 m (Tramo 2' ) |  | 1/2" | 2 | 11 | 4.2 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 94.248
| Longitudinal - L = 3.85 m (Tramo 1' ) |  | 1/2" | 2 | 15 | 4.05 | 0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 123.93
| Longitudinal - L = 5.95 m (Tramo A ) |  | 1/2" | 2 | 15 | 6.15 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 188.19
| Transversal exterior - L = 3.15m H=2.40 m (Tramo 3' ) |  | 3/4" | 1 | 11 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 74.3314
| Transversal interior - L = 3.15m H=2.40 m (Tramo 3' ) |  | 5/8" | 1 | 11 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 0 | 0 | 52.624
| Transversal exterior - L = 4.00 m H=3.40 m (Tramo 2' ) |  | 3/4" | 1 | 13 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 117.2262
| Transversal interior- L = 4.00 m H= 3.40m (Tramo 2' ) |  | 5/8" | 1 | 13 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 51.87 | 0 | 0 | 82.992
| Tranversal exterior - L = 3.85 m H=4.40 m (Tramo 1' ) |  | 3/4" | 1 | 13 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.87 | 0 | 146.6062
| Tranversal interior- L = 3.85 m H=4.40 m (Tramo 1' ) |  | 5/8" | 1 | 13 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 64.87 | 0 | 0 | 103.792
| Tranversal exterior - L = 5.95 m H=4.40 (Tramo A ) |  | 3/4" | 1 | 20 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 225.548
| Tranversal interior - L = 5.95 m H=4.40m (Tramo A ) |  | 5/8" | 1 | 20 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 99.8 | 0 | 0 | 159.68
| Loongitudinal L = 7.38 m |  | 5/8" | 1 | 25 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 0 | 0 | 199.6
| Loongitudinal L = 7.38 m |  | 3/4" | 1 | 25 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.75 | 0 | 281.935
| Transversal L=7.38 m |  | 1/2" | 2 | 14 | 7.58 | 0 | 0 | 212.24 | 0 | 0 | 0 | 216.4848
| Transversal L=7.38 m |  | 5/8" | 1 | 4 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 30.32 | 0 | 0 | 48.512
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
| Loongitudinal L = 7.52m |  | 1/2" | 2 | 19 | 7.52 | 0 | 0 | 285.76 | 0 | 0 | 0 | 291.4752
| Vertical L=7.52 m |  | 5/8" | 1 | 30 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 232.8
|  |  | 3/4" | 1 | 30 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 0 | 328.83
EN MUROS MELLIZOS
TRAMO 1-1
| Loongitudinal |  | 1/2" | 2 | 12.8333 | 6.79 | 0 | 0 | 174.2767 | 0 | 0 | 0 | 177.7622
| Vertical |  | 5/8" | 2 | 30 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 369.6
|  |  | 1/2" | 2 | 6 | 6.79 | 0 | 0 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 83.1096
|  |  | 5/8" | 2 | 30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 172.8
TRAMO 1'-1'
| Loongitudinal |  | 1/2" | 2 | 11 | 4.31 | 0 | 0 | 94.82 | 0 | 0 | 0 | 96.7164
| Vertical |  | 5/8" | 1 | 17 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 104.72
|  |  | 3/4" | 1 | 17 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 0 | 147.917
|  |  | 1/2" | 2 | 7 | 4.31 | 0 | 0 | 60.34 | 0 | 0 | 0 | 61.5468
|  |  | 5/8" | 1 | 17 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 77.52
|  |  | 3/4" | 1 | 17 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45 | 0 | 109.497
TRAMO 2-2
| Loongitudinal |  | 1/2" | 2 | 9 | 4.18 | 0 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 76.7448
| Vertical |  | 5/8" | 2 | 9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 100.8
|  |  | 1/2" | 2 | 5 | 4.18 | 0 | 0 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 42.636
|  |  | 5/8" | 2 | 17 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 136
TRAMO 2-2
| Loongitudinal |  | 1/2" | 2 | 5 | 4.72 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 48.144
| Vertical |  | 5/8" | 2 | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 88
|  |  | 1/2" | 2 | 3 | 4.72 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 0 | 28.8864
|  |  | 5/8" | 2 | 16 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 66.56
EN MURO DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL
| Longitudinal |  | 3/8" | 1 | 11 | 29.15 | 0 | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.977
| Vertical |  | 5/8" | 1 | 479.68 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1199.2 | 0 | 0 | 1918.72
|  |  | 3/8" | 2 | 11 | 33.15 | 0 | 729.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.994
|  |  | 5/8" | 2 | 479.68 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2446.368 | 0 | 0 | 3914.1888
|  |  | 3/8" | 2 | 11 | 17.97 | 0 | 395.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2972
|  |  | 5/8" | 2 | 479.68 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2494.336 | 0 | 0 | 3990.9376
| COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | #REF!
EN COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS
|  |  | 5/8" | 4 | 4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0 | 0 | 202.24
|  |  | 1/2" | 4 | 2 | 7.9 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 64.464
|  |  | 3/8" | 4 | 55 | 1.34 | #REF! | 294.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EN TRIBUNAS
EN TRIBUNAS DE PRIMARIA
|  |  | 5/8" | 2 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 99.2
|  |  | 3/8" | 2 | 25 | 0.94 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.26
EN TRIBUNAS DE SECUNDARIA
|  |  | 5/8" | 2 | 10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 99.2
|  |  | 3/8" | 2 | 25 | 0.94 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.26
EN LOSA DEPORTIVA DE PRIMARIA
|  |  | 5/8" | 5 | 12 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 172.8 | 19.2
|  |  | 1/4" | 5 | 12 | 2.8 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
|  |  | 5/8" | 5 | 12 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 26.6667
|  |  | 1/4" | 5 | 15 | 2.8 | 52.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EN LOSA DEPORTIVA DE SECUNDARIO
|  |  | 5/8" | 4 | 12 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 138.24 | 0 | 0 | 138.24 | 15.36
|  |  | 1/4" | 4 | 12 | 2.8 | 33.6 | 77.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.952
|  |  | 5/8" | 4 | 12 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 0 | 0 | 218.88 | 24.32
|  |  | 1/4" | 4 | 15 | 2.8 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | 227.46
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS
| LONGITUDINAL |  | 1/2" | 2 | 15 | 3.7 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 113.22
| TRANSVERSAL |  | 1/2" | 2 | 16 | 3.5 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114.24
| MURO TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | 255.612
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS
| LONGITUDINAL |  | 1/2" | 2 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 127.296
| TRANSVERSAL |  | 1/2" | 2 | 17 | 3.7 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 128.316
| TECHO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | 255.612
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS
| LONGITUDINAL |  | 1/2" | 2 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 127.296
| TRANSVERSAL |  | 1/2" | 2 | 17 | 3.7 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 128.316
| COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | #REF!
EN BLOQUE 4
|  |  | 3/8" | 113 | 4 | 3.5 | #REF! | 1582 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1/4" | 113 | 15 | 0.78 | 1322.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.818
| EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 1/2" | 25 | 4 | 3.5 | #REF! | 0 | 350 | #REF! | #REF! | #REF! | 357
|  |  | 3/8" | 25 | 15 | 0.9 | 0 | 337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.75
| EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 1/2" | 13 | 4 | 3.5 | #REF! | 0 | 182 | #REF! | #REF! | #REF! | 185.64
|  |  | 3/8" | 13 | 15 | 0.9 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.79
| VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | [11 empty] | #REF!
EN BLOQUE 4
|  |  | 3/8" | 1 | 4 | 188 | #REF! | 752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 1/4" | 1 | 940 | 0.78 | 733.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.256
| EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 1/2" | 1 | 3 | 51.41 | #REF! | 0 | 154.23 | #REF! | #REF! | #REF! | 157.3146
|  |  | 3/8" | 1 | 215.64 | 1.08 | 0 | 232.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0769
| EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 1/2" | 1 | 3 | 28.74 | #REF! | 0 | 86.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 87.9444
|  |  | 3/8" | 1 | 125 | 1.08 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3

## SUSTENTO DE MAYOR METRADO
HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
MAYORES METRADOS
[9 empty] | Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
[9 empty] | Propietario : | G.R.A
[9 empty] | Fecha : | 2022-02-16
[9 empty] | Especialidad: | ESTRUCTURAS
[9 empty] | Modalidad: | ADMINISTRACION DIRECTA
[9 empty] | Ubicación: | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | CANT. | MEDIDAS |  |  | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTO | [6 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO
[9 empty] | 1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
[9 empty] | 1.01 | SEGURIDAD Y SALUD
[9 empty] | 01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | [5 empty] | 32
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 32
[9 empty] | 01.01.02 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | [5 empty] | 1
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 1
[9 empty] | 01.01.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | [5 empty] | 1
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 1
[9 empty] | 1.02 | OBRAS PROVISIONALES
[9 empty] | 01.02.01 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
[9 empty] | 01.02.01.01 | TRASLADO DE MADERA DIST. MAX. 40M | UND | [5 empty] | 840
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 840
[9 empty] | 01.02.01.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX. 40M | M3 | [5 empty] | 500
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 500
[9 empty] | 01.02.01.03 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX. 40M | M3 | [5 empty] | 10000
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 10000
[9 empty] | 01.02.01.04 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX. 40M | M3 | [5 empty] | 40000
[10 empty] | EN GENERAL | [5 empty] | 40000
[9 empty] | 2 | ESTRUCTURAS
[9 empty] | 2.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
[9 empty] | 02.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | [5 empty] | 195.1873
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 1 | 3.15 | 0.65 | 1.22 | 2.0475
[12 empty] | 1 | 3.15 | 0.5 | 1.8 | 1.575
[10 empty] | TRAMO2 |  | 1 | 4.85 | 0.65 | 1.12 | 3.1525
[12 empty] | 1 | 4.85 | 0.5 | 2.6 | 2.425
[10 empty] | TRAMO 1 |  | 1 | AREA= | 0.5 | 8.7822 | 0.5
[12 empty] | 1 | AREA= | 0.5 | 7.3928 | 0.5
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 1 | 3.15 | 0.65 | 2.4 | 2.0475
[12 empty] | 1 | 3.15 | 0.5 | 0.42 | 1.575
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 1 | 4 | 0.65 | 3.45 | 2.6
[12 empty] | 1 | 4 | 0.5 | 0.65 | 2
[10 empty] | TRAMO A |  | 1 | 3.85 | 0.65 | 4.4 | 2.5025
[12 empty] | 1 | 3.85 | 0.5 | 0.92 | 1.925
[12 empty] | 1 | 5.95 | 0.65 | 4.4 | 3.8675
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 1 | 4.79 | 0.65 | 3.95 | 12.2983
[12 empty] | 1 | 4.79 | 0.5 | 1.22 | 2.9219
[12 empty] | 1 | 2.73 | 0.65 | 3.95 | 7.0093
[12 empty] | 1 | 2.73 | 0.5 | 1.22 | 1.6653
EN MELLISAS
[12 empty] | 1 | 6.49 | 0.3 | 2.95 | 5.7437
[12 empty] | 1 | 6.49 | 1.8 | 1.22 | 14.252
[12 empty] | 1 | 4.01 | 0.3 | 2.55 | 3.0676
[12 empty] | 1 | 4.01 | 1.5 | 1.07 | 6.436
[12 empty] | 1 | 3.88 | 0.3 | 2.15 | 2.5026
[12 empty] | 1 | 3.88 | 1.5 | 0.72 | 4.1904
[12 empty] | 1 | 4.72 | 1.8 | 0.47 | 3.9931
[12 empty] | 1 | 4.72 | 0.3 | 1.2 | 1.6992
EN TRIBUNAS
EN ZAPATAS DE GRADERIA NIVEL PRIMARIA
[10 empty] | EN ZAPATA DE PLACA |  | 5 | 0.8 | 2.25 | 1.1 | 9.9
[10 empty] | EN ZAPATA DE COLUMNAS |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.792
EN ZAPATAS DE GRADERIA NIVEL SECUNDARIO
[10 empty] | EN ZAPATA DE PLACA |  | 6 | 0.8 | 2.25 | 1.1 | 11.88
[10 empty] | EN ZAPATA DE COLUMNAS |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.792
EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA
[10 empty] | EN ZAPATA DE COLUMNAS | [5 empty] | 2.85
[10 empty] | EN ZAPATA DE COLUMNAS |  | 1 |  |  |  | 4.75
EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO
[10 empty] | EN ZAPATA DE COLUMNAS |  | 1 |  |  |  | 2.28
EN ZAPATAS DE ESCALERAS
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°1
[10 empty] | ZAPATAS DE C-1 |  | 4 | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 3.468
[12 empty] | 4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3.072
[12 empty] | 1 | 3.11 | 0.85 | 1.2 | 3.1722
[10 empty] | ZAPATAS DE C-2 |  | 1 | 3.11 | 0.85 | 0.52 | 1.3746
[12 empty] | 1 | 3.05 | 0.85 | 0.52 | 1.3481
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2
[10 empty] | ZAPATAS |  | 11 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 8.448
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3
[10 empty] | ZAPATAS |  | 2 | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 1.734
[12 empty] | 2 | 2.25 | 0.8 | 1.2 | 4.32
[12 empty] | 3 | 2.23 | 0.8 | 1.2 | 6.4224
[12 empty] | 1 | 2.73 | 0.85 | 1.2 | 2.7846
[12 empty] | 1 | 2.63 | 1.8 | 1.2 | 5.6808
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4
[10 empty] | ZAPATAS |  | 10 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 7.68
[12 empty] | 4 | 0.85 | 0.85 | 1.2 | 3.468
[12 empty] | 2 | 2.71 | 0.8 | 1.2 | 5.2032
[12 empty] | 1 | 2.53 | 0.8 | 1.2 | 2.4288
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°5
[10 empty] | ZAPATAS |  | 8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 6.144 |  |  | 603.7701
[12 empty] | 1 | 2.81 | 0.8 | 1.2 | 2.6976
[9 empty] | 02.01.02 | ACARREO DE MATERIALEXCEDENTE (D=0.40M) | M3 | [5 empty] | 648.78
[10 empty] | DE LA LASA DEPORTIVA PRIMARIO Y SECUNDARIO |  | 1 |  |  |  | 594.9285
[9 empty] | 02.01.03 | ELININACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | [5 empty] | 648.78
[10 empty] | DE LA LASA DEPORTIVA PRIMARIO Y SECUNDARIO |  | 1 |  |  |  | 594.9285
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-1 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.88 |  | 1.44
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-2 |  | 4 | 1.2 | 1.1 | 2 | 10.56 |  | 5.28
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-3 |  | 1 | 1.92 | 1.2 | 2 | 4.608 |  | 2.304
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-4 |  | 4 | 1.92 | 1.2 | 2 | 18.432 |  | 9.216
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-5 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.88
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-6 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.88 |  | 1.44
[10 empty] | EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2 | [7 empty] | 0
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-1 |  | 2 | 2.55 | 1.2 | 1.85 | 11.322
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-2 |  | 1 | 3.83 | 1.2 | 1.85 | 8.5026
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-3 |  | 1 | 2.51 | 1.2 | 1.85 | 5.5722
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-4 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 2.664
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-5 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 5.328
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-6 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 5.328
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-7 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 2.664
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-8 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 2.664
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-9 |  | 2 | 2.55 | 1.2 | 1.85 | 11.322 |  | 6.12
[10 empty] | EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3 | [7 empty] | 0
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-1 |  | 1 | 2.04 | 1.2 | 1.85 | 4.5288 |  | 2.448
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-2 |  | 1 | 2.04 | 1.2 | 1.85 | 4.5288 |  | 2.448
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-3 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 5.328 |  | 2.88
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-4 |  | 1 | 2.39 | 1.2 | 1.85 | 5.3058 |  | 2.868
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-5 |  | 1 | 2.39 | 1.2 | 1.85 | 5.3058 |  | 2.868
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-6 |  | 2 | 2.39 | 1.2 | 1.85 | 10.6116
[10 empty] | EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4 | [7 empty] | 0
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-1 |  | 3 | 1 | 0.5 | 1.85 | 2.775 |  | 1.5
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-2 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.85 | 0.925 |  | 0.5
[10 empty] | ZAPATAS DE Z-3 |  | 2 | 2.71 | 1.2 | 1.85 | 12.0324 |  | 6.504
[12 empty] | 1 | 2.53 | 1.2 | 1.85 | 5.6166 |  | 3.036
[10 empty] | EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°5 | [7 empty] | 0
[10 empty] | ZAPATAS |  | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.85 | 21.312 |  | 11.52
[12 empty] | 1 | 2.81 | 1.2 | 1.85 | 6.2382 |  | 3.372
59.024
EN VIGAS DE CONEXIÓN EN MUROS INGRESO PEINCIPAL
[10 empty] | AV GARCILAZO |  | 1 | 119.67 | 0.6 | 0.6 | 43.0812
[9 empty] | 2.02 | CONCRETO SIMPLE
[9 empty] | 02.02.01 | SOLADOS | [7 empty] | 6
[9 empty] | 02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | [5 empty] | 248.82
EN ZAPATAS
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 1 | 3.15 | 1.5 |  | 4.725
[10 empty] | TRAMO2 |  | 1 | 4.85 | 1.5 |  | 7.275
[10 empty] | TRAMO 1 |  | 1 | 4.76 | 1.5 |  | 7.14
[12 empty] | 1 | 7.43 | 1.5 |  | 11.145
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 1 | 3.15 | 1.5 |  | 4.725
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 1 | 4 | 1.5 |  | 6
[10 empty] | TRAMO 1' |  | 1 | 3.85 | 1.5 |  | 5.775
[10 empty] | TRAMO A |  | 1 | 5.95 | 1.5 |  | 8.925
[12 empty] | 1 | 7.38 | 1.5 |  | 11.07
EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 1 | 3.28 | 1.5 |  | 4.92
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 1 | 4.25 | 1 |  | 4.25
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  |  | 11.48 | 0.8 |  | 9.184
[13 empty] | 3.15 | 0.8 |  | 2.52
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 1 | 4.79 | 1.5 |  | 7.185
[12 empty] | 1 | 2.73 | 1.5 |  | 4.095
EN MELLISAS
[12 empty] | 1 | 6.49 | 2.75 |  | 17.8475
[12 empty] | 1 | 4.01 | 2.75 |  | 11.0275
[12 empty] | 1 | 3.88 | 2.75 |  | 10.67
[12 empty] | 1 | 4.72 | 2.75 |  | 12.98
[10 empty] | EN ZAPATAS DE COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS |  | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA PRIMARIA |  | 6 | 1 | 2.25 |  | 13.5
[10 empty] | EN ZAPATA DE TRIBUNA PRIMARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA |  | 5 | 1 | 2.25 |  | 11.25
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 |  | 1.28
[10 empty] | EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 10 | 1.2 | 1.2 |  | 14.4
[10 empty] | EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°1
[10 empty] | ZAPATAS DE C-1 |  | 4 | 1.3 | 1.3 |  | 6.76
[12 empty] | 4 | 1.2 | 1.2 |  | 5.76
[12 empty] | 1 | 3.11 | 1.3 |  | 4.043
[10 empty] | ZAPATAS DE C-2 |  | 1 | 3.11 | 1.3 |  | 4.043
[12 empty] | 1 | 3.05 | 1.3 |  | 3.965
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2
[10 empty] | ZAPATAS |  | 11 | 1.2 | 1.2 |  | 15.84
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3
[10 empty] | ZAPATAS |  | 2 | 1.3 | 1.3 |  | 3.38
[12 empty] | 2 | 2.25 | 1.2 |  | 5.4
[12 empty] | 3 | 2.23 | 1.2 |  | 8.028
[12 empty] | 1 | 2.73 | 1.3 |  | 3.549
[12 empty] | 1 | 2.63 | 2.23 |  | 5.8649
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4
[10 empty] | ZAPATAS |  | 10 | 1.2 | 1.2 |  | 14.4
[12 empty] | 4 | 1.3 | 1.3 |  | 6.76
[12 empty] | 2 | 2.71 | 1.2 |  | 6.504
[12 empty] | 1 | 2.53 | 1.2 |  | 3.036
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°5
[10 empty] | ZAPATAS |  | 8 | 1.2 | 1.2 |  | 11.52
[12 empty] | 1 | 2.81 | 1.2 |  | 3.372
EN MURO PERIMETRICO INGRESO PRINCIPAL AV GARCILASO
[10 empty] | VIGAS DE CONEXIÓN |  | 1 | 119.67 | 0.6 |  | 71.802
[9 empty] | 02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [7 empty] | 8
[9 empty] | 02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | [5 empty] | 49.9575
EN CIMENTACION DE GRADERIA DE PATIO NIVEL PRIMARIO (GRUTA)
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 1 | 51.41 | 0.5 | 0.5 | 12.8525
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 1 | 28.75 | 0.5 | 0.5 | 7.1875
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO INGRESO PRINCIPAL |  | 1 | 119.67 | 0.5 | 0.5 | 29.9175
[9 empty] | 02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | [5 empty] | 199.83
EN CIMENTACION DE GRADERIA DE PATIO NIVEL PRIMARIO (GRUTA)
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 2 | 51.41 |  | 0.5 | 51.41
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 2 | 28.75 |  | 0.5 | 28.75
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO INGRESO PRINCIPAL |  | 2 | 119.67 |  | 0.5 | 119.67
[9 empty] | 02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [7 empty] | 15
[9 empty] | 02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | M3 | [5 empty] | 3.6072
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 1 | 51.41 | 0.15 | 0.3 | 2.3134
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 1 | 28.75 | 0.15 | 0.3 | 1.2937
[9 empty] | 02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M3 | [5 empty] | 48.096
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 2 | 51.41 |  | 0.3 | 30.846
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 2 | 28.75 |  | 0.3 | 17.25
[9 empty] | 02.02.04 | FALSO PISO
[9 empty] | 02.02.04.01 | FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=10CM | M2 | [5 empty] | 363
EN PISO ADOQUINADO
[10 empty] | ENTRE BQ. 10 E INGRESO DE ESCALERA |  |  | AREA= | 105
[10 empty] | ENTRE PERGOLA Y LOSA DEPORTIVA PRIMARIA |  |  | AREA= | 69
[10 empty] | FRONTIS BQ. 3 |  |  | AREA= | 11
[10 empty] | EN RAMPAS |  |  | AREA= | 34.7
[10 empty] | EN PISO ENTRE BQ. 5 Y 6 |  |  | AREA= | 51.3
[10 empty] | EN RAMPA LATERAL BQ. 4 |  |  | AREA= | 32
[10 empty] | EN SOTANO BQ. 5 |  |  | AREA= | 60
[9 empty] | 2.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
[9 empty] | 02.03.01 | ZAPATAS
[9 empty] | 02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 193.6471
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.4 | 1.89
[10 empty] | TRAMO2 |  | 1 | 4.85 | 1.5 | 0.4 | 2.91
[10 empty] | TRAMO 1 |  | 1 | 4.76 | 1.5 | 0.4 | 2.856
[12 empty] | 1 | 7.43 | 1.5 | 0.4 | 4.458
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 1 | 3.15 | 1.5 | 0.4 | 1.89
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 1 | 4 | 1.5 | 0.4 | 2.4
[10 empty] | TRAMO 1' |  | 1 | 3.85 | 1.5 | 0.4 | 2.31
[10 empty] | TRAMO A |  | 1 | 5.95 | 1.5 | 0.4 | 3.57
[12 empty] | 1 | 7.38 | 1.5 | 0.4 | 4.428
EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 1 | 3.28 | 1.5 | 0.4 | 1.968
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 1 | 4.25 | 1 | 0.4 | 1.7
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  |  | 11.48 | 0.8 | 0.4 | 3.6736
[13 empty] | 3.15 | 0.8 | 0.4 | 1.008
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 1 | 4.79 | 1.5 | 0.4 | 2.874
[12 empty] | 1 | 2.73 | 1.5 | 0.4 | 1.638
EN MELLIZAS
[12 empty] | 1 | 6.49 | 2.75 | 0.4 | 7.139
[12 empty] | 1 | 4.01 | 2.75 | 0.4 | 4.411
[12 empty] | 1 | 3.88 | 2.75 | 0.4 | 4.268
[12 empty] | 1 | 4.72 | 2.75 | 0.4 | 5.192
[10 empty] | EN ZAPATAS DE COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.88
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA PRIMARIA |  | 6 | 1 | 2.25 | 0.5 | 6.75
[10 empty] | EN ZAPATA DE TRIBUNA PRIMARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.64
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA |  | 5 | 1 | 2.25 | 0.5 | 5.625
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA COLUMNAS |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.64
[10 empty] | EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 8.64
[10 empty] | EN ZAPATAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 6.912
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°1
[10 empty] | ZAPATAS DE C-1 |  | 4 | 1.3 | 0.6 | 1.85 | 5.772
[12 empty] | 4 | 1.2 | 0.6 | 1.85 | 5.328
[12 empty] | 1 | 3.11 | 0.6 | 1.85 | 3.4521
[10 empty] | ZAPATAS DE C-2 |  | 1 | 3.11 | 0.6 | 1.17 | 2.1832
[12 empty] | 1 | 3.05 | 0.6 | 1.17 | 2.1411
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2
[10 empty] | ZAPATAS |  | 11 | 1.2 | 0.6 | 1.85 | 14.652
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3
[10 empty] | ZAPATAS |  | 2 | 1.3 | 0.6 | 1.85 | 2.886
[12 empty] | 2 | 2.25 | 0.6 | 1.85 | 4.995
[12 empty] | 3 | 2.23 | 0.6 | 1.85 | 7.4259
[12 empty] | 1 | 2.73 | 0.6 | 1.85 | 3.0303
[12 empty] | 1 | 2.63 | 0.6 | 1.85 | 2.9193
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4
[10 empty] | ZAPATAS |  | 10 | 1.2 | 0.6 | 1.85 | 13.32
[12 empty] | 4 | 1.3 | 0.6 | 1.85 | 5.772
[12 empty] | 2 | 2.71 | 0.6 | 1.85 | 6.0162
[12 empty] | 1 | 2.53 | 0.6 | 1.85 | 2.8083
[10 empty] | EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°5 |  |  |  | 0.6
[10 empty] | ZAPATAS |  | 8 | 1.2 | 0.6 | 1.85 | 10.656
[12 empty] | 1 | 2.81 | 0.6 | 1.85 | 3.1191
[9 empty] | 02.03.01.02 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 210.646
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  | 4 | 6 |  | 0.5 | 12
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 2 | 3.15 |  | 0.4 | 2.52
[10 empty] | TRAMO2 |  | 2 | 4.85 |  | 0.4 | 3.88
[10 empty] | TRAMO 1 |  | 2 | 4.76 |  | 0.4 | 3.808
[12 empty] | 2 | 7.43 |  | 0.4 | 5.944
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 2 | 3.15 |  | 0.4 | 2.52
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 2 | 4 |  | 0.4 | 3.2
[10 empty] | TRAMO 1' |  | 2 | 3.85 |  | 0.4 | 3.08
[10 empty] | TRAMO A |  | 2 | 5.95 |  | 0.4 | 4.76
[12 empty] | 2 | 7.38 |  | 0.4 | 5.904
EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 2 | 3.28 |  | 0.4 | 2.624
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 2 | 4.25 |  | 0.4 | 3.4
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  | 2 | 11.48 |  | 0.4 | 9.184
[12 empty] | 2 | 3.15 |  | 0.4 | 2.52
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 2 | 4.79 |  | 0.4 | 3.832
[12 empty] | 2 | 2.73 |  | 0.4 | 2.184
EN MELLISAS
[12 empty] | 2 | 6.49 |  | 0.4 | 5.192
[12 empty] | 2 | 4.01 |  | 0.4 | 3.208
[12 empty] | 2 | 3.88 |  | 0.4 | 3.104
[12 empty] | 2 | 4.72 |  | 0.4 | 3.776
[10 empty] | EN ZAPATAS DE COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION MADRES DOMINICAS |  | 8 | 4.8 |  | 0.5 | 19.2
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA PRIMARIA |  | 12 | 1 |  | 0.5 | 6
[10 empty] | EN ZAPATA DE TRIBUNA PRIMARIA COLUMNAS |  | 4 | 0.8 |  | 0.5 | 1.6
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA |  | 10 | 1 |  | 0.5 | 5
[10 empty] | EN ZAPATAS DE TRIBUNA SECUNDARIA COLUMNAS |  | 4 | 0.8 |  | 0.5 | 1.6
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°1
[10 empty] | ZAPATAS DE C-1 |  | 8 | 1.3 |  | 0.6 | 6.24
[12 empty] | 8 | 1.2 |  | 0.6 | 5.76
[12 empty] | 2 | 3.11 |  | 0.6 | 3.732
[10 empty] | ZAPATAS DE C-2 |  | 2 | 3.11 |  | 0.6 | 3.732
[12 empty] | 2 | 3.05 |  | 0.6 | 3.66
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°2
[10 empty] | ZAPATAS |  | 22 | 1.2 |  | 0.6 | 15.84
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°3
[10 empty] | ZAPATAS |  | 4 | 1.3 |  | 0.6 | 3.12
[12 empty] | 4 | 2.25 |  | 0.6 | 5.4
[12 empty] | 6 | 2.23 |  | 0.6 | 8.028
[12 empty] | 2 | 2.73 |  | 0.6 | 3.276
[12 empty] | 2 | 2.63 |  | 0.6 | 3.156
EN ZAPATAS DE ESCALERAS N°4
[10 empty] | ZAPATAS |  | 20 | 1.2 |  | 0.6 | 14.4
[12 empty] | 8 | 1.3 |  | 0.6 | 6.24
[12 empty] | 4 | 2.71 |  | 0.6 | 6.504
[12 empty] | 1 | 2.53 |  | 0.6 | 1.518
[9 empty] | 02.03.01.03 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 2912.29
[9 empty] | 02.03.02 | MURO DE CONTENCION
[9 empty] | 02.03.02.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 150.0361
EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 4-INGRESO MADRES DOMINICAS
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  |  | 3.28 | 0.25 | 2.4 | 1.968
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  |  | 4.25 | 0.25 | 1.46 | 1.5513
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  |  | 11.48 | 0.2 | 1.3 | 2.9848
[13 empty] | 3.15 | 0.2 | 2 | 1.26
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 1 | 3.15 | 0.35 | 1.8 | 1.9845
[10 empty] | TRAMO2 |  | 1 | 4.85 | 0.35 | 2.6 | 4.4135
[10 empty] | TRAMO 1 |  | 1 | 4.76 | 0.35 | 3.55 | 5.9143
[12 empty] | 1 | 7.43 | 0.35 | 3.4 | 8.8417
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 1 | 3.15 | 0.35 | 2.4 | 2.646
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 1 | 4 | 0.35 | 3.4 | 4.76
[10 empty] | TRAMO 1' |  | 1 | 3.85 | 0.35 | 4.4 | 5.929
[10 empty] | TRAMO A |  | 1 | 5.95 | 0.35 | 4.4 | 9.163
[12 empty] | 1 | 7.38 | 0.35 | 4.4 | 11.3652
EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 1 | 3.28 | 0.25 | 3 | 2.46
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 1 | 4.25 | 0.25 | 1.6 | 1.7
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  |  | 11.48 | 0.8 | 1.6 | 14.6944
[13 empty] | 3.15 | 0.8 | 1.2 | 3.024
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 1 | 4.79 | 0.35 | 3.95 | 6.6222
[12 empty] | 1 | 2.73 | 0.35 | 3.95 | 3.7742
EN MELLISAS
[12 empty] | 1 | 6.49 | 0.35 | 2.95 | 6.7009
[12 empty] | 1 | 6.49 | 0.3 | 1.52 | 2.9594
[12 empty] | 1 | 4.01 | 0.35 | 2.95 | 4.1403
[12 empty] | 1 | 4.01 | 0.3 | 1.95 | 2.3458
[12 empty] | 1 | 3.88 | 0.35 | 2.6 | 3.5308
[12 empty] | 1 | 3.88 | 0.3 | 1.6 | 1.8624
[12 empty] | 1 | 4.72 | 0.35 | 1.6 | 2.6432
[12 empty] | 1 | 4.72 | 0.3 | 0.6 | 0.8496
EN MUROS DE CONTENCION EN INGRESO PRINCIPAL AV. GARCILASO
[10 empty] | ENTRE BQ. 11 Y BQ. 1 INGRESO PRINCIPAL |  | 1 | 29.15 | 0.2 | 1.8 | 10.494
[10 empty] | ENTRE BQ. 10 INGRESO PRINCIPAL |  | 1 | 33.15 | 0.2 | 1.85 | 12.2655
[10 empty] | ENTRE BQ. 11 Y BQ. 1 INGRESO PRINCIPAL |  | 1 | 17.97 | 0.2 | 2 | 7.188
[9 empty] | 02.03.02.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 671.008
EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 4-INGRESO MADRES DOMINICAS
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 2 | 3.28 |  | 2.4 | 15.744
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 2 | 4.25 |  | 1.46 | 12.41
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  | 2 | 11.48 |  | 1.3 | 29.848
[12 empty] | 2 | 3.15 |  | 2 | 12.6
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL ENTRE BLOQUE 6 Y 7
LADO IZQUIERDO
[10 empty] | TRAMO 3 |  | 2 | 2.55 |  | 1.8 | 9.18
[10 empty] | TRAMO2 |  | 2 | 4.85 |  | 2.6 | 25.22
LADO DERECHO
[10 empty] | TRAMO 3' |  | 2 | 3.15 |  | 2.4 | 15.12
[10 empty] | TRAMO 2' |  | 2 | 4 |  | 3.4 | 27.2
[10 empty] | TRAMO 1' |  | 2 | 2.54 |  | 4.4 | 22.352
[10 empty] | TRAMO A |  | 2 | 4.2 |  | 4.4 | 36.96
[12 empty] | 2 | 5.3 |  | 4.4 | 46.64
EN MUROS DE CONTENCION ENTRE BQ. 3 Y BQ. 4 AREA DE JARDINERIA
[10 empty] | PRIMER TRAMO |  | 2 | 3.28 |  | 3 | 19.68
[10 empty] | SEGUNDO TRAMO |  | 2 | 4.25 |  | 1.6 | 13.6
[10 empty] | EN MURO DE JARDINERIA ADYACENTE ENTRE BLOQUE 5 Y 6 |  | 2 | 6 |  | 1.6 | 19.2
[12 empty] | 2 | 3.15 |  | 1.2 | 7.56
EN MUROS DE CONTENCION DE RAMPA PEATONAL ENTRE BQ. 5 Y SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[12 empty] | 2 | 4.79 |  | 3.95 | 37.841
[12 empty] | 2 | 2.73 |  | 3.95 | 21.567
EN MELLISAS
[12 empty] | 2 | 4.2 |  | 2.95 | 24.78
[12 empty] | 2 | 4.2 |  | 1.52 | 12.768
[12 empty] | 2 | 4.01 |  | 2.95 | 23.659
[12 empty] | 2 | 4.01 |  | 1.95 | 15.639
[12 empty] | 2 | 2.35 |  | 2.6 | 12.22
[12 empty] | 2 | 2.35 |  | 1.6 | 7.52
[12 empty] | 2 | 6.5 |  | 1.6 | 20.8
[12 empty] | 2 | 6.5 |  | 0.6 | 7.8
EN MUROS DE CONTENCION INGRESO PRINCIPAL AV. GARCOLASO
[12 empty] | 2 | 16 |  | 1.8 | 57.6
[12 empty] | 2 | 15 |  | 1.85 | 55.5
[12 empty] | 2 | 15 |  | 2 | 60
[9 empty] | 02.03.02.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 17681.6936
[9 empty] | 03.03.03 | PLACAS
[9 empty] | 03.03.03.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 8.28
[10 empty] | EN TRIBUNA DE PRIMARIA |  | 5 | AREA | 3.54 | 0.2 | 3.54
[12 empty] | 2 | 0.2 | 0.3 | 2.05 | 0.246
[10 empty] | EN TRIBUNA DE SECUNDARIA |  | 6 | AREA | 3.54 | 0.2 | 4.248
[12 empty] | 2 | 0.2 | 0.3 | 2.05 | 0.246
[9 empty] | 03.03.03.02 | PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 84.48
[10 empty] | EN TRIBUNA DE PRIMARIA |  | 12 | AREA= | 3.54 |  | 42.48
[12 empty] | 6 |  | 0.2 | 3 | 3.6
[10 empty] | EN TRIBUNA DE SECUNDARIA |  | 10 | AREA= | 3.54 |  | 35.4
[12 empty] | 5 |  | 0.2 | 3 | 3
[9 empty] | 03.03.03.02 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 1741.18
[9 empty] | 02.03.04 | COLUMNAS
[9 empty] | 02.03.04.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 14.3335
[10 empty] | EN COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  | 4 | 0.3 | 0.3 | 6.1 | 2.196
[10 empty] | EN TRIBUNAS DE PRIMARIA |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25
[10 empty] | EN TRIBUNAS DE SECUNDARIA |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 5 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 3.43
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 2.3275
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 1.862
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 4 | 0.7 | 0.7 | 2.05 | 4.018
[9 empty] | 02.03.04.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 103.78
[10 empty] | EN COLUMNAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  | 4 | 1.2 |  | 6.1 | 29.28
[10 empty] | EN TRIBUNAS DE PRIMARIA |  | 2 |  | 1 | 2 | 4
[10 empty] | EN TRIBUNAS DE SECUNDARIA |  | 2 |  | 1 | 2 | 4
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 5 |  | 2.8 | 1.4 | 19.6
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIO |  | 5 |  | 2.8 | 0.95 | 13.3
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 4 |  | 2.8 | 0.95 | 10.64
[10 empty] | EN COLUMNAS DE LOSA DEPORTIVA SECUNDARIO |  | 4 |  | 2.8 | 2.05 | 22.96
[9 empty] | 02.03.04.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 1580.48
[9 empty] | 02.03.08 | TANQUE ELEVADO
[9 empty] | 02.03.08.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE
[9 empty] | 02.03.08.01.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | M3 | [5 empty] | 4.1
[10 empty] | EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  |  | 3 | 3.2 | 0.2 | 4.1
[9 empty] | 02.03.08.01.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 25.7044
[10 empty] | EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS |  |  | 3 | 4.1 |  | 12.3
[13 empty] | 12.4 | 1.081 |  | 13.4044
[9 empty] | 02.03.08.01.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 483.04
[10 empty] | EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS | [5 empty] | 483.04
[9 empty] | 02.03.08.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
[9 empty] | 02.03.08.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | [5 empty] | 4.08
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[10 empty] | LATERALES |  | 2 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 2.176
[10 empty] | FRONTAL Y POSTERIOR |  | 2 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 1.904
[9 empty] | 02.03.08.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 8.16
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[10 empty] | LATERALES |  | 4 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | 4.352
[10 empty] | FRONTAL Y POSTERIOR |  | 4 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 3.808
[9 empty] | 02.03.08.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 255.612 |  | EN SECUNDARIO | 3 | 6 | 0.65 | 0.35 | 4.095
[10 empty] | EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS | [8 empty] | EN NERVIOS | 2 | 5.16 | 0.12 | 0.35 | 0.43344
[9 empty] | 0 | TECHO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
[9 empty] | 0 | TECHO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | [5 empty] | 2.176
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[13 empty] | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 2.176
[9 empty] | 0 | TECHO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 13.52
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[13 empty] | 3.2 | 3.4 |  | 10.88
[13 empty] | 13.2 | 0.2 |  | 2.64
[9 empty] | 0 | TECHO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 255.612
EN TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[9 empty] | 02.03.05 | VIGAS
[9 empty] | 02.03.05.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 2.046
EN VIGAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[10 empty] | EN AMARRE ENTRE COLUMNAS |  | 1 | 12.4 | 0.3 | 0.35 | 1.302
[10 empty] | EN FONDO DE LOSA |  | 1 | 12.4 | 0.3 | 0.2 | 0.744
[9 empty] | 0 | VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 2.976
EN VIGAS DE TANQUE ELEVADO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS
[10 empty] | EN AMARRE ENTRE COLUMNAS |  | 1 | 12.4 | 0.3 | 0.6 | 2.232
[10 empty] | EN FONDO DE LOSA |  | 1 | 12.4 | 0.3 | 0.2 | 0.744
[9 empty] | 0 | VIGAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | #REF!
[9 empty] | 02.03.09 | PAVIMENTO RIGIDO
[9 empty] | 02.03.09.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - CONCRETO PREMEZCLADO F'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 78.79
EN SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[10 empty] | EN EJE 1-4(A-E) |  |  | 22.22 | 17.5 | 0.2 | 77.77
[13 empty] | 6 | 0.85 | 0.2 | 1.02
[9 empty] | 02.03.09.03 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | [5 empty] | 78
EN SOTANO DE ESTACIONAMIENTO
[10 empty] | EN EJE 3(B-E) | [5 empty] | 58
[10 empty] | EN EJE A(1-2) | [5 empty] | 20
[9 empty] | 02.03.06 | COLUMNETAS
[9 empty] | 02.03.06.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 18.7825
EN 1° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 20 | 0.15 | 0.25 | 3 | 2.25
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 22 | 0.15 | 0.25 | 3 | 2.475
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 31 | 0.15 | 0.25 | 3 | 3.4875
EN 2° Y 3° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 40 | 0.15 | 0.25 | 2.93 | 4.395
EN CERCO PERIMETRICO
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 25 | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 4.0625
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 13 | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 2.1125
[9 empty] | 02.03.06.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 132.55
EN BLOQUE 4
EN 1° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 8 |  | 0.25 | 3 | 6
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 12 |  | 0.25 | 3 | 9
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 6 |  | 0.25 | 3 | 4.5
EN 2° y 3º NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 23 |  | 0.25 | 3 | 17.25
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 24 |  | 0.25 | 3 | 18
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 24 |  | 0.25 | 3 | 18
EN CERCO PERIMETRICO
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 15 |  | 1 | 2.6 | 39
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 8 |  | 1 | 2.6 | 20.8
[9 empty] | 02.03.06.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 3220.64
[9 empty] | 02.03.07 | VIGUETAS
[9 empty] | 02.03.07.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 9.5507
EN BLOQUE 4
EN 1° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 1 | 21.34 | 0.15 | 0.15 | 0.48015
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 1 | 16.42 | 0.15 | 0.15 | 0.36945
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 1 | 56.23 | 0.15 | 0.15 | 1.2652
EN 2° y 3º NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 2 | 21.34 | 0.15 | 0.15 | 0.9603
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 2 | 16.42 | 0.15 | 0.15 | 0.7389
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 2 | 56.23 | 0.15 | 0.15 | 2.5303
EN CERCO PERIMETRICO
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 51.41 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 2.0564
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 28.75 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 1.15
[9 empty] | 02.03.07.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [5 empty] | 99.117
EN BLOQUE 4
EN 1° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 2 | 21.34 |  | 0.15 | 6.402
[10 empty] | EJE 26 (E1-E10) |  | 2 | 16.42 |  | 0.15 | 4.926
[10 empty] | EJE E1-E10 (26,28) |  | 2 | 56.23 |  | 0.15 | 16.869
EN 2° Y 3° NIVEL
[10 empty] | EJE 28 (E1-E10) |  | 4 | 18 |  | 0.15 | 10.8
EN CERCO PERIMETRICO
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE MADRES DOMINICAS COLINDANTE BQ. 4 |  | 51.41 |  |  | 0.75 | 38.5575
[10 empty] | EN CERCO PERIMETRICO REPOSICION DE VECINO COLINDANTE BQ. 6 |  | 28.75 |  |  | 0.75 | 21.5625
[9 empty] | 02.03.07.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | [5 empty] | 1650.93
[9 empty] | 2.04 | ESTRUCTURA METALICA
[9 empty] | 02.04.01 | PERGOLAS
[9 empty] | 02.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e= 12mm | UNID |  |  | 2 | 2 | 4 | 4
[9 empty] | 02.04.03 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUA. 150X150X e=4.5mm | UNID |  |  | 1 |  | 1 | 1
[10 empty] | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC.RECT.150X100 | UNID |  |  | 6 |  | 6 | 6
[9 empty] | 02.04.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC.RECT.150X100 | M |  |  | 29.2 |  | 29.2 | 29.2
[9 empty] | 02.04.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT.150X50 | M |  |  | 91.74 |  | 91.74 | 91.74
[9 empty] | 02.04.06 | INSTALACION Y MONTAJE
[9 empty] | 02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS ,VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | UNID |  |  | 15 |  | 15 | 15

## RESUMEN
HOJA DE METRADOS - ESTRUCTURAS
MAYORES METRADOS
Proyecto : | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N°54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURIMAC"
Propietario : | G.R.A
Fecha : | 2022-02-16
Especialidad: | ESTRUCTURAS
Modalidad: | ADMINISTRACION DIRECTA
Ubicación: | ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | U.M | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
1.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | UND | 32
01.01.02 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1
01.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | GLB | 1
1.02 | OBRAS PROVISIONALES
01.02.01 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.02.01.01 | TRASLADO DE MADERA DIST. MAX. 40M | UND | 840
01.02.01.02 | TRASLADO DE AGREGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX. 40M | M3 | 500
01.02.01.03 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX. 40M | M3 | 10000
01.02.01.04 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARED DIST. MAX. 40M | M3 | 40000
2 | ESTRUCTURAS
2.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 195.1873
02.01.02 | ACARREO DE MATERIALEXCEDENTE (D=0.40M) | M3 | 648.78
02.01.03 | ELININACION DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 648.78
2.02 | CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | SOLADOS
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 248.82
02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 49.9575
02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 199.83
02.02.03 | SOBRECIMIENTOS
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | M3 | 3.6072
02.02.03.02 | SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M3 | 48.096
02.02.04 | FALSO PISO
02.02.04.01 | FALSO PISO FC=140 KG/CM2 E=10CM | M2 | 363
2.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | ZAPATAS
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 193.6471
02.03.01.02 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 210.646
02.03.01.03 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2912.29
02.03.02 | MURO DE CONTENCION
02.03.02.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 |  | 150.0361
02.03.02.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 671.008
02.03.02.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17681.6936
03.03.03 | PLACAS
03.03.03.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.28
03.03.03.02 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1741.18
02.03.04 | COLUMNAS
02.03.04.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 14.3335
02.03.04.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 103.78
02.03.04.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1580.48
02.03.05 | VIGAS
02.03.05.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.046
02.03.06 | COLUMNETAS
02.03.06.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 18.7825
02.03.06.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 132.55
02.03.06.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3220.64
02.03.07 | VIGUETAS
02.03.07.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 9.5507
02.03.07.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 99.117
02.03.07.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1650.93
02.03.08 | TANQUE ELEVADO
02.03.08.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE
02.03.08.01.01 | LOSA MACIZA - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | M3 | 4.1
02.03.08.01.02 | LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.6
02.03.08.01.03 | LOSA MACIZA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 483.04
02.03.08.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
02.03.08.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.08
02.03.08.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.16
02.03.08.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 255.612
2.04 | ESTRUCTURA METALICA
02.04.01 | PERGOLAS
02.04.02 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e= 12mm | UNID | 4
02.04.03 | COLUMNAS METALICAS CON TUBO LAC CUA. 150X150X e=4.5mm | UNID | 1
| VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC.RECT.150X100 | UNID | 6
02.04.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC.RECT.150X100 | m | 29.2
02.04.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT.150X50 | m | 91.74
02.04.06 | INSTALACION Y MONTAJE |  | 0
02.04.07 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS ,VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | UNID | 15

## Hoja5 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | jueves
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [8 empty] | 10.72 | [22 empty] | 10.72 | 154.35 | 165.07 | 656.80 | 491.73
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [6 empty] | 1.152 | [24 empty] | 1.15 | 0 | 1.15 | 4.61 | 3.46
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [6 empty] | 48.17 | [24 empty] | 48.17 | 0 | 48.17 | 192.70 | 144.53
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [15 empty] | 1.93 | [15 empty] | 1.93 | 0 | 1.93 | 1.93 | 0
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [15 empty] | 15.42 | [15 empty] | 15.42 | 0 | 15.42 | 15.42 | 0
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [7 empty] | 81.97 | [23 empty] | 81.97 | 0 | 81.97 | 275.55 | 193.58
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [17 empty] | 1.75 | [6 empty] | 0.075 | [6 empty] | 1.83 | 0 | 1.83 | 2.83 | 1
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [17 empty] | 28 | [6 empty] | 1.2 | [6 empty] | 29.2 | 0 | 29.2 | 40.02 | 10.82
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [6 empty] | 111.12 | [24 empty] | 111.12 | 0 | 111.12 | 444.48 | 333.36
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [18 empty] | 1.05 | [5 empty] | 2.955 | [6 empty] | 4.01 | 0 | 4.01 | 4.54 | 0.53
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [18 empty] | 14.3 | 24.63 | [11 empty] | 38.93 | 0 | 38.93 | 38.93 | 0
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [18 empty] | 256.68 | 307.13 | [11 empty] | 563.81 | 0 | 563.81 | 563.81 | 0
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [24 empty] | 3.6514 | [6 empty] | 3.65 | 0 | 3.65 | 3.65 | 0
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [18 empty] | 4.76 | 11.1 | 25.91 | [10 empty] | 41.77 | 0 | 41.77 | 41.77 | 0
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [19 empty] | 94.05 | 204.19 | [10 empty] | 298.24 | 0 | 298.24 | 298.24 | 0
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [20 empty] | 200 | [10 empty] | 200 | 0 | 200 | 347.95 | 147.95
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [21 empty] | 1.875 | [9 empty] | 1.88 | 0 | 1.88 | 28.37 | 26.49
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [7 empty] | 1.0022 |  |  | 0.144 | 0.216 |  | 0.67 |  |  |  | 0.6125 | [8 empty] | 0.18 |  |  |  |  | 2.82 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [7 empty] | 4.32 | 1.08 |  | 2.16 | 3.24 |  | 7.87 |  |  |  | 6.65 | [8 empty] | 6.37 | 1.5925 |  |  |  | 33.28 | 0 | 33.28 | 35.44 | 2.16
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [7 empty] | 84.88 | 21.22 |  | 42.44 | 63.66 |  | 42.44 |  |  |  | 21.22 | [13 empty] | 275.86 | 0 | 275.86 | 536.94 | 261.08
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [11 empty] | 7.97 | [19 empty] | 7.97 | 0 | 7.97 | 17.19 | 9.22
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [27 empty] | 0.78 |  |  |  | 0.78 | 0 | 0.78 | 10.40 | 9.62
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [28 empty] | 0.195 |  |  | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.18 | 1.98
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [28 empty] | 2.6 |  |  | 2.6 | 0 | 2.6 | 29.03 | 26.43
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [12 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.6125 |  |  | 0.86 | 0 | 0.86 | 3.44 | 2.58
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [12 empty] | 3.2 | [14 empty] | 1.5925 | 6.37 |  |  | 11.16 | 0 | 11.16 | 21.46 | 10.3
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [12 empty] | 21.22 |  |  | 15.96 | [10 empty] | 11.2696 |  |  |  |  | 48.45 | 0 | 48.45 | 302.90 | 254.45
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 33.0784 | [30 empty] | 33.08 | 0 | 33.08 | 39.86 | 6.78
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.098 | [30 empty] | 9.1 | 0 | 9.1 | 9.10 | 0
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 |  |  |  |  | 11.6375 | [9 empty] | 4.08 | [16 empty] | 15.72 | 0 | 15.72 | 15.72 | 0
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [6 empty] | 13.65 | 12.012 | 7.9625 | [22 empty] | 33.62 | 0 | 33.62 | 41.56 | 7.94
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 6.8344 | [30 empty] | 6.83 | 0 | 6.83 | 20.28 | 13.45
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 14.58 | [30 empty] | 14.58 | 0 | 14.58 | 14.79 | 0.21
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 |  | 4.612 | [29 empty] | 4.61 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg |  | 166.88 | [29 empty] | 166.88 | 0 | 166.88 | 192.70 | 25.82
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 0.618 |  | 1.576 | [25 empty] | 2.19 | 0 | 2.19 | 2.19 | 0
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  | 4.944 | 7.424 | 5.12 | [25 empty] | 17.49 | 0 | 17.49 | 17.49 | 0
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 179.25 | [27 empty] | 179.25 | 0 | 179.25 | 179.25 | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [6 empty] | 1.75 | [24 empty] | 1.75 | 0 | 1.75 | 2.18 | 0.43
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [6 empty] | 28 | [24 empty] | 28 | 0 | 28 | 34.80 | 6.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 314.66 | [29 empty] | 314.66 | 0 | 314.66 | 314.66 | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [11 empty] | 0.524 |  | 0.52 | [11 empty] | 4.554 | [5 empty] | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.60 | 0
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [11 empty] | 5.502 |  | 5.5 | 7.5 | [5 empty] | 7.25 | 11.6 | 11.4 | [8 empty] | 48.75 | 0 | 48.75 | 48.75 | 0
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [11 empty] | 86.76 |  | 87.76 | 85.56 | [6 empty] | 100 | 282.01 | [8 empty] | 642.09 | 0 | 642.09 | 642.09 | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [25 empty] | 3.3607 | [5 empty] | 3.36 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [21 empty] | 15 | 15 |  | 4.44 | 3.906 | [5 empty] | 38.35 | 0 | 38.35 | 38.35 | 0
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [21 empty] | 65.34 | 65.34 |  | 140.1469 | 6.13 | [5 empty] | 276.96 | 0 | 276.96 | 276.96 | 0
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [25 empty] | 245 | [5 empty] | 245 | 0 | 245 | 319.48 | 74.48
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 15.00 | 13
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  | 1.21 | [18 empty] | 13.65 | [10 empty] | 14.86 | 0 | 14.86 | 467.39 | 452.53
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [7 empty] | 0.285 | [23 empty] | 0.29 | 0 | 0.29 | 4.89 | 4.6
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [7 empty] | 11.856 | [23 empty] | 11.86 | 0 | 11.86 | 76.69 | 64.83
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 19.25 | [20 empty] | 7.5 | 5.4 | [6 empty] | 9 |  | 41.15 | 0 | 41.15 | 441.64 | 400.49
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  |  |  |  | 5.0625 |  | 3.0375 | [20 empty] | 2.68 |  |  |  | 10.78 | 0 | 10.78 | 204.01 | 193.23
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [5 empty] | 24.3 | [20 empty] | 21.195 |  |  |  |  | 45.5 | 0 | 45.5 | 550.44 | 504.94
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg |  |  |  | 157.81 | 133.41 | [17 empty] | 106.92 | [8 empty] | 398.14 | 0 | 398.14 | 15,448.74 | 15050.6
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 24.00 | 17
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [15 empty] | 4.44 | [10 empty] | 4.312 |  |  |  |  | 8.75 | 0 | 8.75 | 95.88 | 87.13
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [15 empty] | 4.44 | [12 empty] | 2.61 |  |  | 7.05 | 0 | 7.05 | 81.67 | 74.62
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [27 empty] | 34.8 |  |  |  | 34.8 | 0 | 34.8 | 221.37 | 186.57
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [11 empty] | 6.552 | 6.46 | 5 | [17 empty] | 18.01 | 0 | 18.01 | 72.27 | 54.26
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [14 empty] | 20.52 |  |  | 22.176 |  |  | 1.44 | [10 empty] | 44.14 | 0 | 44.14 | 68.38 | 24.24
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [10 empty] | 9.86 | 16.28 | 23.56 | 20.81 |  | 10.8 |  | 9.31 | [13 empty] | 90.62 | 0 | 90.62 | 90.62 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  |  |  | 6.9 |  | 7.631 | 4.965 | 5.7512 |  | 5.2675 | 4.32 | [19 empty] | 34.83 | 0 | 34.83 | 73.59 | 38.76
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [24 empty] | 30.4 | 7.6 | 7.6 | 34.2 |  |  |  | 79.8 | 0 | 79.8 | 80.02 | 0.22
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [21 empty] | 13.87 |  |  | 4.745 | 4.68 | 7.02 |  | 11.6032 | 5.698 |  | 47.62 | 0 | 47.62 | 65.92 | 18.3
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [14 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 0 | 1 | 56.66 | 55.66
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | 49.565 | 10.8 |  |  |  | 7.7 | [25 empty] | 68.07 | 0 | 68.07 | 117.85 | 49.78
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | 3.0625 | 1.225 |  |  |  |  | 4.5938 | 1.225 | [23 empty] | 10.11 | 0 | 10.11 | 65.94 | 55.83
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | 7.7025 | 2.5675 |  |  | 6.32 | 1.805 | [25 empty] | 18.4 | 0 | 18.4 | 49.66 | 31.26
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [24 empty] | 10 | 3 | [5 empty] | 13 | 0 | 13 | 43.00 | 30
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on D68: JOHN EDISON: MAYOR METRADO

## Hoja6 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-06-02
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [5 empty] | 10.5 | 9.24 | 6.125 | [23 empty] | 25.87 | 963.6 | 989.47 | 607.60 | 34.53 | 1024 | -416.4
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [8 empty] | 12.89 | [22 empty] | 12.89 | 154.35 | 167.24 | 656.80 | 489.56 |  | 2.302
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [15 empty] | 0.25 | [15 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.93 | 1.68
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [15 empty] | 1.54 | [15 empty] | 1.54 | 0 | 1.54 | 15.42 | 13.88
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [7 empty] | 17.86 | [23 empty] | 17.86 | 0 | 17.86 | 275.55 | 257.69
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [24 empty] | 11.83 | [6 empty] | 11.83 | 0 | 11.83 | 444.48 | 432.65
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [24 empty] | 1.97 | [6 empty] | 1.97 | 0 | 1.97 | 3.65 | 1.68
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [20 empty] | 370.16 | [10 empty] | 370.16 | 0 | 370.16 | 298.24 | -71.92
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [26 empty] | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | 0 | 0.31 | 2.82 | 2.51
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [7 empty] | 16.2 |  |  |  | 22.576 | [9 empty] | 7.5 | 17.49 | [6 empty] | 16.8 |  | 80.57 | 0 | 80.57 | 72.33 | -8.24
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [11 empty] | 2.03 | [19 empty] | 2.03 | 0 | 2.03 | 17.19 | 15.16
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [26 empty] | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 | 0 | 1.56 | 10.40 | 8.84
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 9.67 | [30 empty] | 9.67 | 0 | 9.67 | 15.72 | 6.05
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [20 empty] | 7.965 | [10 empty] | 7.97 | 0 | 7.97 | 22.03 | 14.06
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 |  | 1.22 | [29 empty] | 1.22 | 0 | 1.22 | 192.70 | 191.48
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [5 empty] | 3.51 | [25 empty] | 3.51 | 0 | 3.51 | 179.25 | 175.74
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 66.28 | [27 empty] | 66.28 | 0 | 66.28 |  | -66.28
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 153.9 | [29 empty] | 153.9 | 0 | 153.9 |  | -153.9
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [25 empty] | 0.49 | [5 empty] | 0.49 | 0 | 0.49 | 48.75 | 48.26
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [25 empty] | 0.67 | [5 empty] | 0.67 | 0 | 0.67 | 38.35 | 37.68
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [25 empty] | 3.57 | [5 empty] | 3.57 | 0 | 3.57 | 276.96 | 273.39
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [25 empty] | 34.93 | [5 empty] | 34.93 | 0 | 34.93 | 319.48 | 284.55
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg |  | 45.94 | [29 empty] | 45.94 | 0 | 45.94 |  | -45.94
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [18 empty] | 7.48 | 19.4275 | [11 empty] | 26.91 | 0 | 26.91 |  | -26.91
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [6 empty] | 25.725 | 9.24 | [23 empty] | 34.97 | 0 | 34.97 | 65.94 | 30.97
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [7 empty] | 3.7092 | [23 empty] | 3.71 | 0 | 3.71 |  | -3.71
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [25 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 7.00 | 2
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
Note on I13: JOHN EDISON: MAYORES METRADOS
Note on J13: JOHN EDISON: MM

## Hoja7 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
WW
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  |  |  | 23.9 | [9 empty] | 17.3 | 12.3 |  | 24.6 |  | 24.6 |  |  |  |  | 18.5 | [6 empty] | 121.2 | 339.27 | 460.47 | 1204.5 | 744.03 | 339.27 | 1083.3 | 1204.5 | 121.2
06.01.14 | ACARREO DE PLACA Y CUMBRERA ONDUVILLA PARA TECHO (D=0.35KM) | PZA | [26 empty] | 578 |  |  |  |  | 578
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  | 1.21 | [29 empty] | 1.21
06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [32 empty] | 0
06.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.04.02.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN CERCO PERIMETRICO | M | 31.2 | 10.4 |  |  |  | 10.4 |  | 10.4 | [23 empty] | 62.4
06.04.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.04.03.01 | ZAPATAS - PUERTA PRICIPAL | [32 empty] | 0
06.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | m3 |  | 0.605 | [29 empty] | 0.605
06.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | kg |  | 15.83 | [29 empty] | 15.83
06.04.03.01.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [29 empty] | 2 |  | 2
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 3.85 | [25 empty] | 1.47 |  |  |  |  | 5.32
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [28 empty] | 3.92 |  |  | 3.92
06.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [28 empty] | 8.32 | 28.2 |  | 36.52
06.08.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [27 empty] | 282.7896 | 320.76 |  |  | 603.5496
06.07 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0
06.07.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  | 1.9575 | [29 empty] | 1.9575
06.07.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | 15.66 | [30 empty] | 15.66
06.07.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 99 | [30 empty] | 99
06.07.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  | 2.349 | [29 empty] | 2.349
06.07.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | 18.792 | [30 empty] | 18.792
06.07.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 118.8 | [30 empty] | 118.8
06.07.01.03 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0
06.07.01.03.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  | 1.5375 | [29 empty] | 1.5375
06.07.01.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 12.3 | [30 empty] | 12.3
06.07.01.03.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | Kg | 131.16 | [30 empty] | 131.16
06.08 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0
06.08.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 2.499 | [27 empty] | 2.499
06.08.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 19.992 | [27 empty] | 19.992
06.08.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 65.31 | [27 empty] | 65.31
06.08.01.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 2.0825 | [27 empty] | 2.0825
06.08.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 16.66 | [27 empty] | 16.66
06.08.01.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 54.43 | [27 empty] | 54.43
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
| RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 1204.5
Note on P13: JOHN EDISON: ojo con almacen
Note on S13: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on D17: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I17: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R17: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V17: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W17: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y17: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AB17: JOHN EDISON: 12 bolsas 1.13 m3 piedra grande 0.63 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1m3 piedra chancada 3/4"

## METRADOS PN (hidden)
FORMATO FE - 03
VALORIZACION PARTIDAS NUEVAS JUNIO 2017
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017
| PROYECTO | : | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA IEI 1100 PICHIUCA PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC". | [8 empty] | FECHA |  | 2017-07-04
| COMPONENTE | : | 22 EDUCACION | [8 empty] | DISTRITO |  |  | LAMBRAMA
| FTE - FTO | : | RECURSOS ORDINARIOS | [8 empty] | PROVINCIA |  |  | ABANCAY
| MODALIDAD | : | ADMINISTRACION DIRECTA | [8 empty] | DEPARTAMENTO |  |  | APURIMAC
| AÑO | : | 2017
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | Und. | PRESUPUESTO |  |  | AVANCES | [6 empty] | SALDO
[6 empty] | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO
|  |  | Metrado | P.Unit. S/. | Pres. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | Metrado | Valorizado S/. | % | Metrado | Valorizado S/. | %
TOTAL
06 | VARIOS
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE DE FORMA MANUAL | m3 | 1908.59 | 45.62 | 87069.8758 | 1158.59 | 52854.8758 | 750 | 34215 | 1908.59 | 87069.8758 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2137.57 | 228.98
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | 196 | 47.51 | 9311.96 | 98 | 4655.98 | 98 | 4655.98 | 196 | 9311.96 | 100% | 0 | 0 | 0% | 270
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | 29 | 47.51 | 1377.79 | 0 | 0 | 29 | 1377.79 | 29 | 1377.79 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | 80 | 47.51 | 3800.8 | 72 | 3420.72 | 8 | 380.08 | 80 | 3800.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 80
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | 51340.6155 | 0.19 | 9754.7169 | 25670.3055 | 4877.358 | 25670.31 | 4877.3589 | 51340.6155 | 9754.7169 | 100% | 0 | 0 | 0% |  | 25670.3055
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | 98 | 44.63 | 4373.74 | 49 | 2186.87 | 49 | 2186.87 | 98 | 4373.74 | 100% | 0 | 0 | 0% | 330
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | 14784 | 0.48 | 7096.32 | 7392 | 3548.16 | 7392 | 3548.16 | 14784 | 7096.32 | 100% | 0 | 0 | 0% | 12475.34 | 5083.34
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | 16236 | 0.29 | 4708.44 | 8118 | 2354.22 | 8118 | 2354.22 | 16236 | 4708.44 | 100% | 0 | 0 | 0% | 9664.06 | 1546.06
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | 595.36 | 5.71 | 3399.5056 | 297.68 | 1699.7528 | 297.68 | 1699.7528 | 595.36 | 3399.5056 | 100% | 0 | 0 | 0% | 297.68
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20270
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2200
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 390
06.01.13 | ACARREO DE LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS 9X12X24 CM (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 5000
06.01.14 | ACARREO DE TUBO LAC DE 3"X2"X3MM PARA COBERTURA DE TECHO (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 660
06.01.15 | ACARREO DE COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 506
06.01.16 | ACARREO DE CUMBRERA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 34.78
06.01.17 | ACARREO DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 50
06.01.18 | ACARREO DE IMPRIMANTE PARA PINTURA (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 50
06.01.19 | ACARREO DE TUBERIA PARA AGUA LONGITUD DE 5ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 78
06.01.20 | ACARREO DE TUBERIA PARA DESAGUE, DRENAJE PLUVIAL DE 3ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 71
06.01.21 | ACARREO DE TUBERIA PARA LUZ LONGITUD DE 3ML (D=0.35KM) | UND | [13 empty] | 385
06.01.22 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATOS (25KG) (D=0.35KM) | BLS | [13 empty] | 100
06.01.23 | ACARREO DE PORCELANATOS 60X60CM (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 107
06.01.24 | ACARREO DE CERAMICO 45X45CM (D=0.35KM) | M2 | [13 empty] | 105
06.01.25 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS | [13 empty] | 3800
07.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02)
07.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  |  |  | 3.17 | [9 empty] | 3.17
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6.2729
07.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 52.722
07.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 91.65
07.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5.2274
07.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 43.935
07.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 91.65
07.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03)
07.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 |  |  |  | 23.76 | [9 empty] | 23.76
07.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 6.1548
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 53.7
07.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 0 | [9 empty] | 88.95
07.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 5.129
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 44.75
07.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | 0 | 312.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 88.95
07.04 | CERCO PERIMETRICO
07.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | 44.1952 | 312.89 | 13828.2361 | 44.1952 | 13828.2361 |  | 0 | 44.1952 | 13828.2361 | 100% | 0 | 0 | 0% | 112.2408
07.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [14 empty] | 91.3524
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 87069.8758 |  | 52854.8758 |  | 55295.2117 |  | 87069.8758 | 100% |  | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES | 10.37% |  |  | 9029.1461 |  | 5481.0506 |  | 5734.1135 |  | 9029.1461 |  |  | 0
| SUPERVISION DEL PROYECTO | 4.867% |  |  | 4237.9668 |  | 2572.6143 |  | 2691.3932 |  | 4237.9668 | 100% |  | 0 |  | #REF!
| CAPACITACION SOCIAL Y CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.323% |  |  | 281.1928 |  | 170.6952 |  | 178.5763 |  | 281.1928 |  |  | 0
| EXPEDIENTE TECNICO | 2.913% |  |  | 2536.6967 |  | 1539.8757 |  | 1610.9725 |  | 2536.6967 |  |  | 0
| GESTIÓN DE PROYECTO | 1.539% |  |  | 1339.8134 |  | 813.32 |  | 850.8714 |  | 1339.8134 |  |  | 0
| LIQUIDACION DE OBRA | 0.5936% |  |  | 516.868 |  | 313.7594 |  | 328.2458 |  | 516.868 |  |  | 0
| PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  |  | 87069.8758 |  | 63746.1911 |  | 55295.2117 |  | 87069.8758 | 100% |  | 0
|  | EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 60.7% |  | 63.51% |  |  | 100% |  |  | 0%
182991.1335
-95921.2577
146577.6126
-93722.7368
ok

## MET AGOSTO (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.8 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 81 | 81 | 607.60 | 526.6
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 3.8067 | [25 empty] | 3.81 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 30.4534 | [26 empty] | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [13 empty] | 3.48 |  |  | 2.61 | [14 empty] | 6.09 | 0 | 6.09 | 5.95 | -0.14
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [13 empty] | 73.515 | 33.93 | [16 empty] | 107.45 | 0 | 107.45 | 77.91 | -29.54
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [19 empty] | 10.0825 | 13.536 | 16.384 | [9 empty] | 40 | 0 | 40 | 116.46 | 76.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 10.5675 | 10.5675 | 7.045 |  | 6.69 |  | 3.8325 | 34.87 | 0 | 34.87 | 102.17 | 67.3
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 3.7723 | [27 empty] | 3.77 | 0 | 3.77 | 30.18 | 26.41
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 30.1783 | [28 empty] | 30.18 | 0 | 30.18 | 365.33 | 335.15
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [12 empty] | 3.4752 | 1.305 | [17 empty] | 4.78 | 0 | 4.78 | 76.70 | 71.92
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [11 empty] | 23.972 | 26.1 | 16.965 | [17 empty] | 67.04 | 0 | 67.04 | 1,929.18 | 1862.14
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [17 empty] | 3.12 |  | 36.309 | 9.44 | 19.216 | [9 empty] | 68.09 | 0 | 68.09 | 1,333.50 | 1265.41
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 23.655 | 20.415 | 17.055 |  | 13.815 |  | 11.33 | 74.94 | 0 | 74.94 | 1,781.46 | 1706.52
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [19 empty] | 1.5768 |  |  |  | 2.856 |  |  | 2.2068 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.4481 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [24 empty] | 19.368 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [24 empty] | 5.06 |  | 5.552 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [9 empty] | 4.968 |  | 5.022 | 5.5038 |  | 7.1832 |  | 1.6794 | 7.7563 |  |  | 4.4684 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [9 empty] | 7.36 |  | 33.759 |  | 31.3183 | [5 empty] | 21.2533 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on AD32: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on AG106: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q108: JOHN EDISON: 3 columnas
Note on AE153: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q156: JOHN EDISON: 2 ucolumnas
Note on O157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on P157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on Q157: ADDERLY: TRES COLUMNAS BLOQUE 03
Note on W235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 31 Y 32
Note on AA235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 11 Y 12
Note on AD235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS 14 Y 15
Note on AB246: JOHN EDISON: VACIADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO TRA 01 AL 10
Note on AD256: JOHN EDISON: MURO PANTALLA 28, 29 Y 30
Note on M267: ADDERLY: VACIAR ZAPATA LONG.9.30
Note on O267: ADDERLY: VACIADO DE ZAPATA DE CC 9
Note on P267: ADDERLY: CUERPO DEL CC LONGITUD DE 9.30 ML
Note on R267: JOHN EDISON: VACIADO DEL CERCO PERIMETRICO DEL 04 AL 06 Y ZAPATA DEL CP 07 Y 08
Note on T267: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 07 AL 08
Note on U267: JOHN EDISON: VACIADO DE MURO CONTENCION 07 Y 08 Y ZAPATA DEL TRAMO 09Y 10
Note on M268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE ZAPATAS TRAMO 01 AL 03
Note on O268: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO
Note on Q268: JOHN EDISON: ENCOFRADO PANTALLA TRAMO 04 AL 06 Y ENCOFRADO DE MURO ZAPATA 07 Y 08
Note on W268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION TRAMO 09 Y 10

## Hoja11 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |  | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES |  | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [23 empty] | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 1.00 | 0.7
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [23 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [23 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [16 empty] | 2.475 | [10 empty] | 10.12 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 12.6 | 27.29 | 14.69
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [23 empty] | 15.56 | [7 empty] | 15.56 |  | 0 | 15.56 | 27.56 | 12
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [16 empty] | 2.965 | [14 empty] | 2.97 |  | 0 | 2.97 | 2.97 | 0
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [19 empty] | 0.468 | [11 empty] | 0.47 |  | 0 | 0.47 | 0.84 | 0.37
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [19 empty] | 4.32 | [11 empty] | 4.32 |  | 0 | 4.32 | 23.65 | 19.33
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [13 empty] | 0.196 |  | 1.0719 | 0.22188 | [14 empty] | 1.49 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 0
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [13 empty] | 2.94 |  | 12.8625 | 3.9025 | [14 empty] | 19.71 |  | 0 | 19.71 | 19.71 | 0
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg |  |  |  |  | 51.3 | 51.3 | 35.64 | [18 empty] | 104.348 | 104.348 | 104.348 |  | 104.348 | 104.348 | 659.98 |  | 0 | 659.98 | 659.98 | 0 | 521.74
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [9 empty] | 44.55 | [21 empty] | 44.55 |  | 0 | 44.55 | 124.05 | 79.5
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 100.3 | 100.3 |  | 0 | 100.3 | 100.30 | 0
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [25 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 25 | 26.49 | 0 | 25 | 28.37 | 3.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 6 |  | 10 | 5.19 | 51.19 |  | 0 | 51.19 | 57.19 | 6
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [24 empty] | 5 | 5 | 5 | 3.61 |  | 5 | 5 | 28.61 |  | 0 | 28.61 | 28.61 | 0
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 0.14625 | [6 empty] | 0.15 |  | 0 | 0.15 | 2.68 | 2.53
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [24 empty] | 2.1 | [6 empty] | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 96.66 | 94.56
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [24 empty] | 2.16 | [6 empty] | 2.16 |  | 0 | 2.16 | 35.44 | 33.28
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [23 empty] | 261.08 | [7 empty] | 261.08 |  | 0 | 261.08 | 536.94 | 275.86
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 83.2 | 83.2 |  | 0 | 83.2 | 83.20 | 0
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 4 | 15.00 | 11
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 |  | 0.3362 | [29 empty] | 0.34 |  | 0 | 0.34 | 72.33 | 71.99
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 |  | 0.42875 |  |  | 0.76562 | 1.3831 | [25 empty] | 2.58 |  | 0 | 2.58 | 3.44 | 0.86
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 |  |  | 7.35 |  |  | 2.945 | [25 empty] | 10.3 |  | 0 | 10.3 | 21.46 | 11.16
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [23 empty] | 254.45 | [7 empty] | 254.45 |  | 0 | 254.45 | 302.90 | 48.45
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 75.4 | 75.4 |  | 0 | 75.4 | 75.40 | 0
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 15.00 | 12
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [18 empty] | 0.67275 |  |  |  |  | 6.11 | [7 empty] | 6.78 |  | 0 | 6.78 | 39.86 | 33.08
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [22 empty] | 22.03 | [8 empty] | 22.03 |  | 0 | 22.03 | 22.03 | 0
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [23 empty] | 7.94 | [7 empty] | 7.94 |  | 0 | 7.94 | 41.56 | 33.62
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [23 empty] | 0.21 | [7 empty] | 0.21 |  | 0 | 0.21 | 14.79 | 14.58
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [18 empty] | 0.8775 | [12 empty] | 0.88 |  | 0 | 0.88 | 3.22 | 2.34
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 0.1425 | [6 empty] | 0.14 |  | 0 | 0.14 | 1.61 | 1.47
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [24 empty] | 2.05 | [6 empty] | 2.05 |  | 0 | 2.05 | 42.40 | 40.35
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [24 empty] | 1.4869 | [6 empty] | 1.49 |  | 0 | 1.49 | 1.49 | 0
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [23 empty] | 11.025 | 8.685 | [6 empty] | 19.71 |  | 0 | 19.71 | 19.71 | 0
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [10 empty] | 87.12 | [13 empty] | 97.86 | 95 | 95 | 95 |  | 95 | 95 | 659.98 |  | 0 | 659.98 | 659.98 | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [16 empty] | 0.76 | [14 empty] | 0.76 |  | 0 | 0.76 | 1.03 | 0.27
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [16 empty] | 12.16 | [14 empty] | 12.16 |  | 0 | 12.16 | 13.74 | 1.58
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [13 empty] | 26.73 | [17 empty] | 26.73 |  | 0 | 26.73 | 65.35 | 38.62
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [30 empty] | 46 | 46 |  | 0 | 46 | 46.00 | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 5 | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [24 empty] | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 |  | 40.8 | 40.8 | 244.8 |  | 0 | 244.8 | 467.39 | 222.59
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [20 empty] | 0.375 | [10 empty] | 0.38 |  | 0 | 0.38 | 4.23 | 3.85
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [20 empty] | 2.55 | [10 empty] | 2.55 |  | 0 | 2.55 | 49.66 | 47.11
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [20 empty] | 28.74 | [10 empty] | 28.74 |  | 0 | 28.74 | 483.02 | 454.28
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 16.275 | 13 | 18.625 | 17.56 |  |  | 18.64 | [6 empty] | 19 | 19 | 16.696 | 16.3 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 215.1 |  | 0 | 215.1 | 441.64 | 226.54
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [9 empty] | 4.35 | 2.16 | 2.88 |  | 2.88 | [5 empty] | 2.5875 |  |  |  | 6.696 | [6 empty] | 5.39 | 24.79 |  | 0 | 26.94 | 204.01 | 177.07
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [10 empty] | 14.4 | [8 empty] | 10.35 |  |  |  | 33.48 | 18.48 |  |  |  |  | 15.4 |  | 92.11 |  | 0 | 92.11 | 550.44 | 458.33
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [5 empty] | 139.68 | 181.035 |  | 115.83 | 836.784 |  | 195.552 | 223.488 |  |  |  |  | 130.122 | 835.3248 | 418.068 |  |  |  |  | 166.644 |  | 69.84 |  |  |  |  | 3312.37 |  | 0 | 3312.37 | 15,448.74 | 12136.37
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [15 empty] | 10.8 | [6 empty] | 3.2 | [8 empty] | 14 |  | 0 | 14 | 111.93 | 97.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 24.00 | 23
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [12 empty] | 7.65 | 5.4 | [8 empty] | 5.85 |  | 18.23 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 87.13 |  | 0 | 87.13 | 95.88 | 8.75
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [27 empty] | 2.81 |  |  |  | 2.81 |  | 0 | 2.81 | 2.81 | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  | 10.8 | 7.997 |  | 7 | [26 empty] | 25.8 |  | 0 | 25.8 | 72.27 | 46.47
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  |  | 11.19 | [27 empty] | 11.19 |  | 0 | 11.19 | 15.22 | 4.03
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [6 empty] | 5.4 | [5 empty] | 6.495 | 12.2369 |  | 23.52 | 25.405 | 11.95 |  | 20.43 | 4.09 |  | 13.575 | [8 empty] | 123.1 |  | 0 | 123.1 | 123.10 | 0
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [12 empty] | 0.405 |  |  |  | 5.88 |  |  | 2.16 |  |  | 3.38 | 4.7675 | 10.26 |  | 3.9 |  |  | 3.6875 |  | 34.44 |  | 0 | 34.44 | 34.44 | 0
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [12 empty] | 0.96 |  |  |  | 15.07 | [5 empty] | 0.84 | 2.44 | 4.7 |  | 0.7125 |  |  | 5.667 |  | 30.39 |  | 0 | 30.39 | 30.39 | 0
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [12 empty] | 11.12 | 5 |  | 7.55 |  | 0.57 | [13 empty] | 24.24 |  | 0 | 24.24 | 68.38 | 44.14
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [6 empty] | 4.55 | [6 empty] | 8.8 |  |  | 11 | 5.4 |  | 8.6 |  |  |  |  | 2 |  | 87.97 |  |  | 100 |  | 228.32 |  | 0 | 228.32 | 228.32 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [10 empty] | 24.24 | [20 empty] | 24.24 |  | 0 | 24.24 | 73.59 | 49.35
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  |  |  | 12.9675 | 17.1 |  |  |  | 17.28 | 19.95 | 10.969 | [19 empty] | 78.27 |  | 0 | 78.27 | 99.99 | 21.72
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 |  |  |  |  | 15.7 | [13 empty] | 12.205 | [12 empty] | 27.91 |  | 0 | 27.91 | 33.60 | 5.69
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  |  |  | 15.7 | [13 empty] | 10.078 | [12 empty] | 25.78 |  | 0 | 25.78 | 27.42 | 1.64
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [8 empty] | 0.22 | [22 empty] | 0.22 |  | 0 | 0.22 | 80.02 | 79.8
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m |  |  |  |  | 23.85 | 18 | [5 empty] | 10.45 | [15 empty] | 175.02 |  |  |  | 227.32 |  | 0 | 227.32 | 245.52 | 18.2
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 |  | 8.46 | 9.3 | 0.5394 | [27 empty] | 18.3 |  | 0 | 18.3 | 65.92 | 47.62
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 2.6 | 6.84 |  | 4.87 | 9.031 |  |  |  |  | 9.2 | [13 empty] | 32.54 |  | 0 | 32.54 | 45.75 | 13.21
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [29 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 24.87 | 21.57
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [24 empty] | 7.02 | 7.02 | 14.04 |  |  |  |  | 28.08 |  | 0 | 28.08 | 38.24 | 10.16
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [17 empty] | 10.8 | 13.71 | 3.16 | 7.3395 |  | 5.98 | [8 empty] | 40.99 |  | 0 | 40.99 | 56.66 | 15.67
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [30 empty] | 7.83 | 7.83 |  | 0 | 7.83 | 33.95 | 26.12
Note on S107: JOHN EDISON: NO COLOCAR CANTIDAD EN CO

## Hoja10 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
CODIGO | PARTIDA |  | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 0 | 963.6 | 963.6 | 607.60 | 60.4 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 60.4 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 4.0267
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.85 | 0 | 0.85 | 1.49 | 0.64
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 8.96 | 0 | 8.96 | 19.71 | 10.75
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 30.45
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.31 | 0 | 0.31 | 2.82 | 2.51
02.02.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 4.5 | 0 | 4.5 | 72.33 | 67.83
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 55.87 | 0 | 55.87 | 17.19 | -38.68
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 30.18
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 76.70 | 76.7
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.45 | 0 | 0.45 | 21.46 | 21.01
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 17.39 | 0 | 17.39 | 302.90 | 285.51
02.03.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | 4.16 | 0 | 4.16 | 22.03 | 17.87
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | 4.76 | 0 | 4.76 | 41.56 | 36.8
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION |  | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO |  | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM |  | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS |  | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02 | VIGAS |  | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS |  | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES |  | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE |  | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS |  | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 1.02 | 0 | 1.02 |  | -1.02
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS |  | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS |  | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS |  | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA |  | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA |  | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA |  | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA |  | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION |  | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES |  | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS |  | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA |  | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS |  | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES |  | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE |  | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR |  | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION |  | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO |  | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL |  | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ |  | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES |  | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES |  | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION |  | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL |  | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA |  | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA |  | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0

## Hoja9 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
WW
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 |  |  | 21.1575 | 16.9 |  | 9.828 |  |  | 11.232 |  |  |  | 9.945 |  |  | 11.7 | 11.7 | 8.7048 | 8.19 | [5 empty] | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 |  | 53.04 | 53.04 | 427.5973 | 1088.27 | 1515.8673 | 1565.2 | 49.3327 | 1088.27 | 1137.6027 | 1565.2 | 427.5973
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  | 14 | 14 | 7 | [5 empty] | 24.6 | 12.3 | [20 empty] | 71.9 | 339.27 | 411.17 | 1204.5 | 793.33 | 339.27 | 1132.6 | 1204.5 | 71.9
06.01.13 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS |  | 170 | 170 |  | 110 | [20 empty] | 730 |  |  |  |  | 762 | 1942
06.01.15 | ACARREO DE TUBO LAC 2"X2"X6M, E=2MM (D=0.35KM) | PZA | [25 empty] | 150 | [5 empty] | 150
06.01.16 | ACARREO DE BALDES DE PINTURA (IMPRIMANTE, COLOR MARFIL, BLANCO, SALMON,) (D=0.35KM) | GLN | [25 empty] | 75 | [5 empty] | 75
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [5 empty] | 9.3 | [7 empty] | 12.6 | [8 empty] | 5.85 | [8 empty] | 27.75
06.05.01.02 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [6 empty] | 4.5 | [24 empty] | 10.85
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 |  | 2.0445 | [14 empty] | 3.876 | 6.348 | 2.907 | [6 empty] | 2.964 |  |  |  | 2.565 |  | 14.36
06.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [17 empty] | 10.58 | 38.76 | [10 empty] | 34.2 |  | 83.54
06.05.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [13 empty] | 228.78 |  | 893.16 | 274.725 | 240.57 | [5 empty] | 356.4 | 162.855 |  | 142.56 |  |  |  |  | 2299.05
06.06 | OTROS | [32 empty] | 0
06.06.01 | RELLENO Y COMPACTADO DE AREA DEJUEGOS | M3 | [16 empty] | 12.25 | [14 empty] | 12.25
06.06.02 | RELLENO Y COMPACTADO DE RAMPA DE ACCESO | M3 |  |  | 9.3 | 18.9 | [27 empty] | 28.2
06.06.03 | ESTABILIZACION DE SUELOS CON PIEDRA MEDIANA DE 6" - 8" - RAMPAS DE ACCESO, VEREDAS DE BLOQUES (01,02.03 Y 04) Y PISOS DE BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 |  |  |  | 21.7636 | 1.1154 | [10 empty] | 6.0047 | [6 empty] | 5.358 | [8 empty] | 34.2417
06.06.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE MUROS INTERIORES | M3 |  |  |  | 21.7636 | 1.1154 | [10 empty] | 6.0047 | [6 empty] | 5.358 |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 38.4417
Note on M14: revisar entrada
Note on N14: revisar entrada
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on U25: JOHN EDISON: VERIFICAR
Note on AB25: VERIFICAR METRADO DE ACERO

## Hoja3 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
7
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [16 empty] | 0.5 | [14 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb |  |  |  |  | 0.5 | [26 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb |  |  | 1 | [28 empty] | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 81 | 81 | 607.60 | 526.6
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [12 empty] | 1 | [18 empty] | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [9 empty] | 15 | [21 empty] | 15 | 0 | 15 | 30.00 | 15
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [12 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [12 empty] | 0.5 | [18 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [16 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [16 empty] | 0.1 | [6 empty] | 0.15 | [7 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 3.8067 | [25 empty] | 3.81 | 0 | 3.81 | 3.81 | 0
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 30.4534 | [26 empty] | 30.45 | 0 | 30.45 | 30.45 | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [13 empty] | 3.4 |  |  | 2.55 | [14 empty] | 5.95 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [13 empty] | 44.2 | 33.15 | [16 empty] | 77.35 | 0 | 77.35 | 77.91 | 0.56
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [19 empty] | 10.0825 | 13.536 | 16.384 | [9 empty] | 40 | 0 | 40 | 116.46 | 76.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [18 empty] | 1452.85 | [12 empty] | 1452.85 | 0 | 1452.85 | 1,452.85 | 0
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 10.5675 | 10.5675 | 7.045 |  | 6.69 |  | 3.8325 | 38.7 | 0 | 38.7 | 102.17 | 63.47
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 |  |  |  |  | 36.0131 | [26 empty] | 36.01 | 0 | 36.01 | 34.56 | -1.45
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 |  |  |  |  | 72.0263 | [26 empty] | 72.03 | 0 | 72.03 | 72.33 | 0.3
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 |  |  |  |  | 62.2123 | [26 empty] | 62.21 | 0 | 62.21 | 17.19 | -45.02
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 3.7723 | [27 empty] | 3.77 | 0 | 3.77 | 3.77 | 0
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 30.1783 | [28 empty] | 30.18 | 0 | 30.18 | 30.18 | 0
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [12 empty] | 3.3712 | 1.305 | [6 empty] | 0.104 | [10 empty] | 4.78 | 0 | 4.78 | 6.40 | 1.62
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [11 empty] | 23.972 | 26.1 | 16.965 | [6 empty] | 1.352 | [10 empty] | 68.39 | 0 | 68.39 | 76.70 | 8.31
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [19 empty] | 0.655 | [11 empty] | 0.66 | 0 | 0.66 | 11.56 | 10.9
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [17 empty] | 3.12 |  | 36.309 | 9.44 | 19.216 | [9 empty] | 68.09 | 0 | 68.09 | 101.84 | 33.75
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [16 empty] | 1,333.50 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [24 empty] | 23.655 | 20.415 | 17.055 |  | 13.815 |  | 11.33 | 86.27 | 0 | 86.27 | 153.93 | 67.66
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [30 empty] | 3 | 3 | 0 | 3 | 15.00 | 12
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [13 empty] | 35.6224 |  |  |  |  | 5.355 | [5 empty] | 1.65 | [6 empty] | 42.63 | 0 | 42.63 | 467.39 | 424.76
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [19 empty] | 1.5768 |  |  |  | 2.856 |  |  | 2.2068 |  |  |  |  | 6.64 | 0 | 6.64 | 13.83 | 7.19
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [12 empty] | 104 |  | 104 |  |  | 78 |  | 78 | 78 |  |  | 78 |  |  | 104 |  |  |  |  | 624 | 0 | 624 | 947.80 | 323.8
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.4481 | [6 empty] | 1.45 | 0 | 1.45 | 4.24 | 2.79
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [24 empty] | 19.368 | [6 empty] | 19.37 | 0 | 19.37 | 56.57 | 37.2
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [23 empty] | 255.19 | [7 empty] | 255.19 | 0 | 255.19 | 438.73 | 183.54
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [24 empty] | 5.06 |  | 5.552 |  |  |  |  | 10.61 | 0 | 10.61 | 204.01 | 193.4
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [23 empty] | 9.2 |  | 47.332 | [5 empty] | 56.53 | 0 | 56.53 | 550.44 | 493.91
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [22 empty] | 202 |  | 388 | [6 empty] | 590 | 0 | 590 | 15,448.74 | 14858.74
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [9 empty] | 4.968 |  | 5.022 | 5.5038 |  | 7.1832 |  | 1.6794 | 7.7563 |  |  | 4.4684 | [10 empty] | 36.58 | 0 | 36.58 | 81.67 | 45.09
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [9 empty] | 7.36 |  | 33.759 |  | 31.3183 | [5 empty] | 21.2533 | [11 empty] | 93.69 | 0 | 93.69 | 221.37 | 127.68
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [20 empty] | 2.3422 | [10 empty] | 2.34 | 0 | 2.34 | 72.27 | 69.93
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! | #REF! | PARA L PROXIMO MES
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 10.4 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [24 empty] | 60.4 | 963.6 | 1024 | 607.60 | 0 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 0 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 0
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.29 | 27.29
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 13.99
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [5 empty] | 1.3071 | [25 empty] | 1.31 | 0 | 1.31 | 3.81 | 2.5
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  |  |  | 10.4566 | [26 empty] | 10.46 | 0 | 10.46 | 30.45 | 19.99
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  |  | 205.61 | [27 empty] | 205.61 | 0 | 205.61 | 322.07 | 116.46
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 |  |  |  | 1.2615 | [27 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | 30.18 | 28.92
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 |  |  | 10.0917 | [28 empty] | 10.09 | 0 | 10.09 | 365.33 | 355.24
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg |  |  | 193.67 | [28 empty] | 193.67 | 0 | 193.67 |  | -193.67
| PARTIDAS NUEVAS |  | PARTIDAS NUEVAS
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 15 |  | 21.93 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 | 21 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | [6 empty] | 203 | 339.27 | 542.27 | 1204.5 | 662.23 | 339.27 | 1001.5 | 1204.5 | 203
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 29 | [20 empty] | 29 | 340.27 | 369.27 | 1205.5 | 836.23 | 340.27 | 1176.5 | 1205.5 | 29
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | 341.27 | 349.27 | 1206.5 | 857.23 | 341.27 | 1198.5 | 1206.5 | 8
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | [5 empty] | 14 | 14 | 10 |  | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | [6 empty] | 143 | 340.27 | 483.27 | 1204.5 | 721.23 | 340.27 | 1061.5 | 1204.5 | 143
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [24 empty] | 2833.3333 | [6 empty] | 2833.3333
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [6 empty] | 3035 | 1965 | [23 empty] | 5000
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X30X30CM (D=0.35KM) | UND | [11 empty] | 491 | [7 empty] | 1100 |  |  |  | 609 | [7 empty] | 2200
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [9 empty] | 390 | [21 empty] | 390
06.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
06.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [7 empty] | 3.459 |  |  | 2.082 | 0.6138 | [19 empty] | 6.1548
06.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 52.722 | [24 empty] | 52.722
06.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [6 empty] | 91.65 | [24 empty] | 91.65
06.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [10 empty] | 2.8825 | 2.2465 | [19 empty] | 5.129
06.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 43.935 | [24 empty] | 43.935
06.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [6 empty] | 91.65 | [24 empty] | 91.65
06.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
06.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [6 empty] | 6.1548 | [24 empty] | 6.1548
06.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [5 empty] | 53.7 | [25 empty] | 53.7
06.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 88.95 | [27 empty] | 88.95
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [7 empty] | 5.129 | [23 empty] | 5.129
06.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [6 empty] | 44.75 | [24 empty] | 44.75
06.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg |  |  |  | 88.95 | [27 empty] | 88.95
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | 6.44 |  |  |  |  | 5.4495 | [8 empty] | 5.4495 |  | 5.4495 | 4.3596 | 3.2697 | 14.1936 | 4.2056 | 4.2056 |  | 7.3598 | 3.756 | [6 empty] | 64.1384
Note on M30: JOHN EDISON: 5 casco de compra con caja chica
Note on I104: JOHN EDISON: 1.66 m3 arena gruesa 2.15 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AG106: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on Q108: JOHN EDISON: 3 columnas 1.48 m3 arena gruesa 1.92 m3 piedra chancada 1/2"
Note on T108: JOHN EDISON: 1.11 m3 arena gruesa 1.44 m3 piedra chancada 1/2"
Note on G152: JOHN EDISON: 1.64 m3 arena gruesa 2.13 m3 piedra chancada
Note on AE153: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on P156: JOHN EDISON: 1.46 m3 arena gruesa 1.91 m3 piedra chancada
Note on Q156: JOHN EDISON: 2 ucolumnas 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on X156: JOHN EDISON: 0.04 m3 arena gruesa 0.06 m3 piedra chandada
Note on O157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on P157: ADDERLY: 4 COLUMNAS BLOQUE 03
Note on Q157: ADDERLY: TRES COLUMNAS BLOQUE 03
Note on W164: JOHN EDISON: 0.29 m3 arena gruesa 0.37 m3 piedra chancada
Note on W235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 31 Y 32 0.68 m3 arena gruesa 0.90 m3 piedra chancada
Note on AA235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA TRAMO 11 Y 12 1.22 m3 arena gruesa 1.64 m3 piedra chancada 1/2"
Note on AD235: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE MUROS 13,14 0.95 m3 arena gruesa 1.26 m3 piedra chancada 1/2"
Note on AB246: JOHN EDISON: VACIADO DE SOBRECIMIENTO REFORZADO TRA 01 AL 10 0.62 m3 arena gruesa 0.83 piedra chancada
Note on AB256: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATAS DE TRAMO 28,29 Y 30 2.20 m3 arena gruesa 2.86 m3 piedra chancada
Note on AD256: JOHN EDISON: MURO PANTALLA 28, 29 Y 30 2.41 m3 arena gruesa 3.14 m3 piedra chancada
Note on M267: ADDERLY: VACIAR ZAPATA LONG.9.30 2.12 m3 arena gruesa 2.85 m3 piedra chancada
Note on O267: ADDERLY: VACIADO DE ZAPATA DE CC 9 2.15 m3 arena gruesa 2.87 m3 piedra chanchada
Note on P267: ADDERLY: CUERPO DEL CC LONGITUD DE 9.30 ML 2.35 m3 arena gruesa 3.15 m3 piedra chancada
Note on R267: JOHN EDISON: VACIADO DEL CERCO PERIMETRICO DEL 04 AL 06 Y ZAPATA DEL CP 07 Y 08 3.07 m3 arena gruesa 4.11 m3 piedra chancada
Note on T267: JOHN EDISON: VACIADO DE ZAPATA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 07 AL 08 0.72 m3 arena gruesa 0.96 m3 piedra chancada
Note on U267: JOHN EDISON: VACIADO DE MURO CONTENCION 07 Y 08 Y ZAPATA DEL TRAMO 09Y 10 3.32 m3 arena gruesa 4.44 piedra chancada
Note on X267: JOHN EDISON: 1.91 m3 arena gruesa 2.56 m3 piedra chancada
Note on M268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE ZAPATAS TRAMO 01 AL 03
Note on O268: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO
Note on Q268: JOHN EDISON: ENCOFRADO PANTALLA TRAMO 04 AL 06 Y ENCOFRADO DE MURO ZAPATA 07 Y 08
Note on W268: JOHN EDISON: ENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION TRAMO 09 Y 10
Note on AD708: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on I780: JOHN EDISON: 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on AG782: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on G828: JOHN EDISON: 0.55 m3 arena gruesa 0.71 m3 piedra chancada
Note on AE829: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"
Note on P835: JOHN EDISON: ojo con almacen
Note on S835: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on K851: JOHN EDISON: 24 bolsas 1.50 m3 arena gruesa 1.96 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N851: JOHN EDISON: 15bolsas 0.9m3 arena gruesa 1.18 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O851: JOHN EDISON: 4 bolsas 0.27 m3 arena gruesa 0.35 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N855: JOHN EDISON: 20 bolsas 1.25 m3 arena gruesa 1.63 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O855: JOHN EDISON: 16 bolsas 0.98 m3 arena gruesa 1.27 m3 piedra chancada 1/2"
Note on J863: JOHN EDISON: 43 bolsas 2.67 m3 arena gruesa 3.48 m3 piedra chancada 1/2"
Note on K867: JOHN EDISON: 36 bolsas 2.23 m3 arena gruesa 2.90 m3 piedra chancada 1/2"
Note on D872: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on T872: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V872: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W872: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y872: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AA872: JOHN EDISON: 28 bolsas 2.2 m3 piedra grande 1.16 m3 hormigon 2m3 arena gruesa 2 m3 piedra chancada 3/4"
Note on AB872: JOHN EDISON: 12 bolsas 1.13 m3 piedra grande 0.63 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1m3 piedra chancada 3/4"

## Hoja12 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
|  |  | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |  | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UND | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES |  | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVISIONAL | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb |  | 0.25 | [29 empty] | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 1.00 | 0.75
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [24 empty] | 13.03 |  |  |  |  | 13 |  | 26.03 |  | 0 | 26.03 | 26.03 | 0
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 |  | 0.37 | [29 empty] | 0.37 |  | 0 | 0.37 | 0.84 | 0.47
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 |  | 19.33 | [29 empty] | 19.33 |  | 0 | 19.33 | 23.65 | 4.32
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [29 empty] | 26.03 |  | 26.03 |  | 0 | 26.03 | 26.03 | 0
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 |  |  | 1.01 | [28 empty] | 1.01 |  | 0 | 1.01 | 1.20 | 0.19
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 |  |  | 16 | [28 empty] | 16 |  | 0 | 16 | 16.00 | 0
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [24 empty] | 1.49 | [6 empty] | 1.49 | 26.49 | 0 | 1.49 | 28.37 | 26.88
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [13 empty] | 0.81 | [10 empty] | 5.19 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 6 | 57.19 | 51.19
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [21 empty] | 0.40915 | [9 empty] | 0.41 |  | 0 | 0.41 | 12.87 | 12.46
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [22 empty] | 0.2004 | [8 empty] | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 2.68 | 2.48
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [21 empty] | 1.4 | [9 empty] | 1.4 |  | 0 | 1.4 | 96.66 | 95.26
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [28 empty] | 57.19 |  |  | 57.19 |  | 0 | 57.19 | 57.19 | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [10 empty] | 52.29 | [17 empty] | 20.042 |  |  | 72.33 |  | 0 | 72.33 | 72.33 | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 5 |  | 5 |  | 0 | 5 | 15.00 | 10
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 2.7 |  |  |  | 5.61 | [5 empty] | 7.824 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 52.874 | [8 empty] | 89.01 |  | 0 | 89.01 | 467.39 | 378.38
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 |  |  |  | 3.2987 |  | 1.505 |  | 2.275 | 0.10944 | [22 empty] | 7.19 |  | 0 | 7.19 | 13.83 | 6.64
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [20 empty] | 0.585 | [10 empty] | 0.59 |  | 0 | 0.59 | 4.89 | 4.3
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [20 empty] | 10.14 | 2.6 | [9 empty] | 12.74 |  | 0 | 12.74 | 76.69 | 63.95
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [6 empty] | 0.35 | [15 empty] | 0.23625 | 0.2835 | [7 empty] | 0.87 |  | 0 | 0.87 | 4.23 | 3.36
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [6 empty] | 2.8 | [15 empty] | 2.3625 | 2.835 | [7 empty] | 8 |  | 0 | 8 | 49.66 | 41.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [6 empty] | 20 |  |  | 88.11 | [11 empty] | 55.764 | [9 empty] | 163.87 |  | 0 | 163.87 | 483.02 | 319.15
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [6 empty] | 0.70575 | [14 empty] | 0.693 | [9 empty] | 1.4 |  | 0 | 1.4 | 4.24 | 2.84
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [6 empty] | 9.41 | [5 empty] | 17.875 | 0.78 | [17 empty] | 28.07 |  | 0 | 28.07 | 56.57 | 28.5
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [6 empty] | 62.37 | [8 empty] | 6.35 | [15 empty] | 68.72 |  | 0 | 68.72 | 438.73 | 370.01
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [29 empty] | 16 |  | 16 |  | 0 | 16 | 36.00 | 20
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 |  |  | 8.856 | 2.376 |  | 4.725 | [6 empty] | 18 | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 10.52 |  |  |  |  | 105.48 |  | 0 | 105.48 | 441.64 | 336.16
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 |  | 2.8875 | [5 empty] | 3.375 |  | 3.15 | [5 empty] | 3.375 | 4.221 |  |  |  | 3.3075 | 0.39375 |  |  | 2.184 |  |  | 5.4705 |  |  |  | 28.36 |  | 0 | 28.36 | 204.01 | 175.65
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 |  | 23.1 | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 24.12 |  |  |  | 18.9 | [5 empty] | 5.85 |  |  |  |  | 89.97 |  | 0 | 89.97 | 550.44 | 460.47
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [6 empty] | 448.0006 | 420.48 |  | 124.74 |  |  |  |  | 194.238 | 424.566 |  |  |  | 98.01 |  |  |  | 130.122 | 140.182 |  | 142.56 |  |  |  |  | 2122.9 |  | 0 | 2122.9 | 15,448.74 | 13325.84
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [29 empty] | 94.93 |  | 94.93 |  | 0 | 94.93 | 111.93 | 17
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [29 empty] | 9 |  | 9 |  | 0 | 9 | 24.00 | 15
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 |  | 12.3 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 17.7 |  | 60 |  | 0 | 60 | 60.00 | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [15 empty] | 30.106 | 21.288 |  |  | 2.99 | [11 empty] | 54.38 |  | 0 | 54.38 | 54.38 | 0
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [26 empty] | 8.87 |  |  |  |  | 8.87 |  | 0 | 8.87 | 39.17 | 30.3
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [29 empty] | 72.22 |  | 72.22 |  | 0 | 72.22 | 72.22 | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [27 empty] | 4.44 |  |  |  | 4.44 |  | 0 | 4.44 | 6.44 | 2
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 5.72 | 10.53 | 4.2315 | [18 empty] | 1.24 |  |  |  |  | 21.72 |  | 0 | 21.72 | 99.99 | 78.27
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [6 empty] | 10.1027 | 16.5327 | 12.9577 | 8.4587 | 10.3627 |  | 1.6507 | [18 empty] | 60.07 |  | 0 | 60.07 | 60.07 | 0
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [5 empty] | 2.96 | 2 | 0.728 | [23 empty] | 5.69 |  | 0 | 5.69 | 33.60 | 27.91
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 0.44 | 1.04 | 0.164 | [23 empty] | 1.64 |  | 0 | 1.64 | 27.42 | 25.78
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [26 empty] | 10.54 | 30.259 | 7.44 |  |  | 48.24 |  | 0 | 48.24 | 79.46 | 31.22
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [10 empty] | 18.2 | [20 empty] | 18.2 |  | 0 | 18.2 | 245.52 | 227.32
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [28 empty] | 57.88 |  |  | 57.88 |  | 0 | 57.88 | 57.88 | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 |  |  | 6.105 | 7.9265 |  | 4.8879 | [25 empty] | 18.92 |  | 0 | 18.92 | 18.92 | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 |  |  | 13.63 | 16.74 |  | 17.256 | [13 empty] | 23.46 | 12.49 | [10 empty] | 83.58 |  | 0 | 83.58 | 83.58 | 0
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [23 empty] | 10.69 | 6.375 | [6 empty] | 17.07 |  | 0 | 17.07 | 45.75 | 28.68
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [5 empty] | 1.456 | [25 empty] | 1.46 |  | 0 | 1.46 | 12.95 | 11.49
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [5 empty] | 4.6191 | [25 empty] | 4.62 |  | 0 | 4.62 | 24.87 | 20.25
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [21 empty] | 2.997 | 7.322 | [8 empty] | 10.32 |  | 0 | 10.32 | 48.70 | 38.38
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m |  |  | 4.85 | 15.6 |  | 16.9 | [13 empty] | 15.2 |  |  |  | 14.25 | 9.4 | [6 empty] | 76.2 |  | 0 | 76.2 | 172.48 | 96.28
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [23 empty] | 4.32 | 5.84 | [6 empty] | 10.16 |  | 0 | 10.16 | 38.24 | 28.08
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [29 empty] | 33.03 |  | 33.03 |  | 0 | 33.03 | 33.03 | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 1.8225 | [22 empty] | 1.82 |  | 0 | 1.82 | 56.66 | 54.84
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [8 empty] | 6.3664 |  | 1.148 | [20 empty] | 7.51 |  | 0 | 7.51 | 8.17 | 0.66
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [9 empty] | 5.94 |  |  | 6.075 | 11.8592 | 19.208 | 11.44 | 15.0075 | [14 empty] | 69.53 |  | 0 | 69.53 | 77.68 | 8.15
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [13 empty] | 0.65 | 0.728 | 1.41 | 0.728 | [14 empty] | 3.52 |  | 0 | 3.52 | 12.00 | 8.48
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [9 empty] | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.6875 | 1.871 | 0.702 | [15 empty] | 4.34 |  | 0 | 4.34 | 19.97 | 15.63
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [12 empty] | 8.6 | 3.3 | 4 |  | 8.54 | [14 empty] | 24.44 |  | 0 | 24.44 | 35.90 | 11.46
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [14 empty] | 8.45 | 14.3 | 5.25 | [14 empty] | 28 |  | 0 | 28 | 151.28 | 123.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 |  | 16.9875 | [21 empty] | 9.13 | [7 empty] | 26.12 |  | 0 | 26.12 | 33.95 | 7.83
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [13 empty] | 4.048 | 6.51 | 7.72 | 5.8 | [6 empty] | 5.1 | 7.533 |  | 3.0225 | 3.0225 |  |  |  | 42.76 |  | 0 | 42.76 | 239.98 | 197.22
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [21 empty] | 18.05 | 14.655 | 4.98 | [7 empty] | 37.69 |  | 0 | 37.69 | 65.94 | 28.25
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [29 empty] | 6 |  | 6 |  | 0 | 6 | 6.00 | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [14 empty] | 10 | [16 empty] | 10 |  | 0 | 10 | 18.04 | 8.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [14 empty] | 10 | [16 empty] | 10 |  | 0 | 10 | 18.04 | 8.04
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [27 empty] | 4.5375 |  |  |  | 4.54 |  | 0 | 4.54 | 35.20 | 30.66
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [27 empty] | 0.37813 |  |  |  | 0.38 |  | 0 | 0.38 | 1.32 | 0.94
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [27 empty] | 17.82 |  |  |  | 17.82 |  | 0 | 17.82 | 114.40 | 96.58
| TOTAL | [32 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
RESIDENTE DE OBRA
416.4
[11 empty] | #REF! | [22 empty] | #REF! |  | #REF! | PARA L PROXIMO MES
Note on S73: JOHN EDISON: NO COLOCAR CANTIDAD EN CO

## Hoja8 (hidden)
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO

## Hoja1 (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | 0.1 | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.05 |  | 0.1 | [19 empty] | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.00 | 0.3
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [13 empty] | cemento | cemento | cemento |  |  |  | cemento | cemento | cemento |  | cemento | cemento |  | cemento |  | cemento |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENAS | glb |  |  |  |  | 0.12 | [26 empty] | 0.12 | 0 | 0.12 | 1.00 | 0.88
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [8 empty] | 0.1 | [22 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.00 | 0.9
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EJECUCION | m2 | [19 empty] | 83.8656 | 68.7996 | [10 empty] | 152.67 | 154.35 | 307.02 | 656.80 | 349.78
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [5 empty] | 15 | [25 empty] | 15 | 0 | 15 | 30.00 | 15
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [5 empty] | 0.5 | [25 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [26 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.00 | 0.5
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [12 empty] | 20.16 | [14 empty] | 6.385 |  |  |  | 26.55 | 0 | 26.55 | 26.55 | 0
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [26 empty] | 8.064 |  |  |  |  | 8.06 | 0 | 8.06 | 8.06 | 0
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [25 empty] | 337.22 | [5 empty] | 337.22 | 0 | 337.22 | 337.22 | 0
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [29 empty] | 322.07 |  | 322.07 | 0 | 322.07 | 322.07 | 0
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [26 empty] | 2582.91 |  |  |  |  | 2582.91 | 0 | 2582.91 | 2,582.91 | 0
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [18 empty] | 15.84 | [7 empty] | 7.23 |  |  |  |  | 23.07 | 0 | 23.07 | 23.07 | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [25 empty] | 6.336 | [5 empty] | 6.34 | 0 | 6.34 | 6.34 | 0
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [22 empty] | 264.96 | [8 empty] | 264.96 | 0 | 264.96 | 264.96 | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [27 empty] | 365.33 |  |  |  | 365.33 | 0 | 365.33 | 365.33 | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [22 empty] | 1052.28 | 876.9 | [7 empty] | 1929.18 | 0 | 1929.18 | 1,929.18 | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.69 | 76.69
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 947.80 | 947.8
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.81 | 48.81
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [8 empty] | 356
06 | VARIOS | [32 empty] | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 750
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | [24 empty] | 84
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [7 empty] | 36 | [13 empty] | 32 | 4 | [8 empty] | 72
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg |  | 9165.5685 |  |  |  | 781.2 |  |  | 539.1 |  |  | 3414.84 | 4190.4 | [16 empty] | 7579.197 |  | 25670.3055
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 | [24 empty] | 42
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [8 empty] | 3525 | 3867 | [21 empty] | 7392
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [20 empty] | 8118 | [10 empty] | 8118
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [15 empty] | 297.68 | [15 empty] | 297.68
| AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [14 empty] | 3.168 | [17 empty] | 3.168
| AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [15 empty] | 23.76 | [16 empty] | 23.76
| CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
| OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
| FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | [19 empty] | 10.304 |  | 19.6182 |  | 5.257 | 9.016 | [7 empty] | 44.1952
Note on P14: ADDERLY: 13 bls cemento
Note on Q14: ADDERLY: 13 bls cemento
Note on R14: ADDERLY: 75 bls cemento
Note on V14: ADDERLY: 53 bls cemento 8 BLS
Note on W14: ADDERLY: 02 bls cemento
Note on X14: ADDERLY: 35 bls cemento
Note on Z14: ADDERLY: 3 bls cemento
Note on AA14: ADDERLY: 22 bls cemento
Note on AC14: ADDERLY: 53bls de cemento
Note on AE14: ADDERLY: bls cemento
Note on AD22: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on AG33: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on AE44: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"

## P.NUEVAS PROYECTADAS (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | sabado | domindo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 15 |  | 21.93 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | [6 empty] | 21 | [18 empty] | 63 | 339.27 | 402.27 | 1204.5 | 802.23 | 339.27 | 1141.5 | 1204.5 | 63
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 29 | [20 empty] | 29 | 340.27 | 369.27 | 1205.5 | 836.23 | 340.27 | 1176.5 | 1205.5 | 29
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | 341.27 | 349.27 | 1206.5 | 857.23 | 341.27 | 1198.5 | 1206.5 | 8
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | [31 empty] | 0 | 340.27 | 340.27 | 1204.5 | 864.23 | 340.27 | 1204.5 | 1204.5 | 0
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND
06.01.13 | ACARREO DE LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS 9X12X24 CM (D=0.35KM) | UND
06.01.14 | ACARREO DE TUBO LAC DE 3"X2"X3MM PARA COBERTURA DE TECHO (D=0.35KM) | UND
06.01.15 | ACARREO DE COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2
06.01.16 | ACARREO DE CUMBRERA DE PLACA ONDUVILLA (D=0.35KM) | M2
06.01.17 | ACARREO DE PINTURA PARA INTERIORES Y EXTERIORES (D=0.35KM) | UND
06.01.18 | ACARREO DE IMPRIMANTE PARA PINTURA (D=0.35KM) | UND
06.01.19 | ACARREO DE TUBERIA PARA AGUA LONGITUD DE 5ML (D=0.35KM) | UND
06.01.20 | ACARREO DE TUBERIA PARA DESAGUE, DRENAJE PLUVIAL DE 3ML (D=0.35KM) | UND
06.01.21 | ACARREO DE TUBERIA PARA LUZ LONGITUD DE 3ML (D=0.35KM) | UND
06.01.22 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATOS (25KG) (D=0.35KM) | BLS
06.01.23 | ACARREO DE PORCELANATOS 60X60CM (D=0.35KM) | M2
06.01.24 | ACARREO DE CERAMICO 45X45CM (D=0.35KM) | M2
06.01.25 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS
07.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
07.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
07.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO
07.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO
07.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3
07.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2
07.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg
07.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
07.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
07.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
07.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS
| TOTAL | [35 empty] | 0
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO
| RESIDENTE DE OBRA | [35 empty] | 1204.5
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on N65: ADDERLY: ENCOFRADO DE CERCO PERIMETRICO Y ZAPATA DE CERCO PERIMETRICO

## MET.MM (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA PROGRAMADOS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-06-02
|  |  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Jueves | Viernes
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | TOTAL
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES | MES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | [32 empty] | 0
01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIAN | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m | u | [31 empty] | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0
01.02.02 | EXCAVACION MASIVA | m3 | [31 empty] | 0 | 963.6 | 963.6 | 607.60 | 60.4 | 1024 | -416.4
01.02.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 759.49 | 759.49 |  | 60.4 | -13.88
01.03 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.03.01 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.03.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PICHIUCA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.04 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.04.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | [31 empty] | 0 | 656.8 | 656.8 | 656.80 | 0
01.04.02 | REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION | m2 | [31 empty] | 0 | 154.35 | 154.35 | 656.80 | 502.45 |  | 4.0267
01.05 | SEGURIDAD Y SALUD | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
01.05.01 | ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30
01.05.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.05 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
01.05.06 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
02 | ESTRUCTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0
02.01.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0
02.01.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 27.56
02.01.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.70 | 7.7
02.01.02.02 | SOLADOS CONCRETO fc=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.46 | 13.46
02.01.02.03 | CONCRETO fc = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 2.97
02.01.02.04 | CONCRETO fc = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84
02.01.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 23.65
02.01.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 26.03
02.01.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.01.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.01.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.01.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.02.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93
02.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.42 | 15.42
02.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 275.55 | 275.55
02.01.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.03.01 | CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83
02.01.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.02 | 40.02
02.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 444.48 | 444.48
02.01.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.01.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 4.54
02.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.93 | 38.93
02.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 563.81 | 563.81
02.01.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65
02.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.77 | 41.77
02.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 298.24 | 298.24
02.01.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 347.95 | 347.95
02.01.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
02.01.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
02.01.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.05 | 124.05
02.01.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.04 | 59.04
02.01.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.01.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.30 | 100.3
02.01.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.02.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.99 | 16.99
02.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.37 | 28.37
02.02.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 28.61
02.02.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 26.55
02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.87
02.02.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.68
02.02.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 96.66 | 96.66
02.02.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.19 | 57.19
02.02.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06
02.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 337.22 | 337.22
02.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 3.81
02.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 30.45
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 322.07 | 322.07
02.02.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95
02.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.91 | 77.91
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2,582.91 | 2582.91
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 2.82
02.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.94 | 536.94
02.02.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 10.33
02.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 116.46 | 116.46
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,452.85 | 1452.85
02.02.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.94 | 8.94
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 102.17
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,062.45 | 1062.45
02.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 851.11 | 851.11
02.02.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.44 | 35.44
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.59 | 179.59
02.02.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 158.40 | 158.4
02.02.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.02.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.20 | 83.2
02.02.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 28.51
02.03.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.80 | 19.8
02.03.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 34.56
02.03.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 17.19
02.03.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 23.07
02.03.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 10.4
02.03.02.02 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.03.02.03 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 29.03
02.03.02.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 72.33
02.03.02.05 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 6.34
02.03.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.96 | 264.96
02.03.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 3.77
02.03.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 30.18
02.03.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 365.33 | 365.33
02.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 6.4
02.03.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 76.70 | 76.7
02.03.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,929.18 | 1929.18
02.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 3.44
02.03.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.46 | 21.46
02.03.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 302.90 | 302.9
02.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 11.56
02.03.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.84 | 101.84
02.03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,333.50 | 1333.5
02.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.47
02.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 153.93 | 153.93
02.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,781.46 | 1781.46
02.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1,146.14 | 1146.14
02.03.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57
02.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 34.27
02.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 178.66 | 178.66
02.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 377.52 | 377.52
02.03.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.03.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.40 | 75.4
02.03.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.03.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.86 | 39.86
02.04.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 9.1
02.04.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 15.72
02.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.01.04 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.05 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 41.56
02.04.01.06 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28
02.04.02.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10+30% P.G. | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 14.79
02.04.02.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22
02.04.02.03 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61
02.04.02.04 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.40 | 42.4
02.04.02.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 22.03
02.04.02.06 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.61
02.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 192.70 | 192.7
02.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.19
02.04.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49
02.04.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 179.25 | 179.25
02.04.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS DE CIMENTACION | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.03 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18
02.04.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.80 | 34.8
02.04.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 314.66 | 314.66
02.04.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49
02.04.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.71 | 19.71
02.04.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 659.98 | 659.98
02.04.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.05 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 5.6
02.04.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 48.75
02.04.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 642.09 | 642.09
02.04.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.06 | LOSAS ALIGERADAS H= 0.20CM | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36
02.04.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.35 | 38.35
02.04.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 276.96 | 276.96
02.04.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.48 | 319.48
02.04.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 cm PROVEIDO Y COLOCADO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.03.07 | PARAPETOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.03
02.04.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PARAPETO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 13.74
02.04.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.35 | 65.35
02.04.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN PARAPETO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.04 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.70 | 110.7
02.04.04.01 | CORREAS DE TUBO LAC 2"X2"X2mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.04.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 46
02.04.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION ENTRE MUROS Y COLUMNAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
02.04.05.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 467.39 | 467.39
02.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 560.87 | 560.87
02.05.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 13.83
02.05.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.01 | COLUMNAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89
02.05.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | [6 empty] | 10.375 |  | 0.10312 | [10 empty] | 0.588 | [11 empty] | 11.07 | 0 | 11.07 | 76.69 | 65.62
02.05.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | [20 empty] | 5.175 | [10 empty] | 5.18 | 0 | 5.18 | 947.80 | 942.62
02.05.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 53.46 | [30 empty] | 53.46 | 0 | 53.46 |  | -53.46
02.05.03.02 | VIGAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 4.23
02.05.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
02.05.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 483.02 | 483.02
02.05.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.03.03 | SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.24
02.05.03.03.01 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.57 | 56.57
02.05.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 438.73 | 438.73
02.05.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.05.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36
02.05.04.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 441.64 | 441.64
02.06.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 574.13 | 574.13
02.06.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.02 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.01 | 204.01
02.06.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 550.44 | 550.44
02.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15,448.74 | 15448.74
02.06.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.06.03 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 111.93 | 111.93
02.06.03.01 | BARBACANES CON TUBERIA DE PVC 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
02.06.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88
02.07.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 124.65 | 124.65
02.07.01.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.07.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 81.67 | 81.67
02.07.02.01 | CONCRETO f'c = 140 kg/cm2+30% PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 221.37 | 221.37
02.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08 | PATIO MULTIUSOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 2.81
02.08.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.01.02 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51
02.08.01.03 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.02 | OBRAS CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16
02.08.02.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
02.08.02.02 | PISO DE CONCRETO F'C=140kg/cm2 E=4" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03 | OBRAS CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.03.01 | ZAPATAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.52
02.08.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 186.08 | 186.08
02.08.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 899.99 | 899.99
02.08.04.01 | COLUMNA METALICA de 8" x 6" x 6mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 394.52 | 394.52
02.08.04.02 | VIGAS METALICAS de 3" x 2" x 2mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 271.91 | 271.91
02.08.04.03 | VIGAS METALICAS de 2" x 2" x 3mm | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.92 | 80.92
02.08.04.04 | CORREAS DE TUBO LAC 3"X2"X3mm.. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
02.08.04.05 | PROTECCION ACOLCHADA DE COLUMNAS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
02.08.05 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
02.08.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03 | ARQUITECTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS (Bloque - 03) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.27 | 72.27
03.01.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.22 | 15.22
03.01.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.38 | 68.38
03.01.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 228.32 | 228.32
03.01.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 72.22
03.01.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.44 | 56.44
03.01.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78
03.01.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52
03.01.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.01.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.50 | 73.5
03.01.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 27.62
03.01.07.02 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.20 | 30.2
03.01.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.78 | 90.78
03.01.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.18 | 29.18
03.01.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.3
03.01.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
03.01.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.15 | 19.15
03.01.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.5
03.01.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.01.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 123.10 | 123.1
03.01.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 54.38 | 54.38
03.01.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 34.44
03.01.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.39 | 30.39
03.01.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.01.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 12.6
03.01.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.01.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.01.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.01.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.02 | 21.02
03.01.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (BLOQUE - 02) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.59 | 73.59
03.02.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 6.44
03.02.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 79.46 | 79.46
03.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.02 | 80.02
03.02.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 245.52 | 245.52
03.02.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.88 | 57.88
03.02.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.20 | 40.2
03.02.04.02 | PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA AGUANO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 5.72
03.02.04.03 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 11.96
03.02.04.04 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 55.35
03.02.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 29.4
03.02.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.60 | 9.6
03.02.06.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 23.08
03.02.06.04 | CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 4" RODON 1" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 48.24
03.02.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 34.88
03.02.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 22.97
03.02.07.03 | COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO | m2 |  |  |  |  | 1.06 | [26 empty] | 1.06 | 0 | 1.06 |  | -1.06
03.02.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.88
03.02.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6.0mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68
03.02.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA. CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.09 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 9.24
03.02.09.01 | DIVISIÓN DE ALUMINIO PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
03.02.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
03.02.10.03 | PICAPORTE EN PUERTAS SSHH | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 18.09
03.02.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75
03.02.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 65.92
03.02.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99.99
03.02.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07
03.02.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 33.6
03.02.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.42 | 27.42
03.02.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.80 | 15.8
03.02.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.70 | 14.7
03.02.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.02.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8
03.02.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.02.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.84 | 19.84
03.02.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.03.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 17.22
03.03.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 48.70 | 48.7
03.03.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 172.48 | 172.48
03.03.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 33.03
03.03.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 30.08 | 30.08
03.03.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95
03.03.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.05 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.05.01 | SARDINELES DE CONCRETO DE fc=175 kg/cm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77
03.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.06 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.30 | 8.3
03.03.06.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [26 empty] | 4.19 |  |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.19 |  | -4.19
03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.07.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 7.76
03.03.07.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 25.31 | 25.31
03.03.07.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.08 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.93 | 34.93
03.03.08.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.03.08.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.78
03.03.09.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.47
03.03.09.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.10 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.03.10.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.03.10.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.10.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.11 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54
03.03.11.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
03.03.11.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.12 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24
03.03.12.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.58 | 83.58
03.03.12.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.75 | 45.75
03.03.12.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.95
03.03.12.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 24.87
03.03.12.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 6.66
03.03.12.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 12.48
03.03.12.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.03.13 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.03.13.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 6.79
03.03.13.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04 | RESIDENCIA DE DOCENTE (Bloque - 01) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.66 | 56.66
03.04.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.17 | 8.17
03.04.01.02 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.02.04 | TARRAJEO DE SUPERF.VIGAS INCL.ARISTAS, MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.73
03.04.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETA DE EVACUACION | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.90 | 35.9
03.04.02.06 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 151.28 | 151.28
03.04.02.07 | BRUÑAS DE 1 CM SEGUN DETALLE | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.03 | CIELORRASOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.03.01 | CIELORRASOS CON MEZCLA C:A 1:5 e= 1.5 CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 22.08
03.04.04.01 | CONTRAPISO DE 40 MM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 12.13
03.04.04.02 | PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60 x 0.60 m. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95
03.04.04.03 | PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45 M. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.05 | VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 8.93
03.04.05.01 | VEREDA DE CONCRETO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.06 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.06.01 | ZOCALO DE CONCRETO PULIDO C/MORTERO 1:5 C:A | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86
03.04.06.02 | ZOCALO DE CERAMICO 20X30CM | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.78
03.04.06.03 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45CMX10CM | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 14.4
03.04.06.04 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.07 | COBERTURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.28 | 21.28
03.04.07.01 | COBERTURA DE PLACA ONDUVILLA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15
03.04.07.02 | CUMBRERA DE ONDUVILLA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.08 | CARPINTERIA DE MADERA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 1.89
03.04.08.01 | PUERTA DE TABLERO REBAJADO CON SOBRELUZ DE CRISTAL LAMINADO DE 6mm. INCOLORO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
03.04.08.02 | PUERTA CONTRAPLACADA TRIPLAY CON SOBRELUZ DE REJILLAS DE MADERA Y REJILLA INFERIOR | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.09 | CERRAJERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
03.04.09.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.09.02 | CERRADURA PARA PUERTA DE DOS GOLPES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
03.04.09.03 | CERRADURA DE PERILLA CON SEGURIDAD INTERIOR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 4.96
03.04.10.01 | VIDRIO SISTEMA NOVA INC. ACCESORIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.2
03.04.10.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.11 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 33.95
03.04.11.01 | PINTURA EN CIELORRASO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 77.68
03.04.11.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 51.98 | 51.98
03.04.11.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12
03.04.11.04 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 19.97
03.04.11.05 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 6.91
03.04.11.06 | PINTURA EN CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS H= 0.40M C/ESMALTE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 10.5
03.04.11.07 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.04.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
03.04.12.01 | LETREROS DE SEÑALIZACIÓN | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.04.12.02 | LIMPIEZA FINAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 8.15
03.04.12.03 | LIMPIEZA DE VIDRIOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05 | CERCO PERIMETRICO y PORTAL DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 239.98 | 239.98
03.05.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.02.01 | TARRAJEO EN MUROS DE INTERIORES | m2 | [13 empty] | 9.28 | 4.59 | 5.4 |  | 1.96 | 7.875 |  |  |  | 9.735 |  |  | 6.2275 | [5 empty] | 45.07 | 0 | 45.07 | 65.94 | 20.87
03.05.02.02 | TARRAJEOS EN SUPERFICIES DE COLUMNAS C:A - 1:5 | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.02.03 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS C:A-1:5 | m2 | [12 empty] | 1.6 |  | 3.1 | 3.725 |  |  | 4.7595 |  |  | 5.175 | [9 empty] | 18.36 | 0 | 18.36 |  | -18.36
03.05.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 7.98
03.05.03.01 | PUERTA METALICA S/DETALLE | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.05.04 | PINTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 117.85 | 117.85
03.05.04.01 | PINTURA LATEX EN MUROS DE CONTECION INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 65.94
03.05.04.02 | PINTURA LATEX EN COLUMNAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 49.66
03.05.04.03 | PINTURA LATEX EN VIGAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.06 | MUROS DE CONTENCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 154.19 | 154.19
03.06.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | m2 | [14 empty] | 19.896 | 6.3 |  | 12.28 | 16.315 |  |  |  | 9.735 |  |  | 6.2275 | [5 empty] | 70.75 | 0 | 70.75 | 48.81 | -21.94
03.06.02 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°S° | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07 | PATIO MULTIUSOS, AREAS DE DESCANSO y ATRIO DE INGRESO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 60
03.07.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 5.18
03.07.01.02 | PISO DE CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO E=2" | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.02 | SARDINELES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.98 | 73.98
03.07.02.01 | SARDIENL DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.39 | 44.39
03.07.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.03 | COBERTURA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
03.07.03.01 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRASLUCIDO DE 6 MM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.07.04 | OTROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 22
03.07.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
03.07.04.02 | ASTA DE BANDERA INCL. APOYO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08 | RAMPAS Y VEREDAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.01 | PISOS Y PAVIMENTOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.21 | 28.21
03.08.01.01 | VEREDA DE CONCRETO FROTACHADO y BRUÑADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.02 | GRADERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.9
03.08.02.01 | CONCRETO fc=175 kg/cm2 | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 18.92
03.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.62 | 90.62
03.08.03.01 | BARANDAS METALICAS H= 0.90m. | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.08.04 | JUNTAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.80 | 36.8
03.08.04.01 | JUNTAS ASFALTICAS | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09 | JARDINERIA Y PAISAJISMO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
03.09.01 | AREAS VERDES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.01 | PREPARACION DE SUELOS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 42.32 | 42.32
03.09.01.02 | SEMBRADO DE GRASS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
03.09.01.03 | SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04 | INSTALACIONES SANITARIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.01 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.01 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.02 | LAVATORIO DE PARED DE LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.03 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.01.04 | INODORO TANQUE BAJO LOSA /ADULTO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.05 | URINARIO DE LOSA/NIÑOS | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.01.06 | PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 8"x5" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.01.07 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.08 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA MOVIBLE | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.09 | MESA DE CONCRETO PARA LAVADEROS | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.01.10 | LAVADERO ACERO INOX. SATINADO 1 POZAS, INCL GRIF | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 19
04.01.11 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.02 | SISTEMA DE DESAGUE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.01 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.02 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 4" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10
04.02.03 | SALIDA DE DESAGUE EN PVC-SAL DE 2" | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 32.45
04.02.04 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 45.55 | 45.55
04.02.05 | DISTRIBUCION TUBERIA PVC SAL DE 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4
04.02.06 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.02.07 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.08 | SUMIDERO DE 2" CON REJILLA DE FE» | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.09 | SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.02.10 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.03 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.04 | 18.04
04.03.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 3000 LTS | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.03.04 | CAJA DE REGISTRO EN GENERAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.04 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 10.08
04.04.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
04.04.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.04.04 | ACCESORIOS PVC GLOBAL | GLB | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24
04.04.05 | CAMARA DE INFILTRACION | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.05 | SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 15
04.05.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" C-10 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 31.6
04.05.02 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 3/4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 46.35
04.05.03 | RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC SAP DE 1/2" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
04.05.04 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.05.05 | TANQUE ELEVADO ROTOPLAS 1100LTROS | pza | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
04.05.06 | EXTINTOR Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIO | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.06 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE DESAGUE | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 77.95
04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA DE AGUA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
04.07 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 110.78 | 110.78
04.07.01 | MONTANTE PARA AGUAS PLUVIALES PVC 4" | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 34
04.07.02 | ABRAZADERAS DE FIJACION PARA MONTANTES | u | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 35.20 | 35.2
04.07.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1.32
04.07.04 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN COLUMNETA PARA EVACUACION PLUVIAL | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 114.4
04.07.05 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS | kg | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 89.98
04.07.06 | EXCAVACION DE ZANJA PARA EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 33.78
04.07.07 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 18
04.07.08 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.09 | CONCRETO F'C= 175KG/CM2 EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.20 | 56.2
04.07.10 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CANALES | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 59.01 | 59.01
04.07.11 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 36.12
04.07.12 | REJILLA METALICA ANCHO=0.20M | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20
04.07.13 | CANALETA SEMICIRCULAR PLANCHA GALVANIZADA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUES 1, 2, 3 y 4 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.01 | TABLEROS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.01 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 01 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.02 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 02 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.03 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 03 PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.01.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD - 04 | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.02 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 43
05.01.02.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.02.02 | SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.03 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 17
05.01.03.01 | Luminaria para Adosar, con 04 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 23
05.01.03.02 | Luminaria para Adosar, con 02 fluorescente lineales de 18W, con rejilla y sistema óptico parabólico Tipo TCS198 C6 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.03.03 | Luminaria para Empotrar en techo con rejilla de aluminio y 2 lámpara ahorradoras de 18W modelo FBS 120 o similar. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.03.04 | Luminaria para adosar en Exteriores con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W, Modelo RSP/CES P5464 ed Philips o similar | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 7
05.01.03.05 | Artefacto Autónomo de Alumbrado de emergencia, con dos lámparas alógenas de 55W. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.04 | INTERRUPTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 16
05.01.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE IN TERRUPTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.05 | TOMACORRIENTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 14
05.01.05.01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN TECHO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3
05.01.05.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.2 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9
05.01.05.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 1.6 m. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.05.05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA TIERRA, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE EN MURO A 2.2 m | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.06 | SALIDAS DE SISTEMAS ESPECIALES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.01 | ENTRADA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EMPOTRAR CON UN PUERTO HDMI EN PLACA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.06.02 | SALIDA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 11
05.01.06.03 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.04 | SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.01.06.05 | SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, PULSADOR Y ALARMA SONORA CONTRA INCENDIO. | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.07 | CAJAS METALICAS CON TAPA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.07.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 15x15X8cm. | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.01.08 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.01.08.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02 | PATIO DE HONOR CON CUBIERTA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 29
05.02.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 64.00 | 64
05.02.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.04 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.04.01 | SALIDA PARA CENTRO DE REFLECTOR | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.02.05 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.02.05.01 | Luminaria para adosable para exteriores 2 lamparas compactadas de 18W | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03 | ILUMINACION DE EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.01 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.01.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.02 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 80
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH DE 2-1x4mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.03 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 56.00 | 56
05.03.03.01 | TUBERIA PVC - P 0 25 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.04.01 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE METALICO DE 03" x | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.05 | EMPALME SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.05.01 | EJECUCION DE EMPALME SUBTERRANEO EN CABLE N2XOH DE 2-1x4mm2 | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CIRCULAR DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.07.01 | SALIDA PARA FAROLA EN POSTE | pto | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.03.08 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6
05.03.08.01 | Artefacto de iluminacion tipo farola de 70 W E27 TIPO CDS570 O SIMILAR | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04 | OBRAS EXTERIORES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.01 | TABLERO GENERAL | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1
05.04.01.01 | TABLERO GENERAL T.G. - PICHIUCA | Eqp | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2
05.04.02.01 | INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | jgo | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.03 | EXCAVACION DE ZANJA | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90
05.04.03.01 | CAVADO DE ZANJA, SEÑALIZACION, PROTECCION Y RELLENO DE ZANJA | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.04 | CABLE SUBTERRANEO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 12
05.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (2-1x10) mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO N2XOH (3-1x6+1x6 (T))mm2 | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.05 | DUCTOS O TUBERIAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 106 | 106
05.04.05.01 | TUBERIA PVC - P 0 30 mm | m | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.06 | ARMADO DE BUZON DE CONCRETO | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
05.04.06.01 | CAVADO Y ARMADO DE BUZON CUADRADO DE CONCRETO EN EL PISO CON TAPA DE CONCRETO | und | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.07 | PRUEBAS ELECTRICAS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
05.04.07.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y RESISTIVIDAD RED GENERAL | glb | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
05.04.08 | ACOMETIDA DOMICILIARIA | [32 empty] | 0 | 1 | 1 |  | -1
05.04.08.01 | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | glb | [31 empty] | 0 | 2 | 2 |  | -2
| TOTAL | [35 empty] | 0 | 0
Note on I19: JOHN EDISON: MAYORES METRADOS
Note on J19: JOHN EDISON: MM
Note on AD31: ADDERLY: dar salida a cinta de eguridad
Note on I103: JOHN EDISON: 0.57 m3 arena gruesa 0.74 m3 piedra chancada
Note on AG105: ADDERLY: 30 VARILLAS DE 1/2"
Note on G151: JOHN EDISON: 0.55 m3 arena gruesa 0.71 m3 piedra chancada
Note on AE152: ADDERLY: 45 VARILLAS DE 1/2"

## MET.PN (hidden)
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA DE PARTIDAS NUEVAS Nº 01
INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017
#REF!
[16 empty] | FECHA DE PRESENTACIÓN: | [5 empty] | 2017-05-02
|  |  | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |  | EXCAVACION PRELIMINAR |  |  |  | DE BLOQUES 02 Y 03
CODIGO | PARTIDA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO | ANTERIOR | ACUMUL | Metrado EXP | SALDO
|  | UNID | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | Cant | MES
06 | VARIOS | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
06.01.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROCEDENTE DE CORTE EN FORMA MANUAL | m3 | [31 empty] | 0 | 1088.27 | 1088.27 | 1565.2 | 476.93 | 1088.27 | 1565.2 | 1565.2 | 0
06.01.02 | ACARREO DE AGREGADOS (D=0.35KM) | m3 | [21 empty] | 18 | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 40 | 339.27 | 379.27 | 1204.5 | 825.23 | 339.27 | 1164.5 | 1204.5 | 40
06.01.03 | ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 6 A 8" (D=0.35KM) | m3 | [31 empty] | 0 | 340.27 | 340.27 | 1205.5 | 865.23 | 340.27 | 1205.5 | 1205.5 | 0
06.01.04 | ACARREO DE PIEDRA GRANDE DE 8 A 10" (D=0.35KM) | m3 | [31 empty] | 0 | 341.27 | 341.27 | 1206.5 | 865.23 | 341.27 | 1206.5 | 1206.5 | 0
06.01.05 | ACARREO DE ACERO DE REFUERZO F'y=4200 Kg/cm2 (D=0.35KM) | Kg | [31 empty] | 0 | 342.27 | 342.27 | 1207.5 | 865.23 | 342.27 | 1207.5 | 1207.5 | 0
06.01.06 | TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON TUBERIA PVC SEL DE 8" | m3 | [21 empty] | 18 | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 40 | 340.27 | 380.27 | 1204.5 | 824.23 | 340.27 | 1164.5 | 1204.5 | 40
06.01.07 | ACARREO DE MADERA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.08 | ACARREO DE ROLLIZO PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | p2 | [31 empty] | 0
06.01.09 | ACARREO DE TRIPLAY LUPUNA PARA ENCOFRADO (D=0.35KM) | m2 | [31 empty] | 0
06.01.10 | ACARREO DE LADRILLO DE ARCILLA KING KONG DE 18 HUECOS DE 9 X 12 X 24 cm (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.11 | ACARREO DE LADRILLO DE TECHO 15X15X30CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.12 | ACARREO DE LADRILLO PASTELERO 24 X 24 X 3 CM (D=0.35KM) | UND | [31 empty] | 0
06.01.13 | ACARREO DE CEMENTO PORTLAND TIPO I (D=0.35KM) | BLS | [31 empty] | 0
06.01.14 | ACARREO DE PLACA Y CUMBRERA ONDUVILLA PARA TECHO (D=0.35KM) | PZA | [31 empty] | 0
06.01.15 | ACARREO DE TUBO LAC 2"X2"X6M, E=2MM (D=0.35KM) | PZA | [31 empty] | 0
06.01.16 | ACARREO DE BALDES DE PINTURA (IMPRIMANTE, COLOR MARFIL, BLANCO, SALMON,) (D=0.35KM) | GLN | [31 empty] | 0
06.01.17 | ACARREO DE PEGAMENTO PARA CERAMICOS, PORCELANATO (25KG) (D=0.35KM) | BOLSA | 50 | [16 empty] | 50 | [13 empty] | 100
06.01.18 | ACARREO DE PORCELANATO DE 60X60CM (D=0.35KM) | m2 | [17 empty] | 107 | [13 empty] | 107
06.01.19 | ACARREO DE CERAMICO DE 45X45CM(D=0.35KM) | m2 | 62 | [16 empty] | 58 | [13 empty] | 120
06.02 | AULA, DEPOSITO DE MATERIALES y SS.HH. (Bloque - 02) | [32 empty] | 0
06.02.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.02.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.02.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.02.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.02.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.02.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03 | AULA DE PSICOMOTRICIDAD, COCINA, DEPOSITO DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA (Bloque - 03) | [32 empty] | 0
06.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.03.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.03.02.03 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | [32 empty] | 0
06.03.02.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m3 | [31 empty] | 0
06.03.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | m2 | [31 empty] | 0
06.03.02.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO | kg | [31 empty] | 0
06.04 | CERCO PERIMETRICO | [32 empty] | 0
06.04.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CIMIENTOS CORRIDOS | [32 empty] | 0
06.04.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.04.02.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN CERCO PERIMETRICO | M | [13 empty] | 7.1 | [11 empty] | 7.7 | [5 empty] | 14.8
06.04.02.01.01 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES | [32 empty] | 0
06.04.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES | M | [19 empty] | 5.34 | [11 empty] | 5.34
06.04.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.04.03.01 | ZAPATAS - PUERTA PRICIPAL | [32 empty] | 0
06.04.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | m3 | [31 empty] | 0
06.04.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATA - PUERTA PRINCIPAL | kg | [31 empty] | 0
06.04.03.01.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [31 empty] | 0
06.04.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.04.04.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | U | [28 empty] | 7 |  |  | 7
06.05 | MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.05.01.01 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0
06.05.01.02 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.05.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.05.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [31 empty] | 0
06.05.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0
06.05.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [31 empty] | 0
06.05.03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.05.03.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN MUROS INTERIORES | M | [31 empty] | 0
03.05.01 | MUROS DE ALBAÑILERIA | [32 empty] | 0
03.05.01.01 | MURO DE CABEZA LADRILLO CARAVISTA KING KONG CON CEMENTO ARENA | m2 | [31 empty] | 0
06.06 | OTROS | [32 empty] | 0
06.06.01 | RELLENO Y COMPACTADO DE AREA DEJUEGOS | M3 | [31 empty] | 0
06.06.02 | RELLENO Y COMPACTADO DE RAMPA DE ACCESO | M3 | [31 empty] | 0
06.06.03 | ESTABILIZACION DE SUELOS CON PIEDRA MEDIANA DE 6" - 8" - RAMPAS DE ACCESO, VEREDAS DE BLOQUES (01,02.03 Y 04) Y PISOS DE BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 | [31 empty] | 0
06.06.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE MUROS INTERIORES | M3 | [31 empty] | 0
06.06.05 | RELLENO Y COMPACTADO DE VEREDAS BLOQUES (01,02,03 Y 04) | M3 | [31 empty] | 0
06.07 | AREA ADMINSTRATIVA y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (Bloque - 04) | [32 empty] | 0
06.07.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.07.02.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.07.02.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.07.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.07.02.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.07.01.03 | MUROS ESTRUCTURALES | [32 empty] | 0
06.07.01.03.01 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [32 empty] | 0
06.07.01.03.01.01 | FALSA ZAPATA C:H 1:10 +30%P.G | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.01.02 | SOLADOS CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=4" | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.07.01.03.02.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MUROS INTERIORES | m3 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS INTERIORES | m2 | [31 empty] | 0
06.07.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS INTERIORES | Kg | [31 empty] | 0
06.07.01.03.03 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | [32 empty] | 0
06.07.01.03.03.01 | BRUÑAS DE 1CMX1CM EN MUROS EXTERIORES | M | [10 empty] | 25.3997 | 11.4 | 29.956 | 7.743 | 32.337 | [16 empty] | 106.8357
06.07.01.03.04 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | [32 empty] | 0
06.07.01.03.04.01 | TARRAJEO EN MUROS DE CONTECION DE C°A° | M | [31 empty] | 0
06.08 | RESIDENCIA DOCENTE - BLOQUE - 01 | [32 empty] | 0
06.08.01 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01 | CIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.01.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.08.01.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.08.01.01.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN CIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.08.01.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | [32 empty] | 0
06.08.01.02.01 | CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m3 | [31 empty] | 0
06.08.01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | m2 | [31 empty] | 0
06.08.01.02.03 | ACERO FY=4200KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS REFORZADOS | Kg | [31 empty] | 0
06.09 | BIODIGESTOR | [32 empty] | 0
06.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 1300 LTS | und |  |  |  | 1 | [27 empty] | 1
06.10 | ZANJAS DE INFILTRACION | [32 empty] | 0
06.10.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO | m3 |  |  |  | 1.2 | [27 empty] | 1.2
06.10.02 | ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 |  |  |  | 5.4 | 3.6 | [26 empty] | 9
06.10.03 | FILTRO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 | [6 empty] | 0.336 | [10 empty] | 0.6 | [13 empty] | 0.936
06.10.04 | CAMARA DE INFILTRACION(CON LADRILLO KING KONG 9X12X24CM) | m2 | [14 empty] | 3.6 |  |  | 5.4 | [13 empty] | 9
06.10.05 | TAPA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CAMARA DE INFILTRACION | m3 |  |  |  | 2.508 | [27 empty] | 2.508
06.11 | SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL | [13 empty] | 2 | [18 empty] | 2 |  |  | 0
06.11.01 | TARRAJEO EN CANALES CON MORTERO 1:3, E=1.00 CM. | m2 | [31 empty] | 0
06.11.02 | PEDESTAL CON LADRILLO KING KONG 9X12X24CM | m2 | [14 empty] | 1 | [16 empty] | 1
| PARARRAYOS | [32 empty] | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DE PARARRAYOS | UND | [31 empty] | 0
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [32 empty] | 0
| MATERIAL ORGANICO DE CANTERA PARA POZO A TIERRA D=8.5KM | m3 | [13 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 | [13 empty] | 12
| SISTEMA CON MALLA DE PUESTA A TIERRA R<25 ohms | UND | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| EMPASTADO EN INTERIORES BLOQUES 01,02,03 Y 04 | [32 empty] | 0
| EMPASTADO EN INTERIORES BLOQUES 01,02,03 Y 04 | M2 | [13 empty] | 143.6 |  |  |  | 217.9 |  |  | 278.6 |  |  |  |  | 159.6 | [5 empty] | 799.7
| TOTAL | [35 empty] | 1204.5
* Indicar el título en función del metrado a sustentar.
[16 empty] | B01 | 143.6
| ING. FERNANDO ESPINOZA MOSCOSO | [14 empty] | B02 | 217.93
| RESIDENTE DE OBRA | [14 empty] | B03 | 278.55
[16 empty] | B04 | 159.64
Note on M14: revisar entrada
Note on N14: revisar entrada
Note on S14: ADDERLY: HORMIGON 14 M3
Note on K37: JOHN EDISON: 24 bolsas 1.50 m3 arena gruesa 1.96 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N37: JOHN EDISON: 15bolsas 0.9m3 arena gruesa 1.18 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O37: JOHN EDISON: 4 bolsas 0.27 m3 arena gruesa 0.35 m3 piedra chancada 1/2"
Note on N41: JOHN EDISON: 20 bolsas 1.25 m3 arena gruesa 1.63 m3 piedra chancada 1/2"
Note on O41: JOHN EDISON: 16 bolsas 0.98 m3 arena gruesa 1.27 m3 piedra chancada 1/2"
Note on J49: JOHN EDISON: 43 bolsas 2.67 m3 arena gruesa 3.48 m3 piedra chancada 1/2"
Note on K53: JOHN EDISON: 36 bolsas 2.23 m3 arena gruesa 2.90 m3 piedra chancada 1/2"
Note on D62: JOHN EDISON: 26 bollsas 2 m3 de piedra grande 2.5 m3 de hormigon 2 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on I62: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on R62: JOHN EDISON: 21 bollsas 2 m3 de piedra grande 1.12 m3 de hormigon 0.62 m3 de piedra chacada 3/4"
Note on U62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.3 m3 piedra grande 0.53 m3 de hormigon 1.26m3 hormigon 1.26 m3 hormigon
Note on V62: JOHN EDISON: 13 bolsas 1. m3 piedra grande 0.27 m3 de hormigon 1.m3 hormigon 1. m3 hormigon
Note on W62: JOHN EDISON: VACIADO DE FALSA ZAPATA TRAMO 31 Y 32 Y VACIADO F.Z TRAMO 09 Y 10 56 bolsas 4 m3 piedra grande 0.62 m3 hormigon 4 m3 arena gruesa 4 m3 piedra chancada 3/4"
Note on X62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on Y62: JOHN EDISON: 16 bolsas 1.26 m3 piedra grande 0.95 m3 hormigon 1 m3 arena gruesa 1 m3 piedra chancada 3/4"
Note on U80: JOHN EDISON: VERIFICAR
Note on AB80: VERIFICAR METRADO DE ACERO

## ABRIL (hidden)
RESUMEN DE VALORIZACION
#REF!
| PROYECTO | : | #REF! |  |  |  |  | FECHA | #REF!
| COMPONENTE | : | #REF! |  |  |  |  | DISTRITO | #REF!
| FTE - FTO | : | #REF! |  |  |  |  | PROVINCIA | #REF!
| MODALIDAD | : | #REF! |  |  |  |  | DEPARTAMENTO | #REF!
| AÑO | : | 2017
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  | 133745.31 | 74832.7913 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2 | ESTRUCTURAS |  | 680109.61 | 390219.465 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ARQUITECTURA |  | 272988.28 | 72474.6748 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | 64335.72 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 58450.56 | 3211.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO (COSTO DIRECTO) - INFRAESTRUCTURA |  |  | 1209629.48 | 540738.0611 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GASTOS GENERALES |  | 13.51% | 163471.3589 | 73076.2495 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
GESTION DE PROYECTO |  | 2.577% | 31166.3491 | 13932.2259 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
GASTOS DE SUPERVISION |  | 5.409% | 65428.7388 | 29248.4682 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
LIQUIDACION DE OBRA |  | 1.48% | 17906.5794 | 8004.7396 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
EXPEDIENTE TECNICO |  | 3.231% | 39085.8792 | 17472.4764 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 1526688.3855 | 682472.2207 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MITIGACION AMBIENTAL |  |  | 28300.9
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  |  | 77006.47
MATERIALES PEDAGOGICOS |  |  | 26717.1
CAPACITACION |  |  | 16525.42
PRESUPUESTO TOTAL S/. |  |  | 1675238.2755 | 682472.2207 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NOVIEMBRE
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | PRESUPUESTO | AVANCES |  |  |  | SALDO
|  |  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO
|  |  |  | Valorizado S/. | Valorizado S/. | Valorizado S/. | % | Valorizado S/. | %
1 | DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO(Costo Directo) |  | 1209629.48 | 540738.0686 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MAYORES METRADOS |  | #REF! | 55816.8221 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PARTIDAS NUEVAS |  | #REF! | 286835.8313 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INFRAESTRUCTURA |  |  | #REF! | 883390.722 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% EJECUTADO INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 73.03% | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA
VALORIZACION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 883390.722 | #REF! | #REF!
% AVANCE FISICO |  |  | 73.03% | #REF! | #REF!

## MET.ADIC (hidden)
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
HOJA DE METRADOS
PROYECTO : "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC"
ITEM | DESCRIPCION | UND | N° PIEZAS | KG/ML | METRADOS |  |  |  |  | OBSERVACION
|  | Ø (Plg) |  |  | ANCHO | LARGO | ALTO | PARCIAL | TOTAL
MAYORES METRADOS Y ADICIONALES
1010102 | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA.
101010202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| MOVIMIENTO DE TIERRA EN ZONA DE DERRUMBE Y AMPLIACION DE PALTAFORMA | M3 | [6 empty] | 0
101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | m3 | [6 empty] | 0
10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | M3 | [6 empty] | 0
[11 empty] | #REF! | COLUMNA | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | C - 4 | [9 empty] | 0
[12 empty] | C - 4 |  | 1/2" | 4 | 4 | 4.3 | 68.8 |  |  | 68.8 | 0
[12 empty] | ESTRIBO |  | 3/8" | 4 | 19 | 0.9 | 68.4 |  | 68.4 |  | 0
[12 empty] | ALAMBRE DE AMARRE EN MUROS DE CONFINAMIENTO | 1 | 1/4" | 16 | 7 | 0.85 | 95.2 | 95.2 |  |  | 0

## MET.EXP (hidden)
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
HOJA DE METRADOS MES DE FEBRERO - 2016
PROYECTO : "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC"
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | No |  | DIMENSIONES |  | PARCIAL | TOTAL
|  |  |  | VECES | LARGO | ANCHO | ALTO |  |  | 0
01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARÌA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS | GLB | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0
01.02 | ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA | KM | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
02 | CONSTRUCCION PLATAFORMA DE VIA | [8 empty] | 0
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
02.01.01 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION | KM | 1 |  | 13113 |  |  | 13.113 | 13.113 | 0
02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [8 empty] | 0
02.02.01 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 149325.9102 | 149325.9102 | 0
02.02.02 | EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 31607.9502 | 31607.9502 | 0
02.02..03 | EXCAVACIONES EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 24567.5623 | 24567.5623 | 0
02.02.06 | CONFORMACION DE TERRAPLENES | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 228.7762 | 228.7762 | 0
02.02.07 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE | M2 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 44389.87 | 44389.87 | 0
02.03 | TRANSPORTE | [8 empty] | 0
02.03.01 | TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME D<=1 Km | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 115495.85 | 115495.85 | 0
02.03.02 | TRANSPORTE DE ELIMINACION DE MATERIAL A DME D>1 Km | M3 | VER PLANILLA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 13323.83 | 13323.83 | 0
03 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [8 empty] | 0
03.01 | ALCANTARILLAS (0,80M*0,80M) | [8 empty] | 24.0306
03.01.01 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | M2 | [6 empty] | 62.1765
|  |  | 5 | 1 | 4.2 | 1.4 |  | 29.4
| Alas de salida |  | 5 | 1 | 1.21 | 2.93 |  | 17.7265 |  | 12.784
| Alas de entrada |  | 5 | 1 | 2.11 | 1 |  | 10.55
| Cajuela |  | 5 | 1 | 0.9 | 1 |  | 4.5
03.01.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | M3 | [6 empty] | 54.16
| para cajon |  | 8 | 1 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 42.336
| alas de salidad |  | 8 | 1 | area | 0.53 | 0.8 | 3.392 |  | 9.1213
| alas de entrada |  | 8 | 1 | area | 0.53 | 0.8 | 3.392
| cajuela |  | 8 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 5.04
03.01.03 | CONCRETO CICLOPEO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM | M3 | [6 empty] | 31.7219
| en cimientos de alas de salida |  | 5 | 2 | 1.34 | 0.46 | 0.41 | 2.5272
| en cimientos de alas de entrada |  | 5 | 2 | 1.21 | 0.46 | 0.45 | 2.5047
| Base de aletas salida |  | 5 | 1 | area | 0.53 | 0.2 | 0.53 |  | 385.3424
| Base de aletas entrada |  | 5 | 1 | area | 0.53 | 0.2 | 0.53
| Base de Caja |  | 5 | 1 | 4.5 | 1.4 | 0.2 | 6.3
| Muretes de caja |  | 5 | 2 | 4.5 | 0.3 | 0.8 | 10.8
| base Cajuela |  | 5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 4.05 |  | 7.8
| murete de cajuela |  | 5 | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 4.48
03.01.04 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | KG | [6 empty] | 2895
|  |  | 15 |  | ver planilla acero |  |  | 193
03.01.05 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | M2 | [6 empty] | 16 | 2.184
| Muretes laterales |  | 4 | 2 | 4 |  | 0.5 | 16
03.01.06 | CONCRETO FC=210 KG/CM2. | M3 | [6 empty] | 4.48
| tapa |  | 4 | 1 | 4 | 1.4 | 0.2 | 4.48
03.01.07 | CONCRETO FC=175 KG/CM2. | M3 | [6 empty] | 4.1376
| Aletas de salida |  | 4 | 2 | 1.21 | 0.2 | 0.6 | 1.1616 |  | 1.9296
| Aletas de entrada |  | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.96
| Parapeto |  | 4 | 2 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 2.016
03.01.08 | RELLENO DE FUNDACIONES RENDIMIENTO = 8 M3/DIA | M3 | [6 empty] | 0
| Muretes laterales |  | 4 | 0 | 3.9 | 0.15 | 0.8 | 0 |  | 3.3522
| Aletas de salida |  | 4 | 0 | 1.21 | 0.15 | 0.7 | 0
| aletas de entrada |  | 4 | 0 | 1 | 0.15 | 0.7 | 0
| Caja |  | 4 | 0 | 2.3 | 0.15 | 0.8 | 0
101010302 | MURO DE CONTENCION (L=100 m). | [6 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE C. | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010302 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CUNETAS SIN REVESTIR | [6 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
1010104 | PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010401 | TRABAJOS PRELIMINARES. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010401 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010401 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010401 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) | tn | [5 empty] | 0 |  | 0
101010402 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIONES. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040202 | RELLENOS. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040202 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | km | [5 empty] | 0 |  | 0
101010403 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010404 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010405 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040501 | CURADO DE CONCRETO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | ESTRUCTURA METÁLICA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040503 | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
101010406 | VARIOS. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040601 | TUBERÍA PARA DRENAJE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040601 | TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE | m | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040602 | BARANDA METÁLICA. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040602 | BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) | m | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040603 | PINTURA . | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040603 | PINTURA EN SARDINELES | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | ELEMENTOS DE APOYO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | APOYO DE NEOPRENO FIJO | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040604 | APOYO DE NEOPRENO MOVIL | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040605 | UÑA DE HINCADO. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040605 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) | Tn | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE D=1" | und | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | LOSA DE APROXIMACIÓN. | [6 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
10101040607 | CURADO DE CONCRETO | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO | [6 empty] | 0 |  | 0
1010105 | DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | DENSIDAD DE CAMPO | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010105 | PLACA RECORDATORIA DE BRONCE | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [6 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | SEÑALES INFORMATIVAS | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010106 | POSTES DE KILOMETRAJE | und | [5 empty] | 0 |  | 0
1010107 | FLETE TERRESTRE | [6 empty] | 0 |  | 0
1010107 | FLETE TERRESTRE | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010108 | MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | [6 empty] | 0 |  | 0
101010801 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010801 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | REPOSICIÓN DE TOP SOIL | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | REVEGETACIÓN | ha | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES | m3 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS | m2 | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010802 | MONITOREO DE FLORA Y FAUNA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. | [6 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y COR. | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
101010803 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | SEGURIDAD Y SALUD. | [6 empty] | 0 |  | 0
1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010109 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL | glb | [5 empty] | 0 |  | 0
1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO. | [6 empty] | 0 |  | 0
1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO | glb | [5 empty] | 0 |  | 0

## CRON (hidden)
*
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN
|  | FTE.FTO | : 3-19 | RECURSOS ORDINARIOS
|  | PROGRAMA | : 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
|  | PROD/PRY | : 2114044 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY
|  | ACT/AI/OBRA | : 4000035 | CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL
|  | FUNCION | : 22 | EDUCACION
|  | DIVF | : 033 | TRANSPORTE TERRESTRE
|  | GRPF | : 0066 | VIAS VECINALES
|  | PROYECTO | : "CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY"
| Fase | Descripción (WBS - Actividad) | Metrado Total | P.U. | Costo | MESES
[6 empty] | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
| 101 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY - DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION APURIMAC |  |  | 1289323.9083 | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52
| 10101 | CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE PACHACONAS - RAMAL HUANCARAY. |  |  | 1289323.9083 | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52
| 1010101 | OBRAS PROVISIONALES. |  |  | 19848.2025 | 9924.1012 | 9924.1012 | 0 | 0 | 0 | 19848.2025 | 0
| 1010101 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | 0.25 | 79392.81 | 19848.2025 | 9924.1012 | 9924.1012 |  |  |  | 19848.2025 | 0
| 1010101 | ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA | 0 | 23856 | [6 empty] | 0 | 0
| 1010102 | CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA. |  |  | 1004862.5031 | 501479.5771 | 503382.9261 | 0 | 0 | 1 | 1004862.5031 | 0
| 101010201 | TRABAJOS PRELIMINARES. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010201 | TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN | 0 | 2433.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  | 436654.9091 | 213964.8796 | 222690.0296 | 0 | 0 | 0 | 436654.9091 | 0
| 101010202 | CORTE DE MATERIAL SUELTO | 0 | 4.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA | 6806.6328 | 34.4 | 234148.1666 | 117074.0833 | 117074.0833 |  |  |  | 234148.1666 | 0
| 101010202 | EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | 9640.8753 | 20.1 | 193781.5925 | 96890.7963 | 96890.7963 |  |  |  | 193781.5925 | 0
| 101010202 | CONFORMACION DE TERRAPLENES | 0 | 7.74 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010202 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | 4497.5 | 1.94 | 8725.15 |  | 8725.15 |  |  |  | 8725.15 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE |  |  | 568207.594 | 287514.6975 | 280692.8965 | 0 | 0 | 1 | 568207.594 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | 86102.1155 | 6.52 | 561385.7931 | 280692.8965 | 280692.8965 | 0 | 0 | 1 | 561385.7931 | 0
| 101010203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME >1 km | 5329.532 | 1.28 | 6821.801 | 6821.801 |  |  |  |  | 6821.801 | 0
| 1010103 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. |  |  | 84916.5627 | 4.8107 | 79058.652 | 2926.55 | 2926.55 | 2929.55 | 84916.5627 | 0
| 101010301 | ALCANTARILLA TIPO I (0.80x0.80 m.) |  |  | 4.8107 | 4.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8107 | 0
| 101010301 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 0.0028 | 3.39 | 0.009492 | 0.009492 |  |  |  |  | 0.009492 | 0
| 101010301 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 0.002 | 10.07 | 0.02014 | 0.02014 |  |  |  |  | 0.02014 | 0
| 101010301 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | 0.00464 | 351.94 | 1.633 | 1.633 |  |  |  |  | 1.633 | 0
| 101010301 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | 0 | 5.58 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 101010301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 0 | 65.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 101010301 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0.002 | 465.78 | 0.93156 | 0.93156 |  |  |  |  | 0.93156 | 0
| 101010301 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 | 0.0048 | 443.87 | 2.1306 | 2.1306 |  |  |  |  | 2.1306 | 0
| 101010301 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 0.0036 | 23.87 | 0.085932 | 0.085932 |  |  |  |  | 0.085932 | 0
| 101010302 | MURO DE CONTENCION (L=100 m). |  |  | 73205.552 | 0 | 73205.552 | 0 | 0 | 0 | 73205.552 | 0
| 101010302 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 120 | 3.39 | 406.8 |  | 406.8 |  |  |  | 406.8 | 0
| 101010302 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS | 145 | 10.07 | 1460.15 |  | 1460.15 |  |  |  | 1460.15 | 0
| 101010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 170 | 65.95 | 11211.5 |  | 11211.5 |  |  |  | 11211.5 | 0
| 101010302 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM | 156 | 351.94 | 54902.64 |  | 54902.64 |  |  |  | 54902.64 | 0
| 101010302 | TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE | 50 | 10.93 | 546.5 |  | 546.5 |  |  |  | 546.5 | 0
| 101010302 | TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE | 100 | 33.62 | 3362 |  | 3362 |  |  |  | 3362 | 0
| 101010302 | JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE CONTENCIÓN | 7.8 | 12.64 | 98.592 |  | 98.592 |  |  |  | 98.592 | 0
| 101010302 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 51 | 23.87 | 1217.37 |  | 1217.37 |  |  |  | 1217.37 | 0
| 101010303 | CUNETAS SIN REVESTIR |  |  | 11706.2 | 0 | 5853.1 | 2926.55 | 2926.55 | 2929.55 | 11706.2 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) | 9852 | 0.83 | 8177.16 |  | 4088.58 | 2044.29 | 2044.29 | 2045.29 | 8177.16 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) | 1576 | 1.04 | 1639.04 |  | 819.52 | 409.76 | 409.76 | 410.76 | 1639.04 | 0
| 101010303 | CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) | 1000 | 1.89 | 1890 |  | 945 | 472.5 | 472.5 | 473.5 | 1890 | 0
| 1010104 | PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010401 | TRABAJOS PRELIMINARES. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010401 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | 0 | 2.69 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010401 | TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | 0 | 3.39 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010401 | FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) | 0 | 101.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010402 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIONES. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA | 0 | 6.48 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA | 0 | 8.27 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040201 | EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL | 0 | 120.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040202 | RELLENOS. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040202 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO | 0 | 23.87 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040203 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE. | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040203 | TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km | 0 | 6.52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010403 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA | 0 | 71.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS | 0 | 50.81 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040301 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS | 0 | 103.06 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO | 0 | 113.91 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | 0 | 331.52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG | 0 | 351.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010404 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | 0 | 540.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010405 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040501 | CONCRETO f'c=280 kg/cm2 | 0 | 540.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040501 | CURADO DE CONCRETO | 0 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040502 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | ESTRUCTURA METÁLICA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040503 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) | 0 | 9153.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 0 | 1762.86 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA | 0 | 644.89 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040503 | MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA | 0 | 4216.37 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 101010406 | VARIOS. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040601 | TUBERÍA PARA DRENAJE. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040601 | TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE | 0 | 21.2 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040602 | BARANDA METÁLICA. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040602 | BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) | 0 | 430.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040603 | PINTURA . | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040603 | PINTURA EN SARDINELES | 0 | 22.43 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040604 | ELEMENTOS DE APOYO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040604 | APOYO DE NEOPRENO FIJO | 0 | 5774.64 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040604 | APOYO DE NEOPRENO MOVIL | 0 | 5026.64 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040605 | UÑA DE HINCADO. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040605 | FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) | 0 | 7178.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE. | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040606 | DOWELLS DE ANCLAJE D=1" | 0 | 419.59 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | LOSA DE APROXIMACIÓN. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10101040607 | ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | 0 | 5.58 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE | 0 | 65.95 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | 0 | 465.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 10101040607 | CURADO DE CONCRETO | 0 | 0.68 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 1010105 | PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  | 15376.7 | 0 | 0 | 15376.7 | 0 | 0 | 15376.7 | 0
| 1010105 | DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) | 1 | 450 | 450 |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 0
| 1010105 | TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST | 40 | 24.03 | 961.2 |  |  | 961.2 | 0 | 0 | 961.2 | 0
| 1010105 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | 40 | 80 | 3200 |  |  | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0
| 1010105 | PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) | 10 | 250 | 2500 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0
| 1010105 | DENSIDAD DE CAMPO | 14 | 250 | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0
| 1010105 | PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) | 1 | 4222.35 | 4222.35 |  |  | 4222.35 | 0 | 0 | 4222.35 | 0
| 1010105 | PLACA RECORDATORIA DE BRONCE | 1 | 543.15 | 543.15 |  |  | 543.15 | 0 | 0 | 543.15 | 0
| 1010106 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  | 66102.7 | 0 | 0 | 33051.35 | 33051.35 | 33055.35 | 66102.7 | 0
| 1010106 | SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) | 26 | 527.94 | 13726.44 |  |  | 6863.22 | 6863.22 | 6864.22 | 13726.44 | 0
| 1010106 | SEÑALES INFORMATIVAS | 6 | 800.31 | 4801.86 |  |  | 2400.93 | 2400.93 | 2401.93 | 4801.86 | 0
| 1010106 | POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES | 32 | 1422.74 | 45527.68 |  |  | 22763.84 | 22763.84 | 22764.84 | 45527.68 | 0
| 1010106 | POSTES DE KILOMETRAJE | 13 | 157.44 | 2046.72 |  |  | 1023.36 | 1023.36 | 1024.36 | 2046.72 | 0
| 1010107 | FLETE TERRESTRE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010107 | FLETE TERRESTRE | 0 | 56946.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010108 | MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |  | 75717.24 | 0 | 13854 | 30931.62 | 30931.62 | 30944.62 | 75717.24 | 0
| 101010801 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL. |  |  | 14318.92 |  | 0 | 7159.46 | 7159.46 | 7165.46 | 14318.92 | 0
| 101010801 | RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL | 240 | 11.71 | 2810.4 |  |  | 1405.2 | 1405.2 | 1406.2 | 2810.4 | 0
| 101010801 | REPOSICIÓN DE TOP SOIL | 240 | 1.33 | 319.2 |  |  | 159.6 | 159.6 | 160.6 | 319.2 | 0
| 101010801 | REVEGETACIÓN | 0.16 | 7293.25 | 1166.92 |  |  | 583.46 | 583.46 | 584.46 | 1166.92 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES | 2880 | 2.98 | 8582.4 |  |  | 4291.2 | 4291.2 | 4292.2 | 8582.4 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS | 400 | 0.9 | 360 |  |  | 180 | 180 | 181 | 360 | 0
| 101010801 | READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS | 1200 | 0.9 | 1080 |  |  | 540 | 540 | 541 | 1080 | 0
| 101010802 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. |  |  | 19836.32 | 0 | 0 | 9918.16 | 9918.16 | 9921.16 | 19836.32 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE | 1 | 8858.32 | 8858.32 |  |  | 4429.16 | 4429.16 | 4430.16 | 8858.32 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA | 1 | 7378 | 7378 |  |  | 3689 | 3689 | 3690 | 7378 | 0
| 101010802 | MONITOREO DE FLORA Y FAUNA | 1 | 3600 | 3600 |  |  | 1800 | 1800 | 1801 | 3600 | 0
| 101010803 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. |  |  | 41562 | 0 | 13854 | 13854 | 13854 | 13858 | 41562 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS | 1 | 14884 | 7442 |  | 2480.6667 | 2480.6667 | 2480.6667 | 2481.6667 | 7442 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD | 1 | 16800 | 8400 |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2801 | 8400 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL | 1 | 9720 | 4860 |  | 1620 | 1620 | 1620 | 1621 | 4860 | 0
| 101010803 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS | 1 | 41720 | 20860 |  | 6953.3333 | 6953.3333 | 6953.3333 | 6954.3333 | 20860 | 0
| 1010109 | SEGURIDAD Y SALUD. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | 0 | 8060 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1010109 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | 0 | 3400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1010109 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL | 0 | 7807.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO. |  |  | 22500 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 11251 | 22500 | 0
| 1010110 | PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO | 0.5 | 45000 | 22500 |  |  | 11250 | 11250 | 11251 | 22500 | 0
|  | COSTO DIRECTO |  | 1289323.9083 |  | 511408.489 | 606219.6793 | 93536.22 | 78159.52 | 78183.52 | 1289323.9083 | 0
|  | GASTOS GENERALES | 10.37% | 125597.7471 |  | 53033.0603 | 62864.9807 | 9699.706 | 8105.1422 | 8107.631 | 133702.8893
|  | PRESUPUESTO BASE (VALOR REFERENCIAL) |  | 1336762.1354 |  | 564441.5493 | 669084.6601 | 103235.926 | 86264.6622 | 86291.151 | 1423026.7976
|  | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO (%) |  | 93.94% |  | 39.66% | 47.02% | 7.255% | 6.062% | 6.064% | 1
|  | AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO (%) |  |  |  | 39.66% | 86.68% | 93.94% | 100% | 106.1% | 3.2029
|  | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO | 4.867% | 58951.2099 |  | 24891.8722 | 29506.6334 | 4552.7043 |  |  | 58951.2099
|  | CAPACITACION SOCIAL Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.323% | 3911.4646 |  | 1651.5976 | 1957.7911 | 302.0759 |  |  | 3911.4646
|  | PRESUPUESTO SUB TOTAL |  | 1399624.8099 |  | 590985.0191 | 700549.0845 | 108090.7063 |  |  | 1399624.8099
|  | EXPEDIENTE TECNICO | 2.913% | 0 | [6 empty] | 0
|  | GESTION DE PROYECTO | 1.539% | 0 | [6 empty] | 0
|  | LIQUIDACION DE OBRA | 0.5936% | 0 | [6 empty] | 0
|  | PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO |  | 1399624.8099 |  | 590985.0191 | 700549.0845 | 108090.7063 |  |  | 1399624.8099
|  |  |  | SALDO | 2880901.1635
|  |  |  | PUENTE | 1550015.2552
1330885.9083
41562

## gantt (2) (hidden)
CRONOGRAMA VALORIZADO
| Proyecto: | #REF!
| Lugar: | PACHACONAS |  | COMUNIDAD CAMPESINA PICHIUCA
| Modalidad de Ejecucio | ADMINISTRACION DIRECTA |  | ADMINISTRACION DIRECTA
| D E S C R I P C I O N |  | MONTO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
OBRAS PROVISIONALES.
0
| MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y H. |  | 39696.405 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACCESO A CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA |  | 11928 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE VIA.
TRABAJOS PRELIMINARES.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN |  | 27890.3166 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
MOVIMIENTO DE TIERRAS
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CORTE DE MATERIAL SUELTO |  | 703325.0369 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA |  | 845124.1423 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA | 27759.46 | 224193.1 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACION DE TERRAPLENES | 3112.5636 | 118992.08 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | 79753.4 | 297472 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
TRANSPORTE
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km |  | 9213.36 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME >1 km |  | 13500.68 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE.
ALCANTARILLA TIPO I (0.80x0.80 m.)
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 80094.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS |  | 92731.57 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM |  | 430413.8 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 |  | 85391.61 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 311288.71 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 224193.1 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=175 kg/cm2 |  | 118992.08 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 297472 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
MURO DE CONTENCION (L=100 m).
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 9213.36 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS |  | 13500.68 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 80094.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PM |  | 171613.41 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 2" PARA DRENAJE |  | 225423.43 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 4" PARA DRENAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| JUNTAS DE DILATACIÓN CON TECKNOPORT EN MUROS DE C. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
CUNETAS SIN REVESTIR
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (MATERIAL SUELTO) |  | 3202637.94 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA SUELTA) |  | 64052.76 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS (ROCA FIJA) |  | 616828.07 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
PUENTE TABLERO SECCIÓN COMPUESTA.
TRABAJOS PRELIMINARES.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FLETE TERRESTRE DE MATERIALES A OBRA (PUENTE) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MOVIMIENTO DE TIERRAS
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIONES. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN EN SECO CON MAQUINARIA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN BAJO AGUA CON MAQUINARIA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EXCAVACIÓN BAJO AGUA MANUAL |  | 0
RELLENOS.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL A DME D<=1 km |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUB ESTRUCTURA. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL BAJO AGUA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SUPER ESTRUCTURA. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DE TABLERO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% PG |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
OBRAS DE CONCRETO ARMADO.
CONCRETO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=280 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CURADO DE CONCRETO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ACERO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN CIMENTACIÓN |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN ESTRIBOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 EN LOSA DE TABLERO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ESTRUCTURA METÁLICA.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (ACERO A-709) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PINTURA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA A OBRA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| MONTAJE Y LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
VARIOS.
TUBERÍA PARA DRENAJE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TUBERIA DE PVC 3" PARA DRENAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
BARANDA METÁLICA.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| BARANDA METÁLICA, INC. PINTURA (SEGUN DISEÑO) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PINTURA .
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PINTURA EN SARDINELES |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
ELEMENTOS DE APOYO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| APOYO DE NEOPRENO FIJO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| APOYO DE NEOPRENO MOVIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
UÑA DE HINCADO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (UÑA) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
DOWELLS DE ANCLAJE.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DOWELLS DE ANCLAJE D=1" |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
LOSA DE APROXIMACIÓN.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ACERO DE REFUERZO GRADO 60 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA OBRAS DE ARTE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CONCRETO f'c=210 kg/cm2 |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| CURADO DE CONCRETO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| TESTIGOS DE CONCRETO (BRIQUETAS) Y SLUMP TEST |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROCTOR DE CAMPO (COMPACTACIÓN) |  | 847271.32 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| DENSIDAD DE CAMPO |  | 16738.03 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PRUEBA DE CARGA DE SUPERESTRUCTURA (PUENTE) |  | 139366.72 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PLACA RECORDATORIA DE BRONCE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑAL PREVENTIVA (0.60x0.60 m) |  | 160131.9 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑALES INFORMATIVAS |  | 3426822.6 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES |  | 4043650.67 | [5 empty] | falso | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| POSTES DE KILOMETRAJE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
FLETE TERRESTRE
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| FLETE TERRESTRE |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA, PROTECCION AMBIENTAL.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| REPOSICIÓN DE TOP SOIL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| REVEGETACIÓN |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN DE DÉPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| READECUACIÓN AMBIENTAL DE ALMACENES Y PATIO DE MÁQUINAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y COR. |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
SEGURIDAD Y SALUD.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO.
[10 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| PLAN DE MONITOREO ARQUEÓLOGICO |  | 0 | [5 empty] | ok | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| COSTO DIRECTO TOTAL |  | 16949258.7608 | [5 empty] | falso | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  | 1186448.1133 | 0 | 0 | 0 |  |  | falso | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0
| SUB TOTAL |  | 18135706.874 | 0 | 0 | 0 |  |  | falso | 0 |  |  |  | 0
| AVANCE PARCIAL PROGRAMADO |  | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO |  | % | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0