## Calendario Valorizado
Calendario de Utilizacion de Recursos
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAZO DE EJECUCION
Cod | Descripcion | Unid | Cantidad | Precio | Parcial | 30 Días | 30 Días | 11 Días | TOTAL 71 Dias
MANO DE OBRA
00 07053 | MANO DE OBRA - PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 774.36 | 774.36 | 774.36 | 0 | 0 | 774.36
00 07051 | MANO DE OBRA - SEÑALIZACIÓN | GLB | 1 | 6498.94 | 6498.94 | 6498.94 | 0 | 0 | 6498.94
47 00007 | OPERARIO | HH | 11701.63 | 24.79 | 290083.41 | 96058.59 | 165790.37 | 28234.45 | 290083.41
47 00008 | OFICIAL | HH | 4912.62 | 19.59 | 96238.23 | 41126.92 | 48842.42 | 6268.89 | 96238.23
47 00009 | PEON | HH | 11760.48 | 17.71 | 208278.1 | 74271.09 | 115498.11 | 18508.9 | 208278.1
47 00112 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 443.24 | 24.79 | 10987.92 | 1465.65 | 9522.27 | 0 | 10987.92
MATERIALES
00 07130 | ABRAZADERA PARA TUBO DOS OREJAS 3" | und | 385.37 | 14.9 | 5742.01 | 0 | 5742.01 | 0 | 5742.01
00 07061 | ACERO CORRUGADO FÝ=4200KG/CM2 GRADO 60 | kg | 31382.17 | 3.19 | 100109.12 | 84681.89 | 15427.23 | 0 | 100109.12
00 07344 | ALAMBRE ER70S-6 Ø0.9MM | kg | 10.93 | 12 | 131.16 | 0 | 131.16 | 0 | 131.16
00 07060 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 | kg | 1508.99 | 4 | 6035.96 | 5061.75 | 974.21 | 0 | 6035.96
00 07057 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°8 | kg | 255.43 | 4 | 1021.72 | 417.83 | 603.89 | 0 | 1021.72
00 07133 | ANGULAR DE 1 1/4"x1 1/4", e=2mm | m | 127.06 | 14.02 | 1781.38 | 0 | 1781.38 | 0 | 1781.38
00 07045 | ARNES DE SEGURIDAD PECTORAL | und | 6.4 | 219.9 | 1407.36 | 1407.36 | 0 | 0 | 1407.36
00 07093 | BARNIZ POLIURETANO NATURAL MATE | gln | 16.35 | 242.75 | 3968.96 | 0 | 3968.96 | 0 | 3968.96
00 07101 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2 | 133.6 | 267.2 | 0 | 267.2 | 0 | 267.2
00 07033 | BASE ANTICORROSIVA | gln | 14.13 | 36.9 | 521.4 | 0 | 521.4 | 0 | 521.4
00 07159 | BENTONITA SODICA, bolsa x 30 kg | und | 22 | 44 | 968 | 968 | 0 | 0 | 968
00 07091 | BISAGRA ALUMINIZADO CAPUCHINA 4"x4" | und | 72 | 27.9 | 2008.8 | 0 | 2008.8 | 0 | 2008.8
00 07092 | BISAGRA GIRATORIA PARA PIUERTA DE VIDRIO | und | 12 | 109.89 | 1318.68 | 0 | 1318.68 | 0 | 1318.68
00 07043 | BOTINES DE CUERO | PAR | 96 | 64.99 | 6239.04 | 6239.04 | 0 | 0 | 6239.04
00 07188 | CABLE LSXOH-90 DE 1x4mm2 | m | 511.3 | 2.19 | 1119.75 | 1119.75 | 0 | 0 | 1119.75
00 07177 | CABLE LSXOH-90 DE 2.5 mm2 | m | 9547.98 | 1.65 | 15754.17 | 4847.44 | 10906.73 | 0 | 15754.17
00 07173 | CABLE N2XOH 6 mm2 | m | 290.83 | 4.51 | 1311.64 | 1311.64 | 0 | 0 | 1311.64
00 07163 | CAJA DE REGISTRO DE 0.40x0.40m CON TAPA DE CONCRETO | und | 11 | 30.69 | 337.59 | 337.59 | 0 | 0 | 337.59
00 07179 | CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA DE 4" | und | 455.42 | 3.53 | 1607.63 | 77.66 | 1529.97 | 0 | 1607.63
00 07183 | CAJA GALV. RECTANGULAR PESADA DE 4"x2"x2 1/4" | und | 103.01 | 6.56 | 675.75 | 367.4 | 308.35 | 0 | 675.75
00 07182 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 134 | 4.13 | 553.42 | 0 | 553.42 | 0 | 553.42
00 07042 | CASCO DE PROTECCIÓN | und | 96 | 9.35 | 897.6 | 897.6 | 0 | 0 | 897.6
00 07145 | CEMENTO PORTLAD TIPO I | BOL | 16.04 | 24 | 384.96 | 0 | 384.96 | 0 | 384.96
00 06993 | CEMENTO PORTLAND TIPO I | BOL | 2383.56 | 24 | 57205.44 | 6710.86 | 50494.58 | 0 | 57205.44
00 07073 | CERAMICA 30x30cm | m2 | 34.58 | 37.42 | 1293.98 | 92.72 | 1201.26 | 0 | 1293.98
00 07078 | CERAMICO DE GRANITO 0.45x0.45 | m2 | 480 | 34.35 | 16488 | 0 | 5496 | 10992 | 16488
00 07049 | CHALECOS REFLECTIVOS | und | 96 | 39.9 | 3830.4 | 3830.4 | 0 | 0 | 3830.4
00 07113 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 6 | 9 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54
00 07143 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 33.03 | 1.3 | 42.94 | 0 | 42.94 | 0 | 42.94
00 07153 | CODO DE PVC SAL Ø 4" x 90° | und | 11 | 5.81 | 63.91 | 0 | 63.91 | 0 | 63.91
00 07112 | CODO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 90° | und | 34 | 3.2 | 108.8 | 0 | 108.8 | 0 | 108.8
00 07106 | CODO PVC CLASE 10 SP DE 1/2" x 90° | und | 158.91 | 1.1 | 174.8 | 49.45 | 125.35 | 0 | 174.8
00 07111 | CODO PVC CLASE 10 SP DE 3/4" x 90° | und | 20.99 | 1.9 | 39.88 | 0 | 39.88 | 0 | 39.88
00 07137 | CODO PVC SAL 2"x90º | und | 82.01 | 1.5 | 123.02 | 93.01 | 30.01 | 0 | 123.02
00 07139 | CODO PVC SAL 3"x90º | und | 18 | 4.2 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6
00 07141 | CODO VENTILACIÓN PVC SAL 4"-2" | und | 37 | 7.2 | 266.4 | 213.12 | 53.28 | 0 | 266.4
00 07058 | CONCRETO PREMEZCLADO f´c = 210 Kg/cm2 | m3 | 286.57 | 410.03 | 117502.3 | 49183.79 | 68318.51 | 0 | 117502.3
00 07158 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 25 mm2 | m | 192.5 | 7.4 | 1424.5 | 1424.5 | 0 | 0 | 1424.5
00 07178 | CONDUCTOR DE COBRE LSOHX-90 DE 2.5 mm2 | m | 8220.6 | 1.42 | 11673.25 | 1687 | 9986.25 | 0 | 11673.25
00 07157 | CONECTOR DE COBRE ANDERSON | und | 11 | 9.99 | 109.89 | 109.89 | 0 | 0 | 109.89
00 07181 | CONECTOR PVC DE Ø 20mm | und | 517.4 | 0.35 | 181.09 | 26.64 | 154.45 | 0 | 181.09
00 07080 | CRUCETA DE 3 mm PARA CERAMICO | und | 501.83 | 5.9 | 2960.8 | 0 | 1381.71 | 1579.09 | 2960.8
00 07171 | CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 1" | und | 151.9 | 2.31 | 350.89 | 350.89 | 0 | 0 | 350.89
00 07176 | CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4" | und | 958.57 | 0.6 | 575.14 | 383.43 | 191.71 | 0 | 575.14
00 07180 | CURVA PVC-P (ELECT) Ø 20mm | und | 881.05 | 0.6 | 528.63 | 86.8 | 441.83 | 0 | 528.63
00 07032 | DILUYENTE ESTANDAR (THINNER) | gln | 13.55 | 39.6 | 536.58 | 0 | 536.58 | 0 | 536.58
00 07070 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 25.77 | 421.08 | 10851.23 | 10851.23 | 0 | 0 | 10851.23
00 07100 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO | und | 13 | 163.9 | 2130.7 | 0 | 1065.35 | 1065.35 | 2130.7
00 07064 | DOWELLS 1" x 0.46M @ 0.30M | kg | 9.75 | 14 | 136.5 | 0 | 136.5 | 0 | 136.5
00 07004 | ELECTRODO E6011 | kg | 0.45 | 15.39 | 6.93 | 0 | 6.93 | 0 | 6.93
00 07003 | ELECTRODO E7018 | kg | 0.3 | 13.5 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 4.05
00 07156 | ESCALERA DE GATO DE FºGº 1/2" | und | 1 | 305.84 | 305.84 | 0 | 305.84 | 0 | 305.84
00 07103 | ESPEJO DE CANTOS BISELADOS 0.45 x 0.75m, e=4mm | und | 12 | 87.89 | 1054.68 | 0 | 0 | 1054.68 | 1054.68
00 07128 | FIBRAS DE ACERO (saco de 20 kg) | und | 5.83 | 66 | 384.78 | 0 | 384.78 | 0 | 384.78
00 07063 | GANCHOS DE FIERRO 1/4" PARA ANCLAJE DE DOWELLS | und | 78 | 6.5 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507
00 07065 | GRASA | kg | 78.02 | 1 | 78.02 | 0 | 78.02 | 0 | 78.02
00 07047 | GUANTES DE CUERO | PAR | 352 | 29.9 | 10524.8 | 10524.8 | 0 | 0 | 10524.8
00 07127 | IMPERMEABILIZANTE EN POLVO PARA CONCRETO (BOLSA x 1Kg) | BOL | 69.54 | 6.16 | 428.37 | 0 | 428.37 | 0 | 428.37
00 07095 | INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS | und | 15 | 254.6 | 3819 | 0 | 1527.6 | 2291.4 | 3819
00 07184 | INTERRUPTOR DE 1 GOLPE TIPO TICINO | und | 19 | 11 | 209 | 209 | 0 | 0 | 209
00 07185 | INTERRUPTOR DE 2 GOLPES TIPO TECINO | und | 74 | 20.79 | 1538.46 | 769.23 | 769.23 | 0 | 1538.46
00 07186 | INTERRUPTOR DE 3 GOLPES | und | 10 | 29.59 | 295.9 | 0 | 295.9 | 0 | 295.9
00 07168 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15A, 220V | und | 25 | 24.96 | 624 | 624 | 0 | 0 | 624
00 07167 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 220V | und | 13 | 24.96 | 324.48 | 324.48 | 0 | 0 | 324.48
00 07166 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A, 220V | und | 21 | 24.96 | 524.16 | 524.16 | 0 | 0 | 524.16
00 07165 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30A, 220V | und | 20 | 74.65 | 1493 | 1493 | 0 | 0 | 1493
00 07164 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50A, 220V | und | 1 | 74.65 | 74.65 | 74.65 | 0 | 0 | 74.65
00 07169 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25A, 220V | und | 68 | 80.22 | 5454.96 | 1818.32 | 3636.64 | 0 | 5454.96
00 07068 | LADRILLO KK TIPO IV 24x13x09cm | und | 13443.26 | 1.6 | 21509.22 | 20943.27 | 565.95 | 0 | 21509.22
00 07096 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21"x56" 1 POZA C/2 ESCURRIDORES INC. ACCESORIOS | und | 3 | 203.5 | 610.5 | 0 | 610.5 | 0 | 610.5
00 07050 | LENTES DE PROTECCIÓN | und | 352 | 7 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | 2464
00 07046 | LINEA DE VIDA | und | 6.4 | 189.9 | 1215.36 | 1215.36 | 0 | 0 | 1215.36
00 07097 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA 1/2" | und | 15 | 204.9 | 3073.5 | 0 | 3073.5 | 0 | 3073.5
00 07069 | MADERA PARA ANDAMIO | p2 | 854.35 | 2.6 | 2221.31 | 1559.87 | 661.44 | 0 | 2221.31
00 07083 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm INC/INSTALACION | m2 | 7.23 | 276 | 1995.48 | 0 | 1995.48 | 0 | 1995.48
00 07054 | MATERIALES - PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 8789.09 | 8789.09 | 8789.09 | 0 | 0 | 8789.09
00 07052 | MATERIALES - SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD | GLB | 1 | 737.38 | 737.38 | 737.38 | 0 | 0 | 737.38
00 07122 | NIPLE DE F° G° DE 1" x 1 1/2" | und | 4 | 2.19 | 8.76 | 0 | 8.76 | 0 | 8.76
00 07119 | NIPLE DE F° G° DE 1/2" x 1 1/2" | und | 8 | 1.5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
00 07074 | PEGAMENTO EN POLVO EXTRAFUERTE P/CERAMICOS Y PORCELANATOS (BOLSA 25Kg) | BOL | 200.89 | 36.46 | 7324.45 | 1058.8 | 3347.68 | 2917.97 | 7324.45
00 07094 | PINTURA SATINADO | gln | 42.52 | 78 | 3316.56 | 0 | 3316.56 | 0 | 3316.56
00 07129 | PLANCHA DE ACERO LAC 2.0x1200X2400mm | pln | 17.35 | 128.94 | 2237.11 | 0 | 2237.11 | 0 | 2237.11
00 07126 | PLANCHA GALVANIZADA DE 1/27" (1.0mm) | und | 4.34 | 79.38 | 344.51 | 0 | 344.51 | 0 | 344.51
00 07340 | PLANCHA METÁLICA e=1/6" | m2 | 0.12 | 37.92 | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 4.55
00 07339 | PLANCHA METÁLICA E=12 MM | m2 | 1.2 | 253.53 | 304.24 | 0 | 304.24 | 0 | 304.24
00 07155 | PLATINA DE ACERO 1/8" x 2" | m | 18.37 | 3.68 | 67.6 | 0 | 67.6 | 0 | 67.6
00 07125 | PLATINA DE ACERO 3/8" x 1" | m | 12 | 8.89 | 106.68 | 0 | 106.68 | 0 | 106.68
00 07132 | PLATINA DE ACERO DE 1" x 1/4" | m | 1553.06 | 3.56 | 5528.89 | 0 | 5528.89 | 0 | 5528.89
00 07084 | PLATINA DE ACERO e=6mm | pln | 0.09 | 352.12 | 31.69 | 0 | 31.69 | 0 | 31.69
00 07090 | PLATINA DE FIERRO CROMADA DE 4"x6mm | m | 248.14 | 52.77 | 13094.35 | 0 | 13094.35 | 0 | 13094.35
00 07079 | PORCELANATO DE 60 X 60 | m2 | 952.87 | 39.43 | 37571.66 | 4274.61 | 17818.42 | 15478.63 | 37571.66
00 07102 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 1 | 43.88 | 43.88 | 0 | 0 | 43.88 | 43.88
00 07187 | POSTE DE TUBO F°G° Ø 4"x 6m. | und | 4 | 266.41 | 1065.64 | 1065.64 | 0 | 0 | 1065.64
00 07082 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 5.44 | 216 | 1175.04 | 0 | 1175.04 | 0 | 1175.04
00 07117 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 7 | 1.4 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8
00 07116 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 17.99 | 1.3 | 23.39 | 0 | 23.39 | 0 | 23.39
00 07149 | REDUCCIÓN PVC SAL Ø 3" A 2" | und | 14.02 | 2.5 | 35.05 | 0 | 35.05 | 0 | 35.05
00 07154 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø 4" | und | 11 | 9.5 | 104.5 | 0 | 104.5 | 0 | 104.5
00 07071 | REGLA DE ALUMINIO L=5.85m | und | 2.39 | 165 | 394.35 | 137.59 | 256.76 | 0 | 394.35
00 07048 | RESPIRADOR CONTRA POLVO | und | 352 | 42.9 | 15100.8 | 15100.8 | 0 | 0 | 15100.8
00 07075 | RODOPLAST 6mm | m | 697.3 | 2.24 | 1561.95 | 7.93 | 725.21 | 828.81 | 1561.95
00 07160 | SAL INDUSTRIAL, bolsa x 15 kg | und | 11 | 12.46 | 137.06 | 137.06 | 0 | 0 | 137.06
00 07162 | SISTEMA ANTIRROBO PARA PUESTA A TIERRA | und | 11 | 77 | 847 | 847 | 0 | 0 | 847
00 07087 | SOLDADURA CELLOCORD 6011 | kg | 38.76 | 15.29 | 592.64 | 0 | 592.64 | 0 | 592.64
00 07150 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 20.01 | 3.5 | 70.04 | 0 | 70.04 | 0 | 70.04
00 07066 | SOPORTE DE 1/4" PARA ANCLAJE DE DOWELLS | var | 78 | 9 | 702 | 0 | 702 | 0 | 702
00 07077 | SOPORTE DE FIERRO DE 3"x5"x3/32" | und | 18.88 | 7.08 | 133.67 | 133.67 | 0 | 0 | 133.67
00 07136 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 47 | 43.88 | 2062.36 | 0 | 2062.36 | 0 | 2062.36
00 07098 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 17 | 60.39 | 1026.63 | 0 | 1026.63 | 0 | 1026.63
00 07152 | SUMIDERO DE BRONCE Ø 3" | und | 25 | 6.8 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170
00 07135 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 241.99 | 483.98 | 0 | 483.98 | 0 | 483.98
00 07104 | TABLERO MDF LIVIANO 2.14 x 2.44m, e=4mm | pln | 0.61 | 40.59 | 24.76 | 0 | 0 | 24.76 | 24.76
00 07099 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 15 | 65.89 | 988.35 | 0 | 988.35 | 0 | 988.35
00 07044 | TAPONES AUDITIVOS | PAR | 352 | 1.9 | 668.8 | 668.8 | 0 | 0 | 668.8
00 07114 | TEE PVC DE 1/2" SP | und | 11 | 1.6 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 17.6
00 07115 | TEE PVC DE 3/4" SP | und | 12 | 2.5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30
00 07055 | TIERRA DE BASE | m3 | 201.04 | 30 | 6031.2 | 0 | 6031.2 | 0 | 6031.2
00 07124 | TORNILLOS DE FIJACIÓN 1" | und | 12.06 | 0.17 | 2.05 | 0 | 2.05 | 0 | 2.05
00 07151 | TRAMPA "P" PVC SAL Ø 3" | und | 25 | 11.26 | 281.5 | 0 | 281.5 | 0 | 281.5
00 07076 | TRIPLAY LUPUNA DE 1.22x2.44m, e=8mm | pln | 0.89 | 55 | 48.95 | 48.95 | 0 | 0 | 48.95
00 07067 | TUBERIA PVC SAP 1 1/4" x 0.225mts | kg | 19.5 | 4.24 | 82.68 | 0 | 82.68 | 0 | 82.68
00 07144 | TUBERIA PVC UF Ø 6" | m | 132.31 | 49.91 | 6603.59 | 0 | 6603.59 | 0 | 6603.59
00 07174 | TUBO CONDUIT METALICO EMT DE 3/4" | m | 430.42 | 15.06 | 6482.13 | 6482.13 | 0 | 0 | 6482.13
00 07089 | TUBO DE FIERRO CROMADO Ø 1 ",e=1 mm. | m | 496.26 | 10.71 | 5314.94 | 0 | 5314.94 | 0 | 5314.94
00 07088 | TUBO DE FIERRO CROMADO Ø 3 ",e=2 mm. | m | 124.06 | 33.62 | 4170.9 | 0 | 4170.9 | 0 | 4170.9
00 07170 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 1" | m | 1280.16 | 2.86 | 3661.26 | 3661.26 | 0 | 0 | 3661.26
00 07175 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 3/4" | m | 4189.01 | 1.91 | 8001.01 | 3347.79 | 4653.22 | 0 | 8001.01
00 07346 | TUBO LAC CUAD. 150X100X3 MM | m | 36.96 | 32.91 | 1216.35 | 0 | 1216.35 | 0 | 1216.35
00 07343 | TUBO LAC CUAD. 150X150X4.5 MM | m | 2.94 | 59.6 | 175.22 | 0 | 175.22 | 0 | 175.22
00 07347 | TUBO LAC CUAD. 150X50X2.5 MM | m | 96.33 | 40.21 | 3873.43 | 0 | 3873.43 | 0 | 3873.43
00 07085 | TUBO LAC DE 2"x2",e=2 mm. | m | 21.21 | 11.4 | 241.79 | 0 | 241.79 | 0 | 241.79
00 07109 | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1 1/2" x 5m | m | 80.62 | 6.36 | 512.74 | 512.74 | 0 | 0 | 512.74
00 07108 | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 5m | m | 113.3 | 3.8 | 430.54 | 430.54 | 0 | 0 | 430.54
00 07105 | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 1/2" x 5m | m | 208.47 | 1.72 | 358.57 | 358.57 | 0 | 0 | 358.57
00 07110 | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 2" x 5m | m | 79.27 | 9.99 | 791.91 | 0 | 791.91 | 0 | 791.91
00 07107 | TUBO PVC CLASE 10 SP DE 3/4" x 5m | m | 93.68 | 2.66 | 249.19 | 249.19 | 0 | 0 | 249.19
00 07138 | TUBO PVC SAL Ø 2" x 3m | m | 68.78 | 3.3 | 226.97 | 81.85 | 145.12 | 0 | 226.97
00 07140 | TUBO PVC SAL Ø 3" x 3m | m | 14.41 | 7.16 | 103.18 | 103.18 | 0 | 0 | 103.18
00 07142 | TUBO PVC SAL Ø 4" x 3m | m | 77.59 | 7.5 | 581.93 | 548.63 | 33.3 | 0 | 581.93
00 07131 | TUBO PVC SAP 3" X 5 M | m | 154.01 | 18.94 | 2916.95 | 0 | 2916.95 | 0 | 2916.95
00 07134 | TUBO PVC UF Ø 12" | m | 9.94 | 195.7 | 1945.26 | 0 | 1945.26 | 0 | 1945.26
00 07172 | UNIÓN DE PVC SAP Ø 1" | und | 169.88 | 2.1 | 356.75 | 356.75 | 0 | 0 | 356.75
00 07121 | UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1" | und | 4 | 8 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32
00 07118 | UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 1/2" | und | 8 | 5.61 | 44.88 | 0 | 44.88 | 0 | 44.88
00 07123 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | und | 2 | 42.1 | 84.2 | 0 | 84.2 | 0 | 84.2
00 07120 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | und | 4 | 22.8 | 91.2 | 0 | 91.2 | 0 | 91.2
00 07161 | VARILLA DE COBRE DE 5/8" x 2.40m C/PUNTA | und | 11 | 275 | 3025 | 3025 | 0 | 0 | 3025
00 07338 | VARILLA LISA SAE 1045 Ø=3/4" | m | 14.4 | 8.17 | 117.65 | 0 | 117.65 | 0 | 117.65
00 07081 | VIDRIO LAMINADO TRANSPARENTE e=8mm | p2 | 68.56 | 10.23 | 701.37 | 0 | 701.37 | 0 | 701.37
00 07086 | VIDRIO TEMPLADO DE 6 mm | m2 | 7.37 | 206.5 | 1521.91 | 0 | 1521.91 | 0 | 1521.91
00 07147 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC SAL Ø 3" A 2" | und | 1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6
00 07148 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC SAL Ø 4" A 3" | und | 6 | 9.5 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57
00 07146 | YEE SIMPLE PVC SAL Ø 2" | und | 18.02 | 3.2 | 57.66 | 0 | 57.66 | 0 | 57.66
02 00022 | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 346.24 | 4 | 1384.96 | 911.63 | 473.33 | 0 | 1384.96
04 00033 | ARENA FINA | M3 | 147.25 | 80 | 11780 | 1190.73 | 10589.27 | 0 | 11780
04 00029 | ARENA GRUESA | M3 | 105.12 | 60 | 6307.2 | 593.94 | 5713.26 | 0 | 6307.2
04 01119 | TIERRA CERNIDA | M3 | 22 | 36.58 | 804.76 | 804.76 | 0 | 0 | 804.76
05 00002 | AGUA | M3 | 73.38 | 5 | 366.9 | 50.02 | 316.88 | 0 | 366.9
05 00099 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 | 80.71 | 60 | 4842.6 | 9.63 | 4832.97 | 0 | 4842.6
05 00075 | PIEDRA GRANDE (MAX 8") | M3 | 16.99 | 45 | 764.55 | 0 | 764.55 | 0 | 764.55
05 01399 | PIEDRA MEDIANA DE 4" | M3 | 1.04 | 45 | 46.8 | 0 | 46.8 | 0 | 46.8
05 00116 | PIEDRA MEDIANA DE 6" | M3 | 2 | 45.01 | 90.02 | 90.02 | 0 | 0 | 90.02
29 00637 | CINTA AISLANTE | UND | 41.38 | 7.71 | 319.04 | 46.91 | 272.13 | 0 | 319.04
30 03229 | FRAGUA | KG | 319.34 | 9.44 | 3014.57 | 355.21 | 1484.38 | 1174.98 | 3014.57
30 07342 | GAS DE PROTECION: ARGON/CO2 - 80/20 | M3 | 4.56 | 16 | 72.96 | 0 | 72.96 | 0 | 72.96
30 02125 | IMPERMEABILIZANTE | GLN | 2.45 | 48.73 | 119.39 | 0 | 119.39 | 0 | 119.39
30 00395 | IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO | GLN | 4.8 | 28.38 | 136.22 | 0 | 136.22 | 0 | 136.22
30 00317 | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 31.07 | 183.16 | 5690.78 | 2537.06 | 3153.72 | 0 | 5690.78
31 02842 | CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA | UND | 11 | 56.64 | 623.04 | 623.04 | 0 | 0 | 623.04
38 00005 | HORMIGON | M3 | 30.61 | 60 | 1836.6 | 1836.6 | 0 | 0 | 1836.6
43 00071 | COLA SINTETICA | GLN | 0.92 | 18.5 | 17.02 | 0 | 17.02 | 0 | 17.02
43 00025 | LIJA PARA MADERA | UND | 272.49 | 1.6 | 435.98 | 0 | 435.98 | 0 | 435.98
43 00130 | MADERA AGUANO | P2 | 405.97 | 6.01 | 2439.88 | 0 | 2439.88 | 0 | 2439.88
43 00034 | MADERA CEDRO | P2 | 109.58 | 6.01 | 658.58 | 0 | 658.58 | 0 | 658.58
43 00020 | MADERA TORNILLO | P2 | 8158.21 | 6.01 | 49030.84 | 25617.89 | 23412.95 | 0 | 49030.84
52 00916 | PERFIL "U" ALUMINIO DE 1/2" | M | 15.92 | 21.89 | 348.49 | 0 | 348.49 | 0 | 348.49
54 07345 | ESMALTE SINTETICO | GLN | 6.16 | 46 | 283.36 | 0 | 283.36 | 0 | 283.36
54 00027 | PINTURA ESMALTE | GLN | 16.42 | 46 | 755.32 | 0 | 755.32 | 0 | 755.32
54 00064 | SELLADOR BLANCO PARA MUROS | GLN | 39.45 | 19.8 | 781.11 | 0 | 781.11 | 0 | 781.11
72 00490 | CINTA TEFLON | M | 89.25 | 0.08 | 7.14 | 6.42 | 0.72 | 0 | 7.14
72 07337 | TUERCA Y ARANDELA Ø=3/4" | UND | 15.99 | 1.2 | 19.19 | 0 | 19.19 | 0 | 19.19
EQUIPO
00 07072 | ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER | día | 14.17 | 22 | 311.74 | 267.21 | 44.53 | 0 | 311.74
00 07056 | RODILLO LISO VIBR AUTOP 70/100 HP 7/9 T. | hm | 0.54 | 21.24 | 11.47 | 0 | 11.47 | 0 | 11.47
00 06994 | VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 3/4", 4 HP | hm | 89.22 | 6.88 | 613.83 | 0.81 | 613.02 | 0 | 613.83
00 07059 | VIBRADOR DE CONCRETO Ø 2.4", 4 HP | hm | 69.2 | 6.88 | 476.1 | 235.35 | 240.75 | 0 | 476.1
00 07062 | WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | hm | 24.24 | 21.25 | 515.1 | 0 | 515.1 | 0 | 515.1
37 00004 | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 23524.72 | 9067.83 | 12342.98 | 2113.91 | 23524.72
48 04103 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP | HM | 318 | 8 | 2544 | 200.2 | 2343.8 | 0 | 2544
48 00708 | SOLDADORA | HM | 61.79 | 30 | 1853.7 | 0 | 1853.7 | 0 | 1853.7
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1346669.61 | 542254.18 | 711837.73 | 92577.7 | 1346669.61
| GASTOS GENERALES |  | 7.03090212940841 % |  | 94683.02 | 38125.36 | 50048.61 | 6509.05 | 94683.02
| GASTOS DE SUPERVISION |  | 2.53365563857722 % |  | 34119.97 | 13738.85 | 18035.52 | 2345.6 | 34119.97
| TOTAL PRESUESTO |  |  |  | 1475472.6 | 594118.39 | 779921.86 | 101432.35 | 1475472.6
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 40.27% | 52.86% | 6.87%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 40.27% | 93.13% | 100%