## Calendario Valorizado
Calendario de Avance Físico de Obra
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
HORAS HOMBRE
Item | Descripcion | Unid | Metrado | HH Unitario | Parcial HH | 30 Días | 30 Días | 11 Días | Total HH 71 Dias
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | OBRAS PROVICIONALES
01.02.01 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.02.01.01 | TRASLADO DE MADERA DIST. MAX. 40M | und | 840 | 0.032 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 26.88
01.02.01.02 | TRASLADO DE AGRAGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | 500 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
01.02.01.03 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX. 40M | und | 10000 | 0.0444 | 444 | 444 | 0 | 0 | 444
01.02.01.04 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARET DIST. MAX. 40M | und | 40000 | 0.0111 | 444 | 444 | 0 | 0 | 444
02 | ESTRUCTURA
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 195.19 | 0.32 | 62.46 | 0 | 62.46 | 0 | 62.46
02.01.02 | ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTE(D=40cm) | m3 | 648.78 | 1 | 648.78 | 0 | 648.78 | 0 | 648.78
02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 648.78 | 1 | 648.78 | 0 | 457.96 | 190.82 | 648.78
02.02 | CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | SOLADOS
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 248.82 | 0.90001 | 223.94 | 223.94 | 0 | 0 | 223.94
02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 49.96 | 4.48 | 223.82 | 0 | 223.82 | 0 | 223.82
02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 199.83 | 2.5 | 499.58 | 214.11 | 285.47 | 0 | 499.58
02.02.03 | SOBRECIMIENTOS
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 3.61 | 7.3324 | 26.47 | 0 | 26.47 | 0 | 26.47
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 48.1 | 1.4285 | 68.71 | 0 | 68.71 | 0 | 68.71
02.02.04 | FALSO PISO
02.02.04.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 363 | 0.72 | 261.36 | 0 | 261.36 | 0 | 261.36
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | ZAPATAS
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 16.19 | 0.59975 | 9.71 | 9.71 | 0 | 0 | 9.71
02.03.01.02 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 210.65 | 2.5 | 526.63 | 526.63 | 0 | 0 | 526.63
02.03.01.03 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2912.29 | 0.064001 | 186.39 | 186.39 | 0 | 0 | 186.39
02.03.02 | MURO DE CONTENCION
02.03.02.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 150.4 | 1.44 | 216.58 | 144.39 | 72.19 | 0 | 216.58
02.03.02.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 671.96 | 1.6667 | 1119.96 | 1119.96 | 0 | 0 | 1119.96
02.03.02.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17681.69 | 0.064 | 1131.63 | 1131.63 | 0 | 0 | 1131.63
02.03.03 | PLACAS
02.03.03.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.28 | 1.2005 | 9.94 | 0 | 9.94 | 0 | 9.94
02.03.03.02 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1741.18 | 0.064003 | 111.44 | 83.58 | 27.86 | 0 | 111.44
02.03.04 | COLUMNAS
02.03.04.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 14.33 | 1.2003 | 17.2 | 0 | 17.2 | 0 | 17.2
02.03.04.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 103.78 | 2 | 207.56 | 0 | 207.56 | 0 | 207.56
02.03.04.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1580.48 | 0.064 | 101.15 | 60.69 | 40.46 | 0 | 101.15
02.03.05 | VIGAS
02.03.05.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.05 | 0.6 | 1.23 | 0 | 1.23 | 0 | 1.23
02.03.06 | COLUMNETAS
02.03.06.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 18.78 | 14 | 262.92 | 0 | 262.92 | 0 | 262.92
02.03.06.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 132.17 | 2 | 264.34 | 52.87 | 211.47 | 0 | 264.34
02.03.06.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3220.64 | 0.064 | 206.12 | 154.59 | 51.53 | 0 | 206.12
02.03.07 | VIGUETAS
02.03.07.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 9.55 | 7 | 66.85 | 0 | 66.85 | 0 | 66.85
02.03.07.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 93 | 2.2222 | 206.66 | 0 | 206.66 | 0 | 206.66
02.03.07.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1650.93 | 0.064 | 105.66 | 0 | 105.66 | 0 | 105.66
02.03.08 | TANQUE ELEVADO
02.03.08.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO e=25cm
02.03.08.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.1 | 1.2 | 4.92 | 0 | 4.92 | 0 | 4.92
02.03.08.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.6 | 1.6668 | 42.67 | 0 | 42.67 | 0 | 42.67
02.03.08.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 483.04 | 0.063991 | 30.91 | 0 | 30.91 | 0 | 30.91
02.03.08.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
02.03.08.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.08 | 1.201 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9
02.03.08.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.16 | 1.6667 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6
02.03.08.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 255.61 | 0.064004 | 16.36 | 0 | 16.36 | 0 | 16.36
02.03.09 | PAVIMENTO RIGIDO
02.03.09.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20M - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 78.79 | 0.59995 | 47.27 | 0 | 47.27 | 0 | 47.27
02.03.09.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | 78 | 0.24 | 18.72 | 0 | 18.72 | 0 | 18.72
02.04 | ESTRUCTURA METALICA
02.04.01 | PERGOLAS
02.04.01.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | UND | 4 | 3.2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8
02.04.01.02 | COLUMNAS METAALICAS CON TUBO LAC CUA. 150X150 e=4.5mm | UND | 1 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
02.04.01.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC. RECT. 150X100 | UND | 6 | 1.6 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6
02.04.01.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC. RECT. 150X100 | M | 29.2 | 0.53356 | 15.58 | 0 | 15.58 | 0 | 15.58
02.04.01.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50 | M | 91.74 | 0.53336 | 48.93 | 0 | 48.93 | 0 | 48.93
02.04.01.06 | INSTALACION Y MONTAJE
02.04.01.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | UND | 15 | 1.6 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 335.62 | 1.2632 | 423.96 | 423.96 | 0 | 0 | 423.96
03.01.02 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 352.87 | 0.74999 | 264.65 | 264.65 | 0 | 0 | 264.65
03.02.02 | TARRAJEO EN MURO INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 345.01 | 0.80001 | 276.01 | 276.01 | 0 | 0 | 276.01
03.02.03 | TARRAJEO EN MURO EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 184.18 | 0.92312 | 170.02 | 145.73 | 24.29 | 0 | 170.02
03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 125.79 | 1.4 | 176.11 | 0 | 176.11 | 0 | 176.11
03.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 77.52 | 1.723 | 133.57 | 0 | 133.57 | 0 | 133.57
03.02.06 | TARRAJEO EN TRIBUNA | m2 | 95.89 | 1 | 95.89 | 0 | 95.89 | 0 | 95.89
03.02.07 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 79.13 | 1.5001 | 118.7 | 0 | 118.7 | 0 | 118.7
03.02.08 | TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 59.98 | 1.1334 | 67.98 | 0 | 67.98 | 0 | 67.98
03.02.09 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 2.36 | 12.5 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5
03.02.10 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 620.72 | 0.5777 | 358.59 | 29.88 | 328.71 | 0 | 358.59
03.02.11 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 1120.64 | 0.416 | 466.19 | 0 | 466.19 | 0 | 466.19
03.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.03.01 | CONTRAPISOS
03.03.01.01 | CONTRAPISO DE 48mm. | m2 | 1788.45 | 1.1 | 1967.3 | 0 | 1967.3 | 0 | 1967.3
03.03.02 | PISOS
03.03.02.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO H=0.10m | m2 | 131.1 | 0.99001 | 129.79 | 0 | 129.79 | 0 | 129.79
03.03.02.02 | PISO TERRAZO PULIDO DE 25CM | m2 | 96 | 12.5 | 1200 | 0 | 400 | 800 | 1200
03.03.02.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 701.01 | 1 | 701.01 | 0 | 327.14 | 373.87 | 701.01
03.03.02.04 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 194 | 1.36 | 263.84 | 0 | 263.84 | 0 | 263.84
03.03.02.05 | BRUÑADO EN RAMPAS 1CM | m | 2515.43 | 0.64 | 1609.88 | 0 | 536.63 | 1073.25 | 1609.88
03.03.03 | SARDINELES
03.03.03.01 | SARDINEL REVESTIDA CON CERAMICO H=0.10m | m | 88.45 | 1.8809 | 166.37 | 0 | 166.37 | 0 | 166.37
03.03.03.02 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO | m | 249.93 | 0.54539 | 136.31 | 0 | 136.31 | 0 | 136.31
03.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.04.01 | ZOCALOS
03.04.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 206.5 | 1.2 | 247.8 | 123.9 | 123.9 | 0 | 247.8
03.04.02 | CONTRAZOCALOS
03.04.02.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m | 496.75 | 0.532 | 264.27 | 0 | 264.27 | 0 | 264.27
03.05 | CARPINTERIA DE MADERA
03.05.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 18.42 | 10 | 184.2 | 0 | 184.2 | 0 | 184.2
03.06 | CARPINTERIA METALICA
03.06.01 | CARPINTERIA DE FIERRO
03.06.01.01 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
03.06.02.01 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.06.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
03.06.03.01 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 6.7 | 3.2 | 21.44 | 0 | 21.44 | 0 | 21.44
03.06.03.02 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | 112.79 | 2.6666 | 300.77 | 0 | 300.77 | 0 | 300.77
03.07 | CERRAJERIA
03.07.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 72 | 0.08 | 5.76 | 0 | 5.76 | 0 | 5.76
03.07.02 | BISAGRA GIRATORIA PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 12 | 0.13333 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
03.08 | PINTURAS
03.08.01 | PINTURA CON ESMALTE EN ZOCALOS | m2 | 26.11 | 0.39985 | 10.44 | 0 | 10.44 | 0 | 10.44
03.08.02 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO | m2 | 206.16 | 0.80001 | 164.93 | 0 | 164.93 | 0 | 164.93
03.08.03 | PINTURA CON ESMALTE EN TRIBUNAS | m2 | 136.16 | 0.31999 | 43.57 | 0 | 43.57 | 0 | 43.57
03.08.04 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 54.76 | 0.39993 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 21.9
03.08.05 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 176.91 | 0.31999 | 56.61 | 0 | 56.61 | 0 | 56.61
03.08.06 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 125.79 | 0.35559 | 44.73 | 0 | 44.73 | 0 | 44.73
03.08.07 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 345.01 | 0.31999 | 110.4 | 0 | 110.4 | 0 | 110.4
03.08.08 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 77.52 | 0.35565 | 27.57 | 0 | 27.57 | 0 | 27.57
03.08.09 | PINTURA SATINADA EN PARAPETOS | m2 | 71.08 | 0.32006 | 22.75 | 0 | 22.75 | 0 | 22.75
03.08.10 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 115.73 | 0.31997 | 37.03 | 0 | 37.03 | 0 | 37.03
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.01.02 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 2 ESCURRIDORES | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.02 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.03 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.04 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.05 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.06 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.02.07 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 7 | 6.4 | 44.8 | 0 | 0 | 44.8 | 44.8
04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 12 | 1.7775 | 21.33 | 0 | 0 | 21.33 | 21.33
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 45 | 4 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 158.7 | 0.5 | 79.35 | 79.35 | 0 | 0 | 79.35
04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 90.93 | 0.50005 | 45.47 | 45.47 | 0 | 0 | 45.47
04.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 110 | 0.5 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55
04.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 78.27 | 0.50006 | 39.14 | 39.14 | 0 | 0 | 39.14
04.02.02.05 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 76.96 | 0.5 | 38.48 | 0 | 38.48 | 0 | 38.48
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.03.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 114 | 0.53342 | 60.81 | 0 | 60.81 | 0 | 60.81
04.02.03.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 21 | 0.53333 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 11.2
04.02.03.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 34 | 0.53353 | 18.14 | 0 | 18.14 | 0 | 18.14
04.02.03.04 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 6 | 0.53333 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
04.02.03.05 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 11 | 0.53364 | 5.87 | 0 | 5.87 | 0 | 5.87
04.02.03.06 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 12 | 0.53333 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4
04.02.03.07 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 18 | 0.53333 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6
04.02.03.08 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 7 | 0.53286 | 3.73 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73
04.02.04 | VALVULAS
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 4 | 2.6675 | 10.67 | 0 | 10.67 | 0 | 10.67
04.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 2 | 2.665 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 5.33
04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.01 | RED DE RAMALES COLECTORES
04.03.01.01 | CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | m | 12 | 0.4 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO CON IMPERMEABILIZANTE | m | 135.4 | 3.4287 | 464.25 | 0 | 464.25 | 0 | 464.25
04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO CON FIBRAS DE ACERO EN TECHO A=30cm, H=30cm, E=10cm | m | 33.65 | 4.8 | 161.52 | 0 | 161.52 | 0 | 161.52
04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA | m | 149.5 | 1.2 | 179.4 | 0 | 179.4 | 0 | 179.4
04.03.01.05 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA BAJANTES | und | 18 | 8.5 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153
04.03.02 | RED DE RECOLECCIÓN
04.03.02.01 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 23.55 | 2.8803 | 67.83 | 0 | 67.83 | 0 | 67.83
04.03.02.02 | REJILLA METALICA TIPO III A=70cm | m | 60.5 | 1 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 60.5
04.03.02.03 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 9.65 | 3.429 | 33.09 | 0 | 33.09 | 0 | 33.09
04.03.03 | ACCESORIOS
04.03.03.01 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8
04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" | und | 186 | 0.2286 | 42.52 | 0 | 42.52 | 0 | 42.52
04.03.03.03 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 47 | 0.22851 | 10.74 | 0 | 10.74 | 0 | 10.74
04.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.04.01 | SALIDA DE DESAGUE
04.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE Ø 2" | pto | 31 | 4 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124
04.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE Ø 3" | pto | 9 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36
04.04.01.03 | SALIDA DE DESAGUE Ø 4" | pto | 37 | 4 | 148 | 118.4 | 29.6 | 0 | 148
04.04.01.04 | SALIDA DE VENTILACIÓN Ø 2" | pto | 20 | 4 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80
04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN
04.04.02.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 3" | m | 7 | 1.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4
04.04.02.02 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 53.75 | 1.2 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 64.5
04.04.02.03 | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC SAL Ø 2" | m | 3.86 | 1.1995 | 4.63 | 0 | 4.63 | 0 | 4.63
04.04.03 | REDES COLECTORAS
04.04.03.01 | TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 7.29 | 6 | 43.74 | 0 | 43.74 | 0 | 43.74
04.04.03.02 | RED DE EMPLAME TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" EXTERIORES CON REPOSIION DE VEREDAS | m | 121.16 | 6 | 726.96 | 0 | 726.96 | 0 | 726.96
04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE
04.04.04.01 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13
04.04.04.02 | YEE DE PVC Ø 2" | und | 18 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
04.04.04.03 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
04.04.04.04 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" | und | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6
04.04.04.05 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14
04.04.04.06 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
04.04.04.07 | SUMIDEROS Ø 3" | und | 25 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50
04.04.04.08 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" | und | 11 | 2 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22
04.04.04.09 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
04.04.05 | CAMARAS DE INSPECCIÓN
04.04.05.01 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE | und | 6 | 8 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
04.04.05.02 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 | und | 3 | 14 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42
04.04.05.03 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M | und | 1 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
05.01.01 | POZO A TIERRA | jgo | 11 | 32 | 352 | 352 | 0 | 0 | 352
05.01.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 11 | 4 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44
05.02 | ALIMENTADORES
05.02.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
05.02.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67
05.02.01.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 20 | 0.6665 | 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 13.33
05.02.01.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 21 | 0.66667 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14
05.02.01.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 13 | 0.66692 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 8.67
05.02.01.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 25 | 0.6668 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 16.67
05.02.01.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 68 | 0.66676 | 45.34 | 15.11 | 30.23 | 0 | 45.34
05.02.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.02.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 1255 | 0.2 | 251 | 251 | 0 | 0 | 251
05.02.02.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 152 | 0.13329 | 20.26 | 20.26 | 0 | 0 | 20.26
05.02.02.03 | UNIÓNes PVC SAP-P Ø 25mm | und | 170 | 0.13329 | 22.66 | 22.66 | 0 | 0 | 22.66
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES
05.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 277 | 0.2857 | 79.14 | 79.14 | 0 | 0 | 79.14
05.03 | ALUMBRADO
05.03.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.03.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 410 | 0.1818 | 74.54 | 74.54 | 0 | 0 | 74.54
05.03.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 1523 | 0.2 | 304.6 | 243.68 | 60.92 | 0 | 304.6
05.03.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 961 | 0.1333 | 128.1 | 85.4 | 42.7 | 0 | 128.1
05.03.02 | CONDUCTORES Y CABLES
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 9102.6 | 0.2857 | 2600.61 | 800.19 | 1800.42 | 0 | 2600.61
05.03.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
05.03.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 394 | 2.2858 | 900.61 | 0 | 900.61 | 0 | 900.61
05.03.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 74 | 2 | 148 | 0 | 148 | 0 | 148
05.03.04 | INTERRUPTORES
05.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 19 | 1.4547 | 27.64 | 27.64 | 0 | 0 | 27.64
05.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 74 | 1.4546 | 107.64 | 53.82 | 53.82 | 0 | 107.64
05.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 10 | 1.455 | 14.55 | 0 | 14.55 | 0 | 14.55
05.03.05 | CAJAS METALICAS CON TAPA
05.03.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 60 | 2 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120
05.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES
05.03.06.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 2 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24
05.03.06.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 2 | 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES
05.03.07.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 20 | 2.286 | 45.72 | 45.72 | 0 | 0 | 45.72
05.04 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA
05.04.01 | CONDUCTORES Y CABLES
05.04.01.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 487.2 | 0.28569 | 139.19 | 139.19 | 0 | 0 | 139.19
| TOTAL HORAS HOMBRE |  |  |  | 28814.99 | 10222.95 | 16087.97 | 2504.07 | 28814.99
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 10222.95 | 26310.92 | 28814.99
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 35.48% | 55.83% | 8.69%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 35.48% | 91.31% | 100%