## Calendario Valorizado
Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAZO DE EJECUCION
Item | Descripcion | Unid | Metrado | Precio Unitario | Parcial | 30 Días | 30 Días | 11 Días | TOTAL 71 Dias
MAYORES METRADOS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 32 | 1323.38 | 42348.16 | 42348.16 | 0 | 0 | 42348.16
01.01.02 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD | GLB | 1 | 7236.32 | 7236.32 | 7236.32 | 0 | 0 | 7236.32
01.01.03 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 1 | 9563.45 | 9563.45 | 9563.45 | 0 | 0 | 9563.45
01.02 | OBRAS PROVICIONALES
01.02.01 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.02.01.01 | TRASLADO DE MADERA DIST. MAX. 40M | und | 840 | 0.59 | 495.6 | 495.6 | 0 | 0 | 495.6
01.02.01.02 | TRASLADO DE AGRAGADOS CON CARRETILLA DIST. MAX 40M | m3 | 500 | 36.48 | 18240 | 18240 | 0 | 0 | 18240
01.02.01.03 | TRASLADO DE CEMENTO DIST. MAX. 40M | und | 10000 | 0.81 | 8100 | 8100 | 0 | 0 | 8100
01.02.01.04 | TRASLADO DE LADRILLO DE PARET DIST. MAX. 40M | und | 40000 | 0.21 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 8400
02 | ESTRUCTURA
02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 195.19 | 37.38 | 7296.2 | 0 | 7296.2 | 0 | 7296.2
02.01.02 | ACARREO DE MATERIALES EXCEDENTE(D=40cm) | m3 | 648.78 | 18.24 | 11833.75 | 0 | 11833.75 | 0 | 11833.75
02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 648.78 | 18.6 | 12067.31 | 0 | 8518.1 | 3549.21 | 12067.31
02.02 | CONCRETO SIMPLE
02.02.01 | SOLADOS
02.02.01.01 | SOLADO f´c=80 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 248.82 | 34.96 | 8698.75 | 8698.75 | 0 | 0 | 8698.75
02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f´c=140 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 49.96 | 244.09 | 12194.74 | 0 | 12194.74 | 0 | 12194.74
02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMIENTOS CORRIDO | m2 | 199.83 | 89.51 | 17886.78 | 7665.76 | 10221.02 | 0 | 17886.78
02.02.03 | SOBRECIMIENTOS
02.02.03.01 | SOBRECIMIENTO - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 25% P.M. | m3 | 3.61 | 407.84 | 1472.3 | 0 | 1472.3 | 0 | 1472.3
02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 48.1 | 61.92 | 2978.35 | 0 | 2978.35 | 0 | 2978.35
02.02.04 | FALSO PISO
02.02.04.01 | FALSO PISO f'c=140 kf/cm2 (e= 10 cm) | m2 | 363 | 38.95 | 14138.85 | 0 | 14138.85 | 0 | 14138.85
02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.01 | ZAPATAS
02.03.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 16.19 | 436.26 | 7063.05 | 7063.05 | 0 | 0 | 7063.05
02.03.01.02 | ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 210.65 | 80.06 | 16864.64 | 16864.64 | 0 | 0 | 16864.64
02.03.01.03 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 2912.29 | 5.11 | 14881.8 | 14881.8 | 0 | 0 | 14881.8
02.03.02 | MURO DE CONTENCION
02.03.02.01 | MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 150.4 | 455.76 | 68546.3 | 45697.53 | 22848.77 | 0 | 68546.3
02.03.02.02 | MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 671.96 | 62.87 | 42246.13 | 42246.13 | 0 | 0 | 42246.13
02.03.02.03 | MURO DE CONTENCIÓN - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 17681.69 | 5.11 | 90353.44 | 90353.44 | 0 | 0 | 90353.44
02.03.03 | PLACAS
02.03.03.01 | PLACAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 8.28 | 450.19 | 3727.57 | 0 | 3727.57 | 0 | 3727.57
02.03.03.02 | PLACAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1741.18 | 5.11 | 8897.43 | 6673.07 | 2224.36 | 0 | 8897.43
02.03.04 | COLUMNAS
02.03.04.01 | COLUMNAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 14.33 | 450.19 | 6451.22 | 0 | 6451.22 | 0 | 6451.22
02.03.04.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 103.78 | 76.75 | 7965.12 | 0 | 7965.12 | 0 | 7965.12
02.03.04.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1580.48 | 5.11 | 8076.25 | 4845.75 | 3230.5 | 0 | 8076.25
02.03.05 | VIGAS
02.03.05.01 | VIGAS - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 2.05 | 436.26 | 894.33 | 0 | 894.33 | 0 | 894.33
02.03.06 | COLUMNETAS
02.03.06.01 | COLUMNETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 18.78 | 575.34 | 10804.89 | 0 | 10804.89 | 0 | 10804.89
02.03.06.02 | COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 132.17 | 76.75 | 10144.05 | 2028.81 | 8115.24 | 0 | 10144.05
02.03.06.03 | COLUMNETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 3220.64 | 5.11 | 16457.47 | 12343.1 | 4114.37 | 0 | 16457.47
02.03.07 | VIGUETAS
02.03.07.01 | VIGUETAS - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 | m3 | 9.55 | 417.07 | 3983.02 | 0 | 3983.02 | 0 | 3983.02
02.03.07.02 | VIGUETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 93 | 90.83 | 8447.19 | 0 | 8447.19 | 0 | 8447.19
02.03.07.03 | VIGUETAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 1650.93 | 5.11 | 8436.25 | 0 | 8436.25 | 0 | 8436.25
02.03.08 | TANQUE ELEVADO
02.03.08.01 | LOSA MACIZA DE FONDO - TANQUE ELEVADO e=25cm
02.03.08.01.01 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.1 | 464.81 | 1905.72 | 0 | 1905.72 | 0 | 1905.72
02.03.08.01.02 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 25.6 | 73.15 | 1872.64 | 0 | 1872.64 | 0 | 1872.64
02.03.08.01.03 | LOSA MACIZA TANQUE ELEVADO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 483.04 | 5.11 | 2468.33 | 0 | 2468.33 | 0 | 2468.33
02.03.08.02 | MURO DE TANQUE ELEVADO E=25cm
02.03.08.02.01 | MURO - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 CON IMPERMEABILIZANTE | m3 | 4.08 | 464.81 | 1896.42 | 0 | 1896.42 | 0 | 1896.42
02.03.08.02.02 | MURO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 8.16 | 62.87 | 513.02 | 0 | 513.02 | 0 | 513.02
02.03.08.02.03 | MURO - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 255.61 | 5.11 | 1306.17 | 0 | 1306.17 | 0 | 1306.17
02.03.09 | PAVIMENTO RIGIDO
02.03.09.01 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20M - CONCRETO PREMEZCLADO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 78.79 | 436.26 | 34372.93 | 0 | 34372.93 | 0 | 34372.93
02.03.09.02 | PAVIMENTO RIGIDO 0.20m - DOWELLS EN LOSAS RIGIDAS- JUNTA DE DILATACION, L=46CM | und | 78 | 24.73 | 1928.94 | 0 | 1928.94 | 0 | 1928.94
02.04 | ESTRUCTURA METALICA
02.04.01 | PERGOLAS
02.04.01.01 | ANCLAJE DE COLUMNAS CON PLANCHA METALICA e=12mm | UND | 4 | 188.37 | 753.48 | 0 | 753.48 | 0 | 753.48
02.04.01.02 | COLUMNAS METAALICAS CON TUBO LAC CUA. 150X150 e=4.5mm | UND | 1 | 271.41 | 271.41 | 0 | 271.41 | 0 | 271.41
02.04.01.03 | VIGAS METALICAS TRANSVERSALES CON TUBO LAC. RECT. 150X100 | UND | 6 | 89.56 | 537.36 | 0 | 537.36 | 0 | 537.36
02.04.01.04 | VIGAS METALICAS CURVADAS CON TUBO LAC. RECT. 150X100 | M | 29.2 | 66 | 1927.2 | 0 | 1927.2 | 0 | 1927.2
02.04.01.05 | CORREAS METALICAS CON TUBO LAC. RECT. 150X50 | M | 91.74 | 58.1 | 5330.09 | 0 | 5330.09 | 0 | 5330.09
02.04.01.06 | INSTALACION Y MONTAJE
02.04.01.06.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS DE PERGOLAS | UND | 15 | 44.36 | 665.4 | 0 | 665.4 | 0 | 665.4
03 | ARQUITECTURA
03.01 | MUROS Y TABIQUES
03.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, M:1:4, E=1.5cm | m2 | 335.62 | 100.36 | 33682.82 | 33682.82 | 0 | 0 | 33682.82
03.01.02 | DIVISOR EN BAÑOS DE PLANCHA DE ACERO INOX. | m2 | 25.77 | 421.08 | 10851.23 | 10851.23 | 0 | 0 | 10851.23
03.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO Y RAYADO | m2 | 352.87 | 23.12 | 8158.35 | 8158.35 | 0 | 0 | 8158.35
03.02.02 | TARRAJEO EN MURO INTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 345.01 | 24.52 | 8459.65 | 8459.65 | 0 | 0 | 8459.65
03.02.03 | TARRAJEO EN MURO EXTERIORES MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 184.18 | 27.55 | 5074.16 | 4349.28 | 724.88 | 0 | 5074.16
03.02.04 | TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 125.79 | 38.87 | 4889.46 | 0 | 4889.46 | 0 | 4889.46
03.02.05 | TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS MEZCLA 1:4 CEMENTO:ARENA | m2 | 77.52 | 46.54 | 3607.78 | 0 | 3607.78 | 0 | 3607.78
03.02.06 | TARRAJEO EN TRIBUNA | m2 | 95.89 | 29.14 | 2794.23 | 0 | 2794.23 | 0 | 2794.23
03.02.07 | TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA CON MEZCLA C:A 1:4 E=1.5cm | m2 | 79.13 | 40.63 | 3215.05 | 0 | 3215.05 | 0 | 3215.05
03.02.08 | TARRAJEO EN CISTERNA CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA | m2 | 59.98 | 35.92 | 2154.48 | 0 | 2154.48 | 0 | 2154.48
03.02.09 | MESA DE CONCRETO CON ACABADO CERAMICO 30x30cm EN SS.HH. E=0.15cm | m2 | 2.36 | 479.64 | 1131.95 | 1131.95 | 0 | 0 | 1131.95
03.02.10 | VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) | m | 620.72 | 14.67 | 9105.96 | 758.83 | 8347.13 | 0 | 9105.96
03.02.11 | BRUÑAS DE 1CM ENTRE MUROS Y ESTRUCTURAS | m | 1120.64 | 9.92 | 11116.75 | 0 | 11116.75 | 0 | 11116.75
03.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
03.03.01 | CONTRAPISOS
03.03.01.01 | CONTRAPISO DE 48mm. | m2 | 1788.45 | 40.06 | 71645.31 | 0 | 71645.31 | 0 | 71645.31
03.03.02 | PISOS
03.03.02.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO H=0.10m | m2 | 131.1 | 35.42 | 4643.56 | 0 | 4643.56 | 0 | 4643.56
03.03.02.02 | PISO TERRAZO PULIDO DE 25CM | m2 | 96 | 455.95 | 43771.2 | 0 | 14590.4 | 29180.8 | 43771.2
03.03.02.03 | PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60M | m2 | 701.01 | 80.17 | 56199.97 | 0 | 26226.65 | 29973.32 | 56199.97
03.03.02.04 | VEREDAS DE CONCRETO f´c 175kG/CM2 INCL. ENCOFRADO | m2 | 194 | 63.77 | 12371.38 | 0 | 12371.38 | 0 | 12371.38
03.03.02.05 | BRUÑADO EN RAMPAS 1CM | m | 2515.43 | 14.28 | 35920.34 | 0 | 11973.45 | 23946.89 | 35920.34
03.03.03 | SARDINELES
03.03.03.01 | SARDINEL REVESTIDA CON CERAMICO H=0.10m | m | 88.45 | 70.96 | 6276.41 | 0 | 6276.41 | 0 | 6276.41
03.03.03.02 | SARDINEL DE CONFINAMIENTO | m | 249.93 | 25.25 | 6310.73 | 0 | 6310.73 | 0 | 6310.73
03.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
03.04.01 | ZOCALOS
03.04.01.01 | ZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60m H=1.20M | m2 | 206.5 | 82.52 | 17040.38 | 8520.19 | 8520.19 | 0 | 17040.38
03.04.02 | CONTRAZOCALOS
03.04.02.01 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=30CM | m | 496.75 | 12.96 | 6437.88 | 0 | 6437.88 | 0 | 6437.88
03.05 | CARPINTERIA DE MADERA
03.05.01 | PUERTA TABLERO REBAJADO AGUANO DOBLE HOJA C/SOBRE LUZ | m2 | 18.42 | 444.73 | 8191.93 | 0 | 8191.93 | 0 | 8191.93
03.06 | CARPINTERIA METALICA
03.06.01 | CARPINTERIA DE FIERRO
03.06.01.01 | PUERTA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑOS | m2 | 5.44 | 216 | 1175.04 | 0 | 1175.04 | 0 | 1175.04
03.06.02 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
03.06.02.01 | MAMPARA DE ALUMINIO CON VIDRIO LAMINADO DE 10mm | m2 | 7.23 | 276 | 1995.48 | 0 | 1995.48 | 0 | 1995.48
03.06.03 | BARANDAS Y PASAMANOS
03.06.03.01 | BARANDA METALICA TIPO - 2 (VIDRIO TEMPLADO) | m | 6.7 | 396.74 | 2658.16 | 0 | 2658.16 | 0 | 2658.16
03.06.03.02 | BARANDA METALICA TIPO – 6 | m | 112.79 | 279.17 | 31487.58 | 0 | 31487.58 | 0 | 31487.58
03.07 | CERRAJERIA
03.07.01 | BISAGRA CAPUCHINA DE 4" | pza | 72 | 29.94 | 2155.68 | 0 | 2155.68 | 0 | 2155.68
03.07.02 | BISAGRA GIRATORIA PARA PUERTA DE VIDRIO | und | 12 | 113.29 | 1359.48 | 0 | 1359.48 | 0 | 1359.48
03.08 | PINTURAS
03.08.01 | PINTURA CON ESMALTE EN ZOCALOS | m2 | 26.11 | 14.36 | 374.94 | 0 | 374.94 | 0 | 374.94
03.08.02 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANO | m2 | 206.16 | 38.63 | 7963.96 | 0 | 7963.96 | 0 | 7963.96
03.08.03 | PINTURA CON ESMALTE EN TRIBUNAS | m2 | 136.16 | 12.57 | 1711.53 | 0 | 1711.53 | 0 | 1711.53
03.08.04 | PINTURA SATINADA EN CIELO RASO | m2 | 54.76 | 13.37 | 732.14 | 0 | 732.14 | 0 | 732.14
03.08.05 | PINTURA SATINADA EN EXTERIORES | m2 | 176.91 | 13.84 | 2448.43 | 0 | 2448.43 | 0 | 2448.43
03.08.06 | PINTURA SATINADA EN COLUMNAS | m2 | 125.79 | 14.63 | 1840.31 | 0 | 1840.31 | 0 | 1840.31
03.08.07 | PINTURA SATINADA EN INTERIORES | m2 | 345.01 | 13.84 | 4774.94 | 0 | 4774.94 | 0 | 4774.94
03.08.08 | PINTURA SATINADA EN VIGAS | m2 | 77.52 | 14.63 | 1134.12 | 0 | 1134.12 | 0 | 1134.12
03.08.09 | PINTURA SATINADA EN PARAPETOS | m2 | 71.08 | 13.98 | 993.7 | 0 | 993.7 | 0 | 993.7
03.08.10 | PINTURA SATINADA EN FONDO DE ESCALERA | m2 | 115.73 | 13.98 | 1617.91 | 0 | 1617.91 | 0 | 1617.91
04 | INSTALACIONES SANITARIAS
04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
04.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE CERÁMICA VITRIFICADA BLANCO | und | 15 | 254.6 | 3819 | 0 | 1527.6 | 2291.4 | 3819
04.01.01.02 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 1 POZA CON 2 ESCURRIDORES | und | 3 | 203.5 | 610.5 | 0 | 610.5 | 0 | 610.5
04.01.02 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.02.01 | LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADA, CROMADA | und | 15 | 204.9 | 3073.5 | 0 | 3073.5 | 0 | 3073.5
04.01.02.02 | SOPORTE PORTA PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 17 | 60.39 | 1026.63 | 0 | 1026.63 | 0 | 1026.63
04.01.02.03 | TACHO DE ACERO INOXIDABLE DE 7L, CON TAPA Y SISTEMA PEDAL | und | 15 | 65.89 | 988.35 | 0 | 988.35 | 0 | 988.35
04.01.02.04 | DOSIFICADOR DE JABON AUTOMATICO CROMADO-EMPOTRADO | und | 13 | 163.9 | 2130.7 | 0 | 1065.35 | 1065.35 | 2130.7
04.01.02.05 | BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, L = 0.90m | und | 2 | 133.6 | 267.2 | 0 | 267.2 | 0 | 267.2
04.01.02.06 | PORTA JABON CROMADO, ADOSADO | und | 1 | 43.88 | 43.88 | 0 | 0 | 43.88 | 43.88
04.01.02.07 | ESPEJO BISELADO DE 0.45 x 0.75 m, e=4mm | und | 12 | 89.94 | 1079.28 | 0 | 0 | 1079.28 | 1079.28
04.01.03 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
04.01.03.01 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | und | 7 | 140.08 | 980.56 | 0 | 0 | 980.56 | 980.56
04.01.04 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
04.01.04.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | und | 12 | 38.91 | 466.92 | 0 | 0 | 466.92 | 466.92
04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA
04.02.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
04.02.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | pto | 45 | 96.22 | 4329.9 | 4329.9 | 0 | 0 | 4329.9
04.02.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN
04.02.02.01 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" SP | m | 158.7 | 14.55 | 2309.09 | 2309.09 | 0 | 0 | 2309.09
04.02.02.02 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" SP | m | 90.93 | 15.52 | 1411.23 | 1411.23 | 0 | 0 | 1411.23
04.02.02.03 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1" SP | m | 110 | 16.69 | 1835.9 | 1835.9 | 0 | 0 | 1835.9
04.02.02.04 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1 1/2" SP | m | 78.27 | 19.33 | 1512.96 | 1512.96 | 0 | 0 | 1512.96
04.02.02.05 | TUBERIA DE PVC C-10 Ø 2" SP | m | 76.96 | 23.07 | 1775.47 | 0 | 1775.47 | 0 | 1775.47
04.02.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.03.01 | CODO DE PVC Ø 1/2" x 90° SP | und | 114 | 15.63 | 1781.82 | 0 | 1781.82 | 0 | 1781.82
04.02.03.02 | CODO DE PVC Ø 3/4" x 90° SP | und | 21 | 16.43 | 345.03 | 0 | 345.03 | 0 | 345.03
04.02.03.03 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 34 | 17.73 | 602.82 | 0 | 602.82 | 0 | 602.82
04.02.03.04 | CODO DE F°G° Ø 2" x 90° | und | 6 | 23.53 | 141.18 | 0 | 141.18 | 0 | 141.18
04.02.03.05 | TEE DE PVC Ø 1/2" SP | und | 11 | 16.13 | 177.43 | 0 | 177.43 | 0 | 177.43
04.02.03.06 | TEE DE PVC Ø 3/4" SP | und | 12 | 17.03 | 204.36 | 0 | 204.36 | 0 | 204.36
04.02.03.07 | REDUCCION DE PVC Ø 3/4" A 1/2" SP | und | 18 | 15.83 | 284.94 | 0 | 284.94 | 0 | 284.94
04.02.03.08 | REDUCCION DE PVC Ø 1" A 3/4" SP | und | 7 | 15.93 | 111.51 | 0 | 111.51 | 0 | 111.51
04.02.04 | VALVULAS
04.02.04.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" | pza | 4 | 95.5 | 382 | 0 | 382 | 0 | 382
04.02.04.02 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" | pza | 2 | 120.96 | 241.92 | 0 | 241.92 | 0 | 241.92
04.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
04.03.01 | RED DE RAMALES COLECTORES
04.03.01.01 | CANALETA METALICA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES | m | 12 | 46.56 | 558.72 | 0 | 558.72 | 0 | 558.72
04.03.01.02 | CANAL DE CONCRETO EN TECHO CON IMPERMEABILIZANTE | m | 135.4 | 87.61 | 11862.39 | 0 | 11862.39 | 0 | 11862.39
04.03.01.03 | CANAL DE CONCRETO CON FIBRAS DE ACERO EN TECHO A=30cm, H=30cm, E=10cm | m | 33.65 | 234.23 | 7881.84 | 0 | 7881.84 | 0 | 7881.84
04.03.01.04 | MONTANTE DE TUB. PVC SAP C-10 Ø 3" ADOSADA | m | 149.5 | 64.56 | 9651.72 | 0 | 9651.72 | 0 | 9651.72
04.03.01.05 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA BAJANTES | und | 18 | 294.83 | 5306.94 | 0 | 5306.94 | 0 | 5306.94
04.03.02 | RED DE RECOLECCIÓN
04.03.02.01 | CANAL DE CONCRETO EN PISO A=30CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 23.55 | 133.62 | 3146.75 | 0 | 3146.75 | 0 | 3146.75
04.03.02.02 | REJILLA METALICA TIPO III A=70cm | m | 60.5 | 162.42 | 9826.41 | 0 | 9826.41 | 0 | 9826.41
04.03.02.03 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 12" INC/EXCAVACIÓN Y RELLENO | m | 9.65 | 282.26 | 2723.81 | 0 | 2723.81 | 0 | 2723.81
04.03.03 | ACCESORIOS
04.03.03.01 | SUMIDERO SIFONICO DE ACERO INOXIDABLE | und | 2 | 329.54 | 659.08 | 0 | 659.08 | 0 | 659.08
04.03.03.02 | ABRAZADERA DE FIJACION DE MONTANTE TUBO DE 3" | und | 186 | 20.74 | 3857.64 | 0 | 3857.64 | 0 | 3857.64
04.03.03.03 | SOPORTE METALICO DE CANALETAS DE 15 cm | und | 47 | 49.72 | 2336.84 | 0 | 2336.84 | 0 | 2336.84
04.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.04.01 | SALIDA DE DESAGUE
04.04.01.01 | SALIDA DE DESAGUE Ø 2" | pto | 31 | 102.35 | 3172.85 | 3172.85 | 0 | 0 | 3172.85
04.04.01.02 | SALIDA DE DESAGUE Ø 3" | pto | 9 | 110.84 | 997.56 | 997.56 | 0 | 0 | 997.56
04.04.01.03 | SALIDA DE DESAGUE Ø 4" | pto | 37 | 108.41 | 4011.17 | 3208.94 | 802.23 | 0 | 4011.17
04.04.01.04 | SALIDA DE VENTILACIÓN Ø 2" | pto | 20 | 106.11 | 2122.2 | 0 | 2122.2 | 0 | 2122.2
04.04.02 | REDES DE DERIVACIÓN
04.04.02.01 | TUBERIA PVC SAL Ø 3" | m | 7 | 32.55 | 227.85 | 227.85 | 0 | 0 | 227.85
04.04.02.02 | TUBERIA PVC SAL Ø 4" | m | 53.75 | 32.91 | 1768.91 | 1768.91 | 0 | 0 | 1768.91
04.04.02.03 | TUBERIA DE VENTILACIÓN PVC SAL Ø 2" | m | 3.86 | 28.58 | 110.32 | 0 | 110.32 | 0 | 110.32
04.04.03 | REDES COLECTORAS
04.04.03.01 | TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 7.29 | 188.65 | 1375.26 | 0 | 1375.26 | 0 | 1375.26
04.04.03.02 | RED DE EMPLAME TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" EXTERIORES CON REPOSIION DE VEREDAS | m | 121.16 | 188.65 | 22856.83 | 0 | 22856.83 | 0 | 22856.83
04.04.04 | ACCESORIOS DE REDES DE DESAGUE
04.04.04.01 | CODO DE PVC SAL Ø 2" x 45° | und | 13 | 26.06 | 338.78 | 0 | 338.78 | 0 | 338.78
04.04.04.02 | YEE DE PVC Ø 2" | und | 18 | 27.96 | 503.28 | 0 | 503.28 | 0 | 503.28
04.04.04.03 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 1 | 29.36 | 29.36 | 0 | 29.36 | 0 | 29.36
04.04.04.04 | YEE CON REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 3" | und | 6 | 34.26 | 205.56 | 0 | 205.56 | 0 | 205.56
04.04.04.05 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 3" A 2" | und | 14 | 27.26 | 381.64 | 0 | 381.64 | 0 | 381.64
04.04.04.06 | REDUCCIÓN DE PVC Ø 4" A 2" | und | 15 | 28.26 | 423.9 | 0 | 423.9 | 0 | 423.9
04.04.04.07 | SUMIDEROS Ø 3" | und | 25 | 61.84 | 1546 | 0 | 1546 | 0 | 1546
04.04.04.08 | REGISTRO ROSCADO Ø 4" | und | 11 | 59.09 | 649.99 | 0 | 649.99 | 0 | 649.99
04.04.04.09 | SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE Ø 2" | und | 5 | 28.26 | 141.3 | 0 | 141.3 | 0 | 141.3
04.04.05 | CAMARAS DE INSPECCIÓN
04.04.05.01 | BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE | und | 6 | 393.06 | 2358.36 | 0 | 2358.36 | 0 | 2358.36
04.04.05.02 | BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 | und | 3 | 682.66 | 2047.98 | 0 | 2047.98 | 0 | 2047.98
04.04.05.03 | BUZON TIPO II DE D=1.20M E=0.15M H>3.00M | und | 1 | 3044.29 | 3044.29 | 0 | 3044.29 | 0 | 3044.29
05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
05.01 | INSTALACION DE POZO A TIERRA
05.01.01 | POZO A TIERRA | jgo | 11 | 1337.86 | 14716.46 | 14716.46 | 0 | 0 | 14716.46
05.01.02 | CAJA DE REGISTRO PARA POZO A TIERRA CON TAPA DE C°( SEGÚN DISEÑO) | und | 11 | 157.79 | 1735.69 | 1735.69 | 0 | 0 | 1735.69
05.02 | ALIMENTADORES
05.02.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
05.02.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50 A, 220V | EQP. | 1 | 91.68 | 91.68 | 91.68 | 0 | 0 | 91.68
05.02.01.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x30 A, 220V | EQP. | 20 | 91.68 | 1833.6 | 1833.6 | 0 | 0 | 1833.6
05.02.01.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 A, 220V | EQP. | 21 | 41.99 | 881.79 | 881.79 | 0 | 0 | 881.79
05.02.01.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20 A, 220V | EQP. | 13 | 41.99 | 545.87 | 545.87 | 0 | 0 | 545.87
05.02.01.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x15 A, 220V | EQP. | 25 | 41.99 | 1049.75 | 1049.75 | 0 | 0 | 1049.75
05.02.01.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL DE 2x25 A, 220V | EQP. | 68 | 97.25 | 6613 | 2204.33 | 4408.67 | 0 | 6613
05.02.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.02.02.01 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 25mm | m | 1255 | 7.49 | 9399.95 | 9399.95 | 0 | 0 | 9399.95
05.02.02.02 | CURVAS PVC SAP-P Ø 25mm | und | 152 | 5.8 | 881.6 | 881.6 | 0 | 0 | 881.6
05.02.02.03 | UNIÓNes PVC SAP-P Ø 25mm | und | 170 | 5.59 | 950.3 | 950.3 | 0 | 0 | 950.3
05.02.03 | CONDUCTORES Y CABLES
05.02.03.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 6mm² | m | 277 | 10.89 | 3016.53 | 3016.53 | 0 | 0 | 3016.53
05.03 | ALUMBRADO
05.03.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
05.03.01.01 | TUBERIA CONDUIT METALICA EMT Ø 19 mm | m | 410 | 19.79 | 8113.9 | 8113.9 | 0 | 0 | 8113.9
05.03.01.02 | TUBERIA PVC SAP-P Ø 19mm | m | 1523 | 6.52 | 9929.96 | 7943.97 | 1985.99 | 0 | 9929.96
05.03.01.03 | CURVAS PVC SAP-P Ø 19mm | und | 961 | 4.09 | 3930.49 | 2620.33 | 1310.16 | 0 | 3930.49
05.03.02 | CONDUCTORES Y CABLES
05.03.02.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 2.5mm² | m | 9102.6 | 7.88 | 71728.49 | 22070.3 | 49658.19 | 0 | 71728.49
05.03.03 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
05.03.03.01 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | pto | 394 | 93.13 | 36693.22 | 0 | 36693.22 | 0 | 36693.22
05.03.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE F°G° DE 100X55X40mm | und | 74 | 55.2 | 4084.8 | 0 | 4084.8 | 0 | 4084.8
05.03.04 | INTERRUPTORES
05.03.04.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 19 | 93.06 | 1768.14 | 1768.14 | 0 | 0 | 1768.14
05.03.04.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 74 | 102.85 | 7610.9 | 3805.45 | 3805.45 | 0 | 7610.9
05.03.04.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR | pto | 10 | 111.65 | 1116.5 | 0 | 1116.5 | 0 | 1116.5
05.03.05 | CAJAS METALICAS CON TAPA
05.03.05.01 | INSTALACION DE CAJA DE PASO TIPO 1 DE 100x100x75 mm | und | 60 | 55.2 | 3312 | 0 | 3312 | 0 | 3312
05.03.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES
05.03.06.01 | POSTE METALICO F°G° TUBULAR DE 6m DE 102 mm de Ø | und | 2 | 563.99 | 1127.98 | 1127.98 | 0 | 0 | 1127.98
05.03.06.02 | APERTURA DE HOYO, IZAJE Y CIMENTACION DE POSTE DE F°G° 6.00mts | und | 2 | 563.99 | 1127.98 | 1127.98 | 0 | 0 | 1127.98
05.03.07 | SALIDA PARA REFLECTORES
05.03.07.01 | SALIDA PARA CENTRO DE FAROLA EN POSTE | pto | 20 | 90.92 | 1818.4 | 1818.4 | 0 | 0 | 1818.4
05.04 | TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE EMERGENCIA
05.04.01 | CONDUCTORES Y CABLES
05.04.01.01 | TENDIDO DE CABLE LSOHX-90 DE 4mm² | m | 487.2 | 8.45 | 4116.84 | 4116.84 | 0 | 0 | 4116.84
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1346669.61 | 542253.69 | 711838.31 | 92577.61 | 1346669.61
| GASTOS GENERALES |  | 7.03090212940841 % |  | 94683.02 | 38125.33 | 50048.65 | 6509.04 | 94683.02
| GASTOS DE SUPERVISION |  | 2.53365563857722 % |  | 34119.97 | 13738.84 | 18035.53 | 2345.6 | 34119.97
| TOTAL PRESUESTO |  |  |  | 1475472.6 | 594117.86 | 779922.49 | 101432.25 | 1475472.6
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 40.27% | 52.86% | 6.87%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 40.27% | 93.13% | 100%