## Calendario Valorizado
Calendario de Utilizacion de Recursos
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC" PN
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAZO DE EJECUCION
Cod | Descripcion | Unid | Cantidad | Precio | Parcial | 30 Días | 30 Días | 11 Días | TOTAL 71 Dias
MANO DE OBRA
47 00086 | TOPOGRAFO | HH | 14.22 | 24.79 | 352.51 | 352.51 | 0 | 0 | 352.51
47 00007 | OPERARIO | HH | 12609.42 | 24.79 | 312587.52 | 188964.82 | 116728.54 | 6894.16 | 312587.52
47 00008 | OFICIAL | HH | 6244.21 | 19.59 | 122324.07 | 82238.14 | 36014.4 | 4071.53 | 122324.07
47 00009 | PEON | HH | 12133.86 | 17.71 | 214890.66 | 105041.18 | 93236.7 | 16612.78 | 214890.66
47 00112 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 743.06 | 19.59 | 14556.55 | 1388.46 | 3889.55 | 9278.54 | 14556.55
47 00107 | OPERADOR DE EQUIPO PESADO | HH | 34.9 | 24.79 | 865.17 | 865.17 | 0 | 0 | 865.17
MATERIALES
00 07283 | ABRASADERA PESADA 2 OREJAS DE 1 1/2" | und | 16.01 | 2.5 | 40.03 | 40.03 | 0 | 0 | 40.03
00 07278 | ABRAZADERA METALICA DE 19MM | und | 88.01 | 0.8 | 70.41 | 70.41 | 0 | 0 | 70.41
00 07324 | ACCES POINT INDOOR | und | 50 | 1550 | 77500 | 0 | 77500 | 0 | 77500
00 07061 | ACERO CORRUGADO FÝ=4200KG/CM2 GRADO 60 | kg | 3313.78 | 5.4 | 17894.41 | 3284.79 | 12836.43 | 1773.19 | 17894.41
00 07225 | ADHESIVO Y SELLADOR DE JUNTAS 600 ML | und | 636.55 | 35.67 | 22705.74 | 0 | 22705.74 | 0 | 22705.74
00 07060 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N°16 | kg | 60.64 | 6.5 | 394.16 | 0 | 394.16 | 0 | 394.16
00 07218 | ANGULAR DE 2 1/2"x2 1/2", e=2mm | m | 23.28 | 27.06 | 629.96 | 629.96 | 0 | 0 | 629.96
00 07241 | ANGULAR DE 2"x2", e=4mm | m | 293.4 | 23.86 | 7000.52 | 0 | 6046.12 | 954.4 | 7000.52
00 07243 | ANGULAR T DE 1"x1", e=3mm | m | 373.6 | 12.3 | 4595.28 | 0 | 4349.28 | 246 | 4595.28
00 07242 | ANGULAR T DE 2"x2", e=3mm | m | 447.4 | 17.5 | 7829.5 | 0 | 5729.5 | 2100 | 7829.5
00 07300 | APLIQUE DUAL DE MURO DUAL LED 2X11 W | pza | 20 | 160.07 | 3201.4 | 0 | 3201.4 | 0 | 3201.4
00 07296 | APLIQUE LED 20W IP 65 | pza | 9 | 104.53 | 940.77 | 0 | 940.77 | 0 | 940.77
00 07189 | BARBIQUEJO DE NAILON | PAR | 290 | 3.5 | 1015 | 875 | 140 | 0 | 1015
00 07033 | BASE ANTICORROSIVA | gln | 1.4 | 37.47 | 52.46 | 46.92 | 5.54 | 0 | 52.46
00 07235 | BEBEDEROS | und | 12 | 1500 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000
00 07200 | BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO | PAR | 145 | 56.67 | 8217.15 | 7083.75 | 1133.4 | 0 | 8217.15
00 07270 | CABLE N2XOH 10 MM2. | m | 1052.12 | 9 | 9469.08 | 9469.08 | 0 | 0 | 9469.08
00 07276 | CABLE DE COBRE TEMPLE BLANDO 50MM2 | m | 73.5 | 30 | 2205 | 2205 | 0 | 0 | 2205
00 07322 | CABLE DE RED CAT 6A | MOD | 9755.14 | 2.7 | 26338.88 | 23944.44 | 2394.44 | 0 | 26338.88
00 07321 | CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 8229.65 | 2.07 | 17035.38 | 17035.38 | 0 | 0 | 17035.38
00 07271 | CABLE N2XOH 16 mm2 | m | 526.04 | 12 | 6312.48 | 6312.48 | 0 | 0 | 6312.48
00 07272 | CABLE N2XOH 25 mm2 | m | 201.6 | 17.98 | 3624.77 | 3624.77 | 0 | 0 | 3624.77
00 07273 | CABLE N2XOH 35 mm2 | m | 774.89 | 24.8 | 19217.27 | 19217.27 | 0 | 0 | 19217.27
00 07274 | CABLE N2XOH 70 mm2 | m | 302.4 | 46.34 | 14013.22 | 14013.22 | 0 | 0 | 14013.22
00 07275 | CABLE N2XOH 95 mm2 | m | 47.25 | 63.5 | 3000.38 | 3000.38 | 0 | 0 | 3000.38
00 07183 | CAJA GALV. RECTANGULAR PESADA DE 4"x2"x2 1/4" | und | 42 | 6.56 | 275.52 | 275.52 | 0 | 0 | 275.52
00 07325 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 440 | 27720 | 0 | 27720 | 0 | 27720
00 07326 | CÁMARAS IP PTZ PoE IP67 IK10 | und | 10 | 1600 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 16000
00 07327 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 38 | 400 | 15200 | 0 | 15200 | 0 | 15200
00 07198 | CAMISA DRILL | und | 1160 | 30.47 | 35345.2 | 30470 | 4875.2 | 0 | 35345.2
00 07232 | CAMPANA H=0.60M | GLB | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500
00 06993 | CEMENTO PORTLAND TIPO I | BOL | 902.15 | 25.77 | 23248.41 | 8364.5 | 11074.39 | 3809.52 | 23248.41
00 07319 | CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS | und | 2 | 5750 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 11500
00 07318 | CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 5750 | 5750 | 5750 | 0 | 0 | 5750
00 07206 | CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 IN X 5M | und | 49.74 | 46.92 | 2333.8 | 2333.8 | 0 | 0 | 2333.8
00 07112 | CODO PVC CLASE 10 SP DE 1" x 90° | und | 15 | 5.73 | 85.95 | 85.95 | 0 | 0 | 85.95
00 07250 | CODO PVC CLASE 10 SP DE 3" x 90° | und | 2 | 9 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
00 07248 | CODO PVC CLASE 10 SP Ø 3" x 45° | und | 120 | 15.67 | 1880.4 | 0 | 1880.4 | 0 | 1880.4
00 07249 | CODO PVC SAL 4"x45º | pza | 57 | 11.5 | 655.5 | 0 | 655.5 | 0 | 655.5
00 07254 | CODO PVC UF S-25 10''x45° | und | 1 | 93.52 | 93.52 | 0 | 93.52 | 0 | 93.52
00 07256 | CODO PVC UF S-25 10''x90° | und | 1 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165
00 07251 | CODO PVC UF S-25 4''x45° | und | 5 | 21.4 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107
00 07252 | CODO PVC UF S-25 6"X45º | und | 12 | 25 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300
00 07255 | CODO PVC UF S-25 6"X90º | und | 5.06 | 23 | 116.38 | 0 | 116.38 | 0 | 116.38
00 07253 | CODO PVC UF S-25 8''x45° | und | 4 | 85 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340
00 07181 | CONECTOR PVC DE Ø 20mm | und | 42.06 | 0.35 | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 14.72
00 07279 | CONECTOR RECTO METALICO EMT 19 MM | und | 483.08 | 9.3 | 4492.64 | 4492.64 | 0 | 0 | 4492.64
00 07266 | CONEXION A CAJA PVC SAP 1 1/2" | pza | 56.01 | 1.8 | 100.82 | 100.82 | 0 | 0 | 100.82
00 07280 | COPLE METALICO TIPO EMT 19mm | und | 49 | 12 | 588 | 588 | 0 | 0 | 588
00 07197 | CORTAVIENTO | und | 580 | 7.83 | 4541.4 | 3915 | 626.4 | 0 | 4541.4
00 07233 | CRUZ DE ALUMINIO TEXTURIZADO EN INTERIOR Y EXTERIOR 1.80X3.00M | GLB | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
00 07268 | CURVA DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 2" | und | 18.37 | 2.31 | 42.43 | 42.43 | 0 | 0 | 42.43
00 07277 | CURVA METALICA D TIPO EMT DE 19MM | und | 44 | 4.33 | 190.52 | 190.52 | 0 | 0 | 190.52
00 07032 | DILUYENTE ESTANDAR (THINNER) | gln | 0.89 | 37.37 | 33.26 | 29.75 | 3.51 | 0 | 33.26
00 07293 | DOWNLUGTH LED PARA ADOSAR Y/O EMPOTRAR 20W | und | 17 | 95 | 1615 | 0 | 1615 | 0 | 1615
00 07201 | ESCARPINES DE CUERO | PAR | 87 | 18.9 | 1644.3 | 1417.5 | 226.8 | 0 | 1644.3
00 07231 | ESCUDO INSTITUCIONAL DE ALUMINIO | und | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
00 07234 | ESTATUA DE SANTA ROSA H=2.20 | GLB | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
00 07292 | FAROLA LED ORNAMENTAL 60W 6500K,IP65 | und | 40 | 797.72 | 31908.8 | 0 | 31908.8 | 0 | 31908.8
00 07223 | FRENO HIDRAULICO | und | 10.8 | 680 | 7344 | 7344 | 0 | 0 | 7344
00 07224 | FRENO HIDRAULICO AEREO | und | 65 | 200 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000
00 07310 | GABINETE COMUNICACIONES DE 42 RU | und | 2 | 4800 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600
00 07313 | GABINETE DE COMUNICACIONES DE 12 RU | und | 15 | 1400 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 21000
00 07315 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES DE 12 RU | und | 6 | 670 | 4020 | 4020 | 0 | 0 | 4020
00 07263 | GRAVA 3/4 - 1/2 PULGADA | m3 | 12.8 | 60 | 768 | 0 | 0 | 768 | 768
00 07192 | GUANTES DE BADANA | PAR | 870 | 9.38 | 8160.6 | 7035 | 1125.6 | 0 | 8160.6
00 07190 | GUANTES DE HILO | PAR | 1885 | 9.03 | 17021.55 | 14673.75 | 2347.8 | 0 | 17021.55
00 07202 | GUANTES DE HILO NYLON | PAR | 1885 | 10.63 | 20037.55 | 17273.75 | 2763.8 | 0 | 20037.55
00 07191 | GUANTES DE JEBE | PAR | 1450 | 10.37 | 15036.5 | 12962.5 | 2074 | 0 | 15036.5
00 07309 | HERRAMIENTAS MANUAL | %MO |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
00 07302 | INTERRUPTOR DE TRES VIAS 1 GOLPE | und | 20 | 18 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360
00 07303 | INTERRUPTOR DE TRES VIAS 2 GOLPES | und | 22 | 17 | 374 | 374 | 0 | 0 | 374
00 07265 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETIC DE 2x25Ax220V | und | 10 | 89.72 | 897.2 | 897.2 | 0 | 0 | 897.2
00 07068 | LADRILLO KK TIPO IV 24x13x09cm | und | 5548 | 1.6 | 8876.8 | 0 | 0 | 8876.8 | 8876.8
00 07211 | LADRILLO PASTELERO 24X 24X3 CM | und | 1175.39 | 3 | 3526.17 | 3526.17 | 0 | 0 | 3526.17
00 07290 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 12 W | und | 12 | 46.43 | 557.16 | 557.16 | 0 | 0 | 557.16
00 07289 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 18 W | und | 374.99 | 60.43 | 22660.65 | 22660.65 | 0 | 0 | 22660.65
00 07288 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 24 W | und | 112 | 84.69 | 9485.28 | 9485.28 | 0 | 0 | 9485.28
00 07287 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 40 W | und | 28 | 155.43 | 4352.04 | 4352.04 | 0 | 0 | 4352.04
00 07284 | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300 mm DE 34W | pza | 410 | 223.81 | 91762.1 | 91762.1 | 0 | 0 | 91762.1
00 07298 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und | 20 | 1292.08 | 25841.6 | 0 | 25841.6 | 0 | 25841.6
00 07291 | LUMINARIA TIPO DICROICO DE 10W | und | 141.99 | 40.43 | 5740.66 | 4592.53 | 1148.13 | 0 | 5740.66
00 07297 | LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und | 120 | 394.76 | 47371.2 | 0 | 47371.2 | 0 | 47371.2
00 07301 | LUZ GUIA LED 2W | und | 17 | 69.56 | 1182.52 | 0 | 1182.52 | 0 | 1182.52
00 07069 | MADERA PARA ANDAMIO | p2 | 177.45 | 2.6 | 461.37 | 349.78 | 0 | 111.59 | 461.37
00 07199 | MANDIL DE CUERO | und | 58 | 39.93 | 2315.94 | 1996.5 | 319.44 | 0 | 2315.94
00 07295 | MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und | 410 | 39.9 | 16359 | 0 | 16359 | 0 | 16359
00 07306 | MEDICION DE CONTINUIDAD | GLB | 75 | 25 | 1875 | 0 | 625 | 1250 | 1875
00 07305 | MEDICION DE MULINOCIDAD | GLB | 40 | 45 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800
00 07307 | MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GLB | 15 | 105 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 1575
00 07308 | MEDICION SE AISLAMIENTO | GLB | 75 | 85 | 6375 | 0 | 0 | 6375 | 6375
00 07328 | NVR DE 32 CANALES | und | 1 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 6500
00 07195 | PANTALON DE TRABAJO DRILL | und | 1160 | 31.33 | 36342.8 | 31330 | 5012.8 | 0 | 36342.8
00 07227 | PASTA FINA MURAL | GLB | 620.52 | 38.52 | 23902.43 | 10929.19 | 12973.24 | 0 | 23902.43
00 07323 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 120 | 3240 | 0 | 3240 | 0 | 3240
00 07074 | PEGAMENTO EN POLVO EXTRAFUERTE P/CERAMICOS Y PORCELANATOS (BOLSA 25Kg) | BOL | 3.01 | 38.04 | 114.5 | 0 | 0 | 114.5 | 114.5
00 07229 | PERFIL DE ALUMINIO 9.5mm x 25/64 in x 2.40m | m | 5312.03 | 9.3 | 49401.88 | 49401.88 | 0 | 0 | 49401.88
00 07230 | PERFIL DE ALUMINIO CURVO | m | 254.04 | 24 | 6096.96 | 6096.96 | 0 | 0 | 6096.96
00 07212 | PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO PARA POLICARBONATOSOLIDO | und | 36.09 | 100 | 3609 | 3609 | 0 | 0 | 3609
00 07217 | PERNO AUTORROSCANTE DE 1/16" X 3" | und | 152.2 | 3.29 | 500.74 | 500.74 | 0 | 0 | 500.74
00 07094 | PINTURA SATINADO | gln | 32.3 | 98 | 3165.4 | 1055.13 | 2110.27 | 0 | 3165.4
00 07208 | PLANCHA DE ALUMINIO COMPUESTO DE 4MM DE 1.50X5.00M | und | 49.74 | 898.07 | 44670 | 44670 | 0 | 0 | 44670
00 07215 | POLICARBONATO DE 6 MM | und | 18 | 1750 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 31500
00 07196 | POLO MANGA LARGA | und | 1305 | 19.77 | 25799.85 | 22241.25 | 3558.6 | 0 | 25799.85
00 07194 | PONCHO DE AGUA | und | 290 | 20.63 | 5982.7 | 5157.5 | 825.2 | 0 | 5982.7
00 07239 | PORCELANATO DE 60 X 60 CM CELIMA | m2 | 18 | 56.42 | 1015.56 | 0 | 0 | 1015.56 | 1015.56
00 07312 | POWER RACK | und | 23 | 160 | 3680 | 3680 | 0 | 0 | 3680
00 07221 | PUERTA CORTA FUEGO (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS) | und | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
00 07260 | REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 4" A 3" | und | 5 | 18 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90
00 07261 | REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 6" A 3" | und | 5 | 25 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125
00 07262 | REDUCCIÓN DE PVC UF S-25 Ø 6" A 4" | und | 3 | 42 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126
00 07299 | REFLECTOR LED DE 10W INTERPERIE | pza | 8 | 45.43 | 363.44 | 0 | 363.44 | 0 | 363.44
00 07294 | REFLECTOR LED DE 50W | und | 16 | 225.07 | 3601.12 | 0 | 3601.12 | 0 | 3601.12
00 07071 | REGLA DE ALUMINIO L=5.85m | und | 1.53 | 140 | 214.2 | 214.2 | 0 | 0 | 214.2
00 07320 | ROUTER CLOUD | und | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 7200
00 07087 | SOLDADURA CELLOCORD 6011 | kg | 85.77 | 19.83 | 1700.82 | 54.15 | 1626.84 | 19.83 | 1700.82
00 07316 | SWITCH DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 2 | 7540 | 15080 | 15080 | 0 | 0 | 15080
00 07317 | SWITCH POE BORDE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 20 | 2814.9 | 56298 | 56298 | 0 | 0 | 56298
00 07329 | TELÉFONO IP DE ESCRITORIO | und | 30 | 694 | 20820 | 0 | 20820 | 0 | 20820
00 07330 | TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 1498 | 8988 | 0 | 8988 | 0 | 8988
00 07228 | TEMPLE 25KG | und | 154.96 | 42 | 6508.32 | 2976.08 | 3532.24 | 0 | 6508.32
00 07209 | TERRAZO PREMEZCLADO | m2 | 27.3 | 308.33 | 8417.41 | 8417.41 | 0 | 0 | 8417.41
00 07204 | TORNILLO DE FIERRO AUTOPERFORANTE 1 IN X 6 IN X 5 IN PUNTA BROCA | mll | 397.92 | 67.01 | 26664.62 | 26664.62 | 0 | 0 | 26664.62
00 07205 | TORNILLO DE FIERRO AUTOPERFORANTE 1/4 IN X 5 IN | und | 1492.57 | 0.07 | 104.48 | 104.48 | 0 | 0 | 104.48
00 07193 | TRAJE TYVEK | und | 1160 | 12 | 13920 | 12000 | 1920 | 0 | 13920
00 07216 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" | und | 525.46 | 35 | 18391.1 | 18391.1 | 0 | 0 | 18391.1
00 07281 | TUBERIA EMT CONDUIT DE 1 1/2" | m | 16 | 25 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
00 07238 | TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" | m | 72.1 | 29 | 2090.9 | 2090.9 | 0 | 0 | 2090.9
00 07264 | TUBERIA PVC UF S-25 Ø 4" DESAGUE | m | 250.09 | 103.67 | 25926.83 | 0 | 25926.83 | 0 | 25926.83
00 07220 | TUBO DE FIERRO NEGRO LAC DE 1 1/2 "x 2 MM. | m | 288.64 | 8.51 | 2456.33 | 2456.33 | 0 | 0 | 2456.33
00 07219 | TUBO DE FIERRO NEGRO LAC DE 2 "x 2 MM. | m | 218.57 | 46.52 | 10167.88 | 10167.88 | 0 | 0 | 10167.88
00 07267 | TUBO DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS SAP 2" | m | 362 | 3.19 | 1154.78 | 1154.78 | 0 | 0 | 1154.78
00 07213 | TUBO LAC DE 10X10 CM E=4.5MM | und | 7.12 | 473.33 | 3370.11 | 3370.11 | 0 | 0 | 3370.11
00 07214 | TUBO LAC DE 10X15CM E=4.5MM | und | 11.53 | 815 | 9396.95 | 9396.95 | 0 | 0 | 9396.95
00 07285 | TUBO LED T5/T8 10W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 27 | 136.81 | 3693.87 | 3693.87 | 0 | 0 | 3693.87
00 07286 | TUBO LED T5/T8 18W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 42 | 153.81 | 6460.02 | 6460.02 | 0 | 0 | 6460.02
00 07244 | TUBO PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 112.14 | 96.8 | 10855.15 | 0 | 10855.15 | 0 | 10855.15
00 07247 | TUBO PVC UF Ø 16" | m | 128.75 | 455.6 | 58658.5 | 0 | 58658.5 | 0 | 58658.5
00 07245 | TUBO PVC UF Ø 4" | m | 59.64 | 103.67 | 6182.88 | 0 | 6182.88 | 0 | 6182.88
00 07246 | TUBO PVC UF Ø 6" | m | 76.28 | 140.07 | 10684.54 | 0 | 10684.54 | 0 | 10684.54
00 07207 | TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2"X1 1/2" X 1.5MM | und | 99.48 | 221.01 | 21986.07 | 21986.07 | 0 | 0 | 21986.07
00 07172 | UNIÓN DE PVC SAP Ø 1" | und | 13 | 2.47 | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | 32.11
00 07269 | UNIÓN DE PVC SAP Ø 2" | und | 118.99 | 3.7 | 440.26 | 440.26 | 0 | 0 | 440.26
00 07282 | UNION EMT CONDUIT DE 1 1/2" | und | 5.34 | 11 | 58.74 | 58.74 | 0 | 0 | 58.74
00 07314 | UPS RACKEABLE 19" 1500VA | und | 21 | 2150 | 45150 | 45150 | 0 | 0 | 45150
00 07311 | UPS RACKEABLE 19" 3000VA | und | 2 | 4200 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 8400
00 07222 | VARILLA DE ACERO 1/2" X 6 MTS. | pza | 3.44 | 25 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86
00 07210 | VINILICO SPC DE 8CM | m | 42.88 | 30 | 1286.4 | 1286.4 | 0 | 0 | 1286.4
00 07257 | YEE PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 4 | 15 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60
00 07258 | YEE PVC UF S-25 Ø 4'' | und | 4 | 25 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
00 07259 | YEE PVC UF S-25 Ø 6'' | und | 9 | 35 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315
02 00117 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | KG | 103.01 | 6.6 | 679.87 | 452.91 | 163.91 | 63.05 | 679.87
02 00022 | CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" | KG | 78.88 | 6.7 | 528.5 | 284.17 | 205.74 | 38.59 | 528.5
04 00033 | ARENA FINA | M3 | 57 | 80 | 4560 | 1534.04 | 2512.57 | 513.39 | 4560
04 00029 | ARENA GRUESA | M3 | 49.32 | 65 | 3205.8 | 851.98 | 1584.57 | 769.25 | 3205.8
05 00002 | AGUA | M3 | 25.57 | 5 | 127.85 | 56.43 | 58.28 | 13.14 | 127.85
05 00099 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 | 33.77 | 65 | 2195.05 | 254.85 | 1395.95 | 544.25 | 2195.05
29 00840 | OCRE | KG | 271.13 | 11.5 | 3118 | 3118 | 0 | 0 | 3118
30 00265 | CAL (BOLSA x 20 kg) | BOL | 44.45 | 13.87 | 616.52 | 616.52 | 0 | 0 | 616.52
30 00266 | CORDEL | M | 165.33 | 0.12 | 19.84 | 19.84 | 0 | 0 | 19.84
30 03229 | FRAGUA | KG | 5.99 | 7.98 | 47.8 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8
30 05626 | LIJA DE MADERA | UND | 3581.6 | 3 | 10744.8 | 5696.37 | 5048.43 | 0 | 10744.8
30 00317 | PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC | GLN | 5.25 | 183.16 | 961.59 | 261.28 | 700.31 | 0 | 961.59
38 00005 | HORMIGON | M3 | 15.36 | 60 | 921.6 | 253.14 | 668.46 | 0 | 921.6
43 00025 | LIJA PARA MADERA | UND | 21.57 | 1 | 21.57 | 7.19 | 14.38 | 0 | 21.57
43 00020 | MADERA TORNILLO | P2 | 2968.89 | 6.01 | 17843.03 | 5325.4 | 10658.48 | 1859.15 | 17843.03
45 00119 | MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO | P2 | 370.98 | 6.01 | 2229.59 | 2229.59 | 0 | 0 | 2229.59
54 04501 | PINTURA DE TRAFICO | GLN | 3.74 | 53.67 | 200.73 | 200.73 | 0 | 0 | 200.73
54 00027 | PINTURA ESMALTE | GLN | 21.7 | 45 | 976.5 | 873.27 | 103.23 | 0 | 976.5
54 00737 | SELLADOR | GLN | 6.86 | 69.17 | 474.51 | 474.51 | 0 | 0 | 474.51
74 00990 | CURVA PVC SAP LUZ 1 1/2" | PZA | 112 | 2.2 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0 | 246.4
74 00194 | TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1 1/2" X 3 M. | PZA | 434.83 | 2.5 | 1087.08 | 1087.08 | 0 | 0 | 1087.08
EQUIPO
00 07072 | ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER | día | 334.68 | 22 | 7362.96 | 3378.55 | 3755.03 | 229.38 | 7362.96
00 07236 | APIZONADOR 5.5HP | hm | 1856.79 | 10 | 18567.9 | 205.92 | 11261.16 | 7100.82 | 18567.9
00 07226 | APLICADOR PARA ADHESIVO | und | 63.81 | 31.9 | 2035.54 | 0 | 2035.54 | 0 | 2035.54
00 07336 | LIMPIADOR A VAPOR H20 MOP X5 | hm | 466.65 | 15 | 6999.75 | 5249.81 | 1749.94 | 0 | 6999.75
00 07240 | RETROEXCAVADORA 62 HP 1 YD3 | hm | 34.9 | 27.79 | 969.87 | 969.87 | 0 | 0 | 969.87
00 07203 | TALADRO ROTOMARTILLO | hm | 1421.35 | 10 | 14213.5 | 14213.5 | 0 | 0 | 14213.5
00 06994 | VIBRADOR DE CONCRETO Ø 1 3/4", 4 HP | hm | 56.98 | 6.88 | 392.02 | 107.82 | 244.48 | 39.72 | 392.02
00 07062 | WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES | hm | 13.2 | 21.25 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 280.5
00 07237 | ZARANDA MANUAL | hm | 646.3 | 5 | 3231.5 | 102.95 | 1392.8 | 1735.75 | 3231.5
37 00004 | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 18147.34 | 10233.88 | 6807.74 | 1105.72 | 18147.34
48 06831 | CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3. | HM | 29 | 180 | 5220 | 855.21 | 629.43 | 3735.36 | 5220
48 06864 | ESTACION TOTAL | hm | 14.22 | 25 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 355.5
48 04103 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP | HM | 74.29 | 8 | 594.32 | 161.91 | 386.25 | 46.16 | 594.32
48 00708 | SOLDADORA | HM | 194.01 | 30 | 5820.3 | 2539.67 | 3120.63 | 160 | 5820.3
49 02513 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3. | HM | 7.25 | 159.72 | 1157.97 | 189.71 | 139.63 | 828.63 | 1157.97
49 00665 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 | HM | 0.92 | 8 | 7.36 | 2.45 | 4.91 | 0 | 7.36
49 02475 | NIVEL TOPOGRAFICO | HM | 14.21 | 14.75 | 209.6 | 209.6 | 0 | 0 | 209.6
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2317345.1 | 1370115.08 | 862553.46 | 84676.56 | 2317345.1
| GASTOS GENERALES |  | 7.03090212940841 % |  | 162930.27 | 96331.45 | 60645.29 | 5953.53 | 162930.27
| GASTOS DE SUPERVISION |  | 2.53365563857722 % |  | 58713.54 | 34714 | 21854.13 | 2145.41 | 58713.54
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 2538988.91 | 1501160.53 | 945052.88 | 92775.5 | 2538988.91
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 59.12% | 37.22% | 3.66%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 59.12% | 96.34% | 100%