## Calendario Valorizado
Calendario de Avance Físico de Obra
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC"
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
HORAS HOMBRE
Item | Descripcion | Unid | Metrado | HH Unitario | Parcial HH | 30 Días | 30 Días | 11 Días | Total HH 71 Dias
ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTARIOS | mes | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | OBRAS DE TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | 5827.92 | 0.079999 | 466.23 | 349.67 | 116.56 | 0 | 466.23
01.02.02 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | 593.31 | 0.8 | 474.65 | 474.65 | 0 | 0 | 474.65
01.02.03 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXISTENTE E=5 cm | m2 | 987 | 0.2 | 197.4 | 197.4 | 0 | 0 | 197.4
01.02.04 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | 6086 | 0.08 | 486.88 | 486.88 | 0 | 0 | 486.88
01.02.05 | LIJADO DE MURO EN PINTURA EXISTENTE | m2 | 962.8 | 0.16 | 154.05 | 154.05 | 0 | 0 | 154.05
01.02.06 | MONTANJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA EN EXTERIOR | m2 | 2217.46 | 0.4 | 886.98 | 363.52 | 378.06 | 145.4 | 886.98
01.03 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.03.01 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m3 | 267.79 | 1.5 | 401.69 | 401.69 | 0 | 0 | 401.69
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES
02.01.01 | MURO DE ALUMINIO COMPUESTO E=15cm | m2 | 99.48 | 2.3 | 228.8 | 228.8 | 0 | 0 | 228.8
02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 | TARRAJEO EN COLUMNAS CIRCULARES | m2 | 231.85 | 1.4 | 324.59 | 324.59 | 0 | 0 | 324.59
02.02.02 | SOLAQUEO EN VIGAS DE LOSA NERVADA | m2 | 779.55 | 0.8571 | 668.15 | 668.15 | 0 | 0 | 668.15
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 | PISOS
02.03.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO | m2 | 799.79 | 0.3733 | 298.56 | 298.56 | 0 | 0 | 298.56
02.03.01.02 | REVESTIMIENTO DE PEDELTAL CON TERRAZO PULIDO | und | 26 | 2.2858 | 59.43 | 59.43 | 0 | 0 | 59.43
02.03.02 | SARDINELES
02.03.02.01 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO Y PINTADO DE 0.10X1.00M | m | 52.65 | 1 | 52.65 | 52.65 | 0 | 0 | 52.65
02.03.02.02 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10X0.60M | m | 56.91 | 1 | 56.91 | 56.91 | 0 | 0 | 56.91
02.03.02.03 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10X0.80M | m | 12.6 | 1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.01 | CONTRAZOCALOS
02.04.01.01 | CONTRAZOCALO VINILICO SPC DE 8cm | m | 85.75 | 0.32 | 27.44 | 27.44 | 0 | 0 | 27.44
02.04.01.02 | CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=10CM | m | 69.77 | 0.75004 | 52.33 | 52.33 | 0 | 0 | 52.33
02.05 | COBERTURA
02.05.01 | COBERTURA C/LADRILLO PASTELERO | m2 | 69.14 | 1.2 | 82.97 | 82.97 | 0 | 0 | 82.97
02.05.02 | COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO Y TUBO DE ACERO LAC | GLB | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32
02.06 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.06.01 | CARPINTERIA DE FIERRO
02.06.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" | und | 339 | 0.53339 | 180.82 | 180.82 | 0 | 0 | 180.82
02.06.01.02 | PUERTA METALICA | m2 | 29.1 | 7.8546 | 228.57 | 228.57 | 0 | 0 | 228.57
02.06.01.03 | PUERTA CORTAFUEGO (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS) | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.06.01.04 | VENTANA DE REJA METALICA | m2 | 3.44 | 8 | 27.52 | 0 | 27.52 | 0 | 27.52
02.07 | CERRAJERIA
02.07.01 | FRENO HIDRAULICO DE PISO PARA MAMPARAS | und | 9 | 0.8 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2
02.07.02 | FRENO HIDRAULICO AEREO PARA PUERTAS DE MADERA | und | 50 | 1.2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60
02.08 | JUNTAS
02.08.01 | SELLADO DE JUNTAS CON POLIURETANO | m | 2545.62 | 0.15 | 381.84 | 0 | 381.84 | 0 | 381.84
02.09 | PINTURAS
02.09.01 | EMPASTADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 4498.52 | 0.4 | 1799.41 | 1559.49 | 239.92 | 0 | 1799.41
02.09.02 | EMPASTADO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1274.42 | 0.4 | 509.77 | 509.77 | 0 | 0 | 509.77
02.09.03 | EMPASTADO DE SUPERF. COLUMNAS INCL. ARISTAS | m2 | 3594.55 | 0.48 | 1725.38 | 690.15 | 1035.23 | 0 | 1725.38
02.09.04 | EMPASTADO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS | m2 | 1293.26 | 0.6 | 775.96 | 290.99 | 484.97 | 0 | 775.96
02.09.05 | EMPASTADO EN VESTIDURA DE DERRAMES | m2 | 649.2 | 0.48001 | 311.62 | 0 | 311.62 | 0 | 311.62
02.09.06 | EMPASTADO EN CIELORRASOS | m2 | 4209.42 | 0.4 | 1683.77 | 0 | 1683.77 | 0 | 1683.77
02.10 | OTROS
02.10.01 | PERFIL DE ALUMINIO CURVO EN ZOCALOS CONTRAZOCALOS Y MESAS | m | 5207.97 | 0.1333 | 694.22 | 694.22 | 0 | 0 | 694.22
02.10.02 | CANTONERA DE ALUMINIO PARA GRADAS | m | 249.05 | 0.16001 | 39.85 | 39.85 | 0 | 0 | 39.85
02.10.03 | ESCUDO INSTITUCIONAL DE ALUMINIO. | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.04 | PINTURA SATINADA PARA MURAL | m2 | 107.68 | 4.8 | 516.86 | 172.29 | 344.57 | 0 | 516.86
02.10.05 | CAMPANA H=0.60M | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.06 | CRUZ DE ALUMINIO TEXTURIZADO EN INTERIOR Y EXTERIOR 1.80X3.00M | und | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10.07 | ESTATUA DE SANTA ROSA H=2.20 | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01.01 | MODULO DE BEBEDERO DE AGUA | und | 12 | 1.3333 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16
03.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA REPOSICION
03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 39 | 0.13333 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2
03.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.. | m2 | 39 | 0.064103 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5
03.02.02 | REMOCIONES
03.02.02.01 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m2 | 45.5 | 0.053407 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43
03.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION
03.02.03.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 5.69 | 0.063269 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
03.02.04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.04.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIAS | m3 | 21.6 | 2.6667 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 57.6
03.02.04.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA INSTALACION DE TUBERIA | m3 | 18.02 | 1.7142 | 30.89 | 30.89 | 0 | 0 | 30.89
03.02.04.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIAS | m | 108.14 | 0.10671 | 11.54 | 11.54 | 0 | 0 | 11.54
03.02.04.04 | ACARREO MANUAL DE TUBERÍAS(D=60m) | kg | 8.33 | 0.09964 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83
03.02.04.05 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 21.63 | 1 | 21.63 | 7.21 | 14.42 | 0 | 21.63
03.02.04.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 27.32 | 0.064056 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 1.75
03.02.05 | RED DE DISTRIBUCION
03.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" | m | 70 | 0.04 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8
03.02.06 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.06.01 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 15 | 0.53333 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
03.02.06.02 | UNIÓN PVC SAP Ø 1" | und | 13 | 0.53308 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0 | 6.93
03.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 422.18 | 0.13331 | 56.28 | 56.28 | 0 | 0 | 56.28
03.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.. | m2 | 422.18 | 0.064001 | 27.02 | 27.02 | 0 | 0 | 27.02
03.03.02 | REMOCIONES
03.03.02.01 | DEMOLICIÒN DE CANAL EXISTENTE | m3 | 20.63 | 0.2666 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
03.03.02.02 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m2 | 108 | 0.053333 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76
03.03.03 | REPOSICIONES
03.03.03.01 | REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO | m2 | 108 | 0.95991 | 103.67 | 0 | 0 | 103.67 | 103.67
03.03.03.02 | REPOSICIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 CM | m2 | 18 | 0.66667 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
03.03.04 | ELIMINACIÒN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÒN
03.03.04.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 31.43 | 0.063952 | 2.01 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
03.03.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.05.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIRROCOSO PARA CANALES | m3 | 61.97 | 4 | 247.88 | 247.88 | 0 | 0 | 247.88
03.03.05.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIRROCOSO PARA CAJAS DE INSPECCIÓN | m3 | 38.44 | 2.6668 | 102.51 | 102.51 | 0 | 0 | 102.51
03.03.05.03 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL >4M | m3 | 96 | 1.4545 | 139.63 | 139.63 | 0 | 0 | 139.63
03.03.05.04 | COMPACTADO DE SUBRASANTE DE CAJA Y CANALES | m2 | 127.26 | 1 | 127.26 | 0 | 127.26 | 0 | 127.26
03.03.05.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA INSTALACION DE RED COLECTORA | m3 | 264.95 | 1.1429 | 302.81 | 0 | 60.56 | 242.25 | 302.81
03.03.05.06 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍAS | m2 | 297.56 | 0.94119 | 280.06 | 280.06 | 0 | 0 | 280.06
03.03.05.07 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA CANALES | m2 | 1081.14 | 1.0667 | 1153.25 | 384.42 | 768.83 | 0 | 1153.25
03.03.05.08 | ACARREO MANUAL DE TUBERÍAS(D=60m) | kg | 5273.91 | 0.1 | 527.39 | 0 | 527.39 | 0 | 527.39
03.03.05.09 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA CAJAS Y CANALES | m3 | 56.61 | 1.3333 | 75.48 | 0 | 75.48 | 0 | 75.48
03.03.05.10 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 152.36 | 1 | 152.36 | 0 | 0 | 152.36 | 152.36
03.03.05.11 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 152.36 | 0.063993 | 9.75 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75
03.03.06 | CONCRETO SIMPLE
03.03.06.01 | SOLADO EN CANAL DE CONCRETO EN PISO f'c= 100 kg/cm2 E=10CM | m2 | 93.92 | 1 | 93.92 | 0 | 93.92 | 0 | 93.92
03.03.06.02 | SOLADO PARA CAJAS DE INSPECCIÒN f'c= 100 kg/cm2 E=10CM | m2 | 33.34 | 1 | 33.34 | 0 | 33.34 | 0 | 33.34
03.03.07 | RED DE RECOLECCIÓN
03.03.07.01 | CANAL DE CONCRETO ARMADO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 55.55 | 3.4049 | 189.14 | 0 | 189.14 | 0 | 189.14
03.03.07.02 | CANAL DE CONCRETO ARMADO EN PISO A=34CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 24.4 | 3.4049 | 83.08 | 0 | 83.08 | 0 | 83.08
03.03.07.03 | REJILLA METALICA TPO IV A=50cm | m | 24.4 | 1 | 24.4 | 0 | 24.4 | 0 | 24.4
03.03.07.04 | TAPA DE CONCRETO 70x70x5cm f'c=175kg/cm2 | und | 11 | 1.0664 | 11.73 | 0 | 11.73 | 0 | 11.73
03.03.07.05 | TAPA DE CONCRETO 100x50x5cm f'c=175kg/cm2 | und | 7 | 1.0671 | 7.47 | 0 | 7.47 | 0 | 7.47
03.03.07.06 | TAPA DE REJILLA 30X30cm | und | 3 | 53.75 | 161.25 | 0 | 161.25 | 0 | 161.25
03.03.07.07 | TAPA DE REJILLA 70X50cm | und | 3 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
03.03.07.08 | TAPA DE REJILLA 70X70cm | und | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5
03.03.07.09 | TAPA DE REJILLA 70X110cm | und | 1 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33
03.03.07.10 | TAPA DE REJILLA 140X570cm | und | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
03.03.07.11 | TUBERÍA PVC SAP C-10 Ø DE 3" MONTANTE | m | 108.88 | 0.26672 | 29.04 | 0 | 29.04 | 0 | 29.04
03.03.07.12 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 4" | m | 57.9 | 0.26667 | 15.44 | 0 | 15.44 | 0 | 15.44
03.03.07.13 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 74.06 | 0.26668 | 19.75 | 0 | 19.75 | 0 | 19.75
03.03.07.14 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 16" | m | 125 | 0.26672 | 33.34 | 0 | 33.34 | 0 | 33.34
03.03.07.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.20M L=0.20M | und | 3 | 2.8567 | 8.57 | 0 | 8.57 | 0 | 8.57
03.03.07.16 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.40M H=VARIABLE | und | 11 | 4 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44
03.03.07.17 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.60M H=VARIABLE | und | 12 | 4 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
03.03.07.18 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.90M H=VARIABLE | und | 7 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28
03.03.07.19 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.20M H=VARIABLE | und | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
03.03.07.20 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO VIIA DESARENADOR A=1.30 L=5.50M H=VARIABLE | und | 1 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28
03.03.07.21 | TARRAJEO EN SECCION DE CAJAS INCL. ARISTAS | m2 | 105.24 | 1.36 | 143.13 | 0 | 143.13 | 0 | 143.13
03.03.07.22 | TARRAJEO EN SECCION DE CANALES INCL. ARISTAS | m2 | 256.67 | 1.1334 | 290.91 | 0 | 48.49 | 242.42 | 290.91
03.03.08 | ACCESORIOS
03.03.08.01 | CODO PVC SAP C-10 Ø 3" x 45° | und | 120 | 0.53342 | 64.01 | 0 | 64.01 | 0 | 64.01
03.03.08.02 | CODO PVC SAP C-10 Ø 4" x 45° | und | 57 | 0.53333 | 30.4 | 0 | 30.4 | 0 | 30.4
03.03.08.03 | CODO PVC SAP C-10 Ø 3" x 90° | und | 2 | 0.535 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07
03.03.08.04 | CODO PVC UF S-25 Ø 4" x 45° | und | 5 | 0.534 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
03.03.08.05 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 45° | und | 7 | 0.53286 | 3.73 | 0 | 3.73 | 0 | 3.73
03.03.08.06 | CODO PVC UF-S-25 Ø 8" x 45° | und | 4 | 0.5325 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13
03.03.08.07 | CODO PVC UF-S-25 Ø 10" x 45° | und | 1 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
03.03.08.08 | CODO DE PVC UF S-25 Ø 6" x 90° | und | 2 | 0.535 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07
03.03.08.09 | CODO PVC UF-S-25 Ø 10" x 90° | und | 1 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
03.03.08.10 | YEE DE PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 4 | 0.5325 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13
03.03.08.11 | YEE DE PVC UF S-25 Ø 4" | und | 4 | 0.5325 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 2.13
03.03.08.12 | YEE DE PVC UF S-25Ø 6" | und | 9 | 0.53333 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8
03.03.08.13 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 4" A 3" | und | 5 | 0.534 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
03.03.08.14 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 6" A 3" | und | 5 | 0.534 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
03.03.08.15 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 6" A 4" | und | 3 | 0.53333 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6
03.03.09 | POZO DE PERCOLACION
03.03.09.01 | POZO DE PERCOLACION | GLB | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40
03.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 428.56 | 0.13331 | 57.13 | 57.13 | 0 | 0 | 57.13
03.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 428.56 | 0.064005 | 27.43 | 27.43 | 0 | 0 | 27.43
03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H<1m | m3 | 215.01 | 3.2 | 688.03 | 619.23 | 68.8 | 0 | 688.03
03.04.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H>1m | m3 | 320.32 | 4 | 1281.28 | 320.32 | 960.96 | 0 | 1281.28
03.04.02.03 | REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS DE ZANJA | m2 | 2212.99 | 0.4 | 885.2 | 0 | 885.2 | 0 | 885.2
03.04.02.04 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA | m3 | 39.04 | 2 | 78.08 | 0 | 78.08 | 0 | 78.08
03.04.02.05 | ACARREO DE TUBERIA PVC UF DE 4" - 6" | kg | 1405.23 | 0.030002 | 42.16 | 0 | 42.16 | 0 | 42.16
03.04.02.06 | TUBERIA PVC UF S-25 DE Ø 4" | m | 245.19 | 0.029202 | 7.16 | 0 | 7.16 | 0 | 7.16
03.04.02.07 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 45° | und | 5 | 0.534 | 2.67 | 0 | 2.67 | 0 | 2.67
03.04.02.08 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 90° | und | 3 | 0.37333 | 1.12 | 0 | 1.12 | 0 | 1.12
03.04.02.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 214.28 | 2.2858 | 489.8 | 0 | 279.89 | 209.91 | 489.8
03.04.02.10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 318.47 | 2.2792 | 725.86 | 0 | 0 | 725.86 | 725.86
03.04.02.11 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO | m3 | 13.49 | 1 | 13.49 | 13.49 | 0 | 0 | 13.49
03.04.02.12 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 9.77 | 0.064483 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0.63
03.04.02.13 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDA | m3 | 20.24 | 2.6665 | 53.97 | 53.97 | 0 | 0 | 53.97
03.04.03 | CAMARAS DE INSPECCIÓN
03.04.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 34.29 | 1.1998 | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 41.14
03.04.03.02 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m3 | 31.38 | 1.5 | 47.07 | 47.07 | 0 | 0 | 47.07
03.04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO | m2 | 76.8 | 1.375 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 105.6
03.04.03.04 | ACABADO PULIDO | m2 | 183.38 | 0.305 | 55.93 | 18.64 | 37.29 | 0 | 55.93
03.04.04 | ESTRUCTURAS
03.04.04.01 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA MONTANTES.. | und | 55 | 6.8 | 374 | 374 | 0 | 0 | 374
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 | ALIMENTADORES
04.01.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
04.01.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP. | 10 | 0.667 | 6.67 | 6.67 | 0 | 0 | 6.67
04.01.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.01.02.01 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" | m | 414 | 0.4 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 165.6
04.01.02.02 | CURVA PVC SAP 1 1/2" | und | 112 | 0.2 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4
04.01.02.03 | CONECTOR PVC SAP 1 1/2" | und | 56 | 0.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2
04.01.02.04 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 2" | m | 355 | 0.25 | 88.75 | 88.75 | 0 | 0 | 88.75
04.01.02.05 | CURVA PVC SAP 2" | und | 18 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8
04.01.02.06 | CONECTOR PVC SAP 2" | und | 119 | 0.1 | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9
04.01.03 | CONDUCTORES Y CABLES
04.01.03.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X10mm2 | m | 334 | 0.19051 | 63.63 | 63.63 | 0 | 0 | 63.63
04.01.03.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm² | m | 167 | 0.16671 | 27.84 | 27.84 | 0 | 0 | 27.84
04.01.03.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X25mm2 | m | 64 | 0.28 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 17.92
04.01.03.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X35mm2 | m | 246 | 0.32 | 78.72 | 78.72 | 0 | 0 | 78.72
04.01.03.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X70mm2 | m | 96 | 0.32 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 30.72
04.01.03.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X95mm2 | m | 15 | 0.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
04.01.03.07 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM2 | m | 70 | 0.4 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28
04.02 | ALUMBRADO
04.02.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.02.01.01 | CURVA METALICO EMT 19mm | und | 44 | 0.26659 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0 | 11.73
04.02.01.02 | CONECTOR RECTO METALICO EMT 19 mm | und | 483 | 0.6 | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 | 289.8
04.02.01.03 | COPLE METALICO EMT 19 mm | und | 49 | 0.053469 | 2.62 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62
04.02.01.04 | TENDIDO DE TUBERIA EMT 1 1/2" | m | 16 | 0.24 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84
04.02.02 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.02.02.01 | PARA TECHO
04.02.02.01.01 | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300mm | und | 410 | 1.2 | 492 | 492 | 0 | 0 | 492
04.02.02.01.02 | TUBO LED T5/T8 10W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 27 | 1.2 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4
04.02.02.01.03 | TUBO LED T5/T8 18W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 42 | 1.2 | 50.4 | 50.4 | 0 | 0 | 50.4
04.02.02.01.04 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 40 W | und | 28 | 1.2 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 33.6
04.02.02.01.05 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 24 W | und | 112 | 1.2 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 134.4
04.02.02.01.06 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 18 W | und | 375 | 1.2 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450
04.02.02.01.07 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 12 W | und | 12 | 1.2 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4
04.02.02.01.08 | LUMINARIA TIPO DICROICO DE 10W | und | 142 | 1.2 | 170.4 | 136.32 | 34.08 | 0 | 170.4
04.02.02.01.09 | FAROLA LED ORNAMENTAL 60W 6500K,IP65 | und | 40 | 1.2 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48
04.02.02.01.10 | DOWNLUGTH LED PARA ADOSAR Y/O EMPOTRAR 20W | und | 17 | 1.2 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4
04.02.02.01.11 | REFLECTOR LED 50W | und | 16 | 2.6669 | 42.67 | 0 | 42.67 | 0 | 42.67
04.02.02.01.12 | MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und | 410 | 1.6 | 656 | 0 | 656 | 0 | 656
04.02.02.01.13 | APLIQUE LED 20W IP 65 | und | 9 | 1.6 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 14.4
04.02.02.01.14 | LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und | 120 | 1.0666 | 127.99 | 0 | 127.99 | 0 | 127.99
04.02.02.01.15 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und | 20 | 1.5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30
04.02.02.01.16 | REFLECTOR LED DE 10W INTERPERIE | und | 8 | 1.2 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6
04.02.02.01.17 | APLIQUE DUAL DE MURO DUAL LED 2X11 W | und | 20 | 1.2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24
04.02.02.01.18 | LUZ GUIA LED 2W PARA EMPOTRAR | und | 17 | 1.2 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 20.4
04.02.02.02 | INTERRUPTORES
04.02.02.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 20 | 1.4545 | 29.09 | 29.09 | 0 | 0 | 29.09
04.02.02.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 22 | 1.4545 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32
04.02.02.03 | PRUEBAS ELECTRICAS
04.02.02.03.01 | MEDICION DE LUMINOCIDAD | pto | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02.03.02 | MEDICION DE CONTINUIDAD | pto | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02.03.03 | MEDION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | pto | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.02.03.04 | MEDICION DE AISLAMIENTO | pto | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | INSTALACIONES ESPECIALES
05.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES
05.01.01 | RACK DE COMUNICACIONES
05.01.01.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
05.01.01.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 15 | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45
05.01.01.03 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18
05.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS
05.02.01 | SWITCH CORE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
05.02.02 | SWITCH POE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 20 | 3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60
05.02.03 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
05.02.04 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
05.02.05 | ROUTER CLOUD CORE | und | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
05.02.06 | CONFIGURACION DE EQUIPOS
05.02.06.01 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO | und | 170 | 1.7143 | 291.43 | 291.43 | 0 | 0 | 291.43
05.02.06.02 | CONFIGURACION DE TELEFONO IP | und | 32 | 1.2 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4
05.02.06.03 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
05.02.06.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES
05.02.06.04.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 8235 | 0.1778 | 1464.18 | 1464.18 | 0 | 0 | 1464.18
05.02.06.04.02 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6A | m | 9760 | 0.1778 | 1735.33 | 1577.57 | 157.76 | 0 | 1735.33
05.03 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS
05.03.01 | PATCH PANEL
05.03.01.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 3 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81
05.03.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS
05.03.02.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 POE OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | 3 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150
05.03.02.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 3 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189
05.03.02.03 | CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10 | und | 10 | 3 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30
05.03.02.04 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 5 | 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15
05.03.02.05 | CÁMARAS INTERIOR IP WIFI IP67 IK10 | und | 33 | 3 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99
05.03.02.06 | GRABADOR NVR POE | und | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
05.03.02.07 | TELÉFONO IP POE DE ESCRITORIO | und | 30 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90
05.03.02.08 | TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18
05.03.03 | OBRAS PROVICIONALES
05.03.03.01 | ARMADO DE ANDAMIO PARA INSTALACIONES | und | 150 | 1.6 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240
| TOTAL HORAS HOMBRE |  |  |  | 31781.54 | 17873.35 | 12010.61 | 1897.58 | 31781.54
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 17873.35 | 29883.96 | 31781.54
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 56.24% | 37.79% | 5.97%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 56.24% | 94.03% | 100%