## Calendario Valorizado
Calendario Valorizado de Avance de Obra
Obra | : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC" PN
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Costo A | : Mar - 2022 |  | Cliente | : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PLAZO DE EJECUCION
Item | Descripcion | Unid | Metrado | Precio Unitario | Parcial | 30 Días | 30 Días | 11 Días | TOTAL 71 Dias
ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL COMPLEMENTARIOS | mes | 29 | 6737.26 | 195380.54 | 168431.5 | 26949.04 | 0 | 195380.54
01.02 | OBRAS DE TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | LIMPIEZA DE JUNTAS DE PORCELANATO PARA FRAGUA | m2 | 5827.92 | 2.69 | 15677.1 | 11757.83 | 3919.27 | 0 | 15677.1
01.02.02 | DESCASCARAMIENTO DE TARRAJEO EXISTENTE | m2 | 593.31 | 15.67 | 9297.17 | 9297.17 | 0 | 0 | 9297.17
01.02.03 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EXISTENTE E=5 cm | m2 | 987 | 16.42 | 16206.54 | 16206.54 | 0 | 0 | 16206.54
01.02.04 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m2 | 6086 | 1.49 | 9068.14 | 9068.14 | 0 | 0 | 9068.14
01.02.05 | LIJADO DE MURO EN PINTURA EXISTENTE | m2 | 962.8 | 4.47 | 4303.72 | 4303.72 | 0 | 0 | 4303.72
01.02.06 | MONTANJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO PARA PINTURA EN EXTERIOR | m2 | 2217.46 | 13.26 | 29403.52 | 12050.62 | 12532.65 | 4820.25 | 29403.52
01.03 | TRASLADO INTERNO EN OBRA
01.03.01 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m3 | 267.79 | 27.37 | 7329.41 | 7329.41 | 0 | 0 | 7329.41
02 | ARQUITECTURA
02.01 | MUROS Y TABIQUES
02.01.01 | MURO DE ALUMINIO COMPUESTO E=15cm | m2 | 99.48 | 1013.78 | 100850.83 | 100850.83 | 0 | 0 | 100850.83
02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.02.01 | TARRAJEO EN COLUMNAS CIRCULARES | m2 | 231.85 | 39.1 | 9065.34 | 9065.34 | 0 | 0 | 9065.34
02.02.02 | SOLAQUEO EN VIGAS DE LOSA NERVADA | m2 | 779.55 | 24.56 | 19145.75 | 19145.75 | 0 | 0 | 19145.75
02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 | PISOS
02.03.01.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO | m2 | 799.79 | 10.81 | 8645.73 | 8645.73 | 0 | 0 | 8645.73
02.03.01.02 | REVESTIMIENTO DE PEDELTAL CON TERRAZO PULIDO | und | 26 | 373.29 | 9705.54 | 9705.54 | 0 | 0 | 9705.54
02.03.02 | SARDINELES
02.03.02.01 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO Y PINTADO DE 0.10X1.00M | m | 52.65 | 61.37 | 3231.13 | 3231.13 | 0 | 0 | 3231.13
02.03.02.02 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10X0.60M | m | 56.91 | 61.37 | 3492.57 | 3492.57 | 0 | 0 | 3492.57
02.03.02.03 | SARDINEL DE CONCRETO CON ACABADO FROTACHADO DE 0.10X0.80M | m | 12.6 | 61.37 | 773.26 | 773.26 | 0 | 0 | 773.26
02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.01 | CONTRAZOCALOS
02.04.01.01 | CONTRAZOCALO VINILICO SPC DE 8cm | m | 85.75 | 27.49 | 2357.27 | 2357.27 | 0 | 0 | 2357.27
02.04.01.02 | CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/MORTERO 1:5 DE 2CM, H=10CM | m | 69.77 | 18.83 | 1313.77 | 1313.77 | 0 | 0 | 1313.77
02.05 | COBERTURA
02.05.01 | COBERTURA C/LADRILLO PASTELERO | m2 | 69.14 | 81.81 | 5656.34 | 5656.34 | 0 | 0 | 5656.34
02.05.02 | COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO Y TUBO DE ACERO LAC | GLB | 1 | 48611.39 | 48611.39 | 48611.39 | 0 | 0 | 48611.39
02.06 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
02.06.01 | CARPINTERIA DE FIERRO
02.06.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE ACERO GALVANIZADO DE 3" | und | 339 | 65.28 | 22129.92 | 22129.92 | 0 | 0 | 22129.92
02.06.01.02 | PUERTA METALICA | m2 | 29.1 | 764.59 | 22249.57 | 22249.57 | 0 | 0 | 22249.57
02.06.01.03 | PUERTA CORTAFUEGO (INCL. INSTALACION Y ACCESORIOS) | und | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
02.06.01.04 | VENTANA DE REJA METALICA | m2 | 3.44 | 354.7 | 1220.17 | 0 | 1220.17 | 0 | 1220.17
02.07 | CERRAJERIA
02.07.01 | FRENO HIDRAULICO DE PISO PARA MAMPARAS | und | 9 | 836.42 | 7527.78 | 7527.78 | 0 | 0 | 7527.78
02.07.02 | FRENO HIDRAULICO AEREO PARA PUERTAS DE MADERA | und | 50 | 287.72 | 14386 | 14386 | 0 | 0 | 14386
02.08 | JUNTAS
02.08.01 | SELLADO DE JUNTAS CON POLIURETANO | m | 2545.62 | 13.19 | 33576.73 | 0 | 33576.73 | 0 | 33576.73
02.09 | PINTURAS
02.09.01 | EMPASTADO EN MUROS INTERIORES | m2 | 4498.52 | 11.8 | 53082.54 | 46004.87 | 7077.67 | 0 | 53082.54
02.09.02 | EMPASTADO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 1274.42 | 11.8 | 15038.16 | 15038.16 | 0 | 0 | 15038.16
02.09.03 | EMPASTADO DE SUPERF. COLUMNAS INCL. ARISTAS | m2 | 3594.55 | 13.64 | 49029.66 | 19611.86 | 29417.8 | 0 | 49029.66
02.09.04 | EMPASTADO DE SUPERF. VIGAS INCL. ARISTAS | m2 | 1293.26 | 16.42 | 21235.33 | 7963.25 | 13272.08 | 0 | 21235.33
02.09.05 | EMPASTADO EN VESTIDURA DE DERRAMES | m2 | 649.2 | 13.64 | 8855.09 | 0 | 8855.09 | 0 | 8855.09
02.09.06 | EMPASTADO EN CIELORRASOS | m2 | 4209.42 | 11.8 | 49671.16 | 0 | 49671.16 | 0 | 49671.16
02.10 | OTROS
02.10.01 | PERFIL DE ALUMINIO CURVO EN ZOCALOS CONTRAZOCALOS Y MESAS | m | 5207.97 | 12.89 | 67130.73 | 67130.73 | 0 | 0 | 67130.73
02.10.02 | CANTONERA DE ALUMINIO PARA GRADAS | m | 249.05 | 28.57 | 7115.36 | 7115.36 | 0 | 0 | 7115.36
02.10.03 | ESCUDO INSTITUCIONAL DE ALUMINIO. | und | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000
02.10.04 | PINTURA SATINADA PARA MURAL | m2 | 107.68 | 186.05 | 20033.86 | 6677.95 | 13355.91 | 0 | 20033.86
02.10.05 | CAMPANA H=0.60M | und | 1 | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 5500
02.10.06 | CRUZ DE ALUMINIO TEXTURIZADO EN INTERIOR Y EXTERIOR 1.80X3.00M | und | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 6000
02.10.07 | ESTATUA DE SANTA ROSA H=2.20 | und | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000
03 | INSTALACIONES SANITARIAS
03.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
03.01.01.01 | MODULO DE BEBEDERO DE AGUA | und | 12 | 1531.67 | 18380.04 | 18380.04 | 0 | 0 | 18380.04
03.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA REPOSICION
03.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 39 | 2.69 | 104.91 | 104.91 | 0 | 0 | 104.91
03.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.. | m2 | 39 | 2.7 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0 | 105.3
03.02.02 | REMOCIONES
03.02.02.01 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m2 | 45.5 | 11.14 | 506.87 | 506.87 | 0 | 0 | 506.87
03.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION
03.02.03.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 5.69 | 29.31 | 166.77 | 166.77 | 0 | 0 | 166.77
03.02.04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.04.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIAS | m3 | 21.6 | 48.65 | 1050.84 | 1050.84 | 0 | 0 | 1050.84
03.02.04.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA INSTALACION DE TUBERIA | m3 | 18.02 | 49.51 | 892.17 | 892.17 | 0 | 0 | 892.17
03.02.04.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIAS | m | 108.14 | 1.95 | 210.87 | 210.87 | 0 | 0 | 210.87
03.02.04.04 | ACARREO MANUAL DE TUBERÍAS(D=60m) | kg | 8.33 | 1.79 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 14.91
03.02.04.05 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 21.63 | 18.24 | 394.53 | 131.51 | 263.02 | 0 | 394.53
03.02.04.06 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 27.32 | 29.31 | 800.75 | 0 | 800.75 | 0 | 800.75
03.02.05 | RED DE DISTRIBUCION
03.02.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 Ø 1" | m | 70 | 31 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | 2170
03.02.06 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
03.02.06.01 | CODO DE PVC Ø 1" x 90° SP | und | 15 | 20.77 | 311.55 | 311.55 | 0 | 0 | 311.55
03.02.06.02 | UNIÓN PVC SAP Ø 1" | und | 13 | 17.51 | 227.63 | 227.63 | 0 | 0 | 227.63
03.03 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
03.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 422.18 | 2.69 | 1135.66 | 1135.66 | 0 | 0 | 1135.66
03.03.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR.. | m2 | 422.18 | 2.7 | 1139.89 | 1139.89 | 0 | 0 | 1139.89
03.03.02 | REMOCIONES
03.03.02.01 | DEMOLICIÒN DE CANAL EXISTENTE | m3 | 20.63 | 15.74 | 324.72 | 324.72 | 0 | 0 | 324.72
03.03.02.02 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO | m2 | 108 | 11.14 | 1203.12 | 1203.12 | 0 | 0 | 1203.12
03.03.03 | REPOSICIONES
03.03.03.01 | REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO ACABADO FROTACHADO | m2 | 108 | 46.7 | 5043.6 | 0 | 0 | 5043.6 | 5043.6
03.03.03.02 | REPOSICIÓN DE PISO CON PORCELANATO 60X60 CM | m2 | 18 | 81.26 | 1462.68 | 0 | 0 | 1462.68 | 1462.68
03.03.04 | ELIMINACIÒN DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIÒN
03.03.04.01 | ELIMINACION DE DESMONTE PROVENIENTE DE DEMOLICIONES C/EQUIPO | m3 | 31.43 | 29.31 | 921.21 | 921.21 | 0 | 0 | 921.21
03.03.05 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.05.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIRROCOSO PARA CANALES | m3 | 61.97 | 72.97 | 4521.95 | 4521.95 | 0 | 0 | 4521.95
03.03.05.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO SEMIRROCOSO PARA CAJAS DE INSPECCIÓN | m3 | 38.44 | 48.65 | 1870.11 | 1870.11 | 0 | 0 | 1870.11
03.03.05.03 | EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL >4M | m3 | 96 | 39.69 | 3810.24 | 3810.24 | 0 | 0 | 3810.24
03.03.05.04 | COMPACTADO DE SUBRASANTE DE CAJA Y CANALES | m2 | 127.26 | 21.44 | 2728.45 | 0 | 2728.45 | 0 | 2728.45
03.03.05.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA INSTALACION DE RED COLECTORA | m3 | 264.95 | 37.99 | 10065.45 | 0 | 2013.09 | 8052.36 | 10065.45
03.03.05.06 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERÍAS | m2 | 297.56 | 17 | 5058.52 | 5058.52 | 0 | 0 | 5058.52
03.03.05.07 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA CANALES | m2 | 1081.14 | 19.27 | 20833.57 | 6944.52 | 13889.05 | 0 | 20833.57
03.03.05.08 | ACARREO MANUAL DE TUBERÍAS(D=60m) | kg | 5273.91 | 1.79 | 9440.3 | 0 | 9440.3 | 0 | 9440.3
03.03.05.09 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA CAJAS Y CANALES | m3 | 56.61 | 24.32 | 1376.76 | 0 | 1376.76 | 0 | 1376.76
03.03.05.10 | ACARREO MANUAL INTERNO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 152.36 | 18.24 | 2779.05 | 0 | 0 | 2779.05 | 2779.05
03.03.05.11 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 152.36 | 29.31 | 4465.67 | 0 | 0 | 4465.67 | 4465.67
03.03.06 | CONCRETO SIMPLE
03.03.06.01 | SOLADO EN CANAL DE CONCRETO EN PISO f'c= 100 kg/cm2 E=10CM | m2 | 93.92 | 34.95 | 3282.5 | 0 | 3282.5 | 0 | 3282.5
03.03.06.02 | SOLADO PARA CAJAS DE INSPECCIÒN f'c= 100 kg/cm2 E=10CM | m2 | 33.34 | 34.95 | 1165.23 | 0 | 1165.23 | 0 | 1165.23
03.03.07 | RED DE RECOLECCIÓN
03.03.07.01 | CANAL DE CONCRETO ARMADO EN PISO A=30 CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 55.55 | 192.03 | 10667.27 | 0 | 10667.27 | 0 | 10667.27
03.03.07.02 | CANAL DE CONCRETO ARMADO EN PISO A=34CM H=VARIABLE, E=15cm | m | 24.4 | 198.14 | 4834.62 | 0 | 4834.62 | 0 | 4834.62
03.03.07.03 | REJILLA METALICA TPO IV A=50cm | m | 24.4 | 252.64 | 6164.42 | 0 | 6164.42 | 0 | 6164.42
03.03.07.04 | TAPA DE CONCRETO 70x70x5cm f'c=175kg/cm2 | und | 11 | 52.79 | 580.69 | 0 | 580.69 | 0 | 580.69
03.03.07.05 | TAPA DE CONCRETO 100x50x5cm f'c=175kg/cm2 | und | 7 | 67.73 | 474.11 | 0 | 474.11 | 0 | 474.11
03.03.07.06 | TAPA DE REJILLA 30X30cm | und | 3 | 4771.6 | 14314.8 | 0 | 14314.8 | 0 | 14314.8
03.03.07.07 | TAPA DE REJILLA 70X50cm | und | 3 | 361.78 | 1085.34 | 0 | 1085.34 | 0 | 1085.34
03.03.07.08 | TAPA DE REJILLA 70X70cm | und | 1 | 420.53 | 420.53 | 0 | 420.53 | 0 | 420.53
03.03.07.09 | TAPA DE REJILLA 70X110cm | und | 1 | 666.18 | 666.18 | 0 | 0 | 666.18 | 666.18
03.03.07.10 | TAPA DE REJILLA 140X570cm | und | 1 | 3111.66 | 3111.66 | 0 | 0 | 3111.66 | 3111.66
03.03.07.11 | TUBERÍA PVC SAP C-10 Ø DE 3" MONTANTE | m | 108.88 | 110.55 | 12036.68 | 0 | 12036.68 | 0 | 12036.68
03.03.07.12 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 4" | m | 57.9 | 116.59 | 6750.56 | 0 | 6750.56 | 0 | 6750.56
03.03.07.13 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 6" | m | 74.06 | 155.49 | 11515.59 | 0 | 11515.59 | 0 | 11515.59
03.03.07.14 | RED COLECTORA TUBERÍA PVC UF Ø DE 16" | m | 125 | 486.48 | 60810 | 0 | 60810 | 0 | 60810
03.03.07.15 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.20M L=0.20M | und | 3 | 259.45 | 778.35 | 0 | 778.35 | 0 | 778.35
03.03.07.16 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.40M H=VARIABLE | und | 11 | 469.16 | 5160.76 | 0 | 5160.76 | 0 | 5160.76
03.03.07.17 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.60M H=VARIABLE | und | 12 | 639.62 | 7675.44 | 0 | 7675.44 | 0 | 7675.44
03.03.07.18 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=0.90M H=VARIABLE | und | 7 | 758.65 | 5310.55 | 0 | 5310.55 | 0 | 5310.55
03.03.07.19 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO II A=0.60M L=1.20M H=VARIABLE | und | 1 | 770.04 | 770.04 | 0 | 770.04 | 0 | 770.04
03.03.07.20 | CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO VIIA DESARENADOR A=1.30 L=5.50M H=VARIABLE | und | 1 | 9052.7 | 9052.7 | 0 | 9052.7 | 0 | 9052.7
03.03.07.21 | TARRAJEO EN SECCION DE CAJAS INCL. ARISTAS | m2 | 105.24 | 40.08 | 4218.02 | 0 | 4218.02 | 0 | 4218.02
03.03.07.22 | TARRAJEO EN SECCION DE CANALES INCL. ARISTAS | m2 | 256.67 | 34.98 | 8978.32 | 0 | 1496.39 | 7481.93 | 8978.32
03.03.08 | ACCESORIOS
03.03.08.01 | CODO PVC SAP C-10 Ø 3" x 45° | und | 120 | 28.22 | 3386.4 | 0 | 3386.4 | 0 | 3386.4
03.03.08.02 | CODO PVC SAP C-10 Ø 4" x 45° | und | 57 | 24.05 | 1370.85 | 0 | 1370.85 | 0 | 1370.85
03.03.08.03 | CODO PVC SAP C-10 Ø 3" x 90° | und | 2 | 21.55 | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 43.1
03.03.08.04 | CODO PVC UF S-25 Ø 4" x 45° | und | 5 | 33.95 | 169.75 | 0 | 169.75 | 0 | 169.75
03.03.08.05 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 45° | und | 7 | 37.18 | 260.26 | 0 | 260.26 | 0 | 260.26
03.03.08.06 | CODO PVC UF-S-25 Ø 8" x 45° | und | 4 | 97.55 | 390.2 | 0 | 390.2 | 0 | 390.2
03.03.08.07 | CODO PVC UF-S-25 Ø 10" x 45° | und | 1 | 106.07 | 106.07 | 0 | 106.07 | 0 | 106.07
03.03.08.08 | CODO DE PVC UF S-25 Ø 6" x 90° | und | 2 | 36.28 | 72.56 | 0 | 72.56 | 0 | 72.56
03.03.08.09 | CODO PVC UF-S-25 Ø 10" x 90° | und | 1 | 177.55 | 177.55 | 0 | 177.55 | 0 | 177.55
03.03.08.10 | YEE DE PVC SAP C-10 Ø 3" | und | 4 | 30.04 | 120.16 | 0 | 120.16 | 0 | 120.16
03.03.08.11 | YEE DE PVC UF S-25 Ø 4" | und | 4 | 37.55 | 150.2 | 0 | 150.2 | 0 | 150.2
03.03.08.12 | YEE DE PVC UF S-25Ø 6" | und | 9 | 48.28 | 434.52 | 0 | 434.52 | 0 | 434.52
03.03.08.13 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 4" A 3" | und | 5 | 33.04 | 165.2 | 0 | 165.2 | 0 | 165.2
03.03.08.14 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 6" A 3" | und | 5 | 40.04 | 200.2 | 0 | 200.2 | 0 | 200.2
03.03.08.15 | REDUCCION DE PVC UF S-25 Ø 6" A 4" | und | 3 | 57.04 | 171.12 | 0 | 171.12 | 0 | 171.12
03.03.09 | POZO DE PERCOLACION
03.03.09.01 | POZO DE PERCOLACION | GLB | 2 | 6961.93 | 13923.86 | 0 | 0 | 13923.86 | 13923.86
03.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
03.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 428.56 | 2.69 | 1152.83 | 1152.83 | 0 | 0 | 1152.83
03.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 428.56 | 2.7 | 1157.11 | 1157.11 | 0 | 0 | 1157.11
03.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H<1m | m3 | 215.01 | 64.57 | 13883.2 | 12494.88 | 1388.32 | 0 | 13883.2
03.04.02.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H>1m | m3 | 320.32 | 80.71 | 25853.03 | 6463.26 | 19389.77 | 0 | 25853.03
03.04.02.03 | REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS DE ZANJA | m2 | 2212.99 | 11.22 | 24829.75 | 0 | 24829.75 | 0 | 24829.75
03.04.02.04 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA | m3 | 39.04 | 46.48 | 1814.58 | 0 | 1814.58 | 0 | 1814.58
03.04.02.05 | ACARREO DE TUBERIA PVC UF DE 4" - 6" | kg | 1405.23 | 0.54 | 758.82 | 0 | 758.82 | 0 | 758.82
03.04.02.06 | TUBERIA PVC UF S-25 DE Ø 4" | m | 245.19 | 106.38 | 26083.31 | 0 | 26083.31 | 0 | 26083.31
03.04.02.07 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 45° | und | 5 | 37.18 | 185.9 | 0 | 185.9 | 0 | 185.9
03.04.02.08 | CODO PVC UF-S-25 Ø 6" x 90° | und | 3 | 32.22 | 96.66 | 0 | 96.66 | 0 | 96.66
03.04.02.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 | 214.28 | 63.26 | 13555.35 | 0 | 7745.91 | 5809.44 | 13555.35
03.04.02.10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 318.47 | 55.18 | 17573.17 | 0 | 0 | 17573.17 | 17573.17
03.04.02.11 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO | m3 | 13.49 | 28.24 | 380.96 | 380.96 | 0 | 0 | 380.96
03.04.02.12 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 9.77 | 29.31 | 286.36 | 0 | 0 | 286.36 | 286.36
03.04.02.13 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDA | m3 | 20.24 | 49.59 | 1003.7 | 1003.7 | 0 | 0 | 1003.7
03.04.03 | CAMARAS DE INSPECCIÓN
03.04.03.01 | SOLADO f´c=100 Kg/cm2 E=10 CM | m2 | 34.29 | 41.16 | 1411.38 | 1411.38 | 0 | 0 | 1411.38
03.04.03.02 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | m3 | 31.38 | 27.37 | 858.87 | 858.87 | 0 | 0 | 858.87
03.04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO | m2 | 76.8 | 60.46 | 4643.33 | 4643.33 | 0 | 0 | 4643.33
03.04.03.04 | ACABADO PULIDO | m2 | 183.38 | 16.59 | 3042.27 | 1014.09 | 2028.18 | 0 | 3042.27
03.04.04 | ESTRUCTURAS
03.04.04.01 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA MONTANTES.. | und | 55 | 287.68 | 15822.4 | 15822.4 | 0 | 0 | 15822.4
04 | INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 | ALIMENTADORES
04.01.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
04.01.01.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x25 A, 220V | EQP. | 10 | 106.75 | 1067.5 | 1067.5 | 0 | 0 | 1067.5
04.01.02 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.01.02.01 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 1 1/2" | m | 414 | 11.74 | 4860.36 | 4860.36 | 0 | 0 | 4860.36
04.01.02.02 | CURVA PVC SAP 1 1/2" | und | 112 | 7.4 | 828.8 | 828.8 | 0 | 0 | 828.8
04.01.02.03 | CONECTOR PVC SAP 1 1/2" | und | 56 | 7 | 392 | 392 | 0 | 0 | 392
04.01.02.04 | TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP 2" | m | 355 | 9.01 | 3198.55 | 3198.55 | 0 | 0 | 3198.55
04.01.02.05 | CURVA PVC SAP 2" | und | 18 | 5 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90
04.01.02.06 | CONECTOR PVC SAP 2" | und | 119 | 6.34 | 754.46 | 754.46 | 0 | 0 | 754.46
04.01.03 | CONDUCTORES Y CABLES
04.01.03.01 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X10mm2 | m | 334 | 32.6 | 10888.4 | 10888.4 | 0 | 0 | 10888.4
04.01.03.02 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3x16mm² | m | 167 | 41.52 | 6933.84 | 6933.84 | 0 | 0 | 6933.84
04.01.03.03 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X25mm2 | m | 64 | 62.72 | 4014.08 | 4014.08 | 0 | 0 | 4014.08
04.01.03.04 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X35mm2 | m | 246 | 85 | 20910 | 20910 | 0 | 0 | 20910
04.01.03.05 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X70mm2 | m | 96 | 152.85 | 14673.6 | 14673.6 | 0 | 0 | 14673.6
04.01.03.06 | TENDIDO DE CABLE N2XOH DE 3X95mm2 | m | 15 | 208.64 | 3129.6 | 3129.6 | 0 | 0 | 3129.6
04.01.03.07 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50MM2 | m | 70 | 40.11 | 2807.7 | 2807.7 | 0 | 0 | 2807.7
04.02 | ALUMBRADO
04.02.01 | DUCTOS Y TUBERIAS
04.02.01.01 | CURVA METALICO EMT 19mm | und | 44 | 12.26 | 539.44 | 539.44 | 0 | 0 | 539.44
04.02.01.02 | CONECTOR RECTO METALICO EMT 19 mm | und | 483 | 23.56 | 11379.48 | 11379.48 | 0 | 0 | 11379.48
04.02.01.03 | COPLE METALICO EMT 19 mm | und | 49 | 13.22 | 647.78 | 647.78 | 0 | 0 | 647.78
04.02.01.04 | TENDIDO DE TUBERIA EMT 1 1/2" | m | 16 | 36.88 | 590.08 | 590.08 | 0 | 0 | 590.08
04.02.02 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION
04.02.02.01 | PARA TECHO
04.02.02.01.01 | LUMINARIA PANEL LED RECTANGULAR 1200X300mm | und | 410 | 251.53 | 103127.3 | 103127.3 | 0 | 0 | 103127.3
04.02.02.01.02 | TUBO LED T5/T8 10W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 27 | 164.53 | 4442.31 | 4442.31 | 0 | 0 | 4442.31
04.02.02.01.03 | TUBO LED T5/T8 18W CON CARCASA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y FIJACION | und | 42 | 181.53 | 7624.26 | 7624.26 | 0 | 0 | 7624.26
04.02.02.01.04 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 40 W | und | 28 | 183.15 | 5128.2 | 5128.2 | 0 | 0 | 5128.2
04.02.02.01.05 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 24 W | und | 112 | 112.41 | 12589.92 | 12589.92 | 0 | 0 | 12589.92
04.02.02.01.06 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 18 W | und | 375 | 88.15 | 33056.25 | 33056.25 | 0 | 0 | 33056.25
04.02.02.01.07 | LUMINARIA PANEL LED PARA ADOSAR CIRCULAR DE 12 W | und | 12 | 74.15 | 889.8 | 889.8 | 0 | 0 | 889.8
04.02.02.01.08 | LUMINARIA TIPO DICROICO DE 10W | und | 142 | 68.15 | 9677.3 | 7741.84 | 1935.46 | 0 | 9677.3
04.02.02.01.09 | FAROLA LED ORNAMENTAL 60W 6500K,IP65 | und | 40 | 824.63 | 32985.2 | 0 | 32985.2 | 0 | 32985.2
04.02.02.01.10 | DOWNLUGTH LED PARA ADOSAR Y/O EMPOTRAR 20W | und | 17 | 122.72 | 2086.24 | 0 | 2086.24 | 0 | 2086.24
04.02.02.01.11 | REFLECTOR LED 50W | und | 16 | 283.43 | 4534.88 | 0 | 4534.88 | 0 | 4534.88
04.02.02.01.12 | MARCO PARA PANEL LED DE 30X120CM | und | 410 | 74.92 | 30717.2 | 0 | 30717.2 | 0 | 30717.2
04.02.02.01.13 | APLIQUE LED 20W IP 65 | und | 9 | 139.55 | 1255.95 | 0 | 1255.95 | 0 | 1255.95
04.02.02.01.14 | LUZ DE EMERGENCIA TIPO LED | und | 120 | 418.1 | 50172 | 0 | 50172 | 0 | 50172
04.02.02.01.15 | LUMINARIA REFLECTOR LED DE 200W | und | 20 | 1326.74 | 26534.8 | 0 | 26534.8 | 0 | 26534.8
04.02.02.01.16 | REFLECTOR LED DE 10W INTERPERIE | und | 8 | 73.15 | 585.2 | 0 | 585.2 | 0 | 585.2
04.02.02.01.17 | APLIQUE DUAL DE MURO DUAL LED 2X11 W | und | 20 | 187.79 | 3755.8 | 0 | 3755.8 | 0 | 3755.8
04.02.02.01.18 | LUZ GUIA LED 2W PARA EMPOTRAR | und | 17 | 96.47 | 1639.99 | 0 | 1639.99 | 0 | 1639.99
04.02.02.02 | INTERRUPTORES
04.02.02.02.01 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 20 | 58.16 | 1163.2 | 1163.2 | 0 | 0 | 1163.2
04.02.02.02.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADO DOBLE, INCLUYE INSTALACION | pto | 22 | 57.16 | 1257.52 | 1257.52 | 0 | 0 | 1257.52
04.02.02.03 | PRUEBAS ELECTRICAS
04.02.02.03.01 | MEDICION DE LUMINOCIDAD | pto | 40 | 45 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800
04.02.02.03.02 | MEDICION DE CONTINUIDAD | pto | 75 | 25 | 1875 | 0 | 625 | 1250 | 1875
04.02.02.03.03 | MEDION DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | pto | 15 | 105 | 1575 | 0 | 0 | 1575 | 1575
04.02.02.03.04 | MEDICION DE AISLAMIENTO | pto | 75 | 85 | 6375 | 0 | 0 | 6375 | 6375
05 | INSTALACIONES ESPECIALES
05.01 | ACOMETIDAS Y BACKBONES
05.01.01 | RACK DE COMUNICACIONES
05.01.01.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 42UR | und | 2 | 9245.85 | 18491.7 | 18491.7 | 0 | 0 | 18491.7
05.01.01.02 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 15 | 3770.81 | 56562.15 | 56562.15 | 0 | 0 | 56562.15
05.01.01.03 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 6 | 3040.81 | 18244.86 | 18244.86 | 0 | 0 | 18244.86
05.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS
05.02.01 | SWITCH CORE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 2 | 7600.81 | 15201.62 | 15201.62 | 0 | 0 | 15201.62
05.02.02 | SWITCH POE DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000Mbps | und | 20 | 2875.71 | 57514.2 | 57514.2 | 0 | 0 | 57514.2
05.02.03 | CENTRAL TELEFÓNICA IP HÍBRIDA | und | 1 | 5810.81 | 5810.81 | 5810.81 | 0 | 0 | 5810.81
05.02.04 | CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 2 | 5812.02 | 11624.04 | 11624.04 | 0 | 0 | 11624.04
05.02.05 | ROUTER CLOUD CORE | und | 1 | 7262.02 | 7262.02 | 7262.02 | 0 | 0 | 7262.02
05.02.06 | CONFIGURACION DE EQUIPOS
05.02.06.01 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE DETECCION DE HUMO | und | 170 | 38.83 | 6601.1 | 6601.1 | 0 | 0 | 6601.1
05.02.06.02 | CONFIGURACION DE TELEFONO IP | und | 32 | 27.18 | 869.76 | 869.76 | 0 | 0 | 869.76
05.02.06.03 | CONFIGURACION DE SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA | und | 1 | 271.85 | 271.85 | 0 | 271.85 | 0 | 271.85
05.02.06.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES
05.02.06.04.01 | TENDIDO DE CABLE FPL ANTIFLAMA 2X16AWG LSZH | m | 8235 | 6.05 | 49821.75 | 49821.75 | 0 | 0 | 49821.75
05.02.06.04.02 | TENDIDO DE CABLE FTP CAT 6A | m | 9760 | 6.68 | 65196.8 | 59269.82 | 5926.98 | 0 | 65196.8
05.03 | RED DE VOZ, VIDEO Y DATOS
05.03.01 | PATCH PANEL
05.03.01.01 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6 | und | 27 | 189.31 | 5111.37 | 0 | 5111.37 | 0 | 5111.37
05.03.02 | EQUIPOS Y ACCESORIOS
05.03.02.01 | ACCESS POINT WI-FI 4 POE OMNIDIRECCIONALES | und | 50 | 1617.96 | 80898 | 0 | 80898 | 0 | 80898
05.03.02.02 | CÁMARAS IP DOMO PoE IP67 IK10 | und | 63 | 507.96 | 32001.48 | 0 | 32001.48 | 0 | 32001.48
05.03.02.03 | CÁMARAS IP PTZ DOMO PoE IP67 IK10 | und | 10 | 1660.81 | 16608.1 | 0 | 16608.1 | 0 | 16608.1
05.03.02.04 | CÁMARAS IP WIFI IP67 IK10 | und | 5 | 460.81 | 2304.05 | 0 | 2304.05 | 0 | 2304.05
05.03.02.05 | CÁMARAS INTERIOR IP WIFI IP67 IK10 | und | 33 | 462.02 | 15246.66 | 0 | 15246.66 | 0 | 15246.66
05.03.02.06 | GRABADOR NVR POE | und | 1 | 6543.78 | 6543.78 | 0 | 6543.78 | 0 | 6543.78
05.03.02.07 | TELÉFONO IP POE DE ESCRITORIO | und | 30 | 754.81 | 22644.3 | 0 | 22644.3 | 0 | 22644.3
05.03.02.08 | TELÉFONO IP POE DE SMART | und | 6 | 1567.86 | 9407.16 | 0 | 9407.16 | 0 | 9407.16
05.03.03 | OBRAS PROVICIONALES
05.03.03.01 | ARMADO DE ANDAMIO PARA INSTALACIONES | und | 150 | 35.86 | 5379 | 5379 | 0 | 0 | 5379
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 2317345.1 | 1370114.52 | 862554.37 | 84676.21 | 2317345.1
| GASTOS GENERALES |  | 7.03090212940841 % |  | 162930.27 | 96331.41 | 60645.36 | 5953.5 | 162930.27
| GASTOS DE SUPERVISION |  | 2.53365563857722 % |  | 58713.54 | 34713.98 | 21854.16 | 2145.4 | 58713.54
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 2538988.91 | 1501159.91 | 945053.88 | 92775.12 | 2538988.91
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  |  | 59.12% | 37.22% | 3.66%
| PORCENTAJE ACUMULADO |  |  |  |  | 59.12% | 96.34% | 100%