## MANIFIESTO DE GASTO ENERO-2022
ANEXO 01
MANIFIESTO DE GASTO A NIVEL DEVENGADO
MES DE ENERO DEL 2022
PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
COMPONENTE |  | INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA REGULAR
SUB META |  | 0104 EDUCACION PRIMARIA
FTE.FTO |  | : RECURSOS DETERMINADOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS ORDINARIOS.
MODALIDAD |  | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
META |  | : 043 - 2022
RESIDENTE DE OBRA |  | : ING. GUIDO ELGUERA CURI.
SUPERVISOR |  | : ING . OSWAL J. JAVIER RAMOS
Nº | FECHA | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
|  |  | DOC | Nº
| COSTO DIRECTO | [8 empty] | 288995.79
| PERSONAL | SIAF | DOC | N° | [5 empty] | 230766.79
1 | 2022-01-28 | 89 | PLA. | 57 | BANCO DE LA NACION | PAGO DE PLANILLA PERSONAL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL | GLOBAL | 1 | 230766.79 | 230766.79
2 | BIENES | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
3 | FECHA |  | DOC | Nº
4 | [9 empty] | 0
5 | [9 empty] | 0
6 | [9 empty] | 0
7 | SERVICIOS | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
8 | FECHA |  | DOC | Nº
9 | [9 empty] | 58229
10 | 2022-01-28 | 20 | O/S | 8 | A & A SAENZ'S E.I.R.L | INSTALACION DE SISTEMA DRYWALL CIELO RASO JUNTA INVISIBLE CON PANEL SUPERBOAR DE 6MM 1.22X2.44 PARANTES DE 64MM RIELES DE 65MMENCINTADO Y EMPASTADO INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO | GLOBAL | 1 | 36828 | 18011
11 | [5 empty] | INSTALACION DE SISTEMA DRYWALL CIELO RASO JUNTA INVISIBLE CON PANEL GYPLAC 1/2", 1.22X2.44PARANTES DE 64MM RIELES DE 65MM ENCINTADO Y EMPASTADO INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO | GLOBAL | 1 | 31648 | 24768
12 | [5 empty] | INSTALACION DE TABIQUETIA SISTEMA DRYWALL E=15 CM CON PANEL SUPER BOARD DE 8MM , 1.22X2.44PARANTES DE 120 MM RIELES DE 121MM AMBAS CARAS JUNTA INVISIBLE ACABADO ENCINTADO Y EMPASTADO INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO | GLOBAL | 1 | 5220 | 5220
13 | [5 empty] | INSTALACION DE TABIQUETIA SISTEMA DRYWALL E=12 CM CON PANEL SUPER BOARD DE 8MM , 1.22X2.44PARANTES DE 89 MM RIELES DE 90MM AMBAS CARAS JUNTA INVISIBLE ACABADO ENCINTADO Y EMPASTADO INCLUYE MATERIAL A TODO COSTO | GLOBAL | 1 | 14190 | 10230
14
15 | COSTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 28360.01
16 | GASTOS GENERALES | [8 empty] | 16551.68
17 | PERSONAL | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
18 | FECHA |  | DOC | Nº
19 | [9 empty] | 16551.68
20 | 2022-01-28 | 122 | PLA. | 58 | BANCO DE LA NACION | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO REGIMEN COMUN COMUN ESPECIAL. | GLOBAL | 1 | 9864.02 | 9864.02
21 | 2022-01-28 | 89 | PLA. | 57 | BANCO DE LA NACION | PAGO DE PLANILLA DE GUARDIANES | GLOBAL | 1 | 6687.66 | 6687.66
22 | BIENES | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
23 | FECHA |  | DOC | Nº
24 | [9 empty] | 0
25 | [9 empty] | 0
26 | [9 empty] | 0
27 | SERVICIOS | SIAF | TIPO |  | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
28 | FECHA |  | DOC | N°
29 | [9 empty] | 0
30 | [9 empty] | 0
31 | [9 empty] | 0
32 | GASTOS DE SUPERVISIÓN | [8 empty] | 11808.33
33 | PERSONAL | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
34 | FECHA |  | DOC | Nº
35 | [9 empty] | 11808.33
36 | 2022-01-29 | 185 | PLA. | 29 | BANCO DE LA NACION | PAGO DE PERSONAL CONTRATADO SUPERVISION | GLOBAL | 1 | 11808.33 | 11808.33
37 | MATERIALES Y/O BIENES | SIAF | DOC | N° | [5 empty] | 0
38 | [9 empty] | 0
39
40 | SERVICIOS | SIAF | DOC | N° | [5 empty] | 0
41
42
43 | GESTION DE PROYECTOS | [8 empty] | 0
44 | PERSONAL | SIAF | TIPO |  | NOMBRE / PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
45 | FECHA |  | DOC | Nº
46 | [9 empty] | 0
47
48
49 | BIENES | SIAF | DOC | N° | [5 empty] | 0
50
51
52 | SERVICIOS | SIAF | DOC | N° | [5 empty] | 0
53 | [9 empty] | 0
54
55 | MOBILIARIO
56 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
57 | EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PEDAGOGICO | SIAF | DOC | N° | NOMBRE/PROVEEDOR | DETALLE DE GASTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL DEL DOCUMENTO | OBSERVACIONES
58 | [9 empty] | 116100
59 | 2022-01-20 | 12 | O/C | 2 | CORPORACION CAMUFA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CAJA ACUSTICA AUTO AMPLIFICADA DE 1600W | UND | 6 | 6000 | 36000
60 | [5 empty] | CAJA ACUSTICA AUTO AMPLIFICADA SUB BAJO | UND | 4 | 6600 | 26400
61 | [5 empty] | CAJA REMOTA | UND | 1 | 29500 | 29500
62 | [5 empty] | MONITORES | UND | 4 | 5300 | 21200
63 | [5 empty] | TECLE DE 1 TONELADA X 7 METROS DE CADENA | UND | 2 | 1500 | 3000
64
65 | CAPACITACION
66 | PLAN DE CONTINGENCIA
67 | MITIGACION AMBIENTAL
68 | ADQUISICION DE TERRENO
69 | LIQUIDACION FINAL DE OBRA
| TOTAL | [8 empty] | 433455.8
1718545.41

## F5 ENERO-2022
FORMATO FE - 05
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL A NIVEL DEVENGADO
MES DE ENERO DEL 2022
PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
COMPONENTE |  | INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA REGULAR
SUB META |  | : 0104 EDUCACION PRIMARIA
FTE.FTO |  | : RECURSOS DETERMINADOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS ORDINARIOS.
MODALIDAD |  | : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
META |  | : 043-2022
RESIDENTE DE OBRA |  | : ING. GUIDO ELGUERA CURI.
SUPERVISOR |  | :ING . OSWAL J. JAVIER RAMOS
Nº | FECHA | DOCUMENTO |  |  | COMPROBANTE DE PAGO |  | DETALLE DE GASTOS | CLASIFICADORES DE GASTO | [11 empty] | COSTOS |  | TOTAL
|  | SIAF | CLASE | Nº | FECHA | IMPORTE |  | 26.22.23 | 26.22.24 | 26.22.25 | 26.32.12 | 26.32.21 | 26.32.22 | 26.32.31 | 26.32.93 | 26.32.999 | 26.81.41 | 26.81.42 | 26.81.43 | Directos | Indirectos
1 | 2022-01-28 | 89 | PLA. | 57 | 2022-01-28 | 230766.79 | PAGO DE PLANILLA PERSONAL REGIMEN CONSTRUCCION CIVIL | 230766.79 | [11 empty] | 230766.79 |  | 230766.79
2 | 2022-01-28 | 20 | O/S | 8 | 2022-01-28 | 58229 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTALACION DE SISTEMA DRYWALL Y CIELO RASO |  |  | 58229 | [9 empty] | 58229 |  | 58229
3 | 2022-01-28 | 122 | PLA. | 58 | 2022-01-28 | 9864.02 | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO REGIMEN COMUN COMUN ESPECIAL. | 9864.02 | [12 empty] | 9864.02 | 9864.02
4 | 2022-01-28 | 89 | PLA. | 57 | 2022-01-28 | 6687.66 | PAGO DE PLANILLA DE GUARDIANES | 6687.66 | [12 empty] | 6687.66 | 6687.66
5 | 2022-01-29 | 185 | PLA. | 29 | 2022-01-29 | 11808.33 | PAGO DE PERSONAL CONTRATADO SUPERVISION | [9 empty] | 11808.33 |  |  |  | 11808.33 | 11808.33
6 | 2022-01-20 | 12 | O/C | 2 | 2022-01-20 | 116100 | PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO SISTEMA DE AUDIO |  | 29500 |  |  | 86600 | [8 empty] | 116100 | 116100
[8 empty] | 247318.47 | 29500 | 58229 | 0 | 86600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808.33 | 0 | 0 | 288995.79 | 144460.01 | 433455.8
TOTAL
1446414.3799
117612.09
[20 empty] | -1157418.5899 | -26847.92
Formulas:
COMPROBANTE DE PAGO = [FECHA]

## F6 ENERO-2022
FORMATO FE - 06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO A NIVEL DEVENGADO
ENERO DEL 2022
FTE. FTO. | : RECURSOS DETERMINADOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS ORDINARIOS. | [21 empty] | MES ENERO
CORRELATIVO | : 043-2022
MODALIDAD | : ADMINISTRACION DIRECTA | [21 empty] | META: 0043-2022
RESIDENTE DE OBRA | : ING. GUIDO ELGUERA CURI. | [6 empty] | 7230046.78
SUPERVISOR DE OBRA | :ING . OSWAL J. JAVIER RAMOS
ESPECIFICA DE GASTO | DETALLE | PRESUPUESTO SEGÚN EXPÉDIENTE | EJECUCION ACUMULADA AL 2018 | EJECUCION ACUMULADA 2019 | 2022
[5 empty] | EJECUCION ACUMULADA 2020 | EJECUCION ACUMULADA 2021 | ASIGNACION PIM 2022 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | EJECUCUCION 2022 |  | EJECUCION 2018-2019-2020-2021-2022 |  | SALDO 2022 |  | SALDO A EJECUTAR.
[24 empty] | S/. | % | S/. | %
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS DETERMINADOS | [18 empty] | S/ | % | S/ | %
| COSTO DIRECTO | 20414972.83 | 0 | 2808896.26 | 5703764.17 | 7020495.4755 | 5695568.01 | 288995.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288995.79 | 1.416% | 15822151.6955 | 77.5% | 5406572.22 | 94.93% | 4592821.1345 | 22.5%
2.6.22.23 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL | 7716372.32 | 0 | 1075984.29 | 2566662.12 | 3356633.58 | 1156616.33 | 230766.79 | [11 empty] | 230766.79 | 2.991% | 7230046.78 | 93.7% | 925849.54 | 80.05% | 486325.54 | 6.303%
2.6.22.24 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES | 12007709.12 | 0 | 1642221.97 | 2916653.53 | 3371293.2914 | 4204252.79 | 0 | [11 empty] | 0 | 0% | 7930168.7914 | 66.04% | 4204252.79 | 100% | 4077540.3286 | 33.96%
2.6.22.25 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS | 690891.39 | 0 | 90690 | 189690 | 150812.5041 | 259698.89 | 58229 | [11 empty] | 58229 | 8.428% | 489421.5041 | 70.84% | 201469.89 | 77.58% | 201469.8859 | 29.16%
26.32.12 | MOBILIARIO | 0 |  |  | 0 | 11940 | 15000 | [12 empty] | 0 |  | 11940 |  | 15000 | 100% | -11940
26.32.21 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 0 |  |  | 0 | 96633.4 | 20000 | [12 empty] | 0 |  | 96633.4 |  | 20000 | 100% | -96633.4
26.32.22 | MOBILIARIO | 0 |  |  | 0 | 0 | 10000 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 10000 | 100% | 0
26.32.31 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.32.33 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 6500 | [13 empty] | 0 |  | 6500 |  | 0 |  | -6500
26.32.93 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | 15124.2 | [13 empty] | 0 |  | 15124.2 |  | 0 |  | -15124.2
2632.95 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION |  |  |  | 3083.52 | 0 | 10000 | [12 empty] | 0 |  | 3083.52 |  | 10000 | 100% | -3083.52
2632.999 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 |  |  | 27675 | 11558.5 | 20000 | [12 empty] | 0 | 0% | 39233.5 |  | 20000 | 100% | -39233.5
| COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 526454.92 | 28360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28360.01 |  | 28360.01 |  | 498094.91 | 94.61%
| GASTOS GENERALES | 1944879.91 | 0 | 241060.05 | 681835.43 | 775355.8658 | 237000 | 16551.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16551.68 | 0.851% | 1714803.0258 | 88.17% | 220448.32 | 93.02% | 230076.8842 | 11.83%
2.6.22.23 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL | 1569744.74 | 0 | 131753.81 | 603908.84 | 671291.62 | 162000 | 16551.68 | [11 empty] | 16551.68 | 1.054% | 1423505.95 | 90.68% | 145448.32 | 89.78% | 146238.79 | 9.316%
2.6.22.24 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES | 169405.5 | 0 | 49738.34 | 27440.59 | 64862.0999 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0% | 142041.0299 | 83.85% | 5000 | 100% | 27364.4701 | 16.15%
2.6.22.25 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS | 205729.67 | 0 | 59567.9 | 36037 | 34859.1359 | 70000 | [12 empty] | 0 | 0% | 130464.0359 | 63.42% | 70000 | 100% | 75265.6341 | 36.58%
26.32.12 | MOBILIARIO | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.32.21 | MAQUINAS Y EQUIPOS |  |  |  |  | 4343.01 | [13 empty] | 0 |  | 4343.01 |  | 0 |  | -4343.01
26.32.33 | MOBILIARIO (DE OFICINA) |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.32.31 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0 |  |  | 14449 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 14449 |  | 0 |  | -14449
2632.93 | EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2632.999 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0 |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| GASTOS DE SUPERVISION | 560134.15 | 0 | 57124.78 | 116149.67 | 139389.13 | 139454.92 | 11808.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11808.33 | 2.108% | 324471.91 | 57.93% | 127646.59 | 91.53% | 235662.24 | 42.07%
2.6.81.41 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL | 512673.57 | 0 | 43697 | 110924.67 | 133113.67 | 134454.92 | 11808.33 | [11 empty] | 11808.33 | 2.303% | 299543.67 | 58.43% | 122646.59 | 91.22% | 213129.9 | 41.57%
2.6.81.42 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES | 22004.08 | 0 | 10427.78 | 2225 | 6275.46 | 2500 | [12 empty] | 0 | 0% | 18928.24 | 86.02% | 2500 | 100% | 3075.84 | 13.98%
2.6.81.43 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - SERVICIOS | 25456.5 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 2500 | [12 empty] | 0 | 0% | 6000 | 23.57% | 2500 | 100% | 19456.5 | 76.43%
26.32.12 | MOBILIARIO |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.32.31 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 1946691 | 0 | 0 | 0 | 485182.1399 | 1461508 | 116100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116100 |  | 601282.1399 |  | 1345408 | 92.06% | 1345408.8601 | 69.11%
26.32.12 | MOBILIARIO |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. 3 2. 2 1 | EQUIPAMIENTO Y MATERIAL PEGAGOGICO | 1946691 | 0 |  | 0 | 485182.1399 | 1461508 | 116100 | [11 empty] | 116100 | 5.964% | 601282.1399 | 30.89% | 1345408 | 92.06% | 1345408.8601 | 69.11%
26.32.22 | MOBILIARIO |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.32.999 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS |  |  |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26.71.53 | CAPACITACION | 203328.92 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 203328.92 | 100%
26.71.63 | GESTION DE PROYECTOS | 134176.27 | 0 | 46000 | 88406.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 134406.38 | 100.2% | 0 |  | -230.11 | -0.1715%
26.71.63 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - PERSONAL | 101400 |  | 46000 | 55400 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 101400 |  | 0 |  | 0 | 0%
26.71.62 | C. DE CONSTR. POR ADMINI .DIRECTA - BIENES | 18741.34 |  |  | 18741.34 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 18741.34 |  | 0 |  | 0 | 0%
26.32.21 | MAQUINAS Y EQUIPOS | 14034.93 |  |  | 14265.04 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 14265.04 |  | 0 |  | -230.11 | -1.64%
[5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
26.71.63 | PLAN DE CONTINGENCIA | 281600 | 0 |  |  | 0 | 150000 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 150000 | 100% | 281600 | 100%
26.81.31 | GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO | 222934.95 | 185215.69 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 185215.69 | 83.08% | 0 |  | 37719.26 | 16.92%
26.71.62 | MITIGACION AMBIENTAL | 100703.84 | 0 |  |  | 0 | 68171.07 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 68171.07 | 100% | 100703.84 | 100%
26.51.11 | ADQUISICION DE TERRENO | 633159.45 | 0 | 633159.45 |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0% | 633159.45 | 100% | 0 |  | 0 | 0%
26.81.49 | LIQUIDACION FINAL DE OBRA | 95831.08 | 0 |  |  | 0 | 95000 | [12 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 95000 | 100% | 95831.08 | 100%
| TOTAL | 26538412.4 | 185215.69 | 3786240.54 | 6590155.65 | 8420422.6113 | 7846702 | 433455.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433455.8 | 5.524% | 19415490.2913 | 73.16% | 7413246.2 | 5.524% | 7122922.1087 | 26.84%
|  | 26822242.74 | [5 empty] | 1.633%
|  | 283830.34 | 26538412.4
|  | 283830.34 |  |  |  | 8420422.6113 | 7846702
26538412.48

## formato 12
FORMATO FE-12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
MES DE ENERO DEL 2022
PROYECTO |  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – REGIÓN APURÍMAC
COMPONENTE |  | INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA REGULAR
SUB META |  | : 043- 2022
FTE.FTO |  | :RECURSOS DETERMINADOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y RECURSOS ORDINARIOS.
MODALIDAD |  | : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO |  | : 2022
PERSONAL PROFESIONAL |  | DIAS | [30 empty] | HOMBRES - DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Acum.Ant. | ENERO | Acum. Act.
RESIDENTE DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ASISTENTE ADMINISTRATIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ENFERMERA SALUD OCUPACIONAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20
ALMACENERO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ESPECIALISTA ARQUITECTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ESP. EJEC. DE PRO.- TELECOMUNICACIONES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ING. ELECTRICISTA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
ASISTENTE TECNICO SOMA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15
REGIMEN COMUN ESPECIAL
PERSONAL TECNICO |  | DIAS 1: DIAS | HOMBRES - DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Acum.Ant. | ENERO | Acum. Act.
GUARDIAN |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 62
APOYO ADMINISTRATIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50
TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 62
MAESTRO DE OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
TOPOGRAFO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
TAREADOR COLABORADOR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27
REGIMEN CONTRUCCION CIVIL | bar: DIAS 27
PERSONAL OBRERO |  | DIAS 1: DIAS; DIAS 31: DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Acum.Ant. | ENERO | Acum. Act.
PEON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 37 | 36 | 0 | 37 | 40 | 44 | 46 | 44 | 44 | 34 | 44 | 44 | 44 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 765
OFICIAL |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 281 | 281
OPERARIO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 36 | 0 | 39 | 38 | 40 | 42 | 41 | 41 | 36 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 751
| TOTAL | DIAS 1: 209; DIAS 7: 657; DIAS 14: 793; DIAS 21: 514; DIAS 28: 76 | 0 | 2249 | 2249
2249
_________________________ |  | DIAS 9: ________________________; DIAS 24: ________________________
ADMINISTRATIVO DE OBRA |  | DIAS 9: ING. RESIDENTE DE OBRA; DIAS 24: ING. INSPECTOR
Firma y Sello |  | DIAS 9: Firma y Sello; DIAS 24: Firma y Sello