## Calendario Valorizado
Calendario Re- Programado Valorizado de Avance de Obra
Obra | : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO ENEL DISTRITO DE ABANCAY,PROVINCIA DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC”
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Fecha | : NOVIEMBRE - 2021
[9 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [22 empty] | 2021
[8 empty] | JULIO |  | AGOSTO |  | SETIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SETIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | Metrado | Presupuesto
Item | Descripcion | Unid | Metrado | P.U. | Metrado | P.U. | Parcial | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL | CANT | TOTAL
OBRAS PROVISIONALES
01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | GLB | 1 | 17700 | 0 | 17700 | 17700 | 1 | 17700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17700
01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES | GLB | 1 | 5900 | 0 | 5900 | 5900 | 1 | 5900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5900
01.01.03 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PROVICIONAL | GLB | 0 | 2830 | 1 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2830 | 1 | 2830
01.01.04 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL | GLB | 0 | 5300 | 1 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5300 | 1 | 5300
01.01.05 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60mx2.40m | UND | 1 | 1345.11 | 0 | 1364.63 | 1345.11 | 1 | 1345.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1345.11
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1100.25 | 1.75 | 497.63 | 1.82 | 2831.1241 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1487.5 | 250.25 | 437.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.48 | 637.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.24 | 102.3568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.91 | 165.4562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1597.88 | 2831.1241
01.02.02 | DESMONTAJE DE COBERTURA DE ETERNIT/CALAMINA | m2 | 1766.95 | 4.1 | 0 | 4.26 | 7244.495 | 950.58 | 3897.378 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 984 | 576.37 | 2363.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1766.95 | 7244.495
01.02.03 | DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS | und | 221 | 22.37 | 0 | 23.28 | 4943.77 | 175 | 3914.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 626.36 | 18 | 402.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 221 | 4943.77
01.02.04 | DESMONTAJE DE TIJERALES Y CINTAS DE MADERA | und | 750 | 12.98 | 0 | 13.49 | 9735 | 478 | 6204.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 3530.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 750 | 9735
01.02.05 | DESMONTAJE DE TIJERALES METALICAS | und | 69 | 14.38 | 0 | 14.92 | 992.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 992.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69 | 992.22
01.02.06 | DESMONTAJE DE TEMPLADORES METALICOS | UND | 19 | 4.26 | 0 | 4.42 | 80.94 | 6 | 25.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 80.94
01.02.07 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS | und | 23 | 48.84 | 0 | 50.75 | 1123.32 | 11 | 537.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195.36 | 8 | 390.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 1123.32
01.02.08 | DESMONTAJE DE POSTES DE ALUMBRADO | UND | 12 | 103.5 | 0 | 107.65 | 1242 | 4 | 414 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1242
01.02.09 | DEMOLICION ESTRUCTURAS DE CONCRETO | m3 | 497.01 | 35.59 | 0 | 36.67 | 17688.5859 | 294.56 | 10483.3904 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.45 | 7205.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 497.01 | 17688.5859
01.02.10 | DEMOLICION DE MUROS DE BLOQUETA INC./ CIMIENTOS | m3 | 592.09 | 35.59 | 0 | 36.67 | 21072.4831 | 372.14 | 13244.4626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.95 | 7828.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 592.09 | 21072.4831
01.02.11 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE INC./ CIMIENTOS | m3 | 78.35 | 25.283 | 0 | 26.23 | 1980.923 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.35 | 1980.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.35 | 1980.923
01.02.12 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO | m3 | 66.43 | 34.01 | 0 | 35.09 | 2259.2843 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.43 | 2259.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.43 | 2259.2843
01.02.13 | DEMOLICION DE RAMPAS | m3 | 5.88 | 34.01 | 0 | 35.09 | 199.9788 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 199.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.88 | 199.9788
01.02.14 | DEMOLICION DE GRADERIAS | m3 | 6.89 | 34.01 | 0 | 35.09 | 234.3289 | 2.47 | 84.0047 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 150.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.89 | 234.3289
01.02.15 | DEMOLICION TRIBUNAS DE LOSA MULTIDEPORTIVA | m3 | 0 | 34.01 | 93.85 | 35.09 | 3293.1965 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.85 | 3293.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.85 | 3293.1965
01.02.16 | DEMOLICION MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | m3 | 0 | 22.68 | 44.69 | 23.39 | 1045.2991 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.69 | 1045.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.69 | 1045.2991
01.02.17 | DEMOLICION VEREDAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 34.01 | 19.58 | 35.09 | 687.0622 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.58 | 687.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.58 | 687.0622
01.02.18 | DEMOLICION V DE MURO DE CONTENCION | m3 | 7.37 | 22.68 | 0 | 23.39 | 167.1516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 167.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.37 | 167.1516
01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL DEMOLIDO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.03.01 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICION | m3 | 1948.51 | 32.75 | 0 | 32.83 | 63813.7025 | 1700 | 55675 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.51 | 8138.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1948.51 | 63813.7025
01.04 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.04.01 | CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA | m3 | 4889.25 | 10.55 | 770.29 | 10.66 | 59792.8789 | 2489.25 | 26261.5875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 25320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.19 | 4031.5054 | 200 | 2132 | 65 | 692.9 | 0 | 0 | 45.87 | 488.9742 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 319.8 | 0 | 0 | 51.23 | 546.1118 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5659.54 | 59792.8789
01.04.02 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE DEMOLICION | m3 | 9500 | 32.75 | 4186.38 | 32.83 | 448563.8554 | 2500 | 81875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 153925 | 2300 | 75325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.58 | 91877.3814 | 1000 | 32830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 4924.5 | 0 | 0 | 237.8 | 7806.974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13686.38 | 448563.8554
01.05 | TRAZO NIVELES Y REPLANTEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.05.01 | TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 850.24 | 2.43 | 5761.71 | 2.47 | 16297.5069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.24 | 2066.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.25 | 6192.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 3052.92 | 536 | 1323.92 | 0 | 0 | 482.65 | 1192.1455 |  | 0 | 305 | 753.35 | 150 | 370.5 | 0 | 0 | 320 | 790.4 | 224.81 | 555.2807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6611.95 | 16297.5069
01.06 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.06.01 | MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA | GLB | 0 | 44240 | 1 | 44240 | 44240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 44240 | 1 | 44240
01.06.02 | TRANSPORTE DE MATERIALES ABANCAY - PACSICA | GLB | 0 | 47200 | 1 | 47200 | 47200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 47200 | 1 | 47200
01.07 | SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.07.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.07.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 0 | 483 | 50 | 483 | 24150 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4830 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 4830 | 10 | 4830 |  | 0 |  | 0 | 50 | 24150
01.07.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 0 | 1980 | 5 | 1980 | 9900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1980 | 2 | 3960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 9900
01.07.01.03 | SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 0 | 2502.5 | 2 | 2505.2 | 5010.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2505.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2505.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5010.4
01.07.01.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 0 | 2969.5 | 2 | 2969.5 | 5939 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2969.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2969.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 5939
01.07.01.05 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | GLB | 0 | 6140 | 5 | 6140 | 30700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 30700
01.07.02 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DE SALUD DURANTE EL TRABAJO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 0
01.07.02.01 | SEGURO COMPEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR | und | 0 | 180 | 200 | 180 | 36000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 30600 | 200 | 36000
01.07.03 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DE SALUD DURANTE EL TRABAJO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [37 empty] | 0
01.07.03.01 | SEGURO COMPEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR | und | 0 | 70745.02 | 1 | 70745.02 | 70745.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 70745.02 | 1 | 70745.02
01.08 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.01 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | und | 0 | 483 | 30 | 483 | 14490 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2415 | 0 | 0 | 2 | 966 | 3 | 1449 | 3 | 1449 | 2 | 966 |  | 0 | 30 | 14490
01.08.02 | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.02.01 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (CAMPAMENTO DE OBRA) | día | 0 | 139.89 | 1 | 145.49 | 145.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.49
01.08.02.02 | EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | GLB | 0 | 373.32 | 1 | 373.32 | 373.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 373.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 373.32
01.08.03 | MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.03.01 | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS | día | 0 | 317.49 | 1 | 318.19 | 318.19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 318.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 318.19
01.08.04 | MANEJO DE RESIDUOS CONSTRUCCION Y MATERIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.04.01 | RECOLECCION DE DESECHOS DE OBRA | und | 0 | 139.89 | 1 | 145.49 | 145.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.49
01.08.04.02 | TRASLADO, DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MATERIAL EXCEDENTE | GLB | 0 | 18140.47 | 1 | 18165.19 | 18165.19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18165.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18165.19
01.08.05 | PROGRAMA DE PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.06 | EDUCACION E INFORMACION AMBIENTAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.06.01 | CAPACITACION AMBIENTAL | GLB | 0 | 2969.5 | 1 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2969.5 |  | 0 | 1 | 2969.5
01.08.06.02 | PAGO DE HONORARIOS A ESPECIALISTA AMBIENTAL | MES | 0 | 4000 | 1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4000 |  | 0 | 1 | 4000
01.08.06.03 | INFORMACION AMBIENTAL | und | 0 | 243.75 | 1 | 244.05 | 244.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 244.05 |  | 0 | 1 | 244.05
01.08.07 | CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL AIRE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.07.01 | CONTROL DE CALIDAD DE AIRE | GLB | 0 | 2123.2 | 1 | 2123.2 | 2123.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2123.2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2123.2
01.08.08 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.08.01 | MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE | und | 0 | 264.32 | 1 | 264.32 | 264.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 264.32 |  | 0 |  | 0 | 1 | 264.32
01.08.08.02 | MONITOREO DE RUIDO | und | 0 | 264.32 | 1 | 264.32 | 264.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 264.32 |  | 0 |  | 0 | 1 | 264.32
01.08.09 | PLAN DE CONTINGENCIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.10 | IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.10.01 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | GLB | 0 | 2969.5 | 1 | 2969.5 | 2969.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2969.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2969.5
01.08.10.02 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | GLB | 0 | 1980 | 1 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1980
01.08.11 | PROGRAMA DE CIERRE O ABANDONO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.08.11.01 | DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES | GLB | 0 | 1594.58 | 1 | 1658.5 | 1658.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1658.5 | 1 | 1658.5
01.08.11.02 | REHABILITACION DE ZONAS OCUPADAS POR OFICINAS TECNICAS Y OTROS | M2 | 0 | 18.46 | 1 | 18.55 | 18.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.55 | 1 | 18.55
01.08.11.03 | RESTAURACION DE LA ZONA DEGRADADAS POR LA PREPARACION DE CONCRETO | M2 | 0 | 18.46 | 1 | 18.55 | 18.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.55 | 1 | 18.55
01.08.11.04 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | GLB | 0 | 54.69 | 1 | 55.26 | 55.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 55.26 | 1 | 55.26
01.08.11.05 | DISPOSICION FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 1329.26 | 1 | 1337.86 | 1337.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1337.86 | 1 | 1337.86
01.09 | FLETE TERRESTRE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
01.09.01 | FLETE TERRESTRE (CAMION PLATAFORMA DE 30 TN) | GLB | 0 | 40955 | 1 | 40955 | 40955 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40955 | 1 | 40955
01.10 | PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 | [52 empty] | 0
01.10.01 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL | [52 empty] | 0
01.10.01.01 | IMPLEMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBRERO | und | 0 | 205 | 200 | 205 | 41000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13735 | 0 | 0 | 20 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 7175 | 78 | 15990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 41000
01.10.01.02 | IMPLEMENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA | und | 0 | 74 | 6 | 74 | 444 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 | 2 | 148 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 444
01.10.02 | IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD | [52 empty] | 0
01.10.02.01 | IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL OBRERO | und | 0 | 182.5 | 200 | 182.5 | 36500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12227.5 | 0 | 0 | 30 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 6387.5 | 68 | 12410 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 36500
01.10.02.02 | IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD PERSONAL DE LIMPIEZA | und | 0 | 780 | 6 | 780 | 4680 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1560 | 2 | 1560 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 4680
01.10.03 | MATERIAL DE LIMPIEZA | [52 empty] | 0
01.10.03.01 | MATERIAL DE LIMPIEZA | GLB | 0 | 7810 | 1 | 7810 | 7810 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7810
01.10.04 | INSUMOS DE DESINFECCION | [52 empty] | 0
01.10.04.01 | INSUMOS DE DESINFECCION | GLB | 0 | 13080 | 1 | 13080 | 13080 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13080
01.10.05 | EQUIPOS MEDICOS | [52 empty] | 0
01.10.05.01 | EQUIPOS MEDICOS | GLB | 0 | 5520 | 1 | 5520 | 5520 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5520
01.10.06 | EQUIPOS DE DESINFECCION | [52 empty] | 0
01.10.06.01 | EQUIPOS DE DESINFECCION | GLB | 0 | 5530 | 1 | 5530 | 5530 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5530
01.10.07 | SEÑALIZACION DE SEGURIDAD | [52 empty] | 0
01.10.07.01 | SEÑALIZACION DE BIOSEGURIDAD | GLB | 0 | 585 | 10 | 585 | 5850 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 5850
01.10.08 | IMPLEMENTACION DE AREAS COMUNES | [52 empty] | 0
01.10.08.01 | IMPLEMENTACION DE MESAS Y BANCAS DE MADERA EN COMEDOR | und | 0 | 391.48 | 12 | 391.48 | 4697.76 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4697.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 4697.76
01.10.08.02 | IMPLEMENTACION DE BANCAS Y COLGADORES DE MADERA EN VESTUARIO | und | 0 | 3247.44 | 1 | 3247.44 | 3247.44 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3247.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3247.44
01.10.08.03 | FABRICACION DE SOPORTE DE MADERA PARA LAVAMANOS PORTATIL | und | 0 | 97.31 | 10 | 97.31 | 973.1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 973.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 973.1
01.10.09 | PRUEBAS MEDICAS | [52 empty] | 0
01.10.09.01 | PRUEBAS SEROLOGICAS PARA COVIC | und | 0 | 170 | 300 | 170 | 51000 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14620 | 20 | 3400 | 40 | 6800 | 17 | 2890 | 20 | 3400 | 0 | 0 | 17 | 2890 |  | 0 | 97 | 16490 | 3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 300 | 51000
#N/A
| INCIAL | [54 empty] | 0
02 | BLOQUE-I INICIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, CEMENTO:ARENA 1:4, e=25.00 cm | m2 | 0 | 181.62 | 25.13 | 183.27 | 4605.5751 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 4605.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.13 | 4605.5751
02.01.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, CEMENTO:ARENA 1:4, e=15.00 cm | m2 | 0 | 104.47 | 92.79 | 105.55 | 9793.9845 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.79 | 9793.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.79 | 9793.9845
02.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 57.87 | 43.17 | 2498.2479 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 2498.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.87 | 2498.2479
02.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 7.79 | 51.13 | 398.3027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 398.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.79 | 398.3027
02.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 26.23 | 137.37 | 26.94 | 3700.7478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.37 | 3700.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137.37 | 3700.7478
02.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 46.45 | 48.17 | 2237.4965 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | 2237.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.45 | 2237.4965
02.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 62.3 | 51.03 | 3179.169 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 3179.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.3 | 3179.169
02.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 106.32 | 29.97 | 3186.4104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.15 | 2462.0355 | 24.17 | 724.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.32 | 3186.4104
02.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 35.15 | 48.17 | 1693.1755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.14 | 1259.1638 | 9.01 | 434.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.15 | 1693.1755
02.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 27.71 | 51.03 | 1414.0413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 924.6636 | 9.59 | 489.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.71 | 1414.0413
02.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 15.66 | 150.3 | 16.25 | 2442.375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 2223 | 13.5 | 219.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.3 | 2442.375
02.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 159.48 | 34.17 | 5449.4316 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | 1844.1549 | 105.51 | 3605.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.48 | 5449.4316
02.01.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 179.17 | 34.17 | 6122.2389 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.27 | 4075.4559 | 59.9 | 2046.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179.17 | 6122.2389
02.01.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.02.06.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES e=2.5 cm | m | 0 | 10.63 | 152.97 | 11.06 | 1691.8482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.97 | 1691.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 152.97 | 1691.8482
02.01.02.06.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 19.66 | 11.06 | 217.4396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 217.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.66 | 217.4396
02.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 152.97 | 44.66 | 6831.6402 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 576.5606 | 20.24 | 903.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.82 | 5351.1612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 152.97 | 6831.6402
02.01.03.02 | FALSO CIELORRASO DE FIBRA MINERAL DE 60X60 CM | m2 | 0 | 62.66 | 19.66 | 63.61 | 1250.5726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 | 1250.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.66 | 1250.5726
02.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 157.54 | 38.45 | 6057.413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.54 | 6057.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157.54 | 6057.413
02.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 DE ALTO TRANSITO - AULAS | m2 | 0 | 71.07 | 122.6 | 71.78 | 8800.228 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 4400.114 | 61.3 | 4400.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.6 | 8800.228
02.01.04.02.02 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 96.07 | 34.94 | 96.78 | 3381.4932 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.94 | 3381.4932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.94 | 3381.4932
02.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 23.28 | 73.73 | 1716.4344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.28 | 1716.4344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.28 | 1716.4344
02.01.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.60M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 42.98 | 73.73 | 3168.9154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.98 | 3168.9154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.98 | 3168.9154
02.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 18.18 | 6.29 | 18.72 | 117.7488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 117.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.29 | 117.7488
02.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 0 | 65.01 | 190.82 | 65.99 | 12592.2118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.82 | 12592.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.82 | 12592.2118
02.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 19.53 | 566 | 11053.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 11053.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.53 | 11053.98
02.01.07.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS | m2 | 0 | 292.25 | 9.58 | 294.31 | 2819.4898 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.58 | 2819.4898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.58 | 2819.4898
02.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 32.94 | 590 | 19434.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 19434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.94 | 19434.6
02.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 3" | UND | 0 | 38.21 | 36 | 38.87 | 1399.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1399.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 1399.32
02.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 9 | 121.9 | 1097.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609.5 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1097.1
02.01.09.02.02 | CERRADURA PICAPORTE PARA PUERTA DE BAÑO | UND | 0 | 36.22 | 4 | 36.27 | 145.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 145.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 145.08
02.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.10.01 | ESPEJOS | und | 0 | 64 | 2 | 64 | 128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 128
02.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.11.01.01 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.01.11.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 132.65 | 15.81 | 2097.1965 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 553.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.65 | 1543.8465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.65 | 2097.1965
02.01.11.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 44.88 | 14.86 | 666.9168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 163.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.88 | 503.4568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.88 | 666.9168
02.01.11.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 75.17 | 17.11 | 1286.1587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 256.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60.17 | 1029.5087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.17 | 1286.1587
02.01.11.01.01.04 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 56.16 | 15.81 | 887.8896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 173.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.16 | 713.9796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.16 | 887.8896
02.01.11.01.01.05 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 23.9 | 14.86 | 355.154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 104.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.9 | 251.134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.9 | 355.154
02.01.11.01.01.06 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 27.71 | 17.11 | 474.1181 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 119.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.71 | 354.3481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.71 | 474.1181
02.01.11.01.02 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
02.01.11.01.02.01 | CIELORRASO INTERIORES | m2 | 0 | 15.5 | 152.97 | 15.84 | 2423.0448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 204.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 140.06 | 2218.5504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 152.97 | 2423.0448
02.01.11.01.02.02 | PINTURA EN ALEROS | m2 | 0 | 15.5 | 28.42 | 15.84 | 450.1728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 222.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.37 | 227.6208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.42 | 450.1728
02.01.11.01.03 | PINTURAS EN BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
02.01.11.01.03.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES BRUÑA | M | 0 | 8.07 | 159.48 | 8.3 | 1323.684 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54 | 448.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105.48 | 875.484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.48 | 1323.684
02.01.11.01.03.02 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES BRUÑA | M | 0 | 8.07 | 70.3 | 8.3 | 583.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 170.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.77 | 413.091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.3 | 583.49
02.01.11.01.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR BLANCO HUMO 0501 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
02.01.11.01.04.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 24.8 | 16.09 | 399.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.8 | 399.032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.8 | 399.032
02.01.11.01.04.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 11.82 | 16.09 | 190.1838 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.82 | 190.1838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.82 | 190.1838
02.01.11.01.05 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR AMARILLO CROMO 3212 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
02.01.11.01.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 30.4 | 16.09 | 489.136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.4 | 489.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.4 | 489.136
02.01.11.01.06 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR BLANCO - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
02.01.11.01.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES BRUÑA | M2 | 0 | 9.07 | 121.57 | 9.3 | 1130.601 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121.57 | 1130.601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.57 | 1130.601
02.01.12 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.12.01 | MESADAS DE CONCRETO EN COCINAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.01.12.01.01 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MESADA | kg | 0 | 5.35 | 70.46 | 5.41 | 381.1886 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70.46 | 381.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.46 | 381.1886
02.01.12.01.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MESADA | m3 | 0 | 494.92 | 1.33 | 501.37 | 666.8221 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.33 | 666.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.33 | 666.8221
02.01.12.01.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA | m2 | 0 | 67.26 | 26.58 | 68.93 | 1832.1594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.58 | 1832.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.58 | 1832.1594
02.01.12.01.04 | REVESTIMIENTO CON PORCELANATO DE 0.60 X 0.60m | m2 | 0 | 71.07 | 17.72 | 71.78 | 1271.9416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 1271.9416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.72 | 1271.9416
02.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 53.42 | 55.95 | 0 | 58.19 | 2988.849 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.42 | 2988.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.42 | 2988.849
02.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 33.93 | 55.95 | 0 | 58.19 | 1898.3835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.93 | 1898.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.93 | 1898.3835
02.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 35.84 | 106.16 | 3804.7744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 2173.0952 | 15.37 | 1631.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.84 | 3804.7744
02.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 155.96 | 106.08 | 16544.2368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 5012.28 | 47.89 | 5080.1712 | 60.82 | 6451.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.96 | 16544.2368
02.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 23.74 | 23.32 | 0 | 24.25 | 553.6168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 553.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.74 | 553.6168
02.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 23.74 | 35.29 | 0 | 35.59 | 837.7846 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 837.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.74 | 837.7846
02.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 69.93 | 452.2 | 0 | 459.13 | 31622.346 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 31622.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.93 | 31622.346
02.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 8.71 | 391.03 | 3405.8713 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 3405.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.71 | 3405.8713
02.02.02.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 0 | 48.44 | 52.35 | 48.44 | 2535.834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.35 | 2535.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.35 | 2535.834
02.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 60.16 | 50.85 | 3059.136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.16 | 3059.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.16 | 3059.136
02.02.02.03.02 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 493.05 | 7.35 | 500.31 | 3677.2785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 3677.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.35 | 3677.2785
02.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 155.96 | 52.96 | 8259.6416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.96 | 8259.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.96 | 8259.6416
02.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 19.7 | 411.16 | 2.81 | 414.38 | 9264.2598 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 8099.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 1164.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.51 | 9264.2598
02.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 610 | 5.35 | 51.08 | 5.41 | 3539.8428 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 3263.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | 276.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 661.08 | 3539.8428
02.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 8.95 | 432.1 | 0 | 436.13 | 3867.295 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 3867.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.95 | 3867.295
02.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 85.94 | 75.55 | 6492.767 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | 6492.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.94 | 6492.767
02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 999.57 | 5.35 | 0 | 5.41 | 5347.6995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.57 | 5347.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 999.57 | 5347.6995
02.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 15.59 | 544.85 | 8494.2115 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 8494.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.59 | 8494.2115
02.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 159.77 | 50.85 | 8124.3045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.77 | 8124.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.77 | 8124.3045
02.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 3572.52 | 5.35 | 390.45 | 5.41 | 21225.3165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3572.52 | 19112.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.45 | 2112.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3962.97 | 21225.3165
02.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 126.72 | 59.15 | 7495.488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.48 | 5470.192 | 34.24 | 2025.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.72 | 7495.488
02.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 5.94 | 501.37 | 2978.1378 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1072.9318 | 3.8 | 1905.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.94 | 2978.1378
02.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 473.43 | 5.41 | 2561.2563 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.95 | 584.0095 | 365.48 | 1977.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 473.43 | 2561.2563
02.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 25.83 | 59.15 | 1527.8445 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48 | 1152.242 | 6.35 | 375.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.83 | 1527.8445
02.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 3.14 | 501.37 | 1574.3018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 742.0276 | 1.66 | 832.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.14 | 1574.3018
02.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 473.43 | 5.41 | 2561.2563 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.48 | 1977.2468 | 107.95 | 584.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 473.43 | 2561.2563
02.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 22.3 | 501.37 | 11180.551 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 11180.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.3 | 11180.551
02.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 156.46 | 50.85 | 7955.991 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.46 | 7955.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.46 | 7955.991
02.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 5552.74 | 5.41 | 30040.3234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5552.74 | 30040.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5552.74 | 30040.3234
02.02.03.06 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 14.85 | 501.37 | 7445.3445 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.85 | 7445.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.85 | 7445.3445
02.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 153.79 | 50.85 | 7820.2215 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.79 | 7820.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.79 | 7820.2215
02.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 523.56 | 5.41 | 2832.4596 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.56 | 2832.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 523.56 | 2832.4596
02.02.03.06.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 0 | 5.21 | 1282 | 5.25 | 6730.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 6730.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1282 | 6730.5
02.02.03.07 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 2.95 | 501.37 | 1479.0415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 1479.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.95 | 1479.0415
02.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 59.08 | 50.85 | 3004.218 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 3004.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.08 | 3004.218
02.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 279.47 | 5.41 | 1511.9327 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.47 | 1511.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 279.47 | 1511.9327
02.02.03.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.02.03.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 15 | 40 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 480 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 600
02.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.01 | RED PRIMARIA Y SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CASETA DE USO EXCLUSIVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.01.01 | RED PRIMARIA Y SUB ESTACION DE DISTRIBUCION DE USO EXCLUSIVO | glb | 0 | 88500 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.01 | SALIDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO | pto | 0 | 108.15 | 70 | 110.47 | 7732.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 7732.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 7732.9
02.03.02.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA | pto | 0 | 108.15 | 4 | 110.47 | 441.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 441.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 441.88
02.03.02.01.03 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). EL OBTURADOR ARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS. | pto | 0 | 138.48 | 47 | 140.47 | 6602.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47 | 6602.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 6602.09
02.03.02.01.04 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). INSTALADO EN PISO - SISTEMA ESTABILIZADO | pto | 0 | 138.48 | 18 | 140.47 | 2528.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 2528.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2528.46
02.03.02.01.05 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). SISTEMA ESTABILIZADO. | pto | 0 | 138.48 | 7 | 140.47 | 983.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 983.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 983.29
02.03.02.01.06 | INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 21 | 28.73 | 603.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 603.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 603.33
02.03.02.01.07 | INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 0 | 28.73 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.01.08 | INTERRUPTOR TRIPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | PTO | 0 | 32.83 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.01.09 | INTERRUPTOR DE TRES VÍAS CON PLACA DE ACERO (CONMUTACIÓN) | PTO | 0 | 36.53 | 2 | 37.03 | 74.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 74.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 74.06
02.03.02.01.10 | SALIDA PULSADOR DE TIMBRE | pto | 0 | 108.15 | 1 | 110.47 | 110.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 110.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110.47
02.03.02.02 | CAJAS DE PASO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.03.02.02.01 | CAJA DE PASO 200 x 200 x 100 mm | UND | 0 | 80.4 | 2 | 82.14 | 164.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 164.28
02.03.02.02.02 | CAJA PASO - ALIMENTADORES 300 x 300 x 100 mm | UND | 0 | 86.4 | 1 | 88.14 | 88.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 88.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 88.14
02.03.02.02.03 | CAJA DE PASO 100 X 50 MM (OCTOGONAL) | UND | 0 | 61.2 | 6 | 62.94 | 377.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 377.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 377.64
02.03.02.02.04 | CAJA DE PASO F°G° CON TAPA BISELADA 150 X 150 X 100 MM | UND | 0 | 84.4 | 7 | 86.14 | 602.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 602.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 602.98
02.03.02.03 | CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.03.01 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | m | 0 | 19.86 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.02 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | m | 0 | 19.66 | 108 | 19.84 | 2142.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2142.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108 | 2142.72
02.03.02.03.03 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA SUB ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | m | 0 | 17.45 | 8 | 17.63 | 141.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 141.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 141.04
02.03.02.03.04 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA P/TIERRA Y UTP, PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 8 | 16.26 | 130.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 130.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 130.08
02.03.02.03.05 | TUBERÍA EMPOTRADA PUESTA A TIERRA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.06 | TUBERÍA EMPOTRADA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | m | 0 | 14.66 | 450 | 14.84 | 6678 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450 | 6678
02.03.02.03.07 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 16.93 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.08 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 14.63 | 15 | 14.71 | 220.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 220.65
02.03.02.03.09 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 11.93 | 3 | 12.01 | 36.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36.03
02.03.02.03.10 | UNION PVC SAP NTP 399.006 25mm | und | 0 | 11.93 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.11 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 10.93 | 114 | 11.01 | 1255.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 114 | 1255.14
02.03.02.03.12 | UNIÓN VINDUIT METALICO DE 25 MM | und | 0 | 3.95 | 4 | 4.03 | 16.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 16.12
02.03.02.03.13 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 14.63 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.14 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 13.43 | 15 | 13.51 | 202.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 202.65
02.03.02.03.15 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 12.23 | 3 | 12.31 | 36.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 36.93
02.03.02.03.16 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 10.93 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.17 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 9.93 | 123 | 10.01 | 1231.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1231.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 123 | 1231.23
02.03.02.03.18 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | UND | 0 | 12.87 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.19 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | UND | 0 | 10.37 | 3 | 10.55 | 31.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 31.65
02.03.02.03.20 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | UND | 0 | 9.37 | 2 | 9.55 | 19.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 19.1
02.03.02.03.21 | UNION PVC SAP NTP 399.006 25mm | und | 0 | 11.93 | 0 | 12.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.22 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | UND | 0 | 80.4 | 0 | 82.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.03.23 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | UND | 0 | 47.32 | 24 | 49.06 | 1177.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1177.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 1177.44
02.03.02.03.24 | CONECTOR VINDUIT METALICO PARA CAJA DE 25 MM | UND | 0 | 6.18 | 4 | 6.36 | 25.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 25.44
02.03.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.04.01 | CABLE NH-80 DE 2.5 MM2 ALUMBRADO | m | 0 | 3.58 | 657 | 3.62 | 2378.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 2378.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 657 | 2378.34
02.03.02.04.02 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - COMERCIAL | m | 0 | 4.18 | 405 | 4.22 | 1709.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 1709.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 405 | 1709.1
02.03.02.04.03 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - ESTABILIZADO | m | 0 | 4.18 | 225 | 4.22 | 949.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 949.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225 | 949.5
02.03.02.04.04 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 25 MM2 | m | 0 | 12.29 | 63 | 12.33 | 776.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 776.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63 | 776.79
02.03.02.04.05 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 50 MM2 | m | 0 | 21.59 | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.06 | CABLE N2XOH DE 1 X 400 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 285.31 | 0 | 285.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.07 | CABLE N2XOH DE 1 X 50 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 31.31 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.08 | CABLE N2XOH DE 1 X 35 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 18.11 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.09 | CABLE N2XOH DE 1 X 25 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 15.71 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.04.10 | CABLE N2XOH DE 1 X 16 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 9.71 | 139 | 9.76 | 1356.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 139 | 1356.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139 | 1356.64
02.03.02.04.11 | CABLE N2XOH DE 1 X 10 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 7.11 | 479 | 7.16 | 3429.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 3429.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 479 | 3429.64
02.03.02.04.12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS ( AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD) | m | 0 | 531 | 0.74 | 531 | 392.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 392.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.74 | 392.94
02.03.02.05 | SISTEMA DE CONDUCTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.05.01 | CANALETA PARA CONDUCTOR ENTERRADO 0.40 X 0.60 M | m | 0 | 20.11 | 20 | 20.32 | 406.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 406.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 406.4
02.03.02.05.02 | BUZÓN ELECTRO DUCTO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA 0.80 X0.80 X 1.00M | und | 0 | 922.78 | 7 | 929.54 | 6506.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 6506.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 6506.78
02.03.02.06 | TABLEROS PRINCIPALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.06.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 36 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 722.83 | 0 | 726.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.06.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA SISTEMA ESTABILIZADO | PZA | 0 | 604.83 | 0 | 608.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.07 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.07.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 12 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 275.87 | 3 | 280.51 | 841.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 841.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 841.53
02.03.02.07.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 20 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 423.67 | 2 | 428.31 | 856.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 856.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 856.62
02.03.02.07.03 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 24 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 505.87 | 0 | 510.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.07.04 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 623.87 | 0 | 628.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.07.05 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 6 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 215.87 | 0 | 220.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.07.06 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 4 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA(SALIDA PARA CARGA ESPECIAL) | PZA | 0 | 201.87 | 26 | 206.51 | 5369.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 5369.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 5369.26
02.03.02.07.07 | TERMIMALES PARA TERMOMAGNETICOS PARA CONDUCTORES DE 4, 6, 10, 16, 25 Y 35 MM2 | UND | 0 | 32.78 | 22 | 33.18 | 729.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 729.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 729.96
02.03.02.07.08 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES | UND | 0 | 2.45 | 22 | 2.55 | 56.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 56.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 56.1
02.03.02.07.09 | LAMINAS DE SEÑALIZACION CONTRA RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS | UND | 0 | 422.45 | 5 | 422.55 | 2112.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2112.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2112.75
02.03.02.07.10 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS | UND | 0 | 55.55 | 5 | 55.65 | 278.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 278.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 278.25
02.03.02.08 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.08.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 800 A 220 V | UND | 0 | 1432.31 | 0 | 1432.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 200 A 220 V | UND | 0 | 429.31 | 0 | 429.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 120 A 220 V | UND | 0 | 369.07 | 0 | 369.07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 100 A 220 V | UND | 0 | 346.31 | 1 | 346.97 | 346.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 346.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 346.97
02.03.02.08.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 60 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 40 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 1 | 82.47 | 82.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82.47
02.03.02.08.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 30 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 0 | 82.47 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.08.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 40 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 4 | 91.67 | 366.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 366.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 366.68
02.03.02.08.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 30 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 14 | 86.57 | 1211.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1211.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1211.98
02.03.02.08.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 20 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 32 | 86.57 | 2770.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 2770.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 2770.24
02.03.02.08.11 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A - 30 MA | UND | 0 | 96.31 | 7 | 96.97 | 678.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 678.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 678.79
02.03.02.08.12 | CONTACTOR MONOFASICO DE 20 AMPERIOS A | UND | 0 | 16.31 | 3 | 16.97 | 50.91 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 50.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 50.91
02.03.02.08.13 | RELOJ HORARIO | UND | 0 | 110.71 | 3 | 111.37 | 334.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 334.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 334.11
02.03.02.09 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.09.01 | PARARRAYOS PDC., CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R = 103 M. | und | 0 | 5325.98 | 0 | 5350.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.10 | INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
02.03.02.10.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA | EQP | 0 | 1420.18 | 3 | 1444.9 | 4334.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4334.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 4334.7
02.03.02.10.02 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GLB | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.11 | ARTEFACTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.11.01 | LAMPARAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.11.01.01 | " LUMINARIA CON DOS LAMPAPARAS FLUORESCENTES T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 183.21 | 51 | 184.55 | 9412.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 8489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 922.75 |  | 0 | 51 | 9412.05
02.03.02.11.01.02 | " LUMINARIA CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 5 | 137.25 | 686.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 686.25 |  | 0 | 5 | 686.25
02.03.02.11.01.03 | " LUMINARIA EN BRAQUET CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 2 | 137.25 | 274.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 274.5 |  | 0 | 2 | 274.5
02.03.02.11.01.04 | " LUMINARIA HERMETICA CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T8 DE 36 W, CARCASA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR ACRÍLICO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 177.21 | 4 | 178.55 | 714.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 714.2 |  | 0 | 4 | 714.2
02.03.02.11.01.05 | " LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR CON UNA LÁMPARA AHORRADORA DE 27 W, E - 27 SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. " | EQP | 0 | 125.21 | 0 | 126.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.01.06 | LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR EN PARED CON DOS LÁMPARAS AHORRADORA DE 26 W, E- 27. SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. | EQP | 0 | 183.21 | 4 | 184.55 | 738.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 738.2 |  | 0 | 4 | 738.2
02.03.02.11.01.07 | LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO ISLA CON UNA LÁMPARA DE HALOGENURO METÁLICO 50W, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN. INCLUYE POSTE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6M DE ALTURA. | EQP | 0 | 564.21 | 5 | 565.55 | 2827.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2827.75 |  | 0 | 5 | 2827.75
02.03.02.11.01.08 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 250W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO TECHADO | EQP | 0 | 369.21 | 2 | 370.55 | 741.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 741.1 |  | 0 | 2 | 741.1
02.03.02.11.01.09 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 400W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO DE LOZA DEPORTIVA | EQP | 0 | 475.71 | 0 | 477.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.11.01.10 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED | UND | 0 | 201.61 | 4 | 202.93 | 811.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 811.72 |  | 0 | 4 | 811.72
02.03.02.11.01.11 | PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION | GLB | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.03.02.12 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.03.02.12.01 | TIMBRE DE 8" de D. CON IP 66 | JGO | 0 | 143.83 | 1 | 145.15 | 145.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.15 |  | 0 | 1 | 145.15
02.03.02.12.02 | TERMA ELÉCTRICA | und | 0 | 1632.59 | 0 | 1636.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.08 | 48.5 | 3.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.08 | 3.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 3.88
02.04.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
02.04.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.04 | 23.28 | 0.9312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9312
02.04.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.04 | 23.38 | 0.9352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9352
02.04.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
02.04.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
02.04.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.28 | 404.08 | 113.1424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 113.1424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.28 | 113.1424
02.04.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 25.25 | 15.49 | 391.1225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 391.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.25 | 391.1225
02.04.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 2.78 | 19.7 | 54.766 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 54.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.78 | 54.766
02.04.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 50.17 | 85.12 | 4270.4704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.17 | 4270.4704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.17 | 4270.4704
02.04.02.06 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.06.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 119.08 | 2 | 121.4 | 242.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 242.8
02.04.02.06.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 2 | 134.83 | 269.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 269.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 269.66
02.04.02.06.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 2 | 175.09 | 350.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 350.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 350.18
02.04.02.06.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 2 | 145.09 | 290.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18
02.04.02.06.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 2 | 145.09 | 290.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 290.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18
02.04.02.07 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.07.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.07.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.07.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 55.34 | 32.54 | 1800.7636 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.34 | 1800.7636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.34 | 1800.7636
02.04.02.07.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 25.45 | 25.34 | 644.903 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.45 | 644.903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.45 | 644.903
02.04.02.07.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 25.78 | 25.34 | 653.2652 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.78 | 653.2652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.78 | 653.2652
02.04.02.07.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 16.12 | 26.04 | 419.7648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.12 | 419.7648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.12 | 419.7648
02.04.02.07.07 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.07.08 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 16 | 38.14 | 610.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 610.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 610.24
02.04.02.08 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.08.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.08.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.08.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 0 | 415.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.09 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.09.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.09.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 0 | 18276.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.10 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.10.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.10.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.04.02.11.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.04.02.11.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
02.05 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE LOSA RAPID JET P/ADULTO | und | 0 | 373.73 | 2 | 376.37 | 752.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 752.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 752.74
02.05.01.01.02 | INODORO TANQUE DE LOSA 1ERA CALIDAD P/NIÑOS (NAC. BLANCO) | und | 0 | 373.73 | 6 | 376.37 | 2258.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2258.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2258.22
02.05.01.01.03 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 545x460 mm. | und | 0 | 192.09 | 2 | 195.47 | 390.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 390.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 390.94
02.05.01.01.04 | LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN INC. GRIFERIA TIPO PALANCA P/ NIÑOS | und | 0 | 126.82 | 6 | 127.36 | 764.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 764.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 764.16
02.05.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21”x38” | UND | 0 | 701.23 | 2 | 703.87 | 1407.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1407.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1407.74
02.05.01.01.06 | URINARIO DE LOSA TIPO BAMBI O SIMILAR | und | 0 | 460.23 | 2 | 462.87 | 925.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 925.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 925.74
02.05.01.01.07 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND | 0 | 99.21 | 6 | 100.53 | 603.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 603.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 603.18
02.05.01.01.08 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UND | 0 | 257.61 | 5 | 258.9 | 1294.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1294.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1294.5
02.05.01.01.09 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | UND | 0 | 54.57 | 7 | 55.36 | 387.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 387.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 387.52
02.05.01.01.10 | PAR TOALLERO DE LOSA, BARRA PLASTICA Y GANCHO DOBLE | UND | 0 | 112.83 | 5 | 116.79 | 583.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 583.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 583.95
02.05.01.01.11 | ESPEJO BISELADO SEGÚN DISEÑO | und | 0 | 88.46 | 5 | 89.45 | 447.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 447.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 447.25
02.05.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.01 | SALIDA AGUA FRIA C/TUB. PVC SAP DE 1/2" | pto | 0 | 85.16 | 23 | 87.86 | 2020.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 2020.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 2020.78
02.05.01.02.02 | SALIDA AGUA FRIA C/TUB. PVC SAP DE 3/4" | pto | 0 | 118.55 | 1 | 121.93 | 121.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 121.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.93
02.05.01.02.03 | REDES DE ALIMNETACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.03.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA EXTERIOR | m3 | 0 | 46.63 | 23.03 | 48.5 | 1116.955 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.78 | 522.83 | 12.25 | 594.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.03 | 1116.955
02.05.01.02.03.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2” | m | 0 | 17.62 | 69.69 | 18.18 | 1266.9642 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69.69 | 1266.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.69 | 1266.9642
02.05.01.02.03.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4” | m | 0 | 19.3 | 55.86 | 19.86 | 1109.3796 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 417.06 | 34.86 | 692.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.86 | 1109.3796
02.05.01.02.03.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4” | m | 0 | 27.95 | 8.48 | 28.51 | 241.7648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 241.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.48 | 241.7648
02.05.01.02.03.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 0 | 29.18 | 51.22 | 29.74 | 1523.2828 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51.22 | 1523.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.22 | 1523.2828
02.05.01.02.04 | ACCESORIOS DE REDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.04.01 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" | und | 0 | 10.98 | 48 | 11.24 | 539.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 348.44 | 0 | 0 | 17 | 191.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 539.52
02.05.01.02.04.02 | CODO PVC SAP C-10 DE 3/4" | UND | 0 | 11.79 | 31 | 12.05 | 373.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 228.95 | 0 | 0 | 12 | 144.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31 | 373.55
02.05.01.02.04.03 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.99 | 6 | 13.25 | 79.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.25 | 0 | 0 | 1 | 13.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 79.5
02.05.01.02.04.04 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 13.49 | 7 | 13.75 | 96.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 96.25
02.05.01.02.04.05 | TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" | UND | 0 | 9.29 | 8 | 9.55 | 76.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66.85 | 0 | 0 | 1 | 9.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 76.4
02.05.01.02.04.06 | TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" | und | 0 | 11.48 | 5 | 11.74 | 58.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.96 | 0 | 0 | 1 | 11.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 58.7
02.05.01.02.04.07 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.29 | 1 | 12.55 | 12.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.55
02.05.01.02.04.08 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 17.29 | 6 | 17.55 | 105.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 105.3
02.05.01.02.04.09 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 3/4” A 1/2" | UND | 0 | 10.29 | 10 | 10.55 | 105.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 105.5
02.05.01.02.04.10 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1“ A 3/4" | PZA | 0 | 14.84 | 1 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.2
02.05.01.02.04.11 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 1/2" | und | 0 | 11.78 | 1 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.04
02.05.01.02.04.12 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 3/4" | und | 0 | 11.78 | 1 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.04
02.05.01.02.04.13 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2” A 1/2" | UND | 0 | 10.29 | 2 | 10.55 | 21.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 21.1
02.05.01.02.04.14 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2” A 3/4" | und | 0 | 12.98 | 3 | 13.24 | 39.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 39.72
02.05.01.02.05 | LLAVES Y VALVULAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.05.01 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2" | UND | 0 | 71.97 | 4 | 73.79 | 295.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 295.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 295.16
02.05.01.02.05.02 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4 | UND | 0 | 95.17 | 6 | 96.99 | 581.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 581.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 581.94
02.05.01.02.05.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 54.47 | 1 | 56.29 | 56.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 56.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.29
02.05.01.02.05.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 2 | 55.99 | 111.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 111.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 111.98
02.05.01.02.05.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 66.07 | 1 | 67.89 | 67.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 67.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.89
02.05.01.02.05.06 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO | UND | 0 | 177 | 3 | 177 | 531 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 531
02.05.01.02.05.07 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETOO | UND | 0 | 212 | 1 | 212 | 212 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 212
02.05.01.02.06 | PIEZAS VARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.06.01 | CAJA PARA VALVULAS Y P/CONEXIONES DOMICILIARIAS | UND | 0 | 63.91 | 1 | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 65.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.25
02.05.01.02.06.02 | CAJA DE MADERA PARA VALVULAS EN NICHO DE MAYOLICA | UND | 0 | 56.81 | 8 | 58.15 | 465.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 465.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 465.2
02.05.01.02.06.03 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | UND | 0 | 19.3 | 1 | 19.86 | 19.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 19.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19.86
02.05.01.02.06.04 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | und | 0 | 531 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531
02.05.01.02.06.05 | CAJA DE VALVULAS (BYPASS) | UND | 0 | 74.53 | 1 | 76.27 | 76.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 76.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 76.27
02.05.01.02.07 | ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.07.01 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 1 1/4" | M | 0 | 29.16 | 6.67 | 29.59 | 197.3653 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.67 | 197.3653 |  | 0 |  | 0 | 6.67 | 197.3653
02.05.01.02.07.02 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 1 1/2" | M | 0 | 61.52 | 7.12 | 63.31 | 450.7672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.12 | 450.7672 |  | 0 |  | 0 | 7.12 | 450.7672
02.05.01.02.07.03 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 2" | M | 0 | 96.61 | 9.37 | 98.4 | 922.008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.37 | 922.008 |  | 0 |  | 0 | 9.37 | 922.008
02.05.01.02.07.04 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" | UND | 0 | 15.19 | 5 | 15.55 | 77.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 77.75 |  | 0 |  | 0 | 5 | 77.75
02.05.01.02.07.05 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.29 | 3 | 16.65 | 49.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 49.95 |  | 0 |  | 0 | 3 | 49.95
02.05.01.02.07.06 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" | UND | 0 | 18.09 | 6 | 18.45 | 110.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 110.7 |  | 0 |  | 0 | 6 | 110.7
02.05.01.02.07.07 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" | UND | 0 | 25.29 | 1 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65
02.05.01.02.07.08 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 1 1/4" | UND | 0 | 15.29 | 2 | 15.65 | 31.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 31.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 31.3
02.05.01.02.07.09 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.49 | 1 | 16.85 | 16.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.85 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.85
02.05.01.02.07.10 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 2" | UND | 0 | 18.79 | 2 | 19.15 | 38.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 38.3
02.05.01.02.07.11 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 54.47 | 3 | 56.29 | 168.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 168.87 |  | 0 |  | 0 | 3 | 168.87
02.05.01.02.07.12 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 2 | 55.99 | 111.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 111.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 111.98
02.05.01.02.07.13 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2" | UND | 0 | 143.27 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
02.05.01.02.07.14 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 128.37 | 2 | 130.19 | 260.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 260.38 |  | 0 |  | 0 | 2 | 260.38
02.05.01.02.07.15 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 66.07 | 1 | 67.89 | 67.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.89 |  | 0 |  | 0 | 1 | 67.89
02.05.01.02.07.16 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 2" | UND | 0 | 143.27 | 2 | 145.09 | 290.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18
02.05.01.02.07.17 | VALVULA FLOTADOR DE BRONCE Ø 3/4" | UND | 0 | 98.23 | 1 | 99.97 | 99.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 99.97 |  | 0 |  | 0 | 1 | 99.97
02.05.01.02.07.18 | VALVULA DE PIE EN BRONCE Ø 2" | UND | 0 | 238.83 | 2 | 240.57 | 481.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 481.14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 481.14
02.05.01.02.07.19 | EQUIPO DE BOMBEO CON ELECTROBOMBAS DE 0.5 H.P MONOFASICO Q=1.30 LPS ADT=8.68 M. | UND | 0 | 1629.67 | 2 | 1637.59 | 3275.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3275.18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3275.18
02.05.01.02.07.20 | REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALV. DE Ø 2" | und | 0 | 245.33 | 1 | 249.29 | 249.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 249.29 |  | 0 |  | 0 | 1 | 249.29
02.05.01.02.07.21 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 290.5 | 1 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5
02.05.01.02.07.22 | ROMPE AGUA | UND | 0 | 211.55 | 1 | 214.35 | 214.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35
02.05.01.02.07.23 | MANIFLO DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" | UND | 0 | 392.83 | 1 | 396.79 | 396.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79
02.05.01.02.07.24 | TAPA SANITARIA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | UND | 0 | 235.4 | 2 | 238.78 | 477.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56
02.05.01.02.07.25 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO | UND | 0 | 45.23 | 15 | 46.97 | 704.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 704.55 |  | 0 |  | 0 | 15 | 704.55
02.05.01.02.08 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.08.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 22 | 59.63 | 1311.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1311.86 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1311.86
02.05.01.02.08.02 | REDES COLECTORAS EXTERIORES DE DESAGÜE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.08.02.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA CANALETAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 46.63 | 31.5 | 48.5 | 1527.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 613.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.85 | 914.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.5 | 1527.75
02.05.01.02.08.02.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC SAP Ø DE 4" PARA LLUVIAS | M | 0 | 77.94 | 95.31 | 78.89 | 7519.0059 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.45 | 2796.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 4722.3554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.31 | 7519.0059
02.05.01.02.08.02.03 | CANALETA MEDIA CAÑA 8X10 cm | m | 0 | 23.07 | 132.43 | 23.41 | 3100.1863 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.43 | 3100.1863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.43 | 3100.1863
02.05.01.02.08.02.04 | CANALETAS DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2 CON REJILLA DE FºFº. | m | 0 | 323.98 | 103.03 | 325.22 | 33507.4166 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.78 | 8709.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.25 | 24798.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.03 | 33507.4166
02.05.01.02.09 | DESAGÜE Y VENTILACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.09.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 0 | 57.9 | 16 | 59.88 | 958.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 838.32 | 2 | 119.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 958.08
02.05.01.02.09.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 15 | 59.63 | 894.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 775.19 | 2 | 119.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 894.45
02.05.01.02.09.03 | SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" | pto | 0 | 103.97 | 8 | 107.35 | 858.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 751.45 | 1 | 107.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 858.8
02.05.01.02.09.04 | REDES COLECTORAS INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.09.04.01 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 2" | m | 0 | 18.12 | 22.31 | 18.78 | 418.9818 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 358.698 | 3.21 | 60.2838 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.31 | 418.9818
02.05.01.02.09.04.02 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 37.64 | 23.26 | 875.5064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.51 | 709.6626 | 7.13 | 165.8438 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.64 | 875.5064
02.05.01.02.09.05 | REDES COLECTORAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.09.05.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA | m3 | 0 | 46.63 | 26.95 | 48.5 | 1307.075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 920.045 | 4.03 | 195.455 | 3.95 | 191.575 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.95 | 1307.075
02.05.01.02.09.05.02 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE REDES EXTERNAS | M | 0 | 12.75 | 67.37 | 12.82 | 863.6834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 708.4332 | 12.11 | 155.2502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.37 | 863.6834
02.05.01.02.09.05.03 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 67.37 | 23.26 | 1567.0262 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 1285.3476 | 12.11 | 281.6786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.37 | 1567.0262
02.05.01.02.09.05.04 | PRUEBA HIDRAULICA | GLB | 0 | 4.49 | 1 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.63
02.05.01.02.09.05.05 | EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE | UND | 0 | 38.97 | 1 | 39.53 | 39.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 39.53
02.05.01.02.09.06 | ADITAMENTOS VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.09.06.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 0 | 91.89 | 6 | 95.27 | 571.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 571.62
02.05.01.02.09.06.02 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | UND | 0 | 15.83 | 5 | 16.14 | 80.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 80.7
02.05.01.02.09.06.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | UND | 0 | 31.83 | 3 | 32.14 | 96.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 96.42
02.05.01.02.09.06.04 | CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 65.46 | 2 | 66.45 | 132.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 132.9
02.05.01.02.09.06.05 | SOMBREROS DE VENTILACION 2" | UND | 0 | 103.97 | 7 | 107.35 | 751.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 751.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 751.45
02.05.01.02.09.07 | CAMARAS DE INSPECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
02.05.01.02.09.07.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 209.34 | 13 | 212.72 | 2765.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1276.32 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 850.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 638.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 2765.36
03 | BLOQUE II INCIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.01.01 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 0 | 179.92 | 46.26 | 181.57 | 8399.4282 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.26 | 8399.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.26 | 8399.4282
03.01.01.02 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 105.67 | 107 | 11306.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.67 | 11306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.67 | 11306.69
03.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 22.13 | 43.17 | 955.3521 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 955.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.13 | 955.3521
03.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 8.14 | 51.13 | 416.1982 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 416.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.14 | 416.1982
03.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 223.52 | 29.97 | 6698.8944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.52 | 6698.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223.52 | 6698.8944
03.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 38.79 | 48.17 | 1868.5143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 1868.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.79 | 1868.5143
03.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 54.83 | 51.03 | 2797.9749 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.83 | 2797.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.83 | 2797.9749
03.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 113.16 | 29.97 | 3391.4052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.84 | 2392.8048 | 33.32 | 998.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.16 | 3391.4052
03.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 46.95 | 48.17 | 2261.5815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.02 | 1686.9134 | 11.93 | 574.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.95 | 2261.5815
03.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 36.89 | 51.03 | 1882.4967 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 1532.4309 | 6.86 | 350.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.89 | 1882.4967
03.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 15.66 | 122.25 | 16.25 | 1986.5625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.25 | 1986.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.25 | 1986.5625
03.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 14.58 | 34.17 | 498.1986 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 498.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.58 | 498.1986
03.01.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 17.29 | 34.17 | 590.7993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29 | 590.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.29 | 590.7993
03.01.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.06.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 0 | 10.63 | 30.72 | 11.06 | 339.7632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.72 | 339.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.72 | 339.7632
03.01.02.06.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 163.04 | 11.06 | 1803.2224 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.04 | 1803.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 163.04 | 1803.2224
03.01.02.07 | TARRAJEO EN FONDOS DE ESCALERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.07.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 46.83 | 7.25 | 48.17 | 349.2325 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 349.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.25 | 349.2325
03.01.02.08 | PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.08.01 | PREPARACION DE ESCALERAS ANCHO 0.95 M | m2 | 0 | 67.26 | 6.65 | 68.93 | 458.3845 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 458.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 458.3845
03.01.02.09 | PREPARACION DE DESCANSOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.02.09.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 46.83 | 4.5 | 48.17 | 216.765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 216.765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 216.765
03.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 160.28 | 44.66 | 7158.1048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160.28 | 7158.1048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.28 | 7158.1048
03.01.03.02 | FALSO CIELORRASO DE FIBRA MINERAL DE 60X60 CM | m2 | 0 | 62.66 | 67.48 | 63.61 | 4292.4028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.48 | 4292.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.48 | 4292.4028
03.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 151.21 | 38.45 | 5814.0245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.21 | 5814.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.21 | 5814.0245
03.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO | m2 | 0 | 71.07 | 135.85 | 71.78 | 9751.313 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.75 | 5365.555 |  | 0 | 61.1 | 4385.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135.85 | 9751.313
03.01.04.02.02 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 96.07 | 15.36 | 96.78 | 1486.5408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 1486.5408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.36 | 1486.5408
03.01.04.02.03 | PISO TERRAZO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.04.02.03.01 | PISO DE TERRAZO EN ESCALERAS ANCHO 0.95M | m2 | 0 | 45.75 | 6.65 | 46.31 | 307.9615 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 307.9615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 307.9615
03.01.04.02.03.02 | PISO DE TERRAZO EN DESCANSOS | m2 | 0 | 45.75 | 4.5 | 46.31 | 208.395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 208.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 208.395
03.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 26.15 | 73.73 | 1928.0395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.15 | 1928.0395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.15 | 1928.0395
03.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 18.18 | 99.87 | 18.72 | 1869.5664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.02 | 1273.3344 |  | 0 | 31.85 | 596.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.87 | 1869.5664
03.01.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H= 10 CM | m2 | 0 | 72.54 | 9.45 | 73.62 | 695.709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 695.709 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.45 | 695.709
03.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 0 | 65.01 | 92.08 | 65.99 | 6076.3592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.08 | 6076.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.08 | 6076.3592
03.01.06.02 | COBERTURA DE ONDULINE DE CRISTAL | m2 | 0 | 328.47 | 9.68 | 329.48 | 3189.3664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 3189.3664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.68 | 3189.3664
03.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 20.86 | 566 | 11806.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.86 | 11806.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.86 | 11806.76
03.01.07.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS | m2 | 0 | 292.25 | 1.9 | 294.31 | 559.189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 559.189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 559.189
03.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 32.92 | 590 | 19422.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 19422.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.92 | 19422.8
03.01.08.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 50.34 | 1003 | 50491.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.34 | 50491.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.34 | 50491.02
03.01.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 7.13 | 126.28 | 900.3764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 900.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.13 | 900.3764
03.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 36 | 27.03 | 973.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 973.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 973.08
03.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 5 | 121.9 | 609.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 609.5
03.01.09.02.02 | CERRADURA PICAPORTE PARA PUERTA DE BAÑO | UND | 0 | 36.22 | 2 | 36.27 | 72.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 72.54
03.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.10.01 | ESPEJOS | und | 0 | 64 | 2 | 64 | 128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 128
03.01.10.02 | PUERTA DE VIDRIO | UND | 0 | 2769 | 1 | 2769 | 2769 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2769
03.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.11.01.01 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.01.11.01.01.01 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 214.24 | 17.11 | 3665.6464 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66.01 | 1129.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.23 | 2536.2153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214.24 | 3665.6464
03.01.11.01.01.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 37.42 | 15.81 | 591.6102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 135.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.88 | 456.5928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.42 | 591.6102
03.01.11.01.01.03 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 54.83 | 14.86 | 814.7738 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 176.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.96 | 638.3856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.83 | 814.7738
03.01.11.01.01.04 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 11.14 | 58.89 | 11.41 | 671.9349 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.89 | 671.9349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.89 | 671.9349
03.01.11.01.01.05 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 38.77 | 14.86 | 576.1222 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.77 | 576.1222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.77 | 576.1222
03.01.11.01.01.06 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 36.89 | 17.11 | 631.1879 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.89 | 631.1879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.89 | 631.1879
03.01.11.01.02 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR AMARILLO MARGARITA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03.01.11.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 18.76 | 16.09 | 301.8484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.76 | 301.8484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.76 | 301.8484
03.01.11.01.02.02 | CIELO RASO EXTERIORES ESMALTE | m2 | 0 | 16.15 | 5.76 | 16.49 | 94.9824 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.76 | 94.9824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.76 | 94.9824
03.01.11.01.03 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES | m2 | 0 | 15.5 | 81.6 | 15.84 | 1292.544 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.6 | 1292.544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.6 | 1292.544
03.01.11.01.03.02 | PINTURA EN ALEROS | m2 | 0 | 15.5 | 16.6 | 15.84 | 262.944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.6 | 262.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.6 | 262.944
03.01.11.01.04 | PINTURAS EN BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.04.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 0 | 10.63 | 40.5 | 11.06 | 447.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.5 | 447.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.5 | 447.93
03.01.11.01.04.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 116.98 | 11.06 | 1293.7988 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.98 | 1293.7988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.98 | 1293.7988
03.01.11.01.05 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR BLANCO HUMO 0501 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.05.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES BRUÑA | M2 | 0 | 9.07 | 20.01 | 9.3 | 186.093 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.01 | 186.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.01 | 186.093
03.01.11.01.05.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES BRUÑAS | m2 | 0 | 15.21 | 8.18 | 15.51 | 126.8718 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.18 | 126.8718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.18 | 126.8718
03.01.11.01.06 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR AMARILLO CROMO 3212 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.06.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 11.14 | 6.28 | 11.41 | 71.6548 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.28 | 71.6548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.28 | 71.6548
03.01.11.01.07 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR BLANCO - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.07.01 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 46 | 13.13 | 603.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 603.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 603.98
03.01.11.01.08 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
03.01.11.01.08.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 7.13 | 10.45 | 74.5085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.13 | 74.5085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.13 | 74.5085
03.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 37.42 | 55.95 | 0 | 58.19 | 2093.649 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 2093.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.42 | 2093.649
03.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 17.61 | 55.95 | 0 | 58.19 | 985.2795 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.61 | 985.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.61 | 985.2795
03.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 30.4 | 106.16 | 3227.264 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 1368.4024 | 17.51 | 1858.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.4 | 3227.264
03.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 71.2 | 106.08 | 7552.896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.25 | 3951.48 | 15.78 | 1673.9424 | 18.17 | 1927.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.2 | 7552.896
03.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 9.48 | 23.32 | 0 | 24.25 | 221.0736 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 221.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.48 | 221.0736
03.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 9.48 | 35.29 | 0 | 35.59 | 334.5492 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 334.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.48 | 334.5492
03.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 4.14 | 452.2 | 0 | 459.13 | 1872.108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 1872.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.14 | 1872.108
03.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 13.1 | 391.03 | 5122.493 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 5122.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.1 | 5122.493
03.02.02.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 0 | 49.39 | 3.38 | 50.26 | 169.8788 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 169.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.38 | 169.8788
03.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 13.52 | 50.85 | 687.492 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.52 | 687.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.52 | 687.492
03.02.02.03.02 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 376.69 | 3.38 | 379.59 | 1283.0142 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1283.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.38 | 1283.0142
03.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 71.2 | 52.96 | 3770.752 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 3770.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.2 | 3770.752
03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 12.68 | 411.16 | 0 | 414.38 | 5213.5088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 5213.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.68 | 5213.5088
03.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 420.89 | 5.35 | 0 | 5.41 | 2251.7615 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.89 | 2251.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420.89 | 2251.7615
03.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 5.75 | 432.1 | 0 | 436.13 | 2484.575 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 2484.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 2484.575
03.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 55.92 | 73.88 | 0 | 75.55 | 4131.3696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.92 | 4131.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.92 | 4131.3696
03.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 1042.63 | 5.35 | 0 | 5.41 | 5578.0705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.63 | 5578.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1042.63 | 5578.0705
03.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 1.11 | 536.8 | 16.13 | 544.85 | 9384.2785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 595.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 8788.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.24 | 9384.2785
03.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 155.81 | 49.98 | 0 | 50.85 | 7787.3838 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.81 | 7787.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.81 | 7787.3838
03.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 2940.56 | 5.41 | 15908.4296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940.56 | 15908.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2940.56 | 15908.4296
03.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 71.5 | 59.15 | 4229.225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 3399.942 | 14.02 | 829.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.5 | 4229.225
03.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 4.04 | 501.37 | 2025.5348 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1128.0825 | 1.79 | 897.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.04 | 2025.5348
03.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 868.35 | 5.41 | 4697.7735 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.48 | 565.2368 | 763.87 | 4132.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 868.35 | 4697.7735
03.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 34.35 | 59.15 | 2031.8025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 1625.442 | 6.87 | 406.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.35 | 2031.8025
03.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 2.94 | 501.37 | 1474.0278 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 737.0139 | 1.47 | 737.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.94 | 1474.0278
03.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 868.35 | 5.41 | 4697.7735 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.34 | 1884.5194 | 520.01 | 2813.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 868.35 | 4697.7735
03.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 18.47 | 501.37 | 9260.3039 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 9260.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.47 | 9260.3039
03.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 132.25 | 50.85 | 6724.9125 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.25 | 6724.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.25 | 6724.9125
03.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 4439.12 | 5.41 | 24015.6392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4439.12 | 24015.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4439.12 | 24015.6392
03.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 4.1 | 425.65 | 1745.165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.1 | 1745.165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 1745.165
03.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 16.3 | 50.85 | 828.855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.3 | 828.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.3 | 828.855
03.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 812.98 | 5.41 | 4398.2218 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 812.98 | 4398.2218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 812.98 | 4398.2218
03.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.32 | 15.02 | 501.37 | 7530.5774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 7530.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.02 | 7530.5774
03.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 157.15 | 50.85 | 7991.0775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.15 | 7991.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157.15 | 7991.0775
03.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 1320.1 | 5.41 | 7141.741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.1 | 7141.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1320.1 | 7141.741
03.02.03.07.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30cm PARA TECHO | und | 0 | 5.21 | 1310 | 5.25 | 6877.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 6877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1310 | 6877.5
03.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 1.76 | 501.37 | 882.4112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 882.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.76 | 882.4112
03.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 35.2 | 50.85 | 1789.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 1789.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 1789.92
03.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 197.4 | 5.41 | 1067.934 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 1067.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197.4 | 1067.934
03.02.03.09 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.09.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 0 | 481.51 | 2.08 | 487.09 | 1013.1472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1013.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.08 | 1013.1472
03.02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 0 | 67.26 | 15.2 | 68.93 | 1047.736 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1047.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.2 | 1047.736
03.02.03.09.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 0 | 5.35 | 271.91 | 5.41 | 1471.0331 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.81 | 1470.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 271.91 | 1471.0331
03.02.03.10 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.02.03.10.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 27 | 40 | 1080 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 640 | 11 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 1080
03.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 2.04 | 48.5 | 98.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 98.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04 | 98.94
03.04.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.17 | 18.02 | 3.0634 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.0634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 3.0634
03.04.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.85 | 23.28 | 19.788 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 19.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 19.788
03.04.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.52 | 1.02 | 23.38 | 23.8476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 23.8476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 23.8476
03.04.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.17 | 35.59 | 6.0503 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 6.0503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 6.0503
03.04.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 6.8 | 404.08 | 2747.744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2747.744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 2747.744
03.04.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 31.79 | 15.49 | 492.4271 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 492.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.79 | 492.4271
03.04.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 34.56 | 85.12 | 2941.7472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.56 | 2941.7472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.56 | 2941.7472
03.04.02.06 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.06.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 34 | 122.98 | 4181.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34 | 4181.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 4181.32
03.04.02.06.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 1 | 134.83 | 134.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 134.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 134.83
03.04.02.06.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 1 | 175.09 | 175.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 175.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.09
03.04.02.06.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.46 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
03.04.02.06.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
03.04.02.07 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
03.04.02.07.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.07.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.07.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 76.05 | 32.54 | 2474.667 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.05 | 2474.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.05 | 2474.667
03.04.02.07.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 15.23 | 25.34 | 385.9282 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.23 | 385.9282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.23 | 385.9282
03.04.02.07.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 22.54 | 25.34 | 571.1636 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5401 | 571.1655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5401 | 571.1655
03.04.02.07.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 12.73 | 26.04 | 331.4892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.7302 | 331.4943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.7302 | 331.4943
03.04.02.07.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 8 | 38.14 | 305.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 305.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 305.12
03.04.02.08 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03.04.02.08.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.08.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.32 | 1 | 254.44 | 254.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44
03.04.02.08.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 1 | 415.55 | 415.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55
03.04.02.09 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03.04.02.09.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.09.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 1 | 18276.29 | 18276.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18276.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18276.29
03.04.02.10 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03.04.02.10.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.10.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.11 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03.04.02.11.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.11.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.11.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 4 | 1186 | 4744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4744
03.04.02.11.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
03.04.02.11.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 1 | 2089 | 2089 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2089
03.04.02.11.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 1 | 146.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3
03.04.02.11.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 2 | 3592 | 7184 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7184
03.04.02.11.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 1 | 5529 | 5529 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529
03.05 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01 | GUARDIANIA E INGRESO PRINCIPAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.01.01.01 | DEMOLICIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.01.01.01.01 | DEMOLICION DE MUROS DE e= 25 CM | m2 | 0 | 14.88 | 29.34 | 15.44 | 453.0096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 453.0096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.34 | 453.0096
04.01.01.01.01.02 | ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES | M2 | 0 | 32.75 | 29.34 | 32.83 | 963.2322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 963.2322 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.34 | 963.2322
04.01.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.83 | 30.11 | 107 | 3221.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.11 | 3221.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.11 | 3221.77
04.01.02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 8.64 | 43.17 | 372.9888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.64 | 372.9888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.64 | 372.9888
04.01.02.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 0.72 | 51.13 | 36.8136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.72 | 36.8136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.72 | 36.8136
04.01.02.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 34.24 | 29.97 | 1026.1728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.24 | 1026.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.24 | 1026.1728
04.01.02.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 6.74 | 48.17 | 324.6658 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.74 | 324.6658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.74 | 324.6658
04.01.02.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 5.96 | 51.03 | 304.1388 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.96 | 304.1388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.96 | 304.1388
04.01.02.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 35.45 | 29.97 | 1062.4365 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.45 | 1062.4365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.45 | 1062.4365
04.01.02.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 10.21 | 48.17 | 491.8157 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.21 | 491.8157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.21 | 491.8157
04.01.02.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 4.94 | 51.03 | 252.0882 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.94 | 252.0882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.94 | 252.0882
04.01.02.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES | m | 0 | 15.66 | 25.35 | 16.25 | 411.9375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.35 | 411.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.35 | 411.9375
04.01.02.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 0.5 | 34.17 | 17.085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.085
04.01.02.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 10.78 | 34.17 | 368.3526 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.78 | 368.3526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.78 | 368.3526
04.01.02.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.02.06.01 | BRUÑAS 1" EN INTERIORES GUARDIANIA | m | 0 | 10.63 | 23.19 | 11.06 | 256.4814 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.19 | 256.4814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.19 | 256.4814
04.01.02.02.06.02 | BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 12.9 | 33.04 | 13.13 | 433.8152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.04 | 433.8152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.04 | 433.8152
04.01.02.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 16.53 | 44.66 | 738.2298 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.53 | 738.2298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.53 | 738.2298
04.01.02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 5.97 | 38.45 | 229.5465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.97 | 229.5465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.97 | 229.5465
04.01.02.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.04.02.01 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS | m2 | 0 | 71.07 | 5.97 | 71.78 | 428.5266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.97 | 428.5266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.97 | 428.5266
04.01.02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 9.36 | 73.73 | 690.1128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.36 | 690.1128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.36 | 690.1128
04.01.02.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H= 10 CM | m2 | 0 | 72.54 | 6.15 | 73.62 | 452.763 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.15 | 452.763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.15 | 452.763
04.01.02.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 22.7 | 104.85 | 2380.095 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.7 | 2380.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.7 | 2380.095
04.01.02.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 3.72 | 566 | 2105.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.72 | 2105.52 |  | 0 |  | 0 | 3.72 | 2105.52
04.01.02.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 1.69 | 590 | 997.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.69 | 997.1 |  | 0 |  | 0 | 1.69 | 997.1
04.01.02.08.02 | PUERTA METALICA | M2 | 0 | 900 | 7.5 | 900 | 6750 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 6750 |  | 0 |  | 0 | 7.5 | 6750
04.01.02.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 1.15 | 126.28 | 145.222 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 145.222 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 145.222
04.01.02.08.04 | CERCO PERIMÉTRICO - INGRESO | M | 0 | 352.49 | 8 | 356.68 | 2853.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2853.44 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2853.44
04.01.02.09 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 14 | 27.03 | 378.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 378.42 |  | 0 |  | 0 | 14 | 378.42
04.01.02.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 2 | 121.9 | 243.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 243.8 |  | 0 |  | 0 | 2 | 243.8
04.01.02.10 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01.01 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01.01.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 34.24 | 15.81 | 541.3344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.24 | 541.3344 |  | 0 |  | 0 | 34.24 | 541.3344
04.01.02.10.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 6.74 | 14.86 | 100.1564 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.74 | 100.1564 |  | 0 |  | 0 | 6.74 | 100.1564
04.01.02.10.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 5.96 | 17.11 | 101.9756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.96 | 101.9756 |  | 0 |  | 0 | 5.96 | 101.9756
04.01.02.10.01.01.04 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 4.08 | 15.81 | 64.5048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.08 | 64.5048 |  | 0 |  | 0 | 4.08 | 64.5048
04.01.02.10.01.02 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR AMARILLO MARGARITA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 29.56 | 16.09 | 475.6204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.56 | 475.6204 |  | 0 |  | 0 | 29.56 | 475.6204
04.01.02.10.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES CON ESMALTE | m2 | 0 | 15.75 | 10.21 | 16.09 | 164.2789 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.21 | 164.2789 |  | 0 |  | 0 | 10.21 | 164.2789
04.01.02.10.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES ESMALTE | m2 | 0 | 14.04 | 4.94 | 14.31 | 70.6914 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.94 | 70.6914 |  | 0 |  | 0 | 4.94 | 70.6914
04.01.02.10.01.02.04 | PINTURA EN PARAPETOS | m2 | 0 | 16.15 | 4.31 | 16.49 | 71.0719 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.31 | 71.0719 |  | 0 |  | 0 | 4.31 | 71.0719
04.01.02.10.01.02.05 | PINTURA EN BRUÑAS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 32.93 | 13.13 | 432.3709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.93 | 432.3709 |  | 0 |  | 0 | 32.93 | 432.3709
04.01.02.10.01.03 | PINTURA ESMALTE SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES GUARDIANI | m2 | 0 | 16.15 | 16.53 | 16.49 | 272.5797 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.53 | 272.5797 |  | 0 |  | 0 | 16.53 | 272.5797
04.01.02.10.01.04 | BRUÑAS EN INTERIORES CON PINTURA COLOR BLANCO | M | 0 | 12.9 | 23.19 | 13.13 | 304.4847 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.19 | 304.4847 |  | 0 |  | 0 | 23.19 | 304.4847
04.01.02.10.01.05 | PINTURA EN BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.02.10.01.05.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.12 | 1.15 | 10.45 | 12.0175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 12.0175 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 12.0175
04.01.02.10.01.05.02 | CERCO PERIMÉTRICO - INGRESO PINTURA | M | 0 | 352.49 | 8 | 356.68 | 2853.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2853.44 |  | 0 |  | 0 | 8 | 2853.44
04.01.03 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.03.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.03.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.01.03.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 8.4 | 58.19 | 488.796 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.4 | 488.796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.4 | 488.796
04.01.03.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 3.58 | 58.19 | 208.3202 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.58 | 208.3202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.58 | 208.3202
04.01.03.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 5.75 | 106.16 | 610.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.75 | 610.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.75 | 610.42
04.01.03.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 29.55 | 106.08 | 3134.664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.55 | 3134.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 3134.664
04.01.03.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 8.42 | 24.25 | 204.185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.42 | 204.185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.42 | 204.185
04.01.03.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 842 | 35.59 | 29966.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.6 | 28422.174 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.4 | 1544.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 842 | 29966.78
04.01.03.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.05 | 459.13 | 482.0865 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.05 | 482.0865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.05 | 482.0865
04.01.03.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 1.94 | 391.03 | 758.5982 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.94 | 758.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 758.5982
04.01.03.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 9.8 | 50.85 | 498.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.8 | 498.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.8 | 498.33
04.01.03.02.03.02 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 376.69 | 0.74 | 379.59 | 280.8966 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74 | 280.8966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.74 | 280.8966
04.01.03.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 29.55 | 52.96 | 1564.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.55 | 1564.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.55 | 1564.968
04.01.03.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 2.4 | 414.38 | 994.512 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 994.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 994.512
04.01.03.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 192.73 | 5.41 | 1042.6693 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 192.73 | 1042.6693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192.73 | 1042.6693
04.01.03.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.01.03.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 0.78 | 436.13 | 340.1814 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.78 | 340.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 340.1814
04.01.03.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 7.8 | 75.55 | 589.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.8 | 589.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.8 | 589.29
04.01.03.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 150.42 | 5.41 | 813.7722 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150.42 | 813.7722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.42 | 813.7722
04.01.03.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 1.97 | 544.85 | 1073.3545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.97 | 1073.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.97 | 1073.3545
04.01.03.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 28.82 | 50.85 | 1465.497 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.82 | 1465.497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.82 | 1465.497
04.01.03.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 370.34 | 5.41 | 2003.5394 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 370.34 | 2003.5394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370.34 | 2003.5394
04.01.03.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 12 | 59.15 | 709.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 709.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 709.8
04.01.03.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.9 | 501.37 | 451.233 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 451.233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 451.233
04.01.03.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 189.75 | 5.41 | 1026.5475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.75 | 1026.5475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.75 | 1026.5475
04.01.03.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 4.97 | 59.15 | 293.9755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.97 | 293.9755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.97 | 293.9755
04.01.03.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.1 | 0.37 | 501.37 | 185.5069 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.37 | 185.5069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 185.5069
04.01.03.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 189.75 | 5.41 | 1026.5475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.75 | 1026.5475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.75 | 1026.5475
04.01.03.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 1.84 | 501.37 | 922.5208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.84 | 922.5208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.84 | 922.5208
04.01.03.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 22.39 | 50.85 | 1138.5315 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.39 | 1138.5315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.39 | 1138.5315
04.01.03.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 530.31 | 5.41 | 2868.9771 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 530.31 | 2868.9771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 530.31 | 2868.9771
04.01.03.03.06 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 1.49 | 501.37 | 747.0413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.49 | 747.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.49 | 747.0413
04.01.03.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 15.4 | 50.85 | 783.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.4 | 783.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.4 | 783.09
04.01.03.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 154.43 | 5.41 | 835.4663 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 154.43 | 835.4663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.43 | 835.4663
04.01.03.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30cm PARA TECHO | und | 0 | 5.21 | 128 | 5.25 | 672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 128 | 672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128 | 672
04.01.03.03.07 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 0.42 | 501.37 | 210.5754 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42 | 210.5754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 210.5754
04.01.03.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 4.24 | 50.85 | 215.604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.24 | 215.604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.24 | 215.604
04.01.03.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 85.09 | 5.41 | 460.3369 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.09 | 460.3369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.09 | 460.3369
04.01.03.03.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.01.03.03.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 5 | 40 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 200
04.02 | PATIO DE FORMACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.01.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.01.01.01 | BRUÑAS 1cm | M2 | 0 | 10.63 | 28.91 | 11.06 | 319.7446 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.91 | 319.7446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.91 | 319.7446
04.02.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.02.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.02.01.02.01.01 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 429.35 | 1.64 | 433.94 | 711.6616 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.64 | 711.6616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.64 | 711.6616
04.02.01.02.01.02 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 210 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 453.85 | 13.4 | 458.44 | 6143.096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 6143.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 6143.096
04.02.01.02.01.03 | ACABADO DE PISOS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.02.01.02.01.03.01 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 8.18 | 33.02 | 270.1036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.18 | 270.1036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.18 | 270.1036
04.02.01.02.01.03.02 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 67 | 33.02 | 2212.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 67 | 2212.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67 | 2212.34
04.02.01.03 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.02.01.03.01 | COBERTURA ONDULINE DE PATIO CENTRAL | m2 | 0 | 75.61 | 69.3 | 76.54 | 5304.222 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.3 | 5304.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.3 | 5304.222
04.02.01.04 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.02.01.04.01 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 0 | 12.85 | 34.4 | 12.96 | 445.824 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 445.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 445.824
04.02.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 12 | 58.19 | 698.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 698.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 698.28
04.02.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 5.46 | 106.16 | 579.6336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.46 | 579.6336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.46 | 579.6336
04.02.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 66.94 | 56.71 | 3796.1674 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40.25 | 2282.5775 | 0 | 0 | 26.69 | 1513.5899 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.94 | 3796.1674
04.02.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 8.03 | 61.29 | 492.1587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.03 | 492.1587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.03 | 492.1587
04.02.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 9.3 | 24.25 | 225.525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3 | 225.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3 | 225.525
04.02.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 9.3 | 35.59 | 330.987 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.3 | 330.987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3 | 330.987
04.02.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 0.6 | 459.13 | 275.478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 275.478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 275.478
04.02.02.02.02 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 9.53 | 86.48 | 824.1544 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.53 | 824.1544 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.53 | 824.1544
04.02.02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 10.01 | 425.65 | 4260.7565 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.01 | 4260.7565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.01 | 4260.7565
04.02.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 2.4 | 414.38 | 994.512 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 994.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 994.512
04.02.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 111.97 | 5.41 | 605.7577 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111.97 | 605.7577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111.97 | 605.7577
04.02.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 0.54 | 544.85 | 294.219 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.54 | 294.219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.54 | 294.219
04.02.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.39 | 7.2 | 50.26 | 361.872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 | 361.872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 361.872
04.02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 121.14 | 5.41 | 655.3674 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121.14 | 655.3674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.14 | 655.3674
04.02.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.02.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80
04.03 | EXTERIORES INCIAL-RAMPAS, VEREDAS, PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.03.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.03.01.01 | RAMPAS VEREDAS PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.03.01.01.01 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.03.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 cm EN PISOS EXTERIORES | M | 0 | 5.69 | 693.09 | 5.92 | 4103.0928 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.05 | 296.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 643.04 | 3806.7968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 693.09 | 4103.0928
04.03.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.02.01.01 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 429.35 | 22.29 | 433.94 | 9672.5226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.29 | 9672.5226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.29 | 9672.5226
04.03.01.02.01.02 | VEREDA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 448.55 | 19.55 | 454.07 | 8877.0685 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.02 | 1825.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.53 | 7051.7071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.55 | 8877.0685
04.03.01.02.01.03 | RAMPA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 425.49 | 7.68 | 430.08 | 3303.0144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.68 | 3303.0144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.68 | 3303.0144
04.03.01.02.01.04 | GRADERIA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 425.49 | 0.85 | 430.08 | 365.568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.85 | 365.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 365.568
04.03.01.02.01.05 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 210 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 453.85 | 11.78 | 458.44 | 5400.4232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.78 | 5400.4232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.78 | 5400.4232
04.03.01.02.02 | ACABADO DE PISOS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.02.02.01 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR ROJO | m2 | 0 | 34.05 | 41.74 | 35.26 | 1471.7524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.74 | 1471.7524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.74 | 1471.7524
04.03.01.02.02.02 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR AMARILLO | m2 | 0 | 34.05 | 47.81 | 35.26 | 1685.7806 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.81 | 1685.7806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.81 | 1685.7806
04.03.01.02.02.03 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR AZUL | m2 | 0 | 31.81 | 34.4 | 33.02 | 1135.888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34.4 | 1135.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.4 | 1135.888
04.03.01.02.02.04 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 124.7 | 33.02 | 4117.594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124.7 | 4117.594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.7 | 4117.594
04.03.01.02.02.05 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 38.38 | 33.02 | 1267.3076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.38 | 1267.3076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.38 | 1267.3076
04.03.01.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.03.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 4.7 | 126.28 | 593.516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 | 593.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7 | 593.516
04.03.01.03.02 | ASTA DE IZAMIENTO | M | 0 | 834.97 | 19.5 | 835.66 | 16295.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.5 | 16295.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 16295.37
04.03.01.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.04.01 | PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS CON ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.01.04.01.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 4.7 | 10.45 | 49.115 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7 | 49.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7 | 49.115
04.03.01.04.02 | ASTAS DE IZAMIENTO | M | 0 | 10.22 | 19.5 | 10.45 | 203.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.5 | 203.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 203.775
04.03.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 28.72 | 58.19 | 1671.2168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28.72 | 1671.2168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.72 | 1671.2168
04.03.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 3.78 | 106.16 | 401.2848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.78 | 401.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.78 | 401.2848
04.03.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 382.95 | 56.71 | 21717.0945 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.02 | 3176.8942 | 0 | 0 | 153.98 | 8732.2058 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 172.95 | 9807.9945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 382.95 | 21717.0945
04.03.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 38.3 | 61.26 | 2346.258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.3 | 2346.258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.3 | 2346.258
04.03.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 33.66 | 24.25 | 816.255 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.66 | 816.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.66 | 816.255
04.03.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 33.66 | 35.59 | 1197.9594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.66 | 1197.9594 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.66 | 1197.9594
04.03.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.29 | 1.21 | 459.13 | 555.5473 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.21 | 555.5473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.21 | 555.5473
04.03.02.02.02 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 30.8 | 86.48 | 2663.584 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.8 | 2663.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.8 | 2663.584
04.03.02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 57.44 | 425.65 | 24449.336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.44 | 24449.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.44 | 24449.336
04.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.03.01 | BANQUETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN BANQUETAS | m3 | 0 | 494.92 | 7.73 | 501.37 | 3875.5901 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.73 | 3875.5901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.73 | 3875.5901
04.03.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANQUETAS | m2 | 0 | 49.98 | 94.56 | 50.85 | 4808.376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94.56 | 4808.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.56 | 4808.376
04.03.02.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 458.64 | 5.41 | 2481.2424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 458.64 | 2481.2424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 458.64 | 2481.2424
04.03.02.03.02 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.32 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192
04.03.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417
04.03.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 7.16 | 5.41 | 38.7356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356
04.03.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.03.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40
04.04 | EXTERIORES INICIAL-CANALETAS PLUVIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.04.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.04.01.01 | CANALES PLUVIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.04.01.01.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.04.01.01.01.01 | TARRAJEO DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE E=1.5 CM | m2 | 0 | 33.28 | 74.65 | 34.17 | 2550.7905 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.98 | 887.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 1663.0539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.65 | 2550.7905
04.04.01.01.02 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.01.01.02.01 | REJAS DE CANALETA PLUVIAL DE 30 C | m | 0 | 23.07 | 87.48 | 23.41 | 2047.9068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 87.48 | 2047.9068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.48 | 2047.9068
04.04.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.01.01.01 | EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 46.63 | 14.46 | 48.5 | 701.31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.68 | 275.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.78 | 425.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.46 | 701.31
04.04.02.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.01.02.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 19.52 | 24.25 | 473.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.25 | 151.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.27 | 321.7975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.52 | 473.36
04.04.02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 19.52 | 35.59 | 694.7168 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.25 | 222.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.27 | 472.2793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.52 | 694.7168
04.04.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.02.01 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m2 | 0 | 49.98 | 193.14 | 50.85 | 9821.169 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.26 | 1284.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167.88 | 8536.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193.14 | 9821.169
04.04.02.02.01.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m3 | 0 | 422.11 | 15.03 | 425.65 | 6397.5195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.56 | 1940.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.47 | 4456.5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.03 | 6397.5195
04.04.02.02.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
04.04.02.02.02.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80
04.05 | AREA DE JUEGOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.01 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.01.01 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.10 M | m | 0 | 60 | 2.4 | 60.86 | 146.064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 146.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 146.064
04.05.01.02 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.02.01 | JUEGOS PARA PARQUES | UND | 0 | 2891 | 4 | 2891 | 11564 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5782 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 11564
04.05.01.03 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.03.01 | PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS CON ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.03.01.01 | JUEGOS PARA PARQUES PINTURA | UND | 0 | 12.9 | 4 | 13.13 | 52.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 52.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 52.52
04.05.01.04 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.01.04.01 | ARENILLA | m2 | 0 | 19.92 | 85 | 20.63 | 1753.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 1753.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 1753.55
04.05.01.04.02 | AGREGADO FINO | m2 | 0 | 30.71 | 85 | 31.42 | 2670.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 2670.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 2670.7
04.05.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.01.01 | EXCAVACION PARA PEDESTAL, CIMIENTOS Y OTROS | m3 | 0 | 55.95 | 19 | 58.19 | 1105.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 1105.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1105.61
04.05.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 1.81 | 106.16 | 192.1496 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.81 | 192.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.81 | 192.1496
04.05.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 84.06 | 56.71 | 4767.0426 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.06 | 4767.0426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.06 | 4767.0426
04.05.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 12.61 | 61.29 | 772.8669 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.61 | 772.8669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.61 | 772.8669
04.05.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 23.21 | 24.25 | 562.8425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.21 | 562.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.21 | 562.8425
04.05.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 23.21 | 35.59 | 826.0439 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.21 | 826.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.21 | 826.0439
04.05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 0.51 | 459.13 | 234.1563 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.51 | 234.1563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.51 | 234.1563
04.05.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.03.01 | PEDESTALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.03.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN PEDESTALES | m3 | 0 | 411.16 | 3.27 | 414.38 | 1355.0226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.27 | 1355.0226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.27 | 1355.0226
04.05.02.03.01.02 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 88.77 | 5.41 | 480.2457 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88.77 | 480.2457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.77 | 480.2457
04.05.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 0.61 | 544.85 | 332.3585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.61 | 332.3585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.61 | 332.3585
04.05.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 6.84 | 50.85 | 347.814 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.84 | 347.814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.84 | 347.814
04.05.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 35.87 | 5.41 | 194.0567 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.87 | 194.0567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.87 | 194.0567
04.05.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.05.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 5 | 40 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 200
04.06 | AREA VERDE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.01 | AREAS VERDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.01.01 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.01.01.01 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.30 M | m | 0 | 60 | 89 | 60.86 | 5416.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89 | 5416.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89 | 5416.54
04.06.01.01.02 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.50 M | m | 0 | 76.72 | 50 | 77.58 | 3879 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 3879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 3879
04.06.01.01.03 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.60 M | m | 0 | 192.59 | 23.5 | 196.45 | 4616.575 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.5 | 4616.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.5 | 4616.575
04.06.01.02 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.01.02.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS NATURAL | M2 | 0 | 20.3 | 55 | 20.68 | 1137.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 1137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 1137.4
04.06.01.02.02 | SEMBRIO DE GRASS NATURAL | m2 | 0 | 13.93 | 55 | 14.04 | 772.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55 | 772.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 772.2
04.06.01.03 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.01.03.01 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL | M2 | 0 | 118.47 | 18 | 120.14 | 2162.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 2162.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2162.52
04.06.01.03.02 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR ROJO | M2 | 0 | 162.76 | 22 | 166.11 | 3654.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42
04.06.01.03.03 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR AMARILLO | M2 | 0 | 162.76 | 22 | 166.11 | 3654.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42
04.06.01.03.04 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR AZUL | M2 | 0 | 162.76 | 22 | 166.11 | 3654.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 3654.42
04.06.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01.01.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y OTROS | m3 | 0 | 46.63 | 16.34 | 48.5 | 792.49 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.34 | 792.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.34 | 792.49
04.06.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 3.78 | 106.16 | 401.2848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.78 | 401.2848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.78 | 401.2848
04.06.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01.03.01 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 3.89 | 48.38 | 3.98 | 192.5524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.38 | 192.5524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.38 | 192.5524
04.06.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 16.94 | 24.25 | 410.795 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.94 | 410.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.94 | 410.795
04.06.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 16.94 | 35.59 | 602.8946 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.94 | 602.8946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.94 | 602.8946
04.06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.21 | 459.13 | 555.5473 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.21 | 555.5473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.21 | 555.5473
04.06.02.02.02 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.02.02.01 | SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 65.86 | 136.9 | 67.53 | 9244.857 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 136.9 | 9244.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 136.9 | 9244.857
04.06.02.02.02.02 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0 | 60 | 6.4 | 60.86 | 389.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.4 | 389.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.4 | 389.504
04.06.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.03.01 | BANQUETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.03.01.01 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 7.73 | 5.41 | 41.8193 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.73 | 41.8193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.73 | 41.8193
04.06.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANQUETAS | m2 | 0 | 49.98 | 94.56 | 50.85 | 4808.376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94.56 | 4808.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.56 | 4808.376
04.06.02.03.01.03 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN BANQUETAS | m3 | 0 | 494.92 | 458.64 | 501.37 | 229948.3368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 458.64 | 229948.3368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 458.64 | 229948.3368
04.06.02.03.02 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.92 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192
04.06.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417
04.06.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 7.16 | 5.41 | 38.7356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356
04.06.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.06.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40
04.07 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.07.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
04.07.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 20000
04.07.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 11.54 | 48.5 | 559.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.54 | 559.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.54 | 559.69
04.07.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 1.15 | 48.5 | 55.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.15 | 55.7738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 55.7738
04.07.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.17 | 18.02 | 3.0634 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1697 | 3.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1697 | 3.058
04.07.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.85 | 23.28 | 19.788 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.84985 | 19.7845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.84985 | 19.7845
04.07.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 1.02 | 23.38 | 23.8476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.02 | 23.8476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 23.8476
04.07.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0.26 | 32.41 | 8.4266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.26 | 8.4266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.26 | 8.4266
04.07.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 1 | 35.59 | 35.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 35.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35.59
04.07.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 2 | 856.79 | 1713.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1713.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1713.58
04.07.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 38.45 | 404.08 | 15536.876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.45 | 15536.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.45 | 15536.876
04.07.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 77.89 | 15.49 | 1206.5161 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.89 | 1206.5161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.89 | 1206.5161
04.07.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.06 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.06.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 2 | 122.98 | 245.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 245.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 245.96
04.07.02.06.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.62 | 1 | 134.83 | 134.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 134.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 134.83
04.07.02.06.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 1 | 175.09 | 175.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 175.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.09
04.07.02.06.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
04.07.02.06.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
04.07.02.07 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.07.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 76.9 | 47.85 | 3679.665 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.9 | 3679.665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.9 | 3679.665
04.07.02.07.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.07.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 12.36 | 32.54 | 402.1944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.36 | 402.1944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.36 | 402.1944
04.07.02.07.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 8.23 | 25.34 | 208.5482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.23 | 208.5482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.23 | 208.5482
04.07.02.07.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 12.52 | 25.34 | 317.2568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.52 | 317.2568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.52 | 317.2568
04.07.02.07.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 7.32 | 26.04 | 190.6128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.32 | 190.6128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.32 | 190.6128
04.07.02.07.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.08 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.08.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 1 | 444.14 | 444.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 444.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 444.14
04.07.02.08.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 1 | 254.44 | 254.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 254.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44
04.07.02.08.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 1 | 415.55 | 415.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 415.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55
04.07.02.09 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.09.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 1 | 19456.29 | 19456.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 19456.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19456.29
04.07.02.09.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 0 | 18276.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.10 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.10.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 1 | 84.54 | 84.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 84.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 84.54
04.07.02.10.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.11 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
04.07.02.11.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 1 | 590 | 590 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 590
04.07.02.11.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 1 | 2177 | 2177 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2177
04.07.02.11.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 16 | 1186 | 18976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 18976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 18976
04.07.02.11.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 1 | 7141 | 7141 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7141
04.07.02.11.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 4 | 2089 | 8356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 8356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8356
04.07.02.11.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 1 | 146.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 146.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3
04.07.02.11.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
04.07.02.11.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05 | MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01 | BLOQUE EXISTENTE-SUM | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01.01 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01.01.01 | FALSO CIELORRASO DE FIBRA MINERAL DE 60X60 CM | m2 | 0 | 62.66 | 84.28 | 63.61 | 5361.0508 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.28 | 5361.0508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.28 | 5361.0508
05.01.01.02 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01.02.01 | PINTURA DE VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01.02.01.01 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.01.01.02.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 65.24 | 15.81 | 1031.4444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.24 | 1031.4444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.24 | 1031.4444
05.01.01.02.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 4.98 | 14.86 | 74.0028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.98 | 74.0028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.98 | 74.0028
05.01.01.02.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES | m2 | 0 | 16.72 | 8.29 | 17.11 | 141.8419 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.2898 | 141.8387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.2898 | 141.8387
05.01.01.02.01.01.04 | PINTURA COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.21 | 12.7 | 15.51 | 196.977 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.6999 | 196.9758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6999 | 196.9758
05.01.01.02.01.01.05 | PINTURA COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.21 | 31.68 | 15.51 | 491.3568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 31.68 | 491.3568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.68 | 491.3568
05.01.01.02.01.02 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR AMARILLO MARGARITA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
05.01.01.02.01.02.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES | m2 | 0 | 15.47 | 12.6 | 15.81 | 199.206 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.6 | 199.206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 199.206
05.01.01.02.01.03 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR BLANCO HUMO 0501 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
05.01.01.02.01.03.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES ES | m2 | 0 | 15.21 | 1.57 | 15.51 | 24.3507 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5699 | 24.3494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.5699 | 24.3494
05.01.01.02.01.04 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CPP COLOR AMARILLO CROMO 3212 - ZÓCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
05.01.01.02.01.04.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES ES | m2 | 0 | 15.21 | 7.32 | 15.51 | 113.5332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.3197 | 113.529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.3197 | 113.529
05.02 | METRADOS TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01.01 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01.01.01 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01.01.01.01 | PINTURA DE COLUMNAS, VIGAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01.01.01.01.01 | PINTURA EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.02.01.01.01.01.01.01 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR AMARILLO MARGARITAEN MUROS | m2 | 0 | 11.14 | 9.6 | 11.41 | 109.536 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5996 | 109.5313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.5996 | 109.5313
05.02.01.01.01.01.01.02 | PINTURAESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 11.14 | 14.86 | 11.41 | 169.5526 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.86 | 169.5526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.86 | 169.5526
05.02.01.01.01.01.01.03 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS | m2 | 0 | 11.14 | 13.2 | 11.41 | 150.612 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 150.612 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.2 | 150.612
05.02.01.01.01.01.01.04 | PINTURA ESMALTE SATINADO CPP COLOR AMARILLO MARGARITA EN TANQUE ELEVADO | m2 | 0 | 11.14 | 6.78 | 11.41 | 77.3598 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 77.3598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.78 | 77.3598
05.03 | CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.01.01 | CERCO PERIMETRICO NUEVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.01.01.01 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.01.01.01.01 | PINTURA ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.01.01.01.01.01 | PINTURA EN SOBRECIEMIENTO CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 34.6 | 15.51 | 536.646 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 536.646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.6 | 536.646
05.03.01.01.01.01.02 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 216 | 15.51 | 3350.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 3350.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 216 | 3350.16
05.03.01.01.01.01.03 | PINTURA EN COLUMNAS CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 22.8 | 15.51 | 353.628 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 353.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.8 | 353.628
05.03.01.01.01.01.04 | PINTURA EN VIGAS CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 27 | 15.51 | 418.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 418.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 418.77
05.03.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.03.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 7.74 | 58.19 | 450.3906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 450.3906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.74 | 450.3906
05.03.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON FILTRO DE GRAVA | m3 | 0 | 19.98 | 2.2 | 20.78 | 45.716 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 45.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 45.716
05.03.02.01.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0 | 4.82 | 0.66 | 5.02 | 3.3132 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 3.3132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.66 | 3.3132
05.03.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.01.03.01 | NIVELACION Y COMPACTADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 3.89 | 5.5 | 3.98 | 21.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 21.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 21.89
05.03.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 0.66 | 24.25 | 16.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 16.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.66 | 16.005
05.03.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 9.56 | 35.59 | 340.2404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 340.2404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.56 | 340.2404
05.03.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.02.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.02.01.01 | MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 52.3 | 30.45 | 53.41 | 1626.3345 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 1626.3345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.45 | 1626.3345
05.03.02.02.01.02 | MURO DE CONTENCION - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 40% P.G. | m3 | 0 | 457.71 | 6.06 | 463.77 | 2810.4462 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 2810.4462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.06 | 2810.4462
05.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.01 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 422.11 | 1.83 | 425.65 | 778.9395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 778.9395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.83 | 778.9395
05.03.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 0.46 | 50.85 | 23.391 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 23.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.46 | 23.391
05.03.02.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 60.64 | 5.41 | 328.0624 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.64 | 328.0624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.64 | 328.0624
05.03.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 0.78 | 544.85 | 424.983 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 424.983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 424.983
05.03.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 12.4 | 50.85 | 630.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 630.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 630.54
05.03.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 155.75 | 5.41 | 842.6075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 842.6075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.75 | 842.6075
05.03.02.03.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 0.32 | 501.37 | 160.4384 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.4384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.32 | 160.4384
05.03.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 5.03 | 50.85 | 255.7755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 255.7755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.03 | 255.7755
05.03.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 76.67 | 5.41 | 414.7847 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 414.7847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.67 | 414.7847
05.03.02.03.04 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.04.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.37 | 12.6 | 28.32 | 356.832 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 356.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 356.832
05.03.02.03.05 | JUNTA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.05.01 | SUM. Y COLOC. JUNTAS DE TECNOPOR E= 2" PARA MURO DE CONTENCION | m | 0 | 22.42 | 7.6 | 22.76 | 172.976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 172.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 172.976
05.03.02.03.06 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
05.03.02.03.06.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80
05.04 | COBERTURA TIPO 1 (PATIO INICIAL) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01 | ESTRUCTURAS METÁLICAS COBERTURA TIPO 1 (PATIO INICIAL) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 65.52 | 1.33 | 87.1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.52 | 87.1416 |  | 0 |  | 0 | 65.52 | 87.1416
05.04.01.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA BASE E=3/8" | UND | 0 | 243.25 | 6 | 245.57 | 1473.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1473.42 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1473.42
05.04.01.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 6 | 95.41 | 572.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 572.46 |  | 0 |  | 0 | 6 | 572.46
05.04.01.03 | VIGAS RETICULADAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8" Y 1 1/2"X1 1/2"X1/8" | UND | 0 | 717.67 | 3 | 722.31 | 2166.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2166.93 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2166.93
05.04.01.03.02 | MONTAJE DE VIGA RETICULADA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4
05.04.01.04 | VIGUETAS LONGITUDINALES, TIPO H | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8"(L=5.48M), DOS TUBOS PARALELOS Y APOYO INTEMEDIO | UND | 0 | 376.75 | 6 | 381.39 | 2288.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2288.34 |  | 0 |  | 0 | 6 | 2288.34
05.04.01.04.02 | MONTAJE DE VIGUETAS RETICULADAS | und | 0 | 211.43 | 6 | 217.8 | 1306.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1306.8 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1306.8
05.04.01.05 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X2"X1/8" (L= 11.20M) | UND | 0 | 182.07 | 13 | 182.31 | 2370.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 2370.03 |  | 0 |  | 0 | 13 | 2370.03
05.04.01.05.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 13 | 42.47 | 552.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 552.11 |  | 0 |  | 0 | 13 | 552.11
05.04.01.06 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.06.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 6 | 134.97 | 809.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 809.82 |  | 0 |  | 0 | 6 | 809.82
05.04.01.06.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 6 | 8.35 | 50.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 50.1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 50.1
05.04.01.07 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.04.01.07.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
05.04.01.07.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
05.05 | PERGOLA TIPO 1 INGRESO INCIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 8.8 | 1.33 | 11.704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 11.704 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 11.704
05.05.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" (L=2.4) | UND | 0 | 152.73 | 4 | 155.05 | 620.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 620.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 620.2
05.05.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 4 | 95.41 | 381.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 381.64 |  | 0 |  | 0 | 4 | 381.64
05.05.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=3.9M) | UND | 0 | 199.72 | 4 | 202.04 | 808.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 808.16 |  | 0 |  | 0 | 4 | 808.16
05.05.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 4 | 217.8 | 871.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2
05.05.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=4.0M) | UND | 0 | 202.64 | 4 | 204.96 | 819.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 819.84 |  | 0 |  | 0 | 4 | 819.84
05.05.04.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 4 | 217.8 | 871.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2
05.05.05 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.05.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 20CM (X2) | UND | 0 | 30.51 | 4 | 31.17 | 124.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 124.68 |  | 0 |  | 0 | 4 | 124.68
05.05.05.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 4 | 8.35 | 33.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.4
05.05.05.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 12 | 82.3 | 987.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6
05.05.05.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN CONCRETO (X2) | und | 0 | 63.08 | 12 | 64.67 | 776.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 776.04 |  | 0 |  | 0 | 12 | 776.04
05.05.06 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.05.06.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
05.05.06.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
05.06 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 2.04 | 48.5 | 98.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 98.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.04 | 98.94
05.06.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.17 | 18.02 | 3.0634 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 3.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1697 | 3.058
05.06.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.85 | 23.28 | 19.788 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84985 | 19.7845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.84985 | 19.7845
05.06.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 1.02 | 23.38 | 23.8476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 23.8531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.0202 | 23.8531
05.06.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 1 | 35.59 | 35.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35.59
05.06.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 6.8 | 404.08 | 2747.744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2747.7464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.8 | 2747.7464
05.06.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 77.89 | 15.49 | 1206.5161 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.89 | 1206.5161 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.89 | 1206.5161
05.06.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.05.02 | ESCALERILLA PORTACABLE BAJO PISO TÉCNICO SECC: 40cm x 5cm | M | 0 | 84.41 | 45.94 | 85.12 | 3910.4128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.94 | 3910.4128 |  | 0 | 45.94 | 3910.4128
05.06.02.06 | PISO TECNICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.06.01 | PISO TÉCNICO ELEVADO BALDOSAS 60x60cm H=8cm | m2 | 0 | 3014 | 62.33 | 3014 | 187862.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.33 | 187862.62 |  | 0 | 62.33 | 187862.62
05.06.02.07 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
05.06.02.07.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 2 | 122.98 | 245.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 245.96 |  | 0 |  | 0 | 2 | 245.96
05.06.02.07.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 1 | 134.83 | 134.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 134.83 |  | 0 |  | 0 | 1 | 134.83
05.06.02.07.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 1 | 175.09 | 175.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 175.09
05.06.02.07.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
05.06.02.07.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
05.06.02.07.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 1 | 101.01 | 101.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.01 |  | 0 |  | 0 | 1 | 101.01
05.06.02.08 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05.06.02.08.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.08.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.08.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 74.32 | 35.54 | 2641.3328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.3199 | 2641.3297 |  | 0 |  | 0 | 74.3199 | 2641.3297
05.06.02.08.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 8.45 | 25.34 | 214.123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.4501 | 214.1265 |  | 0 |  | 0 | 8.4501 | 214.1265
05.06.02.08.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 11.81 | 25.34 | 299.2654 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.8099 | 299.2623 |  | 0 |  | 0 | 11.8099 | 299.2623
05.06.02.08.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 7.32 | 26.04 | 190.6128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.3201 | 190.6142 |  | 0 |  | 0 | 7.3201 | 190.6142
05.06.02.08.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 8 | 38.14 | 305.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 305.12 |  | 0 |  | 0 | 8 | 305.12
05.06.02.09 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05.06.02.09.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.09.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.38 | 1 | 254.44 | 254.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44
05.06.02.09.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 1 | 415.55 | 415.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55
05.06.02.10 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05.06.02.10.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.10.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 1 | 18276.29 | 18276.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18276.29 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18276.29
05.06.02.11 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05.06.02.11.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.11.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.12 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 | [7 empty] | 0
05.06.02.12.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.12.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.12.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 4 | 1186 | 4744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4744 |  | 0 |  | 0 | 4 | 4744
05.06.02.12.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
05.06.02.12.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 2 | 2089 | 4178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4178 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4178
05.06.02.12.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 1 | 146.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3
05.06.02.12.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 2 | 3592 | 7184 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7184 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7184
05.06.02.12.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 1 | 5529 | 5529 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529
| PRIMARIA | [14 empty] | #N/A | [39 empty] | 0
06 | BLOQUE III (AUDITORIO-CENTRO DE COMPUTO) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 233.12 | 107 | 24943.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.82 | 13141.74 | 110.3 | 11802.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.12 | 24943.84
06.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 15.93 | 43.17 | 687.6981 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 687.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.93 | 687.6981
06.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 9 | 51.13 | 460.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 460.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 460.17
06.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 344.94 | 29.97 | 10337.8518 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 2464.1334 | 262.72 | 7873.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344.94 | 10337.8518
06.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 138.82 | 48.17 | 6686.9594 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.62 | 1860.3254 | 100.2 | 4826.634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138.82 | 6686.9594
06.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 199.01 | 51.03 | 10155.4803 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 1479.3597 | 170.02 | 8676.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.01 | 10155.4803
06.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 197.65 | 29.97 | 5923.5705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.79 | 3170.5263 | 91.86 | 2753.0442 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197.65 | 5923.5705
06.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 150.84 | 48.17 | 7265.9628 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.18 | 3380.5706 | 80.66 | 3885.3922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.84 | 7265.9628
06.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 32.32 | 51.03 | 1649.2896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 852.201 | 15.62 | 797.0886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.32 | 1649.2896
06.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 225.87 | 19.32 | 4363.8084 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.23 | 2419.4436 | 100.64 | 1944.3648 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.87 | 4363.8084
06.01.02.05 | VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA | M2 | 0 | 18.61 | 126.25 | 19.32 | 2439.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.25 | 2439.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.25 | 2439.15
06.01.02.06 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.06.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 19.5 | 34.17 | 666.315 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 225.522 | 12.9 | 440.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 666.315
06.01.02.06.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 55.33 | 34.17 | 1890.6261 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 1107.108 | 22.93 | 783.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.33 | 1890.6261
06.01.02.06.03 | TARRAJEO DE ALEROS | m2 | 0 | 33.28 | 11.19 | 34.17 | 382.3623 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 382.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.19 | 382.3623
06.01.02.07 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.02.07.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 0 | 10.63 | 218.47 | 11.06 | 2416.2782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.32 | 501.2392 | 173.15 | 1915.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 218.47 | 2416.2782
06.01.02.07.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 130.14 | 11.06 | 1439.3484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.87 | 1060.3222 | 34.27 | 379.0262 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.14 | 1439.3484
06.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 389.8 | 44.66 | 17408.468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 3083.773 | 29.51 | 1317.9166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5359.2 | 171.24 | 7647.5784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 389.8 | 17408.468
06.01.03.02 | FALSO CIELORRASO CONPLANCHAS DE DRYWALL | m2 | 0 | 59 | 37.04 | 60.2 | 2229.808 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.04 | 2229.808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.04 | 2229.808
06.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 462.27 | 38.45 | 17774.2815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.47 | 3901.5215 | 360.8 | 13872.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 462.27 | 17774.2815
06.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - AULAS - DEPOSITOS | m2 | 0 | 71.07 | 336.8 | 71.78 | 24175.504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 223.8 | 16064.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 8111.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 336.8 | 24175.504
06.01.04.02.01.02 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO PASILLOS | m2 | 0 | 71.07 | 116.3 | 71.78 | 8348.014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.1 | 5749.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 2598.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.3 | 8348.014
06.01.04.02.02 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 96.07 | 9.17 | 96.78 | 887.4726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 887.4726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 887.4726
06.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 20.47 | 73.73 | 1509.2531 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 1509.2531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.47 | 1509.2531
06.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 18.18 | 228.1 | 18.72 | 4270.032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 158.07 | 2959.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 1310.9616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.1 | 4270.032
06.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 0 | 65.01 | 192.78 | 65.99 | 12721.5522 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 12721.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 192.78 | 12721.5522
06.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 37.14 | 566 | 21021.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.14 | 21021.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.14 | 21021.24
06.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 52.51 | 590 | 30980.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52.51 | 30980.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.51 | 30980.9
06.01.08.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 24.01 | 1003 | 24082.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 24082.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.01 | 24082.03
06.01.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 23.8 | 126.28 | 3005.464 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 3005.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.8 | 3005.464
06.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 71 | 27.03 | 1919.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 71 | 1919.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71 | 1919.13
06.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 11 | 121.9 | 1340.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 1340.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1340.9
06.01.10 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 344.94 | 16.09 | 5550.0846 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.78 | 1187.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 271.16 | 4362.9644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 344.94 | 5550.0846
06.01.10.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 138.82 | 16.09 | 2233.6138 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 294.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120.5 | 1938.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 138.82 | 2233.6138
06.01.10.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 199.01 | 16.09 | 3202.0709 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 243.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 183.87 | 2958.4683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.01 | 3202.0709
06.01.10.01.01.04 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 182.85 | 11.41 | 2086.3185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 182.85 | 2086.3185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182.85 | 2086.3185
06.01.10.01.01.05 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 113.99 | 16.09 | 1834.0991 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113.99 | 1834.0991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113.99 | 1834.0991
06.01.10.01.01.06 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 32.32 | 14.31 | 462.4992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.32 | 462.4992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.32 | 462.4992
06.01.10.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 14.8 | 11.41 | 168.868 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.8 | 168.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.8 | 168.868
06.01.10.01.02.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA | m2 | 0 | 15.21 | 41.44 | 15.51 | 642.7344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 41.44 | 642.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.44 | 642.7344
06.01.10.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.03.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 36.85 | 16.09 | 592.9165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.85 | 592.9165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.85 | 592.9165
06.01.10.01.03.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 166.48 | 15.51 | 2582.1048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 166.48 | 2582.1048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 166.48 | 2582.1048
06.01.10.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.04.01 | CIELORRASO INTERIORES LS | m2 | 0 | 16.15 | 389.8 | 16.49 | 6427.802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 389.8 | 6427.802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 389.8 | 6427.802
06.01.10.01.04.02 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS DE FIBRA MINERAL 60 X 60 CM | m2 | 0 | 62.66 | 37.04 | 63.61 | 2356.1144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37.04 | 2356.1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.04 | 2356.1144
06.01.10.01.05 | BRUÑAS EN INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 218.47 | 11.06 | 2416.2782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.15 | 267.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 194.32 | 2149.1792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 218.47 | 2416.2782
06.01.10.01.06 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 130.14 | 11.06 | 1439.3484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 280.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104.74 | 1158.4244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.14 | 1439.3484
06.01.10.01.07 | PINTURA DE BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.01.10.01.07.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 23.8 | 10.45 | 248.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 248.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.8 | 248.71
06.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 190.03 | 55.95 | 33.53 | 58.19 | 12583.2892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.03 | 10632.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.53 | 1951.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223.56 | 12583.2892
06.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 33.37 | 58.19 | 1941.8003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.37 | 1941.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.37 | 1941.8003
06.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 131.57 | 106.16 | 13967.4712 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 2494.76 | 58.47 | 6207.1752 | 35.06 | 3721.9696 | 14.54 | 1543.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 131.57 | 13967.4712
06.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 158.66 | 106.08 | 16830.6528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 1110.6576 | 41.48 | 4400.1984 | 78.46 | 8323.0368 | 0 | 0 | 28.25 | 2996.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.66 | 16830.6528
06.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 124.19 | 24.25 | 3011.6075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 1175.3975 | 75.72 | 1836.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.19 | 3011.6075
06.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 124.19 | 35.59 | 4419.9221 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47 | 1725.0473 | 75.72 | 2694.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.19 | 4419.9221
06.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 21.55 | 459.13 | 9894.2515 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 9894.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.55 | 9894.2515
06.02.02.02 | SUB-ZAPATAS O FALSA ZAPATA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=140 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 0 | 370.69 | 56.54 | 374.23 | 21158.9642 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.54 | 21158.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.54 | 21158.9642
06.02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 14.25 | 391.03 | 5572.1775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 4246.5858 | 3.39 | 1325.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.25 | 5572.1775
06.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 0 | 49.98 | 24.64 | 50.85 | 1252.944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.82 | 804.447 | 8.82 | 448.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.64 | 1252.944
06.02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.04.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 48.98 | 32.32 | 50.85 | 1643.472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 1440.072 | 4 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.32 | 1643.472
06.02.02.04.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 376.96 | 2.42 | 379.59 | 918.6078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 804.7308 | 0.3 | 113.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.42 | 918.6078
06.02.02.05 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.02.05.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 158.66 | 52.96 | 8402.6336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 6461.12 | 36.66 | 1941.5136 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.66 | 8402.6336
06.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 53.66 | 414.38 | 22235.6308 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 22235.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.66 | 22235.6308
06.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 5028.58 | 5.41 | 27204.6178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028.58 | 27204.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5028.58 | 27204.6178
06.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 15.9 | 436.13 | 6934.467 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 6934.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.9 | 6934.467
06.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 133.92 | 75.55 | 10117.656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.92 | 10117.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.92 | 10117.656
06.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 2168.19 | 5.41 | 11729.9079 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.19 | 11729.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2168.19 | 11729.9079
06.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 43.35 | 544.85 | 23619.2475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.24 | 17565.964 | 11.11 | 6053.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.35 | 23619.2475
06.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 338.21 | 50.85 | 17197.9785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.51 | 12484.1835 | 92.7 | 4713.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 338.21 | 17197.9785
06.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 10991.19 | 5.41 | 59462.3379 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.25 | 13445.2025 | 8253.5 | 44651.435 | 252.44 | 1365.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10991.19 | 59462.3379
06.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 105.83 | 59.15 | 6259.8445 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4613.7 | 27.83 | 1646.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.83 | 6259.8445
06.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 6.6 | 501.37 | 3309.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 2421.6171 | 1.77 | 887.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.6 | 3309.042
06.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 728.54 | 5.41 | 3941.4014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 1397.9981 | 370.13 | 2002.4033 | 100 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 728.54 | 3941.4014
06.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 42.27 | 59.15 | 2500.2705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 1625.442 | 14.79 | 874.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.27 | 2500.2705
06.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 3.17 | 501.37 | 1589.3429 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1238.3839 | 0.7 | 350.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.17 | 1589.3429
06.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 728.54 | 5.41 | 3941.4014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.54 | 3400.4014 | 100 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 728.54 | 3941.4014
06.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 61.14 | 501.37 | 30653.7618 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.94 | 24035.6778 | 13.2 | 6618.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.14 | 30653.7618
06.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 604.42 | 50.85 | 30734.757 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.63 | 22812.8355 | 155.79 | 7921.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 604.42 | 30734.757
06.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 8366.16 | 5.41 | 45260.9256 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5554.69 | 30050.8729 | 2811.47 | 15210.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8366.16 | 45260.9256
06.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 19.92 | 425.65 | 8478.948 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.92 | 8478.948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.92 | 8478.948
06.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 74.88 | 50.85 | 3807.648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.88 | 3807.648 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.88 | 3807.648
06.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 2074.19 | 5.41 | 11221.3679 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 4825.72 | 1182.19 | 6395.6479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2074.19 | 11221.3679
06.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 40.91 | 501.37 | 20511.0467 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 14073.4559 | 12.84 | 6437.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.91 | 20511.0467
06.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 457.44 | 50.85 | 23260.824 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.42 | 15683.157 | 149.02 | 7577.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 457.44 | 23260.824
06.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 3224.76 | 5.41 | 17445.9516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.87 | 13167.2367 | 790.89 | 4278.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3224.76 | 17445.9516
06.02.03.07.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 0 | 5.31 | 3812 | 5.25 | 20013 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 13487.25 | 1243 | 6525.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3812 | 20013
06.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 10.57 | 501.37 | 5299.4809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 3569.7544 | 0 | 0 | 3.45 | 1729.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.57 | 5299.4809
06.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 92.47 | 50.85 | 4702.0995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3 | 3320.505 | 0 | 0 | 27.17 | 1381.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.47 | 4702.0995
06.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 1572.6 | 5.41 | 8507.766 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266.16 | 6849.9256 | 0 | 0 | 306.44 | 1657.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1572.6 | 8507.766
06.02.03.09 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.02.03.09.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 30 | 40 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 360 | 15 | 600 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1200
06.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.01 | RED PRIMARIA Y SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CASETA DE USO EXCLUSIVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.01.01 | RED PRIMARIA Y SUB ESTACION DE DISTRIBUCION DE USO EXCLUSIVO | glb | 0 | 88500 | 0 | 88500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.01 | SALIDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO | pto | 0 | 108.15 | 225 | 110.47 | 24855.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 24855.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225 | 24855.75
06.03.02.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA | pto | 0 | 108.15 | 12 | 110.47 | 1325.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1325.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1325.64
06.03.02.01.03 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). EL OBTURADOR ARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS. | pto | 0 | 138.48 | 84 | 140.47 | 11799.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 11799.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 11799.48
06.03.02.01.04 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). INSTALADO EN PISO - SISTEMA ESTABILIZADO | pto | 0 | 138.48 | 24 | 140.47 | 3371.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 3371.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3371.28
06.03.02.01.05 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). SISTEMA ESTABILIZADO. | pto | 0 | 138.48 | 28 | 140.47 | 3933.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 3933.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 3933.16
06.03.02.01.06 | INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 23 | 28.73 | 660.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 660.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 660.79
06.03.02.01.07 | INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 0 | 28.73 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.01.08 | INTERRUPTOR TRIPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | PTO | 0 | 32.83 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.01.09 | INTERRUPTOR DE TRES VÍAS CON PLACA DE ACERO (CONMUTACIÓN) | PTO | 0 | 36.53 | 4 | 37.03 | 148.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 148.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 148.12
06.03.02.01.10 | SALIDA PULSADOR DE TIMBRE | pto | 0 | 108.15 | 1 | 110.47 | 110.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110.47
06.03.02.02 | CAJAS DE PASO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.02.01 | CAJA DE PASO 200 x 200 x 100 mm | UND | 0 | 88.4 | 3 | 82.14 | 246.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 246.42
06.03.02.02.02 | CAJA PASO - ALIMENTADORES 300 x 300 x 100 mm | UND | 0 | 86.4 | 1 | 88.14 | 88.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 88.14
06.03.02.02.03 | CAJA DE PASO 100 X 50 MM (OCTOGONAL) | UND | 0 | 61.2 | 12 | 62.94 | 755.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 755.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 755.28
06.03.02.02.04 | CAJA DE PASO F°G° CON TAPA BISELADA 150 X 150 X 100 MM | UND | 0 | 84.4 | 14 | 86.14 | 1205.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1205.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1205.96
06.03.02.03 | CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.03.01 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | m | 0 | 19.86 | 61 | 20.04 | 1222.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61 | 1222.44
06.03.02.03.02 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | m | 0 | 19.66 | 266 | 19.84 | 5277.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 5277.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 266 | 5277.44
06.03.02.03.03 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA SUB ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | m | 0 | 17.45 | 34 | 17.63 | 599.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 599.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 599.42
06.03.02.03.04 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA P/TIERRA Y UTP, PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 60 | 16.26 | 975.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 975.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 975.6
06.03.02.03.05 | TUBERÍA EMPOTRADA PUESTA A TIERRA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 47 | 16.26 | 764.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 764.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 764.22
06.03.02.03.06 | TUBERÍA EMPOTRADA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | m | 0 | 14.66 | 1150 | 14.84 | 17066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 17066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1150 | 17066
06.03.02.03.07 | TUBERIA VINDUIT METALICO ADOSADA A ESTRUCTURA METALICA De 25 mm | m | 0 | 19.3 | 95 | 19.86 | 1886.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1886.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | 1886.7
06.03.02.03.08 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 16.93 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.03.09 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 14.63 | 15 | 14.71 | 220.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 220.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 220.65
06.03.02.03.10 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 11.93 | 6 | 12.01 | 72.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 72.06
06.03.02.03.11 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 3.69 | 10 | 3.77 | 37.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 37.7
06.03.02.03.12 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 10.93 | 186 | 11.01 | 2047.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2047.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 186 | 2047.86
06.03.02.03.13 | UNIÓN VINDUIT METALICO DE 25 MM | und | 0 | 3.95 | 12 | 4.03 | 48.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 48.36
06.03.02.03.14 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 15.63 | 0 | 14.71 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.03.15 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 13.43 | 15 | 13.51 | 202.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 202.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 202.65
06.03.02.03.16 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 12.23 | 6 | 12.31 | 73.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 73.86
06.03.02.03.17 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 10.93 | 10 | 11.01 | 110.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 110.1
06.03.02.03.18 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 9.93 | 450 | 10.01 | 4504.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 4504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450 | 4504.5
06.03.02.03.19 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | UND | 0 | 12.87 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.03.20 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | UND | 0 | 10.37 | 15 | 10.55 | 158.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 158.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 158.25
06.03.02.03.21 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | UND | 0 | 9.37 | 6 | 9.55 | 57.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 57.3
06.03.02.03.22 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 3.69 | 8 | 3.77 | 30.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 30.16
06.03.02.03.23 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | UND | 0 | 80.4 | 10 | 82.14 | 821.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 821.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 821.4
06.03.02.03.24 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | UND | 0 | 47.32 | 450 | 49.06 | 22077 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 22077 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 450 | 22077
06.03.02.03.25 | CONECTOR VINDUIT METALICO PARA CAJA DE 25 MM | UND | 0 | 6.18 | 12 | 6.36 | 76.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 76.32
06.03.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.04.01 | CABLE NH-80 DE 2.5 MM2 ALUMBRADO | m | 0 | 3.58 | 2061 | 3.62 | 7460.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 2638.98 |  | 0 | 744.3 | 2694.366 | 0 | 0 | 587.7 | 2127.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2061 | 7460.82
06.03.02.04.02 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - COMERCIAL | m | 0 | 4.18 | 756 | 4.22 | 3190.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1367.28 |  | 0 | 324 | 1367.28 | 0 | 0 | 108 | 455.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 756 | 3190.32
06.03.02.04.03 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - ESTABILIZADO | m | 0 | 4.18 | 468 | 4.22 | 1974.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1519.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 455.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 468 | 1974.96
06.03.02.04.04 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 25 MM2 | m | 0 | 12.29 | 84 | 12.33 | 1035.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1035.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84 | 1035.72
06.03.02.04.05 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 50 MM2 | m | 0 | 21.59 | 0 | 21.63 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.04.06 | CABLE N2XOH DE 1 X 400 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 285.31 | 0 | 285.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.04.07 | CABLE N2XOH DE 1 X 50 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 31.31 | 0 | 31.36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.04.08 | CABLE N2XOH DE 1 X 35 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 18.11 | 0 | 18.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.04.09 | CABLE N2XOH DE 1 X 25 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 15.71 | 0 | 15.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.04.10 | CABLE N2XOH DE 1 X 16 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 9.71 | 378 | 9.76 | 3689.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 3689.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 378 | 3689.28
06.03.02.04.11 | CABLE N2XOH DE 1 X 10 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 7.11 | 1418 | 7.16 | 10152.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 10152.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1418 | 10152.88
06.03.02.04.12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS ( AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD) | m | 0 | 531 | 2.06 | 531 | 1093.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 1093.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.06 | 1093.86
06.03.02.05 | SISTEMA DE CONDUCTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.05.01 | CANALETA PARA CONDUCTOR ENTERRADO 0.40 X 0.60 M | m | 0 | 20.11 | 65 | 20.32 | 1320.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 914.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203.2 | 10 | 203.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 1320.8
06.03.02.05.02 | BUZÓN ELECTRO DUCTO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA 0.80 X0.80 X 1.00M | und | 0 | 922.78 | 5 | 929.54 | 4647.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 2788.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1859.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 4647.7
06.03.02.06 | TABLEROS PRINCIPALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.06.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 36 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 722.83 | 0 | 726.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.06.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA SISTEMA ESTABILIZADO | PZA | 0 | 604.83 | 0 | 608.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.07 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.07.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 12 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 275.87 | 1 | 280.51 | 280.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 280.51
06.03.02.07.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 20 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 423.67 | 4 | 428.31 | 1713.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1713.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1713.24
06.03.02.07.03 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 24 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 505.87 | 3 | 510.51 | 1531.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1531.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1531.53
06.03.02.07.04 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 623.87 | 0 | 628.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.07.05 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 6 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 215.87 | 0 | 220.51 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.07.06 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 4 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA(SALIDA PARA CARGA ESPECIAL) | PZA | 0 | 201.87 | 4 | 206.51 | 826.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 826.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 826.04
06.03.02.07.07 | TERMIMALES PARA TERMOMAGNETICOS PARA CONDUCTORES DE 4, 6, 10, 16, 25 Y 35 MM2 | UND | 0 | 32.78 | 55 | 33.18 | 1824.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1824.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 1824.9
06.03.02.07.08 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES | UND | 0 | 2.45 | 55 | 2.55 | 140.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 140.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55 | 140.25
06.03.02.07.09 | LAMINAS DE SEÑALIZACION CONTRA RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS | UND | 0 | 422.45 | 9 | 422.55 | 3802.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3802.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 3802.95
06.03.02.07.10 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS | UND | 0 | 55.55 | 9 | 55.65 | 500.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 500.85
06.03.02.08 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.08.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 800 A 220 V | UND | 0 | 1432.31 | 0 | 1432.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.08.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 200 A 220 V | UND | 0 | 429.21 | 0 | 429.97 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.08.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 120 A 220 V | UND | 0 | 370.31 | 2 | 370.97 | 741.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 741.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 741.94
06.03.02.08.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 100 A 220 V | UND | 0 | 346.31 | 2 | 346.97 | 693.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 693.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 693.94
06.03.02.08.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 60 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 3 | 91.67 | 275.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 275.01
06.03.02.08.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 40 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 2 | 82.47 | 164.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 164.94
06.03.02.08.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 30 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 4 | 82.47 | 329.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 329.88
06.03.02.08.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 40 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 5 | 91.67 | 458.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 458.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 458.35
06.03.02.08.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 30 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 19 | 86.57 | 1644.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1644.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 1644.83
06.03.02.08.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 20 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 34 | 86.57 | 2943.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2943.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34 | 2943.38
06.03.02.08.11 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A - 30 MA | UND | 0 | 96.31 | 15 | 96.97 | 1454.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1454.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 1454.55
06.03.02.08.12 | CONTACTOR MONOFASICO DE 20 AMPERIOS A | UND | 0 | 16.31 | 2 | 16.97 | 33.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.94
06.03.02.08.13 | RELOJ HORARIO | UND | 0 | 110.71 | 2 | 111.37 | 222.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 222.74
06.03.02.09 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.09.01 | PARARRAYOS PDC., CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R = 103 M. | und | 0 | 5325.98 | 0 | 5350.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.10 | INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.10.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA | EQP | 0 | 1420.18 | 2 | 1444.9 | 2889.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2889.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2889.8
06.03.02.10.02 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GLB | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.11 | ARTEFACTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.11.01 | LAMPARAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.11.01.01 | " LUMINARIA CON DOS LAMPAPARAS FLUORESCENTES T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 183.21 | 147 | 184.55 | 27128.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 27128.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 27128.85
06.03.02.11.01.02 | " LUMINARIA CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 33 | 137.25 | 4529.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4529.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 4529.25
06.03.02.11.01.03 | " LUMINARIA EN BRAQUET CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 2 | 137.25 | 274.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 274.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 274.5
06.03.02.11.01.04 | " LUMINARIA HERMETICA CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T8 DE 36 W, CARCASA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR ACRÍLICO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 177.21 | 32 | 178.55 | 5713.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5713.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 5713.6
06.03.02.11.01.05 | " LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR CON UNA LÁMPARA AHORRADORA DE 27 W, E - 27 SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. " | EQP | 0 | 125.21 | 4 | 126.55 | 506.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 506.2
06.03.02.11.01.06 | LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR EN PARED CON DOS LÁMPARAS AHORRADORA DE 26 W, E- 27. SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. | EQP | 0 | 183.21 | 5 | 184.55 | 922.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 922.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 922.75
06.03.02.11.01.07 | LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO ISLA CON UNA LÁMPARA DE HALOGENURO METÁLICO 50W, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN. INCLUYE POSTE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6M DE ALTURA. | EQP | 0 | 564.21 | 6 | 565.55 | 3393.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3393.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 3393.3
06.03.02.11.01.08 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 250W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO TECHADO | EQP | 0 | 369.21 | 5 | 370.55 | 1852.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1852.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1852.75
06.03.02.11.01.09 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 400W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO DE LOZA DEPORTIVA | EQP | 0 | 475.71 | 10 | 477.05 | 4770.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4770.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 4770.5
06.03.02.11.01.10 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED | UND | 0 | 201.61 | 12 | 202.93 | 2435.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2435.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2435.16
06.03.02.11.01.11 | PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION | GLB | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.03.02.12 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.03.02.12.01 | TIMBRE DE 8" de D. CON IP 66 | JGO | 0 | 143.83 | 1 | 145.15 | 145.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.15
06.03.02.12.02 | TERMA ELÉCTRICA | und | 0 | 1632.59 | 0 | 1636.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
06.04.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.04 | 23.28 | 0.9312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9312
06.04.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.04 | 23.38 | 0.9352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9352
06.04.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0 | 35.59 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.28 | 404.08 | 113.1424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 113.1424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.28 | 113.1424
06.04.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 108.36 | 15.49 | 1678.4964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 1678.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.36 | 1678.4964
06.04.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 8.51 | 19.7 | 167.647 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 167.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.51 | 167.647
06.04.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 22.36 | 85.12 | 1903.2832 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.36 | 1903.2832 |  | 0 | 22.36 | 1903.2832
06.04.02.05.02 | ESCALERILLA PORTACABLE BAJO PISO TÉCNICO SECC: 40cm x 5cm | M | 0 | 84.41 | 44 | 85.12 | 3745.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 3745.28 |  | 0 | 44 | 3745.28
06.04.02.06 | PISO TECNICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.06.01 | PISO TÉCNICO ELEVADO BALDOSAS 60x60cm H=8cm | m2 | 0 | 3014 | 115.83 | 3014 | 349111.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.83 | 349111.62 |  | 0 | 115.83 | 349111.62
06.04.02.07 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.07.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 6 | 122.98 | 737.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 737.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 737.88
06.04.02.07.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 6 | 134.83 | 808.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 808.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 808.98
06.04.02.07.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 6 | 175.09 | 1050.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1050.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1050.54
06.04.02.07.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 6 | 145.09 | 870.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 870.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 870.54
06.04.02.07.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 6 | 145.09 | 870.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 870.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 870.54
06.04.02.07.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 6 | 101.01 | 606.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 606.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 606.06
06.04.02.08 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.08.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.08.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 6.36 | 31.46 | 200.0856 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 200.0856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.36 | 200.0856
06.04.02.08.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 128.37 | 32.54 | 4177.1598 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.37 | 4177.1598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.37 | 4177.1598
06.04.02.08.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 42.36 | 25.34 | 1073.4024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 1073.4024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.36 | 1073.4024
06.04.02.08.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 48.31 | 25.34 | 1224.1754 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.31 | 1224.1754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.31 | 1224.1754
06.04.02.08.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 32.64 | 26.04 | 849.9456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.64 | 849.9456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.64 | 849.9456
06.04.02.08.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 48 | 38.14 | 1830.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1830.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1830.72
06.04.02.09 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.09.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.09.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 1 | 254.44 | 254.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 254.44 |  | 0 | 1 | 254.44
06.04.02.09.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 1 | 415.55 | 415.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 415.55 |  | 0 | 1 | 415.55
06.04.02.10 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.10.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.10.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 1 | 18276.29 | 18276.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18276.29 |  | 0 | 1 | 18276.29
06.04.02.11 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.11.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.11.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 6 | 72.14 | 432.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 432.84 |  | 0 |  | 0 | 6 | 432.84
06.04.02.12 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.04.02.12.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.12.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 1177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.12.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 8 | 1186 | 9488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9488 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9488
06.04.02.12.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.04.02.12.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 8 | 2089 | 16712 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 16712 |  | 0 |  | 0 | 8 | 16712
06.04.02.12.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 1 | 146.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3
06.04.02.12.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 1 | 3592 | 3592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3592 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3592
06.04.02.12.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 1 | 5529 | 5529 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5529
06.05 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE LOSA RAPID JET P/ADULTO | und | 0 | 373.73 | 21 | 376.37 | 7903.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 7903.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 7903.77
06.05.01.01.02 | DUCHA SIMPLE CON GRIFERIA C/MEZCLADORA | UND | 0 | 269 | 6 | 269 | 1614 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 1614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1614
06.05.01.01.03 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 545x460 mm. | und | 0 | 192.09 | 5 | 195.47 | 977.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 977.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 977.35
06.05.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN CERALUX DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 455x585 mm. | und | 0 | 125.42 | 14 | 125.96 | 1763.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1763.44 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1763.44
06.05.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21”x38” | UND | 0 | 701.23 | 2 | 703.87 | 1407.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1407.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1407.74
06.05.01.01.06 | URINARIO DE LOSACADET DE 310x460x680 mm. | und | 0 | 395 | 8 | 395 | 3160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3160 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3160
06.05.01.01.07 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND | 0 | 99.21 | 5 | 100.53 | 502.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 502.65 |  | 0 |  | 0 | 5 | 502.65
06.05.01.01.08 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UND | 0 | 257.61 | 5 | 258.93 | 1294.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1294.65 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1294.65
06.05.01.01.09 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | UND | 0 | 185 | 6 | 185 | 1110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1110 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1110
06.05.01.01.10 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | UND | 0 | 54.57 | 21 | 55.36 | 1162.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1162.56 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1162.56
06.05.01.01.11 | PAR TOALLERO DE LOSA, BARRA PLASTICA Y GANCHO DOBLE | UND | 0 | 112.83 | 12 | 116.79 | 1401.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1401.48 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1401.48
06.05.01.01.12 | ESPEJO BISELADO SEGÚN DISEÑO | und | 0 | 88.46 | 8 | 89.45 | 715.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 715.6 |  | 0 |  | 0 | 8 | 715.6
06.05.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.01 | SALIDA AGUA FRIA C/TUB. PVC SAP DE 1/2" | pto | 0 | 85.16 | 62 | 87.86 | 5447.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1054.32 |  | 0 |  | 0 | 62 | 5447.32
06.05.01.02.02 | REDES DE ALIMNETACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.02.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA EXTERIOR | m3 | 0 | 46.63 | 47.15 | 48.5 | 2286.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.35 | 1665.975 |  | 0 |  | 0 | 47.15 | 2286.775
06.05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2” | m | 0 | 17.62 | 170.12 | 18.18 | 3092.7816 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 1463.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.62 | 1629.2916 |  | 0 |  | 0 | 170.12 | 3092.7816
06.05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4” | m | 0 | 19.3 | 13.84 | 19.86 | 274.8624 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.84 | 274.8624 |  | 0 |  | 0 | 13.84 | 274.8624
06.05.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1” | m | 0 | 20.64 | 47.5 | 21.2 | 1007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 381.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.5 | 625.4 |  | 0 |  | 0 | 47.5 | 1007
06.05.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4” | m | 0 | 27.95 | 23.38 | 28.51 | 666.5638 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.38 | 666.5638 |  | 0 |  | 0 | 23.38 | 666.5638
06.05.01.02.02.06 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 0 | 29.18 | 3.24 | 29.74 | 96.3576 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 96.3576 |  | 0 |  | 0 | 3.24 | 96.3576
06.05.01.02.02.07 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2 1/2" | m | 0 | 35.06 | 89.49 | 35.62 | 3187.6338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.49 | 3187.6338 |  | 0 |  | 0 | 89.49 | 3187.6338
06.05.01.02.03 | ACCESORIOS DE REDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.03.01 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" | und | 0 | 10.98 | 157 | 11.24 | 1764.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1764.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157 | 1764.68
06.05.01.02.03.02 | CODO PVC SAP C-10 DE 3/4" | UND | 0 | 11.79 | 4 | 12.05 | 48.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 48.2
06.05.01.02.03.03 | CODO PVC SAP C-10 DE 1" | UND | 0 | 12.99 | 37 | 13.25 | 490.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 490.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 490.25
06.05.01.02.03.04 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.99 | 6 | 13.25 | 79.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 79.5
06.05.01.02.03.05 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 13.49 | 2 | 13.75 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 27.5
06.05.01.02.03.06 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" | UND | 0 | 19.29 | 5 | 19.55 | 97.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 97.75
06.05.01.02.03.07 | TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" | UND | 0 | 9.29 | 22 | 9.55 | 210.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 210.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 210.1
06.05.01.02.03.08 | TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" | und | 0 | 11.48 | 15 | 11.74 | 176.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 176.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 176.1
06.05.01.02.03.09 | TEE PVC SAP C-10 DE 1" | UND | 0 | 12.29 | 15 | 12.55 | 188.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 188.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 188.25
06.05.01.02.03.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.29 | 13 | 12.55 | 163.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 163.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 163.15
06.05.01.02.03.11 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 17.29 | 3 | 17.55 | 52.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 52.65
06.05.01.02.03.12 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" | UND | 0 | 35.29 | 7 | 35.85 | 250.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 250.95
06.05.01.02.03.13 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 3/4” A 1/2" | UND | 0 | 10.29 | 24 | 10.55 | 253.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 253.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 253.2
06.05.01.02.03.14 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1“ A 1/2" | UND | 0 | 10.59 | 11 | 10.85 | 119.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 119.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 119.35
06.05.01.02.03.15 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1“ A 3/4" | PZA | 0 | 14.84 | 11 | 15.2 | 167.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 167.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 167.2
06.05.01.02.03.16 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 1/2" | und | 0 | 11.78 | 1 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.04
06.05.01.02.03.17 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 3/4" | und | 0 | 11.78 | 1 | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.04
06.05.01.02.03.18 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2 1/2” A 1/2" | und | 0 | 12.98 | 4 | 13.24 | 52.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 52.96
06.05.01.02.03.19 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2 1/2” A 1" | und | 0 | 12.98 | 6 | 13.24 | 79.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 79.44
06.05.01.02.03.20 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2 1/2” A 1 1/4" | und | 0 | 12.98 | 6 | 13.24 | 79.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 79.44
06.05.01.02.04 | LLAVES Y VALVULAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.04.01 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2" | UND | 0 | 71.97 | 3 | 73.79 | 221.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 147.58 |  | 0 |  | 0 | 3 | 221.37
06.05.01.02.04.02 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1" | UND | 0 | 104.67 | 7 | 106.49 | 745.43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 638.94 |  | 0 |  | 0 | 7 | 745.43
06.05.01.02.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 54.47 | 2 | 56.29 | 112.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 112.58 |  | 0 |  | 0 | 2 | 112.58
06.05.01.02.04.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | UND | 0 | 85.17 | 4 | 86.99 | 347.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 347.96 |  | 0 |  | 0 | 4 | 347.96
06.05.01.02.04.05 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | UND | 0 | 85.17 | 2 | 86.99 | 173.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 173.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 173.98
06.05.01.02.04.06 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO | UND | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
06.05.01.02.05 | PIEZAS VARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.05.01 | CAJA PARA VALVULAS Y P/CONEXIONES DOMICILIARIAS | UND | 0 | 63.91 | 1 | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.25 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.25
06.05.01.02.05.02 | CAJA DE MADERA PARA VALVULAS EN NICHO DE MAYOLICA | UND | 0 | 56.81 | 10 | 58.15 | 581.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 581.5 |  | 0 |  | 0 | 10 | 581.5
06.05.01.02.05.03 | EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE | UND | 0 | 17.65 | 1 | 18.21 | 18.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.21 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.21
06.05.01.02.05.04 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | und | 0 | 531 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531
06.05.01.02.05.05 | CAJA DE VALVULAS (BYPASS) | UND | 0 | 74.53 | 2 | 76.27 | 152.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 152.54 |  | 0 |  | 0 | 2 | 152.54
06.05.01.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.06.01 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 1 1/2" | M | 0 | 61.52 | 15 | 63.31 | 949.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 949.65 |  | 0 |  | 0 | 15 | 949.65
06.05.01.02.06.02 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 2 1/2" | M | 0 | 84.56 | 20.56 | 86.35 | 1775.356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.56 | 1775.356 |  | 0 |  | 0 | 20.56 | 1775.356
06.05.01.02.06.03 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 3" | M | 0 | 104.66 | 15.26 | 106.45 | 1624.427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.26 | 1624.427 |  | 0 |  | 0 | 15.26 | 1624.427
06.05.01.02.06.04 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.29 | 7 | 16.65 | 116.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 116.55 |  | 0 |  | 0 | 7 | 116.55
06.05.01.02.06.05 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 43.99 | 8 | 44.35 | 354.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 354.8 |  | 0 |  | 0 | 8 | 354.8
06.05.01.02.06.06 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 3" | UND | 0 | 40.99 | 6 | 41.35 | 248.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 248.1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 248.1
06.05.01.02.06.07 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" | UND | 0 | 25.29 | 1 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65
06.05.01.02.06.08 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.49 | 2 | 16.85 | 33.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.7 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.7
06.05.01.02.06.09 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 27.99 | 1 | 28.35 | 28.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.35 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.35
06.05.01.02.06.10 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 3" | UND | 0 | 29.29 | 2 | 29.65 | 59.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 59.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 59.3
06.05.01.02.06.11 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 4 | 55.99 | 223.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 223.96 |  | 0 |  | 0 | 4 | 223.96
06.05.01.02.06.12 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | UND | 0 | 239.67 | 2 | 241.49 | 482.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 482.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 482.98
06.05.01.02.06.13 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3" | UND | 0 | 238.47 | 1 | 240.29 | 240.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 240.29 |  | 0 |  | 0 | 1 | 240.29
06.05.01.02.06.14 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 66.07 | 2 | 67.89 | 135.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 135.78 |  | 0 |  | 0 | 2 | 135.78
06.05.01.02.06.15 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 128.37 | 1 | 130.19 | 130.19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 130.19 |  | 0 |  | 0 | 1 | 130.19
06.05.01.02.06.16 | VALVULA FLOTADOR DE BRONCE Ø 1 1/4" | UND | 0 | 77.61 | 1 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 78.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 78.6
06.05.01.02.06.17 | VALVULA DE PIE EN BRONCE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 254.61 | 2 | 255.6 | 511.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 511.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 511.2
06.05.01.02.06.18 | EQUIPO DE BOMBEO CON ELECTROBOMBAS DE 2.0 H.P MONOFASICO Q=2.81 LPS ADT=18.47 M. | UND | 0 | 1980 | 2 | 1980 | 3960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3960 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3960
06.05.01.02.06.19 | REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALV. DE D=3" | und | 0 | 267.18 | 1 | 271.14 | 271.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.14 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.14
06.05.01.02.06.20 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 290.5 | 1 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5
06.05.01.02.06.21 | ROMPE AGUA | UND | 0 | 211.55 | 1 | 214.35 | 214.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35
06.05.01.02.06.22 | MANIFLO DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" | UND | 0 | 392.83 | 1 | 396.79 | 396.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79
06.05.01.02.06.23 | TAPA SANITARIA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | UND | 0 | 235.4 | 2 | 238.78 | 477.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56
06.05.01.02.06.24 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO | UND | 0 | 45.23 | 30 | 46.97 | 1409.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1409.1 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1409.1
06.05.01.02.07 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.07.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 51 | 59.63 | 3041.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2385.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 655.93 |  | 0 | 51 | 3041.13
06.05.01.02.07.02 | REDES COLECTORAS EXTERIORES DE DESAGÜE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.07.02.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA CANALETAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 45.63 | 56.43 | 48.5 | 2736.855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 873 | 15.68 | 760.48 | 0 | 0 | 12.75 | 618.375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 485 |  | 0 | 56.43 | 2736.855
06.05.01.02.07.02.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC SAP Ø DE 4" PARA LLUVIAS | M | 0 | 77.94 | 520.8 | 78.89 | 41085.912 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9466.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400.8 | 31619.112 |  | 0 | 520.8 | 41085.912
06.05.01.02.07.02.03 | CANALETA MEDIA CAÑA 8X10 cm | m | 0 | 23.07 | 238.19 | 23.41 | 5576.0279 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 1597.7325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.94 | 3978.2954 |  | 0 | 238.19 | 5576.0279
06.05.01.02.07.02.04 | CANALETAS DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2 CON REJILLA DE FºFº. | m | 0 | 323.98 | 261 | 325.22 | 84882.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 39026.4 | 31 | 10081.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 35774.2 |  | 0 | 261 | 84882.42
06.05.01.02.08 | DESAGÜE Y VENTILACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.08.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 0 | 57.9 | 57 | 59.88 | 3413.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 3053.88 | 6 | 359.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57 | 3413.16
06.05.01.02.08.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 35 | 59.63 | 2087.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29 | 1729.27 | 6 | 357.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35 | 2087.05
06.05.01.02.08.03 | SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" | pto | 0 | 103.97 | 19 | 107.35 | 2039.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 1717.6 | 3 | 322.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 2039.65
06.05.01.02.08.04 | REDES COLECTORAS INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.08.04.01 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 2" | m | 0 | 18.22 | 122.52 | 18.78 | 2300.9256 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.43 | 1604.3754 | 37.09 | 696.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -1.4211e-14 | -2.6688e-13 |  | 0 | 122.52 | 2300.9256
06.05.01.02.08.04.02 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 81.51 | 23.26 | 1895.9226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.14 | 1701.2364 | 8.37 | 194.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 81.51 | 1895.9226
06.05.01.02.08.05 | REDES COLECTORAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.08.05.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA | m3 | 0 | 46.63 | 34.59 | 48.5 | 1677.615 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.95 | 919.075 | 7.2 | 349.2 | 0 | 0 | 3.05 | 147.925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.39 | 261.415 |  | 0 | 34.59 | 1677.615
06.05.01.02.08.05.02 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE REDES EXTERNAS | M | 0 | 12.75 | 86.47 | 12.82 | 1108.5454 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.98 | 653.5636 | 12.25 | 157.045 | 0 | 0 | 9.2 | 117.944 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.04 | 179.9928 |  | 0 | 86.47 | 1108.5454
06.05.01.02.08.05.03 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 21.55 | 23.26 | 501.253 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 279.12 | 3.85 | 89.551 | 0 | 0 | 5.7 | 132.582 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.55 | 501.253
06.05.01.02.08.05.04 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 6" | m | 0 | 38.51 | 64.92 | 39.07 | 2536.4244 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 1172.1 | 18.25 | 713.0275 | 0 | 0 | 6 | 234.42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.67 | 416.8769 |  | 0 | 64.92 | 2536.4244
06.05.01.02.08.05.05 | PRUEBA HIDRAULICA | GLB | 0 | 4.49 | 1 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4.63
06.05.01.02.08.05.06 | EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE | UND | 0 | 38.97 | 1 | 39.53 | 39.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 39.53 |  | 0 | 1 | 39.53
06.05.01.02.08.06 | ADITAMENTOS VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.08.06.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 0 | 91.89 | 30 | 95.27 | 2858.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2858.1 |  | 0 | 30 | 2858.1
06.05.01.02.08.06.02 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | UND | 0 | 15.83 | 2 | 16.14 | 32.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 32.28 |  | 0 | 2 | 32.28
06.05.01.02.08.06.03 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | UND | 0 | 31.83 | 14 | 32.14 | 449.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 449.96 |  | 0 | 14 | 449.96
06.05.01.02.08.06.04 | CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 65.46 | 8 | 66.45 | 531.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 398.7 |  | 0 | 8 | 531.6
06.05.01.02.08.06.05 | SOMBREROS DE VENTILACION 2" | UND | 0 | 103.97 | 9 | 107.35 | 966.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 966.15 |  | 0 | 9 | 966.15
06.05.01.02.08.07 | CAMARAS DE INSPECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
06.05.01.02.08.07.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 209.34 | 12 | 212.72 | 2552.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 850.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1701.76 |  | 0 | 12 | 2552.64
07 | BLOQUE IV | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.01.01 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 0 | 179.92 | 22.71 | 181.57 | 4123.4547 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 4123.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.71 | 4123.4547
07.01.01.02 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 489.22 | 107 | 52346.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.25 | 21854.75 | 284.97 | 30491.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 489.22 | 52346.54
07.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 258.1 | 43.17 | 11142.177 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.68 | 5857.3056 | 122.42 | 5284.8714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.1 | 11142.177
07.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 31.93 | 51.13 | 1632.5809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 930.566 | 13.73 | 702.0149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.93 | 1632.5809
07.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 620.77 | 29.97 | 18604.4769 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.69 | 11559.1293 | 150.65 | 4514.9805 |  | 0 | 84.43 | 2530.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 620.77 | 18604.4769
07.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 281.98 | 48.17 | 13582.9766 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 5811.7105 | 110.56 | 5325.6752 |  | 0 | 50.77 | 2445.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281.98 | 13582.9766
07.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 446.9 | 51.03 | 22805.307 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.67 | 9219.5901 | 159.87 | 8158.1661 |  | 0 | 106.36 | 5427.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 446.9 | 22805.307
07.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 279.33 | 29.97 | 8371.5201 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.84 | 1973.2248 | 120.15 | 3600.8955 |  | 0 | 93.34 | 2797.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 279.33 | 8371.5201
07.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 272.94 | 48.17 | 13147.5198 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.78 | 2638.7526 | 135.26 | 6515.4742 |  | 0 | 82.9 | 3993.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 272.94 | 13147.5198
07.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 74.74 | 51.03 | 3813.9822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09 | 770.0427 | 20.9 | 1066.527 |  | 0 | 38.75 | 1977.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.74 | 3813.9822
07.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 400.72 | 19.32 | 7741.9104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.26 | 3579.2232 | 120.58 | 2329.6056 |  | 0 | 94.88 | 1833.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400.72 | 7741.9104
07.01.02.05 | VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA | M2 | 0 | 18.61 | 181.81 | 19.32 | 3512.5692 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.48 | 299.0736 |  | 0 | 166.33 | 3213.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.81 | 3512.5692
07.01.02.06 | TARRAJEO DE ALEROS | m2 | 0 | 33.28 | 26.91 | 34.17 | 919.5147 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.91 | 919.5147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.91 | 919.5147
07.01.02.07 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.07.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 24 | 34.17 | 820.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 820.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 820.08
07.01.02.07.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 134.29 | 34.17 | 4588.6893 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.65 | 2824.1505 | 51.64 | 1764.5388 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.29 | 4588.6893
07.01.02.08 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.08.01 | BRUÑAS DE 1" EN MUROS INTERIORES | m | 0 | 10.63 | 410.48 | 11.06 | 4539.9088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.25 | 1772.365 | 154.75 | 1711.535 |  | 0 | 95.48 | 1056.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.48 | 4539.9088
07.01.02.08.02 | BRUÑAS DE 1" EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 9.85 | 206.97 | 9.85 | 2038.6545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.64 | 774.604 | 62.54 | 616.019 |  | 0 | 65.79 | 648.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.97 | 2038.6545
07.01.02.09 | TARRAJEO EN FONDOS DE ESCALERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.09.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 46.83 | 61.93 | 48.17 | 2983.1681 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.93 | 2983.1681 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61.93 | 2983.1681
07.01.02.10 | PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.10.01 | PREPARACION DE ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 0 | 67.26 | 39.3 | 68.93 | 2708.949 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2708.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.3 | 2708.949
07.01.02.11 | PREPARACION DE DESCANSOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.02.11.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 46.83 | 43.73 | 48.17 | 2106.4741 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 2106.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.73 | 2106.4741
07.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 702.13 | 44.66 | 31357.1258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.065 | 3843.6629 | 180.57 | 8064.2562 |  | 0 | 101.37 | 4527.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 334.125 | 14922.0225 | 702.13 | 31357.1258
07.01.03.02 | FALSO CIELORRASO CON BALDOSAS DE FIBRA MINERAL 60 X 60 CM | m2 | 0 | 62.66 | 54 | 63.61 | 3434.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3434.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 3434.94
07.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 785.98 | 38.45 | 30220.931 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 4638.9925 | 156 | 5998.2 |  | 0 | 409.05 | 15727.9725 | 100.28 | 3855.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 785.98 | 30220.931
07.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - AULAS - DEPOSITOS | m2 | 0 | 71.07 | 406.98 | 71.78 | 29213.0244 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 290.41 | 20845.6298 | 116.57 | 8367.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 406.98 | 29213.0244
07.01.04.02.01.02 | PISO PORCELANATO DE 60X60 DE ALTO TRANSITO - AULAS | m2 | 0 | 71.07 | 258.83 | 71.78 | 18578.8174 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 12561.5 | 23.21 | 1666.0138 | 0 | 0 | 60.62 | 4351.3036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.83 | 18578.8174
07.01.04.02.02 | PISO DE TERRAZO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.04.02.02.01 | PISO DE TERRAZO EN ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 0 | 45.75 | 15.72 | 46.31 | 727.9932 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.72 | 727.9932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.72 | 727.9932
07.01.04.02.02.02 | PISO DE TERRAZO EN DESCANSOS | m2 | 0 | 45.75 | 43.73 | 46.31 | 2025.1363 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.73 | 2025.1363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.73 | 2025.1363
07.01.04.02.03 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 96.07 | 120.17 | 96.78 | 11630.0526 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.17 | 11630.0526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.17 | 11630.0526
07.01.04.02.04 | SARDINELES H=0.10 cm DUCHAS-VESTIDORES | m | 0 | 60 | 4 | 60.86 | 243.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 243.44
07.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 258.1 | 73.73 | 19029.713 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 19029.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 258.1 | 19029.713
07.01.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN COLUMNAS | m2 | 0 | 72.54 | 31.93 | 73.62 | 2350.6866 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.93 | 2350.6866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.93 | 2350.6866
07.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
07.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 18.18 | 362.17 | 18.72 | 6779.8224 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 156.65 | 2932.488 | 164.24 | 3074.5728 | 22.01 | 412.0272 | 0 | 0 | 19.27 | 360.7344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 362.17 | 6779.8224
07.01.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE TERRAZO H= 10 CM EN ESCALERAS | m2 | 0 | 45.75 | 30.92 | 46.31 | 1431.9052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 1431.9052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.92 | 1431.9052
07.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 0 | 65.01 | 510.61 | 65.99 | 33695.1539 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.61 | 33695.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 510.61 | 33695.1539
07.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 88.38 | 566 | 50023.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 8501.32 | 48.02 | 27179.32 | 25.34 | 14342.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.38 | 50023.08
07.01.07.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS | m2 | 0 | 292.25 | 33.88 | 294.31 | 9971.2228 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.88 | 9971.2228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.88 | 9971.2228
07.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 95.1 | 590 | 56109 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.1 | 56109
07.01.08.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 212.21 | 1003 | 212846.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 105.86 | 106177.58 | 106.35 | 106669.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212.21 | 212846.63
07.01.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 58.15 | 126.28 | 7343.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 2526.8628 | 38.14 | 4816.3192 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.15 | 7343.182
07.01.08.04 | PASAMANOS AISLADO | M | 0 | 102.07 | 25.72 | 104.39 | 2684.9108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.72 | 2684.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.72 | 2684.9108
07.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 144 | 27.03 | 3892.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2378.64 | 56 | 1513.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144 | 3892.32
07.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 43 | 121.9 | 5241.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1462.8 | 15 | 1828.5 | 16 | 1950.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 5241.7
07.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.10.01 | ESPEJOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.10.01.01 | ESPEJO DE 1.60X0.90 M | und | 0 | 128 | 2 | 128 | 256 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 256
07.01.10.01.02 | ESPEJO DE 2.80X0.90 M | und | 0 | 171 | 2 | 171 | 342 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 342
07.01.10.01.03 | ESPEJO DE 1.00X0.90 M | und | 0 | 87.6 | 2 | 87.6 | 175.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 175.2
07.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 620.77 | 16.09 | 9988.1893 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.25 | 1452.1225 | 101.08 | 1626.3772 | 0 | 0 | 429.44 | 6909.6896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 620.77 | 9988.1893
07.01.11.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 281.64 | 16.09 | 4531.5876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 486.7225 | 33.88 | 545.1292 | 0 | 0 | 217.51 | 3499.7359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281.64 | 4531.5876
07.01.11.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 429.73 | 16.09 | 6914.3557 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 1065.9625 | 74.2 | 1193.878 | 0 | 0 | 289.28 | 4654.5152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429.73 | 6914.3557
07.01.11.01.01.04 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 202.44 | 11.41 | 2309.8404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.25 | 288.1025 | 28.28 | 322.6748 | 0 | 0 | 148.91 | 1699.0631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.44 | 2309.8404
07.01.11.01.01.05 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 272.94 | 16.09 | 4391.6046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.25 | 728.0725 | 50.68 | 815.4412 | 0 | 0 | 177.01 | 2848.0909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 272.94 | 4391.6046
07.01.11.01.01.06 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 74.4 | 14.31 | 1064.664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 172.0062 | 13.4624 | 192.6469 | 0 | 0 | 48.9176 | 700.0109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.4 | 1064.664
07.01.11.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.02.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 76.89 | 16.09 | 1237.1601 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.89 | 1237.1601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.89 | 1237.1601
07.01.11.01.02.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 186.48 | 15.51 | 2892.3048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.48 | 2892.3048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 186.48 | 2892.3048
07.01.11.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.03.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 106.22 | 16.09 | 1709.0798 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.22 | 1709.0798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.22 | 1709.0798
07.01.11.01.03.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 151.16 | 15.51 | 2344.4916 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.16 | 2344.4916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.16 | 2344.4916
07.01.11.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.04.01 | CIELORRASO LS | m2 | 0 | 16.15 | 702.13 | 16.49 | 11578.1237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.05 | 825.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.08 | 10752.7992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 702.13 | 11578.1237
07.01.11.01.04.02 | FALSO CIELORRASO CON PLANCHAS DE DRYWALL | m2 | 0 | 16.15 | 151.16 | 16.49 | 2492.6284 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.16 | 2492.6284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.16 | 2492.6284
07.01.11.01.05 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO EN BRUÑAS DE 1" EN MUROS INTERIORES | M | 0 | 12.9 | 410.48 | 13.13 | 5389.6024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.48 | 5389.6024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 410.48 | 5389.6024
07.01.11.01.06 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO EN BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 206.97 | 13.13 | 2717.5161 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.97 | 2717.5161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 206.97 | 2717.5161
07.01.11.01.07 | PINTURA EN BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.01.07.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 58.15 | 10.45 | 607.6675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.15 | 607.6675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.15 | 607.6675
07.01.11.01.07.02 | PASAMANOS AISLADOS EN ESCALERAS | M2 | 0 | 102.07 | 25.72 | 104.39 | 2684.9108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 2684.9108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.72 | 2684.9108
07.01.11.02 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.02.01 | TAPAJUNTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.02.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE A=10 CM | M2 | 0 | 17.92 | 54 | 18.46 | 996.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 996.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 996.84
07.01.11.02.02 | MESADAS DE CONCRETO EN COCINAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.11.02.02.01 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MESADA | kg | 0 | 5.35 | 100.84 | 5.41 | 545.5444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.21 | 136.3861 | 75.63 | 409.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.84 | 545.5444
07.01.11.02.02.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MESADA | m3 | 0 | 494.92 | 1.9 | 501.37 | 952.603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.475 | 238.1507 | 1.425 | 714.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.9 | 952.603
07.01.11.02.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA | m2 | 0 | 67.26 | 38.04 | 68.93 | 2622.0972 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.51 | 655.5243 | 28.53 | 1966.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.04 | 2622.0972
07.01.11.02.02.04 | REVESTIMIENTO CON PORCELANATO DE 0.60 X 0.60m | m2 | 0 | 71.07 | 25.36 | 71.78 | 1820.3408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.36 | 1820.3408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.36 | 1820.3408
07.01.12 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.12.01 | TAPAJUNTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.01.12.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE A=10 CM | M2 | 0 | 17.92 | 54 | 18.46 | 996.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 996.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 996.84
07.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 431 | 58.19 | 25079.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 20366.5 | 81 | 4713.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 431 | 25079.89
07.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 71.51 | 58.19 | 4161.1669 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 2924.0475 | 21.26 | 1237.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71.51 | 4161.1669
07.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 272.15 | 106.16 | 28891.444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.12 | 15830.5792 | 55.61 | 5903.5576 | 0 | 0 | 67.42 | 7157.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 272.15 | 28891.444
07.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 269.27 | 106.08 | 28564.1616 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47 | 5353.8576 | 68.59 | 7276.0272 | 0 | 0 | 150.21 | 15934.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 269.27 | 28564.1616
07.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 214.44 | 24.25 | 5200.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.25 | 4589.3125 | 25.19 | 610.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214.44 | 5200.17
07.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 214.44 | 35.59 | 7631.9196 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.25 | 6735.4075 | 25.19 | 896.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 214.44 | 7631.9196
07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 44.68 | 459.13 | 20513.9284 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.68 | 20513.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.68 | 20513.9284
07.02.02.02 | SUB-ZAPATAS O FALSA ZAPATA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=140 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 0 | 370.69 | 111.24 | 374.23 | 41629.3452 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 41629.3452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111.24 | 41629.3452
07.02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 25.04 | 391.03 | 9791.3912 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 9791.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.04 | 9791.3912
07.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 0 | 49.98 | 157.78 | 50.85 | 8023.113 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.78 | 8023.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157.78 | 8023.113
07.02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.04.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 97.38 | 50.85 | 4951.773 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.38 | 4951.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.38 | 4951.773
07.02.02.04.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 376.69 | 7.3 | 379.59 | 2771.007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2771.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.3 | 2771.007
07.02.02.05 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.02.05.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 269.27 | 52.96 | 14260.5392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.05 | 8264.408 | 113.22 | 5996.1312 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 269.27 | 14260.5392
07.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 103.44 | 414.38 | 42863.4672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.44 | 42863.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.44 | 42863.4672
07.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 7369.15 | 5.41 | 39867.1015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7369.15 | 39867.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7369.15 | 39867.1015
07.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 18.25 | 436.13 | 7959.3725 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 7959.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.25 | 7959.3725
07.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 141.96 | 75.55 | 10725.078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.96 | 10725.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 141.96 | 10725.078
07.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 3215.86 | 5.41 | 17397.8026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215.86 | 17397.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3215.86 | 17397.8026
07.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 109.64 | 544.85 | 59737.354 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.88 | 20638.918 | 53.67 | 29242.0995 | 18.09 | 9856.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.64 | 59737.354
07.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 912.97 | 50.85 | 46424.5245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.2 | 17146.62 | 456.98 | 23237.433 | 118.79 | 6040.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 912.97 | 46424.5245
07.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 22996.66 | 5.41 | 124411.9306 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7896.25 | 42718.7125 | 8911.69 | 48212.2429 | 6188.72 | 33480.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22996.66 | 124411.9306
07.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 172.38 | 59.15 | 10196.277 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.47 | 3103.6005 | 119.91 | 7092.6765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 172.38 | 10196.277
07.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 484 | 10.71 | 484 | 5183.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 1679.48 | 7.24 | 3504.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.71 | 5183.64
07.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 1631.93 | 5.41 | 8828.7413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.26 | 4361.8666 | 825.67 | 4466.8747 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1631.93 | 8828.7413
07.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 166.79 | 59.15 | 9865.6285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.58 | 4056.507 | 98.21 | 5809.1215 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 166.79 | 9865.6285
07.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 8.34 | 501.37 | 4181.4258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 1072.9318 | 6.2 | 3108.494 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.34 | 4181.4258
07.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 1631.93 | 5.41 | 8828.7413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.82 | 3418.1462 | 1000.11 | 5410.5951 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1631.93 | 8828.7413
07.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 93.61 | 501.37 | 46933.2457 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 | 31711.6525 | 30.36 | 15221.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.61 | 46933.2457
07.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 990.11 | 50.85 | 50347.0935 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.01 | 19323.5085 | 335.03 | 17036.2755 | 275.07 | 13987.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 990.11 | 50347.0935
07.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 20313 | 5.41 | 109893.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940.31 | 37547.0771 | 7201.65 | 38960.9265 | 6171.04 | 33385.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20313 | 109893.33
07.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 34.8 | 425.65 | 14812.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.8 | 14812.62 | 34.8 | 14812.62
07.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 140.4 | 50.85 | 7139.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.4 | 7139.34 | 140.4 | 7139.34
07.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 4227.41 | 5.41 | 22870.2881 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4227.41 | 22870.2881 | 4227.41 | 22870.2881
07.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 74.8 | 501.37 | 37502.476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 24732.5821 | 25.47 | 12769.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.8 | 37502.476
07.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 696.79 | 50.85 | 35431.7715 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.79 | 12498.4215 | 245.79 | 12498.4215 | 205.21 | 10434.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 696.79 | 35431.7715
07.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 7548.51 | 5.41 | 40837.4391 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.56 | 15854.3296 | 2392.96 | 12945.9136 | 2224.99 | 12037.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7548.51 | 40837.4391
07.02.03.07.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 0 | 5.21 | 5807 | 5.25 | 30486.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 3265.5 | 3305 | 17351.25 | 1880 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5807 | 30486.75
07.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 15.99 | 501.37 | 8016.9063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 3173.6721 | 0 | 0 | 9.66 | 4843.2342 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.99 | 8016.9063
07.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 132.21 | 50.85 | 6722.8785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.61 | 6234.7185 | 0 | 0 | 9.6 | 488.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.21 | 6722.8785
07.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 1790.05 | 5.41 | 9684.1705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.63 | 6895.7483 | 0 | 0 | 515.42 | 2788.4222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1790.05 | 9684.1705
07.02.03.09 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.09.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 0 | 481.57 | 11.54 | 487.09 | 5621.0186 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 5621.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.54 | 5621.0186
07.02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 0 | 67.26 | 79.97 | 68.93 | 5512.3321 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.13 | 2628.3009 | 41.84 | 2884.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.97 | 5512.3321
07.02.03.09.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 0 | 5.35 | 1899.93 | 5.41 | 10278.6213 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.88 | 5366.0708 | 908.05 | 4912.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1899.93 | 10278.6213
07.02.03.10 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.02.03.10.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 48 | 40 | 1920 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 9 | 360 | 9 | 360 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1920
07.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.12 | 48.5 | 5.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 5.82
07.04.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 43.62 | 0 | 43.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
07.04.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.05 | 23.28 | 1.164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.164
07.04.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.06 | 23.38 | 1.4028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 1.4028
07.04.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
07.04.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.4 | 404.08 | 161.632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 161.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632
07.04.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 157.94 | 15.49 | 2446.4906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.94 | 2446.4906 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 157.94 | 2446.4906
07.04.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 85.64 | 85.12 | 7289.6768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.64 | 7289.6768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.64 | 7289.6768
07.04.02.06 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.06.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 44 | 122.98 | 5411.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 5411.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 5411.12
07.04.02.06.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 12 | 134.83 | 1617.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1617.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96
07.04.02.06.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 8 | 175.09 | 1400.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1400.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72
07.04.02.06.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 12 | 145.09 | 1741.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1741.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08
07.04.02.06.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 8 | 145.09 | 1160.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1160.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72
07.04.02.06.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 4 | 101.01 | 404.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 404.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04
07.04.02.07 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.07.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0.48 | 47.85 | 22.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 22.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968
07.04.02.07.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 12 | 31.46 | 377.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 377.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 377.52
07.04.02.07.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 184.36 | 32.54 | 5999.0744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.36 | 5999.0744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184.36 | 5999.0744
07.04.02.07.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 42.36 | 25.34 | 1073.4024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.36 | 1073.4024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.36 | 1073.4024
07.04.02.07.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 52.81 | 25.34 | 1338.2054 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.81 | 1338.2054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.81 | 1338.2054
07.04.02.07.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 27.94 | 26.04 | 727.5576 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 727.5576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.94 | 727.5576
07.04.02.07.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 32 | 38.14 | 1220.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1220.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48
07.04.02.08 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.08.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.08.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 3 | 254.44 | 763.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 763.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 763.32
07.04.02.08.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 3 | 415.55 | 1246.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1246.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65
07.04.02.09 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.09.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.09.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 3 | 18276.29 | 54828.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54828.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87
07.04.02.10 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.10.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.10.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 9 | 72.14 | 649.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 649.26
07.04.02.11 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
07.04.02.11.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.11.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.11.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 12 | 1186 | 14232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14232
07.04.02.11.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
07.04.02.11.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 16 | 2089 | 33424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33424
07.04.02.11.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 3 | 146.3 | 438.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 438.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 438.9
07.04.02.11.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 5 | 3592 | 17960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 17960
07.04.02.11.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 3 | 5529 | 16587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16587
08 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01 | EXTERIORES PRIMARIA-GUARDIANIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 45.69 | 107 | 4888.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.69 | 4888.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.69 | 4888.83
08.01.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 8.28 | 43.17 | 357.4476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 357.4476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.28 | 357.4476
08.01.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 2.34 | 51.13 | 119.6442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 119.6442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.34 | 119.6442
08.01.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 29.75 | 29.97 | 891.6075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 891.6075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.75 | 891.6075
08.01.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 3.95 | 29.97 | 118.3815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 118.3815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.95 | 118.3815
08.01.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 6.37 | 29.97 | 190.9089 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 190.9089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.37 | 190.9089
08.01.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 26.23 | 29.97 | 786.1131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 786.1131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.23 | 786.1131
08.01.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 22.61 | 29.97 | 677.6217 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 677.6217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.61 | 677.6217
08.01.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 9.23 | 29.97 | 276.6231 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 276.6231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.23 | 276.6231
08.01.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 21.3 | 19.32 | 411.516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 411.516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.3 | 411.516
08.01.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 0.46 | 34.17 | 15.7182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 15.7182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.46 | 15.7182
08.01.01.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 11.17 | 34.17 | 381.6789 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 381.6789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.17 | 381.6789
08.01.01.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.02.06.01 | BRUÑAS 1" EN INTERIORES GUARDIANIA | m | 0 | 10.63 | 27.24 | 11.06 | 301.2744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 301.2744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.24 | 301.2744
08.01.01.02.06.02 | BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 12.9 | 36.93 | 13.13 | 484.8909 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.93 | 484.8909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.93 | 484.8909
08.01.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 18.6 | 44.66 | 830.676 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 830.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.6 | 830.676
08.01.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 10.59 | 38.45 | 407.1855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 407.1855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.59 | 407.1855
08.01.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.04.02.01 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 71.07 | 10.59 | 71.78 | 760.1502 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 760.1502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.59 | 760.1502
08.01.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 9.41 | 73.73 | 693.7993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 693.7993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.41 | 693.7993
08.01.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 CM H= 10 CM | m | 0 | 72.54 | 12 | 73.62 | 883.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 883.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 883.44
08.01.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 23.79 | 104.85 | 2494.3815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.79 | 2494.3815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.79 | 2494.3815
08.01.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 2.3 | 566 | 1301.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1301.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 1301.8
08.01.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 2.36 | 590 | 1392.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1392.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.36 | 1392.4
08.01.01.08.02 | PUERTA METALICA | M2 | 0 | 900 | 7.84 | 900 | 7056 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 7056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.84 | 7056
08.01.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 3 | 27.03 | 81.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.09
08.01.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 1 | 121.9 | 121.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.9
08.01.01.10 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.10.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.10.01.01 | PINTURA LATEX SATINADO CPP COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.10.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 29.75 | 16.09 | 478.6775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 478.6775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.75 | 478.6775
08.01.01.10.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 3.95 | 16.09 | 63.5555 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 63.5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.95 | 63.5555
08.01.01.10.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 14.04 | 6.37 | 14.31 | 91.1547 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 91.1547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.37 | 91.1547
08.01.01.10.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.10.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 26.23 | 11.41 | 299.2843 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 299.2843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.23 | 299.2843
08.01.01.10.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 9.23 | 11.41 | 105.3143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 105.3143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.23 | 105.3143
08.01.01.10.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 5.11 | 11.41 | 58.3051 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 58.3051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.11 | 58.3051
08.01.01.10.01.02.04 | PINTURA EN PARAPETOS GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 3.82 | 11.41 | 43.5862 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 43.5862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.82 | 43.5862
08.01.01.10.01.02.05 | PINTURA EN BRUÑAS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 11.14 | 22.38 | 11.41 | 255.3558 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 255.3558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.38 | 255.3558
08.01.01.10.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.10.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 16.15 | 18.6 | 16.49 | 306.714 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 306.714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.6 | 306.714
08.01.01.10.01.04 | BRUÑAS EN INTERIORES CON PINTURA COLOR BLANCO | M | 0 | 12.9 | 27.54 | 13.13 | 361.6002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 361.6002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.54 | 361.6002
08.01.01.11 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.01.11.01 | LETRERO NOMBRE DE INSTITUCION | UND | 0 | 3720 | 1 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3720
08.01.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 52.34 | 6.75 | 52.34 | 353.295 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 170.105 | 3.5 | 183.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.75 | 353.295
08.01.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 6.66 | 58.19 | 387.5454 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 387.5454 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.66 | 387.5454
08.01.02.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 6.32 | 106.16 | 670.9312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 670.9312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.32 | 670.9312
08.01.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 21.35 | 106.08 | 2264.808 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 2264.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.35 | 2264.808
08.01.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 9.21 | 24.25 | 223.3425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 223.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.21 | 223.3425
08.01.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 9.21 | 35.59 | 327.7839 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 327.7839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.21 | 327.7839
08.01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.46 | 459.13 | 670.3298 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 670.3298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.46 | 670.3298
08.01.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 3.87 | 391.03 | 1513.2861 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 1513.2861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.87 | 1513.2861
08.01.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 7.21 | 50.85 | 366.6285 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 366.6285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.21 | 366.6285
08.01.02.02.03.02 | CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTOS | m3 | 0 | 376.69 | 2.16 | 379.59 | 819.9144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 819.9144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 819.9144
08.01.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 21.35 | 52.96 | 1130.696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 1130.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.35 | 1130.696
08.01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 2.16 | 414.38 | 895.0608 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 895.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 895.0608
08.01.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 306.03 | 5.41 | 1655.6223 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.03 | 1655.6223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.03 | 1655.6223
08.01.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.01.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 1.34 | 436.13 | 584.4142 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 584.4142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.34 | 584.4142
08.01.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 13.4 | 75.55 | 1012.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 1012.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 1012.37
08.01.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 202.67 | 5.41 | 1096.4447 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.67 | 1096.4447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.67 | 1096.4447
08.01.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 2.02 | 544.85 | 1100.597 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 1100.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.02 | 1100.597
08.01.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 29.59 | 50.85 | 1504.6515 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 1504.6515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.59 | 1504.6515
08.01.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 373.78 | 5.41 | 2022.1498 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.78 | 2022.1498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 373.78 | 2022.1498
08.01.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 16.66 | 59.15 | 985.439 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 985.439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.66 | 985.439
08.01.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 1.13 | 501.37 | 566.5481 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 566.5481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.13 | 566.5481
08.01.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 185.76 | 5.41 | 1004.9616 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.76 | 1004.9616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.76 | 1004.9616
08.01.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 4.42 | 59.15 | 261.443 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 261.443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.42 | 261.443
08.01.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.47 | 501.37 | 235.6439 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 235.6439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.47 | 235.6439
08.01.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 185.76 | 5.41 | 1004.9616 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.76 | 1004.9616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.76 | 1004.9616
08.01.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 2.11 | 501.37 | 1057.8907 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 1057.8907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.11 | 1057.8907
08.01.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 27.46 | 50.85 | 1396.341 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 1396.341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.46 | 1396.341
08.01.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 456.01 | 5.41 | 2467.0141 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.01 | 2467.0141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 456.01 | 2467.0141
08.01.02.03.06 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 1.71 | 501.37 | 857.3427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 857.3427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.71 | 857.3427
08.01.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 18.13 | 50.85 | 921.9105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.13 | 921.9105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.13 | 921.9105
08.01.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 190.96 | 5.41 | 1033.0936 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.96 | 1033.0936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.96 | 1033.0936
08.01.02.03.06.04 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA DE 15x30x30cm PARA TECHO | und | 0 | 5.21 | 151 | 5.25 | 792.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 792.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151 | 792.75
08.01.02.03.07 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 0.45 | 501.37 | 225.6165 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 225.6165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.45 | 225.6165
08.01.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 8.97 | 50.85 | 456.1245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 456.1245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.97 | 456.1245
08.01.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 66.58 | 5.41 | 360.1978 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.58 | 360.1978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.58 | 360.1978
08.01.02.03.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.01.02.03.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 5 | 40 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 200
08.02 | EXTERIORES PRIMARIA-PATIO CENTRAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01 | LOSA DEPORTIVA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.01 | REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 CM EN PISOS EXTERIORES | m2 | 0 | 10.63 | 37 | 11.06 | 409.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 409.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 409.22
08.02.01.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.02.01.01 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 210 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 453.85 | 72 | 458.44 | 33007.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 16526.762 | 0 | 0 |  | 0 | 24.05 | 11025.482 | 0 | 0 | 11.9 | 5455.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 33007.68
08.02.01.01.02.01.02 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 360 | 33.02 | 11887.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 252 | 8321.04 | 0 | 0 | 108 | 3566.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360 | 11887.2
08.02.01.01.03 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.03.01 | COBERTURA ONDULINE DE PATIO CENTRAL | m2 | 0 | 75.61 | 424.05 | 76.54 | 32456.787 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 424.05 | 32456.787 |  | 0 | 424.05 | 32456.787
08.02.01.01.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.04.01 | PINTURA DE ALTO TRANSITO | M2 | 0 | 10.49 | 122 | 10.72 | 1307.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1307.84 |  | 0 | 122 | 1307.84
08.02.01.01.05 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.01.01.05.01 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 0 | 12.85 | 170 | 12.96 | 2203.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 2203.2 |  | 0 | 170 | 2203.2
08.02.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 18 | 58.19 | 1047.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.02 | 117.5438 | 15.98 | 929.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1047.42
08.02.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 10.08 | 106.16 | 1070.0928 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 1070.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.08 | 1070.0928
08.02.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 330.08 | 56.71 | 18718.8368 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 280.08 | 15883.3368 | 50 | 2835.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 330.08 | 18718.8368
08.02.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 36 | 61.29 | 2206.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 2206.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 2206.44
08.02.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 10.69 | 24.25 | 259.2325 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 259.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.69 | 259.2325
08.02.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 10.69 | 35.59 | 380.4571 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 380.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.69 | 380.4571
08.02.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.2 | 459.13 | 550.956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 550.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 550.956
08.02.02.02.02 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 36.24 | 86.48 | 3134.0352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 1561.8288 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 778.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 793.8864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.24 | 3134.0352
08.02.02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 54 | 425.65 | 22985.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 11943.739 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 6810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 4230.961 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 22985.1
08.02.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 4.8 | 414.38 | 1989.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1989.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 1989.024
08.02.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 276.02 | 5.41 | 1493.2682 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 276.02 | 1493.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276.02 | 1493.2682
08.02.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 1.92 | 544.85 | 1046.112 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1046.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.92 | 1046.112
08.02.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 19.2 | 50.85 | 976.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 976.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.2 | 976.32
08.02.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 329.06 | 5.41 | 1780.2146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 329.06 | 1780.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 329.06 | 1780.2146
08.02.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.02.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160
08.03 | EXTERIORES PRIMARIA-RAMPAS,VEREDS,PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.01.01 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 CM EN PISOS EXTERIORES | m2 | 0 | 10.6 | 923 | 11.06 | 10208.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1990.8 | 0 | 0 | 743 | 8217.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 923 | 10208.38
08.03.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.02.01.01 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 429.35 | 77.16 | 433.94 | 33482.8104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 33482.8104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.16 | 33482.8104
08.03.01.02.01.02 | VEREDA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 458.51 | 29.4 | 463.1 | 13615.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 3653.859 | 0 | 0 | 21.51 | 9961.281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.4 | 13615.14
08.03.01.02.01.03 | RAMPA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 425.49 | 8 | 430.08 | 3440.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3440.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3440.64
08.03.01.02.01.04 | ESCALERA DE CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 458.5 | 4.17 | 463.1 | 1931.127 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1931.127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.17 | 1931.127
08.03.01.02.02 | ACABADO DE PISOS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.02.02.01 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR ROJO | m2 | 0 | 34.05 | 149.23 | 35.26 | 5261.8498 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.23 | 5261.8498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149.23 | 5261.8498
08.03.01.02.02.02 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR AMARILLO | m2 | 0 | 34.05 | 98 | 35.26 | 3455.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3455.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98 | 3455.48
08.03.01.02.02.03 | ACABADO DE CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 280.64 | 33.02 | 9266.7328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.64 | 9266.7328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.64 | 9266.7328
08.03.01.02.02.04 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 334 | 33.02 | 11028.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1254.76 | 0 | 0 | 296 | 9773.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 334 | 11028.68
08.03.01.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.03.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 29.45 | 126.28 | 3718.946 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 3718.946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.45 | 3718.946
08.03.01.03.02 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.03.02.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PISO | M | 0 | 17.92 | 6 | 18.46 | 110.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 110.76
08.03.01.03.02.02 | ASTA DE IZAMIENTO | M | 0 | 834.97 | 19.5 | 835.66 | 16295.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 16295.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 16295.37
08.03.01.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.04.01 | PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS CON ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.01.04.01.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 29.45 | 10.45 | 307.7525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 307.7525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.45 | 307.7525
08.03.01.04.01.02 | ASTAS DE IZAMIENTO | M | 0 | 10.22 | 19.5 | 10.45 | 203.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 203.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 203.775
08.03.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.03.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 41.78 | 58.19 | 2431.1782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.09 | 470.7571 | 6.84 | 398.0196 | 3.02 | 175.7338 | 6.58 | 382.8902 | 17.25 | 1003.7775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.78 | 2431.1782
08.03.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 3.97 | 106.16 | 421.4552 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 421.4552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.97 | 421.4552
08.03.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 598.82 | 56.71 | 33959.0822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 120.95 | 6859.0745 | 0 | 0 | 60.05 | 3405.4355 | 205 | 11625.55 | 212.82 | 12069.0222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 598.82 | 33959.0822
08.03.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 59.88 | 61.29 | 3670.0452 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 3670.0452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.88 | 3670.0452
08.03.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 51.05 | 24.25 | 1237.9625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 254.14 | 6 | 145.5 | 12.58 | 305.065 | 21.99 | 533.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.05 | 1237.9625
08.03.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 25.29 | 51.05 | 35.59 | 1816.8695 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.48 | 372.9832 | 6 | 213.54 | 12.58 | 447.7222 | 21.99 | 782.6241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.05 | 1816.8695
08.03.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.52 | 459.13 | 697.8776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 697.8776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | 697.8776
08.03.02.02.02 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 30.87 | 86.48 | 2669.6376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 1087.9184 | 18.29 | 1581.7192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.87 | 2669.6376
08.03.02.02.02.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 94.52 | 425.65 | 40232.438 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11918.2 | 66.52 | 28314.238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.52 | 40232.438
08.03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.03.01 | BANQUETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN BANQUETAS | m3 | 0 | 494.92 | 9.53 | 501.37 | 4778.0561 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 1293.5346 | 6.95 | 3484.5215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.53 | 4778.0561
08.03.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANQUETAS | m2 | 0 | 49.98 | 91.39 | 50.85 | 4647.1815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1144.125 | 68.89 | 3503.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.39 | 4647.1815
08.03.02.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 417.23 | 5.41 | 2257.2143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.95 | 427.1195 | 338.28 | 1830.0948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 417.23 | 2257.2143
08.03.02.03.02 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.92 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 802.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192
08.03.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417
08.03.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 7.16 | 5.41 | 38.7356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 38.7356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356
08.03.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.03.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40
08.04 | EXTERIORES PRIMARIA-CANALETAS PLUVIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01.01 | CANALES PLUVIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01.01.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01.01.01.01 | TARRAJEO DE CANALES CON IMPERMEABILIZANTE E=1.5 CM | m2 | 0 | 33.28 | 151.13 | 34.17 | 5164.1121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.02 | 1094.1234 | 29.11 | 994.6887 | 0 | 0 | 90 | 3075.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.13 | 5164.1121
08.04.01.01.02 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01.01.02.01 | REJAS DE CANALETA PLUVIAL DE 30 C | m | 0 | 23.07 | 197 | 23.41 | 4611.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 4611.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 197 | 4611.77
08.04.01.01.03 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.01.01.03.01 | TAPAS DE CONCRETO | M | 0 | 40.06 | 27 | 40.74 | 1099.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1099.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 1099.98
08.04.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.01.01.01 | EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 46.63 | 31.7 | 48.5 | 1537.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20.81 | 1009.285 | 4.25 | 206.125 | 2.05 | 99.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 222.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.7 | 1537.45
08.04.02.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.01.02.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 42.79 | 24.25 | 1037.6575 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.05 | 607.4625 | 5.47 | 132.6475 | 6.05 | 146.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 150.835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.79 | 1037.6575
08.04.02.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 42.79 | 35.59 | 1522.8961 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.52 | 1086.2068 | 6.05 | 215.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 221.3698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.79 | 1522.8961
08.04.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.02.01 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m2 | 0 | 49.98 | 423.5 | 50.85 | 21534.975 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.05 | 2036.5425 | 0 | 0 | 150.25 | 7640.2125 | 114.25 | 5809.6125 | 0 | 0 | 118.95 | 6048.6075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 423.5 | 21534.975
08.04.02.02.01.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m3 | 0 | 422.11 | 32.97 | 425.65 | 14033.6805 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.68 | 2417.692 | 0 | 0 | 6.25 | 2660.3125 | 8.05 | 3426.4825 | 0 | 0 | 12.99 | 5529.1935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.97 | 14033.6805
08.04.02.02.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.04.02.02.02.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160
08.05 | EXTERIORES PRIMARIA - TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.01 | TANQUE CISTERNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.01.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZADO DE MUROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.01.01.01 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON MEZCLA 1:3 CON ADITIVO | m2 | 0 | 33.28 | 27.3 | 34.17 | 932.841 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.3 | 932.841 |  | 0 |  | 0 | 27.3 | 932.841
08.05.01.01.01.02 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE LOSA PISO CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 0 | 33.28 | 9.7 | 34.17 | 331.449 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.7 | 331.449 |  | 0 |  | 0 | 9.7 | 331.449
08.05.01.01.01.03 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE TECHO INTERIOR CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 0 | 28.85 | 9 | 29.56 | 266.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 266.04 |  | 0 |  | 0 | 9 | 266.04
08.05.01.01.02 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.01.02.01 | TAPA METALICA | und | 0 | 207.13 | 1 | 209.11 | 209.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.11 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.11
08.05.01.02 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.83 | 10.9 | 107 | 1166.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.9 | 1166.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.9 | 1166.3
08.05.01.02.02 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.02.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.02.01.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 38.34 | 30.67 | 41.92 | 1285.6864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.67 | 1285.6864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.67 | 1285.6864
08.05.01.02.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 95.6 | 29.97 | 2865.132 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.6 | 2865.132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.6 | 2865.132
08.05.01.02.02.01.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 42.12 | 29.97 | 1262.3364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.12 | 1262.3364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.12 | 1262.3364
08.05.01.02.02.01.04 | TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO MEZCLA 1:5 CEMENTO Y ARENA | m2 | 0 | 29.14 | 22.62 | 29.97 | 677.9214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.62 | 677.9214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.62 | 677.9214
08.05.01.02.02.02 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.02.02.01 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON MEZCLA 1:3 CON ADITIVO | m2 | 0 | 33.28 | 16.03 | 34.17 | 547.7451 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.03 | 547.7451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.03 | 547.7451
08.05.01.02.02.02.02 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE LOSA PISO CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 0 | 33.28 | 5.76 | 34.17 | 196.8192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.76 | 196.8192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.76 | 196.8192
08.05.01.02.02.02.03 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE TECHO INTERIOR CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 0 | 28.85 | 12.88 | 29.56 | 380.7328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.88 | 380.7328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.88 | 380.7328
08.05.01.02.03 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.03.01 | TAPA METALICA DE TANQUE ELEVADO | und | 0 | 207.13 | 1 | 209.11 | 209.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 209.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.11
08.05.01.02.03.02 | ESCALERA GATO | und | 0 | 4341.56 | 1 | 4346.92 | 4346.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4346.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4346.92
08.05.01.02.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.04.01 | PINTURA DE COLUMNAS, VIGAS Y MUROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.04.01.01 | PINTURA EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.01.02.04.01.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN MUROS | m2 | 0 | 14.44 | 30.67 | 14.71 | 451.1557 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.67 | 451.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.67 | 451.1557
08.05.01.02.04.01.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 14.44 | 95.6 | 14.71 | 1406.276 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.6 | 1406.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.6 | 1406.276
08.05.01.02.04.01.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN VIGAS | m2 | 0 | 14.44 | 42.12 | 14.71 | 619.5852 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.12 | 619.5852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.12 | 619.5852
08.05.01.02.04.01.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN TANQUE ELEVADO | m2 | 0 | 14.44 | 22.82 | 14.71 | 335.6822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22.82 | 335.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.82 | 335.6822
08.05.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA | m3 | 0 | 46.63 | 32.9 | 48.5 | 1595.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 1595.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.9 | 1595.65
08.05.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 46.63 | 8.04 | 48.5 | 389.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 389.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.04 | 389.94
08.05.02.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.01.02.01 | NIVELACION Y COMPACTADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 3.89 | 18.52 | 3.98 | 73.7096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 32.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 41.0736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.52 | 73.7096
08.05.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.01.03.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 44.42 | 24.25 | 1077.185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 1077.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.42 | 1077.185
08.05.02.01.03.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 44.42 | 35.59 | 1580.9078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44.42 | 1580.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.42 | 1580.9078
08.05.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.02.01 | CISTERNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.05.02.02.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN CISTERNA | m3 | 0 | 481.57 | 17.18 | 487.09 | 8368.2062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 8368.2062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.18 | 8368.2062
08.05.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA | m2 | 0 | 72.26 | 36.96 | 73.93 | 2732.4528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 2732.4528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.96 | 2732.4528
08.05.02.02.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNA | kg | 0 | 5.35 | 1568.61 | 5.41 | 8486.1801 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.61 | 8486.1801 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1568.61 | 8486.1801
08.05.02.02.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 3.5 | 436.13 | 1526.455 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1526.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 1526.455
08.05.02.02.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 21.88 | 75.55 | 1653.034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 1653.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.88 | 1653.034
08.05.02.02.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 453.96 | 5.41 | 2455.9236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.96 | 2455.9236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 453.96 | 2455.9236
08.05.02.02.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 10.84 | 544.85 | 5906.174 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 5906.174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.84 | 5906.174
08.05.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 115.6 | 50.85 | 5878.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6 | 5878.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 5878.26
08.05.02.02.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 2464.08 | 5.41 | 13330.6728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.25 | 4632.3125 | 1607.83 | 8698.3603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2464.08 | 13330.6728
08.05.02.02.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 2.52 | 59.15 | 149.058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 149.058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.52 | 149.058
08.05.02.02.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.19 | 501.37 | 95.2603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 95.2603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19 | 95.2603
08.05.02.02.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 36.05 | 5.41 | 195.0305 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 195.0305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.05 | 195.0305
08.05.02.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 2.8 | 59.15 | 165.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 165.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 165.62
08.05.02.02.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.17 | 501.37 | 85.2329 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 85.2329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 85.2329
08.05.02.02.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 19.62 | 5.41 | 106.1442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 106.1442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.62 | 106.1442
08.05.02.02.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 3.6 | 501.37 | 1804.932 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1804.932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.6 | 1804.932
08.05.02.02.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 47.95 | 50.85 | 2438.2575 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95 | 2438.2575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.95 | 2438.2575
08.05.02.02.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 1087.76 | 5.41 | 5884.7816 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.76 | 5884.7816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1087.76 | 5884.7816
08.05.02.02.06 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 TANQUE ELEVADO | m3 | 0 | 481.57 | 6.7 | 487.09 | 3263.503 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 3263.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.7 | 3263.503
08.05.02.02.06.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 53.5 | 50.85 | 2720.475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 2720.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.5 | 2720.475
08.05.02.02.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 1295.98 | 5.41 | 7011.2518 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.98 | 7011.2518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1295.98 | 7011.2518
08.05.02.02.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.05.02.02.07.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 15 | 40 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 600
08.06 | EXTERIORES PRIMARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01 | AREAS VERDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.01.01 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.01.01.01 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.10 M | m | 0 | 60 | 97 | 60.86 | 5903.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5903.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97 | 5903.42
08.06.01.01.01.02 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.30 M | m | 0 | 60 | 182 | 60.86 | 11076.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 760.75 | 0 | 0 | 169.5 | 10315.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 182 | 11076.52
08.06.01.01.01.03 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.50 M | m | 0 | 76.72 | 73.1 | 77.58 | 5671.098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 1208.6964 | 0 | 0 | 57.52 | 4462.4016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.1 | 5671.098
08.06.01.01.01.04 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.60 M | m | 0 | 192.59 | 32 | 196.45 | 6286.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6286.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 6286.4
08.06.01.01.02 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.01.02.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS NATURAL | M2 | 0 | 20.34 | 187.85 | 20.68 | 3884.738 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.85 | 3884.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.85 | 3884.738
08.06.01.01.02.02 | SEMBRIO DE GRASS NATURAL | m2 | 0 | 13.93 | 187.85 | 14.04 | 2637.414 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.85 | 2637.414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 187.85 | 2637.414
08.06.01.01.03 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.01.03.01 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO | M2 | 0 | 145.42 | 24.5 | 148.77 | 3644.865 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 3644.865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.5 | 3644.865
08.06.01.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01.01.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y OTROS | m3 | 0 | 46.63 | 52.02 | 48.5 | 2522.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 1041.295 | 0 | 0 | 11.5 | 557.75 | 0 | 0 | 19.05 | 923.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.02 | 2522.97
08.06.01.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 3.97 | 106.46 | 422.6462 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 422.6462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.97 | 422.6462
08.06.01.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 195.76 | 56.71 | 11101.5496 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 4451.735 | 0 | 0 | 117.26 | 6649.8146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.76 | 11101.5496
08.06.01.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 64.88 | 24.25 | 1573.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 739.625 | 0 | 0 | 34.38 | 833.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.88 | 1573.34
08.06.01.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 64.88 | 35.59 | 2309.0792 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 1120.0173 | 0 | 0 | 7.8 | 277.602 | 0 | 0 | 25.61 | 911.4599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.88 | 2309.0792
08.06.01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 1.52 | 459.13 | 697.8776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 229.565 | 0 | 0 | 1.02 | 468.3126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | 697.8776
08.06.01.02.02.02 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.02.02.01 | SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 65.86 | 355.23 | 67.53 | 23988.6819 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 5392.2705 | 0 | 0 | 275.38 | 18596.4114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.23 | 23988.6819
08.06.01.02.02.02.02 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0 | 60 | 23.34 | 60.86 | 1420.4724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 246.483 | 0 | 0 | 19.29 | 1173.9894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.34 | 1420.4724
08.06.01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.03.01 | BANQUETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN BANQUETAS | m3 | 0 | 494.92 | 9.53 | 501.37 | 4778.0561 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 4778.0561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.53 | 4778.0561
08.06.01.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANQUETAS | m2 | 0 | 49.98 | 91.39 | 50.85 | 4647.1815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1144.125 | 0 | 0 | 68.89 | 3503.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.39 | 4647.1815
08.06.01.02.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 417.23 | 5.41 | 2257.2143 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6148 | 1128.606 |  | 0 | 208.6152 | 1128.6083 |  | 0 |  | 0 | 417.23 | 2257.2143
08.06.01.02.03.02 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.92 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3537e-06 | 0.0046896 |  | 0 | 1.6 | 802.1873 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192
08.06.01.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417
08.06.01.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 7.16 | 5.41 | 38.7356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356 |  | 0 |  | 0 | 7.16 | 38.7356
08.06.01.02.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.06.01.02.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40
08.07 | EXTERIORES PRIMARIA-CERCO PERIMETRICO NUEVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01 | CERCO PERIMETRICO NUEVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.01 | DEMOLICIONES Y OBRAS PROVISIONALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.01.01 | REMOCIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.01.01.01 | PUERTA INGRESO PRIMARIA | UND | 0 | 2185 | 1 | 2185 | 2185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2185
08.07.01.01.01.02 | DEMOLICIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.01.02.01 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 11.91 | 33 | 12.35 | 407.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 123.5 | 23 | 284.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 407.55
08.07.01.01.01.03 | ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES | M2 | 0 | 32.75 | 5.16 | 32.83 | 169.4028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 106.6975 | 1.91 | 62.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.16 | 169.4028
08.07.01.01.02 | MUROS PEIMETRALES - OBRA NUEVA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.02.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 7.2 | 107 | 770.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 770.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 770.4
08.07.01.01.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.03.01 | TARRAJEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.03.01.01 | TARRAJEO SOBRECIEMIENTO CERCO PERIMETRICO NUEVO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.50 CM | m2 | 0 | 26.23 | 4.5 | 26.94 | 121.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 121.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 121.23
08.07.01.01.03.01.02 | TARRAJEO CERCO PERIMETRICO NUEVO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.50 CM | m2 | 0 | 26.23 | 7.2 | 26.94 | 193.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 193.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 193.968
08.07.01.01.03.01.03 | TARRAJEO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.50 CM | m2 | 0 | 26.23 | 6 | 26.94 | 161.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 161.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 161.64
08.07.01.01.03.02 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.03.02.01 | BRUÑAS DE 1" EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 9 | 11.06 | 99.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 99.54
08.07.01.01.04 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.04.01 | REJA CERCO PERIMETRICO | m | 0 | 556.02 | 26.4 | 558.72 | 14750.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 14750.208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.4 | 14750.208
08.07.01.01.05 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.05.01 | PINTURA ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.01.01.05.01.01 | PINTURA EN SOBRECIEMIENTO CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 4.5 | 15.51 | 69.795 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 69.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 69.795
08.07.01.01.05.01.02 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 7.2 | 15.51 | 111.672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 111.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 111.672
08.07.01.01.05.01.03 | PINTURA EN COLUMNAS CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 6 | 15.51 | 93.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 93.06
08.07.01.01.05.02 | PINTURA EN REJA CERCO PERIMETRICO | M | 0 | 10.22 | 26.4 | 10.45 | 275.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 275.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.4 | 275.88
08.07.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.07.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 7.74 | 58.19 | 450.3906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 91.9402 | 6.16 | 358.4504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.74 | 450.3906
08.07.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON FILTRO DE GRAVA | m3 | 0 | 19.98 | 2.2 | 20.78 | 45.716 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 45.716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 45.716
08.07.02.01.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 0.66 | 106.16 | 70.0656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 70.0656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.66 | 70.0656
08.07.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 5.5 | 106.08 | 583.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 583.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 583.44
08.07.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 9.56 | 24.25 | 231.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 60.8675 | 7.05 | 170.9625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.56 | 231.83
08.07.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 9.56 | 35.59 | 340.2404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 89.3309 | 7.05 | 250.9095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.56 | 340.2404
08.07.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.02.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 0 | 67.26 | 30.45 | 68.93 | 2098.9185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 1106.3265 | 14.4 | 992.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.45 | 2098.9185
08.07.02.02.01.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 40% P.G. EN MURO DE CONTENCION | m3 | 0 | 376.69 | 6.06 | 379.59 | 2300.3154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 1157.7495 | 3.01 | 1142.5659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.06 | 2300.3154
08.07.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.01 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 422.11 | 1.83 | 425.65 | 778.9395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 778.9395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.83 | 778.9395
08.07.02.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 0.46 | 50.85 | 23.391 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 23.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.46 | 23.391
08.07.02.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 60.64 | 5.41 | 328.0624 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.64 | 328.0624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.64 | 328.0624
08.07.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 0.78 | 544.85 | 424.983 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 424.983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.78 | 424.983
08.07.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 12.4 | 50.85 | 630.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 630.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.4 | 630.54
08.07.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 155.75 | 5.41 | 842.6075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.75 | 842.6075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 155.75 | 842.6075
08.07.02.03.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 0.32 | 501.37 | 160.4384 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 160.4384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.32 | 160.4384
08.07.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 5.03 | 50.85 | 255.7755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 255.7755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.03 | 255.7755
08.07.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 76.67 | 5.41 | 414.7847 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.67 | 414.7847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76.67 | 414.7847
08.07.02.03.04 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.04.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.37 | 12.6 | 28.32 | 356.832 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 356.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 356.832
08.07.02.03.05 | JUNTA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.05.01 | SUM. Y COLOC. JUNTAS DE TECNOPOR E= 2" PARA MURO DE CONTENCION | m | 0 | 22.42 | 7.6 | 22.76 | 172.976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 172.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 172.976
08.07.02.03.06 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
08.07.02.03.06.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 80
08.08 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 23.4 | 48.5 | 1134.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 119.795 | 0 | 0 | 20.93 | 1015.105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.4 | 1134.9
08.08.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 4.61 | 48.5 | 223.585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 27.645 | 0 | 0 | 4.04 | 195.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.61 | 223.585
08.08.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 1.95 | 18.02 | 35.139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 35.139 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.95 | 35.139
08.08.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 9.75 | 23.28 | 226.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 226.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.75 | 226.98
08.08.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 11.7 | 23.38 | 273.546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 273.546 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.7 | 273.546
08.08.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 1.02 | 32.41 | 33.0582 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 33.0582 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02 | 33.0582
08.08.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 6.56 | 35.59 | 233.4704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 233.4704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.56 | 233.4704
08.08.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 8 | 856.79 | 6854.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3427.16 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 3427.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 6854.32
08.08.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 78 | 404.08 | 31518.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20204 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 11314.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | 31518.24
08.08.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 312 | 15.49 | 4832.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3330.35 | 0 | 0 |  | 0 | 97 | 1502.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312 | 4832.88
08.08.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.06 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.06.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 312 | 122.98 | 38369.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 19061.9 | 0 | 0 |  | 0 | 157 | 19307.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 312 | 38369.76
08.08.02.06.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 0 | 134.86 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.06.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 0 | 175.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.06.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 0 | 145.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.06.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 0 | 145.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.06.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 0 | 101.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.07.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.07.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.08 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.08.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.08.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.08.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 0 | 415.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.09 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.09.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.09.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 0 | 18276.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.10 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.10.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.10.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
08.08.02.11.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
08.08.02.11.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09 | MANTENIMIENTO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01 | BLOQUE EXISTENTE-NIVEL PRIMARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.01.01.01 | DEMOLICIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.01.01.01.01 | DEMOLICION DE MUROS DE e= 25 CM | m2 | 0 | 14.88 | 31.45 | 15.44 | 485.588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 408.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.45 | 485.588
09.01.01.01.01.02 | DEMOLICION DE PARAPETOS DE e= 15 CM | m2 | 0 | 14.88 | 32.99 | 15.44 | 509.3656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 509.3656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.99 | 509.3656
09.01.01.01.01.03 | DEMOLICION DE VEREDA DE H= 20 CM | m2 | 0 | 4.16 | 81 | 4.3 | 348.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 348.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81 | 348.3
09.01.01.01.01.04 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES | M3 | 0 | 69.95 | 29.01 | 72.75 | 2110.4775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 218.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 1892.2275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.01 | 2110.4775
09.01.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 88.76 | 107 | 9497.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.76 | 9497.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.76 | 9497.32
09.01.02.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 30.65 | 43.17 | 1323.1605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.65 | 1323.1605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.65 | 1323.1605
09.01.02.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 122.97 | 29.97 | 3685.4109 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.97 | 3685.4109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.97 | 3685.4109
09.01.02.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 4.29 | 29.97 | 128.5713 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 128.5713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.29 | 128.5713
09.01.02.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 11.76 | 29.97 | 352.4472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 352.4472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.76 | 352.4472
09.01.02.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 62.48 | 19.32 | 1207.1136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.48 | 1207.1136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.48 | 1207.1136
09.01.02.03 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.03.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.03.01.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.03.01.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - AULAS - DEPOSITOS | m2 | 0 | 71.07 | 75.35 | 71.78 | 5408.623 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.35 | 5408.623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.35 | 5408.623
09.01.02.03.01.02 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 71.07 | 20.12 | 71.78 | 1444.2136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 1444.2136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.12 | 1444.2136
09.01.02.04 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.04.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.04.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 54.29 | 73.73 | 4002.8017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.29 | 4002.8017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.29 | 4002.8017
09.01.02.04.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.04.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 18.18 | 50.99 | 18.72 | 954.5328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.99 | 954.5328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.99 | 954.5328
09.01.02.05 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.05.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 19.35 | 566 | 10952.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 10952.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.35 | 10952.1
09.01.02.05.02 | VENTANAS | M2 | 0 | 260 | 14.95 | 260 | 3887 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 3887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.95 | 3887
09.01.02.06 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.06.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 8.06 | 590 | 4755.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 4755.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.06 | 4755.4
09.01.02.06.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 23.9 | 1003 | 23971.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 23971.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.9 | 23971.7
09.01.02.06.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 121.52 | 28.25 | 126.28 | 3567.41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 3567.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.25 | 3567.41
09.01.02.07 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.07.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.07.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 28 | 27.03 | 756.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 756.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 756.84
09.01.02.07.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.07.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 11 | 121.9 | 1340.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1340.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1340.9
09.01.02.08 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.08.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.08.01.01 | PINTURA EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.08.01.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO (MUROS - COLUMNAS -VIGAS) | m2 | 0 | 11.14 | 355.53 | 11.41 | 4056.5973 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.53 | 4056.5973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 355.53 | 4056.5973
09.01.02.08.01.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO EN CIELORRASOS | m2 | 0 | 11.14 | 93.03 | 11.41 | 1061.4723 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.03 | 1061.4723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 93.03 | 1061.4723
09.01.02.08.01.02 | PINTURA EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.08.01.02.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 0 | 11.14 | 264.57 | 11.41 | 3018.7437 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.57 | 3018.7437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 264.57 | 3018.7437
09.01.02.08.01.02.02 | PINTURA COLOR BLANCO HUMO EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.21 | 34.08 | 15.51 | 528.5808 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.08 | 528.5808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.08 | 528.5808
09.01.02.08.01.02.03 | PINTURA COLOR BLANCO HUMO EN VIGAS EXTERIORES | m2 | 0 | 15.21 | 48.57 | 15.51 | 753.3207 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 753.3207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.57 | 753.3207
09.01.02.08.01.02.04 | PINTURA COLOR AZUL BOHEMIO EN ELEMENTOS DE FACHADA | m2 | 0 | 14.44 | 11.2 | 14.71 | 164.752 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 164.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.2 | 164.752
09.01.02.08.01.03 | PINTURA DE BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.01.02.08.01.03.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 23.8 | 10.45 | 248.71 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 248.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.8 | 248.71
09.02 | EXTERIORES PRIMARIA-CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01.01 | CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01.01.01 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01.01.01.01 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EN OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01.01.01.01.01 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | m2 | 0 | 15.21 | 169.02 | 15.51 | 2621.5002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.02 | 2621.5002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.02 | 2621.5002
09.02.01.01.01.01.02 | PINTURA EN CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | m2 | 0 | 15.21 | 116.58 | 15.51 | 1808.1558 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.58 | 1808.1558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 116.58 | 1808.1558
09.02.01.01.01.01.03 | PINTURA EN COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | m2 | 0 | 15.21 | 20.7 | 15.51 | 321.057 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 321.057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.7 | 321.057
09.02.01.01.01.01.04 | PINTURA EN VIGAS DE CERCO PERIMETRICO EXISTENTE | m2 | 0 | 15.21 | 31.74 | 15.51 | 492.2874 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 492.2874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.74 | 492.2874
09.02.01.01.01.01.05 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EN REJAS EXISTENTES H = 1.50 | m | 0 | 15.21 | 36 | 15.51 | 558.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 558.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 558.36
09.02.01.01.02 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.02.01.01.02.01 | MANTENIMIENTO DE TEJADO EN CERCO PERIMETRICO | M | 0 | 102.07 | 55.93 | 104.51 | 5845.2443 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.93 | 5845.2443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.93 | 5845.2443
09.03 | COBERTURA TIPO 2 (PATIO PRIMARIA) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 375 | 1.33 | 498.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 375 | 498.75 | 375 | 498.75
09.03.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 8"X4"X3/16", PLANCHA BASE E=1/2" | UND | 0 | 820.15 | 12 | 822.47 | 9869.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 9869.64 | 12 | 9869.64
09.03.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 12 | 95.41 | 1144.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1144.92 | 12 | 1144.92
09.03.03 | VIGAS RETICULADAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8" Y 2"X2"X1/8" | UND | 0 | 1380.82 | 6 | 1385.46 | 8312.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 8312.76 | 6 | 8312.76
09.03.03.02 | MONTAJE DE VIGA RETICULADA | und | 0 | 211.43 | 6 | 217.8 | 1306.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1306.8 | 6 | 1306.8
09.03.04 | VIGUETAS LONGITUDINALES, TIPO H | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8" Y 2"X2"X1/8" | UND | 0 | 1278.79 | 15 | 1281.58 | 19223.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 19223.7 | 15 | 19223.7
09.03.04.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 15 | 139.48 | 2092.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2092.2 | 15 | 2092.2
09.03.05 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X2"X1/8" (L= 25M) | und | 0 | 412.92 | 26 | 414.31 | 10772.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 10772.06 | 26 | 10772.06
09.03.05.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 26 | 42.47 | 1104.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1104.22 | 26 | 1104.22
09.03.06 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.06.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 12 | 134.97 | 1619.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1619.64 | 12 | 1619.64
09.03.06.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 | 12 | 100.2
09.03.07 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.03.07.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
09.03.07.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
09.04 | PUENTE PEATONAL METALICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.04.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 8 | 1.33 | 10.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 10.64
09.04.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X1 1/2"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" | UND | 0 | 210.09 | 6 | 212.41 | 1274.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1274.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1274.46
09.04.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 6 | 95.41 | 572.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 572.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 572.46
09.04.03 | VIGAS LONGITUDINALES DE PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8" (L=3.05M) | UND | 0 | 294.46 | 3 | 296.78 | 890.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 890.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 890.34
09.04.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4
09.04.04 | VIGAS TRANSVERSALES DE PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8" (L=2.45M) | UND | 0 | 253.42 | 3 | 255.74 | 767.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 767.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 767.22
09.04.04.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 653.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4
09.04.05 | VIGUETA TRANSVERSALES DE PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X1 1/2"X1/8" (L=1.2M) | UND | 0 | 108.52 | 2 | 110.84 | 221.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 221.68
09.04.05.02 | MONTAJE DE VIGUETA | und | 0 | 116.7 | 2 | 119.89 | 239.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 239.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 239.78
09.04.06 | VIGA TECHO LOGITUDINAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.06.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 "X1 1/2"X1/8" (L=2.95M) | UND | 0 | 141.6 | 5 | 143.92 | 719.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 719.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 719.6
09.04.06.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 5 | 139.48 | 697.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 697.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 697.4
09.04.07 | VIGAS TECHO TRANSVERSAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.07.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 "X1 1/2"X1/8" (L=2.45M) | UND | 0 | 132.15 | 5 | 134.47 | 672.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 672.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 672.35
09.04.07.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 5 | 139.48 | 697.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 697.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 697.4
09.04.08 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.08.01 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X4) | UND | 0 | 110.04 | 12 | 110.7 | 1328.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1328.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1328.4
09.04.08.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 41.7 | 12 | 42.47 | 509.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 509.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 509.64
09.04.09 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
09.04.09.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
09.04.09.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
09.05 | PERGOLA TIPO 2 INGRESO PRIMARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 12.8 | 1.33 | 17.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 17.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.8 | 17.024
09.05.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" (L=2.25) | UND | 0 | 152.94 | 4 | 155.26 | 621.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 621.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 621.04
09.05.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 4 | 95.41 | 381.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 381.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 381.64
09.05.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=3.2M) | UND | 0 | 179.28 | 9 | 181.6 | 1634.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1634.4
09.05.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 9 | 217.8 | 1960.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1960.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1960.2
09.05.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=3.45M) | UND | 0 | 186.58 | 4 | 188.9 | 755.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 755.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 755.6
09.05.04.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 4 | 217.8 | 871.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 871.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2
09.05.05 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.05.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 20CM (X2) | UND | 0 | 30.51 | 4 | 31.17 | 124.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 124.68
09.05.05.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 4 | 8.35 | 33.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.4
09.05.05.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 22 | 82.3 | 1810.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1810.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 1810.6
09.05.05.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 22 | 8.35 | 183.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 183.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 183.7
09.05.06 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.05.06.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
09.05.06.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
09.06 | RAMPA DE ACCESO NIVEL PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 70.43 | 58.19 | 4098.3217 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.43 | 3167.2817 | 0 | 0 | 16 | 931.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.43 | 4098.3217
09.06.01.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 4.64 | 58.19 | 270.0016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 270.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.64 | 270.0016
09.06.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 60.78 | 106.16 | 6452.4048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.78 | 6452.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.78 | 6452.4048
09.06.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.01.01.03.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 13.02 | 24.25 | 315.735 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 232.315 | 0 | 0 | 3.44 | 83.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.02 | 315.735
09.06.01.01.03.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 13.02 | 35.59 | 463.3818 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 340.9522 | 0 | 0 | 3.44 | 122.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.02 | 463.3818
09.06.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 4.36 | 459.13 | 2001.8068 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 2001.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.36 | 2001.8068
09.06.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 16.86 | 414.38 | 6986.4468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 6986.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.86 | 6986.4468
09.06.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 1023.87 | 5.41 | 5539.1367 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.87 | 5539.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1023.87 | 5539.1367
09.06.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 1.45 | 436.13 | 632.3885 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 632.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.45 | 632.3885
09.06.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 12.1 | 75.55 | 914.155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 914.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.1 | 914.155
09.06.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 233.89 | 5.41 | 1265.3449 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.89 | 1265.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.89 | 1265.3449
09.06.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 422.11 | 23.38 | 425.65 | 9951.697 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1613.2135 | 13.83 | 5886.7395 | 5.76 | 2451.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.38 | 9951.697
09.06.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 223.92 | 50.85 | 11386.332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.92 | 2538.432 | 120.45 | 6124.8825 | 53.55 | 2723.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 223.92 | 11386.332
09.06.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 5888.7 | 5.41 | 31857.867 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.53 | 16525.0073 | 2174.64 | 11764.8024 | 659.53 | 3568.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5888.7 | 31857.867
09.06.03.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.04.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 17.34 | 501.37 | 8693.7558 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 7229.7554 | 2.92 | 1464.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.34 | 8693.7558
09.06.03.04.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 79.37 | 50.85 | 4035.9645 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.79 | 1158.8715 | 43.5 | 2211.975 | 13.08 | 665.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.37 | 4035.9645
09.06.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 2732.5 | 5.41 | 14782.825 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.25 | 3350.1425 | 1599.56 | 8653.6196 | 513.69 | 2779.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2732.5 | 14782.825
09.06.03.05 | LOSA MACIZA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS MACIZA | m3 | 0 | 422.11 | 32.34 | 425.65 | 13765.521 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 8517.2565 | 12.33 | 5248.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.34 | 13765.521
09.06.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA | m2 | 0 | 49.98 | 151.26 | 50.85 | 7691.571 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 1467.531 | 81.57 | 4147.8345 | 40.83 | 2076.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.26 | 7691.571
09.06.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA | kg | 0 | 5.35 | 4932.67 | 5.41 | 26685.7447 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.19 | 5043.1479 | 2541.26 | 13748.2166 | 1459.22 | 7894.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4932.67 | 26685.7447
09.06.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 5.93 | 501.37 | 2973.1241 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 2973.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.93 | 2973.1241
09.06.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 39.52 | 50.85 | 2009.592 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 2009.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.52 | 2009.592
09.06.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 444.88 | 5.41 | 2406.8008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.88 | 2406.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 444.88 | 2406.8008
09.06.03.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.06.03.07.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 15 | 40 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 6 | 240 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 600
09.07 | GRADAS Y ESCALERA PRIMARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 1.09 | 58.19 | 63.4271 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.09 | 63.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 63.4271
09.07.01.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 0.77 | 58.19 | 44.8063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 | 44.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 44.8063
09.07.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 0.42 | 106.16 | 44.5872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 44.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 44.5872
09.07.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 39.15 | 56.71 | 2220.1965 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.15 | 2220.1965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.15 | 2220.1965
09.07.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 1.94 | 24.25 | 47.045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 47.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 47.045
09.07.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 1.94 | 35.59 | 69.0446 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 69.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 69.0446
09.07.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 0.12 | 459.13 | 55.0956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 55.0956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 55.0956
09.07.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 0.42 | 414.38 | 174.0396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 174.0396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 174.0396
09.07.01.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 13.31 | 5.41 | 72.0071 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31 | 72.0071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.31 | 72.0071
09.07.01.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 422.11 | 0.62 | 425.65 | 263.903 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 263.903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 263.903
09.07.01.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 4.86 | 50.85 | 247.131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 247.131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 247.131
09.07.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 118.13 | 48.31 | 5706.8603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.13 | 5706.8603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.13 | 5706.8603
09.07.01.03.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 0.24 | 501.37 | 120.3288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 120.3288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 120.3288
09.07.01.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 2.44 | 50.85 | 124.074 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 124.074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.44 | 124.074
09.07.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 48.28 | 5.41 | 261.1948 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.28 | 261.1948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.28 | 261.1948
09.07.01.03.04 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 0 | 481.57 | 4.74 | 487.09 | 2308.8066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 2308.8066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.74 | 2308.8066
09.07.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 0 | 67.26 | 30.07 | 68.93 | 2072.7251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.07 | 2072.7251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.07 | 2072.7251
09.07.01.03.04.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 0 | 5.35 | 534.96 | 5.41 | 2894.1336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.96 | 2894.1336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 534.96 | 2894.1336
09.07.01.03.05 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.07.01.03.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 6 | 40 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 240
09.08 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.12 | 48.5 | 5.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12 | 5.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 5.82
09.08.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
09.08.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.05 | 23.28 | 1.164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.164
09.08.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.06 | 23.38 | 1.4028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | 1.4028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 1.4028
09.08.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
09.08.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.4 | 404.08 | 161.632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632
09.08.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 124.74 | 15.49 | 1932.2226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 124.74 | 1932.2226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.74 | 1932.2226
09.08.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 11.69 | 0 | 12.16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 45.67 | 85.12 | 3887.4304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.67 | 3887.4304 |  | 0 |  | 0 | 45.67 | 3887.4304
09.08.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.03.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 36 | 122.98 | 4427.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4427.28 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4427.28
09.08.03.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 12 | 134.83 | 1617.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96
09.08.03.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 8 | 175.09 | 1400.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72
09.08.03.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 12 | 145.09 | 1741.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08
09.08.03.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 8 | 145.09 | 1160.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72
09.08.03.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.98 | 4 | 101.01 | 404.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04
09.08.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.04.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0.48 | 47.85 | 22.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968
09.08.04.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 12 | 31.46 | 377.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 377.52 |  | 0 |  | 0 | 12 | 377.52
09.08.04.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 56.98 | 32.54 | 1854.1292 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.98 | 1854.1292 |  | 0 |  | 0 | 56.98 | 1854.1292
09.08.04.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 36.54 | 25.34 | 925.9236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.54 | 925.9236 |  | 0 |  | 0 | 36.54 | 925.9236
09.08.04.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 38.94 | 25.34 | 986.7396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.94 | 986.7396 |  | 0 |  | 0 | 38.94 | 986.7396
09.08.04.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 22.54 | 26.04 | 586.9416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.54 | 586.9416 |  | 0 |  | 0 | 22.54 | 586.9416
09.08.04.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 32 | 38.14 | 1220.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48
09.08.05 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.05.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.05.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 3 | 254.44 | 763.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 763.32 |  | 0 |  | 0 | 3 | 763.32
09.08.05.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 3 | 415.55 | 1246.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65
09.08.06 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.06.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.06.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 3 | 18276.29 | 54828.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87
09.08.07 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.07.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.07.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 9 | 72.14 | 649.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 649.26 |  | 0 |  | 0 | 9 | 649.26
09.08.08 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.08.08.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.08.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.08.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 12 | 1186 | 14232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14232 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14232
09.08.08.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
09.08.08.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 16 | 2089 | 33424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33424 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33424
09.08.08.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 3 | 146.3 | 438.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 438.9 |  | 0 |  | 0 | 3 | 438.9
09.08.08.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 5 | 3592 | 17960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 17960 |  | 0 |  | 0 | 5 | 17960
09.08.08.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 3 | 5529 | 16587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16587 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16587
09.09 | MURO C°C° NIVEL PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 296.6 | 58.19 | 17259.154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.14 | 11937.0966 | 91.46 | 5322.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 296.6 | 17259.154
09.09.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 177.18 | 106.16 | 18809.4288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.18 | 18809.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177.18 | 18809.4288
09.09.01.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 98.72 | 106.08 | 10472.2176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72 | 10472.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.72 | 10472.2176
09.09.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 124.77 | 24.25 | 3025.6725 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.58 | 2487.565 | 22.19 | 538.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.77 | 3025.6725
09.09.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 124.77 | 35.59 | 4440.5643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.58 | 3650.8222 | 22.19 | 789.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.77 | 4440.5643
09.09.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 7.83 | 459.13 | 3594.9879 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 3594.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.83 | 3594.9879
09.09.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.03.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.03.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 0 | 67.26 | 294.48 | 68.93 | 20298.5064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.48 | 20298.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 294.48 | 20298.5064
09.09.01.03.01.02 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 0 | 416.05 | 81.99 | 416.05 | 34111.9395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 34111.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.99 | 34111.9395
09.09.01.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 0 | 5.35 | 3878.97 | 5.41 | 20985.2277 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3878.97 | 20985.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3878.97 | 20985.2277
09.09.01.03.02 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.03.02.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.37 | 97.95 | 28.32 | 2773.944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 2773.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.95 | 2773.944
09.09.01.03.03 | JUNTA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.03.03.01 | SUM. Y COLOC. JUNTAS DE TECNOPOR E= 2" PARA MURO DE CONTENCION | m | 0 | 22.42 | 18.15 | 22.76 | 413.094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 413.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.15 | 413.094
09.09.01.03.04 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.09.01.03.04.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 6 | 40 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 240
09.10 | MURO C°C° TIPO 02-NIVEL PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.25 | 128.51 | 58.19 | 7477.9969 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.51 | 7477.9969 |  | 0 |  | 0 | 128.51 | 7477.9969
09.10.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 97.67 | 106.16 | 10368.6472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.67 | 10368.6472 |  | 0 |  | 0 | 97.67 | 10368.6472
09.10.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01.03.01 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | M3 | 0 | 1.68 | 39.05 | 1.69 | 65.9945 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.05 | 65.9945 |  | 0 |  | 0 | 39.05 | 65.9945
09.10.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 41.63 | 24.25 | 1009.5275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.63 | 1009.5275 |  | 0 |  | 0 | 41.63 | 1009.5275
09.10.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 41.63 | 35.59 | 1481.6117 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.63 | 1481.6117 |  | 0 |  | 0 | 41.63 | 1481.6117
09.10.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 2.84 | 459.13 | 1303.9292 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.84 | 1303.9292 |  | 0 |  | 0 | 2.84 | 1303.9292
09.10.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.03.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.03.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 0 | 67.26 | 145.82 | 68.93 | 10051.3726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.82 | 10051.3735 |  | 0 |  | 0 | -1.3546e-05 | -0.00093369 |  | 0 |  | 0 | 145.82 | 10051.3726
09.10.01.03.01.02 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION | m3 | 0 | 422.11 | 30.84 | 425.62 | 13126.1208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 13126.1199 |  | 0 |  | 0 | 2.2092e-06 | 0.00094028 |  | 0 |  | 0 | 30.84 | 13126.1208
09.10.01.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO DE CONTENCION | kg | 0 | 5.35 | 5372.35 | 5.41 | 29064.4135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372.35 | 29064.4135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5372.35 | 29064.4135
09.10.01.03.02 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.03.02.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.37 | 59.5 | 28.32 | 1685.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 1685.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.5 | 1685.04
09.10.01.03.03 | JUNTA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.03.03.01 | SUM. Y COLOC. JUNTAS DE TECNOPOR E= 2" PARA MURO DE CONTENCION | m | 0 | 22.42 | 5.35 | 22.76 | 121.766 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3498 | 121.7613 |  | 0 |  | 0 | 0.00020576 | 0.0046831 |  | 0 |  | 0 | 5.35 | 121.766
09.10.01.03.04 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.10.01.03.04.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160
09.11 | MURO C°C° NIVEL PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 36.88 | 58.16 | 2144.9408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.88 | 2144.9408 |  | 0 |  | 0 | 36.88 | 2144.9408
09.11.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON FILTRO DE GRAVA | m3 | 0 | 19.98 | 6.03 | 20.78 | 125.3034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.03 | 125.3034 |  | 0 |  | 0 | 6.03 | 125.3034
09.11.01.01.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 1.25 | 106.16 | 132.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 132.7 |  | 0 |  | 0 | 1.25 | 132.7
09.11.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01.03.01 | REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJA | M3 | 0 | 1.68 | 26.36 | 1.69 | 44.5484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.36 | 44.5484 |  | 0 |  | 0 | 26.36 | 44.5484
09.11.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 48.1 | 24.25 | 1166.425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.1 | 1166.425 |  | 0 |  | 0 | 48.1 | 1166.425
09.11.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 48.1 | 35.59 | 1711.879 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.1 | 1711.879 |  | 0 |  | 0 | 48.1 | 1711.879
09.11.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.02.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.02.01.01 | MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 52.3 | 160.46 | 53.41 | 8570.1686 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 160.46 | 8570.1686 |  | 0 |  | 0 | 160.46 | 8570.1686
09.11.01.02.01.02 | MURO DE CONTENCION - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 40% P.G. | m3 | 0 | 457.71 | 51.57 | 463.77 | 23916.6189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.57 | 23916.6189 |  | 0 |  | 0 | 51.57 | 23916.6189
09.11.01.02.02 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
09.11.01.02.02.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.37 | 77.25 | 28.32 | 2187.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.25 | 2187.72 |  | 0 |  | 0 | 77.25 | 2187.72
| SECUNDARIA | [16 empty] | #N/A | [37 empty] | 0
10 | BLOQUE V | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 592.68 | 107.0033 | 63418.7396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 387.24 | 41435.9734 | 150.55 | 16109.3528 | 54.89 | 5873.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 592.68 | 63418.7396
10.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 156.09 | 43.17 | 6738.4053 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60.66 | 2618.6922 | 95.43 | 4119.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 156.09 | 6738.4053
10.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 20.06 | 51.13 | 1025.6678 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 401.3705 | 12.21 | 624.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.06 | 1025.6678
10.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 873.62 | 29.97 | 26182.3914 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 498.98 | 14954.4306 | 374.64 | 11227.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 873.62 | 26182.3914
10.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 434.12 | 48.17 | 20911.5604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 199.75 | 9621.9575 | 234.37 | 11289.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 434.12 | 20911.5604
10.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 393.05 | 51.03 | 20057.3415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 235.02 | 11993.0706 | 158.03 | 8064.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.05 | 20057.3415
10.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 421.34 | 29.97 | 12627.5598 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.52 | 6159.4344 | 170.5 | 5109.885 | 45.32 | 1358.2404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 421.34 | 12627.5598
10.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 381.53 | 48.17 | 18378.3001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.35 | 7338.6995 | 195 | 9393.15 | 34.18 | 1646.4506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 381.53 | 18378.3001
10.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 175.5 | 51.03 | 8955.765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.45 | 2319.3135 | 25.08 | 1279.8324 | 24.05 | 1227.2715 | 52.5 | 2679.075 | 28.42 | 1450.2726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 175.5 | 8955.765
10.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 474.78 | 19.32 | 9172.7496 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 126.85 | 2450.742 | 254.56 | 4918.0992 | 72.45 | 1399.734 | 20.92 | 404.1744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 474.78 | 9172.7496
10.01.02.05 | VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA | M2 | 0 | 18.61 | 69.3 | 19.32 | 1338.876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 1338.876 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.3 | 1338.876
10.01.02.06 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.06.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 17.92 | 34.17 | 612.3264 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 612.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.92 | 612.3264
10.01.02.06.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 137.4 | 34.17 | 4694.958 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 4694.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137.4 | 4694.958
10.01.02.07 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.02.07.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 0 | 10.63 | 362.45 | 11.06 | 4008.697 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 158.96 | 1758.0976 | 125.32 | 1386.0392 | 78.17 | 864.5602 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 362.45 | 4008.697
10.01.02.07.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 438.51 | 11.06 | 4849.9206 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.65 | 2097.529 | 201.59 | 2229.5854 | 0 | 0 | 47.27 | 522.8062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 438.51 | 4849.9206
10.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 868.42 | 44.66 | 38783.6372 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105.06 | 4691.9796 | 150.85 | 6736.961 | 126.89 | 5666.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.62 | 21687.7892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 868.42 | 38783.6372
10.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 921.61 | 38.45 | 35435.9045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 13688.2 | 400.85 | 15412.6825 | 0 | 0 | 164.76 | 6335.022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 921.61 | 35435.9045
10.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - TALLERES | m2 | 0 | 71.07 | 655.44 | 71.78 | 47047.4832 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.44 | 47047.4832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 655.44 | 47047.4832
10.01.04.02.01.02 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO PASILLOS | m2 | 0 | 71.07 | 225.33 | 71.78 | 16174.1874 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.33 | 16174.1874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 225.33 | 16174.1874
10.01.04.02.02 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 96.07 | 50.28 | 96.78 | 4866.0984 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.28 | 4866.0984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.28 | 4866.0984
10.01.04.02.03 | SARDINELES H=10CM DUCHAS - VESTIDORES | m2 | 0 | 5.38 | 2.6 | 5.49 | 14.274 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 14.274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.6 | 14.274
10.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 169.28 | 73.73 | 12481.0144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.28 | 12481.0144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 169.28 | 12481.0144
10.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO (h=0.10m) | m | 0 | 46.73 | 418.05 | 48.42 | 20241.981 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.05 | 20241.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 418.05 | 20241.981
10.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 0 | 65.01 | 347.8 | 65.99 | 22951.322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 22951.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 347.8 | 22951.322
10.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 109.4 | 566 | 61920.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 8518.3 | 94.35 | 53402.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.4 | 61920.4
10.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 120.69 | 590 | 71207.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.69 | 71207.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.69 | 71207.1
10.01.08.02 | DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS | m2 | 0 | 292.25 | 4.68 | 294.31 | 1377.3708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 1377.3708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.68 | 1377.3708
10.01.08.03 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 24.01 | 1003 | 24082.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01 | 24082.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.01 | 24082.03
10.01.08.04 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 48.3 | 126.28 | 6099.324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28 | 3535.84 | 10.78 | 1361.2984 | 9.52 | 1202.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.3 | 6099.324
10.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 147 | 27.03 | 3973.41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 864.96 | 115 | 3108.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147 | 3973.41
10.01.09.01.02 | BISAGRA CAPUCHINA DOBLE DE 4" | UND | 0 | 23.85 | 4 | 23.93 | 95.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 95.72
10.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 39 | 121.9 | 4754.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4754.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 4754.1
10.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.10.01 | ESPEJOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.10.01.01 | ESPEJO DE 0.850 X 0.720 M | und | 0 | 64 | 2 | 64 | 128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 128
10.01.10.01.02 | ESPEJO DE 0.80 X 1.80 M | und | 0 | 64 | 2 | 64 | 128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 128
10.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 873.62 | 16.09 | 14056.5458 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.58 | 1586.1522 | 0 | 0 |  | 0 | 483.8333 | 7784.8783 | 291.2067 | 4685.5153 |  | 0 |  | 0 | 873.62 | 14056.5458
10.01.11.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 434.12 | 16.09 | 6984.9908 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 818.1765 | 0 | 0 |  | 0 | 238.5633 | 3838.484 | 144.7067 | 2328.3303 |  | 0 |  | 0 | 434.12 | 6984.9908
10.01.11.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 393.05 | 16.09 | 6324.1745 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.25 | 1001.6025 | 0 | 0 |  | 0 | 199.7833 | 3214.5138 | 131.0167 | 2108.0582 |  | 0 |  | 0 | 393.05 | 6324.1745
10.01.11.01.02 | PINTURA LATEX SATINADO CPP COLOR BLANCO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 850.28 | 11.41 | 9701.6948 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 566.8533 | 6467.7965 | 283.4267 | 3233.8983 |  | 0 |  | 0 | 850.28 | 9701.6948
10.01.11.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 276.43 | 16.09 | 4447.7587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184.2867 | 2965.1725 | 92.1433 | 1482.5862 |  | 0 |  | 0 | 276.43 | 4447.7587
10.01.11.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 175.5 | 14.31 | 2511.405 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 117 | 1674.27 | 58.5 | 837.135 |  | 0 |  | 0 | 175.5 | 2511.405
10.01.11.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.03.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 63.84 | 11.41 | 728.4144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42.56 | 485.6096 | 21.28 | 242.8048 |  | 0 |  | 0 | 63.84 | 728.4144
10.01.11.01.03.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA | m2 | 0 | 15.21 | 28.46 | 15.51 | 441.4146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.9733 | 294.2764 | 9.4867 | 147.1382 |  | 0 |  | 0 | 28.46 | 441.4146
10.01.11.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.04.01 | PINTURA EN COLUMNAS CIRCULARES EXTERIORES | m2 | 0 | 15.21 | 315.31 | 15.51 | 4890.4581 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 210.2067 | 3260.3054 | 105.1033 | 1630.1527 |  | 0 |  | 0 | 315.31 | 4890.4581
10.01.11.01.04.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 28.46 | 15.51 | 441.4146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.9733 | 294.2764 | 9.4867 | 147.1382 |  | 0 |  | 0 | 28.46 | 441.4146
10.01.11.01.05 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.05.01 | CIELORRASO INTERIORES LS | m2 | 0 | 16.15 | 868.42 | 16.49 | 14320.2458 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 578.9467 | 9546.8305 | 289.4733 | 4773.4153 |  | 0 |  | 0 | 868.42 | 14320.2458
10.01.11.01.06 | BRUÑAS EN INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 362.45 | 11.06 | 4008.697 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 558.53 | 0 | 0 |  | 0 | 191.13 | 2113.8978 | 120.8167 | 1336.2323 |  | 0 |  | 0 | 362.4467 | 4008.6601
10.01.11.01.07 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 438.51 | 11.06 | 4849.9206 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 292.34 | 3233.2804 | 146.17 | 1616.6402 |  | 0 |  | 0 | 438.51 | 4849.9206
10.01.11.01.08 | PINTURA DE BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.11.01.08.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 48.3 | 10.45 | 504.735 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.2 | 336.49 | 16.1 | 168.245 |  | 0 |  | 0 | 48.3 | 504.735
10.01.12 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.12.01 | TAPAJUNTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.12.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE A=10 CM | M2 | 0 | 17.92 | 32.55 | 18.46 | 600.873 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.55 | 600.873 |  | 0 |  | 0 | 32.55 | 600.873
10.01.12.02 | MESADAS DE CONCRETO EN COCINAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.01.12.02.01 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MESADA | kg | 0 | 5.3 | 122.66 | 5.41 | 663.5906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.66 | 663.5906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.66 | 663.5906
10.01.12.02.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MESADA | m3 | 0 | 494.92 | 2.31 | 501.37 | 1158.1647 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 1158.1647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.31 | 1158.1647
10.01.12.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA | m2 | 0 | 67.26 | 46.27 | 68.93 | 3189.3911 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.27 | 3189.3911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.27 | 3189.3911
10.01.12.02.04 | REVESTIMIENTO CON PORCELANATO DE 0.60 X 0.60m | m2 | 0 | 71.07 | 30.85 | 71.78 | 2214.413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 2214.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.85 | 2214.413
10.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 515.29 | 58.19 | 29984.7251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 20366.5 | 165.29 | 9618.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 515.29 | 29984.7251
10.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 54.28 | 58.19 | 3158.5532 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 1748.6095 | 24.23 | 1409.9437 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.28 | 3158.5532
10.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 351.98 | 106.16 | 37366.1968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.06 | 29731.1696 | 0 | 0 |  | 0 | 50.05 | 5313.308 | 21.87 | 2321.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 351.98 | 37366.1968
10.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 438.1 | 106.08 | 46473.648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105.95 | 11239.176 | 98.25 | 10422.36 | 0 | 0 | 125.85 | 13350.168 | 108.05 | 11461.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 438.1 | 46473.648
10.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 220.46 | 24.25 | 5346.155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3637.5 | 0 | 0 | 70.46 | 1708.655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220.46 | 5346.155
10.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 220.46 | 35.59 | 7846.1714 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.46 | 7846.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220.46 | 7846.1714
10.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 256.54 | 459.13 | 117785.2102 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.54 | 117785.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 256.54 | 117785.2102
10.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 33.81 | 391.03 | 13220.7243 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.81 | 13220.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.81 | 13220.7243
10.02.02.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 0 | 49.98 | 84.52 | 50.85 | 4297.842 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.52 | 4297.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.52 | 4297.842
10.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.02.03.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 42.61 | 50.85 | 2166.7185 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 526.806 |  | 0 | 32.25 | 1639.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.61 | 2166.7185
10.02.02.03.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 376.69 | 6.39 | 379.59 | 2425.5801 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 778.1595 |  | 0 | 4.34 | 1647.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.39 | 2425.5801
10.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.67 | 259.64 | 52.96 | 13750.5344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102.45 | 5425.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.19 | 8324.7824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 259.64 | 13750.5344
10.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 147.22 | 414.38 | 61005.0236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.22 | 61005.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147.22 | 61005.0236
10.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 14787 | 5.41 | 79997.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14787 | 79997.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14787 | 79997.67
10.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 31.66 | 436.13 | 13807.8758 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.66 | 13807.8758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.66 | 13807.8758
10.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 177.71 | 75.55 | 13425.9905 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.71 | 13425.9905 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 177.71 | 13425.9905
10.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 4007.73 | 5.41 | 21681.8193 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007.73 | 21681.8193 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4007.73 | 21681.8193
10.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 137.55 | 544.85 | 74944.1175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.03 | 25624.2955 | 30.21 | 16459.9185 |  | 0 | 60.31 | 32859.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137.55 | 74944.1175
10.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 1053.73 | 50.85 | 53582.1705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.09 | 17395.2765 | 295.68 | 15035.328 |  | 0 | 415.96 | 21151.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1053.73 | 53582.1705
10.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 25349.33 | 5.41 | 137139.8753 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12478.25 | 67507.3325 | 1200.02 | 6492.1082 | 8986.45 | 48616.6945 |  | 0 | 2684.61 | 14523.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25349.33 | 137139.8753
10.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 246.61 | 59.15 | 14586.9815 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 160.85 | 9514.2775 | 42.58 | 2518.607 | 43.18 | 2554.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 246.61 | 14586.9815
10.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 16.5 | 501.37 | 8272.605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.98 | 3499.5626 | 4.75 | 2381.5075 | 4.77 | 2391.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 8272.605
10.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 2456.88 | 5.41 | 13291.7208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.85 | 2114.4985 | 185.64 | 1004.3124 |  | 0 | 958.85 | 5187.3785 | 420.81 | 2276.5821 | 500.73 | 2708.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2456.88 | 13291.7208
10.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 151.69 | 59.15 | 8972.4635 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.65 | 2404.4475 | 45.28 | 2678.312 | 65.76 | 3889.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 151.69 | 8972.4635
10.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 11.38 | 501.37 | 5705.5906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.56 | 1784.8772 | 2.98 | 1494.0826 | 4.84 | 2426.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.38 | 5705.5906
10.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 2456.88 | 5.41 | 13291.7208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 5410 | 789 | 4268.49 | 667.88 | 3613.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2456.88 | 13291.7208
10.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 106.01 | 501.37 | 53150.2337 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 23007.8693 | 35.25 | 17673.2925 |  | 0 | 24.87 | 12469.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 106.01 | 53150.2337
10.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 1094.23 | 50.85 | 55641.5955 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.97 | 19677.4245 | 354.15 | 18008.5275 |  | 0 | 353.11 | 17955.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1094.23 | 55641.5955
10.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 18937.82 | 5.41 | 102453.6062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6492.85 | 35126.3185 | 4978.97 | 26936.2277 |  | 0 | 7466 | 40391.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18937.82 | 102453.6062
10.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 45.33 | 425.65 | 19294.7145 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.33 | 19294.7145 |  | 0 |  | 0 | 45.33 | 19294.7145
10.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 222 | 50.85 | 11288.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 222 | 11288.7 |  | 0 |  | 0 | 222 | 11288.7
10.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 5100.99 | 5.41 | 27596.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5100.99 | 27596.3559 |  | 0 |  | 0 | 5100.99 | 27596.3559
10.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 487.95 | 86.58 | 501.37 | 43408.6146 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.35 | 20230.2795 | 32.51 | 16299.5387 |  | 0 | 13.72 | 6878.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 86.58 | 43408.6146
10.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 873.66 | 50.85 | 44425.611 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.35 | 15323.6475 | 365.15 | 18567.8775 |  | 0 | 207.16 | 10534.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 873.66 | 44425.611
10.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 6799.91 | 5.41 | 36787.5131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685.45 | 14528.2845 | 3002.58 | 16243.9578 |  | 0 | 1111.88 | 6015.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6799.91 | 36787.5131
10.02.03.07.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 0 | 5.21 | 7280 | 5.25 | 38220 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 15204 | 2605 | 13676.25 |  | 0 | 1779 | 9339.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7280 | 38220
10.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 490.58 | 10.47 | 501.37 | 5249.3439 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 2933.0145 | 4.62 | 2316.3294 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.47 | 5249.3439
10.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 105.74 | 50.85 | 5376.879 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.98 | 2897.433 | 48.76 | 2479.446 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105.74 | 5376.879
10.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 1113.84 | 5.41 | 6025.8744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.65 | 4845.4665 | 218.19 | 1180.4079 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1113.84 | 6025.8744
10.02.03.09 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.02.03.09.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 48 | 40 | 1920 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 560 | 10 | 400 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1920
10.03 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.01 | RED PRIMARIA Y SUBESTACION DE DISTRIBUCION EN CASETA DE USO EXCLUSIVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.01.01 | RED PRIMARIA Y SUB ESTACION DE DISTRIBUCION DE USO EXCLUSIVO | glb | 0 | 88500 | 1 | 88500 | 88500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 88500 |  | 0 | 1 | 88500
10.03.02 | SALIDA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.01 | SALIDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO | pto | 0 | 108.15 | 463 | 110.47 | 51147.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 345.25 | 38139.7675 | 117.75 | 13007.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 463 | 51147.61
10.03.02.01.02 | SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA | pto | 0 | 108.15 | 27 | 110.47 | 2982.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 2982.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 2982.69
10.03.02.01.03 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). EL OBTURADOR ARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS. | pto | 0 | 138.48 | 190 | 140.47 | 26689.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 26689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190 | 26689.3
10.03.02.01.04 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). INSTALADO EN PISO - SISTEMA ESTABILIZADO | pto | 0 | 138.48 | 24 | 140.47 | 3371.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 3371.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3371.28
10.03.02.01.05 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON OBTURADOR Y PLACA METÁLICA DOS POLOS + TIERRA (2P + T). SISTEMA ESTABILIZADO. | pto | 0 | 138.48 | 46 | 140.47 | 6461.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 6461.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 6461.62
10.03.02.01.06 | INTERRUPTOR SIMPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 47 | 28.78 | 1352.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1352.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 1352.66
10.03.02.01.07 | INTERRUPTOR DOBLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | pto | 0 | 28.23 | 47 | 28.78 | 1352.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1352.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47 | 1352.66
10.03.02.01.08 | INTERRUPTOR TRIPLE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE | PTO | 0 | 32.83 | 1 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33.33
10.03.02.01.09 | INTERRUPTOR DE TRES VÍAS CON PLACA DE ACERO (CONMUTACIÓN) | PTO | 0 | 36.53 | 8 | 37.034 | 296.272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 296.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 296.272
10.03.02.01.10 | SALIDA PULSADOR DE TIMBRE | pto | 0 | 108.15 | 1 | 110.47 | 110.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110.47
10.03.02.02 | CAJAS DE PASO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.02.01 | CAJA DE PASO 200 x 200 x 100 mm | UND | 0 | 80.4 | 5 | 82.14 | 410.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 410.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 410.7
10.03.02.02.02 | CAJA PASO - ALIMENTADORES 300 x 300 x 100 mm | UND | 0 | 86.4 | 2 | 88.14 | 176.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 176.28
10.03.02.02.03 | CAJA DE PASO 100 X 50 MM (OCTOGONAL) | UND | 0 | 61.2 | 20 | 62.94 | 1258.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1258.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 1258.8
10.03.02.02.04 | CAJA DE PASO F°G° CON TAPA BISELADA 150 X 150 X 100 MM | UND | 0 | 84.4 | 16 | 86.14 | 1378.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1378.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 1378.24
10.03.02.03 | CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.03.01 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | m | 0 | 19.86 | 61 | 20.04 | 1222.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3333 | 407.48 | 10.64 | 213.2256 |  | 0 | 30.0267 | 601.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 61 | 1222.44
10.03.02.03.02 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | m | 0 | 19.66 | 1066 | 19.84 | 21149.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3333 | 7049.8133 | 203.01 | 4027.7184 |  | 0 | 507.6567 | 10071.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1066 | 21149.44
10.03.02.03.03 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA SUB ALIMENTADORES PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | m | 0 | 17.45 | 87 | 17.63 | 1533.81 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 511.27 | 12.05 | 212.4415 |  | 0 | 45.95 | 810.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87 | 1533.81
10.03.02.03.04 | TUBERÍA EMPOTRADA PARA P/TIERRA Y UTP, PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 159 | 16.26 | 2585.34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 861.78 | 23.56 | 383.0856 |  | 0 | 82.44 | 1340.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159 | 2585.34
10.03.02.03.05 | TUBERÍA EMPOTRADA PUESTA A TIERRA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | m | 0 | 16.08 | 153 | 16.26 | 2487.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 829.26 | 0 | 0 |  | 0 | 102 | 1658.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153 | 2487.78
10.03.02.03.06 | TUBERÍA EMPOTRADA ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | m | 0 | 14.66 | 2183 | 14.84 | 32395.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.6667 | 10798.5733 | 0 | 0 |  | 0 | 1455.3333 | 21597.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2183 | 32395.72
10.03.02.03.07 | TUBERIA VINDUIT METALICO ADOSADA A ESTRUCTURA METALICA De 25 mm | m | 0 | 19.3 | 32 | 19.86 | 635.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 211.84 | 0 | 0 |  | 0 | 21.3333 | 423.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 635.52
10.03.02.03.08 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 16.93 | 2 | 17.01 | 34.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.01 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 34.02
10.03.02.03.09 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 14.63 | 20 | 14.71 | 294.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.71 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 279.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 294.2
10.03.02.03.10 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 11.93 | 12 | 12.01 | 144.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.04 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 96.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 144.12
10.03.02.03.11 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 3.69 | 6 | 3.77 | 22.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.54 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 22.62
10.03.02.03.12 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 10.93 | 950 | 11.01 | 10459.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 3523.2 | 0 | 0 |  | 0 | 630 | 6936.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 950 | 10459.5
10.03.02.03.13 | UNIÓN VINDUIT METALICO DE 25 MM | und | 0 | 3.95 | 4 | 4.03 | 16.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.06 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 16.12
10.03.02.03.14 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | und | 0 | 14.63 | 2 | 14.71 | 29.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.71 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 29.42
10.03.02.03.15 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | und | 0 | 13.43 | 20 | 13.51 | 270.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.57 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 175.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 270.2
10.03.02.03.16 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | und | 0 | 12.23 | 12 | 12.31 | 147.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49.24 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 98.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 147.72
10.03.02.03.17 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 10.93 | 6 | 11.01 | 66.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.02 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 66.06
10.03.02.03.18 | CURVA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | und | 0 | 9.93 | 124 | 10.01 | 1241.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 420.42 | 0 | 0 |  | 0 | 82 | 820.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124 | 1241.24
10.03.02.03.19 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 100 MM | UND | 0 | 12.87 | 2 | 13.05 | 26.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.05 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 26.1
10.03.02.03.20 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 50 MM | UND | 0 | 10.37 | 27 | 10.55 | 284.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94.95 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 284.85
10.03.02.03.21 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 40 MM | UND | 0 | 9.37 | 12 | 9.55 | 114.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38.2 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 76.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 114.6
10.03.02.03.22 | UNIÓN PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | und | 0 | 3.69 | 39 | 3.77 | 147.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49.01 | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 147.03
10.03.02.03.23 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 25 MM | UND | 0 | 80.4 | 6 | 82.14 | 492.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164.28 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 328.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 492.84
10.03.02.03.24 | CONECTOR PARA CAJA PVC SAP NTP 399.006 DE 20 MM | UND | 0 | 47.32 | 124 | 49.06 | 6083.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2060.52 | 0 | 0 |  | 0 | 82 | 4022.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124 | 6083.44
10.03.02.03.25 | CONECTOR VINDUIT METALICO PARA CAJA DE 25 MM | UND | 0 | 6.18 | 4 | 6.36 | 25.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.72 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 25.44
10.03.02.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.04.01 | CABLE NH-80 DE 2.5 MM2 ALUMBRADO | m | 0 | 3.58 | 4086 | 3.62 | 14791.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 8869 | 400.21 | 1448.7602 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 899.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 987.29 | 3573.9898 |  | 0 |  | 0 | 4086 | 14791.32
10.03.02.04.02 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - COMERCIAL | m | 0 | 4.18 | 1521 | 4.22 | 6418.62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 3418.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 666.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 553 | 2333.66 |  | 0 |  | 0 | 1521 | 6418.62
10.03.02.04.03 | CABLE NH-80 DE 4 MM2 TOMACORRIENTES - ESTABILIZADO | m | 0 | 4.18 | 630 | 4.22 | 2658.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1139.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 247.292 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 301.4 | 1271.908 |  | 0 |  | 0 | 630 | 2658.6
10.03.02.04.04 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 25 MM2 | m | 0 | 12.29 | 231 | 12.33 | 2848.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 231 | 2848.23 |  | 0 |  | 0 | 231 | 2848.23
10.03.02.04.05 | CABLE CU DESNUDO CABLEADO 1 X 50 MM2 | m | 0 | 21.59 | 63 | 21.63 | 1362.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 63 | 1362.69 |  | 0 |  | 0 | 63 | 1362.69
10.03.02.04.06 | CABLE N2XOH DE 1 X 400 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 285.31 | 79 | 285.36 | 22543.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 22543.44 |  | 0 |  | 0 | 79 | 22543.44
10.03.02.04.07 | CABLE N2XOH DE 1 X 50 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 31.31 | 26 | 31.36 | 815.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 815.36 |  | 0 |  | 0 | 26 | 815.36
10.03.02.04.08 | CABLE N2XOH DE 1 X 35 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 18.11 | 189 | 18.16 | 3432.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 189 | 3432.24 |  | 0 |  | 0 | 189 | 3432.24
10.03.02.04.09 | CABLE N2XOH DE 1 X 25 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 15.71 | 1008 | 15.76 | 15886.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1008 | 15886.08 |  | 0 |  | 0 | 1008 | 15886.08
10.03.02.04.10 | CABLE N2XOH DE 1 X 16 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 9.71 | 1418 | 9.76 | 13839.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1418 | 13839.68 |  | 0 |  | 0 | 1418 | 13839.68
10.03.02.04.11 | CABLE N2XOH DE 1 X 10 MM2 ALIMENTADORES | m | 0 | 7.11 | 3245 | 7.16 | 23234.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3245 | 23234.2 |  | 0 |  | 0 | 3245 | 23234.2
10.03.02.04.12 | PRUEBAS ELÉCTRICAS ( AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD) | m | 0 | 531 | 4.09 | 531 | 2171.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.09 | 2171.79 |  | 0 |  | 0 | 4.09 | 2171.79
10.03.02.05 | SISTEMA DE CONDUCTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.05.01 | CANALETA PARA CONDUCTOR ENTERRADO 0.40 X 0.60 M | m | 0 | 20.11 | 65 | 20.32 | 1320.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 822.96 | 24.5 | 497.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 1320.8
10.03.02.05.02 | BUZÓN ELECTRO DUCTO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA 0.80 X0.80 X 1.00M | und | 0 | 922.78 | 13 | 929.54 | 12084.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3718.16 | 9 | 8365.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 12084.02
10.03.02.06 | TABLEROS PRINCIPALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.06.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 36 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 722.83 | 1 | 726.79 | 726.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 726.79 |  | 0 | 1 | 726.79
10.03.02.06.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN CON PUERTA Y CHAPA SISTEMA ESTABILIZADO | PZA | 0 | 604.83 | 1 | 608.79 | 608.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 608.79 |  | 0 | 1 | 608.79
10.03.02.07 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.07.01 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 12 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 275.87 | 9 | 280.51 | 2524.59 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2524.59 |  | 0 | 9 | 2524.59
10.03.02.07.02 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 20 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 423.67 | 9 | 428.31 | 3854.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 3854.79 |  | 0 | 9 | 3854.79
10.03.02.07.03 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 24 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 505.87 | 4 | 510.51 | 2042.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 2042.04 |  | 0 | 4 | 2042.04
10.03.02.07.04 | TABLERO DE F°G° TRIFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 30 POLOS TD-2 INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 623.87 | 2 | 628.51 | 1257.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1257.02 |  | 0 | 2 | 1257.02
10.03.02.07.05 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 6 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA | PZA | 0 | 215.87 | 1 | 220.51 | 220.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 220.51 |  | 0 | 1 | 220.51
10.03.02.07.06 | TABLERO DE F°G° MONOFASICO PARA EMPOTRAR CON BASE 4 POLOS INTERR. TERMOMAGNETICO DIN + BASE INTERR. DIFERENCIAL CON PUERTA Y CHAPA(SALIDA PARA CARGA ESPECIAL) | PZA | 0 | 201.87 | 11 | 206.51 | 2271.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2271.61 |  | 0 | 11 | 2271.61
10.03.02.07.07 | TERMIMALES PARA TERMOMAGNETICOS PARA CONDUCTORES DE 4, 6, 10, 16, 25 Y 35 MM2 | UND | 0 | 32.78 | 370 | 33.18 | 12276.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370 | 12276.6 |  | 0 | 370 | 12276.6
10.03.02.07.08 | MARCADORES DE FASE PARA CONDUCTORES | UND | 0 | 2.45 | 370 | 2.55 | 943.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 370 | 943.5 |  | 0 | 370 | 943.5
10.03.02.07.09 | LAMINAS DE SEÑALIZACION CONTRA RIESGO ELECTRICO PARA TABLEROS | UND | 0 | 422.45 | 29 | 422.55 | 12253.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 12253.95 |  | 0 | 29 | 12253.95
10.03.02.07.10 | TAPAS DE RESERVA PARA TABLEROS | UND | 0 | 55.55 | 29 | 55.65 | 1613.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 1613.85 |  | 0 | 29 | 1613.85
10.03.02.08 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.08.01 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 800 A 220 V | UND | 0 | 1432.31 | 1 | 1432.97 | 1432.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1432.97 |  | 0 | 1 | 1432.97
10.03.02.08.02 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 200 A 220 V | UND | 0 | 429.31 | 2 | 429.97 | 859.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 859.94 |  | 0 | 2 | 859.94
10.03.02.08.03 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 120 A 220 V | UND | 0 | 370.31 | 1 | 370.97 | 370.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 370.97 |  | 0 | 1 | 370.97
10.03.02.08.04 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 100 A 220 V | UND | 0 | 346.31 | 2 | 346.97 | 693.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 693.94 |  | 0 | 2 | 693.94
10.03.02.08.05 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 60 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 4 | 91.67 | 366.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 366.68 |  | 0 | 4 | 366.68
10.03.02.08.06 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 40 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 13 | 82.47 | 1072.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1072.11 |  | 0 | 13 | 1072.11
10.03.02.08.07 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3 X 30 A 220 V | UND | 0 | 81.81 | 5 | 82.47 | 412.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 412.35 |  | 0 | 5 | 412.35
10.03.02.08.08 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 40 A 220 V | UND | 0 | 91.01 | 5 | 91.67 | 458.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 458.35 |  | 0 | 5 | 458.35
10.03.02.08.09 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 30 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 45 | 86.57 | 3895.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 3895.65 |  | 0 | 45 | 3895.65
10.03.02.08.10 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 2 X 20 A 220 V | UND | 0 | 85.91 | 40 | 86.57 | 3462.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 3462.8 |  | 0 | 40 | 3462.8
10.03.02.08.11 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25 A - 30 MA | UND | 0 | 96.31 | 29 | 96.97 | 2812.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 2812.13 |  | 0 | 29 | 2812.13
10.03.02.08.12 | CONTACTOR MONOFASICO DE 20 AMPERIOS A | UND | 0 | 16.31 | 2 | 16.97 | 33.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.94 |  | 0 | 2 | 33.94
10.03.02.08.13 | RELOJ HORARIO | UND | 0 | 110.71 | 2 | 111.37 | 222.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 222.74 |  | 0 | 2 | 222.74
10.03.02.09 | INSTALACION DE PARARRAYOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.09.01 | PARARRAYOS PDC., CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO RADIOACTIVO R = 103 M. | und | 0 | 5325.98 | 1 | 5350.7 | 5350.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5350.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5350.7
10.03.02.10 | INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.10.01 | POZO DE PUESTA A TIERRA | EQP | 0 | 1420.18 | 8 | 1444.9 | 11559.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11559.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 11559.2
10.03.02.10.02 | PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA | GLB | 0 | 413 | 1 | 413 | 413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 413
10.03.02.11 | ARTEFACTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.11.01 | LAMPARAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.11.01.01 | " LUMINARIA CON DOS LAMPAPARAS FLUORESCENTES T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 183.21 | 293 | 184.55 | 54073.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 33219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 113 | 20854.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 293 | 54073.15
10.03.02.11.01.02 | " LUMINARIA CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 58 | 137.25 | 7960.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58 | 7960.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 7960.5
10.03.02.11.01.03 | " LUMINARIA EN BRAQUET CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE T8 DE 36 W, REJILLA ALUMINIZADA PARA ADOSAR AL TECHO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 135.91 | 0 | 137.25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.03.02.11.01.04 | " LUMINARIA HERMETICA CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTE T8 DE 36 W, CARCASA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR ACRÍLICO. (ELEMENTOS AUXILIARES ELECTRONICOS). " | EQP | 0 | 177.21 | 58 | 178.55 | 10355.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 10355.9 | 58 | 10355.9
10.03.02.11.01.05 | " LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR CON UNA LÁMPARA AHORRADORA DE 27 W, E - 27 SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. " | EQP | 0 | 125.21 | 6 | 126.55 | 759.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 759.3 | 6 | 759.3
10.03.02.11.01.06 | LUMINARIA DE SECCIÓN CIRCULAR PARA ADOSAR EN PARED CON DOS LÁMPARAS AHORRADORA DE 26 W, E- 27. SISTEMA OPTICO CONFORMADO POR ESPEJOS DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA IP 65. | EQP | 0 | 183.21 | 14 | 184.55 | 2583.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 2583.7 | 14 | 2583.7
10.03.02.11.01.07 | LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO ISLA CON UNA LÁMPARA DE HALOGENURO METÁLICO 50W, FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO A ALTA PRESIÓN. INCLUYE POSTE DE FIERRO GALVANIZADO DE 6M DE ALTURA. | EQP | 0 | 564.21 | 5 | 565.55 | 2827.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2827.75 | 5 | 2827.75
10.03.02.11.01.08 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 250W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO TECHADO | EQP | 0 | 369.21 | 5 | 370.55 | 1852.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1852.75 | 5 | 1852.75
10.03.02.11.01.09 | REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO CON EQUIPO DE 400W MONTADO EN ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO DE LOZA DEPORTIVA | EQP | 0 | 475.71 | 0 | 477.05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.03.02.11.01.10 | LUZ DE EMERGENCIA DE BATERÍA TIPO LED | UND | 0 | 201.61 | 27 | 202.93 | 5479.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 5479.11 | 27 | 5479.11
10.03.02.11.01.11 | PRUEBAS DE NIVEL DE ILUMINACION | GLB | 0 | 590 | 1 | 590 | 590 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 590 | 1 | 590
10.03.02.12 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.03.02.12.01 | TIMBRE DE 8" de D. CON IP 66 | JGO | 0 | 143.83 | 1 | 145.15 | 145.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.15 | 1 | 145.15
10.03.02.12.02 | TERMA ELÉCTRICA | und | 0 | 1632.59 | 12 | 1636.55 | 19638.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 19638.6 | 12 | 19638.6
10.04 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.08 | 48.5 | 3.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.08 | 3.88
10.04.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
10.04.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.04 | 23.28 | 0.9312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9312
10.04.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.04 | 23.28 | 0.9312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.9312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.04 | 0.9312
10.04.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3559 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
10.04.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.28 | 404.08 | 113.1424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 113.1424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.28 | 113.1424
10.04.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 126.87 | 15.49 | 1965.2163 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 416.2163 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126.87 | 1965.2163
10.04.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 7.45 | 19.7 | 146.765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.45 | 146.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.45 | 146.765
10.04.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 50.45 | 85.12 | 4294.304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.45 | 4294.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.45 | 4294.304
10.04.02.05.02 | ESCALERILLA PORTACABLE BAJO PISO TÉCNICO SECC: 40cm x 5cm | M | 0 | 84.41 | 52.99 | 85.12 | 4510.5088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52.99 | 4510.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.99 | 4510.5088
10.04.02.06 | PISO TECNICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.02.06.01 | PISO TÉCNICO ELEVADO BALDOSAS 60x60cm H=8cm | m2 | 0 | 3014 | 97.41 | 3014 | 293593.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.41 | 293593.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.41 | 293593.74
10.04.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.03.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 6 | 122.98 | 737.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 737.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 737.88
10.04.03.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.61 | 6 | 134.83 | 808.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 808.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 808.98
10.04.03.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 6 | 175.09 | 1050.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1050.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1050.54
10.04.03.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 6 | 145.09 | 870.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 870.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 870.54
10.04.03.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 6 | 149.09 | 894.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 894.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 894.54
10.04.03.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.98 | 6 | 101.01 | 606.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 606.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 606.06
10.04.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.04.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0 | 47.85 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.04.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 12.45 | 31.46 | 391.677 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.45 | 391.677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.45 | 391.677
10.04.04.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 189.9 | 32.54 | 6179.346 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 189.9 | 6179.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.9 | 6179.346
10.04.04.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 65.56 | 25.34 | 1661.2904 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65.56 | 1661.2904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.56 | 1661.2904
10.04.04.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 73.46 | 25.34 | 1861.4764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 73.46 | 1861.4764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.46 | 1861.4764
10.04.04.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 40.45 | 26.04 | 1053.318 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40.45 | 1053.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.45 | 1053.318
10.04.04.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 48 | 38.14 | 1830.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 1830.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1830.72
10.04.05 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.05.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.05.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 3 | 254.44 | 763.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 763.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 763.32
10.04.05.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 3 | 415.55 | 1246.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65
10.04.06 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.06.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.06.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 3 | 18276.29 | 54828.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87
10.04.07 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.07.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.07.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 6 | 72.14 | 432.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 432.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 432.84
10.04.08 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.04.08.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.08.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.08.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 8 | 1186 | 9488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 9488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 9488
10.04.08.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.04.08.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 8 | 2089 | 16712 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 16712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 16712
10.04.08.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 3 | 146.3 | 438.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 438.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 438.9
10.04.08.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 3 | 3592 | 10776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 10776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 10776
10.04.08.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 3 | 5529 | 16587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 16587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 16587
10.05 | INSTALACIONES SANITARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.01.01 | INODORO TANQUE BAJO DE LOSA RAPID JET P/ADULTO | und | 0 | 373.73 | 25 | 376.37 | 9409.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 4516.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 4892.81 |  | 0 | 25 | 9409.25
10.05.01.01.02 | DUCHA SIMPLE CON GRIFERIA C/MEZCLADORA | UND | 0 | 269 | 7 | 269 | 1883 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 1883 |  | 0 | 7 | 1883
10.05.01.01.03 | LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 545x460 mm. | und | 0 | 192.09 | 11 | 195.47 | 2150.17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2150.17 |  | 0 | 11 | 2150.17
10.05.01.01.04 | LAVATORIO OVALIN CERALUX DE LOSA BLANCA DE PRIMERA CALIDAD DE 455x585 mm. | und | 0 | 125.42 | 22 | 125.96 | 2771.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1511.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1259.6 |  | 0 | 22 | 2771.12
10.05.01.01.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE SIN ESCURRIMIENTO 15" *17" | UND | 0 | 636 | 5 | 636 | 3180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 3180 |  | 0 | 5 | 3180
10.05.01.01.06 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 21”x38” | UND | 0 | 701.23 | 3 | 703.87 | 2111.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2111.61 |  | 0 | 3 | 2111.61
10.05.01.01.07 | URINARIO DE LOSACADET DE 310x460x680 mm. | und | 0 | 395 | 9 | 395 | 3555 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 1185 |  | 0 | 9 | 3555
10.05.01.01.08 | DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO | UND | 0 | 99.21 | 13 | 100.53 | 1306.89 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1306.89 |  | 0 | 13 | 1306.89
10.05.01.01.09 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO | UND | 0 | 257.61 | 12 | 258.93 | 3107.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 3107.16 |  | 0 | 12 | 3107.16
10.05.01.01.10 | JABONERA SIN ASA DE LOSA PARA EMPOTRAR | UND | 0 | 185 | 6 | 185 | 1110 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1110 |  | 0 | 6 | 1110
10.05.01.01.11 | PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA | UND | 0 | 54.57 | 24 | 55.36 | 1328.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 1328.64 |  | 0 | 24 | 1328.64
10.05.01.01.12 | PAR TOALLERO DE LOSA, BARRA PLASTICA Y GANCHO DOBLE | UND | 0 | 112.83 | 6 | 116.79 | 700.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 700.74 |  | 0 | 6 | 700.74
10.05.01.01.13 | ESPEJO BISELADO SEGÚN DISEÑO | und | 0 | 88.46 | 12 | 89.45 | 1073.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1073.4 |  | 0 | 12 | 1073.4
10.05.01.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.01 | SALIDA AGUA FRIA C/TUB. PVC SAP DE 1/2" | pto | 0 | 85.16 | 88 | 87.86 | 7731.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6589.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 1142.18 |  | 0 | 88 | 7731.68
10.05.01.02.02 | REDES DE ALIMNETACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.02.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA EXTERIOR | m3 | 0 | 46.63 | 97.85 | 48.5 | 4745.725 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 2063.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 729.925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.26 | 1952.61 |  | 0 |  | 0 | 97.85 | 4745.725
10.05.01.02.02.02 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1/2” | m | 0 | 17.62 | 277.17 | 18.18 | 5038.9506 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.51 | 2190.8718 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 1032.624 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.86 | 1815.4548 |  | 0 |  | 0 | 277.17 | 5038.9506
10.05.01.02.02.03 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4” | m | 0 | 19.3 | 53.11 | 19.86 | 1054.7646 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.09 | 458.5674 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.02 | 596.1972 |  | 0 |  | 0 | 53.11 | 1054.7646
10.05.01.02.02.04 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1” | m | 0 | 20.64 | 50.88 | 21.2 | 1078.656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 468.944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.76 | 609.712 |  | 0 |  | 0 | 50.88 | 1078.656
10.05.01.02.02.05 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/4” | m | 0 | 27.95 | 27.88 | 28.51 | 794.8588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 345.5412 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.76 | 449.3176 |  | 0 |  | 0 | 27.88 | 794.8588
10.05.01.02.02.06 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" | m | 0 | 29.18 | 105.59 | 29.74 | 3140.2466 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.91 | 1365.3634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.68 | 1774.8832 |  | 0 |  | 0 | 105.59 | 3140.2466
10.05.01.02.02.07 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2” | m | 0 | 32.69 | 45.5 | 33.25 | 1512.875 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 657.685 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.72 | 855.19 |  | 0 |  | 0 | 45.5 | 1512.875
10.05.01.02.02.08 | TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2 1/2" | m | 0 | 35.06 | 17.18 | 35.62 | 611.9516 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 266.0814 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.71 | 345.8702 |  | 0 |  | 0 | 17.18 | 611.9516
10.05.01.02.03 | ACCESORIOS DE REDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.03.01 | CODO PVC SAP C-10 DE 1/2" | und | 0 | 10.98 | 200 | 11.24 | 2248 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1124 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 281 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 843 |  | 0 |  | 0 | 200 | 2248
10.05.01.02.03.02 | CODO PVC SAP C-10 DE 3/4" | UND | 0 | 11.79 | 17 | 12.05 | 204.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 108.45 |  | 0 |  | 0 | 17 | 204.85
10.05.01.02.03.03 | CODO PVC SAP C-10 DE 1" | UND | 0 | 12.99 | 19 | 13.25 | 251.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 132.5 |  | 0 |  | 0 | 19 | 251.75
10.05.01.02.03.04 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.99 | 10 | 13.25 | 132.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 66.25 |  | 0 |  | 0 | 10 | 132.5
10.05.01.02.03.05 | CODO PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 13.49 | 14 | 13.75 | 192.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 96.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 96.25 |  | 0 |  | 0 | 14 | 192.5
10.05.01.02.03.06 | CODO PVC SAP C-10 DE 2" | und | 0 | 17.18 | 2 | 17.44 | 34.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 17.44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 34.88
10.05.01.02.03.07 | CODO PVC SAP C-10 DE 2 1/2" | UND | 0 | 19.29 | 3 | 19.55 | 58.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 39.1 |  | 0 |  | 0 | 3 | 58.65
10.05.01.02.03.08 | TEE PVC SAP C-10 DE 1/2" | UND | 0 | 9.29 | 35 | 9.55 | 334.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 162.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 114.6 |  | 0 |  | 0 | 35 | 334.25
10.05.01.02.03.09 | TEE PVC SAP C-10 DE 3/4" | und | 0 | 11.48 | 29 | 11.74 | 340.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 176.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 164.36 |  | 0 |  | 0 | 29 | 340.46
10.05.01.02.03.10 | TEE PVC SAP C-10 DE 1" | UND | 0 | 12.29 | 9 | 12.55 | 112.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 62.75 |  | 0 |  | 0 | 9 | 112.95
10.05.01.02.03.11 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/4" | UND | 0 | 12.29 | 3 | 12.55 | 37.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.55 |  | 0 |  | 0 | 3 | 37.65
10.05.01.02.03.12 | TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" | UND | 0 | 17.29 | 6 | 17.55 | 105.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 52.65 |  | 0 |  | 0 | 6 | 105.3
10.05.01.02.03.13 | TEE PVC SAP C-10 DE 2" | UND | 0 | 29.29 | 4 | 29.55 | 118.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 59.1 |  | 0 |  | 0 | 4 | 118.2
10.05.01.02.03.14 | TEE PVC SAP C-10 DE 2 1/2" | UND | 0 | 35.59 | 1 | 35.85 | 35.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35.85
10.05.01.02.03.15 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 3/4” A 1/2" | UND | 0 | 10.29 | 37 | 10.55 | 390.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 189.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 200.45 |  | 0 |  | 0 | 37 | 390.35
10.05.01.02.03.16 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1“ A 1/2" | UND | 0 | 10.59 | 9 | 10.85 | 97.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 54.25 |  | 0 |  | 0 | 9 | 97.65
10.05.01.02.03.17 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1“ A 3/4" | PZA | 0 | 14.84 | 6 | 15.2 | 91.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 45.6 |  | 0 |  | 0 | 6 | 91.2
10.05.01.02.03.18 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 1/2" | und | 0 | 11.78 | 2 | 12.04 | 24.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.04 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24.08
10.05.01.02.03.19 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 3/4" | und | 0 | 11.78 | 4 | 12.04 | 48.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24.08 |  | 0 |  | 0 | 4 | 48.16
10.05.01.02.03.20 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/4” A 1" | und | 0 | 14.48 | 1 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 14.74
10.05.01.02.03.21 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2” A 1/2" | UND | 0 | 10.29 | 1 | 10.55 | 10.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10.55
10.05.01.02.03.22 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2” A 1" | und | 0 | 8.88 | 2 | 9.14 | 18.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.14 |  | 0 |  | 0 | 2 | 18.28
10.05.01.02.03.23 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 1 1/2” A 1 1/4" | UND | 0 | 12.59 | 1 | 12.85 | 12.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12.85
10.05.01.02.03.24 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2” A 3/4" | und | 0 | 13.48 | 1 | 13.74 | 13.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 13.74
10.05.01.02.03.25 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2” A 1" | und | 0 | 14.98 | 1 | 15.24 | 15.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.24
10.05.01.02.03.26 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2” A 1 1/4" | und | 0 | 15.18 | 2 | 15.44 | 30.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.44 |  | 0 |  | 0 | 2 | 30.88
10.05.01.02.03.27 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2” A 1 1/2" | und | 0 | 15.18 | 1 | 15.44 | 15.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.44
10.05.01.02.03.28 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2 1/2” A 1 1/2" | und | 0 | 18.38 | 1 | 18.64 | 18.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.64
10.05.01.02.03.29 | REDUCCION PVC SAP C-10 DE 2 1/2” A 2" | und | 0 | 21.48 | 1 | 21.74 | 21.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 21.74
10.05.01.02.04 | LLAVES Y VALVULAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.04.01 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1/2" | UND | 0 | 71.97 | 8 | 73.79 | 590.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 590.32 |  | 0 |  | 0 | 8 | 590.32
10.05.01.02.04.02 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3/4 | UND | 0 | 95.17 | 2 | 96.99 | 193.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 193.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 193.98
10.05.01.02.04.03 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1" | UND | 0 | 104.67 | 3 | 106.49 | 319.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 319.47 |  | 0 |  | 0 | 3 | 319.47
10.05.01.02.04.04 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4" | UND | 0 | 54.47 | 1 | 56.29 | 56.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.29 |  | 0 |  | 0 | 1 | 56.29
10.05.01.02.04.05 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 5 | 55.99 | 279.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 279.95 |  | 0 |  | 0 | 5 | 279.95
10.05.01.02.04.06 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2" | UND | 0 | 143.27 | 2 | 145.09 | 290.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 290.18
10.05.01.02.04.07 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 1 | 55.99 | 55.99 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 55.99 |  | 0 |  | 0 | 1 | 55.99
10.05.01.02.04.08 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 2" | UND | 0 | 143.27 | 1 | 145.09 | 145.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09 |  | 0 |  | 0 | 1 | 145.09
10.05.01.02.04.09 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO | UND | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.05.01.02.04.10 | LLAVE D/RIEGO C/GRIFO DE 3/4" EN CAJUELA DE CONCRETOO | UND | 0 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.05.01.02.05 | PIEZAS VARIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.05.01 | CAJA PARA VALVULAS Y P/CONEXIONES DOMICILIARIAS | UND | 0 | 63.91 | 1 | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.25 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.25
10.05.01.02.05.02 | CAJA DE MADERA PARA VALVULAS EN NICHO DE MAYOLICA | UND | 0 | 56.81 | 15 | 58.15 | 872.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 872.25 |  | 0 |  | 0 | 15 | 872.25
10.05.01.02.05.03 | EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA | UND | 0 | 19.3 | 1 | 19.86 | 19.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19.86 |  | 0 |  | 0 | 1 | 19.86
10.05.01.02.05.04 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA | und | 0 | 531 | 1 | 531 | 531 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531 |  | 0 |  | 0 | 1 | 531
10.05.01.02.05.05 | CAJA DE VALVULAS (BYPASS) | UND | 0 | 74.73 | 2 | 76.27 | 152.54 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 152.54 |  | 0 |  | 0 | 2 | 152.54
10.05.01.02.06 | ALMACENAMIENTO DE AGUA Y OTRAS INSTALACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.06.01 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 1 1/2" | M | 0 | 61.52 | 15 | 63.31 | 949.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 949.65 |  | 0 |  | 0 | 15 | 949.65
10.05.01.02.06.02 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 2 1/2" | M | 0 | 84.56 | 20.96 | 86.35 | 1809.896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.96 | 1809.896 |  | 0 |  | 0 | 20.96 | 1809.896
10.05.01.02.06.03 | TUBO DE FIERRO GALBANIZADO Ø 3" | M | 0 | 104.66 | 15.36 | 106.45 | 1635.072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.36 | 1635.072 |  | 0 |  | 0 | 15.36 | 1635.072
10.05.01.02.06.04 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.29 | 7 | 16.65 | 116.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 116.55 |  | 0 |  | 0 | 7 | 116.55
10.05.01.02.06.05 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 43.99 | 8 | 44.35 | 354.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 354.8 |  | 0 |  | 0 | 8 | 354.8
10.05.01.02.06.06 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 3" | UND | 0 | 40.99 | 6 | 41.35 | 248.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 248.1 |  | 0 |  | 0 | 6 | 248.1
10.05.01.02.06.07 | CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 4" | UND | 0 | 25.29 | 1 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.65
10.05.01.02.06.08 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 16.49 | 2 | 16.85 | 33.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.7 |  | 0 |  | 0 | 2 | 33.7
10.05.01.02.06.09 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 27.99 | 1 | 28.35 | 28.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.35 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.35
10.05.01.02.06.10 | TEE DE FIERRO GALBANIZADO DE Ø 3" | UND | 0 | 29.29 | 2 | 29.65 | 59.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 59.3 |  | 0 |  | 0 | 2 | 59.3
10.05.01.02.06.11 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 54.17 | 4 | 55.99 | 223.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 223.96 |  | 0 |  | 0 | 4 | 223.96
10.05.01.02.06.12 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | UND | 0 | 239.67 | 2 | 241.49 | 482.98 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 482.98 |  | 0 |  | 0 | 2 | 482.98
10.05.01.02.06.13 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 3" | UND | 0 | 238.47 | 1 | 240.29 | 240.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 240.29 |  | 0 |  | 0 | 1 | 240.29
10.05.01.02.06.14 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 1 1/2" | UND | 0 | 66.07 | 2 | 67.89 | 135.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 135.78 |  | 0 |  | 0 | 2 | 135.78
10.05.01.02.06.15 | VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA Ø 2 1/2" | UND | 0 | 172.37 | 3 | 174.19 | 522.57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 522.57 |  | 0 |  | 0 | 3 | 522.57
10.05.01.02.06.16 | VALVULA FLOTADOR DE BRONCE Ø 1 1/4" | UND | 0 | 77.61 | 1 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 78.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 78.6
10.05.01.02.06.17 | VALVULA FLOTADOR DE BRONCE Ø 1 1/2" | UND | 0 | 127.61 | 1 | 128.6 | 128.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 128.6 |  | 0 |  | 0 | 1 | 128.6
10.05.01.02.06.18 | VALVULA DE PIE EN BRONCE Ø 2 1/2" | UND | 0 | 254.61 | 2 | 255.6 | 511.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 511.2 |  | 0 |  | 0 | 2 | 511.2
10.05.01.02.06.19 | EQUIPO DE BOMBEO CON ELECTROBOMBAS DE 2.0 H.P MONOFASICO Q=3.22 LPS ADT=19.45 M. | UND | 0 | 1845.67 | 2 | 1853.59 | 3707.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3707.18 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3707.18
10.05.01.02.06.20 | REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALV. DE D=3" | und | 0 | 267.18 | 1 | 271.14 | 271.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.14 |  | 0 |  | 0 | 1 | 271.14
10.05.01.02.06.21 | CAJA DE REBOSE CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 290.52 | 1 | 292.5 | 292.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5 |  | 0 |  | 0 | 1 | 292.5
10.05.01.02.06.22 | ROMPE AGUA | UND | 0 | 211.55 | 1 | 214.35 | 214.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35 |  | 0 |  | 0 | 1 | 214.35
10.05.01.02.06.23 | MANIFLO DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" | UND | 0 | 392.83 | 1 | 396.79 | 396.79 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79 |  | 0 |  | 0 | 1 | 396.79
10.05.01.02.06.24 | TAPA SANITARIA DE FIERRO EN CISTERNA Y TANQUE ELEVADO | UND | 0 | 235.4 | 2 | 238.78 | 477.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56 |  | 0 |  | 0 | 2 | 477.56
10.05.01.02.06.25 | ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO | UND | 0 | 45.23 | 30 | 46.97 | 1409.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1409.1 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1409.1
10.05.01.02.07 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.07.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 41 | 59.63 | 2444.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 2444.83 |  | 0 |  | 0 | 41 | 2444.83
10.05.01.02.07.02 | REDES COLECTORAS EXTERIORES DE DESAGÜE PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.07.02.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA CANALETAS DE CONCRETO | m3 | 0 | 46.63 | 51.86 | 48.5 | 2515.21 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 1253.725 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.01 | 1261.485 |  | 0 | 51.86 | 2515.21
10.05.01.02.07.02.02 | TUBERIA DE BAJADA PVC SAP Ø DE 4" PARA LLUVIAS | M | 0 | 77.94 | 328.26 | 78.89 | 25896.4314 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328.26 | 25896.4314 |  | 0 | 328.26 | 25896.4314
10.05.01.02.07.02.03 | CANALETA MEDIA CAÑA 8X10 cm | m | 0 | 23.07 | 369 | 23.41 | 8638.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 2914.545 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 244.5 | 5723.745 |  | 0 | 369 | 8638.29
10.05.01.02.07.02.04 | CANALETA MEDIA CAÑA 8X12 cm | m | 0 | 23.07 | 82.5 | 23.41 | 1931.325 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 352.3205 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.45 | 1579.0045 |  | 0 | 82.5 | 1931.325
10.05.01.02.07.02.05 | CANALETAS DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2 CON REJILLA DE FºFº. | m | 0 | 324.82 | 324.15 | 325.22 | 105420.063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 18228.581 | 268.1 | 87191.4796 |  | 0 |  | 0 | 7.2443e-06 | 0.002356 |  | 0 |  | 0 | 324.15 | 105420.063
10.05.01.02.08 | DESAGÜE Y VENTILACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.08.01 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 2" | pto | 0 | 57.9 | 85 | 59.88 | 5089.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 2694.6 | 40 | 2395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 5089.8
10.05.01.02.08.02 | SALIDA DE DESAGUE PVC SAP 4" | pto | 0 | 57.65 | 40 | 59.63 | 2385.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 894.45 | 25 | 1490.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 2385.2
10.05.01.02.08.03 | SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" | pto | 0 | 103.97 | 20 | 107.35 | 2147 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1288.2 | 8 | 858.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2147
10.05.01.02.08.04 | REDES COLECTORAS INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.05.01.02.08.04.01 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 2" | m | 0 | 18.22 | 159.41 | 18.78 | 2993.7198 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 110.52 | 2075.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.89 | 918.1542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 159.41 | 2993.7198
10.05.01.02.08.04.02 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 85.55 | 23.26 | 1989.893 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.62 | 1061.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.93 | 928.7718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.55 | 1989.893
10.05.01.02.08.05 | REDES COLECTORAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
10.05.01.02.08.05.01 | EXCAVACION Y RELLENO PARA TUBERIA | m3 | 0 | 46.63 | 56.9 | 48.5 | 2759.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.01 | 582.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 414.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.35 | 1762.975 |  | 0 |  | 0 | 56.9 | 2759.65
10.05.01.02.08.05.02 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE REDES EXTERNAS | M | 0 | 12.75 | 142.26 | 12.82 | 1823.7732 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 24.05 | 308.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 711.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.71 | 803.9422 |  | 0 |  | 0 | 142.26 | 1823.7732
10.05.01.02.08.05.03 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 4" | m | 0 | 22.7 | 139.65 | 23.26 | 3248.259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 697.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 976.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.65 | 1573.539 |  | 0 |  | 0 | 139.65 | 3248.259
10.05.01.02.08.05.04 | RED DE DESAGUE PVC SAP Ø DE 6" | m | 0 | 38.51 | 58.86 | 39.07 | 2299.6602 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 468.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.86 | 1830.8202 |  | 0 |  | 0 | 58.86 | 2299.6602
10.05.01.02.08.05.05 | PRUEBA HIDRAULICA | GLB | 0 | 4.49 | 1 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.63
10.05.01.02.08.05.06 | EMPALME A RED EXISTENTE DE DESAGÜE | UND | 0 | 38.97 | 1 | 39.53 | 39.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 39.53 |  | 0 |  | 0 | 1 | 39.53
10.05.01.02.08.06 | ADITAMENTOS VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.08.06.01 | SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION | und | 0 | 91.89 | 43 | 95.27 | 4096.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 43 | 4096.61 |  | 0 |  | 0 | 43 | 4096.61
10.05.01.02.08.06.02 | REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION | UND | 0 | 31.83 | 15 | 32.14 | 482.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 482.1 |  | 0 |  | 0 | 15 | 482.1
10.05.01.02.08.06.03 | CAJA SUMIDERO CON REJILLA DE FIERRO | UND | 0 | 65.46 | 17 | 66.45 | 1129.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1129.65 |  | 0 |  | 0 | 17 | 1129.65
10.05.01.02.08.06.04 | SOMBREROS DE VENTILACION 2" | UND | 0 | 103.97 | 9 | 107.35 | 966.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 966.15 |  | 0 |  | 0 | 9 | 966.15
10.05.01.02.08.07 | CAMARAS DE INSPECCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
10.05.01.02.08.07.01 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO | und | 0 | 209.34 | 23 | 212.72 | 4892.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 4892.56 |  | 0 |  | 0 | 23 | 4892.56
11 | BLOQUE VI | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.01.01 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 21.55 | 179.92 | 0 | 181.57 | 3877.276 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 3877.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.55 | 3877.276
11.01.01.02 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 327.72 | 105.87 | 0 | 107 | 34695.7164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.38 | 6180.6906 | 198.47 | 21012.0189 | 70.87 | 7503.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 327.72 | 34695.7164
11.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.01.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 746.99 | 29.14 | 35.73 | 29.97 | 22838.1167 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.89 | 4105.5346 | 425.25 | 12391.785 | 180.85 | 5269.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.73 | 1070.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 782.72 | 22838.1167
11.01.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 246.56 | 46.83 | 29.76 | 48.17 | 12979.944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 4327.092 | 94.58 | 4429.1814 | 59.58 | 2790.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 1433.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276.32 | 12979.944
11.01.02.01.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 174.74 | 49.38 | 22.08 | 51.03 | 9755.4036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.57 | 2645.2866 | 78.59 | 3880.7742 | 42.58 | 2102.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 1126.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196.82 | 9755.4036
11.01.02.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 298.53 | 29.14 | 158.44 | 29.97 | 13447.611 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 1101.492 | 110.15 | 3209.771 | 150.58 | 4387.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.44 | 4748.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 456.97 | 13447.611
11.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 152.56 | 46.83 | 100 | 48.17 | 11961.3848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 674.8203 | 64.56 | 3023.3448 | 73.59 | 3446.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252.56 | 11961.3848
11.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 156.8 | 49.38 | 18.07 | 51.03 | 8664.8961 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 599.4732 | 144.66 | 7143.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.07 | 922.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.87 | 8664.8961
11.01.02.03 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 331.73 | 18.61 | 44.89 | 19.32 | 7040.7701 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.55 | 2168.9955 | 189.4 | 3524.734 | 25.78 | 479.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.89 | 867.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 376.62 | 7040.7701
11.01.02.04 | VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA | M2 | 62.93 | 18.61 | 80.64 | 19.32 | 2729.0921 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 633.4844 | 28.89 | 537.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.64 | 1557.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 143.57 | 2729.0921
11.01.02.05 | TARRAJEO DE ALEROS | m2 | 0 | 33.28 | 28.02 | 34.17 | 957.4434 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.02 | 957.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.02 | 957.4434
11.01.02.06 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.06.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 25.89 | 33.28 | 0 | 34.17 | 861.6192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.89 | 861.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.89 | 861.6192
11.01.02.06.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 98.38 | 33.28 | 0 | 34.17 | 3274.0864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.38 | 3274.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.38 | 3274.0864
11.01.02.07 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.07.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 444.3 | 10.63 | 109.1 | 11.06 | 5929.555 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.45 | 1280.3835 | 284.6 | 3025.298 | 39.25 | 417.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 1206.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 553.4 | 5929.555
11.01.02.07.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 100.16 | 10.63 | 45.78 | 11.06 | 1571.0276 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 270.8524 | 54.9 | 583.587 | 19.78 | 210.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 506.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.94 | 1571.0276
11.01.02.08 | TARRAJEO EN FONDOS DE ESCALERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.08.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 46.83 | 62.15 | 48.17 | 2993.7655 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 2993.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.15 | 2993.7655
11.01.02.09 | PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.09.01 | PREPARACION DE ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 39.05 | 67.26 | 0 | 68.65 | 2626.503 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 2626.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.05 | 2626.503
11.01.02.10 | PREPARACION DE DESCANSOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.02.10.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 18.66 | 46.83 | 0 | 48.17 | 873.8478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 873.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.66 | 873.8478
11.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 213.9 | 43.58 | 462.95 | 44.66 | 29997.109 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.28 | 1711.8224 | 174.62 | 7609.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 462.95 | 20675.347 |  | 0 |  | 0 | 676.85 | 29997.109
11.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 248.56 | 37.56 | 526.43 | 38.45 | 29577.1471 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.56 | 9335.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.25 | 14543.7125 | 148.18 | 5697.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 774.99 | 29577.1471
11.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - TALLERES | m2 | 0 | 71.07 | 522.51 | 71.78 | 37505.7678 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.25 | 9349.345 |  | 0 | 305.65 | 21939.557 | 86.61 | 6216.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 522.51 | 37505.7678
11.01.04.02.01.02 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO PASILLOS | m2 | 0 | 71.07 | 252.51 | 71.78 | 18125.1678 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.51 | 18125.1678 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252.51 | 18125.1678
11.01.04.02.02 | PISO DE TERRAZO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.04.02.02.01 | PISO DE TERRAZO EN ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 0 | 45.75 | 39.05 | 46.31 | 1808.4055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 1808.4055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.05 | 1808.4055
11.01.04.02.02.02 | PISO DE TERRAZO EN DESCANSOS | m2 | 0 | 45.75 | 47.27 | 46.31 | 2189.0737 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.27 | 2189.0737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.27 | 2189.0737
11.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.05.01 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.05.01.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR PERLA H= 10 CM | m | 0 | 24.78 | 280.65 | 25.58 | 7179.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 2318.827 |  | 0 | 190 | 4860.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 280.65 | 7179.027
11.01.05.01.02 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS CLARO H= 10 CM | m | 0 | 24.78 | 99 | 25.58 | 2532.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 | 822.397 |  | 0 | 66.85 | 1710.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 2532.42
11.01.05.01.03 | CONTRAZOCALO DE TERRAZO H= 10 CM EN ESCALERAS | m | 0 | 24.78 | 30.92 | 25.58 | 790.9336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 790.9336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.92 | 790.9336
11.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 338.26 | 63.9 | 0 | 64.88 | 21614.814 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.51 | 18883.089 | 42.75 | 2731.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 338.26 | 21614.814
11.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 36 | 566 | 20376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20376 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 20376
11.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.08.01.01 | VENTANA TIPO V-1 | M2 | 0 | 590 | 21.14 | 590 | 12472.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 12472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.14 | 12472.6
11.01.08.01.02 | VENTANA TIPO V-2 | M2 | 0 | 590 | 65.23 | 590 | 38485.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.23 | 38485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.23 | 38485.7
11.01.08.01.03 | VENTANA TIPO V-3 | M2 | 0 | 590 | 8.52 | 590 | 5026.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 5026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.52 | 5026.8
11.01.08.01.04 | VENTANA TIPO V-4 | M2 | 0 | 590 | 17.47 | 590 | 10307.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.47 | 10307.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.47 | 10307.3
11.01.08.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 67.43 | 1003 | 67632.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.43 | 67632.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67.43 | 67632.29
11.01.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 62.7 | 126.28 | 7917.756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 7917.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 7917.756
11.01.08.04 | PASAMANOS AISLADO | M | 0 | 102.07 | 26 | 104.39 | 2714.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2714.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2714.14
11.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 72 | 27.03 | 1946.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1946.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 1946.16
11.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 9 | 121.9 | 1097.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1097.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1097.1
11.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.10.01 | VENTANAS (VIDRIO) | M2 | 0 | 33.56 | 112.36 | 34.91 | 3922.4876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.36 | 3922.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.36 | 3922.4876
11.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 782.72 | 16.09 | 12593.9648 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.69 | 9311.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.03 | 3282.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 782.72 | 12593.9648
11.01.11.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 276.32 | 16.09 | 4445.9888 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.58 | 2808.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.74 | 1636.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 276.32 | 4445.9888
11.01.11.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 196.82 | 16.09 | 3166.8338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.78 | 1702.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.04 | 1464.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 196.82 | 3166.8338
11.01.11.01.02 | PINTURA LATEX SATINADO CPP COLOR BLANCO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 308.46 | 11.41 | 3519.5286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.64 | 1376.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.82 | 2143.0262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308.46 | 3519.5286
11.01.11.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 163.33 | 16.09 | 2627.9797 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 997.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.31 | 1630.0779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 163.33 | 2627.9797
11.01.11.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 174.87 | 14.31 | 2502.3897 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.65 | 753.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.22 | 1748.9682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.87 | 2502.3897
11.01.11.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.03.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 7.2 | 11.41 | 82.152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 82.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.2 | 82.152
11.01.11.01.03.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA | m2 | 0 | 15.21 | 34.04 | 15.51 | 527.9604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 186.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 341.5302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.04 | 527.9604
11.01.11.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.04.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 89.22 | 16.86 | 1504.2492 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.22 | 1504.2492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.22 | 1504.2492
11.01.11.01.04.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 109.53 | 15.51 | 1698.8103 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.53 | 1698.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.53 | 1698.8103
11.01.11.01.05 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.05.01 | CIELORRASO INTERIORES LS | m2 | 0 | 16.15 | 676.85 | 16.49 | 11161.2565 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.85 | 11161.2565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 676.85 | 11161.2565
11.01.11.01.06 | BRUÑAS EN INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 553.4 | 11.06 | 6120.604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.89 | 3969.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.51 | 2151.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 553.4 | 6120.604
11.01.11.01.07 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 145.94 | 11.06 | 1614.0964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.48 | 1166.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 447.4876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.94 | 1614.0964
11.01.11.01.08 | PINTURA DE BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.01.08.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 62.7 | 10.45 | 655.215 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 655.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 655.215
11.01.11.01.08.02 | PASAMANOS AISLADOS EN ESCALERAS | M2 | 0 | 10.22 | 26 | 10.45 | 271.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 271.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 271.7
11.01.11.02 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.02.01 | TAPAJUNTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.01.11.02.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE A=10 CM | M2 | 0 | 17.92 | 27 | 18.46 | 498.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 498.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 498.42
11.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 446.9 | 55.95 | 0 | 58.19 | 25004.055 | 0 | 0 |  |  | 446.9 | 25004.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 446.9 | 25004.055
11.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 44.3 | 55.95 | 0 | 58.19 | 2478.585 | 0 | 0 |  |  | 44.3 | 2478.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.3 | 2478.585
11.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 277.47 | 103.43 | 0 | 106.16 | 28698.7221 | 0 | 0 |  |  | 277.47 | 28698.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 277.47 | 28698.7221
11.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 215 | 103.35 | 44.64 | 106.08 | 26955.6612 | 0 | 0 |  |  | 115 | 11885.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 4735.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 259.64 | 26955.6612
11.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 228.72 | 23.32 | 0 | 24.25 | 5333.7504 | 0 | 0 |  |  | 228.72 | 5333.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.72 | 5333.7504
11.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 228.72 | 35.29 | 0 | 35.59 | 8071.5288 | 0 | 0 |  |  | 228.72 | 8071.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.72 | 8071.5288
11.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 29.53 | 452.2 | 0 | 459.13 | 13353.466 | 0 | 0 |  |  | 29.53 | 13353.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.53 | 13353.466
11.02.02.02 | SUB-ZAPATAS O FALSA ZAPATA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=140 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 0 | 370.69 | 89.38 | 374.23 | 33448.6774 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.38 | 33448.6774 |  | 0 |  | 0 | 89.38 | 33448.6774
11.02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 30.62 | 388.13 | 0 | 391.03 | 11884.5406 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 11884.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.62 | 11884.5406
11.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 132.62 | 49.98 | 0 | 50.85 | 6628.3476 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.62 | 6628.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132.62 | 6628.3476
11.02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.04.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 43.39 | 49.98 | 0 | 50.85 | 2168.6322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | 2168.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.39 | 2168.6322
11.02.02.04.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 3.25 | 376.69 | 0 | 379.59 | 1224.2425 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1224.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.25 | 1224.2425
11.02.02.05 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.02.05.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 53.34 | 259.64 | 52.96 | 13750.5344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.64 | 13750.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 259.64 | 13750.5344
11.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 107.26 | 411.16 | 0 | 414.38 | 44101.0216 | 0 | 0 |  |  | 107.26 | 44101.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 107.26 | 44101.0216
11.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 9820.83 | 5.35 | 0 | 5.41 | 52541.4405 | 0 | 0 |  |  | 9820.83 | 52541.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9820.83 | 52541.4405
11.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 12.2 | 432.1 | 0 | 436.13 | 5271.62 | 0 | 0 |  |  | 12.2 | 5271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.2 | 5271.62
11.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 94.85 | 73.88 | 0 | 75.55 | 7007.518 | 0 | 0 |  |  | 94.85 | 7007.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 94.85 | 7007.518
11.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 2574.86 | 5.35 | 0 | 5.41 | 13775.501 | 0 | 0 |  |  | 2574.86 | 13775.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2574.86 | 13775.501
11.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 111.29 | 536.8 | 0 | 544.85 | 59740.472 | 0 | 0 |  |  | 32.25 | 17311.8 | 30.36 | 16297.248 | 48.68 | 26131.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111.29 | 59740.472
11.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 957.63 | 49.98 | 0 | 50.85 | 47862.3474 | 0 | 0 |  |  | 312.52 | 15619.7496 | 298.15 | 14901.537 | 346.96 | 17341.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 957.63 | 47862.3474
11.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 22136.64 | 5.35 | 0 | 5.41 | 118431.024 | 0 | 0 |  |  | 7338.88 | 39263.008 | 7589.36 | 40603.076 | 7208.4 | 38564.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22136.64 | 118431.024
11.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 135.55 | 58.1 | 0 | 59.15 | 7875.455 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 2056.74 | 100.15 | 5818.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135.55 | 7875.455
11.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 12.62 | 494.91 | 0 | 501.37 | 6245.7642 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1593.6102 | 9.4 | 4652.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.62 | 6245.7642
11.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 1329.76 | 5.35 | 0 | 5.41 | 7114.216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 120.25 | 643.3375 | 373.43 | 1997.8505 | 309.57 | 1656.1995 | 526.51 | 2816.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1329.76 | 7114.216
11.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 92.04 | 58.1 | 0 | 59.15 | 5347.524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 813.4 | 78.04 | 4534.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 92.04 | 5347.524
11.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 5.55 | 494.92 | 0 | 501.37 | 2746.806 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 579.0564 | 4.38 | 2167.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.55 | 2746.806
11.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 1329.76 | 5.35 | 0 | 5.41 | 7114.216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.17 | 546.6095 | 1227.59 | 6567.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1329.76 | 7114.216
11.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 84.03 | 494.92 | 6.21 | 501.37 | 44701.6353 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 62.78 | 31071.0776 | 0 | 0 | 21.25 | 10517.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.21 | 3113.5077 |  | 0 |  | 0 | 90.24 | 44701.6353
11.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 1014.32 | 49.98 | 0 | 50.85 | 50695.7136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 748.25 | 37397.535 | 266.07 | 13298.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.1369e-13 | 5.781e-12 |  | 0 |  | 0 | 1014.32 | 50695.7136
11.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 18763.86 | 5.35 | 293.61 | 5.41 | 101975.0811 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12734.58 | 68130.003 | 4451.03 | 23813.0105 | 1578.25 | 8443.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 293.61 | 1588.4301 |  | 0 |  | 0 | 19057.47 | 101975.0811
11.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 34.02 | 425.65 | 14480.613 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.02 | 14480.613 |  | 0 |  | 0 | 34.02 | 14480.613
11.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 138.15 | 50.85 | 7024.9275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 138.15 | 7024.9275 |  | 0 |  | 0 | 138.15 | 7024.9275
11.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 4282.28 | 5.41 | 23167.1348 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4282.28 | 23167.1348 |  | 0 |  | 0 | 4282.28 | 23167.1348
11.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 61.82 | 494.92 | 3.63 | 501.37 | 32415.9275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 43.25 | 21405.29 | 0 | 0 | 18.57 | 9190.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.63 | 1819.9731 |  | 0 |  | 0 | 65.45 | 32415.9275
11.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 575.99 | 49.98 | 109.49 | 50.85 | 34355.5467 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 358.14 | 17899.8372 | 0 | 0 | 217.85 | 10888.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.49 | 5567.5665 |  | 0 |  | 0 | 685.48 | 34355.5467
11.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 6970.58 | 5.35 | 341.26 | 5.41 | 39138.8196 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4873.25 | 26071.8875 | 110.08 | 588.928 | 1987.25 | 10631.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 341.26 | 1846.2166 |  | 0 |  | 0 | 7311.84 | 39138.8196
11.02.03.07.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 5387 | 5.21 | 326 | 5.25 | 29777.77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3800 | 19798 | 0 | 0 | 1587 | 8268.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 326 | 1711.5 |  | 0 |  | 0 | 5713 | 29777.77
11.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 14.93 | 493.74 | 0 | 499.55 | 7371.5382 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.93 | 7371.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.93 | 7371.5382
11.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 121.57 | 49.98 | 0 | 50.85 | 6076.0686 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.57 | 6076.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.57 | 6076.0686
11.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 1697.56 | 5.35 | 0 | 5.41 | 9081.946 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697.56 | 9081.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1697.56 | 9081.946
11.02.03.09 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.09.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 12.14 | 481.57 | 0 | 487.09 | 5846.2598 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.52 | 3621.4064 | 4.62 | 2224.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.14 | 5846.2598
11.02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 79.97 | 67.26 | 0 | 68.93 | 5378.7822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47.58 | 3200.2308 | 32.39 | 2178.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.97 | 5378.7822
11.02.03.09.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 1966.56 | 5.35 | 0 | 5.41 | 10521.096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1058.9 | 5665.115 | 907.66 | 4855.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1966.56 | 10521.096
11.02.03.10 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.02.03.10.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 39 | 40 | 9 | 40 | 1920 | 0 | 0 |  |  | 9 | 360 | 0 | 0 | 6 | 240 | 24 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1920
11.03 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.12 | 48.5 | 5.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 5.82
11.03.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
11.03.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.05 | 23.28 | 1.164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.164
11.03.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.06 | 23.38 | 1.4028 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.4028 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 1.4028
11.03.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3559 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
11.03.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.4 | 404.08 | 161.632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632
11.03.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 183.39 | 15.49 | 2840.7111 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.39 | 2840.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 183.39 | 2840.7111
11.03.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 85.64 | 85.12 | 7289.6768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.64 | 7289.6768 |  | 0 |  | 0 | 85.64 | 7289.6768
11.03.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.03.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 44 | 122.98 | 5411.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 5411.12 |  | 0 |  | 0 | 44 | 5411.12
11.03.03.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 12 | 134.83 | 1617.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96
11.03.03.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 8 | 175.09 | 1400.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72
11.03.03.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 12 | 145.09 | 1741.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08
11.03.03.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 8 | 145.09 | 1160.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72
11.03.03.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 4 | 101.01 | 404.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04
11.03.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.04.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0.48 | 47.85 | 22.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968
11.03.04.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 12 | 31.46 | 377.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 377.52 |  | 0 |  | 0 | 12 | 377.52
11.03.04.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 234.51 | 32.54 | 7630.9554 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 234.51 | 7630.9554 |  | 0 |  | 0 | 234.51 | 7630.9554
11.03.04.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 69.51 | 25.34 | 1761.3834 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.51 | 1761.3834 |  | 0 |  | 0 | 69.51 | 1761.3834
11.03.04.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 77.89 | 25.34 | 1973.7326 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.89 | 1973.7326 |  | 0 |  | 0 | 77.89 | 1973.7326
11.03.04.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 44.51 | 26.04 | 1159.0404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.51 | 1159.0404 |  | 0 |  | 0 | 44.51 | 1159.0404
11.03.04.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 32 | 38.14 | 1220.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48 |  | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48
11.03.05 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.05.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.05.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 4 | 254.44 | 1017.76 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1017.76 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1017.76
11.03.05.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 4 | 415.55 | 1662.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1662.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 1662.2
11.03.06 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.06.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.06.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 4 | 18272.29 | 73089.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 73089.16 |  | 0 |  | 0 | 4 | 73089.16
11.03.07 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.07.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.07.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 9 | 72.14 | 649.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 649.26 |  | 0 |  | 0 | 9 | 649.26
11.03.08 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
11.03.08.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.08.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.08.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 12 | 1186 | 14232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14232 |  | 0 |  | 0 | 12 | 14232
11.03.08.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.03.08.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 16 | 2089 | 33424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33424 |  | 0 |  | 0 | 16 | 33424
11.03.08.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 4 | 146.3 | 585.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 585.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 585.2
11.03.08.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 7 | 3592 | 25144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 25144 |  | 0 |  | 0 | 7 | 25144
11.03.08.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 4 | 5529 | 22116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 22116 |  | 0 |  | 0 | 4 | 22116
12 | BLOQUE VII | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.01.01 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 43.1 | 179.92 | 0 | 181.57 | 7754.552 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 7754.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.1 | 7754.552
12.01.01.02 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 399.7 | 105.87 | 0 | 107 | 42316.239 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.58 | 31610.6646 | 101.12 | 10705.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 399.7 | 42316.239
12.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 195.48 | 41.83 | 0 | 43.17 | 8176.9284 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.48 | 8176.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.48 | 8176.9284
12.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 46.12 | 49.48 | 0 | 51.13 | 2282.0176 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.12 | 2282.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.12 | 2282.0176
12.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 638.56 | 29.14 | 0 | 29.97 | 18607.6384 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.03 | 4954.6742 | 468.53 | 13652.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 638.56 | 18607.6384
12.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 308.47 | 46.83 | 0 | 48.17 | 14445.6501 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.58 | 4429.1814 | 213.89 | 10016.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308.47 | 14445.6501
12.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 203.93 | 49.38 | 0 | 51.03 | 10070.0634 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 2718.369 | 148.88 | 7351.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.93 | 10070.0634
12.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 429.71 | 29.14 | 0 | 29.97 | 12521.7494 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 1280.9944 | 87.92 | 2561.9888 | 297.83 | 8678.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429.71 | 12521.7494
12.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 281.26 | 46.83 | 0 | 48.17 | 13171.4058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 1160.4474 | 30.06 | 1407.7098 | 226.42 | 10603.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 281.26 | 13171.4058
12.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 288.03 | 49.38 | 0 | 51.03 | 14222.9214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.49 | 2147.5362 | 86.97 | 4294.5786 | 157.57 | 7780.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.03 | 14222.9214
12.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 371.28 | 18.61 | 0 | 19.32 | 6909.5208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 1583.711 | 70.2 | 1306.422 | 215.98 | 4019.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 371.28 | 6909.5208
12.01.02.05 | VESTIDURA DE ELEMENTOS DE FACHADA | M2 | 77 | 18.61 | 0 | 19.32 | 1432.97 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 316.37 | 60 | 1116.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 1432.97
12.01.02.06 | TARRAJEO DE ALEROS | m2 | 31.02 | 33.28 | 0 | 34.17 | 1032.3456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 266.24 | 23.02 | 766.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.02 | 1032.3456
12.01.02.07 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.07.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 20.91 | 33.28 | 0 | 34.17 | 695.8848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 695.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.91 | 695.8848
12.01.02.07.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 124.63 | 33.28 | 0 | 34.17 | 4147.6864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.63 | 4147.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.63 | 4147.6864
12.01.02.08 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.08.01 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES | m | 692.34 | 10.63 | 0 | 11.06 | 7359.5742 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.32 | 1395.9316 | 496.5 | 5277.795 | 64.52 | 685.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 692.34 | 7359.5742
12.01.02.08.02 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | m | 82.95 | 10.63 | 75.3 | 11.06 | 1714.5765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 291.7935 | 55.5 | 589.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 832.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.25 | 1714.5765
12.01.02.09 | TARRAJEO EN FONDOS DE ESCALERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.09.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 62.15 | 46.83 | 0 | 48.17 | 2910.4845 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 2910.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.15 | 2910.4845
12.01.02.10 | PREPARACION DE GRADAS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.10.01 | PREPARACION DE ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 69.05 | 67.26 | 0 | 68.93 | 4644.303 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 4644.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.05 | 4644.303
12.01.02.11 | PREPARACION DE DESCANSOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.02.11.01 | TARRAJEO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 18.66 | 46.83 | 0 | 48.17 | 873.8478 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | 873.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.66 | 873.8478
12.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 195.88 | 43.58 | 395.87 | 44.66 | 26216.0046 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.29 | 2845.3382 | 130.59 | 5691.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 395.87 | 17679.5542 |  | 0 |  | 0 | 591.75 | 26216.0046
12.01.03.02 | FALSO CIELORRASO CON PANELES DE FIBRA MINERAL | m2 | 0 | 62.66 | 81.52 | 63.61 | 5185.4872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.52 | 5185.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 81.52 | 5185.4872
12.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 398.47 | 36.88 | 156.61 | 38.45 | 20717.2281 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.47 | 14695.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.61 | 6021.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 555.08 | 20717.2281
12.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.04.02.01 | PISO PORCELANATO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.04.02.01.01 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO - AULAS - DEPOSITOS | m2 | 0 | 71.07 | 230.64 | 71.78 | 16555.3392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 230.64 | 16555.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 230.64 | 16555.3392
12.01.04.02.01.02 | PISO PORCELANATO DE 60X60 CM DE ALTO TRANSITO PASILLOS | m2 | 0 | 71.07 | 240 | 71.78 | 17227.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 17227.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 17227.2
12.01.04.02.01.03 | PISO CERAMICO COLOR GRIS DE 45X45 DE ALTO TRANSITO - BAÑOS | m2 | 0 | 71.07 | 87.44 | 71.78 | 6276.4432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 1726.309 |  | 0 | 63.39 | 4550.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 87.44 | 6276.4432
12.01.04.02.02 | PISO DE TERRAZO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.04.02.02.01 | PISO DE TERRAZO EN ESCALERAS ANCHO 2.50 M | m2 | 0 | 45.21 | 39.05 | 46.31 | 1808.4055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 1808.4055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.05 | 1808.4055
12.01.04.02.02.02 | PISO DE TERRAZO EN DESCANSOS | m2 | 0 | 45.21 | 47.27 | 46.31 | 2189.0737 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.27 | 2189.0737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.27 | 2189.0737
12.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.05.01.01 | ZOCALOS DE CERAMICO COLOR GRIS DE 45X45 CM EN MUROS | m2 | 0 | 72.54 | 195.48 | 73.62 | 14391.2376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 4459.8996 |  | 0 | 134.9 | 9931.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 195.48 | 14391.2376
12.01.05.01.02 | ZOCALO DE CERAMICO COLOR GRIS DE 45X45 CM EN COLUMNAS | m2 | 0 | 72.54 | 46.12 | 73.62 | 3395.3544 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 958.5324 |  | 0 | 33.1 | 2436.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.12 | 3395.3544
12.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR PERLA H= 10 CM | m | 0 | 24.78 | 124.16 | 25.58 | 3176.0128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.24 | 1771.1592 |  | 0 | 54.92 | 1404.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.16 | 3176.0128
12.01.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO COLOR GRIS CLARO H= 10 CM | m | 0 | 24.78 | 88.5 | 25.58 | 2263.83 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 924.717 |  | 0 | 52.35 | 1339.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88.5 | 2263.83
12.01.05.02.03 | CONTRAZOCALO DE TERRAZO H= 10 CM EN ESCALERAS | m | 0 | 24.78 | 30.92 | 25.58 | 790.9336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.92 | 790.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.92 | 790.9336
12.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.06.01 | COBERTURA DE TEJA ANDINA | M | 320.08 | 65.01 | 0 | 65.99 | 20808.4008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.33 | 18419.2833 | 36.75 | 2389.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 320.08 | 20808.4008
12.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.07.01 | PUERTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.07.01.01 | PUERTA TIPO P-1 DE MADERA MACHIHEMBRADA DOBLE HOJA CON SOBRELUZ | M2 | 0 | 566 | 24 | 566 | 13584 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 13584
12.01.07.01.02 | PUERTA TIPO P-2 DE MADERA DE TABLERO REBAJADO | M2 | 0 | 1900 | 15 | 1900 | 28500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 28500
12.01.07.01.03 | PUERTA TIPO P-3 CONTRAPLACADA | M2 | 0 | 900 | 10.5 | 900 | 9450 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 9450
12.01.07.01.04 | PUERTA TIPO P-4 CONTRAPLACADA | M2 | 0 | 900 | 15.12 | 900 | 13608 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 13608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.12 | 13608
12.01.07.01.05 | PUERTA TIPO P-5 CONTRAPLACADA | M2 | 0 | 900 | 10.8 | 900 | 9720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.8 | 9720
12.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.08.01.01 | VENTANA TIPO V-1 | M2 | 0 | 590 | 31.71 | 590 | 18708.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 18708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.71 | 18708.9
12.01.08.01.02 | VENTANA TIPO V-2 | M2 | 0 | 590 | 32.62 | 590 | 19245.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 19245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.62 | 19245.8
12.01.08.01.03 | VENTANA TIPO V-3 | M2 | 0 | 590 | 8.52 | 590 | 5026.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 5026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.52 | 5026.8
12.01.08.01.04 | VENTANA TIPO V-4 | M2 | 0 | 590 | 8.73 | 590 | 5150.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 5150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.73 | 5150.7
12.01.08.01.05 | VENTANA TIPO V-5 | M2 | 0 | 590 | 11.18 | 590 | 6596.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 6596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.18 | 6596.2
12.01.08.02 | MANPARAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 1003 | 40.79 | 1003 | 40912.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.79 | 40912.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.79 | 40912.37
12.01.08.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 57 | 126.28 | 7197.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 7197.96
12.01.08.04 | PASAMANOS AISLADO | M | 0 | 102.07 | 26 | 104.39 | 2714.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2714.14 |  | 0 |  | 0 | 26 | 2714.14
12.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 96 | 27.03 | 2594.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2594.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 2594.88
12.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 36 | 121.9 | 4388.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4388.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 4388.4
12.01.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.10.01 | VENTANAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.10.01.01 | VENTANA TIPO V-1 V | M2 | 0 | 590 | 31.71 | 590 | 18708.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.71 | 18708.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.71 | 18708.9
12.01.10.01.02 | VENTANA TIPO V-2 V | M2 | 0 | 590 | 32.62 | 590 | 19245.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 19245.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.62 | 19245.8
12.01.10.01.03 | VENTANA TIPO V-3 V | M2 | 0 | 590 | 8.52 | 590 | 5026.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 5026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.52 | 5026.8
12.01.10.01.04 | VENTANA TIPO V-4 V | M2 | 0 | 590 | 8.73 | 590 | 5150.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 5150.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.73 | 5150.7
12.01.10.01.05 | VENTANA TIPO V-5 V | M2 | 0 | 590 | 11.18 | 590 | 6596.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 6596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.18 | 6596.2
12.01.11 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 638.56 | 16.09 | 10274.4304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 7693.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 905.0625 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 374.0925 | 80.88 | 1301.3592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 638.56 | 10274.4304
12.01.11.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 308.47 | 16.09 | 4963.2823 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.58 | 3195.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 573.6085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.52 | 297.9868 | 55.72 | 896.5348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 308.47 | 4963.2823
12.01.11.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 203.93 | 16.09 | 3281.2337 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.45 | 1728.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 626.7055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 202.4122 | 44.95 | 723.2455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.93 | 3281.2337
12.01.11.01.02 | PINTURA LATEX SATINADO CPP COLOR BLANCO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
12.01.11.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 429.71 | 11.41 | 4902.9911 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 145.25 | 1657.3025 | 62.15 | 709.1315 | 0 | 0 | 222.31 | 2536.5571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429.71 | 4902.9911
12.01.11.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 170.35 | 16.09 | 2740.9315 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 924.8532 | 24.15 | 388.5735 | 0 | 0 | 88.72 | 1427.5048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.35 | 2740.9315
12.01.11.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 288.03 | 14.31 | 4121.7093 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 1496.5398 | 18.98 | 271.6038 | 0 | 0 | 164.47 | 2353.5657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 288.03 | 4121.7093
12.01.11.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
12.01.11.01.03.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 28.4 | 11.41 | 324.044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 62.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 261.6313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.4 | 324.044
12.01.11.01.03.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA | m2 | 0 | 15.21 | 34.04 | 15.51 | 527.9604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.47 | 146.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 381.0807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.04 | 527.9604
12.01.11.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
12.01.11.01.04.01 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES | m2 | 0 | 14.56 | 110.91 | 14.86 | 1648.1226 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 408.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.43 | 1239.7698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 110.91 | 1648.1226
12.01.11.01.04.02 | PINTURA EN ELEMENTOS DE FACHADA LS | m2 | 0 | 15.21 | 77 | 15.51 | 1194.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 292.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.11 | 901.2861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77 | 1194.27
12.01.11.01.05 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
12.01.11.01.05.01 | CIELORRASO INTERIORES LS | m2 | 0 | 16.15 | 591.75 | 16.49 | 9757.9575 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.78 | 6575.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.97 | 3182.0753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 591.75 | 9757.9575
12.01.11.01.06 | BRUÑAS EN INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 692.34 | 11.06 | 7657.2804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.25 | 5189.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.09 | 2467.3754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 692.34 | 7657.2804
12.01.11.01.07 | BRUÑAS EN MUROS INTERIORES LS | m | 0 | 10.63 | 158.25 | 11.06 | 1750.245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.58 | 1234.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67 | 516.1702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 158.25 | 1750.245
12.01.11.01.08 | PINTURA DE BARANDAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0
12.01.11.01.08.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 57 | 10.45 | 595.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 595.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57 | 595.65
12.01.11.01.08.02 | PASAMANOS AISLADOS EN ESCALERAS | M2 | 0 | 10.22 | 26 | 10.45 | 271.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 271.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 271.7
12.01.11.02 | VARIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.02.01 | TAPAJUNTAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.02.01.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE DE A=10 CM | M2 | 0 | 17.92 | 27 | 18.46 | 498.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 498.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 498.42
12.01.11.02.02 | MESADAS DE CONCRETO EN COCINAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.01.11.02.02.01 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MESADA | kg | 0 | 5.35 | 96.38 | 5.41 | 521.4158 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.38 | 521.4158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96.38 | 521.4158
12.01.11.02.02.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MESADA | m3 | 0 | 494.92 | 1.15 | 501.37 | 576.5755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 576.5755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.15 | 576.5755
12.01.11.02.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MESADA | m2 | 0 | 67.26 | 23.04 | 68.93 | 1588.1472 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 1588.1472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.04 | 1588.1472
12.01.11.02.02.04 | REVESTIMIENTO CON PORCELANATO DE 0.60 X 0.60m | m2 | 0 | 71.07 | 15.36 | 71.78 | 1102.5408 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 1102.5408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.36 | 1102.5408
12.01.11.02.03 | MURAL DE CESAR VALLEJO 3.00 X 6.12 - ADYACENTE AL INGRESO PRINCIPAL | GLB | 0 | 3540 | 1 | 3540 | 3540 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3540
12.01.11.02.04 | LETRERO NOMBRE DE INSTITUCION | UND | 0 | 3720 | 1 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3720
12.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 353.98 | 55.95 | 0 | 58.19 | 19805.181 | 0 | 0 |  |  | 353.98 | 19805.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 353.98 | 19805.181
12.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 59.79 | 55.95 | 0 | 58.19 | 3345.2505 | 0 | 0 |  |  | 59.79 | 3345.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.79 | 3345.2505
12.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 223.47 | 103.74 | 50.46 | 106.16 | 28539.6114 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.47 | 23182.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 5356.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 273.93 | 28539.6114
12.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 262.33 | 106.08 | 27827.9664 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.33 | 27827.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 262.33 | 27827.9664
12.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 108.05 | 23.32 | 0 | 24.25 | 2519.726 | 0 | 0 |  |  | 108.05 | 2519.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.05 | 2519.726
12.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 108.05 | 35.29 | 0 | 35.59 | 3813.0845 | 0 | 0 |  |  | 108.05 | 3813.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 108.05 | 3813.0845
12.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 36.79 | 452.2 | 0 | 459.13 | 16636.438 | 0 | 0 |  |  | 36.79 | 16636.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.79 | 16636.438
12.02.02.02 | SUB-ZAPATAS O FALSA ZAPATA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.02.01 | FALSA ZAPATA f´c=140 Kg/cm2+30% P.G. | m3 | 0 | 370.69 | 89.14 | 374.23 | 33358.8622 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 89.14 | 33358.8622 |  | 0 |  | 0 | 89.14 | 33358.8622
12.02.02.03 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.03.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 18.35 | 388.13 | 0 | 391.03 | 7122.1855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 7122.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.35 | 7122.1855
12.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMIENTOS CORRIDOS | m2 | 122.32 | 49.98 | 0 | 50.85 | 6113.5536 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.32 | 6113.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122.32 | 6113.5536
12.02.02.04 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.04.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 41.72 | 49.98 | 0 | 50.85 | 2085.1656 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.72 | 2085.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41.72 | 2085.1656
12.02.02.04.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 3.13 | 376.69 | 0 | 379.59 | 1179.0397 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 1179.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.13 | 1179.0397
12.02.02.05 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.02.05.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 198.65 | 53.34 | 63.68 | 52.96 | 13968.4838 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.65 | 10595.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.68 | 3372.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 262.33 | 13968.4838
12.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 84.95 | 411.16 | 0 | 414.38 | 34928.042 | 0 | 0 |  |  | 84.95 | 34928.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.95 | 34928.042
12.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 6688.64 | 5.35 | 0 | 5.41 | 35784.224 | 0 | 0 |  |  | 6688.64 | 35784.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6688.64 | 35784.224
12.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 16.07 | 432.01 | 0 | 436.13 | 6942.4007 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 16.07 | 6942.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.07 | 6942.4007
12.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 125.02 | 73.88 | 0 | 75.55 | 9236.4776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 125.02 | 9236.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 125.02 | 9236.4776
12.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 3141.97 | 5.35 | 0 | 5.41 | 16809.5395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3141.97 | 16809.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3141.97 | 16809.5395
12.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 102.38 | 536.8 | 0 | 544.85 | 54957.584 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.25 | 24290.2 | 57.13 | 30667.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.38 | 54957.584
12.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 869.5 | 49.98 | 0 | 50.85 | 43457.61 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 289.83 | 14485.7034 | 579.67 | 28971.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 869.5 | 43457.61
12.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 25706.1 | 5.35 | 0 | 5.41 | 137527.635 | 0 | 0 |  |  | 8568.7 | 45842.545 | 0 | 0 | 17137.4 | 91685.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25706.1 | 137527.635
12.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 121.81 | 58.1 | 0 | 59.15 | 7077.161 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 2547.685 | 77.96 | 4529.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.81 | 7077.161
12.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 8.13 | 494.92 | 0 | 501.37 | 4023.6996 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1593.6424 | 4.91 | 2430.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.13 | 4023.6996
12.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 1235.07 | 5.35 | 0 | 5.41 | 6607.6245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.26 | 3564.491 | 568.81 | 3043.1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1235.07 | 6607.6245
12.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 62.7 | 58.1 | 0 | 59.15 | 3642.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 813.4 | 48.7 | 2829.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 3642.87
12.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 4.7 | 494.92 | 0 | 501.37 | 2326.124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 613.7008 | 3.46 | 1712.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.7 | 2326.124
12.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 1235.07 | 5.35 | 0 | 5.41 | 6607.6245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.42 | 1045.497 | 1039.65 | 5562.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1235.07 | 6607.6245
12.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 80.96 | 494.92 | 2.63 | 501.37 | 41387.3263 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.25 | 25364.65 | 29.71 | 14704.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.63 | 1318.6031 |  | 0 |  | 0 | 83.59 | 41387.3263
12.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 789.21 | 49.98 | 153.67 | 50.85 | 47258.8353 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 157.15 | 7854.357 | 401.58 | 20070.9684 | 230.48 | 11519.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.67 | 7814.1195 |  | 0 |  | 0 | 942.88 | 47258.8353
12.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 16416.77 | 5.35 | 1295.95 | 5.41 | 94840.809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5904.24 | 31587.684 | 5896.26 | 31544.991 | 4616.27 | 24697.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1295.95 | 7011.0895 |  | 0 |  | 0 | 17712.72 | 94840.809
12.02.03.06 | DROP PANEL DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN DROP PANEL | m3 | 0 | 422.11 | 27.6 | 425.65 | 11747.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.6 | 11747.94 |  | 0 |  | 0 | 27.6 | 11747.94
12.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DROP PANEL | m2 | 0 | 49.98 | 112.8 | 50.85 | 5735.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 112.8 | 5735.88 |  | 0 |  | 0 | 112.8 | 5735.88
12.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN DROP PANEL | kg | 0 | 5.35 | 3298.15 | 5.41 | 17842.9915 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3298.15 | 17842.9915 |  | 0 |  | 0 | 3298.15 | 17842.9915
12.02.03.07 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 69.3 | 494.92 | 5.91 | 501.37 | 37261.0527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.52 | 24508.4384 | 19.78 | 9789.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.91 | 2963.0967 |  | 0 |  | 0 | 75.21 | 37261.0527
12.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 666.07 | 49.98 | 90.92 | 50.85 | 37913.4606 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 126.17 | 6305.9766 | 114.78 | 5736.7044 | 425.12 | 21247.4976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 90.92 | 4623.282 |  | 0 |  | 0 | 756.99 | 37913.4606
12.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 6280.64 | 5.35 | 306.18 | 5.41 | 35257.8578 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2198.74 | 11763.259 | 2489.36 | 13318.076 | 1592.54 | 8520.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.18 | 1656.4338 |  | 0 |  | 0 | 6586.82 | 35257.8578
12.02.03.07.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 5975 | 5.21 | 334 | 5.25 | 32883.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2100 | 10941 | 2120 | 11045.2 | 1755 | 9143.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 334 | 1753.5 |  | 0 |  | 0 | 6309 | 32883.25
12.02.03.08 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.08.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 15.49 | 494.92 | 0 | 501.37 | 7666.3108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 7666.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.49 | 7666.3108
12.02.03.08.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 129.47 | 49.98 | 0 | 50.85 | 6470.9106 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.47 | 6470.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.47 | 6470.9106
12.02.03.08.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 1730.46 | 5.35 | 0 | 5.41 | 9257.961 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730.46 | 9257.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1730.46 | 9257.961
12.02.03.09 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.09.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 11.54 | 481.57 | 0 | 487.09 | 5557.3178 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 5557.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.54 | 5557.3178
12.02.03.09.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 79.97 | 67.26 | 0 | 68.93 | 5378.7822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.97 | 5378.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.97 | 5378.7822
12.02.03.09.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 1899.93 | 5.35 | 0 | 5.41 | 10164.6255 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899.93 | 10164.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1899.93 | 10164.6255
12.02.03.10 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.02.03.10.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 37 | 40 | 11 | 40 | 1920 | 0 | 0 |  |  | 4 | 160 | 0 | 0 | 9 | 360 | 24 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 240 |  | 0 |  | 0 | 48 | 1920
12.03 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 0.12 | 48.5 | 5.82 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 5.82
12.03.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 0.01 | 18.02 | 0.1802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1802 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.1802
12.03.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 0.05 | 23.28 | 1.164 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 1.164
12.03.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 0.06 | 23.28 | 1.3968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.3968 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 1.3968
12.03.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 0.01 | 35.59 | 0.3559 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3559 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.3559
12.03.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 0 | 856.79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 0.4 | 404.08 | 161.632 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 161.632 |  | 0 | 0.4 | 161.632
12.03.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 215 | 15.49 | 3330.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3330.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215 | 3330.35
12.03.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.41 | 69.45 | 85.12 | 5911.584 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69.45 | 5911.584 |  | 0 | 69.45 | 5911.584
12.03.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.03.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 24 | 122.98 | 2951.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 2951.52 |  | 0 | 24 | 2951.52
12.03.03.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 12 | 134.83 | 1617.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1617.96 |  | 0 | 12 | 1617.96
12.03.03.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 8 | 175.09 | 1400.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1400.72 |  | 0 | 8 | 1400.72
12.03.03.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 12 | 145.09 | 1741.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1741.08 |  | 0 | 12 | 1741.08
12.03.03.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 8 | 145.09 | 1160.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1160.72 |  | 0 | 8 | 1160.72
12.03.03.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 4 | 101.01 | 404.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 404.04 |  | 0 | 4 | 404.04
12.03.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.04.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 0.48 | 47.85 | 22.968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 22.968 |  | 0 | 0.48 | 22.968
12.03.04.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 12 | 31.46 | 377.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 377.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.7764e-15 | 5.5884e-14 |  | 0 | 12 | 377.52
12.03.04.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 56.98 | 32.54 | 1854.1292 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9801 | 1854.1309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -5.078e-05 | -0.0016524 |  | 0 | 56.98 | 1854.1292
12.03.04.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 36.54 | 25.34 | 925.9236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5401 | 925.9255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -7.4557e-05 | -0.0018893 |  | 0 | 36.54 | 925.9236
12.03.04.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 38.94 | 25.34 | 986.7396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9399 | 986.7368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00011184 | 0.0028339 |  | 0 | 38.94 | 986.7396
12.03.04.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 22.54 | 26.04 | 586.9416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5401 | 586.9433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -6.3377e-05 | -0.0016503 |  | 0 | 22.54 | 586.9416
12.03.04.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 32 | 38.14 | 1220.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1220.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 1220.48
12.03.05 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.05.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.05.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 3 | 254.44 | 763.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 763.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4409e-16 | 1.1299e-13 |  | 0 | 3 | 763.32
12.03.05.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 3 | 415.55 | 1246.65 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1246.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 1246.65
12.03.06 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.06.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.06.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 3 | 18276.29 | 54828.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54828.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 54828.87
12.03.07 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.07.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.07.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 9 | 72.14 | 649.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 649.26
12.03.08 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
12.03.08.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.08.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 0 | 2177 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.08.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 12 | 1186 | 14232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 14232
12.03.08.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 0 | 7141 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.03.08.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 16 | 2089 | 33424 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 33424
12.03.08.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 3 | 146.3 | 438.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 438.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 438.9
12.03.08.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 5 | 3592 | 17960 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -8.8818e-16 | -3.1903e-12 |  | 0 | 5 | 17960
12.03.08.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 3 | 5529 | 16587 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4409e-16 | 2.4554e-12 |  | 0 | 3 | 16587
13 | OBRAS EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01 | GUARDIANIA - INGRESO PRINCIPAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 37.39 | 107 | 4000.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.39 | 4000.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.39 | 4000.73
13.01.01.01.02 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 0 | 179.92 | 7.74 | 181.57 | 1405.3518 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 1405.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.74 | 1405.3518
13.01.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 14.58 | 43.17 | 629.4186 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.58 | 629.4186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.58 | 629.4186
13.01.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 3.78 | 51.13 | 193.2714 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.78 | 193.2714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.78 | 193.2714
13.01.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 80.65 | 29.97 | 2417.0805 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 1266.2325 | 38.4 | 1150.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.65 | 2417.0805
13.01.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 8.19 | 48.17 | 394.5123 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 167.1499 | 4.72 | 227.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.19 | 394.5123
13.01.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 15.48 | 51.03 | 789.9444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 335.7774 | 8.9 | 454.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.48 | 789.9444
13.01.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 72.48 | 29.97 | 2172.2256 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.48 | 2172.2256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.48 | 2172.2256
13.01.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 33.5 | 29.97 | 1003.995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.5 | 1003.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.5 | 1003.995
13.01.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 26.69 | 29.97 | 799.8993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.69 | 799.8993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.69 | 799.8993
13.01.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 44.65 | 19.32 | 862.638 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.65 | 862.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.65 | 862.638
13.01.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 0.5 | 34.17 | 17.085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 17.085
13.01.01.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 16.1 | 34.17 | 550.137 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16.1 | 550.137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.1 | 550.137
13.01.01.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.02.06.01 | BRUÑAS 1" EN INTERIORES GUARDIANIA | m | 0 | 10.63 | 33.75 | 11.06 | 373.275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 205.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.17 | 167.7802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.75 | 373.275
13.01.01.02.06.02 | BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 12.9 | 85.79 | 13.13 | 1126.4227 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 375.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 57.21 | 751.1673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85.79 | 1126.4227
13.01.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 23.02 | 44.66 | 1028.0732 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.02 | 1028.0732 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.02 | 1028.0732
13.01.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 23.02 | 38.45 | 885.119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.02 | 885.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.02 | 885.119
13.01.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.04.02.01 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS Y COCINAS | m2 | 0 | 71.07 | 23.02 | 71.78 | 1652.3756 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23.02 | 1652.3756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.02 | 1652.3756
13.01.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 15.25 | 73.73 | 1124.3825 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.25 | 1124.3825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.25 | 1124.3825
13.01.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 CM H= 10 CM | m | 0 | 72.54 | 21.53 | 73.62 | 1585.0386 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.53 | 1585.0386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.53 | 1585.0386
13.01.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 25.67 | 104.85 | 2691.4995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.67 | 2691.4995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.67 | 2691.4995
13.01.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 8.32 | 566 | 4709.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.32 | 4709.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.32 | 4709.12
13.01.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 11.16 | 590 | 6584.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.16 | 6584.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.16 | 6584.4
13.01.01.08.02 | PUERTA METALICA | M2 | 0 | 900 | 7.05 | 900 | 6345 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.05 | 6345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.05 | 6345
13.01.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 15 | 27.03 | 405.45 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 405.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 405.45
13.01.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 4 | 121.9 | 487.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 487.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 487.6
13.01.01.10 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 80.65 | 16.09 | 1297.6585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.65 | 1297.6585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.65 | 1297.6585
13.01.01.10.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 8.19 | 16.09 | 131.7771 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.19 | 131.7771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.19 | 131.7771
13.01.01.10.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 14.04 | 15.48 | 14.31 | 221.5188 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.48 | 221.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.48 | 221.5188
13.01.01.10.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 72.48 | 11.41 | 826.9968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 72.48 | 826.9968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72.48 | 826.9968
13.01.01.10.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 33.5 | 11.41 | 382.235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.5 | 382.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.5 | 382.235
13.01.01.10.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 26.69 | 11.41 | 304.5329 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.69 | 304.5329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.69 | 304.5329
13.01.01.10.01.02.04 | PINTURA DE DERRAMES 15 cm | M | 0 | 12.9 | 44.65 | 13.13 | 586.2545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.65 | 586.2545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.65 | 586.2545
13.01.01.10.01.02.05 | PINTURA EN PARAPETOS Y BORDES DE TECHO | M2 | 0 | 12.9 | 12.85 | 13.13 | 168.7205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.85 | 168.7205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.85 | 168.7205
13.01.01.10.01.02.06 | PINTURA EN BRUÑAS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 43.15 | 13.13 | 566.5595 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.15 | 566.5595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.15 | 566.5595
13.01.01.10.01.03 | PINTURA LATEX SATINADO CPP COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES GUARDIANI | m2 | 0 | 16.15 | 33.46 | 16.49 | 551.7554 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33.46 | 551.7554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.46 | 551.7554
13.01.01.10.01.04 | PINTURA EN BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 11.14 | 27.11 | 11.41 | 309.3251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.11 | 309.3251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.11 | 309.3251
13.01.01.10.01.05 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.01.10.01.05.01 | LETRERO NOMBRE DE INSTITUCION | UND | 0 | 3720 | 1 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3720
13.01.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 6.75 | 55.95 | 0 | 58.19 | 377.6625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 377.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.75 | 377.6625
13.01.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 6.65 | 55.95 | 0 | 58.19 | 372.0675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 372.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.65 | 372.0675
13.01.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 4.58 | 103.43 | 2.08 | 106.16 | 694.5222 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 473.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 220.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.66 | 694.5222
13.01.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 18.48 | 103.35 | 16.97 | 106.08 | 3710.0856 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 1909.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 1800.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.45 | 3710.0856
13.01.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 9.1 | 23.32 | 0 | 24.25 | 212.212 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 212.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.1 | 212.212
13.01.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 9.1 | 35.29 | 0 | 35.39 | 321.139 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 321.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.1 | 321.139
13.01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 1.14 | 452.21 | 0 | 459.13 | 515.5194 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 515.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.14 | 515.5194
13.01.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 3.56 | 391.03 | 1392.0668 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1392.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.56 | 1392.0668
13.01.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.02.03.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.07 | 9.64 | 50.85 | 490.194 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64 | 490.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.64 | 490.194
13.01.02.02.03.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 376.69 | 0.72 | 379.59 | 273.3048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 273.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.72 | 273.3048
13.01.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.25 | 35.45 | 52.96 | 1877.432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.45 | 1877.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.45 | 1877.432
13.01.02.09 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 2.16 | 411.17 | 0 | 414.38 | 888.1272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 888.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 888.1272
13.01.02.09.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 306.03 | 5.35 | 0 | 5.41 | 1637.2605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.03 | 1637.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 306.03 | 1637.2605
13.01.02.09.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 1.52 | 432.11 | 0 | 436.13 | 656.8072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 656.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.52 | 656.8072
13.01.02.09.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 15.2 | 73.88 | 0 | 75.55 | 1122.976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 1122.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.2 | 1122.976
13.01.02.09.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 428.73 | 5.35 | 0 | 5.41 | 2293.7055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.73 | 2293.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 428.73 | 2293.7055
13.01.02.09.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 2.03 | 422.11 | 0 | 425.65 | 856.8833 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 856.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.03 | 856.8833
13.01.02.09.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 29.74 | 49.98 | 0 | 50.85 | 1486.4052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.74 | 1486.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.74 | 1486.4052
13.01.02.09.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 389.79 | 5.35 | 0 | 5.41 | 2085.3765 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.79 | 2085.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 389.79 | 2085.3765
13.01.02.09.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 22.22 | 59.15 | 1314.313 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 1314.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.22 | 1314.313
13.01.02.09.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 1.18 | 501.37 | 591.6166 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 591.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.18 | 591.6166
13.01.02.09.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 194.02 | 5.41 | 1049.6482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.02 | 1049.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.02 | 1049.6482
13.01.02.09.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 4.39 | 59.15 | 259.6685 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 259.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.39 | 259.6685
13.01.02.09.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.48 | 501.37 | 240.6576 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 240.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 240.6576
13.01.02.09.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 194.02 | 5.41 | 1049.6482 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.02 | 1049.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 194.02 | 1049.6482
13.01.02.09.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 1.47 | 494.92 | 1.2 | 501.37 | 1329.1764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 727.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 601.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.67 | 1329.1764
13.01.02.09.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 15.84 | 49.98 | 16.7 | 50.85 | 1640.8782 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 791.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 849.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.54 | 1640.8782
13.01.02.09.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 347.14 | 5.35 | 291.05 | 5.41 | 3431.7795 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.14 | 1857.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.05 | 1574.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 638.19 | 3431.7795
13.01.02.09.06 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 2.16 | 494.92 | 0 | 501.37 | 1069.0272 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1069.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.16 | 1069.0272
13.01.02.09.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 22.13 | 49.98 | 0 | 50.85 | 1106.0574 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 1106.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.13 | 1106.0574
13.01.02.09.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 284.41 | 5.35 | 0 | 5.41 | 1521.5935 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.41 | 1521.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 284.41 | 1521.5935
13.01.02.09.06.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 184 | 5.21 | 0 | 5.25 | 958.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 958.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 184 | 958.64
13.01.02.09.07 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 0.51 | 501.37 | 255.6987 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 255.6987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.51 | 255.6987
13.01.02.09.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 10.2 | 50.85 | 518.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 518.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.2 | 518.67
13.01.02.09.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 77.11 | 5.41 | 417.1651 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.11 | 417.1651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 77.11 | 417.1651
13.01.02.09.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.01.02.09.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 4 | 40 | 1 | 40 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 200
13.02 | PATIO CENTRAL FORMACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01 | LOSA DEPORTIVA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.01.01 | REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 cm EN PISOS EXTERIORES | M | 0 | 5.69 | 46 | 5.92 | 272.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 272.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 272.32
13.02.01.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.02.01.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.02.01.01.02.01.01 | PISOS DE CONCRETO ARMADO f´c= 210 kg/cm2 e= 20 cm | m3 | 0 | 453.85 | 75.9 | 458.44 | 34795.596 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.06 | 22949.5064 | 0 | 0 |  | 0 | 13.05 | 5982.642 | 0 | 0 | 7.58 | 3474.9752 | 0 | 0 | 5.21 | 2388.4724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.9 | 34795.596
13.02.01.01.02.01.02 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 379.5 | 33.02 | 12531.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 285.95 | 9442.069 | 0 | 0 | 43.25 | 1428.115 | 0 | 0 | 50.3 | 1660.906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 379.5 | 12531.09
13.02.01.01.02.02 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.02.01.01.02.02.01 | COBERTURA ONDULINE DE PATIO CENTRAL | m2 | 0 | 75.91 | 325.05 | 76.54 | 24879.327 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.05 | 24879.327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 325.05 | 24879.327
13.02.01.01.02.02.02 | COBERTURA DE ONDULINE DE CRISTAL | m2 | 0 | 328.47 | 99 | 329.48 | 32618.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 32618.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99 | 32618.52
13.02.01.01.02.03 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.02.01.01.02.03.01 | PINTURA DE ALTO TRANSITO | M2 | 0 | 10.49 | 122 | 10.72 | 1307.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1307.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 122 | 1307.84
13.02.01.01.02.04 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.02.01.01.02.04.01 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 0 | 12.85 | 170 | 12.96 | 2203.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2203.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | 2203.2
13.02.01.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 59.11 | 58.19 | 3439.6109 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.11 | 3439.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.11 | 3439.6109
13.02.01.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 26.8 | 106.16 | 2845.088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 1111.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 1733.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.8 | 2845.088
13.02.01.02.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 1124.17 | 56.71 | 63751.6807 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.45 | 55998.2895 | 0 | 0 | 136.72 | 7753.3912 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1124.17 | 63751.6807
13.02.01.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.04.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 134.9 | 61.29 | 8268.021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.48 | 3522.9492 | 0 | 0 | 25.05 | 1535.3145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 1291.9932 | 31.29 | 1917.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 134.9 | 8268.021
13.02.01.02.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.01.05.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 43.51 | 24.25 | 1055.1175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 1055.1175 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.51 | 1055.1175
13.02.01.02.01.05.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 43.51 | 35.59 | 1548.5209 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.51 | 1548.5209 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.51 | 1548.5209
13.02.01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 3.22 | 459.13 | 1478.3986 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 1478.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.22 | 1478.3986
13.02.01.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 8.31 | 391.03 | 3249.4593 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 3249.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.31 | 3249.4593
13.02.01.02.02.03 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.02.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.38 | 113 | 86.48 | 9772.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.02 | 3893.3296 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 1251.3656 | 16.25 | 1405.3 | 37.26 | 3222.2448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 113 | 9772.24
13.02.01.02.02.03.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 208.73 | 425.65 | 88845.9245 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 32370.6825 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34.25 | 14578.5125 | 28.75 | 12237.4375 | 60.5 | 25751.825 | 9.18 | 3907.467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.73 | 88845.9245
13.02.01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 12.86 | 414.38 | 5328.9268 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 3016.6864 | 5.58 | 2312.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.86 | 5328.9268
13.02.01.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 33.05 | 5.41 | 178.8005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.05 | 178.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.05 | 178.8005
13.02.01.02.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 7.92 | 544.85 | 4315.212 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 2097.6725 | 4.07 | 2217.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.92 | 4315.212
13.02.01.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 70.8 | 50.85 | 3600.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.28 | 1438.038 | 42.52 | 2162.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70.8 | 3600.18
13.02.01.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 1191.86 | 5.41 | 6447.9626 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 489.85 | 2650.0885 | 702.01 | 3797.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1191.86 | 6447.9626
13.02.01.02.03.03 | TRIBUNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.03.03.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TRIBUNA | m3 | 0 | 481.57 | 24.22 | 487.09 | 11797.3198 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 11797.3198 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.22 | 11797.3198
13.02.01.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 0 | 67.26 | 57.1 | 68.93 | 3935.903 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 3935.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.1 | 3935.903
13.02.01.02.03.03.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 0 | 5.35 | 2170.22 | 5.41 | 11740.8902 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.25 | 8468.0025 | 604.97 | 3272.8877 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2170.22 | 11740.8902
13.02.01.02.03.04 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.02.01.02.03.04.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160
13.03 | CANAL PLUVIAL NIVEL SECUNDARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.01.01.01.01 | EXCAVACION PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 46.63 | 28.64 | 48.5 | 1389.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.858 | 769.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.08 | 391.88 | 0 | 0 | 2.05 | 99.425 | 2.65 | 128.525 | 0.002 | 0.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.64 | 1389.04
13.03.01.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.03.01.01.02.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 38.67 | 24.25 | 937.7475 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 491.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.95 | 144.2875 | 2.47 | 59.8975 | 4.25 | 103.0625 | 0 | 0 | 5.75 | 139.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.67 | 937.7475
13.03.01.01.02.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 38.67 | 35.59 | 1376.2653 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 720.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.95 | 211.7605 | 2.47 | 87.9073 | 4.5 | 160.155 | 0 | 0 | 5.5 | 195.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.67 | 1376.2653
13.03.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.03.01.02.01 | CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.03.01.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m2 | 0 | 49.98 | 382.68 | 50.85 | 19459.278 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.89 | 9045.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.02 | 2289.267 | 0 | 0 | 32.25 | 1639.9125 | 55.05 | 2799.2925 | 72.47 | 3685.0995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 382.68 | 19459.278
13.03.01.02.01.02 | CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CANAL DE EVACUACION PLUVIAL | m3 | 0 | 422.11 | 29.79 | 425.65 | 12680.1135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.59 | 1528.0835 | 0 | 0 | 2.02 | 859.813 | 2.18 | 927.917 | 6 | 2553.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.79 | 12680.1135
13.03.01.02.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.01.02.02.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 4 | 40 | 160 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 160
13.03.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.02.01 | CANALES PLUVIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.02.01.01 | REVOQUES Y ENLUCIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.02.01.01.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 321.38 | 34.17 | 10981.5546 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.56 | 4119.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 145.2225 | 98.85 | 3377.7045 | 0 | 0 | 97.72 | 3339.0924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 321.38 | 10981.5546
13.03.02.01.02 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.02.01.02.01 | REJAS DE CANALETA PLUVIAL DE 30 C | m | 0 | 23.07 | 180.32 | 23.41 | 4221.2912 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.32 | 4221.2912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180.32 | 4221.2912
13.03.02.01.03 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.03.02.01.03.01 | TAPAS DE CONCRETO | M | 0 | 40.06 | 63.42 | 40.74 | 2583.7308 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.42 | 2583.7308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 63.42 | 2583.7308
13.04 | AREAS VERDES NIVEL SECUNDARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01.01.01 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS, ZAPATAS Y OTROS | m3 | 0 | 46.63 | 90.3 | 48.5 | 4379.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 1684.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 1399.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.71 | 1295.435 |  | 0 | 90.3 | 4379.55
13.04.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 17.62 | 106.16 | 1870.5392 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.62 | 1870.5392 |  | 0 | 17.62 | 1870.5392
13.04.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 342.86 | 56.71 | 19443.5906 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.47 | 10744.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.39 | 8698.7469 |  | 0 | 342.86 | 19443.5906
13.04.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 98.11 | 24.25 | 2379.1675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 842.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 699.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.52 | 837.11 |  | 0 | 98.11 | 2379.1675
13.04.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 98.11 | 35.59 | 3491.7349 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 1236.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 1026.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.52 | 1228.5668 |  | 0 | 98.11 | 3491.7349
13.04.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 4.74 | 459.13 | 2176.2762 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.74 | 2176.2762 |  | 0 | 4.74 | 2176.2762
13.04.01.02.02 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.02.02.01 | SARDINEL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 0 | 65.86 | 291.48 | 67.53 | 19683.6444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 291.48 | 19683.6444 |  | 0 | 291.48 | 19683.6444
13.04.01.02.02.02 | SARDINEL DE CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 0 | 60 | 26.08 | 60.86 | 1587.2288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.08 | 1587.2288 |  | 0 | 26.08 | 1587.2288
13.04.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.03.01 | BANQUETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN BANQUETAS | m3 | 0 | 494.92 | 29.59 | 501.37 | 14835.5383 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.25 | 1629.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.34 | 13206.0858 |  | 0 | 29.59 | 14835.5383
13.04.01.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BANQUETAS | m2 | 0 | 49.39 | 162.78 | 50.85 | 8277.363 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.05 | 968.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 143.73 | 7308.6705 |  | 0 | 162.78 | 8277.363
13.04.01.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN BANQUETAS | kg | 0 | 5.35 | 2009.04 | 5.41 | 10868.9064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 125.26 | 677.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1883.78 | 10191.2498 |  | 0 | 2009.04 | 10868.9064
13.04.01.03.02 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.92 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192 |  | 0 | 1.6 | 802.192
13.04.01.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 | 4.02 | 204.417
13.04.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 21.47 | 5.41 | 116.1527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.47 | 116.1527 |  | 0 | 21.47 | 116.1527
13.04.01.03.03 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.01.03.03.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 3 | 40 | 120 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 120 |  | 0 | 3 | 120
13.04.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.02.01 | AREAS VERDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.02.01.01 | SARDINELES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.02.01.01.01 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.10 M | m | 0 | 60 | 44.7 | 60.86 | 2720.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.7 | 2720.442 |  | 0 | 44.7 | 2720.442
13.04.02.01.01.02 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.30 M | m | 0 | 60 | 265.46 | 60.86 | 16155.8956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26.95 | 1640.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 238.51 | 14515.7186 |  | 0 | 265.46 | 16155.8956
13.04.02.01.01.03 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.50 M | m | 0 | 76.72 | 170.25 | 77.58 | 13207.995 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170.25 | 13207.995 |  | 0 | 170.25 | 13207.995
13.04.02.01.01.04 | SARDINELES DE CONCRETO H=0.60 M | m | 0 | 195.59 | 35.2 | 196.45 | 6915.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35.2 | 6915.04 |  | 0 | 35.2 | 6915.04
13.04.02.01.02 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.02.01.02.01 | TIERRA NEGRA PARA GRASS NATURAL | M2 | 0 | 20.34 | 393.27 | 20.68 | 8132.8236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.27 | 8132.8236 |  | 0 | 393.27 | 8132.8236
13.04.02.01.02.02 | SEMBRIO DE GRASS | m2 | 0 | 13.93 | 393.27 | 14.04 | 5521.5108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.27 | 5521.5108 |  | 0 | 393.27 | 5521.5108
13.04.02.01.03 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.04.02.01.03.01 | BANQUETAS DE CONCRETO EN EXTERIORES CON ACABADO EN CEMENTO PULIDO | M2 | 0 | 145.42 | 73.74 | 148.77 | 10970.2998 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.74 | 10970.2998 |  | 0 | 73.74 | 10970.2998
13.05 | CERCO PERIMETRICO NUEVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.01.01.01.01 | EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION EN TERRENO NORMAL | m3 | 43.92 | 46.63 | 0 | 48.5 | 2047.9896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43.92 | 2047.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.92 | 2047.9896
13.05.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON FILTRO DE GRAVA | m3 | 0 | 19.98 | 21.82 | 20.78 | 453.4196 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 453.4196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.82 | 453.4196
13.05.01.01.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | M3 | 0 | 4.82 | 7.16 | 5.02 | 35.9432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 35.9432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.16 | 35.9432
13.05.01.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 62.75 | 106.08 | 6656.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 3232.2576 | 0 | 0 | 32.28 | 3424.2624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.75 | 6656.52
13.05.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 49.63 | 23.32 | 0 | 24.25 | 1157.3716 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.63 | 1157.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.63 | 1157.3716
13.05.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 49.63 | 35.29 | 0 | 35.59 | 1751.4427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49.63 | 1751.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.63 | 1751.4427
13.05.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.02.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO DE CONTENCION | m2 | 43.2 | 67.26 | 212.6 | 68.93 | 17560.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 2905.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 3174.2265 |  | 0 | 166.55 | 11480.2915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255.8 | 17560.15
13.05.01.02.01.02 | MURO DE CONTENCION - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 40% P.G. | m3 | 28.26 | 457.71 | 52.66 | 463.77 | 37357.0128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28.26 | 12934.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 6979.7385 |  | 0 | 37.61 | 17442.3897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80.92 | 37357.0128
13.05.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.01 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 13.34 | 50.85 | 678.339 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 470.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.09 | 207.9765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.34 | 678.339
13.05.01.03.01.02 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 422.11 | 3.33 | 425.65 | 1417.4145 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1042.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.88 | 374.572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.33 | 1417.4145
13.05.01.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 428.17 | 5.41 | 2316.3997 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.87 | 1670.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.3 | 645.413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 428.17 | 2316.3997
13.05.01.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 3.92 | 544.85 | 2135.812 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 1536.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 599.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.92 | 2135.812
13.05.01.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 62.7 | 50.85 | 3188.295 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.15 | 2448.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.55 | 739.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.7 | 3188.295
13.05.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 763.39 | 5.41 | 4129.9399 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.39 | 2506.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300 | 1623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 763.39 | 4129.9399
13.05.01.03.03 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.03.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 0 | 27.35 | 153.2 | 28.32 | 4338.624 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.15 | 2779.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55.05 | 1559.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.2 | 4338.624
13.05.01.03.04 | JUNTA MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.04.01 | SUM. Y COLOC. JUNTAS DE TECNOPOR E= 2" PARA MURO DE CONTENCION | m | 0 | 22.42 | 8.8 | 22.76 | 200.288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 124.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.32 | 75.5632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 200.288
13.05.01.03.05 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.01.03.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 6 | 40 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 240
13.05.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01 | CERCO PERIMETRICO NUEVO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.01 | DEMOLICIONES Y OBRAS PROVISIONALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.01.01 | REMOCIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.01.01.01 | PUERTA INGRESO PRIMARIA | UND | 0 | 566 | 1 | 566 | 566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 566
13.05.02.01.01.02 | DEMOLICIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.01.02.01 | DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 11.91 | 98.43 | 12.35 | 1215.6105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 778.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.43 | 437.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.43 | 1215.6105
13.05.02.01.01.02.02 | ELIMINACIÓN DE DEMOLICIONES | M2 | 0 | 32.75 | 3.61 | 32.83 | 118.5163 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 118.5163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.61 | 118.5163
13.05.02.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.02.01 | TARRAJEO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.02.01.01 | TARRAJEO SOBRECIEMIENTO CERCO PERIMETRICO NUEVO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.50 CM | m2 | 0 | 26.23 | 22.5 | 26.94 | 606.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 410.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.69 | 153.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 42.0264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.5 | 606.15
13.05.02.01.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 51.3 | 48.17 | 2471.121 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.25 | 1842.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.56 | 219.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 408.9633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.3 | 2471.121
13.05.02.01.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.05.02.01.03.01 | REJA CERCO PERIMETRICO | m | 0 | 556.02 | 102.6 | 558.72 | 57324.672 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30170.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.6 | 27153.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102.6 | 57324.672
13.05.02.01.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.02.01.04.01 | PINTURA ESMALTE SINTETICO EN OBRA NUEVA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.05.02.01.04.01.01 | PINTURA EN SOBRECIEMIENTO CERCO PERIMETRICO | m2 | 0 | 15.21 | 58.5 | 15.51 | 907.335 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58.5 | 907.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.5 | 907.335
13.05.02.01.04.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS DE CERCO PERIMETRICO NUEVO | m2 | 0 | 15.21 | 135.3 | 15.51 | 2098.503 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.3 | 2098.503 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135.3 | 2098.503
13.05.02.01.04.01.03 | PINTURA EN REJA CERCO PERIMETRICO | M | 0 | 10.22 | 278.6 | 10.45 | 2911.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 278.6 | 2911.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 278.6 | 2911.37
13.06 | MURO C°C° NIVEL SECUNDARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 94.5 | 55.95 | 80.15 | 58.19 | 9951.2035 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 94.5 | 5287.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.15 | 4663.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 174.65 | 9951.2035
13.06.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON FILTRO DE GRAVA | m3 | 9.45 | 19.98 | 7.56 | 20.78 | 345.9078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.45 | 188.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 157.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.01 | 345.9078
13.06.01.01.02.02 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 1.35 | 103.43 | 0.59 | 106.16 | 202.2649 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.35 | 139.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 62.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 202.2649
13.06.01.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 27.28 | 103.35 | 31.21 | 106.08 | 6130.1448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 27.28 | 2819.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.21 | 3310.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.49 | 6130.1448
13.06.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 56.25 | 23.32 | 176.91 | 24.25 | 5601.8175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 56.25 | 1311.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.91 | 4290.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.16 | 5601.8175
13.06.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 121.5 | 35.29 | 111.66 | 35.59 | 8261.7144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 121.5 | 4287.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.66 | 3973.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.16 | 8261.7144
13.06.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.02.01 | MURO DE CONTENCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.02.01.01 | MURO DE CONTENCION - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 85.25 | 51.54 | 147.91 | 52.65 | 12181.2465 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 85.25 | 4393.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.91 | 7787.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.16 | 12181.2465
13.06.01.02.01.02 | MURO DE CONTENCION - CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 + 40% P.G. | m3 | 97.28 | 457.71 | 135.88 | 463.77 | 107543.0964 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.28 | 44526.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.88 | 63017.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.16 | 107543.0964
13.06.01.02.02 | TUBERIA PVC | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.06.01.02.02.01 | SUM. Y COLOC. TUBERIA PVC 2" PARA DRENAJE DE MURO DE CONTENCION | m | 97.25 | 27.37 | 102.05 | 28.32 | 5551.7885 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 97.25 | 2661.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.05 | 2890.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.3 | 5551.7885
13.07 | PUENTE PEATONAL METALICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 44.88 | 55.95 | 0 | 58.19 | 2511.036 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.08 | 2018.676 | 8.8 | 492.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.88 | 2511.036
13.07.01.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 24.52 | 55.95 | 0 | 58.19 | 1371.894 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 749.1705 | 11.13 | 622.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.52 | 1371.894
13.07.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 59.48 | 106.16 | 6314.3968 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.47 | 4827.0952 | 0 | 0 | 14.01 | 1487.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.48 | 6314.3968
13.07.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.01.01.03.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 13.4 | 23.32 | 0 | 24.25 | 312.488 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 312.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 312.488
13.07.01.01.03.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 13.4 | 35.29 | 0 | 35.59 | 472.886 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 472.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.4 | 472.886
13.07.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 4.25 | 452.2 | 0 | 459.13 | 1921.85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 1921.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.25 | 1921.85
13.07.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 11.81 | 411.16 | 0 | 414.38 | 4855.7996 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 4855.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.81 | 4855.7996
13.07.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 1070.82 | 5.35 | 0 | 5.41 | 5728.887 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070.82 | 5728.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1070.82 | 5728.887
13.07.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 4.91 | 432.1 | 0 | 436.13 | 2121.611 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 2121.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.91 | 2121.611
13.07.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 40.89 | 73.88 | 0 | 75.55 | 3020.9532 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.89 | 3020.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.89 | 3020.9532
13.07.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 765.15 | 5.35 | 0 | 5.41 | 4093.5525 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.15 | 4093.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 765.15 | 4093.5525
13.07.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 4.22 | 422.11 | 10.67 | 425.65 | 6322.9897 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 1781.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 4541.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.89 | 6322.9897
13.07.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 16.9 | 49.98 | 181.58 | 50.85 | 10078.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 844.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.58 | 9233.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 198.48 | 10078.005
13.07.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 1199.04 | 5.35 | 1873.13 | 5.41 | 16548.4973 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.04 | 6414.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.13 | 10133.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3072.17 | 16548.4973
13.07.03.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.04.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 7.78 | 494.92 | 8.05 | 501.37 | 7886.5061 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 3850.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 4036.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.83 | 7886.5061
13.07.03.04.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 98.47 | 49.98 | 89.98 | 50.85 | 9497.0136 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 4921.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.98 | 4575.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 188.45 | 9497.0136
13.07.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 758.72 | 5.35 | 895.27 | 5.41 | 8902.5627 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.72 | 4059.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.27 | 2949.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1893.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1653.99 | 8902.5627
13.07.03.05 | LOSA MACIZA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS MACIZA | m3 | 15.85 | 422.11 | 7.67 | 425.65 | 9955.179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 6690.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 3264.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.52 | 9955.179
13.07.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA | m2 | 57.25 | 49.98 | 60.36 | 50.85 | 5930.661 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 2861.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.36 | 3069.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117.61 | 5930.661
13.07.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA | kg | 1578.25 | 5.35 | 1547.77 | 5.41 | 16817.0732 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.25 | 8443.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.77 | 4045.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3126.02 | 16817.0732
13.07.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 1.12 | 501.37 | 561.5344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 561.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.12 | 561.5344
13.07.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 22.36 | 50.85 | 1137.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 1137.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.36 | 1137.006
13.07.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 129.78 | 5.41 | 702.1098 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.78 | 702.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 129.78 | 702.1098
13.07.03.07 | ASIENTO DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASIENTO DE CONCRETO | m3 | 0 | 481.57 | 0.75 | 487.09 | 365.3175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 365.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 365.3175
13.07.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASIENTO DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 11.06 | 86.48 | 956.4688 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06 | 956.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.06 | 956.4688
13.07.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASIENTO DE CONCRETO | kg | 0 | 5.35 | 50.52 | 5.41 | 273.3132 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52 | 273.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.52 | 273.3132
13.07.03.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.07.03.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 10 | 40 | 0 | 40 | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 400
13.08 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.01 | TANQUE CISTERNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.01.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZADO DE MUROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.01.01.01 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON MEZCLA 1:3 CON ADITIVO | m2 | 30.8 | 33.28 | 0 | 34.17 | 1025.024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 1025.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.8 | 1025.024
13.08.01.01.01.02 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE LOSA PISO CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 9.7 | 33.28 | 0 | 34.17 | 322.816 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 322.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.7 | 322.816
13.08.01.01.01.03 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE TECHO INTERIOR CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 21.5 | 28.85 | 0 | 29.56 | 620.275 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 620.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 620.275
13.08.01.01.02 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.01.02.01 | TAPA METALICA | und | 0 | 207.13 | 1 | 209.11 | 209.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.11
13.08.01.01.02.02 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 1 | 126.28 | 126.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 126.28
13.08.01.02 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.02.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.02.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 9.82 | 105.87 | 0 | 107 | 1039.6434 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 1039.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.82 | 1039.6434
13.08.01.03 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.03.01 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.03.01.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 50.84 | 29.14 | 0 | 29.97 | 1481.4776 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 1481.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50.84 | 1481.4776
13.08.01.03.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 17.34 | 46.83 | 0 | 48.17 | 812.0322 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 812.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.34 | 812.0322
13.08.01.03.01.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 30.15 | 49.38 | 0 | 51.03 | 1488.807 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 1488.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.15 | 1488.807
13.08.01.03.01.04 | TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO MEZCLA 1:5 CEMENTO Y ARENA | m2 | 11.16 | 29.14 | 0 | 29.97 | 325.2024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 325.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.16 | 325.2024
13.08.01.03.02 | TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.03.02.01 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE MUROS CON MEZCLA 1:3 CON ADITIVO | m2 | 16.43 | 33.28 | 0 | 34.17 | 546.7904 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 546.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.43 | 546.7904
13.08.01.03.02.02 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE LOSA PISO CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 6.55 | 33.28 | 0 | 34.17 | 217.984 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 217.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.55 | 217.984
13.08.01.03.02.03 | TARRAJEO IMPERMEABILIZADO DE TECHO INTERIOR CON MEZCLA 1:3 CEMENTO Y ARENA CON ADITIVO | m2 | 16.33 | 28.85 | 0 | 29.56 | 471.1205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 471.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.33 | 471.1205
13.08.01.04 | CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.04.01 | TAPA METALICA DE TANQUE ELEVADO | und | 0 | 207.13 | 1 | 209.11 | 209.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.11
13.08.01.04.02 | ESCALERA GATO | und | 0 | 4341.56 | 1 | 4346.92 | 4346.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4346.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4346.92
13.08.01.04.03 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 1 | 126.28 | 126.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 126.28
13.08.01.05 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.05.01 | PINTURA DE COLUMNAS, VIGAS Y MUROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.05.01.01 | PINTURA EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.01.05.01.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN MUROS | m2 | 0 | 14.44 | 30.67 | 14.71 | 451.1557 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.67 | 451.1557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.67 | 451.1557
13.08.01.05.01.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 14.44 | 17.34 | 14.71 | 255.0714 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.34 | 255.0714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.34 | 255.0714
13.08.01.05.01.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN VIGAS | m2 | 0 | 14.44 | 30.15 | 14.71 | 443.5065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30.15 | 443.5065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.15 | 443.5065
13.08.01.05.01.01.04 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL BOHEMIO EN TANQUE ELEVADO | m2 | 0 | 14.44 | 11.16 | 14.71 | 164.1636 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.16 | 164.1636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11.16 | 164.1636
13.08.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 32.9 | 55.95 | 0 | 58.19 | 1840.755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.9 | 1840.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.9 | 1840.755
13.08.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN EN TERRENO NORMAL | m3 | 8.04 | 46.63 | 0 | 48.5 | 374.9052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.04 | 374.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.04 | 374.9052
13.08.02.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.01.02.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 18.52 | 103.35 | 0 | 106.08 | 1914.042 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18.52 | 1914.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.52 | 1914.042
13.08.02.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.01.03.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 44.42 | 23.32 | 0 | 24.25 | 1035.8744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.42 | 1035.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.42 | 1035.8744
13.08.02.01.03.02 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 44.42 | 17.49 | 0 | 18.19 | 776.9058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44.42 | 776.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.42 | 776.9058
13.08.02.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.01 | CISTERNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.01.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN CISTERNA | m3 | 17.18 | 481.57 | 0 | 487.09 | 8273.3726 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.18 | 8273.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.18 | 8273.3726
13.08.02.02.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA | m2 | 36.96 | 72.26 | 0 | 73.93 | 2670.7296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.96 | 2670.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.96 | 2670.7296
13.08.02.02.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CISTERNA | kg | 1568.61 | 5.35 | 0 | 5.41 | 8392.0635 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1568.61 | 8392.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1568.61 | 8392.0635
13.08.02.02.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 3.5 | 432.1 | 0 | 436.13 | 1512.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.5 | 1512.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.5 | 1512.35
13.08.02.02.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 21.88 | 73.88 | 0 | 75.55 | 1616.4944 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.88 | 1616.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.88 | 1616.4944
13.08.02.02.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 1568.61 | 5.35 | 0 | 5.41 | 8392.0635 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1568.61 | 8392.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1568.61 | 8392.0635
13.08.02.02.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 10.84 | 536.8 | 0 | 544.85 | 5818.912 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.29 | 1766.072 | 7.55 | 4052.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.84 | 5818.912
13.08.02.02.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 115.6 | 49.98 | 0 | 50.85 | 5777.688 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.41 | 470.3118 | 106.19 | 5307.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115.6 | 5777.688
13.08.02.02.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 2464.08 | 5.35 | 0 | 5.41 | 13182.828 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 802.8 | 4294.98 | 1661.28 | 8887.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2464.08 | 13182.828
13.08.02.02.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 2.52 | 58.1 | 0 | 59.15 | 146.412 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 146.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.52 | 146.412
13.08.02.02.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.19 | 494.92 | 0 | 501.37 | 94.0348 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 94.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19 | 94.0348
13.08.02.02.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 36.05 | 5.35 | 0 | 5.41 | 192.8675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36.05 | 192.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36.05 | 192.8675
13.08.02.02.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 2.8 | 58.1 | 0 | 59.15 | 162.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 162.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 162.68
13.08.02.02.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0.17 | 494.92 | 0 | 501.15 | 84.1364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 84.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 84.1364
13.08.02.02.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 19.62 | 5.35 | 0 | 5.41 | 104.967 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.62 | 104.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.62 | 104.967
13.08.02.02.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 3.96 | 494.92 | 0 | 501.37 | 1959.8832 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 1425.3696 | 1.08 | 534.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 1959.8832
13.08.02.02.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 52.43 | 49.98 | 0 | 50.85 | 2620.4514 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30.24 | 1511.3952 | 22.19 | 1109.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.43 | 2620.4514
13.08.02.02.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 1196.53 | 5.35 | 0 | 5.41 | 6401.4355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 859.25 | 4596.9875 | 337.28 | 1804.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1196.53 | 6401.4355
13.08.02.02.06 | TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 TANQUE ELEVADO | m3 | 6.99 | 481.57 | 0 | 487.09 | 3366.1743 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 | 3366.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.99 | 3366.1743
13.08.02.02.06.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 56.2 | 49.98 | 0 | 50.85 | 2808.876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 2808.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.2 | 2808.876
13.08.02.02.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 1115.95 | 5.35 | 0 | 5.41 | 5970.3325 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.95 | 5970.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1115.95 | 5970.3325
13.08.02.02.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.08.02.02.07.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 15 | 40 | 0 | 40 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 280 | 4 | 160 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 600
13.09 | RAMPAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 79.16 | 58.19 | 4606.3204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.16 | 4606.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.16 | 4606.3204
13.09.01.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 6.39 | 58.19 | 371.8341 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 371.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.39 | 371.8341
13.09.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 74.59 | 106.16 | 7918.4744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.48 | 5358.9568 | 0 | 0 | 24.11 | 2559.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.59 | 7918.4744
13.09.01.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.01.03.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 6.17 | 24.25 | 149.6225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 149.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.17 | 149.6225
13.09.01.01.03.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 6.17 | 35.59 | 219.5903 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 219.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.17 | 219.5903
13.09.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 4.89 | 459.13 | 2245.1457 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 2245.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.89 | 2245.1457
13.09.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 18.94 | 414.38 | 7848.3572 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 7848.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.94 | 7848.3572
13.09.01.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 1121.33 | 5.41 | 6066.3953 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121.33 | 6066.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1121.33 | 6066.3953
13.09.01.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 1.45 | 436.13 | 632.3885 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 632.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.45 | 632.3885
13.09.01.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 12.1 | 75.55 | 914.155 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 914.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.1 | 914.155
13.09.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 233.89 | 5.41 | 1265.3449 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.89 | 1265.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 233.89 | 1265.3449
13.09.01.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.01.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 422.11 | 30.57 | 425.65 | 13012.1205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1051.3555 | 28.1 | 11960.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.57 | 13012.1205
13.09.01.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 292.63 | 50.85 | 14880.2355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 3826.4625 | 217.38 | 11053.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 292.63 | 14880.2355
13.09.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 7188.59 | 5.41 | 38890.2719 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.25 | 6509.5825 | 5985.34 | 32380.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7188.59 | 38890.2719
13.09.01.03.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.09.01.03.04.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 22.3 | 501.37 | 11180.551 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 11180.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22.3 | 11180.551
13.09.01.03.04.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 95.97 | 50.85 | 4880.0745 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.97 | 4880.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95.97 | 4880.0745
13.09.01.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 3411.98 | 5.41 | 18458.8118 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3411.98 | 18458.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3411.98 | 18458.8118
13.09.01.03.05 | LOSA MACIZA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.09.01.03.05.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS MACIZA | m3 | 0 | 422.11 | 43.89 | 425.65 | 18681.7785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 18681.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.89 | 18681.7785
13.09.01.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA | m2 | 0 | 49.98 | 208.98 | 50.85 | 10626.633 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.98 | 10626.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208.98 | 10626.633
13.09.01.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA | kg | 0 | 5.35 | 6826.01 | 5.41 | 36928.7141 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6826.01 | 36928.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6826.01 | 36928.7141
13.09.01.03.06 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.09.01.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 7.43 | 501.37 | 3725.1791 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 3725.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.43 | 3725.1791
13.09.01.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 49.51 | 50.85 | 2517.5835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.51 | 2517.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.51 | 2517.5835
13.09.01.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 556.77 | 5.41 | 3012.1257 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.77 | 3012.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 556.77 | 3012.1257
13.09.01.03.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.09.01.03.07.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 15 | 40 | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 8 | 320 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 600
13.09.02 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01 | RAMPAS VEREDAS PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.01 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.01.01 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 cm EN PISOS EXTERIORES | M | 0 | 5.69 | 1648.88 | 5.92 | 9761.3696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.25 | 2979.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1145.63 | 6782.1296 | 1648.88 | 9761.3696
13.09.02.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.02.01 | ACABADO DE PISOS DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.02.01.01 | ACABADO DE CONCRETO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 1139.19 | 33.02 | 37616.0538 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.48 | 29040.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 259.71 | 8575.6242 | 1139.19 | 37616.0538
13.09.02.01.02.01.02 | ACABADO EN VEREDA PERIMETRAL MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 478.01 | 33.02 | 15783.8902 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 478.01 | 15783.8902 | 478.01 | 15783.8902
13.09.02.01.02.01.03 | ACABADO EN RAMPA DE CONCRETO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 217.04 | 33.02 | 7166.6608 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.04 | 7166.6608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 217.04 | 7166.6608
13.09.02.01.02.01.04 | ACABADO EN ESCALERAS DE CONCRETO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA COLOR NATURAL | m2 | 0 | 31.81 | 78.95 | 33.02 | 2606.929 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78.95 | 2606.929 | 78.95 | 2606.929
13.09.02.01.03 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.03.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 123.96 | 415.32 | 126.28 | 52446.6096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.48 | 43879.7744 | 0 | 0 | 67.84 | 8566.8352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -5.6843e-14 | -7.1782e-12 | 415.32 | 52446.6096
13.09.02.01.03.02 | ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.09.02.01.03.02.01 | TAPAJUNTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PISO | M | 0 | 17.92 | 75.75 | 18.46 | 1398.345 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75.75 | 1398.345 | 75.75 | 1398.345
13.09.02.01.03.02.02 | ASTA DE IZAMIENTO | M | 0 | 834.97 | 19.5 | 835.66 | 16295.37 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 16295.37 | 19.5 | 16295.37
13.09.02.01.04 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.09.02.01.04.01 | PINTURA DE ELEMENTOS METALICOS CON ESMALTE SINTETICO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.09.02.01.04.01.01 | BARANDAS METÁLICAS | M2 | 0 | 10.22 | 415.32 | 10.45 | 4340.094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 415.32 | 4340.094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 415.32 | 4340.094
13.09.02.01.04.01.02 | ASTAS DE IZAMIENTO | M | 0 | 10.22 | 19.5 | 10.45 | 203.775 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.5 | 203.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 203.775
13.10 | GRADAS Y ESCALERA NIVEL SECUNDARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 1.09 | 58.19 | 63.4271 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 29.095 | 0 | 0 | 0.59 | 34.3321 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.09 | 63.4271
13.10.01.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 0.77 | 58.19 | 44.8063 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 44.8063 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 44.8063
13.10.01.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 0.42 | 106.16 | 44.5872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 44.5872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 44.5872
13.10.01.01.03 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01.03.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 83.76 | 56.71 | 4750.0296 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.76 | 4750.0296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.76 | 4750.0296
13.10.01.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 1.94 | 24.25 | 47.045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 47.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 47.045
13.10.01.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 1.94 | 35.59 | 69.0446 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 69.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.94 | 69.0446
13.10.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 0.12 | 459.13 | 55.0956 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 55.0956 |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 55.0956
13.10.01.02.02 | GRADERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.02.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIA | m2 | 0 | 67.26 | 39.44 | 68.93 | 2718.5992 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.44 | 2718.5992 |  | 0 |  | 0 | 39.44 | 2718.5992
13.10.01.02.02.02 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 14.78 | 425.65 | 6291.107 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.78 | 6291.107 |  | 0 |  | 0 | 14.78 | 6291.107
13.10.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 0.42 | 414.38 | 174.0396 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 174.0396 |  | 0 |  | 0 | 0.42 | 174.0396
13.10.01.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 13.31 | 5.41 | 72.0071 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.31 | 72.0071 |  | 0 |  | 0 | 13.31 | 72.0071
13.10.01.03.02 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 422.11 | 0.62 | 425.65 | 263.903 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 263.903 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 263.903
13.10.01.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 4.86 | 50.85 | 247.131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 247.131 |  | 0 |  | 0 | 4.86 | 247.131
13.10.01.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 118.13 | 5.41 | 639.0833 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 118.13 | 639.0833 |  | 0 |  | 0 | 118.13 | 639.0833
13.10.01.03.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 0.24 | 501.37 | 120.3288 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 120.3288 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 120.3288
13.10.01.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 2.44 | 50.85 | 124.074 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.44 | 124.074 |  | 0 |  | 0 | 2.44 | 124.074
13.10.01.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 48.28 | 5.41 | 261.1948 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 48.28 | 261.1948 |  | 0 |  | 0 | 48.28 | 261.1948
13.10.01.03.04 | ESCALERAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.04.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ESCALERAS | m3 | 0 | 481.57 | 4.74 | 487.09 | 2308.8066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.74 | 2308.8066 |  | 0 |  | 0 | 4.74 | 2308.8066
13.10.01.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS | m2 | 0 | 67.26 | 30.07 | 68.93 | 2072.7251 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.07 | 2072.7251 |  | 0 |  | 0 | 30.07 | 2072.7251
13.10.01.03.04.03 | ARMADURA DE ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS | kg | 0 | 5.35 | 534.96 | 5.41 | 2894.1336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 534.96 | 2894.1336 |  | 0 |  | 0 | 534.96 | 2894.1336
13.10.01.03.05 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.10.01.03.05.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 6 | 40 | 240 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 240 | 6 | 240
13.11 | COBERTURA TIPO 2 (PATIO SECUNDARIA) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 375 | 1.33 | 498.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 375 | 498.75 | 375 | 498.75
13.11.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 8"X4"X3/16", PLANCHA BASE E=1/2" | UND | 0 | 820.15 | 12 | 822.47 | 9869.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 9869.64 | 12 | 9869.64
13.11.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 12 | 95.41 | 1144.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1144.92 | 12 | 1144.92
13.11.03 | VIGAS RETICULADAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8" Y 2"X2"X1/8" | UND | 0 | 1278.79 | 6 | 1281.58 | 7689.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 7689.48 | 6 | 7689.48
13.11.03.02 | MONTAJE DE VIGA RETICULADA | und | 0 | 211.43 | 6 | 217.8 | 1306.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1306.8 | 6 | 1306.8
13.11.04 | VIGUETAS LONGITUDINALES, TIPO H | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8"(L=4.78M), DOS TUBOS PARALELOS Y APOYO INTEMEDIO | UND | 0 | 851.92 | 15 | 854.24 | 12813.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 12813.6 | 15 | 12813.6
13.11.04.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 15 | 139.48 | 2092.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2092.2 | 15 | 2092.2
13.11.05 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X2"X1/8" (L= 25M) | UND | 0 | 412.92 | 26 | 414.31 | 10772.06 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 10772.06 | 26 | 10772.06
13.11.05.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 26 | 42.47 | 1104.22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26 | 1104.22 | 26 | 1104.22
13.11.06 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.06.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 12 | 134.97 | 1619.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1619.64 | 12 | 1619.64
13.11.06.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 | 12 | 100.2
13.11.07 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.11.07.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
13.11.07.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
13.12 | COBERTURA TIPO 3 (TECHO LOSA DEPORTIVA) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 794 | 1.33 | 1056.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 794 | 1056.02 | 794 | 1056.02
13.12.02 | PORTICOS RETICULADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X3/16" Y HSS 2"X2"X1/8", PLANCHA BASE E=1/2" | UND | 0 | 1304.84 | 7 | 1307.16 | 9150.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 9150.12 | 7 | 9150.12
13.12.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 7 | 95.41 | 667.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 667.87 | 7 | 667.87
13.12.03 | VIGUETAS LONGITUDINALES, TIPO H | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X2"X1/8"(L=5.65M), DOS TUBOS PARALELOS Y APOYO INTEMEDIO | UND | 0 | 940.84 | 18 | 943.16 | 16976.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 16976.88 | 18 | 16976.88
13.12.03.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 18 | 139.48 | 2510.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 2510.64 | 18 | 2510.64
13.12.04 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X2"X1/8" (L= 34.5M) | UND | 0 | 645.52 | 42 | 650.16 | 27306.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 27306.72 | 42 | 27306.72
13.12.04.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 42 | 42.47 | 1783.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 1783.74 | 42 | 1783.74
13.12.05 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.05.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 28 | 134.97 | 3779.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 3779.16 | 28 | 3779.16
13.12.05.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 28 | 8.35 | 233.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28 | 233.8 | 28 | 233.8
13.12.06 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.12.06.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
13.12.06.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
13.13 | COBERTURA TALLER DE CARPINTERIA/EBANISTERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 53.7 | 1.33 | 71.421 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 53.7 | 71.421 | 53.7 | 71.421
13.13.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA BASE E=3/8" | UND | 0 | 243.25 | 9 | 245.57 | 2210.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 2210.13 | 9 | 2210.13
13.13.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 9 | 95.41 | 858.69 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 858.69 | 9 | 858.69
13.13.03 | VIGAS RETICULADAS (TIPO ESCUADRA) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8" Y 1 1/2"X1 1/2"X1/8" | UND | 0 | 717.67 | 3 | 722.31 | 2166.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2166.93 | 3 | 2166.93
13.13.03.02 | MONTAJE DE VIGA RETICULADA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4 | 3 | 653.4
13.13.04 | VIGUETAS LONGITUDINALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8"(L=4.55M) | UND | 0 | 171.84 | 4 | 174.16 | 696.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 696.64 | 4 | 696.64
13.13.04.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 4 | 139.48 | 557.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 557.92 | 4 | 557.92
13.13.05 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 2"X2"X3/32" (L= 9.1M) | UND | 0 | 250.84 | 10 | 252.23 | 2522.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2522.3 | 10 | 2522.3
13.13.05.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 10 | 42.47 | 424.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 424.7 | 10 | 424.7
13.13.06 | VIGA PERGOLA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.06.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 2"X2"X1/8"(L=3M) | UND | 0 | 145.84 | 1 | 148.16 | 148.16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 148.16 | 1 | 148.16
13.13.06.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 1 | 139.48 | 139.48 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 139.48 | 1 | 139.48
13.13.07 | VIGUETAS PERGOLA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.07.01 | ARMADO DE TUBOS ASTM A500 HSS 2"X2"X1/8"(L=3m) | UND | 0 | 145.84 | 32 | 148.16 | 4741.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 4741.12 | 32 | 4741.12
13.13.07.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 32 | 139.48 | 4463.36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 4463.36 | 32 | 4463.36
13.13.08 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.08.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 9 | 134.97 | 1214.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1214.73 | 9 | 1214.73
13.13.08.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 9 | 8.35 | 75.15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 75.15 | 9 | 75.15
13.13.09 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.13.09.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
13.13.09.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
13.14 | COBERTURA TALLER DE MECANICA DE PRODUCCION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 100 | 1.33 | 133 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 133 |  | 0 |  | 0 | 100 | 133
13.14.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X3/16", PLANCHA BASE E=3/8" | UND | 0 | 262.44 | 6 | 264.76 | 1588.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1588.56 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1588.56
13.14.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 6 | 95.41 | 572.46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 572.46 |  | 0 |  | 0 | 6 | 572.46
13.14.03 | VIGAS RETICULADAS (TIPO ESCUADRA) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8" Y 1 1/2"X1 1/2"X1/8" | UND | 0 | 717.67 | 3 | 722.31 | 2166.93 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2166.93 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2166.93
13.14.03.02 | MONTAJE DE VIGA RETICULADA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4
13.14.04 | VIGUETAS LONGITUDINALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8"(L=4.0M) | UND | 0 | 161.44 | 4 | 163.76 | 655.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 655.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | 655.04
13.14.04.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 4 | 139.48 | 557.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 557.92 |  | 0 |  | 0 | 4 | 557.92
13.14.05 | CORREAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 2"X2"X3/32" (L= 8.1M) | und | 0 | 229.64 | 14 | 231.03 | 3234.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 3234.42 |  | 0 |  | 0 | 14 | 3234.42
13.14.05.02 | MONTAJE DE CORREAS | und | 0 | 41.7 | 14 | 42.47 | 594.58 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 594.58 |  | 0 |  | 0 | 14 | 594.58
13.14.06 | VIGA PERGOLA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.06.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8"(L=10.1M) | UND | 0 | 276.73 | 1 | 279.05 | 279.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 279.05 |  | 0 |  | 0 | 1 | 279.05
13.14.06.02 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3 1/2"X1 1/2"X1/8"(L=9.8M) | UND | 0 | 271.06 | 1 | 273.38 | 273.38 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 273.38 |  | 0 |  | 0 | 1 | 273.38
13.14.06.03 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 2 | 139.48 | 278.96 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 278.96 |  | 0 |  | 0 | 2 | 278.96
13.14.07 | VIGUETAS PERGOLA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.07.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 2"X2"X3/32"(L=2M) | und | 0 | 75.2 | 60 | 75.76 | 4545.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 4545.6 |  | 0 |  | 0 | 60 | 4545.6
13.14.07.02 | MONTAJE DE VIGUETAS LONGITUDINALES | und | 0 | 135.65 | 60 | 139.48 | 8368.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 8368.8 |  | 0 |  | 0 | 60 | 8368.8
13.14.08 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.08.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 15 | 134.97 | 2024.55 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2024.55 |  | 0 |  | 0 | 15 | 2024.55
13.14.08.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 8.04 | 15 | 8.35 | 125.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 125.25 |  | 0 |  | 0 | 15 | 125.25
13.14.08.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X4) | UND | 0 | 110.04 | 12 | 110.7 | 1328.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1328.4 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1328.4
13.14.08.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN CONCRETO ARMADO (X4) | und | 0 | 41.7 | 12 | 42.47 | 509.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 509.64 |  | 0 |  | 0 | 12 | 509.64
13.14.09 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.14.09.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
13.14.09.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
13.15 | PERGOLA TIPO 3 INGRESO SECUNDARIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 19 | 1.33 | 25.27 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 25.27 |  | 0 |  | 0 | 19 | 25.27
13.15.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" (L=2.2) | UND | 0 | 151.48 | 3 | 153.8 | 461.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 461.4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 461.4
13.15.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 3 | 95.41 | 286.23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 286.23 |  | 0 |  | 0 | 3 | 286.23
13.15.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=5.6M) | UND | 0 | 249.36 | 3 | 251.68 | 755.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 755.04 |  | 0 |  | 0 | 3 | 755.04
13.15.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 3 | 217.8 | 653.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4 |  | 0 |  | 0 | 3 | 653.4
13.15.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=5.36M) | UND | 0 | 242.35 | 1 | 244.67 | 244.67 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 244.67 |  | 0 |  | 0 | 1 | 244.67
13.15.04.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 1 | 217.8 | 217.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 217.8 |  | 0 |  | 0 | 1 | 217.8
13.15.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.05.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=4.1M) | und | 0 | 170.66 | 8 | 171.82 | 1374.56 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1374.56 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1374.56
13.15.05.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 8 | 217.8 | 1742.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1742.4 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1742.4
13.15.06 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.06.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 20CM (X2) | UND | 0 | 30.51 | 3 | 31.17 | 93.51 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 93.51 |  | 0 |  | 0 | 3 | 93.51
13.15.06.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 3 | 8.35 | 25.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 25.05 |  | 0 |  | 0 | 3 | 25.05
13.15.06.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 21 | 82.3 | 1728.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1728.3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 1728.3
13.15.06.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 21 | 8.35 | 175.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 175.35 |  | 0 |  | 0 | 21 | 175.35
13.15.07 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.15.07.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
13.15.07.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
13.16 | PERGOLA TIPO 4 INGRESO PRINCIPAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 8.8 | 1.33 | 11.704 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 11.704 |  | 0 |  | 0 | 8.8 | 11.704
13.16.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" (L=2.37M) | UND | 0 | 156.44 | 4 | 158.76 | 635.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 635.04 |  | 0 |  | 0 | 4 | 635.04
13.16.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 4 | 95.41 | 381.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 381.64 |  | 0 |  | 0 | 4 | 381.64
13.16.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=3.7M) | UND | 0 | 193.88 | 4 | 196.2 | 784.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 784.8 |  | 0 |  | 0 | 4 | 784.8
13.16.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 4 | 217.8 | 871.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2
13.16.04 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.04.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=3.98M) | UND | 0 | 202.06 | 4 | 204.38 | 817.52 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 817.52 |  | 0 |  | 0 | 4 | 817.52
13.16.04.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 4 | 217.8 | 871.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2 |  | 0 |  | 0 | 4 | 871.2
13.16.05 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.05.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 4 | 134.97 | 539.88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 539.88 |  | 0 |  | 0 | 4 | 539.88
13.16.05.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 4 | 8.35 | 33.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.4 |  | 0 |  | 0 | 4 | 33.4
13.16.05.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 12 | 82.3 | 987.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6
13.16.05.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2
13.16.06 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.16.06.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416
13.16.06.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708
13.17 | PERGOLA TIPO 5 GUARDIANIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 4 | 1.33 | 5.32 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 5.32 | 4 | 5.32
13.17.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 3"X1 1/2"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" | UND | 0 | 207.65 | 12 | 212.41 | 2548.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2548.92 | 12 | 2548.92
13.17.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 12 | 95.41 | 1144.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1144.92 | 12 | 1144.92
13.17.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=1.05M) | UND | 0 | 116.5 | 12 | 118.82 | 1425.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1425.84 | 12 | 1425.84
13.17.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 12 | 217.8 | 2613.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2613.6 | 12 | 2613.6
13.17.04 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.04.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 20CM (X2) | UND | 0 | 30.51 | 12 | 31.17 | 374.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 374.04 | 12 | 374.04
13.17.04.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 | 12 | 100.2
13.17.04.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 12 | 82.3 | 987.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6 | 12 | 987.6
13.17.04.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 | 12 | 100.2
13.17.05 | PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.17.05.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
13.17.05.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
13.18 | PERGOLA TIPO 6 PUENTE PRINCIPAL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 0 | 1.29 | 15 | 1.33 | 19.95 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 19.95 | 15 | 19.95
13.18.02 | COLUMNAS Y PILARES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.02.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8", PLANCHA ANCLAJE E=3/8" (L=6.05M) | UND | 0 | 263.9 | 12 | 266.22 | 3194.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 3194.64 | 12 | 3194.64
13.18.02.02 | MONTAJE DE COLUMNAS | und | 0 | 93.02 | 12 | 95.41 | 1144.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1144.92 | 12 | 1144.92
13.18.03 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.03.01 | ARMADO CON TUBOS ASTM A500 HSS 4"X4"X1/8" (L=2.18M) | UND | 0 | 149.5 | 12 | 151.82 | 1821.84 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1821.84 | 12 | 1821.84
13.18.03.02 | MONTAJE DE VIGA | und | 0 | 211.43 | 12 | 217.8 | 2613.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 2613.6 | 12 | 2613.6
13.18.04 | ANCLAJES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.04.01 | PERNO DE ANCLAJE J ASTM A-325, DIAM. 1/2" X 40CM (X4) | UND | 0 | 134.31 | 24 | 134.97 | 3239.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 3239.28 | 24 | 3239.28
13.18.04.02 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 24 | 8.35 | 200.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 200.4 | 24 | 200.4
13.18.04.03 | PERNO EXPANSIVO DE ANCLAJE, DIAM. 1/2" X 3" (X2) | UND | 0 | 81.64 | 12 | 82.3 | 987.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 987.6 | 12 | 987.6
13.18.04.04 | MONTAJE DE ANCLAJES EN PEDESTALES DE CONCRETO ARMADO (X2) | und | 0 | 8.04 | 12 | 8.35 | 100.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 100.2 | 12 | 100.2
13.18.05 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.18.05.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN SOLDADURAS | GLB | 0 | 1416 | 1 | 1416 | 1416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1416 | 1 | 1416
13.18.05.02 | INSPECCION DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS EN ESTRUCTURAS METALICAS | GLB | 0 | 708 | 1 | 708 | 708 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 708 | 1 | 708
13.19 | INSTALACIONES ESPECIALES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.01 | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.01.01 | INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES | GLB | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.02 | CANALETAS, CONDUCTOS Y/O TUBERÍAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.01.01 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA DUCTOS SUBTERRÁNEOS | m3 | 0 | 46.63 | 49.2 | 48.5 | 2386.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 1590.8 | 16.4 | 795.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.2 | 2386.2
13.19.02.01.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA BUZONES | m3 | 0 | 46.63 | 3.46 | 48.5 | 167.81 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3067 | 111.8733 | 1.1533 | 55.9367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.46 | 167.81
13.19.02.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON ARENA FINA | M3 | 0 | 17.82 | 4.1 | 18.02 | 73.882 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 49.2547 | 1.3667 | 24.6273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 73.882
13.19.02.01.04 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CERNIDO | m3 | 0 | 22.48 | 20.5 | 23.28 | 477.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 318.16 | 6.8333 | 159.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 477.24
13.19.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | m3 | 0 | 22.58 | 24.6 | 23.28 | 572.688 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 381.792 | 8.2 | 190.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.6 | 572.688
13.19.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO DE BASE DE BUZONES CON GRAVA | m3 | 0 | 31.61 | 0.77 | 32.41 | 24.9557 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 16.6371 | 0.25667 | 8.3186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.77 | 24.9557
13.19.02.01.07 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.16 | 7.56 | 35.59 | 269.0604 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 179.3736 | 2.52 | 89.6868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.56 | 269.0604
13.19.02.02 | CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.02.01 | BUZÓN DE REGISTRO COMUNICACIONES | und | 0 | 852.83 | 6 | 856.79 | 5140.74 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5140.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 5140.74
13.19.02.03 | SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.03.01 | CINTA DE SEÑALIZACIÓN RIESGO ELÉCTRICO ENTERRADA | M | 0 | 403.92 | 164 | 404.08 | 66269.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 66269.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 164 | 66269.12
13.19.02.04 | TUBERIAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.04.01 | TUBERIA PVC SAP Ø 20mm (3/4") | M | 0 | 15.02 | 328 | 15.49 | 5080.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 5080.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 5080.72
13.19.02.04.02 | TUBERIA PVC SAP Ø 25mm (1") | m | 0 | 15.02 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.02.04.03 | TUBERIA PVC-SAP Ø 35mm | m | 0 | 19.23 | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.02.05 | CANALETAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.02.05.01 | ESCALERILLA PORTACABLE SUSPENDIDA EN TECHO | M | 0 | 84.81 | 0 | 85.12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03 | SALIDA DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.03.01 | SALIDA DE DATOS DOBLE | UND | 0 | 120.66 | 0 | 122.98 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03.02 | SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO | pto | 0 | 132.51 | 0 | 134.83 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03.03 | SALIDA PARA SIRENA ESTROBO | und | 0 | 172.36 | 0 | 175.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03.04 | SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL | und | 0 | 142.36 | 0 | 145.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03.05 | SALIDA PARA CONECTOR COAXIAL DE CATV | und | 0 | 142.36 | 0 | 145.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.03.06 | SALIDA PARA HDMI | und | 0 | 98.28 | 0 | 101.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04 | CONDUCTORES DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.04.01 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 48 FO | m | 0 | 47.71 | 328 | 47.85 | 15694.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 15694.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 15694.8
13.19.04.02 | TENDIDO DE CABLE ÓPTICO MM 24 FO | m | 0 | 31.32 | 0 | 31.46 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04.03 | TENDIDO DE CABLE S/FTP CAT7A 23AWG LSZH | m | 0 | 32.4 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04.04 | TENDIDO DE CABLE FPLP NAC 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04.05 | TENDIDO DE CABLE FPLP LOOP 2x18AWG | m | 0 | 25.24 | 0 | 25.34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04.06 | TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-6 | m | 0 | 25.9 | 0 | 26.04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.04.07 | TENDIDO DE CABLE HDMI | m | 0 | 38 | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.05 | PATCH PANEL | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.05.01 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 48 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 444.04 | 0 | 444.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.05.02 | PATCH PANEL FIBRA OPTICA 24 PUERTOS (ODF) | m | 0 | 254.34 | 0 | 254.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.05.03 | PATCH PANEL 48 PUERTOS CAT7A | m | 0 | 415.45 | 0 | 415.55 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.06 | RACK DE COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.06.01 | GABINETE DE PISO PARA COMUNICACIONES 38UR | und | 0 | 19448.37 | 0 | 19456.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.06.02 | GABINETE DE PARED PARA COMUNICACIONES 12UR | und | 0 | 18268.37 | 0 | 18276.29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.07 | CAJAS DE PASE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.07.01 | CAJA DE PASO FG PESADA 250mm x 250mm x 80mm | UND | 0 | 82.8 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.07.02 | CAJA DE PASO FG PESADA 150mm x 150mm x 80mm | UND | 0 | 70.4 | 0 | 72.14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.08 | EQUIPOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.19.08.01 | ROUTER BALANCEADOR DE CARGAS 6 PUERTOS WAN/LAN | und | 0 | 590 | 1 | 590 | 590 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 590
13.19.08.02 | SWITCH DE 48 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 2177 | 1 | 2177 | 2177 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2177
13.19.08.03 | CONVERSOR DE MEDIOS FO - S/FTP | und | 0 | 1186 | 16 | 1186 | 18976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 18976
13.19.08.04 | CENTRAL DIGITAL CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 7141 | 1 | 7141 | 7141 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7141
13.19.08.05 | CONVERSOR DE MEDIOS COAXIAL - FO | und | 0 | 2089 | 8 | 2089 | 16712 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 16712
13.19.08.06 | ORDENADOR DE CABLES 2UR | und | 0 | 146.3 | 1 | 146.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.3
13.19.08.07 | SWITCH DE 24 PUERTOS PoE RJ45 10/100/1000Mbps | und | 0 | 3592 | 0 | 3592 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.19.08.08 | CENTRAL DIGITAL AUXILIAR DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIO | und | 0 | 5529 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.20 | INGRESO VEHICULAR | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 37.39 | 107 | 4000.73 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37.39 | 4000.73 |  | 0 | 37.39 | 4000.73
13.20.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.01.01 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO MUROS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 41.83 | 8.44 | 43.17 | 364.3548 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.44 | 364.3548 |  | 0 | 8.44 | 364.3548
13.20.01.02.01.02 | TARRAJEO RAYADO PRIMARIO COLUMNAS MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA e = 1.00 CM | m2 | 0 | 49.48 | 0.9 | 51.13 | 46.017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 46.017 |  | 0 | 0.9 | 46.017
13.20.01.02.02 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 18.84 | 29.97 | 564.6348 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.84 | 564.6348 |  | 0 | 18.84 | 564.6348
13.20.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 3.71 | 48.17 | 178.7107 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.71 | 178.7107 |  | 0 | 3.71 | 178.7107
13.20.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 1.43 | 51.03 | 72.9729 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.43 | 72.9729 |  | 0 | 1.43 | 72.9729
13.20.01.02.03 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.03.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 29.14 | 59.35 | 29.97 | 1778.7195 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.35 | 1778.7195 |  | 0 | 59.35 | 1778.7195
13.20.01.02.03.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 8.96 | 48.17 | 431.6032 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.96 | 431.6032 |  | 0 | 8.96 | 431.6032
13.20.01.02.03.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 7.71 | 51.03 | 393.4413 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.71 | 393.4413 |  | 0 | 7.71 | 393.4413
13.20.01.02.04 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 20.85 | 19.32 | 402.822 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.85 | 402.822 |  | 0 | 20.85 | 402.822
13.20.01.02.05 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.05.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 27.11 | 34.17 | 926.3487 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.11 | 926.3487 |  | 0 | 27.11 | 926.3487
13.20.01.02.05.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 43.15 | 34.17 | 1474.4355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.15 | 1474.4355 |  | 0 | 43.15 | 1474.4355
13.20.01.02.06 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.02.06.01 | BRUÑAS 1" EN INTERIORES GUARDIANIA | m | 0 | 10.63 | 27.11 | 11.06 | 299.8366 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.11 | 299.8366 |  | 0 | 27.11 | 299.8366
13.20.01.02.06.02 | BRUÑAS DE 1" EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 43.15 | 11.06 | 477.239 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.15 | 477.239 |  | 0 | 43.15 | 477.239
13.20.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 33.46 | 44.66 | 1494.3236 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.46 | 1494.3236 |  | 0 | 33.46 | 1494.3236
13.20.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.52 | 10.59 | 38.45 | 407.1855 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.59 | 407.1855 |  | 0 | 10.59 | 407.1855
13.20.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.04.02.01 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS | m2 | 0 | 71.07 | 10.61 | 71.78 | 761.5858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.61 | 761.5858 |  | 0 | 10.61 | 761.5858
13.20.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.05.01.01 | ZOCALO DE CERAMICO 45X45 CM H=1.80 M EN MUROS | m2 | 0 | 73.06 | 9.34 | 73.73 | 688.6382 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.34 | 688.6382 |  | 0 | 9.34 | 688.6382
13.20.01.05.02 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE CERAMICO 45 X 45 CM H= 10 CM | m | 0 | 72.54 | 12.44 | 73.62 | 915.8328 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.44 | 915.8328 |  | 0 | 12.44 | 915.8328
13.20.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 28.58 | 104.85 | 2996.613 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.58 | 2996.613 |  | 0 | 28.58 | 2996.613
13.20.01.07 | CARPINTERIA DE MADERA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.07.01 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 4.09 | 566 | 2314.94 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.09 | 2314.94 |  | 0 | 4.09 | 2314.94
13.20.01.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.08.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 2.37 | 590 | 1398.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.37 | 1398.3 |  | 0 | 2.37 | 1398.3
13.20.01.08.02 | PUERTA METALICA | M2 | 0 | 900 | 9.55 | 900 | 8595 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.55 | 8595 |  | 0 | 9.55 | 8595
13.20.01.09 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.09.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.09.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 14 | 27.03 | 378.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 378.42 |  | 0 | 14 | 378.42
13.20.01.09.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.09.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 3 | 121.9 | 365.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 365.7 |  | 0 | 3 | 365.7
13.20.01.10 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.10.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.10.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO PARA INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.10.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 18.84 | 16.09 | 303.1356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.84 | 303.1356 | 18.84 | 303.1356
13.20.01.10.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 3.71 | 16.09 | 59.6939 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.71 | 59.6939 | 3.71 | 59.6939
13.20.01.10.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 14.04 | 1.43 | 14.31 | 20.4633 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.43 | 20.4633 | 1.43 | 20.4633
13.20.01.10.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.10.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 59.35 | 11.41 | 677.1835 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59.35 | 677.1835 | 59.35 | 677.1835
13.20.01.10.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 8.96 | 11.41 | 102.2336 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.96 | 102.2336 | 8.96 | 102.2336
13.20.01.10.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 7.71 | 11.41 | 87.9711 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.71 | 87.9711 | 7.71 | 87.9711
13.20.01.10.01.02.04 | PINTURA DE DERRAMES 15 cm | M | 0 | 12.9 | 20.85 | 13.13 | 273.7605 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.85 | 273.7605 | 20.85 | 273.7605
13.20.01.10.01.02.05 | PINTURA EN PARAPETOS Y BORDES DE TECHO | M2 | 0 | 12.9 | 12.85 | 13.13 | 168.7205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.85 | 168.7205 | 12.85 | 168.7205
13.20.01.10.01.02.06 | PINTURA EN BRUÑAS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 11.14 | 43.15 | 11.41 | 492.3415 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.15 | 492.3415 | 43.15 | 492.3415
13.20.01.10.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.10.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 16.15 | 33.46 | 16.49 | 551.7554 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.46 | 551.7554 | 33.46 | 551.7554
13.20.01.10.01.03.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO EN BRUÑAS DE 1" EN MUROS INTERIORES | M | 0 | 12.9 | 27.11 | 13.13 | 355.9543 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.11 | 355.9543 | 27.11 | 355.9543
13.20.01.11 | VARIOS,LIMPIEZA, JARDINERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.20.01.11.01 | LETRERO NOMBRE DE INSTITUCION | UND | 0 | 3720 | 1 | 3720 | 3720 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3720 | 1 | 3720
13.21 | LOSA DEPORTIVA Y TRIBUNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01 | LOSA DEPORTIVA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.01 | REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.01.01 | BRUÑAS 1 cm EN PISOS EXTERIORES | M | 0 | 5.69 | 319.75 | 5.92 | 1892.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 319.75 | 1892.92 |  | 0 | 319.75 | 1892.92
13.21.01.01.02 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.02.01 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.02.01.01 | ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO | m2 | 0 | 31.81 | 622.95 | 33.02 | 20569.809 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.5 | 16691.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 117.45 | 3878.199 |  | 0 | 622.95 | 20569.809
13.21.01.01.03 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.21.01.01.03.01 | COBERTURA ONDULINE DE LOSA DEPORTIVA COLOR ROJO | m2 | 0 | 75.61 | 459 | 76.54 | 35131.86 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 459 | 35131.86 |  | 0 | 459 | 35131.86
13.21.01.01.03.02 | COBERTURA ONDULINE DE LOSA DEPORTIVA COLOR CRISTAL | m2 | 0 | 68.66 | 102 | 69.33 | 7071.66 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 102 | 7071.66 |  | 0 | 102 | 7071.66
13.21.01.01.04 | ESTRUCTURAS METALICAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.04.01 | REJAS DE CANALETA PLUVIAL DE 30 C | m | 0 | 23.07 | 12 | 23.41 | 280.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 280.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 280.92
13.21.01.01.05 | OTROS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.01.05.01 | JUNTA ASFALTICA DE 1” | m | 0 | 12.85 | 208 | 12.96 | 2695.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2695.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 208 | 2695.68
13.21.01.02 | TRIBUNA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.02.01 | REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.21.01.02.01.01 | TARRAJEO EN TRIBUNAS CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 29.14 | 24.78 | 29.97 | 742.6566 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 742.6566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.78 | 742.6566
13.21.01.02.01.02 | TARRAJEO EN TRIBUNAS CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA | m2 | 0 | 29.14 | 1.97 | 29.97 | 59.0409 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 59.0409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.97 | 59.0409
13.21.01.02.01.03 | BRUÑAS DE 1 CM C/U 1.00m | M | 0 | 12.9 | 317.52 | 13.13 | 4169.0376 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.52 | 4169.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 317.52 | 4169.0376
13.21.01.02.02 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.21.01.02.02.01 | PINTURA DE ALTO TRANSITO | M2 | 0 | 10.49 | 512 | 10.72 | 5488.64 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 512 | 5488.64 |  | 0 | 512 | 5488.64
13.21.01.02.02.02 | PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR BLANCO EN GRADAS | M2 | 0 | 13.3 | 33.18 | 13.53 | 448.9254 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.18 | 448.9254 |  | 0 | 33.18 | 448.9254
13.21.01.02.02.03 | PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR AZUL BOHEMIO EN GRADAS | M2 | 0 | 13.3 | 124.96 | 13.53 | 1690.7088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124.96 | 1690.7088 |  | 0 | 124.96 | 1690.7088
13.21.01.02.02.04 | PINTURA DE ALTO TRANSITO AZUL CIELO EN GRADAS | M2 | 0 | 13.3 | 83.31 | 13.53 | 1127.1843 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 83.31 | 1127.1843 |  | 0 | 83.31 | 1127.1843
13.21.01.02.02.05 | PINTURA REJAS METÁLICAS | m | 0 | 15.21 | 12 | 15.51 | 186.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 186.12 |  | 0 | 12 | 186.12
13.22 | SUB-ESTACION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 19.5 | 107 | 2086.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.5 | 2086.5 |  | 0 | 19.5 | 2086.5
13.22.01.01.02 | MUROS DE CABEZA DE LADRILLO KING KONG DE 25 CM | m2 | 0 | 179.92 | 0.62 | 181.57 | 112.5734 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.62 | 112.5734 |  | 0 | 0.62 | 112.5734
13.22.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.02.01.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 26.23 | 31.64 | 26.94 | 852.3816 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.64 | 852.3816 |  | 0 | 31.64 | 852.3816
13.22.01.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 3.4 | 48.17 | 163.778 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.4 | 163.778 |  | 0 | 3.4 | 163.778
13.22.01.02.01.03 | TARRAJEO EN VIGAS INTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 2.33 | 51.03 | 118.8999 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.33 | 118.8999 |  | 0 | 2.33 | 118.8999
13.22.01.02.02 | TARRAJEO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 31.64 | 29.97 | 948.2508 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.64 | 948.2508 |  | 0 | 31.64 | 948.2508
13.22.01.02.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 7.22 | 48.17 | 347.7874 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.22 | 347.7874 |  | 0 | 7.22 | 347.7874
13.22.01.02.02.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 4.06 | 51.03 | 207.1818 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.06 | 207.1818 |  | 0 | 4.06 | 207.1818
13.22.01.02.03 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 8.62 | 19.32 | 166.5384 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.62 | 166.5384 |  | 0 | 8.62 | 166.5384
13.22.01.02.04 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.02.04.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 0.73 | 34.17 | 24.9441 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.73 | 24.9441 |  | 0 | 0.73 | 24.9441
13.22.01.02.04.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 5.15 | 34.17 | 175.9755 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.15 | 175.9755 |  | 0 | 5.15 | 175.9755
13.22.01.02.05 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.02.05.01 | BRUÑAS 1" EN INTERIORES GUARDIANIA | m | 0 | 10.63 | 28.8 | 11.06 | 318.528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.8 | 318.528 |  | 0 | 28.8 | 318.528
13.22.01.02.05.02 | BRUÑAS 1" EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | M | 0 | 12.9 | 29.8 | 13.13 | 391.274 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 391.274 |  | 0 | 29.8 | 391.274
13.22.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 12.05 | 44.66 | 538.153 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.05 | 538.153 |  | 0 | 12.05 | 538.153
13.22.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 12.05 | 38.45 | 463.3225 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.05 | 463.3225 |  | 0 | 12.05 | 463.3225
13.22.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.04.02.01 | PISO CERAMICO DE 45X45CM EN BAÑOS | m2 | 0 | 71.07 | 12.05 | 71.78 | 864.949 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.05 | 864.949 |  | 0 | 12.05 | 864.949
13.22.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.05.01 | CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.05.01.01 | CONTRAZOCALO DE CERÁMICO H= 10 CM | m2 | 0 | 72.54 | 14.7 | 73.62 | 1082.214 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.7 | 1082.214 |  | 0 | 14.7 | 1082.214
13.22.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 12.24 | 104.85 | 1283.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.24 | 1283.364 |  | 0 | 12.24 | 1283.364
13.22.01.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.07.01 | VENTANAS DE ALUMINIO | M2 | 0 | 590 | 1.93 | 590 | 1138.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.93 | 1138.7 |  | 0 | 1.93 | 1138.7
13.22.01.07.02 | PUERTAS | M2 | 0 | 566 | 2.61 | 566 | 1477.26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.61 | 1477.26 |  | 0 | 2.61 | 1477.26
13.22.01.08 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.08.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.08.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 3 | 27.03 | 81.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 81.09 |  | 0 | 3 | 81.09
13.22.01.08.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.08.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 1 | 121.9 | 121.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.9 |  | 0 | 1 | 121.9
13.22.01.09 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.09.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.09.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO HUMO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.09.01.01.01 | PINTURA EN MUROS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 31.64 | 16.09 | 509.0876 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.64 | 509.0876 |  | 0 | 31.64 | 509.0876
13.22.01.09.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 15.75 | 5.92 | 16.09 | 95.2528 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.92 | 95.2528 |  | 0 | 5.92 | 95.2528
13.22.01.09.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 4.01 | 11.41 | 45.7541 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.01 | 45.7541 |  | 0 | 4.01 | 45.7541
13.22.01.09.01.02 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO EN EXTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.09.01.02.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 31.64 | 11.41 | 361.0124 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.64 | 361.0124 |  | 0 | 31.64 | 361.0124
13.22.01.09.01.02.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 7.22 | 11.41 | 82.3802 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.22 | 82.3802 |  | 0 | 7.22 | 82.3802
13.22.01.09.01.02.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 11.14 | 4.06 | 11.41 | 46.3246 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.06 | 46.3246 |  | 0 | 4.06 | 46.3246
13.22.01.09.01.02.04 | PINTURA DE DERRAMES 15 cm | M | 0 | 12.9 | 8.62 | 13.13 | 113.1806 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.62 | 113.1806 |  | 0 | 8.62 | 113.1806
13.22.01.09.01.02.05 | PINTURA EN PARAPETOS Y BORDES DE TECHO | M2 | 0 | 12.9 | 7.85 | 13.13 | 103.0705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.85 | 103.0705 |  | 0 | 7.85 | 103.0705
13.22.01.09.01.02.06 | BRUÑAS DE 1" EN MUROS EXTERIORES | m | 0 | 10.63 | 29.8 | 11.06 | 329.588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.8 | 329.588 |  | 0 | 29.8 | 329.588
13.22.01.09.01.03 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.01.09.01.03.01 | CIELORRASO INTERIORES GUARDIANIA | m2 | 0 | 16.15 | 12.05 | 16.49 | 198.7045 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.05 | 198.7045 |  | 0 | 12.05 | 198.7045
13.22.01.09.01.03.02 | BRUÑAS EN INTERIORES CON PINTURA COLOR BLANCO | M | 0 | 12.9 | 28.8 | 13.13 | 378.144 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.8 | 378.144 |  | 0 | 28.8 | 378.144
13.22.02 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01.01 | EXCAVACIONES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01.01.01 | EXCAVACION DE ZAPATAS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 8.78 | 58.19 | 510.9082 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 510.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.78 | 510.9082
13.22.02.01.01.02 | EXCAVACION PARA VIGAS DE CONEXIÓN Y CIMIENTOS CORRIDOS EN TERRENO NORMAL | m3 | 0 | 55.95 | 1.86 | 58.19 | 108.2334 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 108.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.86 | 108.2334
13.22.02.01.02 | RELLENOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO EN ZAPATAS Y CIMIENTOS | M3 | 0 | 103.43 | 5.48 | 106.16 | 581.7568 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 581.7568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.48 | 581.7568
13.22.02.01.03 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01.03.01 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO DE FALSO PISO | m2 | 0 | 103.35 | 12.9 | 106.08 | 1368.432 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1368.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.9 | 1368.432
13.22.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.01.04.01 | ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES | m3 | 0 | 23.32 | 6.95 | 24.25 | 168.5375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 168.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.95 | 168.5375
13.22.02.01.04.02 | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE | M3 | 0 | 35.29 | 6.95 | 35.59 | 247.3505 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 247.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.95 | 247.3505
13.22.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.02.01 | SOLADOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.02.01.01 | SOLADO f'c=140 Kg/cm2, E=10cm | M3 | 0 | 452.2 | 0.91 | 459.13 | 417.8083 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 417.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.91 | 417.8083
13.22.02.02.02 | CIMIENTOS CORRIDOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.02.02.01 | CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 0 | 388.13 | 2.51 | 391.03 | 981.4853 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 981.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.51 | 981.4853
13.22.02.02.03 | SOBRECIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.02.03.01 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SOBRECIMIENTO | m2 | 0 | 49.98 | 10.02 | 50.85 | 509.517 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 509.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.02 | 509.517
13.22.02.02.03.02 | PARA EL CONCRETO f'c = 175 kg/cm2+25% PM EN SOBRECIMIENTO | m3 | 0 | 376.69 | 0.75 | 379.59 | 284.6925 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 284.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.75 | 284.6925
13.22.02.02.04 | FALSO PISO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.02.04.01 | FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8, F'C=140kg/cm2 | m2 | 0 | 52.67 | 12.9 | 52.96 | 683.184 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 683.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.9 | 683.184
13.22.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.01 | ZAPATAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ZAPATAS | m3 | 0 | 411.16 | 2.7 | 414.38 | 1118.826 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1118.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 1118.826
13.22.02.03.01.02 | ACERO F'y= 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS | kg | 0 | 5.35 | 153.26 | 5.41 | 829.1366 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.26 | 829.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 153.26 | 829.1366
13.22.02.03.02 | VIGAS DE CONEXION | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.02.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CONEXIÓN | m3 | 0 | 432.1 | 0.93 | 436.13 | 405.6009 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 405.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.93 | 405.6009
13.22.02.03.02.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONEXIÓN | m2 | 0 | 73.88 | 9.32 | 75.55 | 704.126 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 704.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.32 | 704.126
13.22.02.03.02.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CONEXIÓN | kg | 0 | 5.35 | 323.59 | 5.41 | 1750.6219 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.59 | 1750.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 323.59 | 1750.6219
13.22.02.03.03 | COLUMNAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.03.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNAS | m3 | 0 | 536.8 | 1.81 | 544.85 | 986.1785 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 986.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.81 | 986.1785
13.22.02.03.03.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 0 | 49.98 | 26.53 | 50.85 | 1349.0505 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 1349.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.53 | 1349.0505
13.22.02.03.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS | kg | 0 | 5.35 | 366.57 | 5.41 | 1983.1437 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.57 | 1983.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 366.57 | 1983.1437
13.22.02.03.04 | ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO (Colunetas y Viguetas) | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.04.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 12.42 | 59.15 | 734.643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 734.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.42 | 734.643
13.22.02.03.04.02 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.8 | 501.37 | 401.096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 401.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 401.096
13.22.02.03.04.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 145.6 | 5.41 | 787.696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 787.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.6 | 787.696
13.22.02.03.04.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m2 | 0 | 58.1 | 4.39 | 59.15 | 259.6685 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 259.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.39 | 259.6685
13.22.02.03.04.05 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | m3 | 0 | 494.92 | 0.48 | 501.37 | 240.6576 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 240.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.48 | 240.6576
13.22.02.03.04.06 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGUETAS DE CONFINAMIENTO | kg | 0 | 5.35 | 145.6 | 5.41 | 787.696 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 787.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.6 | 787.696
13.22.02.03.05 | VIGAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.05.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN VIGAS | m3 | 0 | 494.92 | 1.17 | 501.37 | 586.6029 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.17 | 586.6029 |  | 0 |  | 0 | 1.17 | 586.6029
13.22.02.03.05.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 0 | 49.98 | 17.3 | 50.85 | 879.705 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.3 | 879.705 |  | 0 |  | 0 | 17.3 | 879.705
13.22.02.03.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS | kg | 0 | 5.35 | 304.7 | 5.41 | 1648.427 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 304.7 | 1648.427 |  | 0 |  | 0 | 304.7 | 1648.427
13.22.02.03.06 | LOSA ALIGERADA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.06.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN LOSAS ALIGERADAS | m3 | 0 | 494.92 | 0.99 | 501.37 | 496.3563 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.99 | 496.3563 |  | 0 |  | 0 | 0.99 | 496.3563
13.22.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS | m2 | 0 | 49.98 | 9.79 | 50.85 | 497.8215 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.79 | 497.8215 |  | 0 |  | 0 | 9.79 | 497.8215
13.22.02.03.06.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS | kg | 0 | 5.35 | 91.24 | 5.41 | 493.6084 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 91.24 | 493.6084 |  | 0 |  | 0 | 91.24 | 493.6084
13.22.02.03.06.04 | LADRILLO PARA TECHO DE 15x30x30cm | und | 0 | 5.21 | 82 | 5.25 | 430.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 82 | 430.5 |  | 0 |  | 0 | 82 | 430.5
13.22.02.03.07 | TABIQUE DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.07.01 | CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TABIQUE DE CONCRETO | m3 | 0 | 494.92 | 0.31 | 501.37 | 155.4247 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.31 | 155.4247 |  | 0 |  | 0 | 0.31 | 155.4247
13.22.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TABIQUE | m2 | 0 | 49.98 | 6.3 | 50.85 | 320.355 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 320.355 |  | 0 |  | 0 | 6.3 | 320.355
13.22.02.03.07.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN TABIQUE | kg | 0 | 5.35 | 47.62 | 5.41 | 257.6242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.62 | 257.6242 |  | 0 |  | 0 | 47.62 | 257.6242
13.22.02.03.08 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.22.02.03.08.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 5 | 40 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 120 |  | 0 |  | 0 | 5 | 200
13.23 | INGRESO CASONA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01 | ARQUITECTURA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.01 | MUROS Y TABIQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.01.01 | MUROS DE SOGA DE LADRILLO KING KONG DE 15 CM | m2 | 0 | 105.87 | 12 | 107 | 1284 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1284 |  | 0 | 12 | 1284
13.23.01.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.02.01 | TARRAJEO EN INTERIORES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.02.01.01 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON CEMENTO:ARENA 1:4, e=1.50 cm | m2 | 0 | 29.14 | 26.5 | 29.97 | 794.205 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.5 | 794.205 |  | 0 | 26.5 | 794.205
13.23.01.02.01.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 46.83 | 7.41 | 48.17 | 356.9397 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.41 | 356.9397 |  | 0 | 7.41 | 356.9397
13.23.01.02.01.03 | TARRAJEO EN VIGAS EXTERIORES MEZCLA 1:5 CEMENTO:ARENA e = 1.5 CM | m2 | 0 | 49.38 | 5.92 | 51.03 | 302.0976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.92 | 302.0976 |  | 0 | 5.92 | 302.0976
13.23.01.02.02 | VESTIDURA DE DERRAMES 15 cm | m | 0 | 18.61 | 8.6 | 19.32 | 166.152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.6 | 166.152 |  | 0 | 8.6 | 166.152
13.23.01.02.03 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.02.03.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANALETAS | m2 | 0 | 33.28 | 0.24 | 34.17 | 8.2008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.24 | 8.2008 |  | 0 | 0.24 | 8.2008
13.23.01.02.03.02 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PARAPETOS INTERIORES Y BORDES DE TECHO | m2 | 0 | 33.28 | 12.42 | 34.17 | 424.3914 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.42 | 424.3914 |  | 0 | 12.42 | 424.3914
13.23.01.02.04 | BRUÑAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.02.04.01 | BRUÑAS EN MUROS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 21.64 | 13.13 | 284.1332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.64 | 284.1332 |  | 0 | 21.64 | 284.1332
13.23.01.03 | CIELORRASOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.03.01 | CIELORRASO CON MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E=1.5 CM | m2 | 0 | 43.58 | 6.98 | 44.66 | 311.7268 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.98 | 311.7268 |  | 0 | 6.98 | 311.7268
13.23.01.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.04.01 | CONTRAPISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.04.01.01 | CONTRAPISO MEZCLA 1:5 CEMENTO ARENA E= 4 CM | m2 | 0 | 37.56 | 20.61 | 38.45 | 792.4545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.61 | 792.4545 |  | 0 | 20.61 | 792.4545
13.23.01.04.02 | PISOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.04.02.01 | PISO CEMENTO FROTACHADO CON BRUÑAS 1.00 X 1.00 | m2 | 0 | 31.81 | 20.61 | 33.02 | 680.5422 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.61 | 680.5422 |  | 0 | 20.61 | 680.5422
13.23.01.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.05.01 | ZOCALOS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.05.01.01 | ZOCALO DE CEMENTO H=1.00m | m2 | 0 | 29.14 | 13.14 | 29.97 | 393.8058 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.14 | 393.8058 |  | 0 | 13.14 | 393.8058
13.23.01.06 | COBERTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.06.01 | COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO | m2 | 0 | 103.77 | 7.68 | 104.85 | 805.248 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.68 | 805.248 |  | 0 | 7.68 | 805.248
13.23.01.07 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.07.01 | PUERTA METALICA | M2 | 0 | 900 | 7.8 | 900 | 7020 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.8 | 7020 | 7.8 | 7020
13.23.01.08 | CERRAJERIA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.08.01 | BISAGRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.08.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" | UND | 0 | 26.95 | 6 | 27.03 | 162.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 162.18 | 6 | 162.18
13.23.01.08.02 | CERRADURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.08.02.01 | CERRADURA PARA PUERTA DE TRES GOLPES | UND | 0 | 119.92 | 1 | 121.9 | 121.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 121.9 | 1 | 121.9
13.23.01.09 | PINTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.09.01 | PINTURA DE CIELORRASOS, VIGAS, COLUMNAS Y PAREDES | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.09.01.01 | PINTURA LÁTEX SATINADO COLOR AZUL CIELO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.09.01.01.01 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 11.14 | 26.5 | 11.41 | 302.365 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.5 | 302.365 | 26.5 | 302.365
13.23.01.09.01.01.02 | PINTURA EN COLUMNAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 15.75 | 7.41 | 16.09 | 119.2269 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.41 | 119.2269 | 7.41 | 119.2269
13.23.01.09.01.01.03 | PINTURA EN VIGAS EXTERIORES LS | m2 | 0 | 14.04 | 5.92 | 14.31 | 84.7152 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.92 | 84.7152 | 5.92 | 84.7152
13.23.01.09.01.01.04 | PINTURA DE DERRAMES 15 cm | M | 0 | 12.9 | 8.6 | 13.13 | 112.918 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.6 | 112.918 | 8.6 | 112.918
13.23.01.09.01.01.05 | PINTURA EN PARAPETOS Y BORDES DE TECHO | M2 | 0 | 12.9 | 12.42 | 13.13 | 163.0746 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.42 | 163.0746 | 12.42 | 163.0746
13.23.01.09.01.01.06 | PINTURA EN BRUÑAS EXTERIORES | M | 0 | 12.9 | 21.64 | 13.13 | 284.1332 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.64 | 284.1332 | 21.64 | 284.1332
13.23.01.09.01.02 | PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.23.01.09.01.02.01 | CIELORRASO EXTERIORES | m2 | 0 | 16.15 | 6.98 | 16.49 | 115.1002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.98 | 115.1002 | 6.98 | 115.1002
13.24 | RAMPAS VEREDAS PISOS NIVEL SECUNDARIO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.24.01 | ESTRUCTURAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.24.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.24.01.01.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 |  | 0
13.24.01.01.01.01 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO NORMAL | m2 | 0 | 55.91 | 753.79 | 56.71 | 42747.4309 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 27787.9 | 0 | 0 | 263.79 | 14959.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 753.79 | 42747.4309
13.24.01.01.02 | RELLENO Y COMPACTADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.24.01.01.02.01 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0 | 60.49 | 98.64 | 61.29 | 6045.6456 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 3324.9825 | 0 | 0 | 24.52 | 1502.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19.87 | 1217.8323 |  | 0 |  | 0 | 98.64 | 6045.6456
13.24.01.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.24.01.02.01 | LOSA DE CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.24.01.02.01.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DE CONCRETO | m2 | 0 | 84.39 | 90.42 | 86.48 | 7819.5216 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 2667.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.02 | 1298.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.56 | 3853.5488 |  | 0 |  | 0 | 90.42 | 7819.5216
13.24.01.02.01.02 | EMPEDRADO E=0.15 m EN VEREDA | m2 | 0 | 28.91 | 87.46 | 29.62 | 2590.5652 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 596.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 355.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.32 | 1638.5784 |  | 0 |  | 0 | 87.46 | 2590.5652
13.24.01.02.01.03 | CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOSA DE CONCRETO Y VEREDAS | m3 | 0 | 422.11 | 72.66 | 425.65 | 30927.729 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6810.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.78 | 3737.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 47.88 | 20380.122 |  | 0 |  | 0 | 72.66 | 30927.729
13.24.01.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.24.01.03.01 | ASTA | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0
13.24.01.03.01.01 | PARA EL CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN ASTA | m3 | 0 | 494.92 | 1.6 | 501.37 | 802.192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192 |  | 0 |  | 0 | 1.6 | 802.192
13.24.01.03.01.02 | PARA EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ASTA | m2 | 0 | 49.98 | 4.02 | 50.85 | 204.417 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417 |  | 0 |  | 0 | 4.02 | 204.417
13.24.01.03.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ASTA | kg | 0 | 5.35 | 21.47 | 5.41 | 116.1527 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.47 | 116.1527 |  | 0 |  | 0 | 21.47 | 116.1527
13.24.01.03.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [35 empty] | 0 | [12 empty] | 0.05
13.24.01.03.02.01 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 40
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 17277151.5631 |  |  | 227561.9232 |  | 0 |  | 452911.507 |  | 446922.1788 |  | 467572.642 |  | 438852.1478 |  | 211276.6982 |  | 454542.1165 |  | 288587.4356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 784512.9745 |  | 890298.6409 |  | 790939.2487 |  | 910922.5631 |  | 944712.1864 |  | 745980.511 |  | 375144.2922 |  | 0 |  | 695700.2512 |  | 706702.6861 |  | 485696.3832 |  | 494231.2623 |  | 355913.38 |  | 934308.9776 |  | 1392421.7666 |  | 1370319.8338 |  | 1326115.9682 |  | 1085003.9839 |  | 17277151.5587
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 6108170.52 |  |  | 227561.9232 |  | 227561.9232 | 0 | 680473.4302 | 0 | 1127395.609 | 0 | 1594968.251 | 0 | 2033820.3988 | 0 | 2245097.097 | 0 | 2699639.2135 |  | 2988226.6491 |  | 2988226.6491 |  | 2988226.6491 |  | 2988226.6491 | 0 | 3772739.6236 | 0 | 4663038.2646 | 0 | 5453977.5133 | 0 | 6364900.0764 | 0 | 7309612.2628 | 0 | 8055592.7737 | 0 | 8430737.0659 | 0 | 8430737.0659 | 0 | 9126437.3171 | 0 | 9833140.0032 | 0 | 10318836.3864 | 0 | 10813067.6487 | 0 | 11168981.0287 |  | 12103290.0062 |  | 13495711.7728 |  | 14866031.6066 |  | 16192147.5747 |  | 17277151.5587 |  | 17277151.5065
| PORCENTAJE DE AVANCE | [7 empty] | 1.317% |  | 0% |  | 2.621% |  | 2.587% |  | 2.706% |  | 2.54% |  | 1.223% |  | 2.631% |  | 1.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.541% |  | 5.153% |  | 4.578% |  | 5.272% |  | 5.468% |  | 4.318% |  | 2.171% |  | 0% |  | 4.027% |  | 4.09% |  | 2.811% |  | 2.861% |  | 2.06% |  | 5.408% |  | 8.059% |  | 7.931% |  | 7.676% |  | 6.28%
| PORCENTAJE ACUMULADO | [7 empty] | 1.317% |  | 1.317% |  | 3.939% |  | 6.525% |  | 9.232% |  | 11.77% |  | 12.99% |  | 15.63% |  | 17.3% |  | 17.3% |  | 17.3% |  | 17.3% |  | 21.84% |  | 26.99% |  | 31.57% |  | 36.84% |  | 42.31% |  | 46.63% |  | 48.8% |  | 48.8% |  | 52.82% |  | 56.91% |  | 59.73% |  | 62.59% |  | 64.65% |  | 70.05% |  | 78.11% |  | 86.04% |  | 93.72% |  | 100%
17277151.5487
[6 empty] | -0.014423 | [52 empty] | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 30
[59 empty] | 1245745.3034 | 0 | 1205559.9711 | 0 | 1245745.3034 | 0 | 1205559.9711 | 0 | 1205559.9711
[59 empty] | 934308.9776 |  | 186861.7955 |  | 124574.5303 |  | 120555.9971 |  | 1085003.9839

## Hoja1
CALENDARIO VALORIZADO
Obra | : "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA I.E.P SANTA ROSA DE- ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"
Ubicacion | : ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC
Fecha | : FEBRERO 2022
Componente | : CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA |  |  |  |  | MES 01
[6 empty] | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 05
Item | Descripcion | Unid | Metrado | P.U. | Parcial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
01 | CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS | m2 | 537.07 | 2.48 | 1331.93 | 1169.56 | 162.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.01 | ZAPATAS
01.02.01.01 | ZAPATAS - CONCRETO F´c=210 Kg/cm2 | m3 | 6.48 | 477.03 | 3091.15 | 0 | 0 | 0 | 3024.56 | 66.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02 | ZAPATAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 368.9 | 6.99 | 2578.61 | 0 | 2269.43 | 274.83 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02 | COLUMNAS
01.02.02.01 | COLUMNAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 3.39 | 513.94 | 1742.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.39 | 53.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02.02 | COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 33.93 | 63.44 | 2152.52 | 0 | 0 | 0 | 1183 | 310.25 | 310.25 | 310.25 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.02.03 | COLUMNAS - ACERO f'y=4200 Kg/cm2 | kg | 415 | 6.96 | 2888.4 | 0 | 2547.58 | 302.95 | 37.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | LIMPIEZA DE TUBOS
01.03.01 | LIMPIEZA DE TUBOS | GLB | 1 | 1440.08 | 1440.08 | 1333.82 | 106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 | FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.01 | FABRICACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | und | 10 | 520.45 | 5204.5 | 0 | 5075.01 | 129.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.02 | COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m | und | 5 | 3432.66 | 17163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15527.22 | 769.92 | 769.92 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.03 | COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m | und | 5 | 2568.05 | 12840.25 | 0 | 11035.78 | 577.43 | 577.43 | 577.43 | 72.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.04 | CERCHA PRINCIPAL | und | 5 | 8270.79 | 41353.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35665.9 | 798.32 | 798.32 | 798.32 | 798.32 | 798.32 | 798.32 | 798.32 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.05 | CERCHA LATERAL TIPO 1 | und | 4 | 1022.07 | 4088.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029.53 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.06 | CERCHA LATERAL TIPO 2 | und | 4 | 991.56 | 3966.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.49 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.07 | CORREAS METALICAS | m | 596.82 | 60.49 | 36101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32615.05 | 1115.71 | 1115.71 | 1115.71 | 139.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.08 | ARRIOSTRAMIENTO | m | 507.6 | 13.82 | 7015.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5104.82 | 898.92 | 898.92 | 112.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04.09 | CANALETA | m | 56 | 69.61 | 3898.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.99 | 553.04 | 69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05 | INSTALACION Y MONTAJE
01.05.01 | INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS | und | 10 | 48.64 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.62 | 60.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.02 | MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m | und | 5 | 271 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.64 | 163.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.03 | MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m | und | 5 | 241 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.39 | 144.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.04 | MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL | und | 5 | 358.83 | 1794.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.89 | 212.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.05 | MONTAJE DE CERCHA LATERAL TIPO 1 | und | 4 | 168.83 | 675.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.71 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.06 | MONTAJE DE CERCHA LATERAL TIPO 2 | und | 4 | 168.83 | 675.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.71 | 79.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.07 | MONTAJE DE CORREAS METALICAS | m | 596.82 | 4.86 | 2900.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.09 | 572.23 | 572.23 | 572.23 | 572.23 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.08 | MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO | m | 507.6 | 4.23 | 2147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.98 | 704.55 | 704.55 | 88.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05.09 | MONTAJE DE CANALETA | m | 56 | 6.09 | 341.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.87 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06 | PRUEBAS DE LABORATORIO
01.06.01 | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | Glb | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07 | PINTURAS
01.07.01 | PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m | und | 5 | 122.74 | 613.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.93 | 48.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.02 | PINTURA -COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m | und | 5 | 109.96 | 549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.03 | 48.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.03 | PINTURA - CERCHA PRINCIPAL | und | 5 | 631.73 | 3158.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.45 | 487.74 | 487.74 | 487.74 | 60.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.04 | PINTURA - CERCHA LATERAL TIPO 1 | und | 4 | 58.85 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.64 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.05 | PINTURA - CERCHA LATERAL TIPO 2 | und | 4 | 57.52 | 230.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.32 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07.06 | PINTURA - CORREAS METALICAS | m | 596.82 | 3.87 | 2309.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644.95 | 590.88 | 73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.08 | COBERTURA
01.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA TERMOACUSTICA e=2.0 mm | m2 | 711.58 | 57.43 | 40866.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31578.73 | 1812.16 | 1868.79 | 1868.79 | 1868.79 | 1868.79
01.09 | AGUAS PLUVIALES
01.09.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTES DE EVACUACION PLUVIAL | und | 2 | 374.5 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.2 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 208648.59 | 2503.38 | 21196.43 | 1284.7 | 4857.21 | 954.27 | 51575.55 | 1878.49 | 3721.03 | 5038.74 | 37379.61 | 1972.78 | 1914.03 | 1914.03 | 9661.03 | 5568.75 | 2323.02 | 4495.8 | 1613.01 | 927.97 | 802.31 | 2226.94 | 1312.39 | 778.41 | 704.55 | 386.94 | 32344.1 | 1837.96 | 1868.79 | 1868.79 | 1868.79 | 1868.79
TOTAL ACUMULADO | [5 empty] | 2503.38 | 23699.81 | 24984.51 | 29841.72 | 30795.99 | 82371.54 | 84250.03 | 87971.06 | 93009.8 | 130389.41 | 132362.19 | 134276.22 | 136190.25 | 145851.28 | 151420.03 | 153743.05 | 158238.85 | 159851.86 | 160779.83 | 161582.14 | 163809.08 | 165121.47 | 165899.88 | 166604.43 | 166991.37 | 199335.47 | 201173.43 | 203042.22 | 204911.01 | 206779.8 | 208648.59
PORCENTAJE DE AVANCE | [5 empty] | 1.2% | 10.16% | 0.6157% | 2.328% | 0.4574% | 24.72% | 0.9003% | 1.783% | 2.415% | 17.92% | 0.9455% | 0.9173% | 0.9173% | 4.63% | 2.669% | 1.113% | 2.155% | 0.7731% | 0.4448% | 0.3845% | 1.067% | 0.629% | 0.3731% | 0.3377% | 0.1855% | 15.5% | 0.8809% | 0.8957% | 0.8957% | 0.8957% | 0.8957%
PORCENTAJE ACUMULADO | [5 empty] | 1.2% | 11.36% | 11.97% | 14.3% | 14.76% | 39.48% | 40.38% | 42.16% | 44.58% | 62.49% | 63.44% | 64.36% | 65.27% | 69.9% | 72.57% | 73.69% | 75.84% | 76.61% | 77.06% | 77.44% | 78.51% | 79.14% | 79.51% | 79.85% | 80.03% | 95.54% | 96.42% | 97.31% | 98.21% | 99.1% | 100%