## Conceptos Previos
CONCEPTOS PREVIOS
FORMULA POLINÓMICA: Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total de la obra
K: Es el coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultados de la variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción.
a,b,c,d,e: Representan los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de obra, materiales , equipo de construcción, varios , gastos generales y utilidad respectivamente.
Jo, Mo, Eo, Vo, Guo: Son los índices de precios de los elementos, mano de obra, materiales, equipos de construcción. Varios, gastos generales y utilidad, respectivamente, a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen invariables durante la ejecución de la obra.
Jr, Mr, Er, Vr, Gur: Son los índices de precios de lo mismos elementos, a la fecha del reajuste correspondiente
ÍNIDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DE LA CONTRUCCIÓN (IUPC): Son indicadores económicos que muestran la fluctuación promedio de precios, que experimentan en el mercado el conjunto de elementos que intervienen en el costo de las obras de construcción civil.
Los Índices Unificados de Precios de la Construcción se elaboran a nivel nacional, dividiendo el territorio en seis áreas geográficas: Los departamentos que comprenden las áreas geográficas son los siguientes: ÁREA 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. ÁREA 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. ÁREA 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. ÁREA 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. ÁREA 5: Loreto. ÁREA 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Los Índices Unificados de precios que se miden en las áreas geográficas Nº 1,3,4,5 y 6 corresponden a aquellos, cuyos elementos que lo conforman son producidos en sus respectivas áreas. Los índices que comprenden a elementos no producidos en su correspondiente área, toman los valores del área geográfica Nº 2. En el área geográfica Nº 2, se cuantifica la totalidad de los Índices Unificados.
VALORIZACIONES (Art. 197): Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el Inspector o Supervisor y el Contratista.
En el caso de las obras contratadas bajo el Sistema de Precios Unitarios, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial ; proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
En el caso de las obras contratadas bajo el Sistema a Suma Alzada, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del Valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
REINTEGRO: En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones de obra y de adicionales serán ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste «K» que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización.
Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados por el INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al coeficiente de reajuste «K» conocido a ese momento. Posteriormente, cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses
REAJUSTE NEGATIVO = DESCUENTO AL CONTRATISTA
𝐾 =𝑎 𝐽𝑟/𝐽𝑜) +𝑏 𝑀𝑟/𝑀𝑜) +𝑐(𝐸𝑟/𝐸𝑜) +𝑑(𝑁𝑟/𝑁𝑜) +𝑒(𝐺𝑈𝑟/𝐺𝑈𝑜)
𝑅=𝑉(𝐾−1)
𝑅:𝑅𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑜 𝑉:𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐾:𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒

## Calculo de Reajuste K
PLANTILLA PARA DETERMINAR K | [11 empty] | ÁREA 1 | Enero
PRESUPUESTO |  | S/. | 14743031.6 |  |  |  | MES | Abril |  |  |  | ÁREA 2 | Febrero
[7 empty] | ZONA | ÁREA 6 |  |  |  | ÁREA 3 | Marzo
[12 empty] | ÁREA 4 | Abril
INDICES UNIFICADOS DE LA CONSTRUCCIÓN | [11 empty] | ÁREA 5 | Mayo
Índice |  | Símbolo |  | Descripción | [7 empty] | ÁREA 6 | Junio
21 |  | C |  | Cemento Portland Tipo I | [8 empty] | Julio
3 |  | A |  | Acero de construcción corrugado | [8 empty] | Agosto
43 |  | M |  | Madera nacional para encofrado y carpintería | [8 empty] | Septiembre
48 |  | M |  | Maquinaria y equipo nacional | [8 empty] | Octubre
39 |  | M |  | Índice General de Precios al Consumidor (INEI) | [8 empty] | Noviembre
Diciembre
[10 empty] | a | 0.166
[10 empty] | b | 0.168
[10 empty] | c | 0.053
| K= | [8 empty] | d | 0.072
[10 empty] | e | 0.259
f
g
h
Ordenando nuestros índices | [9 empty] | total | 0.718
SÍMBOLO |  | C | A | M | M | M | 0 | 0 | 0
ÍNDICE |  | 21 | 3 | 43 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0
MES ANTERIOR |  | 420.47 | 529.91 | 897.58 | 369.76 | 395.47
MES ACTUAL |  | 448.12 | 831 | 1205.45 | 395.47 | 500.07
|  | 1.0658 | 1.5682 | 1.343 | 1.0695 | 1.2645
Obtenemos el valor K
| K | 0.91606
Reintegro (R) y Valorizacion Reajustada (VR)
VALORIZACION INICIAL (Vo) |  | 14743031.6
K-1 |  | 0.19806
R = Vo(k-1) |  | 2920030.867
VR = Vo + R |  | 17663062.467
𝐾 =𝑎 𝐽𝑟/𝐽𝑜) +𝑏 𝑀𝑟/𝑀𝑜) +𝑐(𝐸𝑟/𝐸𝑜) +𝑑(𝑁𝑟/𝑁𝑜) +𝑒(𝐺𝑈𝑟/𝐺𝑈𝑜)

## INDICES UNIFICADOS
NUMERO INDICE | DESCRIPCION
1 | Aceite
2 | Acero de construcción liso
3 | Acero de construcción corrugado
4 | Agregado fino
5 | Agregado grueso
6 | Alambre y cable de cobre desnudo
7 | Alambre y cable Tipo TW y THW
8 | Alambre y cable tipo WP
9 | Alcantarilla metálica
10 | Aparato sanitario con grifería
11 | Artefacto de alumbrado exterior
12 | Artefacto de alumbrado interior
13 | Asfalto
14 | Baldosa acústica, Baldosa asfáltica (m)
16 | Baldosa vinílica
17 | Bloque y Ladrillo
18 | Cable telefónico (d)
19 | Cable NYY-N2XY (g) y (p)
20 | Cemento asfáltico
21 | Cemento Portland Tipo I
22 | Cemento Portland Tipo II
23 | Cemento Portland Tipo V
24 | Cerámica esmaltada y sin esmaltar
26 | Cerrajería nacional
27 | Detonante
28 | Dinamita
30 | Dólar más Inflación mercado USA (f)
31 | Ducto de Concreto
32 | Flete Terrestre
33 | Flete aéreo
34 | Gasolina
37 | Herramienta Manual
38 | Hormigón
39 | Índice General de Precios al Consumidor (INEI)
40 | Loseta
41 | Madera en tiras para piso
42 | Madera importada para encofrado y carpintería
43 | Madera nacional para encofrado y carpintería
44 | Madera terciada para encofrado y carpintería
45 | Madera terciada para encofrado
46 | Malla de acero
47 | Mano de obra (incluido leyes sociales)
48 | Maquinaria y equipo nacional
49 | Maquinaria y equipo importado
50 | Marco y tapa de fierro fundido
51 | Perfil de acero liviano
52 | Perfil de aluminio
53 | Petróleo diesel
54 | Pintura látex
55 | Pintura temple
56 | Plancha de Acero LAC
57 | Plancha de Acero LAF
59 | Plancha de fibro-cemento (s)
60 | Plancha de poliuretano
61 | Plancha galvanizada
62 | Poste de concreto
63 | Poste de fierro (Índice 65) (k)
64 | Terrazo
65 | Tubería de acero negro y/o galvanizado
66 | Tubería de PVC para la red de Agua Potable y Alcantarillado (q)
67 | Tubería de asbesto cemento de 18"a 24"(Índice 66) (a)
68 | Tubería de cobre
69 | Tubería de concreto simple
70 | Tubería de concreto reforzado
71 | Tubería de fierro fundido
72 | Tubería de PVC para agua
73 | Ducto telefónico de PVC (h)
77 | Válvula de bronce nacional
78 | Válvula de fierro fundido nacional
80 | Concreto Premezclado (r)