## Hoja2 (hidden)
PARTIDAS NUEVAS….
TRABAJOS PRELIMINARES |  | m
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Longitud
Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6
CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6
Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6
CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6
Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6
CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6
CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6
Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6
CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6
Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6
Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6
Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6
Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6
Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6
Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6
CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6
Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6
CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6
CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6
Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6
CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6
Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6
CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6
Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6
Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6
Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6
CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6
CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6
CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6
CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6
CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6
Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6
CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6
CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6
1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6
CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6
CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6
Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6
Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6
Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6
Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6
Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6
CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6
CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6
CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6
CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6
Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6
Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6
Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6
Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6
Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6
Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6
Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6
TRAMO HACIA AV. ELIAS
Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6
Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6
Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6
Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6
Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6
Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6
714.26
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [6 empty] | 385.654
|  | Longitud | A
TUBERIA PVC SAL 2" |  | 47.42 | 0.5 | 23.71
TUBERIA PVC UF 4" |  | 324.16 | 0.6 | 194.496
TUBERIA PVC UF 6" |  | 279.08 | 0.6 | 167.448
CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24"
BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE
BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20
TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
|  | Longitud | A | 20%
TUBERIA PVC SAL 2" |  | 47.42 | 0.5
TUBERIA PVC UF 4" |  | 324.16 | 0.6
TUBERIA PVC UF 6" |  | 279.08 | 0.6
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H<1m
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H>1m
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS DE ZANJA
CAMA DE APOYO CON MATERIA PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA | [6 empty] | 77.8754 | m2
| Longitud | Diametro
TUBERIA PVC SAL 2" | 47.42 | 0.0508 | 2.4089
TUBERIA PVC UF 4" | 324.16 | 0.1016 | 32.9347
TUBERIA PVC UF 6" | 279.08 | 0.1524 | 42.5318
ACARREO DE TUBERIA PVC UF 4" - 6" | [6 empty] | 1405.2279 | Kg
|  | Longitud Total | Cantidad Tuberia (6m)
TUBERIA PVC SAL 2" |  | 47.42 | 15.8067 | 1 | 15.8067
TUBERIA PVC UF 4" |  | 324.16 | 54.0267 | 10.1 | 545.6693
TUBERIA PVC UF 6" |  | 279.08 | 46.5133 | 18.14 | 843.7519
CODO DE TUBERIA PVC UF 6"x45° | [6 empty] | 5 | Und
Ubicación
BZ-3 a BZ-5 |  | 1
BZ-7 a BZ-12 |  | 2
BZ-21 a BZ-22 |  | 2
CODO DE TUBERIA PVC UF 6"x90°
|  | Ubicación |  |  |  |  | 3 | Und
BZ-7 a BZ-12 |  | 1
BZ-20 a BZ-21 |  | 1
BZ-21 a BZ-22 |  | 1
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR
DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO | [6 empty] | 13.4034 | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC |  | 102.23 | 0.1 | 0.6 | 6.1338
TRAMO HACIA AV.ELIAS |  | 121.16 | 0.1 | 0.6 | 7.2696
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [6 empty] | 7.7189 | m3
|  | Longitud | Area
TUBERIA PVC UF 4" |  | 324.16 | 0.0081073 | 2.6281
TUBERIA PVC UF 6" |  | 279.08 | 0.018241 | 5.0908
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDAS | [6 empty] | 13.4034 | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC |  | 102.23 | 0.1 | 0.6 | 6.1338
TRAMO HACIA AV.ELIAS |  | 121.16 | 0.1 | 0.6 | 7.2696
CAMARAS DE INSPECCION
SOLADO f'c=80kg/cm2 E=10cm | [6 empty] | 23.1191 | m2
CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" |  |  | 24 | 6.72
BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE |  |  | 10 | 2.8274
BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 |  |  | 12 | 13.5717
ACARREO DE MATERIALES INCL. CEMENTO | [7 empty] | 19.1923 | m3
|  |  |  | Espesor | Contorno | Base
VOLUMEN DE CONCRETO CAJAS DE REGISTRO |  |  | 24 | 0.1 | 38.88 | 4.32 | 43.2 | 4.32
VOLUMEN DE CONCRETO BZ D=0.60 |  |  | 10 | 0.15 | 21.677 | 2.8274 | 24.5044 | 3.6757
VOLUMEN DE CONCRETO BZ D=1.20 |  |  | 12 | 0.15 | 61.0726 | 13.5717 | 74.6442 | 11.1966
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO | [6 empty] | 76.8 | m2
CARAS LATERALES INTERIORES (0.30x0.60) |  |  | 24 | 0.48 | 0.96 | 34.56
CARAS LATERALES EXTERIORES (0.40x0.70) |  |  | 24 | 0.64 | 1.12 | 42.24
ACABADO PULIDO | [6 empty] | 142.3487 | m2
|  |  |  | Contorno | Base
CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" (INTERIOR) |  |  | 24 | 38.88 | 4.32 | 43.2
BUZONETAS DE D=0.60M E=0.15M H=VARIABLE (INTERIOR) |  |  | 10 | 21.677 | 2.8274 | 24.5044
BUZON TIPO I DE D=1.20M E=0.15M H=1.20 (INTERIOR) |  |  | 12 | 61.0726 | 13.5717 | 74.6442
CURADO Y PROTECCION DEL CONCRETO
ESTRUCTURAS
COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA BAJANTES | [6 empty] | 55 | Und
Montantes del sist. De desague y ventilacion (0.20x0.20m) |  |  | B1 | 8
|  |  | B3 | 4
|  |  | B4 | 27
|  |  | B5 | 4
|  |  | B7 | 3
|  |  | B9 | 0
|  |  | B10 | 9

## Metrado PN
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS
RESUMEN DE HOJA DE METRADOS DE SISTEMA DE DESAGUE PARTIDAS NUEVAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC |  |  |  | Fecha : | 2017-06-01
Localidad : | ABANCAY |  |  |  | Distrito : | ABANCAY
Provincia : | ABANCAY |  |  |  | Departamento : | APURIMAC
Elaborado : | ING. SUMAQ CHASKA PILLACA FARFAN |  |  |  | Revisado : | SGDE
PARTIDA |  | DESCRIPCION | VECES | LONG. | ANCHO | ALTURA | SUB-TOTAL | TOTAL | UNID.
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
TRABAJOS PRELIMINARES
|  | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | [5 empty] | 428.556 | m2
|  | TRAMO INTERIOR II.EE |  |  |  |  | 288.282 |  | m2
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 |  | 14.046 |  | m2
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 |  | 4.914 |  | m2
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 |  | 5.16 |  | m2
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 |  | 0.882 |  | m2
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 |  | 1.902 |  | m2
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 |  | 2.13 |  | m2
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 |  | 9.48 |  | m2
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 |  | 0.666 |  | m2
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 |  | 9.66 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 |  | 2.184 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 |  | 2.82 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 |  | 1.686 |  | m2
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 |  | 6.3 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 |  | 2.22 |  | m2
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 |  | 3.768 |  | m2
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 |  | 14.052 |  | m2
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 |  | 4.74 |  | m2
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 |  | 3.426 |  | m2
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 |  | 6.6 |  | m2
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 |  | 1.878 |  | m2
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 |  | 9.444 |  | m2
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 |  | 3.54 |  | m2
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 |  | 4.68 |  | m2
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 |  | 3.63 |  | m2
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 |  | 13.44 |  | m2
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 |  | 4.626 |  | m2
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 |  | 9.75 |  | m2
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 |  | 8.01 |  | m2
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 |  | 4.32 |  | m2
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 |  | 2.4 |  | m2
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 |  | 5.82 |  | m2
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 |  | 10.02 |  | m2
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 |  | 9.696 |  | m2
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 |  | 2.886 |  | m2
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 |  | 2.502 |  | m2
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 |  | 9.3 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 |  | 15 |  | m2
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 |  | 5.46 |  | m2
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 |  | 12.768 |  | m2
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 |  | 13.848 |  | m2
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 |  | 7.068 |  | m2
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 |  | 3.822 |  | m2
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 |  | 4.38 |  | m2
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 |  | 3.792 |  | m2
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 |  | 9.36 |  | m2
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 |  | 1.266 |  | m2
|  | TRAMO HACIA JR. APURIMAC |  |  |  |  | 63.258 |  | m2
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 |  | 1.506 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 |  | 2.214 |  | m2
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 |  | 12 |  | m2
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 |  | 12.948 |  | m2
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 |  | 8.55 |  | m2
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 |  | 17.1 |  | m2
|  | TRAMO HACIA AV. ELIAS |  |  |  |  | 77.016 |  | m2
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 |  | 10.338 |  | m2
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 |  | 32.52 |  | m2
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 |  | 13.11 |  | m2
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 |  | 14.802 |  | m2
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 |  | 5.34 |  | m2
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 |  | 0.906 |  | m2
|  | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | [5 empty] | 428.556 | m2
|  | TRAMO INTERIOR II.EE |  |  |  |  | 288.282 |  | m2
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 |  | 14.046 |  | m2
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 |  | 4.914 |  | m2
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 |  | 5.16 |  | m2
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 |  | 0.882 |  | m2
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 |  | 1.902 |  | m2
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 |  | 2.13 |  | m2
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 |  | 9.48 |  | m2
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 |  | 0.666 |  | m2
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 |  | 9.66 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 |  | 2.184 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 |  | 2.82 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 |  | 1.686 |  | m2
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 |  | 6.3 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 |  | 2.22 |  | m2
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 |  | 3.768 |  | m2
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 |  | 14.052 |  | m2
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 |  | 4.74 |  | m2
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 |  | 3.426 |  | m2
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 |  | 6.6 |  | m2
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 |  | 1.878 |  | m2
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 |  | 9.444 |  | m2
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 |  | 3.54 |  | m2
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 |  | 4.68 |  | m2
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 |  | 3.63 |  | m2
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 |  | 13.44 |  | m2
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 |  | 4.626 |  | m2
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 |  | 9.75 |  | m2
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 |  | 8.01 |  | m2
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 |  | 4.32 |  | m2
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 |  | 2.4 |  | m2
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 |  | 5.82 |  | m2
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 |  | 10.02 |  | m2
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 |  | 9.696 |  | m2
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 |  | 2.886 |  | m2
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 |  | 2.502 |  | m2
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 |  | 9.3 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 |  | 15 |  | m2
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 |  | 5.46 |  | m2
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 |  | 12.768 |  | m2
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 |  | 13.848 |  | m2
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 |  | 7.068 |  | m2
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 |  | 3.822 |  | m2
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 |  | 4.38 |  | m2
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 |  | 3.792 |  | m2
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 |  | 9.36 |  | m2
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 |  | 1.266 |  | m2
|  | TRAMO HACIA JR. APURIMAC |  |  |  |  | 63.258 |  | m2
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 |  | 1.506 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 |  | 2.214 |  | m2
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 |  | 12 |  | m2
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 |  | 12.948 |  | m2
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 |  | 8.55 |  | m2
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 |  | 17.1 |  | m2
|  | TRAMO HACIA AV. ELIAS |  |  |  |  | 77.016 |  | m2
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 |  | 10.338 |  | m2
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 |  | 32.52 |  | m2
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 |  | 13.11 |  | m2
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 |  | 14.802 |  | m2
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 |  | 5.34 |  | m2
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 |  | 0.906 |  | m2
|  | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA | [5 empty] | 514.2672 | m2
|  | TRAMO INTERIOR II.EE |  |  |  |  | 288.282 |  | m2
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 |  | 14.046 |  | m2
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 |  | 4.914 |  | m2
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 |  | 5.16 |  | m2
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 |  | 0.882 |  | m2
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 |  | 1.902 |  | m2
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 |  | 2.13 |  | m2
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 |  | 9.48 |  | m2
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 |  | 0.666 |  | m2
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 |  | 9.66 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 |  | 2.184 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 |  | 2.82 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 |  | 1.686 |  | m2
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 |  | 6.3 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 |  | 2.22 |  | m2
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 |  | 3.768 |  | m2
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 |  | 14.052 |  | m2
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 |  | 4.74 |  | m2
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 |  | 3.426 |  | m2
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 |  | 6.6 |  | m2
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 |  | 1.878 |  | m2
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 |  | 9.444 |  | m2
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 |  | 3.54 |  | m2
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 |  | 4.68 |  | m2
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 |  | 3.63 |  | m2
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 |  | 13.44 |  | m2
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 |  | 4.626 |  | m2
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 |  | 9.75 |  | m2
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 |  | 8.01 |  | m2
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 |  | 4.32 |  | m2
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 |  | 2.4 |  | m2
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 |  | 5.82 |  | m2
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 |  | 10.02 |  | m2
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 |  | 9.696 |  | m2
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 |  | 2.886 |  | m2
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 |  | 2.502 |  | m2
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 |  | 9.3 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 |  | 15 |  | m2
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 |  | 5.46 |  | m2
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 |  | 12.768 |  | m2
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 |  | 13.848 |  | m2
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 |  | 7.068 |  | m2
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 |  | 3.822 |  | m2
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 |  | 4.38 |  | m2
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 |  | 3.792 |  | m2
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 |  | 9.36 |  | m2
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 |  | 1.266 |  | m2
|  | TRAMO HACIA JR. APURIMAC |  |  |  |  | 63.258 |  | m2
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 |  | 1.506 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 |  | 2.214 |  | m2
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 |  | 12 |  | m2
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 |  | 12.948 |  | m2
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 |  | 8.94 |  | m2
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 |  | 8.55 |  | m2
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 |  | 17.1 |  | m2
|  | TRAMO HACIA AV. ELIAS |  |  |  |  | 77.016 |  | m2
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 |  | 10.338 |  | m2
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 |  | 32.52 |  | m2
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 |  | 13.11 |  | m2
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 |  | 14.802 |  | m2
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 |  | 5.34 |  | m2
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 |  | 0.906 |  | m2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
|  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H<1m | [5 empty] | 215.01 | m3
TRAMO INTERIOR II.EE
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 | 1 | 14.046 |  | m3
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 | 1 | 1.902 |  | m3
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 | 1 | 2.13 |  | m3
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 | 1 | 9.48 |  | m3
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 | 1 | 0.666 |  | m3
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 | 1 | 9.66 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 | 1 | 2.184 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 | 1 | 2.82 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 | 1 | 1.686 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 | 1 | 2.22 |  | m3
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 | 1 | 3.768 |  | m3
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 | 1 | 14.052 |  | m3
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 | 1 | 4.74 |  | m3
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 | 1 | 3.426 |  | m3
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 | 1 | 6.6 |  | m3
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 | 1 | 1.878 |  | m3
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 | 1 | 9.444 |  | m3
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 | 1 | 3.54 |  | m3
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 | 1 | 4.68 |  | m3
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 | 1 | 3.63 |  | m3
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 | 1 | 13.44 |  | m3
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 | 1 | 4.626 |  | m3
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 | 1 | 9.75 |  | m3
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 | 1 | 8.01 |  | m3
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 | 1 | 4.32 |  | m3
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 | 1 | 2.4 |  | m3
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 | 1 | 5.82 |  | m3
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 | 1 | 10.02 |  | m3
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 | 1 | 9.696 |  | m3
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 | 1 | 2.886 |  | m3
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 | 1 | 2.502 |  | m3
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 | 1 | 9.3 |  | m3
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 | 1 | 7.068 |  | m3
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 | 1 | 3.822 |  | m3
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 | 1 | 4.38 |  | m3
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 | 1 | 3.792 |  | m3
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 | 1 | 9.36 |  | m3
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 | 1 | 1.266 |  | m3
|  | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H>1m | [5 empty] | 320.319 | m3
TRAMO INTERIOR II.EE
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 | 1.5 | 7.371 |  | m3
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 | 1.5 | 7.74 |  | m3
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 | 1.5 | 1.323 |  | m3
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 | 1.5 | 9.45 |  | m3
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 | 1.5 | 13.41 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 | 1.5 | 22.5 |  | m3
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 | 1.5 | 8.19 |  | m3
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 | 1.5 | 19.152 |  | m3
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 | 1.5 | 20.772 |  | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 1.5 | 2.259 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 1.5 | 3.321 |  | m3
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 1.5 | 18 |  | m3
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 1.5 | 19.422 |  | m3
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 1.5 | 13.41 |  | m3
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 1.5 | 12.825 |  | m3
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 1.5 | 25.65 |  | m3
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 1.5 | 15.507 |  | m3
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 1.5 | 48.78 |  | m3
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 1.5 | 19.665 |  | m3
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 1.5 | 22.203 |  | m3
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 | 1.5 | 8.01 |  | m3
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 1.5 | 1.359 |  | m3
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS DE ZANJA
|  | TRAMO INTERIOR II.EE | [5 empty] | 2212.986 | m2
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 | 1 | 60.866 |  | m2
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 | 1 | 8.242 |  | m2
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 | 1 | 9.23 |  | m2
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 | 1 | 41.08 |  | m2
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 | 1 | 2.886 |  | m2
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 | 1 | 41.86 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 | 1 | 9.464 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 | 1 | 12.22 |  | m2
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 | 1 | 7.306 |  | m2
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 | 1 | 9.62 |  | m2
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 | 1 | 16.328 |  | m2
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 | 1 | 60.892 |  | m2
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 | 1 | 20.54 |  | m2
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 | 1 | 14.846 |  | m2
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 | 1 | 28.6 |  | m2
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 | 1 | 8.138 |  | m2
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 | 1 | 40.924 |  | m2
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 | 1 | 15.34 |  | m2
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 | 1 | 20.28 |  | m2
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 | 1 | 15.73 |  | m2
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 | 1 | 58.24 |  | m2
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 | 1 | 20.046 |  | m2
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 | 1 | 42.25 |  | m2
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 | 1 | 34.71 |  | m2
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 | 1 | 18.72 |  | m2
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 | 1 | 10.4 |  | m2
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 | 1 | 25.22 |  | m2
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 | 1 | 43.42 |  | m2
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 | 1 | 42.016 |  | m2
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 | 1 | 12.506 |  | m2
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 | 1 | 10.842 |  | m2
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 | 1 | 40.3 |  | m2
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 | 1 | 30.628 |  | m2
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 | 1 | 16.562 |  | m2
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 | 1 | 18.98 |  | m2
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 | 1 | 16.432 |  | m2
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 | 1 | 40.56 |  | m2
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 | 1 | 5.486 |  | m2
TRAMO INTERIOR II.EE
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 | 1.5 | 29.484 |  | m2
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 | 1.5 | 30.96 |  | m2
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 | 1.5 | 5.292 |  | m2
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 | 1.5 | 37.8 |  | m2
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 | 1.5 | 53.64 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 | 1.5 | 90 |  | m2
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 | 1.5 | 32.76 |  | m2
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 | 1.5 | 76.608 |  | m2
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 | 1.5 | 83.088 |  | m2
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 1.5 | 9.036 |  | m2
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 1.5 | 13.284 |  | m2
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 1.5 | 72 |  | m2
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 1.5 | 77.688 |  | m2
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 1.5 | 53.64 |  | m2
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 1.5 | 51.3 |  | m2
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 1.5 | 102.6 |  | m2
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 1.5 | 62.028 |  | m2
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 1.5 | 195.12 |  | m2
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 1.5 | 78.66 |  | m2
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 1.5 | 88.812 |  | m2
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 | 1.5 | 32.04 |  | m2
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 1.5 | 5.436 |  | m2
|  | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA | [5 empty] | 39.0396 | m3
|  | Tuberia PVC 2" |  | 47.42 | 0.6 | 0.1 | 2.8452 |  | m3
|  | Tuberia PVC 4" |  | 78.97 | 0.6 | 0.1 | 4.7382 |  | m3
|  | Tuberia PVC UF 4" |  | 245.19 | 0.6 | 0.1 | 14.7114 |  | m3
|  | Tuberia PVC UF 6" |  | 279.08 | 0.6 | 0.1 | 16.7448 |  | m3
|  | ACARREO DE TUBERIA PVC UF 4" - 6" | [5 empty] | 1405.2279 | kg
[5 empty] | Peso | Longitud
|  | Tuberia PVC 2" |  | 47.42 | 1 | 3 | 15.8067 |  | kg
|  | Tuberia PVC 4" |  | 78.97 | 10.1 | 6 | 132.9328 |  | kg
|  | Tuberia PVC UF 4" |  | 245.19 | 10.1 | 6 | 412.7365 |  | kg
|  | Tuberia PVC UF 6" |  | 279.08 | 18.14 | 6 | 843.7519 |  | kg
|  | TUBERIA PVC UF 4" | [5 empty] | 245.19 | m
|  | Tuberia PVC UF 4" |  | 245.19 |  |  |  |  | m
|  | CODO DE TUBERIA PVC UF DE 6" X 45° | [5 empty] | 5 | Und
|  | BZ-3 a BZ-5 | 1 |  |  |  | 1 |  | Und
|  | BZ-7 a BZ-12 | 2 |  |  |  | 2 |  | Und
|  | BZ-21 a BZ-22 | 2 |  |  |  | 2 |  | Und
|  | CODO DE TUBERIA PVC UF DE 6" X 90° | [5 empty] | 3 | Und
|  | BZ-7 a BZ-12 | 1 |  |  |  | 1 |  | Und
|  | BZ-20 a BZ-21 | 1 |  |  |  | 1 |  | Und
|  | BZ-21 a BZ-22 | 1 |  |  |  | 1 |  | Und
|  | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | [5 empty] | 214.278 | m3
TRAMO INTERIOR II.EE
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 | 0.5 | 7.023 |  | m3
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 | 0.5 | 2.457 |  | m3
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 2.58 |  | m3
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 | 0.5 | 0.441 |  | m3
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 | 0.5 | 0.951 |  | m3
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 | 0.5 | 1.065 |  | m3
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 | 0.5 | 4.74 |  | m3
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 | 0.5 | 0.333 |  | m3
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 4.83 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 | 0.5 | 1.092 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 1.41 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 | 0.5 | 0.843 |  | m3
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 | 0.5 | 3.15 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 1.11 |  | m3
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 | 0.5 | 1.884 |  | m3
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 | 0.5 | 7.026 |  | m3
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 2.37 |  | m3
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 | 0.5 | 1.713 |  | m3
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 | 0.5 | 3.3 |  | m3
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 | 0.5 | 0.939 |  | m3
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 | 0.5 | 4.722 |  | m3
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 1.77 |  | m3
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 2.34 |  | m3
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 | 0.5 | 1.815 |  | m3
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 | 0.5 | 6.72 |  | m3
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 4.47 |  | m3
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 | 0.5 | 2.313 |  | m3
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 | 0.5 | 4.875 |  | m3
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 | 0.5 | 4.005 |  | m3
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 | 0.5 | 2.16 |  | m3
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 |  | m3
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 2.91 |  | m3
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 | 0.5 | 5.01 |  | m3
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 | 0.5 | 4.848 |  | m3
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 | 0.5 | 1.443 |  | m3
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 | 0.5 | 1.251 |  | m3
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 | 0.5 | 4.65 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 | 0.5 | 7.5 |  | m3
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 | 0.5 | 2.73 |  | m3
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 | 0.5 | 6.384 |  | m3
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 | 0.5 | 6.924 |  | m3
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 | 0.5 | 3.534 |  | m3
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 | 0.5 | 1.911 |  | m3
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 | 0.5 | 2.19 |  | m3
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 | 0.5 | 1.896 |  | m3
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 | 0.5 | 4.68 |  | m3
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 | 0.5 | 0.633 |  | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 0.5 | 0.753 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 0.5 | 1.107 |  | m3
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 0.5 | 6 |  | m3
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 0.5 | 6.474 |  | m3
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 0.5 | 4.47 |  | m3
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 0.5 | 4.275 |  | m3
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 0.5 | 8.55 |  | m3
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 0.5 | 5.169 |  | m3
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 0.5 | 16.26 |  | m3
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 0.5 | 6.555 |  | m3
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 0.5 | 7.401 |  | m3
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 | 0.5 | 2.67 |  | m3
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 0.5 | 0.453 |  | m3
|  | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR | [5 empty] | 318.471 | m3
TRAMO INTERIOR II.EE
|  | Guardiania Sec. a CR-1 |  | 23.41 | 0.6 | 0.5 | 7.023 |  | m3
|  | CR-1 a Bz-1 |  | 8.19 | 0.6 | 1 | 4.914 |  | m3
|  | Bz-1 a CR-2 |  | 8.6 | 0.6 | 0.5 | 2.58 |  | m3
|  | CR-2 a Bz-2 |  | 1.47 | 0.6 | 1 | 0.882 |  | m3
|  | Bz-2 a CR-3 |  | 3.17 | 0.6 | 0.5 | 0.951 |  | m3
|  | CR-3 a CR-4 |  | 3.55 | 0.6 | 0.5 | 1.065 |  | m3
|  | CR-4 a CR-5 |  | 15.8 | 0.6 | 0.5 | 4.74 |  | m3
|  | Bebedero 1 a CR-5 |  | 1.11 | 0.6 | 0.5 | 0.333 |  | m3
|  | CR-5 a Bz-3 |  | 16.1 | 0.6 | 0.5 | 4.83 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 1 a Red Colectora 1 |  | 3.64 | 0.6 | 0.5 | 1.092 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Bz-3 |  | 4.7 | 0.6 | 0.5 | 1.41 |  | m3
|  | Quiosko Primaria 2 a Bz-3 |  | 2.81 | 0.6 | 0.5 | 0.843 |  | m3
|  | Bz-3 a Bz-5 |  | 10.5 | 0.6 | 1 | 6.3 |  | m3
|  | Trampa Grasa a Red Colectora 1 |  | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 1.11 |  | m3
|  | Bebedero 2 a CR-6 |  | 6.28 | 0.6 | 0.5 | 1.884 |  | m3
|  | CR-6 a CR-9 |  | 23.42 | 0.6 | 0.5 | 7.026 |  | m3
|  | Oratorio a CR-7 |  | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 2.37 |  | m3
|  | CR-7 a CR-8 |  | 5.71 | 0.6 | 0.5 | 1.713 |  | m3
|  | CR-8 a CR-9 |  | 11 | 0.6 | 0.5 | 3.3 |  | m3
|  | Bebedero 3 a Red Colectora 2 |  | 3.13 | 0.6 | 0.5 | 0.939 |  | m3
|  | CR-9 a CR-10 |  | 15.74 | 0.6 | 0.5 | 4.722 |  | m3
|  | Bebedero 4 a Red Colectora 2 |  | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 1.77 |  | m3
|  | CR-10 a Bz-4 |  | 7.8 | 0.6 | 0.5 | 2.34 |  | m3
|  | Bebedero 5 a Red Colectora 2 |  | 6.05 | 0.6 | 0.5 | 1.815 |  | m3
|  | Bz-4 a Bz-5 |  | 22.4 | 0.6 | 0.5 | 6.72 |  | m3
|  | Bz-5 a Bz-16 |  | 14.9 | 0.6 | 1 | 8.94 |  | m3
|  | CR-11 a Bz-16 |  | 7.71 | 0.6 | 0.5 | 2.313 |  | m3
|  | CR-11 a CR-12 |  | 16.25 | 0.6 | 0.5 | 4.875 |  | m3
|  | CR-12 a CR-13 |  | 13.35 | 0.6 | 0.5 | 4.005 |  | m3
|  | CR-13 a CR-14 |  | 7.2 | 0.6 | 0.5 | 2.16 |  | m3
|  | CR-14 a CR-15 |  | 4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 |  | m3
|  | Sotano Bloque 5 a CR-16 |  | 9.7 | 0.6 | 0.5 | 2.91 |  | m3
|  | CR-16 a CR-17 |  | 16.7 | 0.6 | 0.5 | 5.01 |  | m3
|  | CR-17 a Bz-6 |  | 16.16 | 0.6 | 0.5 | 4.848 |  | m3
|  | 1er Nivel Bloque 5 a CR-18 |  | 4.81 | 0.6 | 0.5 | 1.443 |  | m3
|  | CR-18 a CR-19 |  | 4.17 | 0.6 | 0.5 | 1.251 |  | m3
|  | CR-19 a Bz-7 |  | 15.5 | 0.6 | 0.5 | 4.65 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-8 |  | 25 | 0.6 | 1 | 15 |  | m3
|  | Bz-8 a Bz-9 |  | 9.1 | 0.6 | 1 | 5.46 |  | m3
|  | Bz-9 a Bz-10 |  | 21.28 | 0.6 | 1 | 12.768 |  | m3
|  | Guardiania Prim. A Bz-9 |  | 23.08 | 0.6 | 1 | 13.848 |  | m3
|  | Bz-10 a CR-20 |  | 11.78 | 0.6 | 0.5 | 3.534 |  | m3
|  | CR-20 a CR-21 |  | 6.37 | 0.6 | 0.5 | 1.911 |  | m3
|  | CR-21 a CR-22 |  | 7.3 | 0.6 | 0.5 | 2.19 |  | m3
|  | CR-22 a CR-23 |  | 6.32 | 0.6 | 0.5 | 1.896 |  | m3
|  | CR-23 a CR-24 |  | 15.6 | 0.6 | 0.5 | 4.68 |  | m3
|  | Bebedero 6 a Red Colectora 3 |  | 2.11 | 0.6 | 0.5 | 0.633 |  | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 1 | 1.506 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 1 | 2.214 |  | m3
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 1 | 12 |  | m3
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 1 | 12.948 |  | m3
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 1 | 8.94 |  | m3
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 1 | 8.55 |  | m3
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 1 | 17.1 |  | m3
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 1 | 10.338 |  | m3
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 1 | 32.52 |  | m3
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 1 | 13.11 |  | m3
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 1 | 14.802 |  | m3
|  | Bz-20 a Bz-21 |  | 8.9 | 0.6 | 1 | 5.34 |  | m3
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 1 | 0.906 |  | m3
|  | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO | [5 empty] | 13.4934 | m3
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 0.1 | 0.1506 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 0.1 | 0.2214 |  | m3
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |  | m3
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 0.1 | 1.2948 |  | m3
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 0.1 | 0.894 |  | m3
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 0.1 | 0.855 |  | m3
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 0.1 | 1.71 |  | m3
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 0.1 | 1.0338 |  | m3
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 0.1 | 3.252 |  | m3
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 0.1 | 1.311 |  | m3
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 0.1 | 1.4802 |  | m3
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 0.1 | 0.0906 |  | m3
|  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | [5 empty] | 9.7688 | m3 | FACTOR 1.25
[5 empty] | Diametro | Area
|  | Tuberia PVC 2" |  | 47.42 | 0.0508 | 0.0020268 | 0.096112 |  | m3
|  | Tuberia PVC 4" |  | 78.97 | 0.1016 | 0.0081073 | 0.64024 |  | m3
|  | Tuberia PVC UF 4" |  | 245.19 | 0.1016 | 0.0081073 | 1.9878 |  | m3
|  | Tuberia PVC UF 6" |  | 279.08 | 0.1524 | 0.018241 | 5.0908 |  | m3
|  | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDAS | [5 empty] | 20.2401 | m3 | FACTOR 1.5
TRAMO HACIA JR. APURIMAC
|  | Bz-6 a Bz-11 |  | 2.51 | 0.6 | 0.1 | 0.1506 |  | m3
|  | Bz-7 a Bz-12 |  | 3.69 | 0.6 | 0.1 | 0.2214 |  | m3
|  | Bz-11 a Bz-12 |  | 20 | 0.6 | 0.1 | 1.2 |  | m3
|  | Bz-12 a Bz-13 |  | 21.58 | 0.6 | 0.1 | 1.2948 |  | m3
|  | Bz-13 a Bz-14 |  | 14.9 | 0.6 | 0.1 | 0.894 |  | m3
|  | Bz-14 a Bz-15 |  | 14.25 | 0.6 | 0.1 | 0.855 |  | m3
|  | Bz-15 a Bz Jr. Apurimac |  | 28.5 | 0.6 | 0.1 | 1.71 |  | m3
TRAMO HACIA AV. ELIAS
|  | Bz-16 a Bz-17 |  | 17.23 | 0.6 | 0.1 | 1.0338 |  | m3
|  | Bz-17 a Bz-18 |  | 54.2 | 0.6 | 0.1 | 3.252 |  | m3
|  | Bz-18 a Bz-19 |  | 21.85 | 0.6 | 0.1 | 1.311 |  | m3
|  | Bz-19 a Bz-20 |  | 24.67 | 0.6 | 0.1 | 1.4802 |  | m3
|  | Bz-21 a Bz-22 |  | 1.51 | 0.6 | 0.1 | 0.0906 |  | m3
CAMARAS DE INSPECCION
|  | SOLADO f'c=80kg/cm2 E=10cm | [5 empty] | 34.2875 | m2
|  | Caja de Registro 12"x24" | 24 |  | 0.4 | 0.7 | 6.72 |  | m2
|  | Buzoneta de D=0.60m E=0.15m H= Variable | 10 |  | 0.9 | 0.9 | 6.3617 |  | m2
|  | Buzo TIPO I de D=1.20m E=0.15 H=1.20 | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 21.2058 |  | m2
|  | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO | [5 empty] | 31.3833 | m3
|  |  |  | Perimetro | Espesor
|  | Caja de Registro 12"x24" | 24 | 2 | 0.1 | 0.8 | 3.84 |  | m3
|  | Buzoneta de D=0.60m E=0.15m H= Variable | 10 | 2.8274 | 0.15 | 1 | 4.2412 |  | m3
|  | Buzo TIPO I de D=1.20m E=0.15 H=1.20 | 12 | 4.7124 | 0.15 | 1.5 | 12.7235 |  | m3
|  | SOLADO |  | 34.2875 |  | 0.1 | 3.4287 |  | m3
|  | COLUMNETAS | 55 | 0.2 | 0.2 | 3.25 | 7.15 |  | m3
|  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO | [5 empty] | 76.8 | m2
|  | Caras laterales interiores (0.30x0.60) | 24 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 34.56 |  | m2
|  | Caras laterales exteriores (0.40x0.70) | 24 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 42.24 |  | m2
|  | ACABADO PULIDO | [5 empty] | 183.3848 | m2
|  |  |  | Perimetro | Area base
|  | Caja de Registro 12"x24" (INTERIOR) | 24 | 2 | 0.18 | 0.8 | 42.72 |  | m2
|  | Buzoneta de D=0.60m E=0.15m H= Variable (INTERIOR) | 10 | 2.8274 | 0.63617 | 1 | 34.6361 |  | m2
|  | Buzo TIPO I de D=1.20m E=0.15 H=1.20 - 3.00(INTERIOR) | 12 | 4.7124 | 1.7671 | 1.5 | 106.0288 |  | m2
ESTRUCTURAS
|  | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA BAJANTES | [5 empty] | 55 | Und
|  | Bloque 1 | 8 | 0.2 | 0.2 |  | 8 |  | Und
|  | Bloque 3 | 4 | 0.2 | 0.2 |  | 4 |  | Und
|  | Bloque 4 | 27 | 0.2 | 0.2 |  | 27 |  | Und
|  | Bloque 5 | 4 | 0.2 | 0.2 |  | 4 |  | Und
|  | Bloque 7 | 3 | 0.2 | 0.2 |  | 3 |  | Und
|  | Bloque 10 | 9 | 0.2 | 0.2 |  | 9 |  | Und

## Resumen PN
Gobierno Regional de Apurímac
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub Gerencia de Estudios Definitivos
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”.
METRADO DE INSTALACIONES SANITARIAS
RESUMEN DE HOJA DE METRADOS DE SISTEMA DE DESAGUE PARTIDAS NUEVAS
PROYECTO: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P. N° 54002 Santa Rosa e I.E.S. Santa Rosa del Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Región Apurímac”
Propietario : | GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC | Fecha : | 2022-03-16
Ubicación | ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC | MODALIDAD: | ADMINISTRACION DIRECTA
ITEM | DESCRIPCION |  |  | TOTAL | UNID.
4.04 | SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
04.04.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
04.04.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL |  |  | 428.556 | m2
04.04.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR |  |  | 428.556 | m2
04.04.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H<1m |  |  | 215.01 | m3
04.04.02.02 | EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA H>1m |  |  | 320.319 | m3
04.04.02.03 | REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS DE ZANJA |  |  | 2212.986 | m2
04.04.02.04 | CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO PARA TUBERIA |  |  | 39.04 | m3
04.04.02.05 | ACARREO DE TUBERIA PVC UF 4" - 6" |  |  | 1405.2279 | Und
04.04.02.06 | TUBERIA PVC UF DE 4" |  |  | 245.19 | m
04.04.02.07 | CODO DE TUBERIA PVC UF DE 6" X 45° |  |  | 5 | Und
04.04.02.08 | CODO DE TUBERIA PVC UF DE 6" X 90° |  |  | 3 | Und
04.04.02.09 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO |  |  | 214.278 | m3
04.04.02.10 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SIN TRATAR |  |  | 318.471 | m3
04.04.02.11 | DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO |  |  | 13.4934 | m3
04.04.02.12 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE |  |  | 9.77 | m3
04.04.02.13 | ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION DE VEREDAS |  |  | 20.24 | m3
04.04.03 | CAMARAS DE INSPECCION
04.04.03.01 | SOLADO f'c=80kg/cm2 E=10cm |  |  | 34.2875 | m2
04.04.03.02 | ACARREO DE MEZCLA DE CONCRETO |  |  | 31.38 | m3
04.04.03.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAJAS DE REGISTRO |  |  | 76.8 | m2
04.04.03.04 | ACABADO PULIDO |  |  | 183.38 | m2
04.04.04 | ESTRUCTURAS
04.04.04.01 | COLUMNETAS DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA BAJANTES |  |  | 55 | Und